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招标公告
平阳县昆鳌路道路扩宽工程二期（地道及相关附属工程）设计与施工一体化招标公告
1. 招标条件

本招标项目平阳县昆鳌路道路扩宽工程二期（地道及相关附属工程）设计与施工一体化已由平阳县发展和改革局以平发改投资 〔2022〕36号、37号批准建设，项目业主为平阳县横阳市政园林建设有限公司，建设资金来源融资资金，项目出资比例为100%，招标人为平阳县横阳市政园林建设有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计与施工一体化进行公开招标。

项目概况与招标范围

2.1本工程建设地址位于昆阳镇昆鳌路通福门段（桩号K1+180.2—K1+310.2段全路幅）。本项目的建设内容为通福门段（桩号K1+180.2—K1+310.2段全路幅）降坡、新建地道、基坑围护等（黄海高程28米以上的边坡治理不计入本次招标范围）。地道总长度为130米（不包括两端接线）。本工程费为3925万元，设计费为75万元。
2.2工作内容包括施工图设计、施工、竣工验收、移交、备案、工程质保期内的缺陷修复、保修服务等。

2.3 计划工期：本项目工期240日历天（含设计工期30日历天）。

2.4质量要求：符合国家现行设计标准、工程质量验收合格。
3. 投标人资格要求

3.1合格的投标人应同时具备下列①项与②项条件，或①项与②项组成的联合体：

①工程设计综合甲级或市政行业甲级设计资质或市政专业（道路工程、桥梁工程）甲级设计资质；②具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质。
3.2项目总负责人：具备市政相关专业高级职称或具有市政公用工程专业一级注册建造师资格，若为联合体投标的必须由牵头人单位提供；设计负责人：具备市政相关专业（道桥或道路）高级职称；施工负责人（项目经理）：市政公用工程专业一级注册建造师。注册建造师需注册在投标人单位，且具备B类安全生产考核合格证书。上述主要负责人不得相互兼任。拟派的项目总负责人、施工负责人在投标截止时间止不得在其他任何在建合同工程中担任项目总负责人、施工负责人、总监理工程师。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收（时间以竣工验收备案表为准）或合同解除之日。
3.3本次招标接受联合体投标（须有联合体协议书）。若联合体投标须以施工方作为牵头人，企业信息录入、递交投标保证金等须由牵头人办理。

4. 招标文件的获取  

4.1凡有意参加投标者，请于2022年6月7日至2022年7月7日，在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。

5. 投标人企业信息录入：

5.1有效录入时间：2022年6月7日至2022年7月7日上午09时30分。

5.2录入方式：（在平阳县政府门户网站公共资源交易网上自行填报)。

联合体投标的由牵头人录入即可。

6. 投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年7月7日上午09时30分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7. 发布公告的媒介
7.1本次招标公告在平阳县政府门户网站公共资源交易网上发布。
8. 其他说明

8.1 凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成投标人企业入库工作，否则，其投标文件将被否决，后果由投标人自负。企业入库办理须知详见本网站“关于应用温州市建设工程招标投标交易主体信息库有关事项的通知”。

9. 联系方式

	招标人：平阳县横阳市政园林建设有限公司


	招标代理机构：浙江首信工程项目管理有限公司

	地  址：平阳县昆阳镇
	地址：  昆阳镇横阳路299号

	联系人：林先生 
	联系人： 温先生

	电  话：057763882797
	电话： 13616616116


                                      2022年6月7日

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：平阳县横阳市政园林建设有限公司

地址：平阳县昆阳镇

联系人：林先生   
电话：057763882797 

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江首信工程项目管理有限公司
地址： 昆阳镇横阳路299号

联系人：温先生

电话：13616616116

	1.1.4
	项目名称
	平阳县昆鳌路道路扩宽工程二期（地道及相关附属工程）设计与施工一体化

	1.1.5
	建设地点
	昆阳镇昆鳌路通福门段（桩号K1+180.2—K1+310.2段全路幅）

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	工作内容包括施工图设计、施工、竣工验收、移交、备案、工程质保期内的缺陷修复、养护、保修服务等。

	1.3.2
	计划工期
	本项目工期240日历天（含设计工期30日历天）

	1.3.3
	质量要求
	符合国家现行设计标准、工程质量验收合格

	1.4.1
	投标人资质条件
	1）合格的投标人应同时具备下列①项与②项条件，或①项与②项组成的联合体：

①工程设计综合甲级或市政行业甲级设计资质或市政专业（道路工程、桥梁工程）甲级设计资质；②具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质。
2）项目总负责人：具备市政相关专业高级职称或具有市政公用工程专业一级注册建造师资格，若为联合体投标的必须由牵头人单位提供；设计负责人具备市政相关专业（道桥或道路）高级职称；施工负责人（项目经理）：市政公用工程专业一级注册建造师。注册建造师需注册在投标人单位，且具备B类安全生产考核合格证书。上述主要负责人不得相互兼任。拟派的项目总负责人、施工负责人在投标截止时间止不得在其他任何在建合同工程中担任项目总负责人、施工负责人、总监理工程师。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收（时间以竣工验收备案表为准）或合同解除之日。

3）拟派的项目施工班子成员：标后按项目规模标准配备，不作资格审查要求。

	1.4.2 
	是否接受联合体投标
	接受，应满足下列要求：（须有联合体协议书）

若联合体投标，须以施工方作为牵头人。网上录入、递交投标保证金等须由牵头人办理。

	1.9.1 
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1 
	投标预备会
	不召开：

	1.11 
	分包
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	见资料附件

	2.2.2
	投标截止时间
	2022年7月7日上午09时30分

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天

	3.4.1 
	投标保证金
	1、金额：人民币 500000元（大写伍拾万元）；

2、投标保证金的形式：银行转账或保险电子保函或银行保函或融资担保机构保函
3、投标保证金（银行转账）截止时间为2022年7月7日上午09时30分；保险电子保函、银行保函及融资担保机构保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）为2022年7月 6日 （投标截止时间前一天的17时） 
具体详见本章附件“投标保证金注意事项”。

	3.5 
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许□允许

	3.6.3
	签字或盖章要求
	投标单位应将投标文件妥为密封，封袋和封条上必须加盖单位公章和法定代表人（或者授权委托代理人）的签字或盖章。
投标文件(技术标除外)相应位置按要求加盖单位公章（不得以投标专用章等其他形式印章代替）和法定代表人（或者授权委托代理人）的签字或盖章，否则作否决其投标处理。

	3.6.4
	投标文件份数
	商务标正本1份、副本4份

技术标（暗标）5份（不分正副本，保密信封1份）

U盘1份（演示及电子文档），与技术标一起密封

资格审查正本1份、副本4份

	3.6.5
	装订要求
	投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。（建议采用双面打印）

技术标为暗标，不分正副本

	4.1.2
	封套上写明
	招标人名称：            ，

         （项目名称）投标文件

在____年____月___日___时___分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	 平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼代理公司窗口

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2022年7月7日上午09时30分           

开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>二楼）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1名。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：现金或银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函。 

履约担保的金额：合同价格（扣除预留金后）的2%。 

民工工资支付担保的相关约定：按照温政发【2018】3号《温州市人民政府关于印发温州市建筑业企业农民工工资支付保证金管理办法的通知》及其他现行有关文件规定执行。 

承包单位须设置专用账户，规范农民工工资专用账户资金管理，人工费分账基准比例按照浙建【2020】7号文及其现行有关规定执行，如未做到专用账户及拖欠情况，不予支付项目进度款。

履约担保应由投标人基本账户缴纳，在工程完工验收合格后予以退还。

若联合体投标，履约担保由联合体单位牵头人递交。

	10
	需要补充的其他内容

	注

意

事

项
	投标人提出问题的截止时间
	2022年6月27日

	
	招标人书面澄清的时间
	2022年6月30日开始提供下载

	
	报名时间
	2022年6月7日至2022年7月7日上午09时30分

	
	最高限价
	(1）本项目的最高限价为4000万元（其中设计费最高限价75万元，工程费最高限价3925万元）

工程费结算率=工程费投标报价/3925万元*100%（结算价不得超过中标价）；设计费报价实行一次性包干，请各投标人充分考虑工程实际情况并结合自身实力进行合理报价，今后在设计过程中，无论设计范围是否有调整，设计费均将不予调整。总价与分项报价均不能超各最高限价。

（2）中标单位在领取中标通知书前向招标代理单位支付招标代理服务费，本工程招标代理服务费60000元，投标人在投标时应充分考虑该费用进行合理报价。

	
	其他说明
	设计补偿费用：本项目不设置设计补偿费。

知识产权：

（1）投标人须保证本投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

（2）若投标人使用他人的专利、专有技术时，所涉及到的费用及产生的纠纷，由投标人自行解决。

（3）招标人提供的相关资料只供本次活动使用，各投标人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。

（4）投标人的所有投标文件不予退还，所有投标文件的所有权（包括知识产权）归招标人所有。

（5）招标人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标方案进行调整，有权采用未中标方案的部分设计内容或理念。

（6）招标人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方案，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。

（7）中标人未经招标人许可，不得将中标方案成果用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果。

	
	招标文件的答疑与澄清、修改、补充等内容将在平阳县公共资源交易信息网（http://www.pyztb.com）“建设工程”栏上发布

	
	技术标为暗标，投标文件、U盘、保密信封（保密信封内为招标项目名称以及加盖公章的投标单位名称）一起密封，所有密封材料均由投标人自行准备。技术标相关资料的任何地方均不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、盖章、以往工程名称、投标人独有的企业标准名称或编号），否则按否决投标处理。

技术标封面、封底、图框格式由投标人自行下载并按照规定密封提交。不使用或不按招标文件规定制作的投标文件作否决投标处理。

	
	投标单位需由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员携带有效身份证明到场参加开标会议。有效身份证明详见第二章4.2.5款。（若联合体投标的，则由牵头人提供以上资料及联合体协议书(复印件加盖公章)参加开标会议）。

	
	1）方案及初步设计已经行政主管部门审核通过，投标人不需要调整方案布局，对提供的初步设计图纸理解后，给予优化深化，深化后的施工图不得低于初设的标准。
2）本次投标单位中标后，在设计施工总承包单位完成施工图设计并配合施工图审查，施工图审查费用由中标单位负责。中标单位出具工程量清单及工程造价，并在20日历天内与发包人委托的第三方咨询单位完成核对并经业主认可。施工图纸及工程量清单、工程造价未经招标人确认而私自施工的，其造成的所有费用招标人一律不予支付。未按该条款实施的，中标方须按上述要求整改到位；如若未进行相关整改的，招标人有权终止合同并不予退还其履约保证金，给招标人造成的损失，须赔偿因此造成的一切损失费。

3）中标人须协助建设单位完成各类审批程序。

	
	本工程石方开挖后处置由中标单位自行处理，需交纳资源费（投标人报价时，须将该笔费用计入总报价。投标报价时石方量暂按2万立方米计入，单价不得低于58元/每立方米，最终按投标单价与实际方量进行结算）。若未报价或报价低于58元/每立方米的，将按否决投标处理。

	
	投标保证金递交注意事项详见本章附件。


1. 总则
1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计施工一体化进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目相应的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人）：见投标人须知前附表；

（3）拟派的项目班子成员：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程接受联合体（须有联合体协议书）。若联合体投标，须以施工方作为牵头人。网上录入、递交投标保证金等须由牵头人办理。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本标段的监理人；

（5）为本标段的代建人； 

（6）为本标段提供招标代理服务的； 

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（10）被责令停业的； 

（11）被暂停或取消投标资格的； 

（12）财产被接管或冻结的（进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形）；

（13）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被各级人民法院（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人（法人或其他组织）名单（已执行完结的除外，以提供法院结案的有关法律文书为准）；

（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟派的项目负责人有行贿犯罪行为的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以中国裁判文书网查询信息为准，查询信息与法院出具的文书不一致的，以法院出具的文书为准）；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

备注：投标人须知第1.4.3项中第（11）—（16）目规定的情形，仅指“投标人”，不包括投标人分公司、办事处及其他分支机构。
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 本工程不集中组织踏勘现场,由投标单位自行踏勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

1.10.1本工程不召开投标预备会。

1.11 分包

中标人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作（非主体、非关键部位）交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。

   禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1招标文件的组成
本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）报价说明；

（6）发包人要求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部

分。

2.2 招标文件的质疑与答疑

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有疑问的投标人，应在投标人须知前附表的规定时间向平阳县政府门户网站公共资源交易网(网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）提交质疑，招标人在投标人须知前附表的规定时间将答疑结果在平阳县政府门户网站公共资源交易网(网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。

2.2.2招标文件的答疑将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前在平阳县政府门户网站公共资源交易网(网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公布，但不指明答疑问题的来源。如果答疑发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的澄清或修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在平阳县政府门户网站公共资源交易网(网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间；

2.3.2 招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在平阳县公共资源交易管理委员会办公室备案，并在平阳县站公共资源交易网(网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）政府门户网上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3 招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在平阳县公共资源交易管理委员会办公室备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。

3. 投标文件
3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件的组成（投标单位的投标文件由技术标部分、商务标部分、资格审查三部分组成，具体份数见投标人须知前附表3.6.4）。

3.1.1.1法定代表人授权委托书（随身携带、收标备查），法人到场除外。（若为联合体投标，还须由牵头方提交联合体协议书（复印件加盖公章））。

3.1.1.2技术标包括下列内容：

方案设计说明
方案设计图纸

展示效果图
多媒体演示光盘
技术标文件电子文档光盘
保密信封
2.技术标文件的具体编制要求如下：
（1）施工图设计说明：设计说明内容应符合实际、相关性高、思路清晰、设计合理、介绍精炼，并编写目录，包括但不局限以下内容：

1) 设计说明、设计构思；
2) 规划背景与基础分析；
3) 交通组织的分析；
4) 基坑围护分析；

5）通福门保护措施分析；
    6）施工及现场管理实施方案。 
（2）施工图设计图纸：设计独特具有独创性的节点位置，应提供示意图。图纸设计内容应包括但不限于以下内容：
1）道路工程；
2）地道工程；

3）基坑围护工程；

4）通福门保护工程；
5）交通工程；

6）给排水工程

7）管线综合设计；

8）照明工程；

9）监控工程；

10）投标人认为需要提供的其他资料。
（3）展示效果图，效果图应根据工程项目特点，符合招标人要求。 规格和份数：A1规格，一套。可以水平或垂直展示。 内容和数量：
1）彩色总平面图一张；
2）鸟瞰图一张；
3）重要节点效果图一张。

3.1.1.2.1技术标文本的具体编制要求如下：
（1）规格及份数：技术标全部内容、封面、封底均采用A3 规格中性复印纸，一式五份，不分正副本。

（2）设计文字说明编制要求：采用不褪色的材料打印。设计文字说明应编写目录，除封面封底外，不得超过100页，若页数超过则酌情扣分。内容应符合实际、相关性高、思路清晰、设计合理、介绍精炼。

（3）图纸部分编制要求：采用不褪色的材料打印。图纸上应注明图名、页号等内容，必须使用统一图框，统一图框由投标人自行下载。
（4）装订方式：封面和封底采用A3规格由投标人自行下载打印，采用无线胶装。

（5）保密信封：用于分辨投标文件对应的投标人身份。信封封袋上为无任何文字、数字和符号，内附加盖投标人公章的营业执照复印件（盖章要求清晰可辨认单位名称，不能辨认的当未提供处理）。
3.1.1.2.2施工图设计编制要求如下：

施工图设计全部内容、封面、封底均采用中性复印纸A3规格。

3.1.1.2.3多媒体演示光盘：仅针对昆鳌路招标路段采用建模解说，时间不超过5分钟，要求准确反应投标技术方案，视频清晰流畅，重点突出。多媒体演示文件格式采用MPEG、AVI、MP4、MOV等较为普及的格式。演示文件配以中文字幕及中文普通话解说，可以背景音乐。若因多媒体演示文件的格式特殊或者损坏导致无法播放，则多媒体展示评分为零分。
 3.1.1.2.4投标文件电子文档：技术标全部纸质内容的电子版。
3.1.1.3商务标

（1）投标函

（2）投标函附表

3.1.1.4资格审查

3.1.1.4.1资格审查（格式见附件），内容包括：

（1）资格后审申请书；（若为联合体投标，各方均须盖章）
（2）投标人一般情况、投标项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理））一般情况；（若为联合体投标，各方均须提供投标人一般情况，且须在其它资料中也加盖公章）
（3）资格后审申请书相关复印件（需加盖投标人公章）：

1）投标人的《法人营业执照》（副本）；（若为联合体投标，各方均须提供）
2）投标人的《企业资质证书》（副本）；（若为联合体投标，各方均须提供）
3）投标人的《安全生产许可证》；（若为联合体投标，施工资质企业须提供）
4）企业法定代表人、企业技术负责人、企业分管安全生产的副经理“三类人员”A类证书；企业技术负责人与企业分管安全生产的副经理须提供任职文件原件）；（若为联合体投标，施工资质企业须提供）
5）项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理））的相应注册执业资格（或职称证书），施工负责人（项目经理）还须提供“三类人员”B类证书；（若为联合体投标，各方均须提供）
6）《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章；若投标保证金以保险电子保函形式的投标单位无需提供。

7）联合体协议书（若有，格式自拟）

三类人员证书如办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料，否则评标委员会有权按否决其投标处理。

注：1、如联合体投标，联合体各方均需提供以上相应资料，否则作资格审查未通过处理，不再进入后续评审。

2、要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

3、建筑施工企业主要负责人、施工负责人的安全生产考核合格证书，建筑师证书、建造师证书、安全生产许可证可以提供各省市政务服务网生成的电子证书。证书自行下载打印并加盖公章。每本电子证书上有“政务服务网”二维码。若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。
4、职称证书若未体现专业，须提供职称证书颁发部门出具的专业证明材料。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第五章“报价说明”的编制要求和第七章“投标文件格式”要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，须符合本章第4.3款的有关要求。 

3.3 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上公告通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1各投标单位按照投标人须知前附表中3.4.1项的规定，将投标保证金汇至到达中心保证金专户，不得现金解入、不得使用银行本票解入、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3自始至终参加投标的未中标单位，投标保证金在中标公示期满后（中标公示期如有投诉除外），经招标人同意后予以退还。中标单位的投标保证金在办理交易确认单和合同签订后，经招标人同意后予以退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标人拒绝按招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同；
（2）中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；
（3）中标人拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金；
（4）投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的；
（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.4.5如招标文件约定投标保证金不予退还的，由平阳县公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后，直接转交给招标人。（招标人的开户银行：宁波银行股份有限公司温州平阳昆阳小微企业专营支行户名：平阳县横阳市政园林建设有限公司账号：76110122000009903）
3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。本工程不接受备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写。

3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人(或其委托代理人)签字或盖章并加盖投标单位公章（技术标除外）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人(或其授权的代理人)签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，技术标不分正副本。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1技术标为暗标，投标文件、U盘、保密信封（保密信封内为招标项目名称以及加盖公章的投标单位名称）一起密封，所有密封材料均由投标人自行准备。技术标相关资料（包括演示内容）的任何地方均不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、盖章、以往工程名称、投标人独有的企业标准名称或编号），否则按否决投标处理。
4.1.2商务标正本、副本一起密封；资格审查正本、副本一起密封。投标人应在标函密封袋上清楚地分别标明“商务标”、“资格审查”字样。投标文件需用封袋包装，加贴封条，封袋和封条上必须加盖单位公章和法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。

4.1.3未按本章第4.1.1 项和第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5投标单位需由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员携带有效身份证明到场参加开标会议。
法定代表人参加开标的，必须持有并出示《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，必须持有并出示法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件。（若联合体投标的，则由牵头人提供以上资料及联合体协议书（复印件加盖公章）参加开标会议）
4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

开标会议由招标代理公司主持；

5.2.1开标顺序：本工程先开资格审查，再开技术标，最后开商务标。

（1）开标会议邀请所有的投标人的法定代表人或其委托代理人参加。

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标纪律；

（4）检查资格审查密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，交由评标委员会评审，评审后宣布评审结果；
（5）检查技术标密封情况，确认无误后，在有关部门监督下由有关工作人员当众拆封，由评标委员会委托招标人或代理人对投标书随机编号（随机编号由投标人按照递交投标文件的顺序现场抽签确定编号 ，并由投标人现场分别签字确认）。确定编号后交由评标委员会评审，评审后宣布评审结果；
（6）检查商务标的密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标报价、投标工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）宣布评标结果；

（9）开标会议结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员为5人及以上单数。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 中标人的确定

中标候选人经公示后(公示期为3个工作日,中标候选公示内容按 《招标公告和公示信息发布管理办法》国家发改委第10号令执行)由招标人确定中标人，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。

办理决标备案手续前，招标人有权对拟中标人的以下情况进行核实：

7.1.1可以对拟中标人投标文件的人员、业绩、资格条件、财务状况等情况进行核实，也可以书面咨询拟中标企业所在地建设行政主管部门，发现投标过程中有串通投标、弄虚作假或其他违法的行为,将视为不符合中标条件. 

7.1.2可以对中标人近三年在发包人已发包的工程中，是否有以下行为进行核实：①转包、违法分包及挂靠等违法行为；②除不可抗力外，项目经理或总监理工程师发生更换或中标的项目经理不履职或不到位的；③因承包人原因延误工期的；④发生负有直接管理责任，造成50万元以上直接经济损失的质量事故，或造成1人（含）以上死亡的安全责任事故。发现有以上行为的之一的，均视为不符合中标条件。 

经核实中标人有不符合中标条件的，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。

7.2 中标通知

7.2.1中标公示期满后没有异议或投诉的，在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.2中标人确定后，招标人将于15日内向平阳县公共资源交易管理委员会办公室提交招标情况书面报告。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

履约保证金的缴纳：履约保证金用现金或银行保函或融资担保公司保函、保险公司保函进行交纳。招标人在发出中标通知书同时出具履约保证金缴纳通知单，中标单位应在收到通知次日起五个工作日内交纳履约保证金。现金交纳履约保证金的必须从中标人的银行基本户中划出至招标人指定账户，不得在其他账户中办理转划。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项的要求，提交履约担保金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

   7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。
10. 需要补充的其他内容

10.1招标代理服务费：

中标单位在领取中标通知书前向招标代理单位支付招标代理服务费，本工程招标代理服务费    60000元，投标人在投标时应充分考虑该费用进行合理报价。

10.2 知识产权

10.2.1 除规定退还投标文件外，投标文件不予退回。

10.2.3 投标人拥有设计方案的著作权（版权）。招标人与中标人签署合同后，招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

10.3需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

投标保证金注意事项

（1）如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国建设银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上报名后,并在报名界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。

备注：

①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。

②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。

③提供《基本帐户开户许可证》（或银行发放的基本帐户备案资料）

（2）如投标人采用保险电子保函的，电子保险保函（瓯e保）生成流程如下：投标人登录平阳县电子招投标交易平台→【填写投标信息（网上报名）】选择项目报名→业务管理【电子保函申请】→选择要办理的工程项目名称→申请保函，点选 投标保证保险电子保函→瓯e保电子保函办理平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。

（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）

（3）如投标人采用银行保函的，须选择平阳农商银行、中国建设银行、中国银行中的其中一家银行办理。

（4）若投标人选用融资担保机构保函的，所选的机构必须为平阳县电子招投标交易平台中审核过的供投标人可选择的融资担保机构。

以下为保险电子保函、融资担保机构保函及联系方式：  

①中国人寿财产保险股份有限公司温州中心支公司，联系电话：13676559052

②中国大地财产保险股份有限公司温州分公司，联系电话：15888474946

③中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司，联系电话：13615876657
④浙江裕沣融资担保有限公司，联系电话：13858516866 
⑤温州市联银融资担保有限公司，联系电话：13867723862
⑥温州市金茂融资担保有限公司，联系电话：13616621994，客服电话：4008585518
第三章 评标办法
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	技术标商务标资格审查

	投标保证金
	以到达平阳县公共资源交易中心银行帐户为准

	
	不良行为
	投标单位不得处于不良行为记录公示期

	
	投标人的组织机构
	投标人必须具备独立法人资格，不得以分支机构名义参加投标，投标人名称、组织机构必须在投标文件中体现一致。

	
	投标报价
	不得超过本工程的最高限价，否则按否决其投标处理。

	
	投标工期
	不得超过本工程的招标工期，否则按否决其投标处理。

	
	盖章
	投标文件按招标文件要求在相应地方加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替）及单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。如联合体投标的，联合体各方均须盖章。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会按照招标文件规定的评审因素和标准对投标人的投标文件进行评审，最终按综合得分（综合得分=技术得分+商务得分）从高到低进行排名，取排名第一的为中标候选人（综合得分相同时以技术标得分高者优先；技术标得分也相同时，以商务标报价低者优先；商务标报价相同时，由招标人现场抽签确定）。

2. 评标程序

2.1评标的一般程序为：

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）初步评审；

（3）资格审查；

（4）技术标评审；

（5）商务标评审；

（6）必要时对投标文件中的问题进行询标；

（7）根据评标办法对投标文件进行排序；

（8）完成评标报告，推荐中标候选人。

注:1、若通过评审的有效投标文件少于三家，经评标委员会认定仍具竞争效果（评标委员会须出具评标决议），评标委员会可以按本招标文件规定的评标办法及规定向招标人推荐中标候选人。

2、若评标委员会需要对投标文件中的问题进行询标，被询标人必须在30分钟内到场，否则一切后果自行承担。

2.2 投标文件如存在以下情况之一的，其投标文件将不予接受。

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的；

（3）无法定代表人或委托代理人（须符合第二章4.2.5款要求）参加开标会议的；

（4）法定代表人参加开标的，未携带《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，未携带法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件。（注：所需复印件均留档）（若联合体投标的，未由牵头人提供以上资料及联合体协议书（复印件加盖公章）参加开标会议）

（5）递交投标文件时，未提供《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章的。 若投标保证金以保函形式的投标单位无需提供。
3. 评审标准

3.1 初步评审标准

3.1.1 投标单位有下列情形的，由评标委员会审核认定，作为初步审查不通过处理，不进入后续评审。

1）未按招标公告规定网上录入的；
2）投标人未按招标文件的要求提交投标保证金的。投标单位须提供《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章，若投标保证金以保函形式的投标单位无需提供。
3.2投标人的资格审查

3.2.1投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足下列必要条件之一的，其投标文件应

当作否决其投标处理，不进入下一轮评审。

1)投标人的法人资格有效，注册经营范围符合要求，并提供相关证书；（若为联合体投标，各方

均须提供）

2)投标人的资质等级符合要求，并提供企业资质证书；（若为联合体投标，各方均须提供）
要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

3)投标人的安全生产许可证有效且无暂扣、吊销等情况，并提供安全生产许可证；（若为联合体投标，施工资质企业须提供）

4)投标人企业主要负责人（企业技术负责人与企业分管安全生产的副经理）任职资格符合要求，并提供企业法定代表人、企业技术负责人、企业分管安全生产副经理“三类人员”A类证书；（若为联合体投标，施工资质企业须提供）

5)项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理））资质、职称等级和安全生产任职资格等符合要求，并提供相关证书和“三类人员”B类证书；（若为联合体投标，各方按拟派人员提供相应资料）

三类人员证书如办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料；
6)联合体投标协议书（若有）

未按招标文件的要求签署和盖章的，将否决其投标。
注：1、建筑施工企业主要负责人、施工负责人安全生产考核合格证书、建筑师证书、建造师证书、安全生产许可证可以提供各省市政务服务网生成的电子证书。证书自行下载打印并加盖公章。每本电子证书上有“政务服务网”二维码。若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。
职称证书若未体现专业，须提供职称证书颁发部门出具的专业证明材料。
3.3技术标评审（35分）

3.3.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行技术标评审。 技术标根据技术标评分细则分档评分。评标委员会成员对投标人的各项评分内容打分的合计得分去除一个最高得分和一个最低得分的算术平均值为各投标人最后技术标得分，结果保留二位小数（第三位四舍五入）。如发现某张评分票的一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分票无效。

3.3.2技术标（投标文件、U盘（演示文件内容中）、保密信封）的任何地方均不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、盖章、以往工程名称、投标人独有的企业标准名称或编号），否则按否决投标处理。

3.3.3技术标封面、封底、图框格式由投标人自行下载并按照规定密封提交。不使用或不按招标文件规定制作的投标文件作否决投标处理。

3.3.4技术标评审完毕，公布技术标最终得分后，当场开启保密信封，确认技术标对应单位名称。

技术标评分细则如下：

	序号
	评分内容
	评分分值
二类
三类

	
	
	一档
	二档
	三档
	缺项

	施工图设计
	设计说明：对项目现状进行深度调研，提出具体问题存在和解决办法。详细说明；针对本项目的技术重点和难点进行分析、从总体设计、专项设计、竖向设计、初设优化提升等方面进描述。从设计编制的合理性、可行性等方面进行综合评分。
	3-2.4
	2.4-1.8
	1.8-1.2
	0

	
	对周边拆迁，历史保护街区等相关规划与本工程之间进行分析，对存在问题及解决方案提出建设性意见。
	2-1.6
	1.6-1.2
	1.2-0.8
	0

	
	对提供的初步设计图纸的原有道路与地道工程衔接进行优化设计及效果表达，同时满足施工图深度要求。
	2-1.6
	1.6-1.2
	1.2-0.8
	0

	
	对提供的初步设计图纸的地道工程结构进行优化设计及效果表达，同时满足施工图深度要求。
	2-1.6
	1.6-1.2
	1.2-0.8
	0

	
	对提供的初步设计图纸的基坑围护工程结合现状进行优化设计及效果表达，同时满足施工图深度要求。
	4-3.2
	3.2-2.4
	2.4-1.6
	0

	
	对提供的初步设计图纸的通福门保护工程结合现状进行优化设计及效果表达，同时满足施工图深度要求。
	4-3.2
	3.2-2.4
	2.4-1.6
	0

	
	各专业施工图纸的完整性
	2-1.6
	1.6-1.2
	1.2-0.8
	0

	多媒体演示
	针对昆鳌路地道招标路段采用动画建模解说，时间不超过5分钟（视频时间超过规定酌情扣分）
	8-6.4
	6.4-4.8
	4.8-3.2
	0

	施工及现场管理实施方案
	根据项目特点，提出本项目实施过程中的技术性、政策性等难点，并相应地提出合理、经济、便捷、安全，有助于工程顺利、快速实施的工程实施方案。
	3-2.4
	2.4-1.8
	1.8-1.2
	0

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	针对本工程基坑围护及通福门保护措施的重点、难点和关键部分进行分析并阐明可行的施工组织方案，以及质量保证措施等。
	5-4
	4-3
	3-2
	0

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、评标委员会应当严格遵守《浙江省工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》文件的要求客观合理的进行打分。

根据浙建[2014]9号文件第五项第六条之规定将公示评标委员会成员（采用编号表示）对各投标文件的评分等情况，接受社会监督。
多媒体演示文件格式采用MPEG、AVI、MP4、MOV等较为普及的格式，时长不超过5分钟。演示文件配以中文字幕及中文普通话解说，可以背景音乐。若因多媒体演示文件的格式特殊或者损坏导致无法播放，则多媒体展示评分为零分。
3.4商务标评分（满分65分）

3.3.1投标文件的符合性审查

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对通过投标人资格审查、技术标评审的投标文件进行符合性审查。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会以少数服从多数的原则审核认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行商务标的评分。投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。

1）未按招标文件的要求签署和盖章的；

2）不响应招标文件规定的实质性要求的；

3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

4）投标文件载明的计划工期超过招标文件规定期限；

5）投标报价大于投标最高限价的（包括设计费及工程费）。本项目的最高限价为4000万元（其中设计费75万元，工程费3925万元）；

6）投标人未按招标文件要求对石方资源费用进行报价或资源费报价低于58元/每立方米的；
7）投标函与投标函附表报价不一致，或存在计算错误或大小写不一致；

 8）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3.3.2评标基准价的确定：评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

 (1) 评标基准价的确定：评标基准价=（本项目的最高投标限价）×（1-1%×X-0.1%×Y）；评标基准价保留至元，元后四舍五入。 

X、Y 为调整系数；X 值在开标会议上从9、10、11、12、13等五个数中随机抽取，以抽中值为准；Y 值在开标会议上从 0～9（整数）十个数数字中抽取，以抽取值为准。最高投标限价详见第二章投标人须知前附表。

3.3.3评标价的偏差率计算公式 

偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价；

保留小数点后2位，第3位四舍五入。 

3.3.4计算公式（0~60 分）

1、如果投标人的报价≥评标基准价，则投标报价得分＝E-偏差率×100×E1；

 2、如果投标人的报价＜评标基准价，则投标报价得分＝E+偏差率×100×E2；

 其中；E值是投标报价所占的权重分值；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。E1=1，E2=0.5,E=60报价得分保留小数点后 2 位，第3位四舍五入。

3.3.5石方资源费用竞争报价（5分）

1、本工程石方开挖后处置由中标单位自行处理，须交纳资源费（投标人报价时，须将该笔费用按暂定价计入总报价。报价时石方量暂按2万立方米计入，单价不得低于58元/每立方米，最终按投标单价与实际方量进行结算。

2、投标人在58元/每立方米报价的基础上，每增加1元/得0.5分，最高得5分。
3.4评标结果

3.4.1评标委员会对通过资格审查、技术标评审、商务标评审后且综合得分（综合得分为技术得分+商务得分）最高的投标人，推荐其为中标候选人。

若综合得分相同时以技术标得分高者优先；技术标得分也相同时，以商务标报价低者优先；商务标报价相同时，由招标人现场抽签确定。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.5串标认定

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》文件精神，工程招标投标活动中有下列情形之一的，认定为串通投标行为：

a. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b．投标人之间约定中标人；

c．投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

d．属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e．投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

f．不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

g．不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

h．不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

i．不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

j．不同投标人的投标文件相互混装；

k．不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

l．招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

m.法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

第四章 合同条款及格式
参照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2011-0216）

第一部分  合同协议书
发包人(全称)                              
承包人(全称)                             

    依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就          项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：

2、工程批准、核准或备案文号：

3、工程内容及规模：

4、工程所在省市详细地址：

5、工程承包范围： 

二、工期要求

本项目工期240日历天（含设计工期）
三、工程质量标准
工程设计质量标准：符合现行设计规范、规程和有关政策、法规要求。
工程施工质量标准： 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）“合格”标准。
四、合同价格
暂定合同金额（大写）：              　元（人民币）
￥：                                 元（人民币） 
其中：1、设计费合同价为       元。（总价包干，不予调整）

工程费合同暂定价（中标价）：         元[中标结算率为：         %（工程费中标价/3925万元*100%）]，最终工程费合同价以发包人委托第三方咨询单位的预算价*中标结算率为准，但最终结算价不得超过合同价，超过的部分由承包人承担。

石方资源暂定费用为       元，单方价        元/每立方米，最终按该单价与实际方量进行结算，由发包人在支付结算款时予以扣除。
五、定义与解释
  本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。
六、合同生效
本合同在以下条件全部满足之后生效：本合同经发包人、承包人双方签字盖章后生效。
发包人：                           承包人：
 (公章)                           (公章)

法定代表人或其授权代表：           法定代表人或其授权代表：
  (签字或盖章)                                 (签字或盖章)
工商注册住所：                     工商注册住所：
企业组织机构代码：                 企业组织机构代码：
邮政编码：                         邮政编码：
法定代表人：                       法定代表人：
电  话：                           电  话：
传  真：                           传  真：
电子邮箱：                         电子邮箱：
开户银行：                         开户银行：
账  号：                           账  号：   

合同订立时间：          年       月        日


第二部分 通用条款

略

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同当事人和人员

1.1.1.1 发包人：      

1.1.1.2 监理人：                        
1.1.2 工程和设备

1.1.2.1 单位工程：                     

1.1.2.2 永久占地：        /           
1.1.2.3 临时占地：        /           
1.2 法律

适用于合同的法律包括：（1）国家、浙江省、温州市颁布的法律、法规及行政规章制度。包括但不限于以下法律、条例：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》；

经上级有关部门及建设行政主管部门批准的初步设计文件及批复、概预算书、建设计划、设计施工图等有关技术经济文件。

国家和地方现行的工程承包、施工验收规范、工程质量验收标准。

其他造价相关规范性文件：

1、《关于印发〈温州市建设工程担保实施办法（试行）〉的通知》（温建建〔2003〕373号）；2、《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）；3、《关于印发<温州市区建筑业企业职工工资支付保障金管理办法>的通知》（温政发〔2008〕53号）；4、《关于进一步加强建设工程造价动态管理的通知》（温建建〔2008〕 35号）；5、《温州市房屋建筑深基坑工程管理规定》（温建技〔2009〕269号）；6、《关于推行法人管理项目制度的若干意见》（温建建〔2009〕287号）；7、《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》（温建建〔2010〕316号）；8、《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（温住建发〔2011〕19号）；9、《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》（温住建发〔2011〕219号）；10、《温州市扬尘污染防治管理办法》（温州市人民政府令第130号）；11、《关于在市区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》（温州市人民政府〔2012〕4号）；12、《转发<浙江省建设工程价格信息动态管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕38号）；13、《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》（温住建发〔2012〕39 号）；14、《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（温住建发〔2012〕190号）；15、《关于转发<浙江省合同备案管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕344号）；16、《转发<关于加强建设工程指导性计价依据管理工作的通知>》（温住建发〔2013〕1号）；17、《关于转发<浙江省国有投资建设工程招标控制价、中标价、竣工结算价信息报送和公开管理办法>的通知》(温住建发〔2013〕2号)；18、《关于加强市管建设工程施工合同管理的若干意见》（温住建发〔2013〕197号）。19、国家、省市在项目实施过程中颁布的最新文件。 

1.3文件的提供和照管

1.3.1 承包人文件的提供：

承包商应编制月进度报告，一式 5 份，提交给业主。

每次报告应包括：

(a)设计、承包商文件、采购、制造、货物运达现场、施工、安装、试验、调试和试运行等每一阶段进展情况的图表和详细说明；

(b)材料的质量保证文件、试验结果及合格证的副本；

(c)安全统计，包括对环境和公共关系有危害的任何事件和活动的详细情况；

(d)实际进度与计划进度的对比，包括可能影响按合同竣工的任何事件或情况的详细，以及为消除延误正在（或准备）采取的措施。

1.3.2 发包人提供的文件： 合同签订后7天内，发包人提供一式 2 份前期工作相关文件。
2．发包人义务

2.1 提供施工场地：

在开工前，发包人将通过工程师提供施工场地，双方代表应做好现场的交验工作并签字确认。发包人提供施工用电接头、施工用水接口，电讯线路的接入由承包人自行解决。

2.2其他义务

（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：   。
（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：   。

2.3发包人代表

发包人代表的姓名：               ； 

发包人代表的职务：               ；

发包人代表的职责： 对工程建设进行管理和监督。
3．监理人

3.1监理人的职责和权力

监理的范围：本工程范围内的建设和缺陷责任期的保修服务。

监理的内容：详见《委托监理合同》内发包人委托的职权部分。本工程委托监理人监理。

监理的职权：

（1）监理人受发包人委托，享有合同约定的权力；

（2）监理人依据发包人的授权发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任；

（3）合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

监理的权限：监理人在行使下列权力前需要经发包人事先书面批准：

(1)同意承包人分包本工程的某些非主体和非关键性工作；

(2)确定产生的费用增加额；

(3)发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

(4)决定工期延长、合同进度计划修订的批复和完工期限；

(5)审查批准技术规范或设计的变更；

(6)发出变更指示；

 (7)确定变更而变动的的单价和合价；

 (8)确定索赔的批准或支付；

（9）承包人主要管理人员（项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员等）的流动，重要设备的调迁；

（10）有关影响工期、质量、合同价格的其它重大决定；

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行。

3.2 总监理工程师

工程总监理工程师姓名：待定

3.3总监理工程师的商定

如果这项商定或确定导致费用增加或工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。

4. 承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.1 高质量完成设计任务并通过施工图审查。提交工程总体施工组织设计的份数和时间：施工前须提供详尽的施工方案及进度计划三份。
4.1.2由承包人履行的其他义务：施工用水、用电申请及场内用电接线及用水接管由承包人自理，施工用水、用电申请费用及通电、通水费用（包括容量费、自备发电机等一切费用）及表后工程费用由承包人自理。承包人应考虑自备发电设备，以防止施工过程中的临时停电对工程进度和质量等的影响，费用由承包人自理，计入总价，包干使用。
各分包单位的施工用水电由承包人提供，费用分担另行详见分包项目分包合同或协议书。

a
应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前提供由监理工程师签证的工程进度计划、完成工程量报表及形象进度情况。

b承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，并承担费用。

c需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：其发生的费用由承包方支付，因承包方未及时办理等责任由承包方负责 ，并书面通知发包人。

d已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包方负责并承担所需费用。

e施工场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人作好保护工作，由承包人承担费用。

f施工场地清洁卫生的要求：由承包人做好现场清洁卫生工作承担费用。

g双方约定承包人应做的其他工作：在施工现场作好安全警示和安全保卫工作，因安全防护工作不到位引发的一切事故均由承包人承担所有费用及相应的责任；施工中的相关资料必须由承包人归档上报（竣工图须提供电子版本） 。

h
其他：双方另行协商  。

4.2履约担保

承包人按合同价格的2%，以现金或银行保函或融资担保公司保函、保险公司保函的形式在签订本合同协议书前提交履约担保。整个工程竣工验收合格后并由承包人提出申请十个工作日内无息退还履约担保。

其中：工期担保占履约保证金的25%，施工质量担保占履约保证金的25%，人员及设备到位率担保占履约保证金的20%，文明施工、环境保护、安全生产担保占履约保证金的15%，设计质量担保占履约保证金的15%。

4.3分包和不得转包。
4.3.1约定的分包事项：        
4.4承包人项目经理

4.4.1项目总负责人：         ；设计负责人：          ；施工负责人（项目经理）：          ；

4.4.2项目经理职责：
（1）按合同约定以及监理人作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

（2）承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

（3）承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

项目经理权限：

（1）主持项目经理部工作。

（2）决定授权范围内的项目资金的投入和使用。

（3）制定内部计酬办法。

（4）参与选择并使用具有相应资质的分包人。

（5）参与选择物资供应单位。

（6）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系。

（7）法定代表人授予的其它权力。

因擅自更换项目各负责人的违约约定：项目各负责人在工程实施期间不得擅自更换，否则，发包人有权解除合同。若确须更换项目各负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人，且应报经建设管理部门审查批准，更换应满足同资历相应人员，同时承包人应支付发包人违约金至发包人指定账户内。（具体为项目总负责人400000元/次、设计负责人200000元/次、施工负责人200000元/每次）。

4.5承包人人员的管理

4.5.1人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：开工前提交三份，格式、内容自定。

人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：开工前提交三份，格式、内容自定。

（以上提供的各类表格需征得监理公司及发包人的认可后方生效）

4.5.2承包人承诺的项目部技术经济管理人员必须按投标承诺名单及时到位，施工负责人每月现场到位不得少于20天，实际到位天数每少一天，承包人按2000元/天.每天支付违约金给发包人，其余施工技术人员、设计常驻人员每月现场到位到位不得少于22天，实际到位天数每少于一天，按1000元/天/每人.每天支付违约金。施工负责人到位率不足50%的，发包人有权解除合同，并不予退还相应履约保证金，同时承包人还应赔偿由此造成发包人的损失。若因特殊情况或实际需要必须调换者，承包人必须事先向发包人提供以下材料并取得发包人的书面批准以后，才能派替换的人员进场：（1）书面请示报告；（2）替换人的技术职称证书、岗位证书、身份证（验证原件，提供复印件）及其工作经历与业绩等有关证明材料；（3）当替换人的职称、资质和工作经历应满足招标文件要求。承包人未征得发包人同意擅自更换人员的，发包人有权要求承包人予以更正，如拒不更正的，发包人有权解除合同，并按项目总负责人400000元/每人·次、设计负责人200000元/每人·次、施工负责人200000元/每人·次、其它管理人员50000元/每人·次进行违约处罚，违约金由承包人支付至发包人指定账户内。
4.5.3未经发包人同意，承包人擅自更换人员，情节严重的，由发包人决定将同时不予退还相应履约担保，直至单方面解除本合同。如现场人员不服从招标人、监理人员的管理，发包人和监理人有权要求更换该人员。

4.6进度计划

4.6.1 合同进度计划

承包人提交项目进度计划的份数和时间：在合同签署后7天内,承包人向发包人提交2份符合招标文件要求、发包人代表或监理人规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案说明。

监理人及发包人确认的时间：收到该计划后的7天内审查同意或提出修改意见。

提交关键单项工程施工计划（名称）： 详见合同附件  

提交关键分部分项工程施工计划（名称）： 详见合同附件

4.6.2 合同进度计划的修订

承包人向监理人及发包人提交修订合同进度计划的申请报告期限：7天。监理人及发包人批复期限：7天。

工程延期的审批

a.必须是非承包人自身的原因造成的工期延误,发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请，但最终是否准予延期和延期天数的决定权在发包人；

b.若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施予以弥补，而不能要求推迟工程的总工期；

c.延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是关键工序但不在关键线路上的，发包人也不考虑延长工程总工期。

5. 设计

5.1承包人的设计义务

5.1.1 施工图设计阶段设计文件的份数：提供16份

5.2设计审查

本工程的设计阶段（名称）：施工图设计

设计审查阶段及其审查会议的时间安排：发包人有权对承包人出具的设计图纸委托具备相应审查图纸资质的单位进行审查，相关费用由承包人承担。

5.3 竣工文件

5.3.1 承包人提交竣工记录份数：在交工验收前十五天向发包人提供完整的竣工资料一式柒份，要求监理人确认。竣工图U盘2张。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。

5.4限额设计

5.4.1本项目实行限额设计，如果将来实际工程投资超出合同价的，超出部分由承包人自行承担。

5.4.2工程造价（实际合同价）包含：以发包人委托第三方咨询单位的预算价*中标结算率为准，中标结算率=工程费中标价/3925万元*100%。合同价不能超中标价，结算价不能超合同价及中标价。
6．材料和工程设备 


6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：开工前提交三份，格式、内容自定。主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期开工前提交三份，格式、内容自定。   
（以上提供的各类表格需征得监理公司及发包人的认可后方生效）

7．安全文明施工、治安保卫和环境保护

7.1.项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工。
7.2 关于治安保卫的特别约定：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

7.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                         。

7.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按温住建发[2012]190号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》文件执行。

7.5环境保护

提交健康、安全、环境管理计划的份数和时间： 开工前提交三份  。

8. 开始工作和竣工

8.1开始工作
承包人开始工作的条件：发包人提供施工用电接头，施工用水接口，电讯线路的接入由承包人自行解决。 

8.2发包人的工期延误

发包人造成工期延误的其他原因：承包人必须考虑自备发电机以备应急之需，保证工程进度。原则上，发包人不接受承包人提出延长工期的申请，如非承包人原因造成的连续停水、停电超过48小时的，经发包人核实并书面确认的，工期顺延，但以上所涉及的所有费用均由承包人承担。

8.3 异常恶劣的气候条件

异常恶劣气候的条件指：     /        。
8.4 承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：承包人应支付发包人的工期延误违约金以每拖延一天扣罚20000元，限额为工程合同价的3%。如发包人认为承包人自身原因造成工期严重滞后又无明显改进措施的，发包人即有权解除合同，要求承包人无条件退场，并承担由此产生的一切损失，同时，发包人也有权安排其他施工队伍进场施工，费用经发包人委托第三方咨询单位审核后从承包人合同价款中扣除。
8.5 工期提前

提前竣工奖金：     /        。
9．工程质量

9.1工程质量要求

9.1.1达到“合格”标准；

9.1.2隐蔽工程和中间验收

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定： 按工程施工及验收规范执行。

10．变更

10.1变更程序

10.1.1 变更的提出及认定

（1）所有工程联系单必须统一编号，一式四份，上报监理人、有关部门审核后由发包人确定。

（2）属人力不可抗力造成承包人直接损失的，由发包人将根据实际情况协商确定，但属于应该预见预防的，而承包人没有及时预防或预防不力造成的损失，发包人不负责补偿，属施工技术组织措施失误造成的费用、工期由承包人承担。

（3）承包范围内的措施费用一次性包干，无论何种情况均不再调整。

（4）承包人在深化设计阶段，不能降低原设计方案的品质和标准，发包人提出的修改意见视为设计方案的优化应予以响应并落实，不计入工程变更费用。

（5）发包人对批准后的施工图中尚存在的瑕疵或有歧义的内容有权要求承包人进行修改与完善，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。

（6）在工程实施过程中，发包人认为可能存在安全隐患或难以实施的情形，有权要求承包人整改，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。

（7）在材料及设备运用中未达到设计方案预期效果的，业主可以要求更换或返工，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。

（8）变更按平阳县相关文件执行

10.1.2变更估价

对每项变更价款的计算方法约定：按通用条款中执行。

11. 价格调整

11.1按照平阳县相关文件并经发包人确认的工程变更、设计变更的价格调整。

11.1.1 未经发包人确认的工程变更、设计变更均不得调整合同总价。

11.1.2 经发包人确认的工程变更、设计变更予以调整。

11.1.3 经发包人确认的工程变更、设计变更调整方法为：

（1）综合单价（参照经发包人委托第三方咨询单位审核的工程预算书的综合单价）调整方法：

a、工程量清单计价表中有的项目，按工程量清单计价表中综合单价计价；

b、工程量清单计价表中类似的项目，参照工程量清单计价表中综合单价计价。上述“类似”指工作内容或工料机部分调整，能够利用已有项目进行综合单价调整的。综合单价调整的方法：工料机费用调整，其他费用不调整。

c、工程量清单计价表中没有的项目，如在参考清单报价的“工程量清单计价表”中有，发包人有权在参考清单报价的基础上确定综合价格；如参考清单报价的“工程量清单计价表”中没有，由承包人在施工前提出并补充编制工料单价预算书，套用浙江省18版定额及费用定额，费率口径同投标口径。

（2）工程量调整方法：

a、施工范围内的项目，工程量不再调整，工程变更和设计变更只能调整综合单价；

b、施工范围外的项目，按实际工程量和根据第（1）条确定的综合单价调整合同价格。

11.2市场价格波动是否调整合同价格的约定：按照招标文件

12．合同价格与支付

12.1合同价格

合同价确定方式如下：一、是中标单位对图纸进行深化和优化后，配合施工图的审查；二、根据审查合格的施工图纸，由发包人委托第三方咨询单位对工程预算进行审核，以审核结果以及中标结算率确定最终合同价格。签订合同价包括设计费用和施工费用：设计费按中标金额一次性包干，设计费包括设计及相关调整费、施工图审查费、图纸资料费、施工服务、利润、税金、保险费等全部费用。工程费用＝经第三方咨询单位审核的预算价ⅹ中标结算率；三、政策处理费用、监理费、建设单位的预算编制费、建设单位结算审核费、全过程造价咨询费、建设单位管理费由发包人支付,其他均由承包人支付。
本项目实行最大工程费用保证制度，今后工程结算价不得超过合同价，超出部分由投标人自行承担；

12.2 付款方式：

1、设计费的支付：

本项目设计费支付含在工程进度款中等比等期进行支付。
2、工程款的支付：

（1）发出开工令后7个工作日内，甲方支付合同费用总价款15%的工程预付款；预付款按比例在每月工程进度款中逐步扣回，支付最后一期工程款时，扣回余下全部预付款。

（2）关于进度付款申请单编制的约定：按每月25日前将该月已完工程量及进度款报表提供给建设单位，经现场工程师核实和建设单位认可后，据此支付该月完成工程量85%的工程进度款，并按月比例扣回预付款。当本工程进度款支付至合同价款(不包括未施工项目或价格调减造价)的85%时，将停止支付工程进度款,待通过工程竣工验收后，提交应归档的全部技术文件资料，办理竣工结算经发包人委托第三方咨询单位审核后支付至工程结算价款的98.5%（应扣除最终结算后的石方资源费）；余款1.5%作为质量保证金，待缺陷责任期（后期维护）满后10天内无息退还。
（3）本项目的缺陷责任期（后期维护）为24个月，自实际竣工日期起计算。

（4）若是联合体投标的，招标人必须与联合体各方签订合同。

（5）若工程量清单核对未完成，则以通过审查的初步设计概算作为计量依据。

    12.3 竣工结算

12.3.1 竣工付款申请单

承包人提交的竣工付款申请单份数：10份
12.3.2竣工付款证书及支付时间

（1）该工程为政府性投资项目，最终以发包人委托第三方咨询单位根据国家造价管理的有关规定审定价作为的本合同工程结算造价，由发包人与承包人办理最终价款结算手续。

（2）承包人应当在工程验收合格后的 3个月内向发包人提交完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人不再受理承包人逾期提交的资料且有权根据已有资料进行查并以已有资料提交发包人委托第三方咨询单位进行审价，审计结果将作为最终结算造价。由于审价期限的延迟，双方均不向对方承担责任。

（3）该工程为政府性投资项目，承包人超过送审额5%以外部分的核减费用及核增费用由承包人承担审价费用。

12.4 最终结清

12.4.1 最终结清申请单

承包人提交的最终结清申请单份数：10份。

13. 竣工试验和竣工验收

13.1竣工验收申请报告

竣工验收报告的格式、份数和提交时间：在竣工验收后七天内向发包人提供一式柒份。 

完整竣工资料的格式、份数和提交时间：在交工验收前十五天向发包人提供完整的竣工资料一式柒份，要求监理公司签字并盖章确认。竣工图U盘2张。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。

13.2竣工后试验

本工程不进行竣工后试验。

14. 缺陷责任与保修责任

14.1 保修责任

    工程质量保修范围、期限和责任：工程保修期最低为2年，保修范围和责任按照发包人和承包人签订的保修协议办理。

15. 保险

15.1 设计和工程保险

15.1.1合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间。

保险范围：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止。

建筑工程一切险的投保方及对投保的相关要求：由承包人负责。

15.1.2第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：第三者责任险的保险费由承包人支付。

15.2 对各项保险的一般要求

15.2.1 保险凭证

承包人提交各项保险生效的证据和保险单副本期限：合同签订后14天内提交。

16. 不可抗力

16.1 不可抗力的确认

16.1.1双方关于不可抗的约定: 六级以上地震、山洪暴发、战争、十级以上台风及其他属于承包人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

17. 违约

17.1承包人违约

17.1.2对承包人违约的处理

（1）在设计深化、报审、第三方核价及施工过程中，由于承包人原因在涉及质量、安全、效果、工期等方面与发包人存在分歧且无法达成统一意见的，视为承包人单方面终止合同，其履约保证金不予退还，给发包人造成的损失超过履约保证金数额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿，且有权上报行政主管部门计入不良行为记录。

（2）承包人发生通用合同条款第22.1.1(1）目约定的违约情况时约定承包人违约应承担的违约责任：承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程竣工验收达到合格等级。经验收，如有不合格工程，承包人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至工程竣工验收合格，如无法修复或严重降低工程整体质量，则发包人有权扣除其全额质量履约保证金，且承包人应按工程结算总造价的5%支付发包人违约金。

（3）承包人发生通用合同条款第22.1.1(5）目约定的违约情况时约定承包人违约承担的违约责任：承包人按每延误1天支付发包人误期违约金20000元，累计最高赔偿金额为工程结算总造价的3 %。如因承包人自身原因造成工期严重滞后，又无明显改进措施的，发包人有权解除合同并要求承包人无条件退场，承包人承担由此产生的一切损失；同时，发包人也有权安排其他施工队伍进场施工，费用经发包人委托第三方咨询单位审核后从承包人合同价款中扣除。

（4）承包人发生通用合同条款第22.1.1(9）目约定的违约情况时约定承包人违约承担的其他违约责任：不定期进行安全文明施工检查，承包人应及时整改，被一次警告后不作处罚，限期整改，被二次警告后扣除相应比例的文明施工费，另若由于施工不文明、不安全而被新闻单位曝光或交通或主管部门检查后通报，按每次由承包人在其履约保证金支付违约金20000元整给发包人，其后承包人应立即补足履约保证金。

18. 争议的解决

18.1 争议的解决方式

双方约定,在履行合同过程中产生的争议时:

通过平阳县人民法院解决。
19. 补充条款

19.1 为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全有效使用及投资效益，发包人与承包人在签订工程合同的同时必须签订《廉政合同》《工程质量保修书》《安全生产文明施工协议书》。《廉政合同》《工程质量保修书》《安全生产文明施工协议书》作为施工合同协议书的附件，与工程施工合同协议书等具有同等的法律效力，经合同双方签字立即生效，双方务必认真执行。

19.2 承包人不得随意提出材料品种和规格的变更，除非经发包人的同意，也不得以采购困难等理由延误工期，否则发包人可自行组织采购，视为甲供材料，费用从承包人工程款中扣除，并处以相同金额款项的违约金在进度款中扣取。

19.3 已有管线、设备、建筑物保护工作由承包人负责，否则造成的损失由承包人承担。

19.4 承包人对发包人要求的设计变更、工程变更、时间进度调整无异议，并积极响应。如出现不配合和扯皮并拖延工期等不良现象和影响的，发包人将发函督促整改，若整改不到位，发包人将视情况对承包人处以2万元/次以下处罚。

19.5 承包人对招标文件中承诺事项必须按承诺内容组织实施，如出现不配合和扯皮等不良现象和影响的，发包人将发函督促整改，若整改不到位，发包人将视情况对承包人处以2万元/次以下处罚。

19.6承包人开具税务发票须按税务局和发包人的要求开具税务发票。

19.7分包：允许，分包内容要求：符合国家、省、市有关规定允许分包且总承包人不具备资质的内容；接受分包的第三人资质要求：符合国家、省、市有关资质要求并经发包人同意。

19.8本合同未尽事宜，执行法律、法规、规章；并执行浙江省、温州市、平阳县各行政部门颁发的政策性文件。无文件可执行的按照合同法公平、公正、诚实守信的原则进行协商解决。

19.9工程预算：按照《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）以及相关工程造价政策性文件进行编制（如建设行业定额无法套用的，可套用其他行业定额执行其规定）。工程取费标准分别按照规定执行。取费费率取各项弹性区间费率的中间值。安全文明施工费按照非市区级考虑。计税金均按一般计税法。后期维护实施费用：后期维护时间 2年，费用已经包含在投标报价中，不再另行计算。凡《平阳县县工程造价信息》、《温州工程造价信息》综合版、《浙江省工程造价信息》综合版中未包含的材料和设备，由双方协商并经审价等相关主管部门审核后确认材料及设备的价格。双方协商后仍无法达成一致的由双方联合招标确定价格。双方协商或委托咨询机构以及招标方式确定的价格不在下浮范围内。无价材料由承包人在该材料使用前至少提前30天提出书面报告（包括材料品牌和价格），甲方在接到承包人核价资料后28天内未提出审核意见，逾期视为默认，承包人在收到甲方审核意见后28天内双方无法达成一致的，启动联合招标程序。由于承包人未及时提出书面报告造成的工期延误和损失由承包人负责。

19.10本次投标单位中标后，在设计施工总承包单位完成施工图设计并配合施工图审查，施工图费用由中标单位负责。中标单位出具工程量清单及工程造价，并在20日历天内与发包人委托的第三方咨询单位完成核对并经业主认可。施工图纸及工程量清单、工程造价未经招标人确认而私自施工的，其造成的所有费用招标人一律不予支付。未按该条款实施的，中标方须按上述要求整改到位；如若未进行相关整改的，招标人有权终止合同并不予退还其履约保证金，给招标人造成的损失，须赔偿因此造成的一切损失费。

19.11本工程石方开挖后处置由中标单位自行处理，需交纳资源费（投标人报价时，须将该笔费用计入总报价，最终按投标单价与实际方量进行结算） 

第四部分、廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，         （项目名称）的项目法人                （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目                 （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行                     施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或免费提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人纳入不良行为并一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，作出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为                          施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

  发包人：                （盖单位章）     承包人：               （盖单位章）

 法定代表人或其委托代理人：  （签字）     法定代表人或其委托代理人：  （签字）

                  年    月    日                         年     月    日

第五部分、安全生产合同

为在             施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                 （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1．发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

2．承包人的职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、安全规范等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按相关安全生产文件要求规定的最低数量和资质条件配置专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）所有施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照平阳县相关规定使用和管理。

3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5．本合同正本二份、副本 8  份，合同双方各执正本一份，副本   4 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）     承包人：               （盖单位章）

 法定代表人或其委托代理人：  （签字）     法定代表人或其委托代理人：  （签字）

                    年     月    日                         年     月    日 

第五章 工程量清单及报价说明

1.本项目分为设计费和工程费用两个部分进行报价，设计费和工程费计价方法如下：

1.1 设计费：本项目施工图设计费为固定报价，今后不再调整。设计费包括设计及相关调整费、施工图设计审查费、图纸资料费、施工服务、利润、税金、保险费等全部费用。

1.2 工程费最终价格以发包人委托第三方咨询机构审定结果为准, 投标单位的工程费报价作为签订合同时暂定的工程费，最终工程费以发包人委托第三方咨询单位的预算价*中标结算率为准，中标结算率=工程费中标价/3925万元*100%。

最终结算价不能超过合同价与中标价，投标人在方案设计时应充分考虑该合同价的限额因素，报价要符合设计的内容。人工、材料价格采用预算当期平阳信息价，无信息价材料参考当地市场价，材料实行动态调整。

动态调整材料包括钢材、水泥、商品砼。

动态管理办法：
基准价格以投标截止日上个月的《平阳县建材价格信息》为准，结算价的确定方式为：以进场施工至竣工前的80%月份《平阳县建材价格信息》算术平均价为准。

施工工期若由施工方引起的工期拖延而导致工期延长，使合同工期内的信息价算术平均值不等于实际施工工期内的信息价算术平均值时，则材料动态管理结算价格按低的计算。施工工期若由发包方引起的工期拖延而导致工期延长，则材料动态管理结算价格按实际施工工期内的信息价算术平均值计算。

造价动态调整额仅计取税金，调整部分造价在结算时予以调整。

以上动态管理方法中:材料用量为可调规格材料合同用量（以第三方咨询单位出具的预算造价的材料数量为准）与联系单变更材料用量之和。
2.清单编制编制依据如下：

2.1《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》；

2.2《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》；

2.3《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2018版）》；

2.4《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》；

2.5《浙江省安装工程预算定额（2018版）》；

2.6《浙江省市政工程预算定额（2018版）》；
2.7《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；

2.8《浙江省建设安装材料统一分类编码及2018基期价格》；

2.9《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》；

2.10建建发【2013】273号文件、建建发【2015】517号文件、建建发【2016】144号文件、温住建发【2013】395号文件、温住建发【2014】100号文件、温住建发【2016】58号文件、温住建发【2016】87号文件、温建价【2016】19号文件、浙建站定【2016】23号文件、浙建站定【2016】35号文件、浙建站信【2016】25号文件、浙建站定【2016】54号文件、温住建发【2018】91号。

3.其他说明

1、投标人报价时应充分考虑并计算石方开挖费用，处置另行计算。

2、处置由中标单位自行处理，并需交纳资源费（投标人报价时，须将该笔费用计入总报价，否则将按否决投标文件处理。报价时石方量暂按2万立方米计入，单价不得58元/每立方米，最终按投标单价与实际方量进行结算）。
第六章 发包人要求

项目规模

本工程建设地址位于昆阳镇昆鳌路通福门段（桩号K1+180.2—K1+310.2段全路幅）。本项目的建设内容为通福门段（桩号K1+180.2—K1+310.2段全路幅）降坡、新建地道、基坑围护等（黄海高程28米以上的边坡治理不计入本次招标范围）。地道总长度为130米（不包括两端接线）。本工程费为3925万元，设计费为75万元。

设计要求

（1）车道宽度、净高等设计标准以总体规划以及相关规范为依据，部分节点进行进一步的 

深化，稳定方案； 

（2）结合总体设计结论，合理考地道方案，使得方案有利于城市交通的集散和疏解、均衡 

路网流量、发挥路网整体运行效率以及地区规划的开发和协调。 

（3）应满足车辆行驶速度，有序和安全等基本要求。 

（4）横断面设计应根据道路类别，级别及业主要求确定合理而经济的建筑限界。 

（5）设计必须考虑通道安全疏散及综合防灾，地道长度为 130m，根据规范可不设消防设施。 

（6）通道地面进出口应设置光过渡设施，以确保行车安全。应根据道路周边环境结合投资 

采用天然光过渡或人工光过渡（加强照明）。 

（8）地道结构断面及线型走向服从道路路线及横断面，结构尺寸满足相关规范要求。 

（7）通道装修应简洁明快、线条流畅、庄重美观，具有现代感。隧道内装修的重点为侧墙。 

侧墙装修材料应具有防火、防水、易清洁、有足够的漫反射系数等基本性能。 

（8）建筑设计应注重以人为本，保护城市环境、自然景观及人文景观。 
 主要技术标准 

（1）设计使用年限：主体结构正常养护使用年限 100 年。 

（2) 结构安全等级：一级。 

（3) 结构混凝土抗渗等级：P8。 

（4) 根据城市道路设计规范，地下道路车行道通行净空采用 4.5m，人行道及非机动车道为 2.5m。

（5) 环境类别：Ⅰ类。 

（6) 抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度为 0.05g，设计地震分组为第一组,场地类 

别Ⅳ类，场地特征周期 0.65S。按 7 度抗震设防要求采取抗震构造措施。抗震设防分类标准：标 

准设防类（即丙类）。 

（7) 结构设计按最不利情况进行抗浮稳定验算，在不计及侧壁摩阻力时其安全系数不得小 

于 1.05，计及侧壁摩阻力时不得小于 1.10。 

（8) 钢筋混凝土构件（不含临时构件）的裂缝控制等级一般为三级，即允许出现裂缝。最 

大裂缝宽度不应超过 0.2mm。

（9）为适应车行通道结构纵向变形的要求，沿长度方向每隔 30 米设置一道变形缝。并在地 层、结构刚度、地形突变处适当增设变形缝。 

采用的规范和标准 

（1）《城市道路工程设计规范》(CJJ 37-2012) 

（2）《道路交通标志和标线》（GB5768-1.2.3-2009） 

（3）《城市用地竖向规划规范》（CJJ 83-99） 

（4）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） 

（5）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014) 

（6）《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2014） 

（7）《公路隧道设计规范》（JTG D70-2014） 

（8）《公路隧道交通工程设计规范》（JTG/T D71-2017） 

（9）《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2018 

（10）《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 

（11）《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 

（12）《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008 

（13）《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 

（14）《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 

（15）《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 

（16）《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 

（17）《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 

（18）《建筑工程设计文件编制深度规定》建质(2008)216 号 

（19）《市政公用工程设计文件编制深度规定》建质(2013)57 号 

（20）《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2008 

（21）《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 

（22）《城市地下道路工程设计规范》CJJ221-2015 

（23）《建筑地基基础设计规范》DB33/1001-2003（浙江省地方标准） 

（24）《建筑基坑工程技术规程》DB33/T1096-2014（浙江省地方标准） 

（25）《基桩低应变动力检测技术规程》DBJ10-4-98（浙江省地方标准） 

（26） 其余相关的浙江省标准及规范 

其他要求

1、本次设计必须达到施工图设计深度。
2、通福门的文物保护工作由中标单位负责。
第七章 投标文件格式

一、商务标
1.1封面

1.2授权委托书

1.3 投标函

1.3.1 投标函附表

1.3.2 石方资源费报价表
技术标（格式自拟）
资格审查
3.1封面

3.2资格后审申请书

3.3资格后审申请书附表
3.3.1附表1-投标人一般情况表

3.3.2附表1-1投标人无下列情形的承诺书

3.3.3附表2-1项目负责人基本情况表

3.3.4附表2-2设计负责人基本情况表
3.3.5附表2-3施工负责人（项目经理）基本情况表

3.3.6附表3项目部人员配备表

3.3.7附表4拟派项目总负责人、施工负责人其他任何在建合同工程中担任项目总负责人、施工负责人承诺书

3.3.8联合体协议书（若有）

3.3.9 有关资料复印件

（一）商务标
1.1封面

                              （项目名称） 招标

投  标  文  件

商 务 标
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月         日

1.2授权委托书
授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）在   年  月   日至   年    月   日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                

                            工程的投标活动，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权委托，特此委托。

附

	代理人：            性别：            出生年月：     年    月

身份证号码：

单      位：

部      门：

代理时限：    年    月   日至       年    月    日

	委托代理人身份证复印件粘贴处

（第二代身份证需复印正反两面）




法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

授权单位（盖章）：

注：开标时代理人需携带身份证原件和此委托书参加会议。（此页不封入标书）

  年    月    日 

1.3投标函
投 标 函

致：                       
根据贵方                        工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范其他有关文件后，我方愿按以下费用进行投标报价：投标总价(大写)                元,(小写)         元[其中：设计费报价        万元，工程费报价         万元（结算率为：   %（结算率=工程费报价/3925万元*100%））]；设计及施工工期：满足招标文件要求，按合同约定进行设计、施工，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。并正式授权的下述签字人            （授权代表名称）代表投标人            （投标人名称），提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为        元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要人员，保证按投标函中承诺的周期完成设计、施工、验收并提供相应的服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书、招标文件和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    （补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                     （签章）                      
地址：                                         邮编：            

电话：                                         传真：            
法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）          

日期：            年           月          日

投 标 函 附 表

	项目名称
	

	拟派项目总负责人
	姓名：              ，身份证号：               

	拟派设计负责人
	姓名：              ，身份证号：               

	拟派施工负责人（项目经理）
	姓名：              ，身份证号：               

	投标报价(小写)
	投标报价          万元[其中：设计费报价 万元，工程费报价            万元(结算率为：   %（结算率=工程费报价/3925万元*100%）)]

	备注
	


投标人：                     （盖章）                     
法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）        
日期：            年           月          日

石方资源费报价表
	项目名称
	

	石方资源费单方报价
	单价     元/每立方米

	总报价
	总价       元

	备注
	


投标人：                     （盖章）                     
法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）        
日期：            年           月          日

注：石方量暂按2万立方米计入，最终按单方报价与实际方量进行结算。投标人单方报价不得低于58元/每立方米，否则按否决投标处理。

该资源费不计入投标总价。
（二）技术标（格式自拟）

（三）资格审查
3.1封面

                              （项目名称） 招标

投  标  文  件

资 格 审 查
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月         日

3.2资格后审申请书

资格后审申请书

致：                                        （招标人名称）

1、经授权作为代表，并以                 （投标申请人名称）（以下称“申请人”）的名义，在充分理解招标文件的基础上，本申请书签字人在此以                     （招标工程项目名称）工程投标申请人的身份，向你方提出资格后审申请：

2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证件、证明、合同的复印件：

3、按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清申请书中有关财务和技术等方面的问题。本申请书还将授权给有关证明资料的个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

	一般质询和管理方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关人员方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关技术方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关财务方面的质询
	

	联系人1：
	电话：
	

	联系人2：
	电话：
	


5、本申请充分理解下列情况：

5.1资格后审合格的申请人的投标，若投标时有提交资格后审更新资料，须以投标时提交的资格后审申请更新资料得到证实为前提。

5.2你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标申请人。

5.3你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。

5.4你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权取消我方投标资格或不予授标的权利。

5.5你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。

6、如果我方获得投标资格，除不可抗力外，我方保证将按招标文件要求时间提交投标文件以及中途不会放弃投标，否则，视为违约，愿意向招标人支付投标担保金相同数额的违约金，并同意从已提交的投标担保金中抵扣。如果我方的投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请作出的承诺，包括资金、拟派往实施本项目工程的人员、施工机械设备等方面，以确保按合同要求完成本项目工程，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

7、我们确认如果我方投标，则我方的投标文件和与之相应的合同将得到签署。

8、下述签字人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实和准确的。

	法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
投标人盖章

日期：     年   月   日


(注:若为联合体投标，各方均需盖章)
3.3资格后审申请书附表
资格后审申请书附表

3.3.1附表1-投标人一般情况表
投标人一般情况

	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	代表处地址

	4
	电话

传真
	联系人

	5
	注册地、注册年份

并附上营业执照复印件 

	6
	主营范围

	7
	公司资质等级证书

并附上资质等级证书复印件 

	8
	其他需要说明的情况




注：所有独立投标申请人或联合体都须填写此表

3.3.2附表1-1投标人无下列情形的承诺书

投标人无下列情形的承诺书

      （致招标人）       ：
我公司承诺，我公司参加   （项目名称）     项目  /   标段投标截止至投标截止时间，不存在招标文件第二章“招投标人须知”总则 1.4.3项中第（11）—（17）目规定的情形。

以上承诺如有虚假，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人(单位盖章)：                    法定代表人 (签字或盖章)：             

  年   月   日

 (注:若为联合体投标，各方均需盖章)
3.3.3附表2-1项目负责人基本情况表

项目总负责人基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生
日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业
	
	毕业
时间
	年  月  日

	专业及从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	主

要

业

绩
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	主

要

获

奖

情

况


	

	其它需
补充的情况


	


注：1、投标人应随此表附上相关的证书复印件。

投标人（法人公章）：                    法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：         年  月   日

 (注:若为联合体投标，各方均需盖章)
3.3.4附表2-2设计负责人基本情况表

设计负责人基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生
日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业
	
	毕业
时间
	年  月  日

	专业及从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	主

要

业

绩
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	主

要

获

奖

情

况


	

	其它需
补充的情况


	


注：1、投标人应随此表附上相关的证书复印件。

投标人（法人公章）：                    法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：         年  月   日

 (注:若为联合体投标，各方均需盖章)
3.3.5附表2-3施工负责人（项目经理）基本情况表

施工负责人（项目经理）基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生
日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业
	
	毕业
时间
	年  月  日

	专业及从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	主

要

业

绩
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	主

要

获

奖

情

况


	

	其它需
补充的情况


	


注：1、投标人应随此表附上相关的证书复印件。

投标人（法人公章）：                    法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：         年  月   日

 (注:若为联合体投标，各方均需盖章)
3.3.6附表3项目部人员配备表

项目部人员配备情况
投标人（盖章）：(注:若为联合体投标，各方均需盖章)
	姓名
	拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	职称
	证书
	安排上岗起止时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	我单位拟派本工程的设计、施工人员（项目总负责人(项目经理)、设计负责人、施工负责人）均已列入本表；

我方保证标后拟派项目部人员满足招标项目设计、施工班组需求。


注：附上述人员相关证书复印件。

3.3.7附表4拟派项目总负责人、施工负责人其他任何在建合同工程中担任项目总负责人、施工负责人承诺书

拟派项目总负责人、施工负责人其他任何在建合同工程中担任项目总负责人、施工负责人承诺书

                                ：

我公司及拟派项目总负责人、施工负责人承诺，拟派参加       项目名称           投标中的项目总负责人、施工负责人至投标截止时间，无在其他任何在建合同工程中担任项目总负责人、施工负责人的情形。其他在建合同工程包括：在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制，在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。

以上承诺如有虚假，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。
投标人(单位盖章)：                      拟派项目总负责人： （签字） 

法定代表人 (签字或盖章)：               拟派施工负责人：  （签字）  

                                                年   月   日

(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章)               
3.3.8联合体协议书（若有）
     联合体协议书（若有）

格式自拟
3.3.9 有关资料复印件



