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浙江亿邦建设咨询有限公司关于平阳县昆阳镇城东环境改造提升工程（未来社区）采购的公开招标公告

（线上电子招投标）
公告日期：2023年8月2日
项目概况
平阳县昆阳镇城东环境改造提升工程（未来社区）采购招标项目的潜在投标供应商应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2023年8月24日 14:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：PYCG230802070
项目名称：平阳县昆阳镇城东环境改造提升工程（未来社区）采购
最高限价（万元）：2974万元
采购需求：

标项名称: 平阳县昆阳镇城东环境改造提升工程（未来社区）采购 

数量: 不限   

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件 

备注：
合同履约期限：标项 1，详见招标文件

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

  1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 

  3.本项目的特定资格要求：

（1） 设计资质：须具有①资质或同时具有②和③资质;①工程设计综合甲级②建筑行业乙级或建筑行业（建筑工程）乙级③风景园林工程设计专项乙级及以上资质
（2）施工资质：建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具有有效期内的安全生产许可证； 

供应商（1）、（2）项的设计资质及施工资质须同时满足，若为联合体，联合体投标的应满足下列要求：①联合体组成单位不超过3家；②项目总负责人需由牵头人单位拟派；③联合体牵头人为设计资质单位；
4.投标人拟派项目主要管理人员要求：
（1）拟派项目总负责人具有建筑工程二级及以上注册建造师(无在建工程)或一级注册建筑师； 
（2）拟派设计负责人具有一级注册建筑师资格（联合体投标的,注册在设计单位）；
（3）拟派施工负责人具有建筑工程二级及以上注册建造师(无在建工程)资格(联合体投标的,注册在施工单位)资格，同时具有“三类人员”B类证书。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目施工负责人的或在投工程中担任拟派项目施工负责人的，不得以拟派项目施工负责人的身份参加本次投标。
（4）至投标截止之日，拟派项目总负责人、施工负责人不得在其他任何在建合同工程担任项目总负责人、施工负责人（包含工程总承包项目中的施工负责人）。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期。
（5）项目总负责人、施工负责人、设计负责人均不得互相兼任。

三、获取招标文件

时间：2023年8月2日至2023年8月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）；
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2023年8月24日 14:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

开标时间：2023年8月24日  14:30 （北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

公告期限:自本公告发布之日起5个工作日

投标保证金：无

七、其他补充事宜
1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2.本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人： 平阳县横阳控股有限公司

采购人地址：浙江省温州市平阳县昆阳镇体育馆路153号

联 系 人：纪先生 

联系电话：0577-63882670

2、采购代理机构名称：浙江亿邦建设咨询有限公司

机构地点：温州市平阳县鳌江镇（兴鳌中路）家电城B区4幢三楼西三间  

联系人：蔡俊 

联系电话：0577-63112589、18058365298 

传真：0577-63112589

3、同级采购监督管理部门名称： 平阳县横阳控股有限公司综合办公室

联系人：陈先生 

监督投诉电话：0577-63882670
传真：/

地址:浙江省温州市平阳县昆阳镇体育馆路153号
投 标 通 知 (邀 请) 书
浙江亿邦建设咨询有限公司对平阳县昆阳镇城东环境改造提升工程（未来社区）采购进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。
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b.“演示视频”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称、演示视频并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“演示视频”将不予接收；
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	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要

□需要

	
	履约保证金
	□不需要

 eq \o\ac(□,√)需要  

	
	投标保证金
	☑不需要，详见招标公告
 eq \o\ac(□)需要

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：浙江亿邦建设咨询有限公司

机构地址： 温州市平阳县鳌江镇（兴鳌中路）家电城B区4幢三楼西三间

联 系 人：蔡俊 

联系电话：18058365298

	
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

	
	投诉受理联系方式
	同级采购监督管理部门名称： 平阳县横阳控股有限公司综合办公室

联系人：陈先生 

监督投诉电话：0577-63882670
传真：/

地址:浙江省温州市平阳县昆阳镇体育馆路153号

	
	投标截止时间
	2023年8月24日 14:30截止(北京时间)。

	
	开标时间

评审地点
	开标时间：2023年8月24日 14:30正 (北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）  

	
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为7人及以上，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。

3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江亿邦建设咨询有限公司邮箱：214381086@qq.com；

3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标供应商供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。
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第一部分  项目简介

一、项目简介

浙江亿邦建设咨询有限公司受平阳县横阳控股有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县昆阳镇城东环境改造提升工程（未来社区）采购，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。  

第二部分  采购内容及要求
项目概况

1、本项目位于：平阳县昆阳镇。

2、工程规模：本项目涉及总建筑面积为66.92万平方米，地上建筑面积54.25万平方米，地下建筑面积12.67万平方米（住宅类建筑面积46.37万平方米，非住宅类建筑面积7.88万平方米）。概算工程费用约3170.3万元。
3、招标范围：本项目初步设计范围内全部内容的施工图设计、工程施工、材料设备采购与安装、竣工验收、备案、移交和工程缺陷责任期内的保修服务，对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制，以及运营服务等内容。内容包含但不限定于以下内容，具体详见合同协议书： 
（1）设计：本工程施工图设计（包括但不限定于建筑、装修、电气、给排水、暖通、景观专业的施工图设计），涉及到本项目所有的专项设计（包含但不限定于标识标牌及导示设计、数字化方案等），以及设计总协调等。
（2）采购：包括本工程建设所有材料的设备的采购、保管、安装及调试等。
（3）施工：包括本工程范围内的土建工程、内装饰工程、安装工程、景观工程以及室外附属更新等所有内容。
（4）项目管理服务：包括配合项目前期的报批报建工作；工程项目的质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制；与项目总承包有关联的所有内外协调；组织各项验收（包括各专项验收、竣工验收等）、备案、移交、回访、行政部门的档案资料移交等，对本项目实施全过程管理。
（5）运营管理服务：负责经营期内的各类空间运营、项目运营服务、内容规划及实施、数字化场景运营服务、验收考核服务（不含系统开发）等。

▲4、本项目的最高限价为2974万元（其中工程费最高限价2764万元，设计费 70万元，运营费140万元。投标供应商报价均不得超过其最高限价，否则按否决投标处理。

▲二、项目组成员

1、项目总负责人：建筑工程二级注册建造师(无在建工程)或一级注册建筑师； 项目总负责人须为设计资质单位在职职工。

2、设计负责人：一级注册建筑师资格。设计负责人须为设计资质单位在职职工。

3、施工负责人：筑工程专业注册建造师二级及以上资格，并具有合法有效的安全生产考核合格证（B证）（联合体投标的，由承担施工任务的单位派出）

4、拟派项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人）须提供投标截止前近六个月在本公司连续缴纳的社保证明及证书复印件加盖单位公章。

5、拟派的本项目项目总负责人、施工负责人在投标截止时间止不得在其他任何在建合同工程中担任项目总负责人、施工负责人。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。

▲三、计划工期：

合同签订后 20 个日历天内，根据采购人实际需求完成施工图设计并经采购人同意。
在中标供应商完成施工图设计并经采购人同意后，由中标供应商（若中标供应商无造价咨询资质的，须委托具有相应资质的造价咨询单位）出具工程量清单及工程造价，并经采购人认可。施工图纸及工程量清单、工程造价未经采购人确认而私自施工的，其造成的所有费用采购人一律不予支付。未按该条款实施的，中标供应商须按上述要求整改到位；如若未进行相关整改的，采购人有权终止合同并不予退还其履约保证金，给采购人造成的损失，须赔偿因此造成的一切损失费。

施工图预算：中标供应商在设计阶段要同步开展施工图预算编制工作，完成施工图设计后，10个日历天内必须提交施工图预算。

中标供应商需施工图设计通过后 90个日历天内完成所有施工内容并通过验收。
本项目运营期为1年，自合同约定时间开始。
四、建设内容（具体要求详见初步设计方案）
本次未来社区建设主要内容分为三块，土建改造、室内装修与景观提升。项目将围绕未来社区九大场景落位，进行总计10个区域或者点位的提升，其中：土建改造包含阅读公园的立面提升；室内装修包含儿童之家、快递能量站、共享书房、数字驾驶舱、幸福市集、社区卫生服务中心、托育中心、志愿者服务中心、新时代文明实践中心的提升改造；室外景观包含新桥河公园、阅读公园、红十字文化广场、街角公园的硬质翻新与绿化提升。除此之外还包含一系列城市更新内容。

五、承包方式：设计-采购-施工-运营一体化。
六、工程质量要求：设计按国家规范、标准及规程，达到招标文件规定的设计深度；施工按国家施工验收规范一次性验收合格，同时确保本项目通过省级未来社区有关部门评估考核。
七、本工程依采购成交价进行限额设计。各项施工图完成后，供应商应随同图纸报送预算资料，供应商依据浙江省最新的预算定额及费用定额或现行相应专业定额的（人工、机械、材料价格按照中标人实际开工报告当月的造价管理部门发布的正刊信息价，费率按中值取费）计算工程预算造价。施工期间及结算的人工、机械、材料价格均按照成交方实际开工报告当月的造价管理部门发布的正刊信息价，不做风险调整。

八、项目管理的要求

1、本项目发包范围内的设计施工项目，未经采购人同意，不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

2、中标供应商应严格按设计图纸和已确认的施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人对施工质量的监督和管理。

3、中标供应商在响应文件中承诺的项目组人员未经采购人书面同意，中标供应商不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求中标供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至项目经理，直至采购人满意为止。如项目经理及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

4、中标供应商在施工期间，必须对自身及其他项目参建单位的进场材料设备、已完工的工作面进行成品保护，如有损坏，自行妥善处理；自身不能妥善处理、影响任一方工程进度的，采购人有权作出赔偿决断，费用从工程款或结算款中扣减。

5、中标供应商必须无条件配合采购人工作，做好工作交界面的衔接。

6、中标供应商须做好安全文明施工措施，严格遵守《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律法规，要求无重大人员伤亡事故。施工期间发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，由中标供应商承担由此带来的一切损失和相关处罚。给采购人造成损失的，由中标供应商负责赔偿。中标供应商须按有关规定办理各类保险，并自行承担费用。

7、中标供应商须负责施工现场的消防安全工作，严格落实消防措施。工地现场及时清除易燃、可燃物品，配置消防器材，落实专人监护，保证现场的消防安全。

8、文明要求：在施工过程中，必须做到文明施工。工序衔接交叉合理，交接责任明确，施工场地整洁、卫生、道路畅通，有必要的围护和遮挡措施等。建筑垃圾必须及时清运，费用自理。如供应商未能及时清理，由采购人安排清理的，费用在结算时从工程款项中扣除。施工过程中应做好对现有公共设施的保护措施，如有损坏由施工单位全额赔偿。

9、严格按当地相关部门要求，做好疫情防控工作。

10、供应商必须包括但不限于二次搬运、税金、材料运输等费用考虑在报价中，不得以其它理由增加相关费用。
九、验收及保修
1、供应商按规范进行施工，直至通过采购人组织的验收，验收过程中，如有不满足招标文件规定要求及不符合国家相关规范要求的，由供应商负责整改，费用自理。

2、保修要求：质保期（保修期）2年。
3、响应时间：在采购人提出要求的2小时内到达施工现场，并在采购人要求的时间范围内完成指定工作任务，应急抢修类项目需随叫随到。

4、维护修复：须提供保修承诺，承诺中标后在本地设有专业的售后服务点，须提供售后服务点的详细地址，1～2名专职售后人员联系电话。提供应用服务：有专人负责展陈布展施工。

5、维护服务承诺：售后服务2小时响应、48小时解决问题。

十、付款方式
1、履约保证金的收取：
（1）建设期：
按照合同价格（合同价格包括施工图设计费、工程费）的1％；履约保证金形式：银行转账、银行保函、保险机构保函或融资担保公司保函；（履约保函有效期至竣工验收通过30个日历天后）。在签订合同后7个工作日内支付给采购人。

（2）运营期：

运营合同价的1%，在运营期满后予以退还。

提交时间：本招标项目设计施工总承包合同生效前。

2、履约保证金的退取：履约保证金待履约完成后7个工作日内无息退还。（中标供应商未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

3、设计费：签订合同7个工作日内采购人向供应商支付全部设计费的20%作为预付款；（采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司或融资担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）

施工图设计通过后七天内，支付至全部设计费的70%；剩余设计费在工程竣工验收合格并备案后七天内一次性支付。

4、工程款：合同签订后七个工作日内，支付给中标人施工部分合同总价20%的预付款（中标人须提供相应金额的增值税发票，监理下发开工令后30天作为工程预付款扣回的起点，在每月工程进度款中扣回预付款总价的50%，直至工程预付款扣完为止）。每月25日前将该月已完工程量及进度款报表提供给采购人，经监理人核实和采购人认可后，据此支付该月完成工程量85%的工程进度款。当本工程进度款支付至合同工程价款(不包括设计费用、未施工项目或价格调减造价)的85%时，将停止支付工程进度款,待通过工程竣工验收后支付至合同工程价款的85%。提交应归档的全部技术文件资料，办理竣工结算经相关单位审核后支付至工程结算价款的98.5%；剩余1.5%待缺陷责任期满后10天内无息退还。

5、运营费：合同签订后7个工作日内甲方支付乙方服务费用的40%作为预付款；服务期满半年后的7个工作日内支付服务费用的30%；服务期满后的7个工作日内支付至服务费用的100%；
6、若是联合体投标的，由牵头方根据联合体协议进行分配，联合体间产生的任何纠纷，与采购人无关。

7、设计费按中标价实行包干，今后在设计过程中，无论设计内容、范围是否有调整，设计费均将不予调整。运营费按中标价实行包干，今后在运营过程中，无论运营内容、范围是否有调整，运营费均将不予调整。最终工程费合同价以相关部门审定的预算价*中标结算率为准，除合同另有约定外，预算价不得超过合同价，最终结算价不得超过合同价，超过的部分由承包人承担。

                                 第三部分  供应商须知
一、说明
1、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

2、供应商须对全部内容进行投标。
3、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。
4、本项目为交钥匙工程。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

5、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
▲6、某些（个）供应商投标报价超出预算或最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

▲7、因本项目采用电子标形式投标，若为联合体投标则由牵头单位在响应文件中须加盖单位公章的地方均使用电子签章，联合体成员仅需在联合体协议书上加盖单位公章后扫描上传。如投标人提供纸质标书，若为联合体投标则同样由牵头单位在响应文件中签章，联合体成员仅需在联合体协议书上签章，联合体单位不得超过3家。
8、设计补偿费用：本项目不设置设计补偿费。

知识产权：

（1）投标供应商须保证本投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

（2）若投标供应商使用他人的专利、专有技术时，所涉及到的费用及产生的纠纷，由投标供应商自行解决。

（3）采购人提供的相关资料只供本次活动使用，各投标供应商应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。

（4）投标供应商的所有投标文件不予退还，所有投标文件的所有权（包括知识产权）归采购人所有。

（5）采购人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标方案进行调整，有权采用未中标方案的部分设计内容或理念。

（6）采购人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方案，所有展示、推介、广告均不再向投标供应商支付费用。

（7）中标人未经采购人许可，不得将中标方案成果用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果。
9、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。
10、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

11、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
12、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
13、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
14、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
15、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
16、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

17、该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）
二、供应商资格要求
按招标公告要求
三、招标文件
1、招标文件
1.1招标文件的获取
供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。
1.2招标文件约束力
供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。
1.3招标文件的组成
招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。
2、招标文件的澄清
供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。
3、招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可进行推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。
四、投标文件
1、投标文件
1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。
1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成 
2、投标文件的组成  
投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成
1）“资格文件”封面
2）供应商资格审查声明函
3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件； 
金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；
4） 设计资质：须具有①资质或同时具有②和③资质;①工程设计综合甲级②建筑行业乙级或建筑行业（建筑工程）乙级③风景园林工程设计专项乙级及以上资质
施工资质：建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具有有效期内的安全生产许可证； 

供应商（1）、（2）项的设计资质及施工资质须同时满足，若为联合体，联合体投标的应满足下列要求：①联合体组成单位不超过3家；②项目总负责人需由牵头人单位拟派；③联合体牵头人为设计资质单位；
5）投标供应商的联合体协议书。（若为联合体投标需提供联合体协议书，因本项目采用电子标形式、联合体成员可在联合体协议书上加盖单位公章后扫描上传）
上述资格条件审查材料2-4项（第5项仅对联合体投标单位作出要求）有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面
2)  开标一览表

2.3、商务技术文件组成
1）商务技术文件封面
2）供应商自评分指引表
3）供应商参与采购活动投标资格声明函

4) 投标函；
5）法定代表人授权书；
6）投标供应商情况声明
7）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；
8）供应商、人员类似业绩证明（按评标细则要求提供）；

9）设计方案、产品参数、施工方案等；
10）针对本项目拟派人员名单

11）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
12）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
3. 投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。
3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。
3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。
4.投标报价
4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。
5、投标文件的有效期
5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
6、投标文件的签章
6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。
6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式
7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；
7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。
8、投标文件的份数
8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。
五、投标
1、投标文件的上传和递交
1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。
2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理
2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。
3、投标文件的补充、修改或撤回
3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。
4、投标文件的备选方案
4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。
六、开标和评标
一）开标
1、开标形式
1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；
2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段
（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；
（2）投标文件解密结束，发送各投标供应商组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；
（3）开启投标文件，进入资格审查；
（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；
（5）第一阶段开标结束。
备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。
3.2开标大会第二阶段
符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。
开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
4、投标供应商资格审查
4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。
二）评标
2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
2.2、评标应当遵循下列工作程序：
    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
    （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
     2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。
2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；
3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；
4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；
5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；
6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；
7）付款方式、服务期出现负偏差的；
8）投标文件附有采购人不能接受的条款；
9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。
10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
3.投标文件的澄清
3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。
3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
5、可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
6、评标原则
评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。
评标办法具体见本招标文件第七部分。
7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
七、授予合同
1、决标
评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。
2、中标通知书
2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。
3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。
4、签订合同
4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
4.3 拒签合同的责任
中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。   
   5、招标代理服务费
5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理咨询机构支付招标代理咨询费 64266 元。招标代理咨询费包含在投标总价中，招标代理咨询服务费不需在报价中单列。招标代理服务费汇入以下帐号：
开户银行：浙江平阳农村商业银行股份有限公司营业部

开户名称：浙江亿邦建设咨询有限公司平阳分公司

开户帐号：201000159824833

第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。
二、首台套采购政策说明
1、对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

2、政策依据
（一）《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》(浙财采监〔2022〕8号)
第五部分     合同格式
第一部分：工程（设计采购施工）总承包合同
第二部分：委托运营服务合同
说明：①签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》。②本合同作为示范文本，具体以中标（成交）供应商与采购人所签定正式合同为准。

参照住房和城乡建设部、市场监管总局制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）
第一部分 工程（设计采购施工）总承包合同
建设项目工程总承包合同
使用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设项目工程工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）。
            中华人民共和国住房和城乡建设部
                                                                     [image: image1.png]il




   国家市场监督管理总局

第一节 合同协议书
发包人（全称）：                           
承包人（全称）：                            
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                      项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：平阳县昆阳镇城东环境改造提升工程（未来社区）采购 
2. 工程地点：平阳市昆阳镇   
3. 工程审批、核准或备案文号：
4. 资金来源：财政统筹
5. 工程内容及规模：
5.1.工程内容：
5.2.工程规模：
6. 工程承包范围：本工程为设计·采购·施工总承包，包括与本项目实施范围内有关的所有建安工程相关的建设内容，即工程施工图设计、工程施工、材料设备采购与安装、竣工试验、竣工验收、移交和工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等内容，以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制；包含项目前期及竣工涉及的所有报批报建配合工作等。 具体包括：
（1）设计：除政府行政主管部门明确指定实施范围外的施工图设计（含软装设计）工作，本项目实施范围内所有工程。
（2）采购：实施范围内除业主甲供（若有）的材料/设备外的所有采购内容。本项目无甲供材料设备。
（3）施工：实施范围内施工、安装、附属配套设施、缺陷责任、保修责任及合同约定的全部内容。
（4）其他：项目前期及竣工涉及的所有报批报建配合、EPC总承包管理、场地准备及临时设施、工程保险等。
二、合同工期
计划开始工作日期： 2023年   月    日。
计划开始现场施工日期：2023年     月    日。
计划竣工日期：2023年   月   日。
工期总日历天数：合同签订之日起  天，其中设计工期   日历天，施工工期  日历天（主体结构   日天内完工）。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量标准：符合现行国家有关工程设计质量评定标准的合格要求；达到国家施工验收规范合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价（含税）为：人民币（大写)                             
 （¥                             元）。
具体构成详见价格清单。其中： 
（1） 设计费（含税）：
人民币（大写)                             （¥                     元）；小写 
（¥                             元）； 
（2） 建筑安装工程费（含税）：
人民币（大写)                             （¥            元）； 
（3） 暂列金额（含税）：
人民币（大写)                            （¥                             元）。
2. 合同价格形式：
合同价格形式为总价合同。除合同约定可以调整的情形外，合同总价不予调整。调整的情形主要包括以下内容：
（1）主要工程材料、设备、人工价格与招标时基期价（指投标截止日前28天所在月份对应的省、市造价管理机构发布的信息价格）相比，波动幅度超过合同约定幅度的部分；
（2）因国家法律法规政策变化引起的合同价格的变化；
（3）不可预见的地质条件造成的工程费用的变化；
（4）因建设单位原因产生的工程费用的变化；
（5）不可抗力造成的工程费用的变化。
具体调整范围和调整方法由双方在合同中约定。
五、工程总承包项目经理(项目总负责人）
工程总承包项目经理：。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1） 中标通知书；
（2） 投标函及投标函附录；
（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（4） 通用合同条件；
（5） 经采纳的承包人建议书； 
（6） 价格清单；

（7） 招标文件；

（8） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
八、订立时间
本合同于      年     月     日订立。
九、订立地点
本合同在平阳县订立。
十、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自 承包人按要求提交履约担保后生效。
十一、合同份数
本合同一式  份，均具有同等法律效力，发包人执  份，承包人执  份。
	本页无正文
发包人： （公章）
	承包人： （公章）


	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：
地址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真： 
电子信箱：
开户银行：
账号：
	统一社会信用代码：
地址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：


第二节 通用合同条件
通用合同条款直接引用建市〔2020〕96号“住房和城乡建设部 市场监管总局关于印发建设项目工程总承包合同（示范文本）的通知”附件《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）第二部分“通用合同条款”内容。
第三节  专用合同条件
以下主要专用合同条款根据建市〔2020〕96号“住房和城乡建设部 市场监管总局关于印发建设项目工程总承包合同（示范文本）的通知”附件《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）第三部分“专用合同条款”的格式与内容确定，除招标人和中标人在合同谈判期间有补充约定外，本合同的专用合同条款按以下条款执行。
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.9 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.10 永久占地：以红线图为准
1.1.3.11 临时占地：双方在合同履行过程中确定

1.1.4.4竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期按照第11.2款的约定确定。

1.2 法律及规范文件

可参考并适用于本合同的法律文件及规范文件还包括（但不仅限于）：

《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）；

《关于印发<浙江省建设工程价格信息动态管理办法>的通知》（浙建[2012]1号）

《关于进一步加强建设工程造价动态管理的通知》（温建建[2008] 35号）

《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（温住建发〔2012〕190号）

《转发关于贯彻<建设工程工程量清单计价规范>(GB50500-2013)等国家标准的意见》(温住建发〔2013〕395号)

《关于营改增后浙江省建设工程工程材料价格信息发布调整的通知》（浙建站信[2016]25号）

《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（建建发〔2016〕144号）

《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程施工取费费率调整的通知》（浙建站定〔2016〕23号）

《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（浙建站定[2016]54号）

《关于规范建设工程施工招标文件计价条款的指导意见》（浙建[2016]2号）

《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》建市[2016]93号；

《关于深化建设工程实施方式改革积极推进工程总承包发展的指导意见》（浙建〔2016〕5号）；

《关于规范温州市建筑工程工资款与其他工程款分账管理的通知》(温住建发〔2018〕4号)；

GB50016-2018 建筑设计防火规范 （GB50016-2014修订版）；

GBT50353-2018《建筑建筑面积计算规范》；

《温州市绿色建筑专项规划（2017-2025年）》；

《关于做好《温州市人民政府办公室关于进一步推进绿色建筑和建筑工业化发展的补充意见》和《温州市绿色建筑专项规划（2017-2025年）》等执行工作的通知》（温住建发〔2017〕235号）；

《浙江省工程总承包计价规则（试行）》（建建发[2017]430号）；

《浙江省人民政府办公厅关于加快建筑业改革与发展的实施意见》（浙政办发〔2017〕89号）；

《温州市住宅工程配电设计技术规定(试行)》（温住建发〔2018〕52号）；

《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）；

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建办字〔2018〕31号；

转发《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（温住建发[2018]91号）

上述文件规定若有不一致的，应以最新规定或行政主管部门解释为准。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人提供的文件

承包人应按发包人所要求的内容和份数编制提交相关项目进度报告、报表、方案，应包括但不限于：

1.6.1.1各类进度计划文件：包括设计及前期工作进度计划、采购进度计划、分包计划、施工进度计划（含再分包及分包施工内容），并配进度进化网络图表及相关详细说明；项目资金使用计划以及赶工措施等。

1.6.1.2各类设计文件：施工图设计文本（含各专业深化图纸）、专项设计等，以上文本均为正式的经批复或经审查的文本。
1.6.1.3各类采购文件：包括需要工程总承包单位组织实施的采购招标方案及招标文件等。

1.6.1.4各类施工文件：包括总体施工组织设计和主要分部分项工程的施工组织设计，主要生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）等施工组织要点。

1.6.1.5各类质量文件：包括中间验收、隐蔽验收、竣工验收的所有资料、主要材料的检验试验报告、质量生产合格证及相关的质量认证；重要设备的生产合格证、使用操作手册及操作人员的培训方案等；

1.6.1.6各类安全文件：包括对环境和公共关系有危害的任何事件和活动的详细情况及措施；

1.6.1.7工程总承包管理方案：包括管理人员，岗位责任，管理制度，实施细则，协调措施等。

1.6.1.8其他招标人所需要的文件。

1.6.1.9主要相关报表及文件，所需要的份数

	序号
	报表及文件名称
	份数

	一
	各类进度计划
	

	1
	项目建设总体进度计划图表
	5

	2
	设计及前期工作进度计划图表
	5

	3
	采购进度计划图表
	5

	4
	施工进度计划图表
	5

	5
	分包进场及施工计划图表
	3

	6
	重要材料、设备使用计划表
	3

	7
	施工人力资源计划一览表（总体、年度、季度、月度）
	3

	8
	主要施工机具资源计划
	3

	9
	项目建设资金使用计划表（年度、季度、月度）
	3

	10
	每月提交月工程的进度报表
	5

	11
	每月提交工程进度款支付申请
	5

	二
	各类设计文件
	

	1 
	施工图设计文本送审稿（满足审查需要）及审批后合格文本
	25

	2
	所有设计电子版本
	2

	3
	整个施工期间的设计服务方案成果
	3

	三
	各类采购文件
	3

	四
	各类施工文件
	

	1
	总体施工组织设计
	3

	2
	主要分部分项工程的施工组织设计
	3

	3
	主要生产工艺技术
	3

	4
	工程物资保管、维护、保养方案
	3

	5
	临时占地资料
	3

	6
	施工组织要点
	3

	五
	各类质量文件
	

	1
	中间验收相关资料
	3

	2
	隐蔽验收相关资料
	3

	3
	竣工验收相关资料
	3

	4
	竣工试验方案
	3

	4
	重要材料的相关资料
	3

	5
	重要设备的相关资料
	3

	六
	各类安全文件
	

	1
	职业健康、安全、环境保护管理实施计划
	3

	2
	现场安全管理措施
	3

	七
	总承包管理方案
	3

	八
	其他招标人及发包人要求需要的资料
	3


备注：施工进度计划要求按经审查合格的施工图编制，详细到具体工序节点和时间，人员、设备投入数，验收流程及资料报送节点等。

1.6.1.9相关说明

本次总承包单位中标后，如须对初步设计进行优化的，其设计标准、设计方案和设计概算必须经招标人确定后方可实施，一经确认，投标人不得随意修改调整。在设计施工总承包单位完成施工图设计后，由总承包单位（若总承包单位无造价咨询资质的，须委托具有相应资质的造价咨询单位）出具施工图预算，并经业主委托的第三方造价咨询及其审价单位审定及业主认可。施工图纸及工程量清单、工程造价未经招标人确认而私自施工的，其造成的所有费用招标人一律不予支付。未按该条款实施的，中标方须按上述要求整改到位；如若未进行相关整改的，招标人有权终止合同并没收其履约保证金，给招标人造成的损失，须赔偿因此造成的一切损失费。

1.6.1.9.1项目相关进度计划包括关键路径及关键路径变化,承包人编制的项目进度计划，其中施工期限须符合合同协议书的约定，经发包人批准后实施。发包人的批准并不能解除承包人的合同责任。承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。

1.6.1.9.2承包人提交的施工进度计划形式应包括关键线路网络计划图和横道进度计划图，要求能明示其施工前期的准备、施工阶段和施工顺序，以及每一进度阶段的预计时间，进度计划中还应预留冬季、雨季停工时间。还应显示出承包人及其分包人及交叉施工部分的每一工序的顺序及工期，特别是以下的数据：

(1)各工种在工程各部位施工的进度要求说明；

(2)重要的现场外工作，例如由承包人或分包人进行的预制构件生产，连同预计各工作所需的时间；

(3)自行分包招标及进场时间，材料设备采购及到货时间；

(4)为保证施工进度计划正常运作，承包人认为需要由其他人提供的数据、批准、供应或材料设备，需要此等数据、资料或工作配合的细部工作均须明确标明；

(5)承包人负责专业工程深化设计，应为发包人、监理工程师及/或政府有关部门审批预留合理的时间，并为再次提交及随后发包人、监理工程师及/或政府有关部门的审批所需的时间预留弹性时间； 

(6)临时工程及设施拆卸方法及次序。

(7)施工期间承包人应按发包人要求编制工程进度表，包括督促和汇总各分包人提交的进度表。进度表应包括本月完成情况及下月计划，具体内容如下：

1)采用关键线路网络图或工程进度横道图形式，进度报表应能清楚显示整体工程及各分部分项工程的形象进度；并说明工程进度情况，提前或拖后，若存在进度拖后，承包人应同时提供相应的赶工补救措施；

2)现场各工种人员（包括施工管理人员及作业人员）配置及变动情况；

3)现场材料设备进场情况及计划进场情况；

4)现场施工机械设备配备及变动情况；

5)现场进度照片，并需附有概括工程进度的说明（包括分包工程）。

(8)承包人应及时向发包人和监理工程师报告已经出现的或可能出现的施工或材料供应延误。

1.6.1.9.3总体施工方案是承包人向发包人代表和监理工程师提交、适合于整个工程的施工组织设计和主要工序的施工方案，以供发包人和监理工程师批准。该施工方案须包括（但不限于）下列各项：

(1) 临时工程、脚手架及其后的拆卸方案；

(2) 临时通道及工作空间的要求，场地布置图；

(3) 各部分永久工程的施工方案（如：混凝土工程施工方案等）；

(4) 施工现场内所采用的垂吊及运输设备；

(5) 施工机械用表，显示各机械的操作位置、型号、功率及施工高峰期使用数量；

(6) 冬、雨季施工方案；

(7) 恶劣天气等各种不利条件因素下的应对措施和方案；

(8) 建议采用的专利设计及其施工方案（如有）的说明书或目录册； 

(9) 施工质量保证方案及工地保安方案。

施工过程中，发包人和监理工程师有权要求承包人随时提交发包人或监理工程师认为必要的关于施工组织设计和施工方案的任何说明或文件，对此类指示，承包人应遵照执行。

1.6.1.9.4承包人未按本合同第1.6.1.1-1.6.1.4条的约定提交相关报表、方案、报告等的，发包人可限期要求承包人整改，承包人限期不整改的，除本专用条款另有约定外，承包人应按人民币1万元/次向发包人支付违约金，发包人有权在进度款或结算款中直接扣除。

16.1.9.5监理人和发包人对承包人文件的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.2 发包人提供的文件： 合同签订后7天内，发包人向承包人提供一式 2 份前期工作相关文件；具体相关文件内容由发包人在合同签订时填写明确。

1.7.3 发包人和承包人约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

发包人接收文件的地点： ；

发包人指定的接收人为： 。

承包人接收文件的地点： ；

承包人指定的接收人为： 。

监理人接收文件的地点： ；

监理人指定的接收人为： 。

1.7.4 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.9严禁贿赂

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.13 发包人要求中的错误（B）

本合同采用通用条款1.13 发包人要求中的错误（B），但1.13.3（1）本合同不适用。删除通用条款1.13 发包人要求中的错误（A）。

2．发包人义务

发包人代表：

姓    名：   ；

身份证号：    ；

职    务：    ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：  。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 。

2.3 提供施工场地：

发包人提供施工场地的约定：

（1）永久占地的范围和面积：以发包人提供的规划文件为准。

（2）临时占地的范围和面积：不提供，如工程需要临时占地的，由承包人依法提出申请手续及承担相关费用。

（3）施工场地应具备的施工条件及提供的时间：根据经发包人审查批准的施工组织设计，由承包人自行准备三通一平，由此产生的费用已包含在承包人的合同总价内；施工场地以现场实际情况为准。

（4）完成施工所需水、电、红线位置的时间及地点：施工进场前施工用电报装临时变压器及线路、施工用水报装由承包人自行解决（包含费用）；发包人协助配合承包人报装。

（5）施工场地外部道路通行权提供时间和要求：发包人协助承包人开通施工场地与紧邻公共道路的通道，承包人自行承担城区道路、收费道路通行所需要办理的各项手续以满足施工运输的需要，并承担费用。

（6）施工场地内工程地质、地下管线、地下设施等有关资料的提供时间和要求：发包人应在开始工作前向承包人提供施工场地已有的工程地质和地下管线资料（如有），但由于资料涉及多个部门，准确性难以保证，资料仅作为重要危险源或者重要保护物的提示性作用，承包人在使用上述资料时应当慎重，对重要的管线、重要保护物、危险源区域进行施工时应当进行采取人工槽探或物探方式进行管线排查，防止资料标示位置与实际出现偏移或错误，确保重要保护对象的绝对安全。承包人在施工前应对现场实际工程地质和地上、地下管线及邻近建（构）筑物、设施情况自行探测、调查、勘核，施工过程中承包人应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施的安全，积极进行工程地质和管线方面的协调工作，费用均包含在合同总价中。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，承包人须承担全部责任。
（7）在中标通知书发出后一周内，双方代表应做好地块现场的交验工作并签字确认。

2.4 办理证件和批件

工程建设项目审批手续，由承包人自行办理或发包人委托承包人办理；法律规定和合同约定不得委托的除外，由承包人协助办理；发包人委托承包人应协助办理的项目包括但不限于：消防，环保、人防报审，领取施工许可证、办理规划许可证、夜间施工许可证、各阶段设计图纸报审、特种设备安装报审、隐蔽验收通知、中间及竣工验收通知、第三方监督与检测手续办理、治安手续办理、归档材料报审以及协助业主办理安置房抽签定位和不动产证等所有与本项目相关的发包人需要承包人代办的手续。

3．监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1 须经发包人批准行使的权力：除在《委托监理合同》中发包人已委托监理人行使的权力外，其余均为须经发包人批准行使的权力。

监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

发包人已委托监理人行使的权力：详见监理合同。

监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

监理人在施工现场的办公场所所发生的费用由承包人承担，但监理人生活场所由监理人自行提供。

3.2 总监理工程师

工程总监理姓名：
姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。
3.4 监理人的指示

3.4.4承包人从发包人代表和总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。承包人从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得的指示应符合《监理合同》约定的发包人对总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员的授权范围。

3.4.6监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第24条的规定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

4. 承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.1完成各项承包工作：

承包人应按合同约定和发包人的要求，提交相关报表；应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，完成设计、采购、施工、竣工试验和（或）指导竣工后试验等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定；承包人应按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷、或在竣工试验和竣工后试验中发现的缺陷。

4.1.2对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

提交工程总体施工组织设计的份数和时间：承包人需在施工图设计审查合格后10日内提交施工组织方案。

4.1.3由承包人履行的其他义务：

承包人除完成本合同通用条款规定的任务和履行合同约定的义务外，还应完成的工作和履行的义务包括但不限于：

（1）负责及时向发包人提供勘察、设计文件，及时整改到位使其满足发包人要求，并做好各系统管线的综合平衡工作。确保各阶段设计文件应顺利通过政府部门组织的各类审查等建设阶段必要的程序。

（2）负责及时办理施工临时占用道路施工过程中所需证件（包括夜间施工证、余泥渣土排放证、余泥排放许可证和质量安全监督登记）等合法手续。代表发包人办理开工证件（含施工许可证等）等工程合法手续，承包人应按发包人或相关职能部门要求及时办理。

（3）发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应负责管理施工场地（包括施工安全、环境污染、扰民和民扰等），若发生非不可抗力或非发包人及监理人错误指令原因而影响施工导致的工期拖延及财产损失，由承包人承担相应责任及费用。

（4）负责施工场内临时道路、管线等设施的施工、保养和保护，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另行计取，并采取必要措施避免工程施工对红线范围内外综合管线（含地上、地下）和邻近建筑物、构筑物等设施造成破坏，如果在施工过程中发现综合管线和邻近建筑物、构筑物等地下设施，承包人应立即停止施工、做好相应保护工作，并及时报告监理人或专门机构进行处理。承包人根据发包人、监理人或专门机构有关指示，负责保护、修理和恢复那些被破坏的设施。承包人负责对工程、单项工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。

（5）施工过程中如发生扰民和民扰施工，由承包人负责妥善处理并承担由此发生的费用。

（6）保证施工场地清洁卫生符合当地有关规定。负责做好门前三清工作，包括由于工程施工而使用的市政道路整修、清理。

（7）施工过程中，承包人应严格按《关于全面开展安全生产文明施工标化工地创建活动的通知》（温住建发[2011]19号）执行，搞好文明施工，树立企业形象。负责做好施工现场安全保卫和组织管理工作，创建市级及以上文明施工工地及标准化管理。

（8）按本合同（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等）规定应由承包人完成的工作，如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人有权安排第三方完成，并按实际发生费用（费用按发包人委托的第三方咨询机构计算为准）从承包人当期应付工程款中代扣代付，并在工程结算中结清，影响工期的责任由承包人负责。

（9）已竣工工程未交付发包人验收使用之前，由承包人负责成品保护，保护期间发生的损坏、损失等风险由承包人承担，承包人应自费予以修复。

（10）施工开工前，承包人应按照发包人的要求进行组织初步设计文件及进行施工图设计，施工图设计须满足发包人的要求并通过发包人或其委托的其他设计咨询机构的审核、接受其优化建议、咨询意见并整改到位，使其通过图纸审查等建设阶段必要的程序。编写实施性施工组织设计和施工进度计划，并按规定程序报监理人审批。承包人应严格按照经发包人审查批准的施工组织设计精心组织施工，未经发包人及监理人批准同意不得更改施工组织设计和自行组织施工，并承担因此发生的所有责任和费用。

（11）对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，应编写专项方案，进行审查和论证并承担费用。

（12）在施工过程中，因客观原因引起工程变更时，承包人应在规定时间内向发包人提出书面报告，并明确告知变更引起工期及费用变化情况，如因承包人报告不及时或未告知，发包人有权不予办理工期和费用签证。

（13）承包人的设计文件（施工图设计及有关专项设计等）、施工组织方案以及日照分析和评估等方案，应报发包人确认，必要时组织有关专家论证，专家论证费用由承包人自行在报价中考虑，由承包人承担，发包人不再另行考虑。

（14）设计文件及施工组织方案须满足发包人的要求并得到确认并最终通过施工图审查，否则发包人可另行委托其他技术咨询单位或第三方专家提供该工作内容的服务，并由承包人支付技术咨询费和专家费，费用已包含在该工作内容的合同价中，可直接从其设计咨询费中扣除，扣完为止。发包人可委托有关设计咨询机构或组织由有关专家和技术人员组成的审图小组，对承包人完成的施工图设计文件进行审查，承包人应积极配合。

（15）承包人应仔细验算概算的准确性，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件和施工条件等），准确选用定额、费用和合理的市场价格等各项编制依据，提出对概算的修订意见，合理地反映施工条件，准确地确定概算工程造价。

（16）本工程的安全防护、文明施工按工程所在地现行有关规定执行（如《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(温住建发[2012]190号)、《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）等）。承包人采取严格的安全防护措施，在工程的施工、完工及修补缺陷的整个过程中，都应当做到：

①全面管理所有留在现场上的人员的安全；保护其管辖范围内的现场、保护已完和未完工程等处于有条不紊和良好的状态。

②在需要的时间和地点，根据发包人或者当地政府的要求，自费提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。

③承包人应自费采取适当措施，确保其工作人员和劳务人员的身体健康，并为预防传染病和一切必要卫生要求作出安排，制订应急措施。

（17）承包人应制订详细的，针对各项突发事件的应急预案，并按预案的要求作出演练，演练需达到相关法律、法规及规范要求并满足本工程实施需要，由此而产生的一切相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另行计取。

（18）干扰与协调

①承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不可避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。

②承包人应当清楚并充分预计到在施工场地等工作的各种困难及其对工程进展的不利影响，甚至是严重影响。对此，承包人应积极主动做好协调、配合工作，并尽量创造各种条件和采取各种有效措施，以确保工程顺利推进及工期目标的实现。这种困难或影响不能免除承包人对工期目标未能实现的责任，并不得以此为理由要求顺延工期或增加各种费用。

③承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰，并不得以此要求顺延工期或增加费用。

④在承包人的配合下，发包人可根据情况协调外界对工程的干扰。这种协调并不解除承包人的各项责任与义务。

⑤承包人应主动高效协调和配合好监理、咨询单位、分包商、材料设备供应商、劳务队伍、相关主管部门及周边各方关系，确保项目顺利推进。

（19）本工程使用的主材及发包人在实施工过程中有相应要求的材料、设备，订货前，承包人应提供不少于三家生产厂家的产品合格证书及检验试验报告。在发包人规定的时间内必须按要求提交所有样板，并经发包人及监理工程师确认和封存，进场后必须按规定抽样送检，符合工程使用要求后，方可使用，如未经发包人及监理工程师同意，发生货不对板，发包人及监理工程师有权拒用，并由承包人承担损失。

（20）根据工程需要，承包人应采用计算机信息管理技术建立相应的信息技术网络，以便与发包人、管理单位、各有关单位进行数据交换，提高工作效率。如政府相关主管部门要求在工地现场装备实时监控系统时，承包人应按要求安装配备。上述所发生的费用，由承包人承担。

（21）承包人应在合同签订同时，应与发包人签订《廉政合同》、《安全生产责任书》等。

（23）保证民工工资的支付，严格执行《关于规范温州市建筑工程工资款与其他工程款分账管理的通知》(温住建发〔2018〕4号)。

（24）承包人必须按照城市建设档案及建设行政主管部门管理的有关规定，在工程施工过程中及时做好自己和分包单位负责的工程档案的收集、整理、汇总工作，所有需存档的资料按月与进度款支付申请报送给发包人备份，同时要满足当地有关部门的备案要求。费用由承包人承担，发包人不再另行考虑。未按要求报送存档资料的每次支付20000元违约金。

（25）保证执行投标文件所承诺的实施方案中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入；承包人项目管理机构中各级管理人员和所使用的机械设备的标准与数量不得低于国家规定的标准与数量。否则，按承包人违约处理，承包人应按合同专用条款的相关约定应承担相应违约责任。

工程开工前，承包人必须在施工组织设计中编制资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。特别是施工所需的机械设备（包括自有和租赁），应与国家规定的品牌、数量、质量、规格、性能相符且具备正常施工功能，并配有明显的承包人单位标志，且为合法使用设备（如年检证、使用证等），便于发包人检查承包人施工设备投入情况。

施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前 7 天提出申请，报总监理工程师和发包人批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备 在施工过程中发生损坏的情况，承包人必须在3天内修复或更换。因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，须调整机械、设备的规格、数量的，承包人须在变更或变化确定后3天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。

（26）施工场地布置：施工场地布置费用由承包人承担。承包人作为本项目总承包单位，负责施工场地安全和文明施工管理，承担一切安全保卫义务，工程围墙外宣传画的款式要求需符合发包人指定的标准和相关部门的标准及图案要求并及时更新，费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另行计取。

（27）承包人应充分预计到承包范围界面对承包人工期和费用的影响和各种风险，承包人不得以承包范围界面不清或存在费用双方未确定或资源受限为理由，不按发包人或监理工程师指令进行施工，在发包人发出通知5日内，承包人不按要求进行施工的，发包人有权单方委托第三人进行实施，所发生的费用由承包人承担，发包人可在应付的合同费用或履约保证金内直接抵扣。

（29）发包人需要已安装完成设备的相关资料（包含使用说明书及操作手册），承包人应按要求及时提供。

（30）承包人须提前组织人员、设备进入施工现场，做好施工准备工作。人员误工费、设备闲置等费用由承包人承担，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另行计取。

（31）对于承包人或其分包人以及发包人的专业分包人所雇佣的工人出现的伤亡事故或损失，应由承包人自行全部负责。对于这类伤亡或损失，发包人不承担任何责任。若发包人因这类伤亡或损失的索赔、诉讼导致经济损失的，由承包人承担相应赔偿责任，发包人可在应付的合同费用或履约保证金内直接抵扣。

（32）承包人应向现场派驻为完成本合同工程的设计、施工及其缺陷的修复而需要的下述人员：

①派驻现场的设计人员，未经发包人的批准，这些人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经发包人批准后，用同等或更高资质和经历的人员替换；

②按投标书确定名单的各类专业技术人员和管理人员。未经监理工程师的批准，这些人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理工程师批准后，用同等或更高资质和经历的人员替换；

③其他满足本合同工程施工需要的在本行业中技术熟练、经验丰富的各类专业人员、质检人员、管理人员和有能力进行施工管理、并指导作业的工长； 

④适应本工程需要的各类熟练技工、半熟练技工和普通工。

若发包人或监理工程师认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时，发包人或监理工程师有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理工程师的上述指示，不得无故拖延，否则视为承包人违约。

⑤承包人直接招用农民工作为劳务时，应遵循以下规定：

应当依法按规定到当地劳动保障行政部门办理用工登记、就业登记和劳动合同签证。劳动合同必须由承包人或其授权的代表与农民工本人或劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的工程项目部、项目负责人、施工作业班组等不具备用工主体资格，不能直接与农民工或劳务分包人签订劳动合同。劳动合同要报发包人备查。

承包人应确保农民工具备国家、行业规定的与其岗位相对应的施工作业证。若因农民工不具备相应施工作业证导致人身、财产损失的，由承包人承担相应赔偿责任。

⑥承包人雇用农民工仅限于劳务作业，并应对劳务人员进行安全培训和管理，并加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得将以上管理责任转移给他人。

（33）因发包人提出规模性（建筑面积等）的重大方案设计（初步设计或施工图）变更，以甲方通过监理工程师发出的规模性（建筑面积等）变更联系单为依据，按招标文件中的建筑面积为参照，导致增加或减少的费用，相应调整。

（34）按本合同（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等）规定应由承包人完成的工作，如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人有权安排第三方完成，并按实际发生费用（费用按发包人委托的第三方咨询机构计算为准）从承包人当期应付工程款中代扣代付，并在工程结算中结清，影响工期的责任由承包人负责。
4.1.4其他义务

（1）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（2）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人。

4.2履约担保

承包人按合同协议书的合同价格（合同价格包括施工图设计费、工程费）的1%以现金或保函的形式在合同协议书签订后7个工作日内提交。

履约担保金额为：元。

履约担保范围包括工期担保、质量担保(含工程质量及勘察、设计责任)、项目管理机构工作及安全文明施工担保的内容，并不单独约定各项担保内容的最高限额，如违约索赔总额达到履约担保总额，发包人有权终止合同。合同中相关罚则或赔偿，发包人可视实际情况，有权直接在工程款支付中抵扣（待索赔事项完成后再将相应款项支付），而不需取得承包人同意。

在合同实施过程中承包人违约支付违约金后，承包人应保证履约担保的余额不少于未完成工程量金额的1%，如不足应在15日内予以补足，否则将被视为违约，并支付人民币拾万元的违约金，同时发包人有权延期支付合同款。

若出具的履约保函有效期早于本项目整体竣工验收之日，承包人应在保函到期一个月之前延长保函的有效期，否则将被视为违约，并支付人民币拾万元的违约金，同时发包人有权延期支付合同款。

4.3分包和不得转包

4.3.2工程总承包单位同时具有相应的勘察设计和施工资质的，可以将工程的专项设计（或勘察工作）或者专业施工分包给具备相应资质的单位，但不得将工程总承包项目中勘察设计和施工一并或者分别发包给其他单位。工程总承包单位自行实施施工的，不得将工程主体结构的施工分包给其他单位；自行实施设计的，不得将工程主体部分的设计分包给其他单位。

4.3.4约定的分包事项和分包人名单：

属于暂定价或暂估价的项目，发包人和承包人应按照法律法规的相关规定组织分包人的招标。其余情况的分包商的选择应征得发包人的同意。

4.3.5工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.6 分包管理。承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

4.3.7 分包合同价款。生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

4.5承包人项目经理

项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。

4.5.1项目经理姓名：
姓    名：   ；

身份证号：   ；

执业资格等级：   ；

注册证书号： ；

执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

承包人对项目经理的授权范围如下：。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：        。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：。
承包人擅自更换项目经理的违约责任：           。

承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：    。
4.6承包人人员的管理

4.6.2人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：开工前提交，格式、内容自定。

（以上提供的各类表格需与投标所报人员相符，并征得监理人及发包人的认可后方生效）

4.6.5上述人员的到位率情况承诺，如没有到位的，承包人必须根据相关的违约条款支付违约金，可在当期工程款中扣除。

承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：   。

承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  。

承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 。
承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。
4.7撤换承包人项目经理和其他人员

本款补充以下内容：

因擅自更换项目经理或项目经理兼职其他项目经理的违约约定：项目经理在工程实施期间不得擅自更换，否则，发包人有权中止合同。若确须更换项目经理的，承包人应将相同替换人员信息提交给发包人，发包人审查后批准同意的，承包人可以更换项目经理，但应在更换14天前通知发包人和监理人，并向发包人支付人员管理违约金10万元/人·次；承包人更换设计负责人或施工负责人的，按照上一款规定处理，人员管理违约金为5万元/人·次；承包人更换其它人员的，按照上一款规定处理，人员管理违约金为2万元/人·次。
若出现死亡、丧失行为能力的情况，应征得发包人同意，可以更换，更换的人员在资信业绩、能力等方面不得低于原先人员及招标文件要求。不需进行违约处罚。
如承包人未征得发包人同意擅自更换项目经理，发包人有权要求承包人予以更正，如拒不更正的，发包人有权解除合同，承包人应赔偿发包人因此而导致的全部经济损失。

若因特殊情况或实际需要必须调换者，承包人必须事先向发包人提供以下材料并取得书面批准以后，才能派替换的人员进场：（1）书面请示报告；（2）替换人的技术职称证书、岗位证书、身份证（验证原件，提供复印件）及其工作经历与业绩等有关证明材料；（3）替换人的职称、资质和工作经历应满足原招标要求。属于特殊情况或实际需要必须调换的，提供上述材料经发包人书面批准后认可的，可不追究违约金。

4.10承包人现场查勘

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

4.11不可预见的物质条件（A）

本合同采用通用条款4.11不可预见的物质条件（A），删除通用条款4.11不可预见的物质条件（B）。

4.11.1本合同约定地下管线、障碍物及地质情况参考资料不准确造成的情况不属于不可预见物质条件，其风险由承包人承担。
4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人提交项目进度计划的份数和时间：在合同签署后7天内,承包人向发包人提交2份格式和内容符合发包人代表或监理人规定的合同进度计划及设计进度计划，在施工图正式完成后提供一份施工进度计划以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案说明。

监理人及发包人确认的时间：收到计划后的7天内审查同意或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

4.12.2 合同进度计划的修订

承包人向监理人及发包人提交修订合同进度计划的申请报告期限：7天。监理人及发包人批复期限：7天。

工程延期的审批

4.12.2.1必须是非承包人自身的原因造成的工期延误，发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请；

4.12.2.2若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期；

4.12.2.3延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是关键工序但不在关键线路上的，发包人也不考虑延长工程总工期。

5. 设计

5.3设计审查

5.3.3设计文件需要政府部门审批的，由承包人牵头负责报送，发包人协助。时间由承包人自行计划，政府审批时间已包含在项目合同工期中。
5.5 竣工文件

5.5.1 承包人提交竣工记录份数：在竣工验收前十五天向发包人提供完整的经监理人盖章确认的竣工资料一式柒份，竣工图光盘2张，承包范围内的地下管线竣工测量资料2份。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。

5.5.2在颁发工程接收证书之前7天，承包人应向监理人提交相应竣工图纸一式七份，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
6．材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.2主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：开工前提交三份，格式、内容自定。主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期开工前提交三份，格式、内容自定。

（以上提供的各类表格需征得监理公司及发包人的认可后方生效）

6.2发包人提供的材料和工程设备（B）

本合同采用通用条款6.2发包人提供的材料和工程设备（B），删除通用条款6.2发包人提供的材料和工程设备（A）。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 为保证工程质量，凡由承包人独立采购的材料和工程设备，承包人应按照设计要求、技术标准及招标文件的约定采购符合上述要求的材料和工程设备。并向发包人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对材料和工程设备质量负责。如不符合质量及技术标准要求或规格有差异的，承包人应按发包人要求的时间将不符合要求的材料和工程设备运出施工场地，重新采购符合要求的材料和工程设备。若已使用，由承包人负责整改处理，确保达到要求的质量标准。因使用不符合要求的材料对工程造成的损失由承包人负责，由此延误的工期不予顺延。

6.6 样品

6.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备（包括并不限于装饰材料等）。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、品牌、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

6.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

6.7材料与工程设备的替代

6.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第6.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

6.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、颜色、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、颜色、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

6.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，除基准日期后生效的法律规定禁止使用的以外，价格不予调整。基准日期后生效的法律规定禁止使用的替代材料和工程设备的价格，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第3.5款商定或确定确定价格。
7．施工设备和临时设施

7.2发包人提供的施工设备和临时设施（B）

本合同采用通用条款7.2发包人提供的施工设备和临时设施（B），删除通用条款7.2发包人提供的施工设备和临时设施（A）。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。非承包人原因导致的工期延误，而发包人要求承包人增加施工设备投入的情况，由此增加的费用（或）工期延误由发包人与承包人另行签订赶工协议。

8．交通运输

8.1道路通行权和场外设施（B）

本合同采用通用条款8.1道路通行权和场外设施（B），删除通用条款8.1道路通行权和场外设施（A）。

9．测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 承包人应在开工前，向有关部门获取测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除合同另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在接收上述测量基准点等后的28天内将施工控制网资料报送监理人批准。

9.2 施工测量

9.2.3 承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

9.3.4 承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护、校核工作由承包人负责。

10．安全、治安保卫和环境保护

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人编制安全措施计划报送监理人期限：进场施工前7天内。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由承包人承担该措施费。

10.3治安保卫

10.3.3补充以下内容：承包人应做好协调承包人人员与发包人工作人员可能产生的治安管理工作。

10.4环境保护

10.4.2提交健康、安全、环境管理计划的份数和时间： 开工前提交三份  。

10.4.4承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

11. 开始工作和竣工

11.1开始工作

承包人开始工作的条件：合同已签订。

承包人开始工作的日期：合同签订之日起。

11.2竣工

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

11.3发包人引起的工期延误

（8）发包人造成工期延误的其他原因：承包人必须考虑自备发电机以备应急之需，保证工程进度。原则上，发包人不接受承包人提出延长工期的申请，如非承包人原因造成的连续停水、停电超过48小时的，经发包人核实并书面确认的，工期顺延，但以上所涉及的所有费用均由承包人承担。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣气候的条件指：各恶劣气候红色预警信号，费用不增加，工期顺延。

11.5 承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：工期每延误一天扣以5000元计算，最高限额为合同价的5%。一旦达到逾期竣工违约金的上限，发包人有权单方面解除合同。如因承包人自身原因造成工期严重滞后，又无明显改进措施的，发包人有权要求承包人退场，并承担由此产生的一切损失。

本条增加：

发包人或监理人根据经审核的进度计划对进度进行监管。对未按进度计划实施的按如下处理；

非发包人原因，关键线路拖延超过1个月的，现场专题会议讨论分析原因，修订计划，制定整改措施，形成书面材料；经发包人同意的整改措施未按计划实施或未达到整改效果的，约谈承包人企业负责人，落实承包人企业副总经理级别到现场带班，督促施工进度；当关键线路拖延超过3个月的，约谈承包人企业负责人，向项目所在地住建局通报。

工期发生拖延的，发包人按相关法律程序有权追究承包人相关法律责任，承包人承担因此引起的全部法律责任及承担发包人的所有经济损失。

11.6 工期提前

提前竣工奖金：无。

11.7行政审批迟延

因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担，工期由发包人核实予以相应顺延。

13．工程质量

13.1.1按工程施工及验收规范执行，并符合工程所在地质监部门要求。

13.1.2承包人未达到投标时承诺的工程质量目标的，违约金按《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》（温住建发[2012]39号）标准的40%执行。发包人配合承包人创建优质工程奖项，按《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》（温住建发[2012]39 ）标准的40%执行。需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定按工程施工及验收规范执行。
13.6承包人的质量管理

承包人按照合同约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

在14.1.4款后补充第14.1.5款如下：

本合同永久工程设备的检验和交货验收，应由承包人会同监理人、发包人、设备供货方进行检验和交货验收，验收由监理人组织。

本工程的试验和检验及送检等由承包人负责。

15．变更

15.3变更程序

15.3.2变更估价

发包人发出的变更指令进行的合同价格调整，承包人按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照以下原则确定变更工作的价格。涉及包干费用内容的变更，价格不调整。

发包人原因引起的变更单价和工程量的确定：

①单价确定方法：（新增与核减部分的单价均按以下方法确定单价）

由承包人按照现行的计价依据（2018定额）及项目实施阶段信息价进行计算后，再按中标结算率进行计算，经发包人审定后，作为结算价格。如现行计价依据无相应的计价依据，则由承包人参考现行的计价依据提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算价格。如采用的工程材料没有信息价，则工程材料价格应通过市场询价，经发包人和监理同意后采用（询价材料不下浮）。如出现询价争议情况的，则发包人有权将争议部分的工程材料单独进行公开招标或比选确定。

②工程量调整方法：

经发包人确认的由发包人原因引起的施工范围调整、工程变更、设计变更，按实际增加或减少的工程量和根据第①条确定的单价调整合同价格。

补充以下内容：

15.3.2.1未经发包人确认的工程变更均不得调整合同价。

15.3.2.2下列情况，经发包人确定的变更，其责任属于承包人，不得调整合同价格。

承包人使用非发包人确认的材料设备品牌，发包人有权要求更换为其确认的品牌。

承包人使用的材料外观、颜色、规格未经发包人确认，发包人有权要求更换。

所有影响建筑外观的工序施工前未制作样板并经发包人确认的，发包人有权要求重做。

智能化等设备未采用安装当年度主流型号，发包人有权要求更换为同档次主流型号，且价格不变。

15.3.2.3设计费费用包干。

15.3.2.4因法律法规或地方政策等非承包人原因导致本工程建筑等方面需要变更的，由发包人书面发出指令，承包人按发包人要求实施变更，变更引起的费用增加或减少，与合同价同步调整。

15.3.3 变更指示

（1）修改为：变更指示由发包人发出，或经发包人确认后由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.3.4变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。监理人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕，发包人应在监理人提交变更估价申请后28天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

15.3.5变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第3.5 款商定或确定并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
15.5计日工

本工程不采用通用条款 15.5 款规定的计日工。

15.6 暂估价（A）

由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人。招标过程中产生的费用由发包人承担，承包人配合发包人委托的招标代理公司实施暂估价招标工作。确定中标人后，由承包人与中标人签订暂估价合同。

16. 价格调整

16.1物价波动引起的调整（A）

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否。
17．合同价格与支付

17.1合同价格

17.1.1合同价格包括：

（1）设计费：按设计费中标价包干，今后不再调整。

（2）工程费

工程费包含承包人承包的所有建筑安装及设备采购内容。工程费用按以下规则计算总价，最终结算价以业主委托的第三方审价单位审定的价格*工程费结算率为准，其中工程费结算率=工程费投标报价/2764万元*100%（结算价不得超过中标价）；

17.1.2编制施工图工程费

①计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）等，《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》[浙建建发（2019）92号]以及其他相关配套计价文件。

计量规范：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）；《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《浙江省建设工程计价依据》（2018版）以及国家、浙江省、温州市、平阳县相关配套文件。

②取费依据：各项取费费率按2018版费用定额规定的弹性费率区间的中值计取（市区一般工程，并执行基准日期前建设主管部门发布的最新施工费用费率调整文件），不计取提前竣工增加费。

③取费基数：以定额的人工费及定额的机械费作为计算费用的基数。

④人工、材料价格按监理单位签发的开工令前28天所在月的造价信息取定，套用顺序为《平阳县建材价格信息》的信息价、《温州市建设工程造价信息》、《浙江造价信息》。在《平阳县建材价格信息》的信息价、《温州市建设工程造价信息》、《浙江省造价信息》均没有相关材料的价格时，该材料价格由发包人、承包人、造价咨询单位三方询价确定，三方仍存在价格争议的部分由甲乙双方共同委托第三方裁定。询价材料价格不再下浮。

⑤编制施工预算时应按实际情况及有关计价规范考虑相关技术措施费用（不得重复计算）；安全文明施工费如已包含的相关临设费用，也不得重复计算；结算应按实调整。

17.1.3本项目实行限额设计及结算（限额金额为签约合同价）：

①经结算单位审核，最终结算审定价少于签约合同价的，以最终结算审定价为准。

②最终结算审定价超出签约合同价的，以签约合同价为准，超出部分由承包人自行承担。
6.施工图设计通过后,承包人应在10天内提供施工图工程费编制成果文件，并内与发包人委托的造价咨询及其审价公司采用定额计价法核对完毕，按中标下浮率下浮后的造价不得超过中标价（不含建安费暂估价，如有）。

7.根据发包人需求单列分部分项金额（含费、税，不含安全文明施工费），为进度付款提供控制数据，承包人应同时为今后发包人同承包人按各地块不同签订施工子合同提供金额参考。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

（1）设计费：签订合同7个工作日内采购人向供应商支付全部设计费的20%作为预付款；（采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司或融资担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）。

（2）工程费：合同签订后七个工作日内，支付给中标人施工部分合同总价20%的预付款（中标人须提供相应金额的增值税发票，监理下发开工令后30天作为工程预付款扣回的起点，在每月工程进度款中扣回预付款总价的50%，直至工程预付款扣完为止）

17.2.3预付款扣回与还清：

17.2.3.1工程费预付款在工程量月进度款中按比例扣回。
17.2.3.2设备购置费预付款不扣回，抵作进度款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

（1）设计费：施工图设计通过后七天内，支付至全部设计费的70%；剩余设计费在工程竣工验收合格并备案后七天内一次性支付。

（2） 工程费：按工程量月进度进行支付：每月25日前将该月已完工程量及进度款报表提供给采购人，经监理人核实和采购人认可后，据此支付该月完成工程量85%的工程进度款。当本工程进度款支付至合同工程价款(不包括设计费用、未施工项目或价格调减造价)的85%时，将停止支付工程进度款,待通过工程竣工验收后支付至合同工程价款的85%。提交应归档的全部技术文件资料，办理竣工结算经相关单位审核后支付至工程结算价款的98.5%；剩余1.5%待缺陷责任期满后10天内无息退还。

①承包人应根据第4.12款约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按形象节点进行分解，编制支付分解表（按专用条款第17.1.1款约定的口径编制施工图工程费，并暂按中标结算率计入）。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

②监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

③合同进度计划进行了修订的，承包人应相应修改支付分解表，并按上述规定报监理人和发包人批准。

④待施工图工程费承包人和发包人委托的造价咨询单位核对后，根据第17.1.1（6）项约定修正。

按形象节点支付进度款：

承包人应于形象节点完成时次月15日向监理人报送已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定形象节点实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，由发包人复核承包人提交的工程量，以确定形象节点承包人实际完成的工程量。

监理人、发包人未在收到承包人提交的工程量报表后的14天内完成复核的，以承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

所有款项支付前，承包人（含联合体各方）均需提供相应类型金额的发票并自行确认。

安全文明施工费支付：参照《关于转发（企业安全生产费用提取和使用管理办法）的通知》（温住建发（2012）190号、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）等规定，合同签订之日起五日内将安全生产费用的70%划拨至专项资金账户，并在工程项目开工前向施工单位预付安全生产费用总额（指基本费、扬尘污染防治增加费用等）的30%，剩余部分按照施工进度，视承包人投入安全措施情况分批次进行支付。

  另外，在工程项目开始工作前，承包人应以企业为单位开设农民工工资（劳务费）专用账户，委托开户银行负责日常监管，并于建设行政主管部门备案。工资专户资金须专项用于建设工程农民工工资发放，不得用于农民工工资以外的款项支付。工资款按约定的比例支付或按施工企业提供的工资款数额支付，如建设单位支付的工资款不足以支付当月实际用工费的，由承包人负责补足，确保工人及时且足额地拿到工资。具体操作由发包人及承包人双方执行《关于进一步加强住建系统农民工工资保障工作的通知》（温住建发【2019】190号）相关规定。为便于合同执行，农民工工资总额暂合同总价的20%计算。

17.3.2 进度付款申请单

承包人提交的进度付款申请单份数：每月15日前提供工程量统计报表各5份，上报监理、有关部门核定后，报至发包人项目负责人，经审核后予以支付。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

发包人逾期付款违约金：     /     。
17.4 质量保证金

17.4.1工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

1、质量保证金采用银行保函（出具银行须经发包人认可）形式；2、银行保函额度为结算总价的1.5%；3、银行保函有效期自本项目竣工验收合格之日起2年；4、银行保函在缺陷责任期满后退还；5、银行保函退还不计息。

质量保证金的暂扣方式：工程结算审定后扣留。

缺陷责任期期限：24个月

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

承包人提交的竣工付款申请单份数：10份
17.5.2竣工付款证书及支付时间

增加以下内容：

（4）本工程为政府性投资项目，发包人根据财政部门（或相关部门，余同）的规定审定工程结算，与承包人办理最终价款结算手续。

（5）承包人应当在工程验收合格后的 3个月内向发包人提交完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人不再受理承包人逾期提交的资料且有权根据已有资料进行查并以已有资料提交财政部门进行审价，审计结果将作为最终结算造价。由于财政部门审价期限的延迟，双方均不向对方承担责任。

（6）结算审核追加费用按浙价服[2009]84号《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》文件规定标准由承包人支付。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

承包人提交的最终结清申请单份数：10份。
18. 竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人及发包人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照发包人及监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

18.2竣工验收申请报告

竣工验收报告的格式、份数和提交时间：在竣工验收后七天内向发包人提供一式柒份。

完整竣工资料的格式、份数和提交时间：在竣工验收前十五天向发包人提供完整的竣工资料一式柒份，报监理人审核确认。竣工图光盘2张。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。

18.9竣工后试验

本工程竣工后试验根据法律法规及相关部门要求进行。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

本款最后增加：

本项目缺陷责任期：2年，从工程竣工验收通过之日起算。

19.2 缺陷责任

19.2.5缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不超过24个月。

19.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：合同范围内容的全部内容，期限为：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、地下室防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗等所有有防水防渗要求的部位为5年；3．装修工程为2年； 4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年； 5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期； 6．其他项目保修期限约定如下：工程设备为2年（其它设备的铭牌保修期若长于招标要求，则按其铭牌要求执行），除上述外，工程整体保修2年。保修期除发包人要求另有约定外从工程竣工验收通过之日起算。

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：

保险范围：包括设计、施工设备、进场材料及承包人相关人员和第三者责任险等保险。

保险期限：开工起直至承包人向发包人移交合格工程前。

建筑工程一切险的投保方及对投保的相关要求：投保方需发包人同意。

20.1.2第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：第三者责任险的保险费由承包人报价时列入并支付。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1双方关于不可抗力的约定: 六级以上地震、山洪暴发、战争、十级以上台风及其他属于承包人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

22. 违约

22.1承包人违约

22.1.2对承包人违约的处理

增加以下条款：（1）承包人发生第22.1.1(1）目约定的违约情况时约定承包人违约应承担的违约责任：承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程竣工验收达到合格等级。经验收，如有不合格工程，承包人应返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至工程竣工验收合格，如无法修复或严重降低工程整体质量，则发包人有权扣除其全额质量履约保证金，处以工程结算总造价的5%的违约金,并足额追偿发包人损失。

（2）承包人发生第22.1.1(5）目约定的违约情况时约定承包人违约承担的违约责任：工期每延误一天扣以5000元计算，最高限额为合同价的5%。如因承包人自身原因造成工期严重滞后，又无明显改进措施的，发包人有权要求承包人退场，并承担由此产生的一切损失。
23文明施工

承包人文明施工还需做的其他工作：

a、承包人应严格按照合同要求的有关标准的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定，认真落实各项安全保护措施及安全生产责任制，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。 承包人作为本工程的总承包单位，应督促各分包人做好安全保护措施及安全生产责任制。

b、承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，持证上岗，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全；

c、承包人应强化安全意识，抓好安全生产，消除安全隐患，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。发现有违反安全生产操作规范的，发包人有权提出整改，承包人必须整改到位；

d、发生伤亡事故或其他事故，承包人应及时上报发包人及建设行政主管部门并承担全部赔偿责任；

e、承包人按规定自行向建设行政各主管部门、城市行政主管部门等相关职能部门办理相关手续，施工组织须符合管理部门的要求，发包人给予协调，费用不予增加；

f、在双方签订合同的同时，必须签订《安全生产责任书》。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，则任一方可将该争议向平阳县人民法院提起诉讼。

在争议解决期间，双方应在不影响本项目工程进度的情况下继续履行合同。

25. 补充条款

25.1 为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全有效使用及投资效益，发包人与承包人在签订工程合同的同时必须签订《廉政合同》《工程质量保修书》《安全生产文明施工协议书》。《廉政合同》《工程质量保修书》《安全生产文明施工协议书》作为施工合同协议书的附件，与工程施工合同协议书等具有同等的法律效力，经合同双方签字立即生效，双方务必认真执行。

25.3 乙方不得以任何理由拒绝甲方要求的工程量的增减及工作内容的变更。

25.4 乙方不得随意提出材料品种和规格的变更，除非经发包人同意，不得以采购困难等理由延误工期，否则甲方有权自行组织采购。

25.5除合同约定的指定分包项目外，本工程不得非法分包和转包。一经发现，甲方有权解除合同并由乙方承担由此造成的一切损失。

25.6 已有管线、设备、建筑物保护工作由承包人负责，否则造成的损失由承包人承担。

25.7 所有工程联系单必须统一编号，一式四份，上报监理人、有关部门审核后由业主确定。

25.8 工程竣工验收以后，资料必须交付城建档案馆备案后才予以支付工程审计尾款。

25.9 现场原材料进场前，须办理相关手续，经监理人及业主方认可后方可组织材料进场。

25.10承包人承诺的项目部技术经济管理人员必须按投标承诺名单及时到位，项目经理和施工负责人每月现场到位不得少于22天，实际到位天数每少一天，按3000元/人.天处违约金，其余人员每月现场到位到位不得少于28天，实际到位天数每少于一天，按1000/人.天处违约金。项目经理和施工负责人到位率不足50%的，发包人有权中止合同，没收全部履约保证金，同时承包人赔偿发包人由此造成的损失。若因特殊情况或实际需要必须调换者，承包人必须事先向发包人提供以下材料并取得发包人的书面批准以后，才能派替换的人员进场：

a、书面请示报告；

b、替换人的技术职称证书、岗位证书、身份证（验证原件，提供复印件）及其工作经历与业绩等有关证明材料。

25.11未经发包人同意，承包人擅自更换人员时，将被视为承包人违约，发包人将按上述审查费的2倍额度收取违约金，在当期工程款支付中扣除，情节严重的，发包人将同时没收部分或全部履约担保，直至单方面中止本承包合同。如现场人员不服从业主、监理人人员的管理，业主和监理人有权要求更换该人员。

25.12在工程总承包合同签订生效后15天内，承包人应根据招标文件要求和投标文件承诺将项目组人员配备情况上报发包人和监理人，经确认后执行。

25.13本项目由承包人实行设计采购施工工程总承包，若确需另择设计（或施工）单位进行专项（或专业承包）工程设计（或施工）的，由承包人负责将其专项（专业承包）工程设计（施工）分包给具备相应的专项（专业承包）设计（施工）资质等级的单位，分包单位的选择须经过发包人审核同意。

25.14 为便于合同执行，未经双方确认，农民工工资暂按工程费的20%计算。

25.15 如评标委员会在评标时未发现承包人投标文件中存在未完全响应招标文件要求的，承包人应按发包人的要求修改至符合招标文件要求，费用不予调整。

25.16工程价款结算审核（审计）后核减额超过送审造价5%幅度以外的审查费用及核增部分5%的审查费用由承包人支付。

专用合同条件附件
附件1：发包人要求
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人主要管理人员表
附件6：价格指数权重表
附件7：廉政合同

《发包人要求》

详见招标文件第五章《发包人要求》
 发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3 工程质量保修书
发包人（全称）：                                  
承包人（全称）：                                  
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）订立工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                                                  。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
（1）基础设施工程、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；
（3）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年；
（4）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
（5）装修工程为 2 年；
（6）绿化工程养护、保活为 2 年；
（7）其他项目的保修期限由发包方与承包方约定为：2 年 。
保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
绿化养护按相应类别的绿化养护标准及收费办法执行。 对保活期2年内承包人自费补种的苗木其保活和养护计算日期从完成补种并经发包人（或工程接收单位）验收合格之日计算（补种的苗木其保活和养护期为2年）。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为      个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为设计施工总承包合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：               承包人(公章)：          
地  址：                     地  址：       
法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：       
电  话：                     电  话：
传  真：                     传  真：  
开户银行：                   开户银行：
账  号：                     账  号： 
邮政编码：                   邮政编码：   
附件4 主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5 承包人主要管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	设计施工总承包
项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	环境管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6 价格指数权重表
	序号
	名称
	变更权重B
	基本价格指数F0
	备注

	
	
	代号
	权重
	代号
	指数
	

	
	变
值
部
分
	
	B1
	
	F01
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	F02
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	定值部分权重A
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


附件7 廉政合同
项目名称：平阳县昆阳镇城东环境改造提升工程（未来社区）采购
建设地点：                     

发 包 人：平阳县昆阳镇人民政府
承 包 人：                                 
为加强本项目实施中的廉政建设，规范各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法专违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。
第一条  各方的权利和义务
（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设和各项规定。
（二）严格执行各方签订的合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者除外，各方人员不得为获取不正当的利益，就费用、工程量变动、验收、质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家利益，违反管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现各方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒各方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条  发包人的责任
发包人的领导和从事该工程项目的工作人员，在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向承包人索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用。
（二）不准参加承包人安排的超标准的宴请及健身、娱乐等活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。
（三）不准要求、暗示和接受承包人为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）配偶、子女不得从事与承包人承包本工程有关的工程分包、劳务等经济活动。
（五）不得以任何理由向承包人推荐分包单位或要求承包人购买项目合同规定以外的服务等。
第三条  承包人的责任
承包人应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关方针、政策，尤其是有关强制标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向发包人及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。
（二）不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。
（四）不准为发包人单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。
第四条  违约责任
（一）发包人工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）承包人工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。情节严重的，发包人可以建议项目主管部门或其余相关部门给予全过程工程咨询单位一至三年内不得承包市级以上重点工程的处罚。
（三）承包人如将部分辅助项目分包的，承包人有责任向分包单位交待本合同的具体内容，严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，承包人将承担连带责任。
第五条  各方约定：本合同由相关部门负责监督。日常监管由各方的监察部门或主管单位负责实施，并对本合同履行情况进行检查。
第六条  本合同作为主合同的附件，数量随主合同。与主合同具有同等法律效力。各方签署后立即生效。
第七条  本合同的有效期为各方签署之日起至本项目规定的完成日期止。
发包人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签章）
承 包 人：（盖章）         

法定代表人或或委托代理人：（签章）        

第二部分 委托运营合同书
（发包人名称）（以下称甲方）拟采购        ，接受了    （承包人名称）（以下称乙方）的投标，双方达成如下协议，并于    年    月    日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）      元。 

一、服务内容
项目位于平阳县昆阳镇，主要服务内容为平阳县昆阳镇城东环境改造提升工程（未来社区）创建的理解及关键点、场景营造的合理化建议、基于未来社区整体架构的场景落位、各类空间运营、项目运营服务、内容规划及实施、数字化场景运营服务（不含系统建设开发）。
二、质量标准及服务期
质量标准：按未来社区标准要求，提供场景运营服务并达到甲方要求；
服务期：合同签订生效之日起一年。如甲方需要，可续签一年。
三、服务要求
1、阶段一：未来社区统筹提升
组织机构团队搭建：有通过省级验收成功案例或其他未来社区成功运营案例，以成熟的管理层带专业及本地化团队，项目团队人数不少于7人，人员配置要求见表。
	岗位
	职责/落位
	人数
	备注

	研策总监
	项目研策指导等
	2人
	后台支撑，不用驻场

	运营经理
	统筹项目整体运营工作
	1人
	

	运营主管
	社区社团管理等
	1人
	

	文化管家
	宣传推广等
	1人
	

	活动管家
	活动策划执行等
	1人
	

	商业管家（机动）
	招商及商管等
	1人

	根据招商需要机动安排驻场工作


整体运营定位方案：在地文化挖掘、空间定位、场景落位、业态定位等，形成系统性指导方案及阶段性目标；提供整体运营方案（含运营时间清单编制、处置执行手册、场景服务手册等）。
数字化平台运营：活动更新、问题反馈、场馆预约等。
宣传推广：完成数字化应用平台注册推广。
场馆、展厅等场景提升改造对接：与设计公司、上级部门、街道、社区及工程部门对接。
2、阶段二：社群运营和招商运营并行
社群及社团运营：完成不少于6个社群或社团组建，常态化开展活动，完成社区流量吸引，实现参与人次数每月不低于300人次，与居民达成互联互通；
公共空间及商业业态运营：公共空间内容策划（含年度活动策划、阶段性活动策划）不包含大型活动执行费用；
新媒体传播：公众号搭建、公共关系维护等；
招商运营：盈利、公益、惠民性空间（属于甲方权限范围内的空间）统一由乙方运营管理，与商家存在活动互助、积分、数字运营、人员导流等管理关系的，乙方自行与商家约定。
商家与乙方签订的合同时限超过本合同履行期限的，需提前经甲方书面确定认可，若两年合同期满，甲方与乙方不再续签，则甲方自行与商家办理转租或续约。
为探索运营可持续性，甲方同意乙方在满足合法合规的前提下尝试多种经营活动。
3、阶段三：孵化共享空间引导社区自治
社区达人库及社团/俱乐部运营：形成自主性社区活动；
社区文化节：每年组织大型活动（策划），形成社区特色；
业务培训：组织社区相关人员的业务培训，完成《平阳县昆阳镇城东环境改造提升工程（未来社区）未来社区运营人员培训手册》
	活动类型
	场次要求
	执行费
	备注

	年度大型活动
	不低于2场/年
	策划为准，不含执行费用
	/

	节日节庆活动
	不低于12场/年，且原则上每季度不低于3场。
	含运营人员执行费用，不含物料费用
	含当地优秀文化传统特色活动

	邻里活动
	不低于1场/年
	含运营人员执行费用，不含物料费用
	含老年人精神文化活动

	创业活动
	不低于1场/年
	含运营人员执行费用，不含物料费用
	双创、交流、学习竞赛等活动

	公益活动
	按需
	含运营人员执行费用，不含物料费用
	幸福学堂开展每周不少于2次以上教育活动，符合以上相关考核验收标准

	文化空间活动
	按需
	含运营人员执行费用，不含物料费用
	文化空间使用率不低于月均15次；文艺辅导、培训、讲座等活动，常设3项以上；符合以上相关考核验收标准

	其他活动
	按需
	含运营人员执行费用，不含物料费用
	符合验收标准


4、质量标准：按照未来社区标准要求，提供场景运营服务并达到甲方要求。乙方须确保将本项目在2023年创成未来社区并通过省里组织的未来社区评审，如因乙方原因未创成未来社区或未通过省里组织的未来社区评审的，乙方须支付违约金，违约金为合同额的10%，合同到期结算时扣除，同时乙方需做好整改工作，完成验收复查。
5、其他：
乙方在服务本项目过程中应严格按有关规范、操作规程执行，符合甲方管理要求。要始终贯彻和社区居民保持和谐为第一的方针，如有发生任何纠纷类事件，由乙方及时沟通有效解决，承担所有责任及费用并及时反馈甲方备案。
由于乙方在作业过程中导致任何第三方的财产、经营损失或人身伤害、死亡的，一切责任均由乙方全部承担。
在符合未来社区发展，满足居民生活需求的前提下，允许乙方开展经营性活动，以满足运营自平衡，建立社区基金机制，增加运营收入，收益中的一部分用于社区运营服务。
在平阳县昆阳镇城东环境改造提升工程（未来社区）运营管理服务期间，乙方需派驻不少于4人的运营团队（含运营经理、运营主管、文化管家、活动管家、商业管家（根据招商需要机动）各一人）到岗，各岗位人员无故不得离岗，如因特殊原因确实需要离岗的，需报甲方批准，且不得影响项目日常管理工作。
四、验收办法
1、按未来社区场景运营落位：符合《浙江省未来社区验收办法（试行）》最新版（2022年3月17日）“一统三化九场景”落位标准。（以最新版为准）
2、空间运营：公益性空间运营，达成惠民性；为促进运营可持续，允许运营方与第三方有商业合作。
3、宣传和总结提炼：主传播渠道——（项目名称）未来社区公众号持续运营（每周发布不少于3期，短视频不少于6个/年），为主流媒体提供文字撰稿，总数不少于4篇/每年（省级及以上主流媒体不少于1篇/年）；在项目取得阶段性成果后，负责社区经验的对外宣传、推广，在社区居民及周边企业人群中形成影响力。
4、数字化运营（不含系统建设开发）：线上社群运营、公益课、活动报名等；协助积分体系设计及搭建、积分场景策划和多跨场景初步串联。
5、治理协助：协助完成政府部门的工作对接及政策落地，协助参与关键性事件的处置；负责领导或专家来访时的参观接待和讲解。
6、运营可持续：制定出由运营方作为运营主体牵头推进的合作机制、退出机制、协商机制等，定期开展运营有效复盘；协同养老服务中心、托育点、卫生站、双创空间、幸福学堂、共享书房、儿童成长驿站、健身房等N个主体，共同推动社区规范有序运营；验收前协助社区模拟开展居民满意度调查，有效样本量不少于社区总户数额50%，形成自查分析报告并整改，同时协助完成验收期满意度调查迎检工作；提供整个评报告中相关考核运营资料，完成运营可持续模块自评报告。
7、验收工作：负责迎检工作以及加强与上级、本地专班沟通对接。
五、服务要求
1、乙方在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护甲方的合法权益。
2、乙方应组建能够满足本项目服务需要的项目组，按照工作范围和内容完成技术服务工作，并按约定向甲方汇报工作进展。
3、乙方在服务本项目过程中应严格按有关规范、操作规程执行，符合甲方管理要求。要始终贯彻和社区居民保持和谐为第一的方针，如有发生任何纠纷类事件，由乙方及时沟通有效解决，承担所有责任及费用并及时反馈甲方备案。
4、由于乙方在作业过程中导致任何第三方的财产、经营损失或人身伤害、死亡的，一切责任均由乙方全部承担。
六、服务周期
合同签订生效之日起一年
付款方式
签订合同前向甲方缴纳合同价的1%作为履约保证金，履约完成后7个工作日内无息退还。可优先以银行、保险公司等金融机构出具的保函、保险等形式提交。以可以电汇、银行汇票、转账支票等形式提交。
支付进度：合同签订后7个工作日内甲方支付乙方服务费用的40%作为首付款；服务期满半年后的7个工作日内支付服务费用的30%；服务期满后的7个工作日内支付至服务费用的100%； 

付款条件：甲方凭乙方开具的增值税普通发票和甲方认可的各项记录复印件向服务单位支付服务费。由于乙方上报或者开票不及时引起的延迟支付，责任由乙方自负。费用支付时需按财务制度提供发票。
八、甲方的权利义务
1、甲方在本合同项下的权利和义务如下：
（1）按国家有关法规和本合同要求方式向乙方提供合理要求的资讯；
（2）按照本合同约定向乙方支付服务报酬；
（3）甲方同意乙方提供服务的方式可为书面文件（含电传、信件、传真等），也可为口头方式（面谈、电话）。
九、乙方的权利义务
1、乙方在本合同项下的权利和义务如下：
（1）依照法律法规规定及本合同约定，从事本合同项下的服务业务；
    （2）以争取甲方利益最优化为目的，根据本合同约定遵循谨慎勤勉、诚实信用的原则依法为甲方提供服务；
（3）按照本合同约定收取服务报酬；
（4）除相关法律法规的强制性规定、任何有管辖权的监管机关要求、因提供服务需要向相关合作方披露、或经甲方书面同意外，任何情况下均不得向任何第三方透露本合同及由此获悉的任何有关甲方的信息。
十、违约责任
1、本合同任何一方存在疏忽、过失、欺诈、违反本合同及任何适用法律法规、监管机构规定，或者在本合同项下的陈述与保证不真实，均构成违约；双方均应及时采取补救措施，合同能够继续履行的，应当继续履行；给对方造成损失的，应当赔偿因此而给对方的全部损失（含诉讼费、律师费等为解决纠纷而支付的费用，及守约方对外承担的责任或作出的赔偿）。
2、本合同任何一方发生违约导致对方就其违约行为对外承担责任或作出赔偿的，守约方有权在其向第三方承担责任或作出赔偿后向违约方进行追偿。
3、因法律、法规或国家政策变化，造成本合同不能履行或不能全部履行的，双方应协商解除合同或部分解除合同，并不视为违约。由于上述不履行或不能全部履行所导致的损失，由甲乙双方本着公平原则协商分担。
十一、本合同一式 陆 份。双方各执叁份。

甲方：     （名称）               乙方：       （名称）   

       （盖单位章）                       （盖单位章）

法定代表人：    （姓名）            法定代表人：    （姓名）   

或委托代理人：    （签名）          或委托代理人：    （签名）

地    址：                          地    址：                                

电    话：                          电    话：               
传    真：                          传    真：               
邮政编码：                          邮政编码：               
开户银行：                          开户银行：               
账    号：                          账    号：               

第五部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；

一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
平阳县昆阳镇城东环境改造提升工程（未来社区）采购
投 标 文 件
（资格文件）
	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2供应商资格审查声明函
供应商资格审查声明函
 平阳县横阳控股有限公司 ：
我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条所述条件做如下承诺：

我方具有独立承担民事责任的能力；

我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：______________________
日期：________年____月____日

1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力
证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.4资质证书
	资格要求：（1） 设计资质：须具有①资质或同时具有②和③资质;①工程设计综合甲级②建筑行业乙级或建筑行业（建筑工程）乙级③风景园林工程设计专项乙级及以上资质
（2）施工资质：建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具有有效期内的安全生产许可证； 
证明材料：资质证书（提供复制件加盖供应商公章）



1.5联合体协议书（若为联合体投标，需提供联合体协议书，格式自拟）

二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
平阳县昆阳镇城东环境改造提升工程（未来社区）采购

投 标 文 件
（报价文件）
	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2开标一览表   
开标一览表
供应商名称：                        招标编号： PYCG230802070         单位：人民币元

项目名称：平阳县昆阳镇城东环境改造提升工程（未来社区）采购

	投标报价

	1、设计费金额：大写：                  小写：            
2、工程费金额：大写                        小写：                      

结算率为：    %，结算率小数点后保留2位，第3位四舍五入（结算率=工程费报价/2764万元*100%））]
3、运营费金额：大写             小写：              


	投标报价合计（设计费+工程费+运营费）：

金额：大写                       小写：                       


1、▲开标一览表中投标报价为符合招标文件要求的投标报价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括材料技术服务费、特殊工具费及随机易损件费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费、验收费等完成本项目直至投入使用的一切费用（含保修期、缺陷责任期等中的一切费用），运营费及其它需要的费用。

2、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

3、此表统一格式，不得自行增减内容。

供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：
三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
平阳县昆阳镇城东环境改造提升工程（未来社区）采购

投 标 文 件
（商务技术文件）
	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与采购活动投标资格声明函

供应商参与采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加采购活动。

4、我单位承诺参与本项目采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.4投标函

                         投  标  函
 平阳县横阳控股有限公司 ：
                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。
6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。
7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：
不提供本函做无效投标处理。
3.5法定代表人授权书
法定代表人授权书
 平阳县横阳控股有限公司 ：
本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。
授权代表无转授权，特此授权
授权代表：          性别 ：        
年龄：           职务：         
详细通讯地址：                   邮政编码：           
电话：                    传真：                      
供应商：                                      （盖章）
法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日
	（授权代表身份证复印件或影印件）


3.6投标供应商情况声明
投标供应商情况声明
1. 名称及概况：
（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）
  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：
3. 企业人员情况：
职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，
4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 
3.7.1 商务响应表
商 务 响 应 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：                    
注：不填写此表，视全部响应招标文件
3.7.2 技术响应表
技 术 响 应 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
注：不填写此表，视全部响应招标文件
3.8 供应商、人员类似业绩证明
3.9 设计方案、产品参数、施工方案等；

以下内容格式自拟

3.10针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业

年限
	职务

和职称
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

供应商盖章：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：            

日期：
3.11质量服务承诺书、诚信投标承诺书
质量服务承诺书
致               （采购人）:
本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为        （项目名称）项目的中标供应商，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的工程（或服务或货物）都是质量合格的；
二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或服务或货物）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标供应商合同结束之日均有效。
地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：
诚信投标承诺书
本企业郑重承诺：
为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。
4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。
8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。
10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。
供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          
日 期                               
第六章   评标办法
根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。
一、总则
评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。
二．评标组织
评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为7人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。
三、评标程序
本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：
第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。
第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。
第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。
第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。
中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、商务报价评分20分

1、以供应商有效投标报价中的最低投标报价为评标基准价，得满分20分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20%×100。
技术、服务、资信综合评分80分
	序号
	评审因素
	内容
	分值

	1
	体系
	投标人（如联合体投标的，指联合体牵头单位）具备有效的质量管理体系认证证书（认证范围须包含建设工程总承包业务范围，否则不得分）、环境管理体系认证证书（认证范围须包含建设工程总承包业务范围，否则不得分）、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围须包含建设工程总承包业务范围，否则不得分）、信息安全管理体系证书（认证范围须包含建设工程总承包业务范围，否则不得分），每具有1种证书得1分，本项最高得4分。

【证明材料：提供相应体系证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台网站认证截图并加盖公章】
	4分

	2
	资质
	投标人（如联合体投标的，指联合体牵头单位）同时具有风景园林工程专项设计甲级资质、设计专业类市政公用行业道路工程设计甲级资质、设计专业类市政公用行业排水工程设计甲级资质得3分，具有其中两项的得1分，具有其中一项的不得分。

【证明材料：提供相应资质证书扫描件并加盖公章。】
	3分

	3
	获奖情况
	投标人（如联合体投标的，指联合体牵头单位）自2018年1月1日以来（以获奖时间为准）独立或以联合体牵头人身份完成的房屋建筑类EPC总承包项目获得过省级及以上优质工程奖项的每个得2分，本项满分6分。

【证明材料：提供中标通知书、EPC总承包合同、竣（交）工验收资料、获奖证明（获奖证书或获奖文件）的扫描件并加盖公章。承接模式在上述资料之一中体现。】
	6分

	
	
	拟派设计负责人自2018年1月1日以来（以获奖时间为准）以设计负责人身份完成的房屋建筑类EPC项目获得过省级及以上优质工程奖项的得2分。

【证明材料：提供中标通知书、EPC总承包合同、竣（交）工验收资料、获奖证明（获奖证书或获奖文件）的扫描件并加盖公章。项目类型、负责人身份在上述资料之一中体现，可提供施工许可证或甲方证明文件佐证。】
	2分

	4
	主要人员
	1、拟派项目负责人或设计负责人或施工负责人具有正高级工程师技术职称得2分，其余不得分。
2、其他人员要求（注册在牵头单位）：

①安全负责人：具备注册安全工程师（建筑施工安全）得1分；具备一级注册建造师（房屋建筑工程或市政公用工程）得1分；具备高级工程师及以上技术职称得1分。

②消防负责人：具备一级注册消防工程师资格证书得1分；具备一级注册建筑师得1分；具备高级工程师及以上技术职称得1分。

③风景园林负责人：具备一级注册建筑师得1分；具备风景园林相关专业高级工程师及以上职称得1分；具备建筑相关专业高级工程师及以上职称得1分。

④装饰负责人：具备一级注册建筑师得1分；具备建筑装饰相关专业高级工程师及以上技术职称得1分。

⑤信息化负责人：具备由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师“高级”证书得1分；具备高级工程师及以上技术职称得1分。

【证明材料：须提供相关证书及自投标截止时间止近6个月社保证明扫描件加盖公章】
	15分

	5
	设计图纸
	施工图设计：投标人根据招标人提供的初步设计图纸等相关资料，进行本项目的施工图设计，图纸应各专业图纸齐全（包括但不限于建筑、装修、景观、设备等各专业），深度达到施工图设计标准要求（满足项目需求的得6.1-8分；基本满足项目需求的得3.1-6，部分满足项目需求的得0-3分）
	8分

	
	
	场景深化：投标人根据招标人提供的初步设计图纸等相关资料，可在初步设计文本基础上另外选择标配场景节点进行深化设计，并提供相应效果图(如出入口等)。
（满足项目需求的得2.1-4分；基本满足项目需求的得1.1-2，部分满足项目需求的得0-1分）
	4分

	
	
	对招标单位提供的初步设计中的内容进行经济性、实用性、可靠性、安全性、合理性等诸方面提出优化意见，优化后设计内容重点突出，特色鲜明。（满足项目需求的得4.1-6分；基本满足项目需求的得2.1-4，部分满足项目需求的得0-2分）
	6分

	
	
	实施效果内容：

1.图纸表达效果全面，针对性强；（0-1分）
2.室内选材合理，环保，经济性好；（0-1分）
3.景观改造内容体现社区特色，场所性强。（0-2分）
	4分

	
	
	根据投标人针对本工程提出的工程投资控制措施及降低成本措施等进行评分
（满足项目需求的得2.1-3分；基本满足项目需求的得1.1-2，部分满足项目需求的得0-1分）
	3分

	
	
	投标人施工阶段配合服务承诺及服务计划书：本项目进度紧急、工期短，投标人需对当地建设环境、人文、地理情况熟悉，进度保证措施和服务承诺须切实可行，在项目设计施工等过程中，投标人响应快速便捷。（满足项目需求的得1.1-2分；基本满足项目需求的得0-1）
	2分

	6
	施工及现场管理实施方案
	对投标人的项目总体部署进行评分。（0-2分）
	2分

	
	
	对投标人的施工方案进行评分（0-2分）
	2分

	
	
	对投标人的质量控制及保障措施进行评分。（0-2分）
	2分

	
	
	对投标人的进度控制及保障措施进行评分。（0-1分）
	1分

	
	
	对投标人的采购总体管理方案及管理措施进行评分（0-1分）
	1分

	7
	商业运营方案
	供应商对本次项目运营方案进行演示，对于“调研分析、可持续运营、文化营造、社群社团运营”等内容进行演示讲解，由专家打分。
①演示讲解内容完整且科学可行性强，符合项目要求得10.1-15分；
②演示讲解内容完整且科学可行一般，较符合项目要求得5.1-10分；
③演示讲解内容比较简单、笼统，不利于项目实施但不存在明显缺陷或不足的，得0-5分；
④未提供的不得分。

注：投标人演示时间不得超过10分钟，将功能演示内容用U盘密封保存，在开标截止时间前邮寄或现场递交给招标代理单位。未在规定时间前递交或演示时间超过10分钟本项不得分。
	15分

	
	注：省级优质工程奖项为：

1、广东省：金匠奖；2、北京市：长城杯；3、上海市：白玉兰奖；4、天津市：海河杯；

5、重庆市：巴渝杯；6、黑龙江省：龙江杯；7、吉林省：长白山杯；8、辽宁省：世纪杯；

9、内蒙古自治区：草原杯；10、山西省：汾水杯；11、山东省：泰山杯；12、陕西省：长安杯；

13、宁夏回族自治区：西夏杯；14、青海省：江河源杯；15、西藏：雪莲杯；16、河北省：安济杯；

17、河南省：中州杯；18、江苏省：扬子杯；19、安徽省：黄山杯；20、浙江省：钱江杯；

21、江西省：杜鹃花奖；22、湖北省：楚天杯；23、湖南省：芙蓉奖；24、四川省：天府杯；

25、贵州省：黄果树杯；26、福建省：闽江杯；27、广西壮族自治区：广西优质工程；28、海南省：绿岛杯；29、云南省：云南省优质工程；30、甘肃省：飞天杯；31、新疆：天山奖；

国家级优质工程奖项为：

1、鲁班奖；2、詹天佑奖；3、国家优质工程奖


四、说明
1、每个供应商最终得分=技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值＋资信部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。
3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理

国企采购活动现场确认声明书
浙江亿邦建设咨询有限公司（采购组织机构名称）：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加平阳县昆阳镇城东环境改造提升工程（未来社区）采购（采购编号：）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
    I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。
我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系
（供应商代表签名）
                                              年  月   日
注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：214381086@qq.com。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
