第五章 工程量清单
1. 工程量清单编制说明 
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、地方标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。 
1.2 本工程量清单应与DB33/T 628.1《交通建设工程工程量清单计价规范 第1部分：公路工程》(下称《地方标准》)、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范、图纸等一起阅读和理解。 
1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按计价规范、技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面、数量计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按相应合同条款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。 
1.4 工程量清单各章是按《地方标准》的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章子目的工程量计量、工程内容等应与《地方标准》相应章节的工程量计量、工程内容结合起来理解或解释。 
1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅《地方标准》的有关内容。 
1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 
1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。 
2. 工程量清单计价说明 
2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 
2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、调试、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、税费、利润等费用， 以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 
2.3 工程量清单投标人没有填入单价或总额价的子目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总额价中， 承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程子目，但不能得到结算与支付。 
2.4 除工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项（子）目外，符合合同条款、计价规范、技术规范规定的全部费用（包括暂估价等的管理费、税金）应认为已被计入有标价的工程量清单所列各项（子）目之中，未列项（子） 目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关项（子）目的单价或总额价之中。 
2.5 对于符合要求的投标文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的算术性差错，应按投标人须知规定予以处理。 
2.6 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包含在工程量清单的单价与总额价之中。 
2.7 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算，有特殊规定的从其规定。 

2.8 在工程量清单中标明的暂列金额，除合同另有规定外，应由监理人按相应合同条款的规定，结合工程具体情况， 报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：3%。 
2.9  暂估价的数量及拟用子目的说明 ：102-4，信息化系统（暂估价），暂估价50万元。
2.10 本项目所有牵涉到非适用性材料（包括但不限于淤泥、钻渣等）外运及消纳等相关费用其费用包含在相关工程清单子目综合单价中，不单独计量。
2.11 203-1-2-2机械开挖石方应严格根据设计所示范围实施，超出设计部分（包括工程量）不予计量。
2.12 本项目路基开挖的土石方及隧道开挖的洞渣等必须优先满足本工程路基填方、边坡防护等的需要，多余弃碴归承包人所有，同时弃方不得随意废弃或擅自处置，应堆放至发包人认可的位置（不论运距远近、运输费用全部计入相关子目中，不另计超运距运费），承包人在履行相关职能部门的报批程序后，方可开展施工，弃土场所采取的复绿、复耕、排水及防护等措施须达到相关部门的环评、水保、土地等验收标准，承包人所采取的所有措施以及因此增加的费用已包括在投标价之中，发包人不在另行支付。
2.13 投标人应充分考虑爆破施工中所采用雷管的类型和爆破相关政策的规定，施工过程中采用工业电子雷管（包括但不限于电子雷管、数码雷管、数码电子雷管等）产生的费用变化发包人不另行支付。
3．工程量计价规则（修改或增列）
3.1修改使用《地方标准》以及增列的清单子目，其计价规则在此处单独列出： 
	清单子目编码
	清单子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	102-3
	安全生产费
	总额
	1.按合同价费用以总额为单
位计量
2.由发包人根据监理人对工
程安全生产情况的签字确认
进行支付
3.已列入 102-5 节交通管制
的安全生产有关费用不应在
本子目计量
	.设置、完善、改造和维护安全防护设施设备（不含大型临时设施、机械设备等“三同时”要求初期投入的安全设施）支出；
2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
3.开展重大风险（危险源）和事故隐患评估、监测监控等支出；
4.安全生产检查、咨询、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全
评价）支出；
5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
6.安全生产宣传、教育、培训支出；
7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用
支出；
8.安全设施以及特种设备检测检验支出；
9.安全生产责任险
10.其他与安全生产直接相关的支出。

	102-5
	交通管制
	总额
	1.以总额为单位计量
2.每1/3交通管制期支付总额的30%，交工证书签发之后，支付剩余10%
3.不区分陆上与水上交通管制
	1.边施工边通车的新建和改扩建工程实施中，为疏导交通流所需的施工现场通行隔离设施（围档及其照明、喷淋系统）费用
2.交通组织保畅等费用
3.包括向第三方支付的管理和协调费用
4.方案评估费用
5.媒体、公告等宣传费用

	103-1
	临时道路、桥梁修建、养护与拆除（包括原道路、桥梁的养护）
	
	1.以总额为单位计量
2.临时工程完工后，由监理人验收合格后分期支付，所报总额的80％，应在第 1 次至第4次进度付款证书中，以 4 次等额予以支付；所报总价中余下的 20％，待交工验收证书颁发后支付
	1.按合同条款及图纸规定完成临时道路、桥梁（临时栈桥）及与此相关的安全设施的修建、养护与拆除清理
2.按合同条款要求完成原道路、桥梁涵洞的养护、恢复

	104-1
	承包人驻地建设
（含标准化工地建设）
	总额
	1.以总额为单位计量
2.按公路工程施工标准化
建设有关规定和招标文件
要求建设完成，经监理人
现场核实后分期计量，完
工后先 计量 所报 总额的75%；再按每 1/3 工期支付所报总额的 5%；最后所报总额中余下的 10%，应在
承包人驻地和标准化工地
建设已经移走、清除或移
交，并经验收合格后予以
计量
	1.承包人驻地建设，包括施工与管理所需的办公室、住房以及配套医疗卫生与消防设施等的建设、管理与维护
2.工地试验室的建设、管理与维护
3.水泥混凝土拌和站、路面基层混合料拌和站、沥青混合料
拌和站、灰土拌和厂的建设、管理、维护和场地道路的硬化等
4.标准化钢筋加工场的建设、管理与维护
5.预制梁（板）场、小型构件的建设、管理与维护，包括场地硬化、预制台座、存梁台座、场地道路、场地地基处理等
6.钢材、水泥、砂石料等堆放场地以及其他标准化场地，包括标准化材料仓储等其他标准化场地的建设、管理与维护
7.承包人驻地及标准化工地的防护、围墙等
8.工程交工时，按照合同或协议要求将驻地拆除、清理、恢复原貌或移交

	203-1-2-2
	机械开挖石方
	m³
	1.开挖数量包括边沟、排水沟、截水沟，应以经监理人校核批准的横断面地面线和土石分界的补充测量为基础，依据路基设计横断面图，采用平均断面面积法计算，按照天然密实体积以立方米为单位计量
2.弃土场的绿化、防护工程、排水设施在相应章节内计量
3．机械开挖石方包括静态爆破石方
	1.机械开挖、静态开挖
2.挖、装、运输、卸车；
3.填料分理、弃土整型、压实
4.施工排水处理；
5.边坡整修、路床顶面凿平或填平压实、路床清理

	203-2-7
	挖土石方(不含机械开挖石方)
	m³
	1.开挖数量包括边沟、排水沟、截水沟，应以经监理人校核批准的横断面地面线和土石分界的补充测量为基础，依据路基设计横断面图，采用平均断面面积法计算，按照天然密实体积以立方米为单位计量
2.路床顶面以下挖松深300mm 再压实作为挖土方的附属工作，不另行计量
3.弃土场的绿化、防护工程、排水设施在相应章节内计量
	1. 石方爆破、
2.挖、装、运输、卸车
3.填料分理、弃土整型、压实
4.施工排水处理
5.边坡整修、路床顶面以下挖松深 300mm 再压实、或路床顶面凿平或填平压实、路床清理

	204-1-9-2
	C20混凝土垫层
	m³
	桥头搭板混凝土垫层据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土铺筑体积以立方米
为单位计量
	1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土拌和、运输、浇
筑、养护
3.清理现场

	207-5
	渗（盲）沟
	
	依据图纸所示位置及断面尺寸，分不同类型及规格的渗（盲）沟，按长度以米为单位计量
	1.基础开挖
2.进出水口处理
3.铺设防渗材料(包括土工材料)
4.铺设透水管及泄水管（包括横向排水管连接） 
5.填料填筑及夯实
6.设置反滤层
7.设置封闭层
8.现场清理

	209-4-1-6
	C20片石混凝土
	m³
	1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按不同强度等级混凝土体积以立方米为单位计量
2.不扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积
3.三维复合排水网作为附属工作不另行计量。
	1.基坑开挖、清理、平整、夯实
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.泄水孔及其滤水层、沉降缝设置
5.墙背填料分层填筑
6.清理，弃方处理

	212-2-1
	喷射混凝土防护边坡
	m³
	依据图纸所示位置及混凝土浆强度等级，按照喷射混凝土防护体积以立方米为单位计量
	1.岩面清理
2.设备安装与拆除
3.混凝土拌制
4.喷射

	214-1-1-3
	C30混凝土
	m³
	1.依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土体积以立方米为单位计量
2.护壁混凝土及护壁（锁口）钢筋为混凝土的附属工作，不另行计量
	1.场地清理
2.成孔
3.模板制作、安装、拆除
4.护壁及桩身混凝土制作、运输、浇筑、养护
5.桩的无损检测
6.清理现场

	214-2-1-3
	C30混凝土(挡土板)
	m³
	1．依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土体积以立方米为单位计量
2.清宕渣回填、土工布、砂砾反滤层为挡土板混凝土的附属工作，不另行计量
	1.沟槽开挖
2.预制件预制、运输、装卸
3.预制件安装
4.墙背回填及墙背排水系统施工
5.清理现场

	310-2-1
	纵向雨水沟(中分带边沟)
	
	依据图纸所示位置，分不同类型及规格，按埋设长度以米为单位计量
	.基槽开挖、废方弃运
2.垫层（基础）铺筑
3.模板制作、安装、拆除、修理
4.钢筋制作与安装
5.盖板预制及安装
6.混凝土拌和、运输、浇筑
7.养护
8.安放排水管（包括打孔塑料管、横向排水管）
9.接头处理
10.回填、压实
11.出水口处理

	418-1
	竖、横向集中排水管（泄水管）
	套
	依据图纸所示位置及尺寸，铸铁泄水管以套为单位计量；接头、盖板、补强钢筋、玻纤格栅、钢槽、固定泄水管的金属构件、不予计量。
	1.场地清理
2.安拆作业平台
3.钻孔安设排水管锚固件
4.安设排水设施

	419-1-4
	1-Φ1.5
	m
	1.依据图纸所示，按不同孔径的涵身长度( 进出口端墙外侧间距离，不包括渡槽)计算，按合同单价计算合价后分次以米为单位计量 ，其中合价的30%在基础浇筑或砌筑完成后计量，余下的70％，待全部工程完成后计量                                          
2.基底软基处理参照第205 节的相关规定计量，并列入第 205节相应子目
3.台背回填在204-1相应子目计量
4.渡槽作为圆管涵的附属工作不另行计量
	1.基坑排水
2.挖基、基底清理
3.基座砌筑或浇筑
4.垫层材料铺筑
5.钢筋制作安装
6.预制或现浇钢筋混凝土管
7.铺涂防水层
8.安装、接缝
9.砌筑进出口(端墙、翼
墙、八字墙井口)
10.防水、防冻、防腐措施
11.回填（不含台背回填）

	419-1-5
	1-Φ1.2
	
	
	

	502-2-9-2
	Φ80mm(软式透水管)
	m
	依据图纸所示位置及引水
管材质，按照不同管径长
度以米为单位计量
	1..基坑开挖整型
2.铺设垫层
3.安设引水管
4.接头处理
5．土工布包裹
6.回填

	502-2-9-5
	Φ300mmHDPE管
	m
	依据图纸所示位置及引水
管材质，按照不同管径长
度以米为单位计量
	1.基坑开挖整型
2.铺设垫层
3.安设排水管
4.接头处理
5.回填(包括土工材料)

	504-5-1-3
	钢筋网
	Kg
	
	

	505-1-2
	混凝土排水管
	
	
	

	505-1-2-1
	Φ150钢筋混凝土排水管
	m
	依据图纸所示位置及引水
管材质，按照不同管径长
度以米为单位计量
	1.基坑开挖整型
2.铺设垫层
3.安设排水管
4.接头处理
5.回填(包括土工材料)

	505-1-2-3
	Φ400钢筋混凝土排水管
	m
	
	

	505-1-13-3
	水泥水玻璃双液浆
	m³
	依据设计图纸位置，按掺
加的水泥水玻璃双液浆体积以立方米为单位计
	1.场地清理
2.搭、拆、移作业平台
3.钻孔
4.顶进注浆钢管
5.配、拌、运浆液
6.压浆、堵孔

	505-1-14
	土工布（400g/㎡）
	㎡
	1.依据图纸所示的位置及
规格，按铺设的防水材料
面积，分不同材质以平方
米为单位计量
2.接缝的重叠面积和边缘
的包裹面积不予计量
	1.场地清理
2.防水材料铺设、固定
3.接缝处理（搭接、缝接、粘结）
4.边缘处理

	510-1
	预埋件
	
	依据图纸所示位置和断面尺寸，按照材料表所列的金属结构预埋件质量以千克或米或个为单位计量
金属结构接头、螺栓、螺母、垫片、固定及定位材料作为金属结构预埋件的附属工作，不单独计量
非金属结构预埋件作为预埋件的附属工作，不单独计量
	1.预埋件加工与涂装
2.预埋件安装、固定
3.工地涂装



4.计日工说明 
4.1   总 则 
（1） 本计日工说明应参照招标文件合同通用条款相应款一并理解。 
（2） 未经监理人书面指令，任何工程不应按计日工施工；接到监理人按计日工施工的书面指令，承包人也不应拒绝。 
（3） 投标人应在本节计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价，该基本单价或租价适用于监理人指令的任何数量的计日工的结算与支付。计日工的劳务、材料和施工机械由招标人（或发包人）列出正常的估计数量，投标人报出单价，计算出计日工总额后列入工程量清单汇总表中并进入评标价。 
（4） 计日工不调价。4.2  计日工劳务 
（1） 在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并开始从事指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。只有直接从事指定的工作，且能胜任该工作的工人才能计工，随同工人一起做工的班长应计算在内，但不包括领工（工长）和其他质检管理人员。 
（2） 承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按承包人填报的“计日工劳务单价表”所列单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下： 
a. 劳务基本单价包括：承包人劳务的全部直接费用，如：工资、加班费、津贴、福利费及劳动保护费等。 
b. 所有附加费包括：承包人的利润、管理、质检、保险、税费；易耗品的使用、水电及照明费、工作台、脚手架、临时设施费、手动机具与工具的使用及维修，以及上述各项伴随而来的费用。 
4.3  计日工材料 
承包人可以得到计日工使用的材料费用(上述计日工劳务已计入劳务费内的材料费用除外)的支付，此费用按承包人“计日工材料单价表”中所填报的单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下： 
（1） 材料基本单价按供货价加运杂费（到达承包人现场仓库）、保险费、仓库管理费以及运输损耗等计算。
（2） 所有附加费包括：承包人的利润、管理、质检、保险、税费及其他附加费。
（3） 从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述基本单价内。
4.4  计日工施工机械
（1）承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付，该费用按承包人填报的“计日工施工机械表”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。
[bookmark: _GoBack]（2）在计日工作业中，承包人计算所有的施工机械费用时，应按实际工作小时支付。除非经监理人的同意，计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到监理人指令的计日工作业的另一现场往返运送时间包括在内。

