平阳县鳌江滨水文旅长廊项目—平阳县鳌江标准堤（下厂段、下埠水闸、雁门水闸）加固工程设计采购施工总承包（EPC）
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第一卷
第一章  招标公告
平阳县鳌江滨水文旅长廊项目—平阳县鳌江标准堤（下厂段、下埠水闸、雁门水闸）加固工程设计采购施工总承包（EPC）（项目名称）经平发改投资[2021]225号（项目代码：2111-330326-04-01-890677）文同意建设，建设资金来自上级补助及自筹，项目出资比例为上级补助40%，自筹60%，招标人为平阳县新鳌城市建设有限公司。招标代理机构为浙江省工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计采购施工总承包（EPC）标进行公开招标。
一、本次招标内容
1、项目概况：本次治理加固鳌江标准堤下厂段 3558m（治理 267m，加固 3291m），设计防洪（潮）标准为 50 年一遇；重建下厂闸站、下埠闸站、雁门闸站 3 座，闸站设计防洪（潮）标准为 100 年一遇；其中下厂水闸、下埠水闸配套强排泵站 30m3/s；雁门水闸配套强排泵站 40m3/s，水闸规模均为 3 孔×4m。建设管理房 1 座、涵闸 2 座、涵管 4 个、旱闸 26 座，改造码头 26 座，拆除涵闸 1 座。本工程等别为Ⅲ等，堤防主要建筑物级别为2级；闸站泵站主要建筑物级别为 1级，次要建筑物为3级，临时建筑物为5级。堤防工程临时围堰按非汛期 10 年一遇设计，下厂闸站建设过程中需局部破堤施工，外海侧临时围堰按不低于原防潮标准50年一遇考虑，建筑物级别为3级，下埠闸站、雁门闸站临时围堰按汛期 10 年一遇设计。堤防按允许越浪设计，设计防洪（潮）标准为50年一遇，预留远期提标为 100 年一遇的条件。闸站泵站后期改造提升相对比较困难，本次结合远期规划防潮标准按100年一遇设计，200年一遇校核，排涝标准按20年一遇设计。工程概算总投资约48570万元，其中工程费用约47283万元。具体详见初步设计报告及其他资料。

2、招标范围：包括但不限于经批准的工程初步设计所确定的建设内容中的施工图阶段工程设计、施工图阶段地质勘察、设备与材料采购、专题报告（航道通航条件影响评价、海域使用论证报告（含岸滩及海床演变专题 、水动力及冲淤影响分析研究专题、施工期的悬浮泥沙扩散影响专题、船舶溢油风险计算专题（施工期））等）、建筑安装工程施工及联合试运行、验收、协调、缺陷责任期及保修期服务等全过程的总承包，具体细化但不限于：
1）工程设计，包括平阳县鳌江滨水文旅长廊项目—平阳县鳌江标准堤（下厂段、下埠水闸、雁门水闸）加固工程设计采购施工总承包（EPC）施工图设计、数字化等设计、水保、环保等专项设计、标准化管理设施设计及专业工程暂估价中的各项工程设计、安全监测设计、围堰工程设计等；
2）工程采购，包括工程建设所有材料、机电设备、金属结构设备、数字化设备、安全监测设备、标准化管理设施等；
3）建筑工程、机电设备安装工程、金属结构设备安装工程、数字化设备安装工程、安全监测设备安装工程、标准化管理设施施工及安装工程等；水保、环保等专项施工；以及完成上述工程所需的措施项目和施工临时工程；
4）工程验收，配合法人验收、政府验收（各阶段、各专项验收，竣工验收），提供相关的设计、施工资料，以及与之有关的度汛报告编制和结算资料等的整理；
5）工程移交；
6）缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务；
7）按合同约定对项目质量、安全、进度、投资、信息等进行管理和控制。
质量标准：（1）设计要求的质量标准：符合现行设计规范、规程和有关政策、法规及发包人要求。（2）施工要求的质量标准：优良工程。
合同服务期：
EPC服务期：自中标通知书发出之日起至竣工验收通过之日止。
施工工期：以总监理工程师发出的开工通知为准，施工工期1095天。
8）工程勘察，根据设计图纸和原有地勘察资料进行相应的补勘工作，且提供施工期的现场勘察服务。

9）设计人员驻现场和提供现场设计服务。

10）其他工作，包括但不限于相关设计报批、审查、专题项目报告等等所涉及的专题费、服务费、会议费（含相关的场租费、专家费、食宿费等所有费用），以及设计人员现场驻设、办公费用等。

本次招标采用投标资格后审方式招标。
二、投标资格条件、要求
（一）投标人
1. 同时具有以下①、②项资质：①设计资质：具备水利行业工程设计乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质；②施工资质：同时具备水利水电工程施工总承包一级及以上资质。
2.本次招标☑接受/□不接受联合体投标。☑联合体投标的，应满足下列要求：①联合体投标的，联合体各方应签订联合体协议书，联合体牵头人为具备设计资质的单位，协议须明确各成员单位的权利义务等事项；②联合体成员总数（含牵头人）不得超过2家；③联合体各方需具备与所承担工作内容相适应的资质；④不允许多个联合体成员共同承担本次招标范围内工程设计、工程施工等两项工作任务中的同一项工作任务，但允许一个联合体成员承担多项工作任务，具体工作内容在联合体协议书中明确；⑤联合体各方不得再以自己的名义单独或组建新的联合体参与同一合同段投标。
☑3.具有企业安全生产许可证（联合体投标的，由承担施工工作的联合体成员提供）；
☑4.企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书（必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书A证）（联合体投标的，由承担施工工作的联合体成员提供）；
5.投标人及其法定代表人（或单位负责人）控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标，但组成同一联合体参与本标段投标的除外；
6.投标人（如为联合体投标，指牵头人）和拟派项目负责人（如为联合体投标，指联合体牵头人拟派）以项目负责人（或技术负责人）身份同时具有中国境内以下业绩： 

（1）自2014年1月1日（含，以完〔竣〕工验收鉴定书时间为准）以来至投标截止之日止，以独立身份或牵头人身份完成过单个签约合同金额1亿元及以上且防潮（洪）标准不低于20年一遇的新建（或加固或提标）海塘（海堤或感潮段江堤）水利工程设计采购施工总承包（EPC）业绩。
（2）自2014年1月1日（含，以完〔竣〕工验收鉴定书时间为准）以来至投标截止之日止，以独立身份或牵头人身份完成过单个合同（或单个合同中含有）设计泵站总流量20m³/s及以上且防洪标准不低于20年一遇的新建泵站水利工程设计采购施工总承包（EPC）业绩。
证明材料。1、工程总承包证明材料：①合同，②完（竣）工验收鉴定书（或报告）；①、②必须同时具备，缺一不可。2、如上述材料无法体现工程规模、特征等，可补充初步设计批复或施工图纸或完（竣）工图纸来证明。
（二）拟派项目负责人、设计负责人、施工负责人
1.项目负责人具有☑注册在投标人单位的水利水电工程专业一级注册建造师或注册土木工程师（水利水电工程）执业资格；联合体投标的，拟派项目负责人由牵头人单位派遣。
2.☑施工负责人具有☑注册在投标人单位的水利水电工程专业一级注册建造师执业资格；☑具有“三类人员”B 类证书（必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证）。联合体投标的，施工负责人须由承担施工工作的联合体成员拟派。
3.☑设计负责人具有☑注册在投标人单位的注册土木工程师（水利水电工程）执业资格；联合体投标的，设计负责人须由承担设计工作的联合体成员拟派。
4.在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的，不得以拟派项目负责人、施工负责人的身份参加本次投标。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。
（三）其他 

☑1.专职安全生产管理人员具有3人及以上“三类人员”C 类证书（专职安全生产管理人员必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证）。联合体投标的，专职安全生产管理人员须由承担施工工作的联合体成员拟派。专职安全生产管理人员不得与拟派项目组其他主要人员相互兼任。
2.投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人自2019年12月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（以在中国裁判文书网查询的结果为准）。

3.拟派项目负责人、设计负责人、施工负责人三个岗位不允许相互兼任。
4.项目负责人、设计负责人、施工负责人须出具在本单位近3个月（2021年12月、2022年1月、2月）及以上的社会保险参保凭证及相关证明材料【以社保机构（盖章）出具养老保险参保清单为准，参保单位和投标人名称须一致】；
5.投标人（如为联合体投标，指承接水利工程施工任务的单位）及其拟派施工人员[指施工负责人、专职安全生产管理人员，下同]必须已在“ 浙江省水利建设市场信息平台”上公示。委托代理人如为承接施工任务水利水电工程施工总承包资质单位委派的，则外地进浙施工企业的委托代理人必须是在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人。
6. 投标人及拟派项目负责人、设计负责人、施工负责人无公开期限内限制投标的水利建设市场不良行为记录且未被列入公开期限内的水利建设市场“黑名单”。
7.招标文件中“投标人”如无注明且为联合体投标的，是指联合体各方成员。
8.采用联合体投标的，由联合体牵头人办理投标保证金递交、投标等事宜。
三、招标文件的获取
3.1 本项目采用资格后审，凡有意参加投标者，请于2022年3月14日至 2022年4月7日09时30分，在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。

3.2 网上报名时间：2022年3月14日至2022年4月7日09时30分。
3.3网上项目信息登录：
3.1.1登录时间：2022年3月14日至2022年4月7日上午09时30分。

3.1.2登录方式：在平阳县政府门户网站公共资源交易网上自行登录。
3.4其他说明：此项目在平阳县政府门户网站公共资源交易网上交易系统进行网上项目信息登录。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成投标人企业入库工作及网上项目信息登录，否则，其投标文件将被否决，后果由投标人自负。企业入库办理须知详见本网站“关于应用温州市建设工程招标投标交易主体信息库有关事项的通知”。
四、投标文件递交
4.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年4月7日09时30分，地点为平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府> 二层代理窗口）。

4.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
五、发布公告的媒介

本次招标公告在平阳县政府门户网站公共资源交易网上发布。
六、联系方式
	招标人：平阳县新鳌城市建设有限公司
	招标代理机构：浙江省工程咨询有限公司

	地址：平阳县鳌江镇吉祥路60号
	地址：杭州市古墩路701号紫金广场A座7楼

	联系人：何先生
	联系人：贺先生  

	电话：13968783303
	电话：0571-89988926  18072710512


第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名  称：平阳县新鳌城市建设有限公司  

地  址：平阳县鳌江镇吉祥路60号
联系人：何先生
电 话：13968783303

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：浙江省工程咨询有限公司

地  址：杭州市古墩路701号紫金广场A座7楼

联系人：贺工
电  话：0571-89988926  18072710512

电子邮箱：731429658@qq.com 

	1.1.4
	项目名称
	平阳县鳌江滨水文旅长廊项目—平阳县鳌江标准堤（下厂段、下埠水闸、雁门水闸）加固工程设计采购施工总承包（EPC）

	1.1.5
	建设地点
	位于鳌江北岸平阳县鳌江镇下游，上游起于红砖厂水闸，下游至墨城水闸

	1.2.1
	资金来源及比例
	上级补助40%，自筹60%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	EPC服务期：自中标通知书发出之日起至竣工验收通过之日止。

施工工期：以总监理工程师发出的开工通知为准，施工工期1095天

	1.3.3
	质量标准
（即：质量目标）
	设计要求的质量标准：符合现行设计规范、规程和有关政策、 法规及发包人要求。
施工要求的质量标准：优良工程。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
☑接受

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	费用由投标人承担，设计成果不补偿。

	1.9.1
	踏勘
	☑不组织
投标单位须自行进行踏勘施工现场，所发生的费用由投标人自己承担。投标总报价应基于充分对现场踏勘的基础上进行报价，任何因忽视或误解工程现场情况而导致的索赔等申请都将不获批准。

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开
□召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间、 上传疑问方式
	投标截止时间 15 日前，在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口以不记名方式提交，并必须在此之前提交，逾期不予受理。

	1.10.3
	招标文件的澄清、补充、修改 的时间及下载 网址
	澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间 15 日前，在平阳县政府门户网站公共资源交易网公布，不足15天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。
澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间 7 天前，以上款相同的形式发布。
公布及下载网址：平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口下载。

注：潜在投标人应密切关注平阳县政府门户网站公共资源交易网。

	1.11
	招标工程是否允许分包
	□不允许
☑允许。分包的工程内容：本项目允许依法分包，但不得将工程总承包项目中主体工程的设计和施工分包给其他单位。施工图阶段地质勘察允许依法分包，具体要求详见招标文件。

	1.12
	偏离
	□不允许
☑允许 允许偏离的内容、偏离范围和幅度：非实质性要求允许细微偏差，不允许重大偏差。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	图纸、工程量清单、补充文件（如有）、澄清文件（如有）等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，以电子文件形式上传“交易平台”供 潜在投标人自己下载，不足15天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。 

澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间 7 天前，以上款相同的形式发布。（与招标公告时间一致）

	2.2.2
	投标截止时间
	详见招标公告

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	潜在投标人应自行关注平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	无

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	本工程的最高投标限价为 40514.40 万元【其中施工导流（围堰）工程最高投标限价 6168.98 万元，设计费最高投标限价 223.66 万元，水土保持工程最高投标限价 85.75 万元，环境保护工程最高投标限价 78.02 万元】，专题报告（航道通航条件影响评价、海域使用论证报告（含岸滩及海床演变专题 、水动力及冲淤影响分析研究专题、施工期的悬浮泥沙扩散影响专题、船舶溢油风险计算专题（施工期））等）最高投标限价 188.00万元；投标总报价以及各项限制报价超过其对应最高投标限价的，作否决投标处理。 

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	详见“服务范围及报价要求”、工程量清单及其编制说明。

	3.3.1
	投标有效期
	不少于120个日历天（ 从投标截止之日起算）

	3.4.1
	投标保证金
	1、金额：人民币50万元（大写：伍拾万元整）；

2、投标保证金的形式：银行转账或保险电子保函或银行保函或融资担保机构保函

3、投标保证金（银行转账）截止时间为2022年4月7日09:30；保险电子保函或银行保函或融资担保机构保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）为2022年4月6日17时00分。
4、投标保证金有效期：投标保证金有效期与投标有效期一致。
（1）如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国建设银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标单位通过平阳县公共资源电子交易系统网上报名后,并在报名界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。

备注：①各投标单位在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。③提供《基本帐户开户许可证》（或银行发放的基本帐户备案资料）

（2）如投标单位采用保险电子保函的，电子保险保函（瓯e保）生成流程如下：投标单位登录平阳县电子招投标交易平台→【填写投标信息（网上报名）】选择项目报名→业务管理【电子保函申请】→选择要办理的工程项目名称→申请保函，点选 投标保证保险电子保函→瓯e保电子保函办理平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。



	
	
	（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）

（3）如投标单位采用银行保函的，须选择平阳农商银行、中国建设银行、中国银行中的其中一家银行办理。

（4）以下为保险电子保函、融资担保机构保函及联系方式：

①中国人寿财产保险股份有限公司温州中心支公司，联系电话：13676559052  ；

②中国大地财产保险股份有限公司温州分公司，联系电话：15888474946  ；

③中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司，联系电话：13615876657 

④浙江裕沣融资担保有限公司，联系电话：13858516866 ；

⑤温州市联银融资担保有限公司，联系电话：13867723862 ；

⑥温州市金茂融资担保有限公司，联系电话：13616621994，客服电话：4008585518”
（5）如联合体投标的应由联合体牵头人提交。
5、投标保证金不予退还的情形
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。 

2、中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证 金的。
3、经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。
    ☑ 4、拟派项目负责人、施工负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的情形

出现上述不予退还情形的，招标人书面告知交易中心登记后，平台将自动划转相关投标人的投标保证金及银行同期存款利息至招标人指定账户，不再退还给投标人。


	3.5
	实质性响应招标文件及评审打分资料
	一、实质性响应招标文件资料
1.企业法人营业执照（如为联合体投标，联合体各方均应提供营业执照）；
2.法定代表人授权委托书（投标文件由委托代理人签字的提供，联合体投标的，由牵头人单位授权）；
3.联合体各方签订的共同投标协议（联合体投标的提供）；
4.行业行政部门核发的资质证书（如为联合体投标，联合体各方均应提供符合招标公告要求的资质证书）；
5.承接施工任务的单位需提交企业安全生产许可证；
6．承接施工任务的单位需提交“三类人员”［企业主要负责人、施工负责人（仅需提供一个即可）、专职安全生产管理人员］省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A、B、C证），其中企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产的副总经理应有任命文件；
7.承接施工任务的单位需提供施工负责人（仅需提供一个即可）的一级建造师（根据中华人民共和国住建部建市办(2019)50号文件规定，本标段不接受一级建造师临时执业证书）“全国建筑市场监管公共服务平台”网注册建造师信息查询页面（最终的完整信息页面）打印件（需加盖投标人公章和建造师执业章）或注册执业证书或建设行政部门相关名单公告（需提供下载的纸质公告和网址，公示名单无效）。注册建造师暂不受有效期限制，但截至投标截止日年满65 周岁的不得参加投标；
8.拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人的注册执业资格证书或资格证书。（如拟派项目负责人为注册建造师，相应的证明材料按本款第7条执行）。拟派项目负责人由承接施工任务的单位派遣且提供注册建造师的，还应提供“三类人员”B类证书）；


	
	
	9.拟派项目负责人、施工负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的承诺书（按招标文件第七章投标文件格式“七、资格审查资料（七）”要求承诺）。
10.投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录或银行保函或投标保险保单或保证金联保证明）。
11.符合招标公告资格条件的投标人业绩证明材料；
12、符合招标公告资格条件的拟派项目负责人业绩证明材料；
13、承接水利工程施工任务的单位需提供拟派项目组主要人员（指施工负责人、专职安全生产管理人员，下同）必须已在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示，委托代理人如为承接施工任务的水利水电工程施工总承包资质单位委派的，则外地进浙施工企业的委托代理人必须是在“ 浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人；
14.投标人及其拟派项目负责人、设计负责人、施工负责人无行贿犯罪记录承诺书（按招标文件第七章投标文件格式“七、资格审查资料（六）”要求承诺）；
15.未被列入招标投标失信黑名单及不存在投标人须知 1.4.3中的任一情况承诺书（按招标文件第七章投标文件格式“七、资格审查资料（八）”要求承诺）；
16.投标人及拟派项目负责人、设计负责人、施工负责人无公开期限内限制投标的水利建设市场不良行为记录且未被列入公开期限内的水利建设市场“黑名单”的承诺书（按招标文件第七章投标文件格式“七、资格审查资料（九）”要求承诺）；
17.其他承诺书（按招标文件第七章投标文件格式“七、资格审查资料（十）”要求承诺）。
备注：根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）建筑业企业资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。
根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函〔2021〕510号）建筑业企业资质证书有效期于2021年12月31日至2022年12月30日届满的，统一延期至2022年12月31日。

	
	
	二、评审打分资料：

1、投标人符合要求评分的业绩证明材料；
2、行业行政部门核发的资质证书；
3、投标人符合要求评分的获奖证明材料；
4、拟派项目负责人、项目组人员的职称证书（职称证书且不能反映相关专业的，允许提供教育部认可的相应专业毕业证书）等。

三、本招标文件中的复印件统一修改为复制件，复制件包括复印件、扫描件、照片、网页打印件等。
以上一、二条涉及证书、资料应在投标文件中附复制件，并加盖投标人公章。上述证书、资料均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效，注册建造师按特殊条款处理。

	3.5.2
	近年财务状况
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	详见招标公告

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	/

	3.6
	是否允许递交备选

投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	一、投标文件签字或盖章要求：在招标文件格式规定的签字和盖章处， 投标人必须加盖单位公章和法定代表人章。
☑二、其他要求：如为联合体投标的，除联合体协议书需各方盖单位公章和法定代表人章，其余材料均由牵头人盖单位公章和法定代表人章。

	3.7.4
	投标文件份数
	1、商务标正本一份、副本六份；

2、技术资信标正本一份、副本六份。（含U盘或光盘一份）

	3.7.5
	纸质投标文件
 装订要求
	根据本章“总则”第3项规定的投标文件组成内容，按以下要求装订：

□√分册装订，分别为：

（1）商务标；

（2）技术资信标。

	4.1.1
	纸质投标文件
 的外包装和密 

封要求
	1、投标文件的密封：投标文件应妥为密封，贴上封条。在封条及相应地方加盖投标单位公章（封条和标函袋由投标单位自制）。

2、商务标、技术资信标分别单独密封。标函上应分别注明“商务标”、“技术资信标”等字样。

3、未按要求密封和标识的不予接收。

	4.1.2
	纸质投标文件 

封套上写明
	招标单位：

项目名称： 

投标单位地址：

投标单位名称：

“技术资信标”或“商务标”

在   年  月  日  时 分（即开标时间）前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件
 的方式和地点
	递交地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>二楼）

由授权代表递交投标文件时，须出示法定代表人授权书原件、其合法有效的身份证明原件复核及复印件加盖公章，投标截止前近6个月内任意1个月的所在单位的在保证明；

由法定代表人递交投标文件时，须出示营业执照复印件加盖公章、身份证原件复核及身份证复印件加盖公章。

注：投标单位未按上述要求递交资料的，其投标文件不予接收

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	4.2.5
	投标文件的拒收情形
	开标时，如发现以下情况之一的，相应投标文件不予开标，招标人将投标文件退回投标人：
一、未按招标文件要求密封的投标文件。

二、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。

三、授权代表或法定代表人未递交相应证明材料。

	5.1
	开标时间、开标地点、参加开标
	一、开标时间：同投标截止时间
二、开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>二楼） 

三、参加开标会议的要求

邀请所有投标单位的法定代表人或其委托代理人准时参加。


	5.2
	开标
	一、开标时，如发现投标文件存在投标人前附表 4.2.5 条规定的投标文件拒收情形之一的，相应投标文件不予开标，招标人将投标文件退回投标人。
二、开标程序 

(一) 宣布开始 

至投标截止时间，招标人宣布开始开标，宣读开标项目名称、 招标人代表、交易中心见证代表、监标人等有关人员姓名。
（二）公布投标人数量 

招标人公布投标人数量及投标保证金缴纳情况。若已递交投标文件的单位数量少于 3 家，招标人公布已递交投标文件单位名称，当场宣布招标失败，结束开标。

1、密封情况检查：

投标单位代表或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。
2、按照先送达后开标的顺序进行开标，开启所有密封符合要求的投标文件，本次开标，技术资信、商务部分投标文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启技术资信投标文件

第二步：公布技术资信标得分，开启投标单位的商务报价标（资格审查未通过的不予开启商务报价标）。
公布布投标人名称、投标报价、项目负责人、工期和投标文件的其他主要内容。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会成员构成：依法组建，人数为5人及以上，其中库选经济、技术专家不得少于专家人数的2/3；
库选经济、技术专家确定方式：执行《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》相关规定。
评标过程中，评标专家被发现有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，1位专家不能参与评标的，自动从评标委员会中取消1名招标人代表；2位专家不能参与评 标的，不再补抽，由其余人员组成评标委员会进行评标；最终的评标委员会专家不得少于5人，并符合《 中华人民共和国招标投标法》 第三十七条的规定。

	6.3
	评标办法
	综合评估法

	6.4
	中标候选人
公示媒介
	平阳县政府门户网站公共资源交易网

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标人候选人数：一名

	7.4.1
	履约保证金
	履约担保的金额：为合同总价的2%； 

履约担保的形式：现金、银行保函或者保险公司保函或融资担保公司保函。
民工工资支付担保的相关约定：严格执行关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知（浙建[2020]7号）的有关规定。

	8.2
	不再招标的
情 形
	重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

	10.1
	否决投标的情形
	一、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人通过交易平台询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出 否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实或不予答复的）。
二、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核 并经过询标程序，其投标文件将被否决：
（一）符合性内容
1.投标人的资质、业绩、人员、设备等条件未满足招标文件实质性响应要求的（以投标人须知前附表第3.5款中 “一、实质性响应招标文件资料”内容为准）；
2.投标文件未按招标文件的要求（以投标人须知前附表 第3.7.3项规定为准）签字或盖章的；
3.投标文件中法定代表人有委托代理人情形，委托代理人无有效的授权委托书的；
4.投标函及投标函附录载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的或载明的质量目标达不到招标文件要求的质量目标的；
5.投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金， 或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；
6.投标人及其法定代表人，与本标段其他投标人及其法定代表人（组成同一联合体的除外）存在控股或被控股关系的；
7．投标文件经评标委员会认定属于重大偏离的；
8．投标人（如为联合体投标，指联合体任意一方）是平阳县鳌江滨水文旅长廊项目—平阳县鳌江标准堤（下厂段、下埠水闸、雁门水闸）加固工程设计采购施工总承包（EPC）项目全过程咨询人、招标代理单位的；
9．拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人三个岗位相互兼任的；
10．投标人以联合体方式参与投标，且其联合体不符合招标公告“二、投标资格条件、要求”-“（一）投标人”第2条要求的；
11．存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。
（二）技术标内容 
1.采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准的，或采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的； 
2.主要的施工技术方案或安全保障措施不可行，或主要施工机械设备不能满足施工需要的；
3.采用的设计标准达不到国家强制性标准的；
（三）商务标内容
1.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价或分项报价高于相应的分项限价的；
2.通过符合性审查的最低评标价比通过符合性审查的次低评标价低 8 %以上，且投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低于其成本价的；
3.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求提交备选投标的除外）；
4.投标人拒绝修正不平衡报价，且拒绝提供报价分析说明和证明资料的；
5.投标函及投标函附录载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的；
6.改变招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目主要特征、计量单位、工程数量、主要技术条款编码、金额（包括暂估价、安全施工费、预留金）内容的（但按照国家规范所作的修改和招标文件规定的除外）。
除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决 投标文件的依据。



	10.2
	异议与投诉
	一、异议 
（一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 个日历天前以书面形式向招标人或 招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起 3 个日历天 内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场 提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备 查。
（三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起 3 个日历天内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（四）对招标文件、评标结果的异议，提出和答复的形式只通过电子招投标交易平台的形式。
二、投诉 
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 个日历天内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明 确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家发改委等 11 号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 
就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出 异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。 
三、上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至 法定休假日后的第一个工作日。
提出投诉的应当知道起始时间界定为：1.对招标文件公告资格条件的投诉以下载招标文件的第一天为准；2.对除公 告资格条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件下载最后 一天为准；3.对开标的投诉以开标时间为准；4.对评标结果 的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准。

	10.3
	定标
	一、招标人定标前，将组织: 

（一）核验中标候选人营业执照和资质证书、核验中标候选人施工资质单位的《安全生产许可证》和中标候选人施工资质单位“三类人员”证书的原件（Ａ类证书包括：企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人及企业分管安全生产的副经理；Ｂ类证书包括： 施工负责人；Ｃ类证书包括：专职安全生产管理人员。Ａ类人员中企业分管安全生产的副经理，须提供任职文件。
（二）招标人定标前，将通过中国裁判文书网查询拟中标人及拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人自 2019年12月1日起至投标截止日的有无行贿犯罪记录。
（三）招标人定标前，查询拟中标人及拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人有无被列入招标投标失信黑名单。 

（四）招标人定标前，查询拟中标人有无在“信用中国”网站上，列为失信被执行人。
（五）招标人定标前，查询拟中标人及拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人有无公开期限内限制投标的水利建设市场不良行为记录且被列入公开期限内的水利建设市场“黑名单”。
上述证件凡一项核验不合格的、或有行贿犯罪记录的或有水利建设市场限制投标期内不良行为记录的或有列入招标投标失信黑名单或“信用中国”网站上，列为失信被执行人的，取消其中标资格，招标人将重新招标。
二、招标人将确定评标委员会推荐的中标候选人为中标人。 中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果 的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。

	10.4
	在建合同工程的认定及变更证明
	一、对项目负责人、施工负责人“有在建合同工程”的认定标准。 
拟派项目负责人、施工负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的情形为“有在建合同工程”。 

（一）其他在建合同工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。
（二）在建合同工程的时间界定：中标通知书发出之日（非招标方 式承接工程的，为合同签订之日）起，至该合同工程通过竣（完或交）工验收或合同解除之日止。
（三）在建项目的项目负责人、施工负责人认定标准： 
1.合同协议书尚未签订的，以中标通知书中载明的项目负责人、 施工负责人为准；合同协议书已经签订的，以合同协议书中明确的项目负责人、施工负责人为准； 
2.在建项目的项目负责人、施工负责人发生更换的，投标人应在投标文件中提供项目业主同意更换的证明，原项目负责人有备案行业主管部门的，还应同时提供备案行业主管部门同意更换的证明或网上变更信息复制件。投标人在投标文件中提供上述材料的，以更换后的项目负责人视为有“在建合同工程”；未附证明材料的，则仍然以更换前的项目负责人视为有“在建合同。
二、在建项目的项目负责人、施工负责人办理更换后，投标时需提供的资料： 

1.项目业主同意更换的证明； 

2.原项目负责人、施工负责人有备案行业主管部门的，应提供备案行业主管部门同意更换的证明或网上变更信息复制件。

	10.5
	特别说明
	1、 投标人须知的具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。
2、 投标人投标函与投标函附录不一致的，以投标人投标函为准。
三、评标委员会评标中，发现投标人有下列情形之一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标委员会应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析 材料及时移交招标投标行政监督部门作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按否决投标。
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人的投标文件的文件制作机器码或文件创建标识码相同。
3.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.不同投标人从同一投标单位或者同一自然人的IP地址下载招标文件、上传投标文件、购买电子保函或参加投标的人员为同一标段其他投标人的在职人员；
5.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 
6.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 
7.不同投标人的投标文件相互混装； 
8.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出或者通过同一单位或者个人的账户购买电子保函； 
9.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； 
10.投标人之间约定中标人；
11.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； 
12.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该 组织要求协同投标； 
13.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的 其他联合行动。
14. 法律法规规定的其他情形。

	10.6
	特别
说明
	一、本招标文件划线部分是根据本次招标内容的具体情况进行的相应填写。
二、投标单位须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。

三、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，评标中，发现在建设工程招标投标活动中有下列情形之一的，且经询标澄清投标单位无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标专家应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标管理机构作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。

1、不同投标单位的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标单位委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标单位的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4、不同投标单位的投标文件异常一致；

5、不同投标单位的投标文件相互混装；

6、不同投标单位的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7、投标单位之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

8、投标单位之间约定中标单位；

9、投标单位之间约定部分投标单位放弃投标或者中标；

10、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

11、投标单位之间为谋取中标或者排斥特定投标单位而采取的其他联合行动。


1.总则
1.1  项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计采购施工（EPC）进行总承包招标。
1.1.2招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2  项目的资金来源和落实情况
1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3  招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。
1.4  投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉，具体要求详见投标人须知前附表。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位） ；
（2） 为招标项目前期工作提供咨询服务的，但招标人公开已经完成的项目建议书、初步设计报告、初步设计文件编制单位除外；
（3）为本招标项目的项目全过程咨询人；
（4）为本招标项目提供招标代理服务的；
（5）被责令停业的；
（6）被暂停或取消投标资格的；
（7）财产被接管或冻结的；
（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（9）与本招标项目的项目项目全过程咨询人或招标代理机构同为一个法定代表人
的；
（10）与本招标项目的项目项目全过程咨询人或招标代理机构相互控股或参股的；
（11）与本招标项目的项目项目全过程咨询人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5  费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6  保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7  语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8  计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9  踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10  投标预备会
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人提出问题的截止时间、 上传疑问方式： 见投标人须知前附表。
1.10.3招标文件的澄清、 补充、 修改的时间及下载网址： 见投标人须知前附表。
1.11  分包
1.11.1投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键 性工作，投标人应当按照第四章“ 合同条款及格式”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
1.11.2投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12  偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2.招标文件
2.1  招标文件的组成
　　本招标文件包括：
(1)  招标公告；
(2)  投标人须知；
(3)  评标办法；
(4)  合同条款及格式；
(5)  发包人要求；
(6)  发包人提供的资料；
(7)  投标文件格式；
(8)  投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2  招标文件的质疑与答疑
2.2.1投标单位应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标单位、代建单位提出，以便补齐。如对招标文件有疑问的投标单位，应在投标单位须知前附表的规定时间向平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）提交质疑，招标单位、代建单位在投标单位须知前附表的规定时间将答疑结果在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。

2.2.2投标单位如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日十天前同时向招标单位、代建单位、招标代理和平阳县公共资源交易管理委员会办公室反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑；
2.3  招标文件的澄清或修改
（1）投标单位应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标单位、代建单位提出，以便补齐。如对招标文件有疑问的投标单位，应在投标单位须知前附表的规定时间向平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程窗口提交质疑，招标单位、代建单位在投标单位须知前附表的规定时间将答疑结果在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程窗口公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。

（2）在投标截止时间前，招标单位、代建单位有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程窗口公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间7天前，以上款相同的形式发布。
3.投标文件
3.1  投标文件的组成
3.1.1 投标文件商务标、技术资信标构成，投标文件应包括下列内容：
商务标部分（格式见招标文件第七章）：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）工程量清单；
（4）已标价工程量清单；
（5）投标保证金；

（6）投标人须知前附表规定的其他资料。

技术资信标部分（格式见招标文件第六章）：

（1）资格审查资料；
（2）联合体协议书（如有）；
（3）项目管理机构组成表；

（4）技术标；
（5）其他资料；
（6）投标人须知前附表规定的其他资料。
3.2  投标报价
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表及价格清单报价说明。
3.3  投标有效期
3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4  投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
(3)经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。
3.5  资格审查资料
投标人应在“实质性响应招标文件及评审打分资料表”中提供符合投标资格相关证明资料。
3.6  备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7  投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件的签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4投标人在投标截止时间前上传至“交易平台”的投标文件为投标文件的正本。
4.投标
4.1  投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的外包装和密封要求见投标单位须知前附表。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标单位须知前附表。
4.2.  投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.3.  投标文件的修改与撤回
4.3.1 在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
4.3.2 投标人修改已递交投标文件时，应先在交易平台对原投标文件进行撤回操作，修改完成后再重新上传已修改的投标文件，交易平台将完整记录投标人的撤回修改情况。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交。
5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标单位、代建单位将按照第二章“投标单位须知前附表”第5.1款规定的开标时间和地点开标，开启时邀请所有投标单位的法定代表人或其委托代理人参加

5.1.2 投标单位若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，或未在开标记录上签字，视为该投标单位默认开标结果。

5.2 开标程序
5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

详见招标文件“第三章评标办法”“三、评标程序和内容”
5.2.2 若招标单位、代建单位宣读的内容与投标文件不符时，投标单位有权在开标现场提出异议，经监督人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标单位现场未提出疑议，则认为投标单位已认同宣读的内容。

6.评标
6.1  评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1)  投标人或投标人主要负责人的近亲属；
(2)  项目主管部门或者行政监督部门的人员；
(3)  与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4)  曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
6.2  评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3  评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.4  中标候选人公示媒介
见投标人须知前附表。
7.合同授予
7.1  定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2  中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3  中标通知
中标人确定后，通过交易平台制作并发放中标通知书。招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果通过交易平台通知所有未中标的投标人。
7.4  履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5  签订合同
7.5.1招标人和中标人应在中标通知书规定的时间内（须在投标有效期内），根据招标文件和中标人的投标文件通过交易平台订立合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8.重新招标和不再招标
8.1  重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
8.2  不再招标
重新招标后投标人仍少于 3 个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9.纪律和监督
9.1  对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2  对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3  对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5  异议与投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10.需要补充的其他内容
10.1 否决投标的情形见投标人须知前附表
10.2 异议与投诉见投标人须知前附表
10.3 定标见投标人须知前附表
10.4 在建合同工程的认定及变更证明见投标人须知前附表
10.5特别说明见投标人须知前附表
10.6不见面开标的补充说明见投标人须知前附表
附件一：开标记录表
（项目名称）设计采购施工总承包招标开标记录表
开标时间：年月日时分
	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


招标人代表：记录人：监标人：
年月日
附件二：问题澄清通知
问题澄清通知
编号：
（投标人名称）：
　　　（项目名称） 设计采购施工总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
　　
    1.

    2.

     ......   

　　　
　　请将上述问题的澄清于   年   月   日   时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在   年   月   日时前将原件递交至（详细地址）。
评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖章）
年   月   日
附件三：问题的澄清
问题的澄清
编号：
（项目名称）设计采购施工总承包招标评标委员会：
　　问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：
　  1.

　  2.

　  .....

　
　　　　　　　　　　　　　　　投标人：（签字或盖章）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：（签字）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　年   月   日
第三章  评标办法（综合评估法）
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》（国家计委等七部委令第30号）、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会第12号）、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》等有关规定，制定本办法。
一、评标原则
评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
二、评标组织
评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，人数为5人及以上。其中库选经济、技术专家不得少于专家人数的2/3，均在浙江省综合性评标专家库中按《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》的规定随机选聘。
评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。
评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。
评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。
三、评标程序和内容
1、熟悉招标文件和评标办法；
2、投标文件的符合性评审；
3、投标文件的资信标评审；
4、投标文件的技术标评审；
5、投标文件的商务标评审；
6、当否决投标后，剩余投标人少于 3 个时，评标委员会应对投标是否具有竞争性进行认定。认为明显缺乏竞争的，可以否决全部投标，否则，应继续进行评审；
7、对投标文件进行综合评分、排序，推荐中标候选人；
8、完成评标报告。
四 、评审细则
（一）投标文件的符合性评审
1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。
如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表 10.1“否决投标的情形”第二款（一）符合性内容、（二）技术标内容、（三）商务标内容之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过予以否决，不再进入后续的综合评分程序。
2.询标
    （1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会
认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。
    （2）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。
未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的） 。
    （3）询标应通过交易平台在线通知相关投标人。询标问题及投标人的澄清、说明应当采用通过交易平台在线询标的形式，并不得超出投标文件的范围或者改 变投标文件的实质性内容。
（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
（5）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。
（二）投标文件的资信标评审
由评标委员会全体成员根据投标人提供的相关证明材料进行集体认定。
1. 资信业绩评分标准（0—10分）
2.1投标人资质（0～4分）
具有下述两项中任意一项的，得2分，同时具有下述二项的，得4分。

①水利行业设计甲级资质或工程设计综合甲级资质；②工程勘察岩土工程专业甲级（或综合类甲级）资质；证明材料：资质证书
2.2投标人（如为联合体投标，指牵头人）应具有中国境内以下业绩的： 

投标人（联合体投标的，指联合体牵头人）自2014年1月1日（含，以完（竣）工验收鉴定书时间为准）以来至投标截止之日止，以独立身份或牵头人身份完成过单个合同（或单个合同中含有）设计泵站总流量100m³/s及以上且防洪标准不低于100年一遇的基础采用钻孔灌注桩处理的新建排涝泵站水利工程设计采购施工总承包（EPC）业绩。
每个业绩得1分，最高得1分。

证明材料：1、工程总承包证明材料：①合同，②完（竣）工验收鉴定书（或报告）；①、②必须同时具备，缺一不可。如上述材料无法体现工程规模、特征等的，可补充初步设计批复或施工图纸或竣工图纸来证明。
注：以上业绩证明材料应提供复制件。投标资格证明中的业绩可作为本项计分业绩。

2.3投标人（联合体投标的指联合体牵头人）自2014年1月1日（以获奖时间为准）以来，以独立身份或牵头人身份完成过单个合同设计泵站总流量100m³/s及以上且防洪标准不低于100年一遇的基础采用钻孔灌注桩处理的新建排涝泵站水利工程设计采购施工总承包（EPC）项目获得过省部级及以上奖（如：钱江杯、大禹奖、鲁班奖）的，得1分。证明材料：获奖文件、合同，若获奖文件无法体现证明获奖单位或时间的，则另需提供行业主管部门的证明文件。
2.4项目负责人具有水利相关专业高级工程师职称的得1分，具有水利相关专业正高级（教授级）职称的得2分。

2.5项目组其他成员（不含拟派施工负责人、项目设计负责人）（0～2分）
项目组其他成员（不含拟派施工负责人、项目设计负责人）专业要求：应配置地质（1人）、水工（1人）、施工（1人）、安全（1人）专业人员。

地质专业人员要求：具有水利工程地质专业高级工程师及以上职称。

水工专业人员要求：具有水工专业高级工程师及以上职称。

施工专业人员要求：具有水利工程施工专业高级工程师及以上职称。

安全专业人员要求：具有注册安全工程师执业资格。

全部满足要求的得2分，不满足要求的，每少专业人员（人员资格需满足上述要求）一位扣0.5分，最低得0分。上述人员不得兼任。

证明材料：按上述要求分别提供职称证书【拟派项目组其他成员具有水利高级工程师及以上职称证书且不能反映相关专业的，允许提供教育部认可的相应专业毕业证书补充证明（专业认定：根据教育部历年修订的专业目录）】、注册安全工程师执业资格证书。

（三）投标文件的技术标评审
1.由技术评标专家负责对投标文件的技术部分采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留小数2位）。
2.技术评分（20—40分）：
（1）项目总体实施方案的针对性、全面性与合理性：优秀的得3.2-4分，良好的得2.8-3.2分，较好的2.4-2.8分，一般的得2.0至2.4分，缺项的按0分处理。
（2）项目组织管理方案的合理性及工程技术管理人员、设计服务人员、采购人员的专业配置和分工是否合理：优秀的得3.2-4分，良好的得2.8-3.2分，较好的2.4-2.8分，一般的得2.0至2.4分，缺项的按0分处理。
（3）设计方案的合理性及质量控制措施的可行性：优秀的得3.2-4分，良好的得2.8-3.2分，较好的2.4-2.8分，一般的得2.0至2.4分，缺项的按0分处理。
（4）设计图纸、技术文件组成、施工现场总平布置的完备性、合理性：优秀的得3.2-4分，良好的得2.8-3.2分，较好的2.4-2.8分，一般的得2.0至2.4分，缺项的按0分处理。
（5）设计进度计划、采购进度计划、施工进度网络计划、关键节点和线路的保证措施是否具有针对性和可行性：优秀的得3.2-4分，良好的得2.8-3.2分，较好的2.4-2.8分，一般的得2.0至2.4分，缺项的按0分处理。
（6）施工质量的控制和检验手段是否科学、可靠：优秀的得3.2-4分，良好的得2.8-3.2分，较好的2.4-2.8分，一般的得2.0至2.4分，缺项的按0分处理。
（7）施工机具和检验仪器的投入、专业工种的配置和劳动力的投入是否能够满足工程需要：优秀的得2.2-3分，良好的得1.8-2.2分，较好的1.4-1.8分，一般的得1.0至1.4分，缺项的按0分处理。
（8）工程关键部位的施工方案（候潮施工方案、围堰施工方案、桩基施工方案）及保证措施是否具有针对性、科学合理：优秀的得5.2-6分，良好的得4.8-5.2分，较好的4.4-4.8分，一般的得4.0-4.4分，缺项的按0分处理。
（9）设备采购方案的合理性的质量控制措施的可行性：优秀的得2.2-3分，良好的得1.8-2.2分，较好的1.4-1.8分，一般的得1.0至1.4分，缺项的按0分处理。
（10）安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施是否科学、合理、到位：优秀的得3.2-4分，良好的得2.8-3.2分，较好的2.4-2.8分，一般的得2.0至2.4分，缺项的按0分处理。

注：以上评分可保留小数1位。
（四）投标文件的商务标评审
1.由商务评标专家对投标文件的商务报价进行评审。商务评标专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。
2.商务报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。
3.评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。
计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。
4、报价评分（30—50分）
（1）评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。
（2）评标基准价的确定：评标基准价=本工程最高限价×（1-1%×X-0.1%×Y）；评标基准价保留至元，元后四舍五入。

X,Y为调整系数；X值在开标会议上从3、4、5、6、7五个数值中随机抽取，Y值在开标会议上从0、1、2、3、4、5、6、7、8、9十个数值中随机抽取。

1、评标价的偏差率计算公式

偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价，偏差率保留小数点后2位，第3位四舍五入。

得分计算公式（0-50分）

如果投标人的报价≥评标基准价，则投标报价得分=E-偏差率的绝对值×100×E1；

如果投标人的报价＜评标基准价，则投标报价得分=E-偏差率的绝对值×100×E2；

其中：E值时投标报价所占的权重分值；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。E1=0.6,E2=0.3,E=50。报价得分保留小数点后2位，第3位四舍五入。
投标文件的商务标评分不足 30 分的，计为30 分。
（五）投标文件的综合评分：投标文件的技术资信标评分、商务标评分的总和。
（六）对投标人进行排序，推荐中标候选人
1.评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由评标委员会通过☑抽签（或□记名投票表决）方式排序。
2.评标委员会根据投标人须知前附表7.1规定，确定中标人或推荐中标候选人。
五、完成评标报告
（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
（二）评标报告应包括以下内容：
1.开标记录；
2.评标内容、过程和结果；
3.询标澄清纪要；
4.否决投标情况说明及依据；
5.推荐中标候选人；
6.中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩 （招标文件对投标资格或评分有业绩要求的）；
7.其他建议。
第四章  合同条款及格式
第一节  合同协议书
发包人（全称）：  平阳县新鳌城市建设有限公司      
承包人（全称）：                                  

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就平阳县鳌江滨水文旅长廊项目—平阳县鳌江标准堤（下厂段、下埠水闸、雁门水闸）加固工程设计采购施工总承包（EPC） 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1. 工程名称：                                      。
2. 工程地点：                                    。
3. 工程审批、核准或备案文号：    平发改投资[2021]225号    。
4. 资金来源：                       。
5. 工程内容及规模：              。
6. 工程承包范围：包括但不限于经批准的工程初步设计所确定的建设内容中的施工图阶段工程设计、施工图阶段地质勘察、设备与材料采购、专题报告（航道通航条件影响评价、海域使用论证报告（含岸滩及海床演变专题 、水动力及冲淤影响分析研究专题、施工期的悬浮泥沙扩散影响专题、船舶溢油风险计算专题（施工期））等）、建筑安装工程施工及联合试运行、验收、协调、缺陷责任期及保修期服务等全过程的总承包，具体细化但不限于：
1）工程设计，包括平阳县鳌江滨水文旅长廊项目—平阳县鳌江标准堤（下厂段、下埠水闸、雁门水闸）加固工程设计采购施工总承包（EPC）施工图设计、数字化等设计、水保、环保等专项设计、标准化管理设施设计及专业工程暂估价中的各项工程设计、安全监测设计、围堰工程设计等；
2）工程采购，包括工程建设所有材料、机电设备、金属结构设备、数字化设备、安全监测设备、标准化管理设施等；
3）建筑工程、机电设备安装工程、金属结构设备安装工程、数字化设备安装工程、安全监测设备安装工程、标准化管理设施施工及安装工程等；水保、环保等专项施工；以及完成上述工程所需的措施项目和施工临时工程；
4）工程验收，配合法人验收、政府验收（各阶段、各专项验收，竣工验收），提供相关的设计、施工资料，以及与之有关的度汛报告编制和结算资料等的整理；
5）工程移交；
6）缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务；
7）按合同约定对项目质量、安全、进度、投资、信息等进行管理和控制。
8）工程勘察，根据设计图纸和原有地勘察资料进行相应的补勘工作，且提供施工期的现场勘察服务。
9）设计人员驻现场和提供现场设计服务。
10）其他工作，包括但不限于相关设计报批、审查、专题项目报告等等所涉及的专题费、服务费、会议费（含相关的场租费、专家费、食宿费等所有费用），以及设计人员现场驻设、办公费用等。
二、合同工期 

EPC服务期：自中标通知书发出之日起至竣工验收通过止。
施工工期：以总监理工程师发出的开工通知为准，施工工期1095天。
计划开始工作日期：     年     月     日。
计划开始现场施工日期：     年     月     日。
计划竣工日期：    年     月     日。
工期总日历天数：      天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
节点工期要求：
	序号
	项目
	完成时间
	扣款

	一
	设计节点
	
	

	1
	满足开工条件的施工图设计
	合同签订后60天内提供第一批施工图，后续施工图纸供应满足开工、施工要求。

	每延迟一天扣款5000元

	2
	剩余全部施工图设计
	合同签订后，按照批准后施工供图计划，分批供图且不影响工程施工
	每延迟一天扣款5000元

	3
	采购技术要求
	合同签订后，按照发包人需求提供
	

	二
	施工
	
	

	1
	工程开工
	以总监理工程师发出的开工通知为准
	每延迟一天扣款10000元

	三
	设备采购
	满足工程进度要求
	

	四
	承包人施工图预算（含工程量计算稿及单价分析表）
	施工图出图后 60天内提供（施工图预算根据施工图分批提供）
	每延迟一天扣款5000元


三、工程质量标准
工程质量标准：（1）设计要求的质量标准：符合现行设计规范、规程和有关政策、 法规及发包人要求。（2）施工要求的质量标准：确保优良工程，并明确需要创建省部级（或以上）奖项。
四、签约合同价格和付款货币
1. 签约合同价（含税）为：人民币（大写)         （ ¥         元）。 

具体构成详见价格清单。其中： 

（1） 设计费（含税）：
人民币（大写)             （¥         元）； 

（2） 建筑安装工程费（含税）： 

人民币（大写)             （¥         元）； 

（3） 机电、金结设备费（含税）： 

人民币（大写)             （¥         元）； 

（4） 施工导流（围堰）工程费（含税）： 
人民币（大写)             （¥         元）；
（5）施工阶段勘察费（含税）： 
人民币（大写)             （¥         元）。

（6）水土保持工程费（含税）： 
人民币（大写)             （¥         元）。

（7）环保保护工程费（含税）： 
人民币（大写)             （¥         元）。
（8） 各专题费（含税）： 
人民币（大写)             （¥         元）。
（9） 双方约定的其他费用（含税）： 
人民币（大写)             （¥         元）。
2. 合同价格形式： 
合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。 
合同当事人对合同价格形式的其他约定： 按照专用合同条件执行。
五、工程总承包项目负责人
工程总承包项目负责人：                               。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件： 
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）本专用合同条款及招标文件；
（5）本通用合同条款；
（6）标准、规范及有关技术文件、初设资料； 
（7）双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
八、订立时间
本合同于        年     月     日订立。
九、订立地点
本合同在                        订立。
十、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自承包人合同签订前提交合同价格的2%的履约担保金额后生效。
十一、合同份数
本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执 陆份，承包人执 陆份。
	发包人：（公章）

	承包人：（公章）


	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       


第二节  通用合同条款
本合同参照住房和城乡建设部、市场监管总局制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）。该版合同部分涉及“项目经理”修改为“项目负责人”、“工程师”修改为“全过程咨询人”、“竣工”修改为“完工”、涉及“竣工日期”修改为“完工日期”、涉及“竣工验收”修改为“完工验收”工程验收按照《水利水电工程验收规程》（SL223-2008）执行；涉及“工程接收证书”修改为“工程完工证书（鉴定书）”。
第三节  专用合同条款
第1条 一般约定
1.1  词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件：⑴标准、规范及有关技术文件；⑵承包人提供设计文件、资料和图纸；（3）承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等；询标纪要、招标补充文件（答疑纪要）、招标文件、投标文件；(4)含合同谈判中澄清文件，双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件；（5）发包人与承包人有关工程的洽商、工程变更等书面协议或文件等；（6）图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.2 发包人：平阳县新鳌城市建设有限公司   

1.1.2.3承包人：                                。
1.1.3工程和设备
1.1.3.5 单位/区段工程的范围：     /     。                   

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：永久占地和临时占地  。
1.1.3.10永久占地：建设永久工程的用地及其附属设施用地。
1.1.3.11临时占地：建设临时工程的用地或用于施工所需的临时场地控制在初步设计文件中明确的永久及临时用地数量范围，工程完工后，承包人应对临时占地按照要求进行恢复。
1.2 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用       /     语言。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国、水利部、浙江省、温州市、平阳县关于工程建设的相关法律、行政法规、地方性法规。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：现行国家建设工程设计规范、施工规范、验收规范、质量检验评定标准等。
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：  /  ；发包人提供的国外标准、规范的份数：  /  ；发包人提供的国外标准、规范的时间：  /  。
1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：  /  。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：承包人应同时满足水利水电工程设计、施工、计价、安装、验收标准、强制性条文及规范执行，房建、市政等部分参考相应的行业标准。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件的优先解释顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）本专用合同条款及招标文件；
（5）本通用合同条款；
（6）标准、规范及有关技术文件、初设资料； 

（7）双方约定的其他合同文件。
1.6 文件的提供和照管 

1.6.1 发包人文件的提供
发包人提供的文件范围和提供的期限、数量：包括本项目的相关批文、图册、初步设计报告及图册、初步设计阶段地形测量资料、初设阶段的勘察资料等，在合同签订后提供。
1.6.2 承包人文件的提供
（1）承包人文件的范围和提供的期限、数量：
①项目设计文件
合同签订后60天内提供第一批施工图，满足开工、施工要求。后续施工图纸提供，按照批准后施工供图计划，分批供图且不影响工程施工。份数除应满足相关审查、审批、备案需要外，再向发包人提供的份数满足发包人要求（不包括承包人自用部分）。同时提供可编辑的文本（包括但不限于CAD图纸、WORD文档、EXCEL、PDF 等）。
其中：设计文件主要成果提交份数
	序号
	资料及文件名称
	提交份数

	一
	施工图（含 PDF 和 CAD 格 式的电子图纸）
	份数满足发包人要求

	二
	专项设计、专题（如有）
	份数满足发包人要求


②项目实施文件
供图进度计划：承包人合同签订后14日前提供的份数满足发包人要求；
施工规划：包括但不限于施工规划大纲、施工项目实施规划等施工前14日内提供的份数满足发包人要求；
临时设施建设方案：承包人合同签订后60日前提供的份数满足发包人要求；
标准化工地建设方案：承包人合同签订后60日前提供的份数满足发包人要求；
安全文明施工费用使用方案：承包人合同签订后90日前提供的份数满足发包人要求；
设计进度计划：承包人进场14日前提供的份数满足发包人要求；
总体施工组织设计（包括施工技术方法、施工进度计划、施工人力资源计划一览表、主要施工机具资源计划一览表在内）：承包人进场施工30日前提供的份数满足发包人要求；
职业健康、安全、环境保护管理实施计划：承包人进场30日前提供的份数满足发包人要求；
专项方案：包括但不限于防洪（防潮）度汛、交通组织、深基坑开挖、桩基础等专项方案施工前7日内提供的份数满足发包人要求； 

质量保证细则和工作执行文件：各设计和实施阶段开始实施前14日内提供的份数满足发包人要求；
③在工程正式移交前提交工程所有审批资料一套。
承包人的设计文件和施工方案在施工前必须由发包人认可后方可实施。
④合同价款
将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
⑤办公用房
承包人免费为发包人及全过程咨询人提供施工现场办公用房（不包括办公设施）5间，承担施工过程中用水、用电、办公用房修缮等费用。
⑥交通工具配备
承包人至少配备（包括但不限于）一辆商务用车、两辆越野车，其他可根据工程实施进度配备。
（2）发包人对承包人文件批复的期限：发包人在接到项目实施文件后7日内批复。
1.6.4 文件的照管
关于现场文件准备的约定：        /          。
1.7联络
1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：按通用条款执行，一般函件7天，紧急函件3天。
发包人的送达地址：平阳县新鳌城市建设有限公司。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：按通用条款执行，一般函件7天，紧急函件3天。
承包人的送达地址：                                                。
1.10 知识产权
1.10.1由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：除承包人完成的设计工作成果、科研成果、建造完成的建筑物归发包人所有，其他发包人和承包人共同拥有。
1.10.2由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：除承包人完成的设计工作成果、科研成果、建造完成的建筑物归发包人所有，其他发包人和承包人共同拥有。
1.10.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人自行承担。
1.11 保密
双方订立的商业保密协议（名称）：      /       ，作为本合同附件。
双方订立的技术保密协议（名称）：      /      ，作为本合同附件。
1.13 责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为  /   。
1.14 建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：所有权、使用权归发包人所有，建设期间相关费用已包含在投标报价中。
第2条 发包人
2.2 提供施工场地和工作条件
2.2.1提供施工现场
关于发包人提供的施工场地的范围和期限：初步设计文件中明确的永久及临时用地数量范围。超出上述范围需要使用的场地，均由承包人自行解决，并自行办妥一切需要办理的手续，由此引起的一切纠纷、事故和赔偿责任，均由承包人承担。移交时间执行通用条款。
2.2.2提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：
（1）工程地质和地下管线资料的提供时间：初设阶段相关报告由发包人在设计前提供。对于报告中未涉及的与设计施工有关的地上、地下已有建筑物、构筑物等现场障碍资料由承包人自行调查并承担相应费用。
（2）水准点与坐标控制点交验要求：发包人提供用于本工程的水准点、坐标控制点，其余施工所需条件均由承包人负责，并承担相关费用。水准点与坐标点交验完毕即由承包人负责保护，此后由于破坏和失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人承担。
2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：发包人应开工前向承包人提供的原始资料（包括本项目的相关批文、初步设计报告及图册、初设阶段相关报告资料等）。 

2.5 支付合同价款
2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：发包人不提供资金来源证明 。
2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）： 发包人不提供支付担保 。
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务：  /  。
第3条 发包人的管理
3.1 发包人代表
发包人代表的姓名：                                     ；
发包人代表的身份证号：                                 ；
发包人代表的职务：                                     ；
发包人代表的联系电话：                                 ；
发包人代表的电子邮箱：                                 ；
发包人代表的通信地址：                                 ；
发包人对发包人代表的授权范围如下                       ；
发包人代表的职责：                                     。
3.2 发包人人员
发包人人员姓名：                                       ；
发包人人员职务：                                       ；
发包人人员职责：                                       。
3.3监理人
3.3.1监理人名称：                          ；
监理人监督管理范围、内容：施工的全过程监理及缺陷责任期监理。
监理人权限：监理人在行使下列权力前，需要经发包人事先批准： 

（1）按第4.5款约定，批准工程的分包；
（2）按第8条约定发出开始工作的通知；
（3）按第13.5款约定，批准暂列金额的使用。
尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。
具体按发包人对监理人的合同协议书。
3.6 商定或确定
3.6.2 关于商定时间限制的具体约定： 按照项目实施过程中的约定要求执行 。
3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：按照项目实施过程中的约定要求执行；关于对监理人的确定提出异议的具体约定：按照项目实施过程中的约定要求执行。

3.7 会议
3.7.1 关于召开会议的具体约定：  按规定召开例会（周会议、月度会议、 季度会议、半年度会议、年度会议等）、专题会议、不定期工程会议等，满足工程建设需要。按规定召开设计联络会，会务相关费用由承包人承担。
3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：由会议主持方提供会议纪要， 参与方均需保存。
第4条 承包人
4.1  承包人的一般义务
承包人应履行的其他义务：
（1）遵守有关法律法规的规定，接受发包人及监理人的监督，按照合同、施工图纸、工程联系单、图纸会审纪要、会议纪要、施工及验收规范等精心施工，按期完成，将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款。
（2）工程施工需要办理审批的有关手续由双方按照有关规定负责办理，并积极予以配合，相关费用各自承担。
（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，办理相关手续、并以书面形式通知发包人；施工过程中由承包人负责处理自身原因涉及市政、环保、卫生、交通、污水处理和自身原因引起的一切纠纷、事故赔偿责任和社会治安等关系。其中施工期间生产的废（油污）排水，承包人应根据自身的施工组织设计并结合现场情况考虑制定完善的处理措施方案，满足相关部门的要求。
承包人应做好施工区附近和施工公路沿线居民点的噪声和扬尘污染防治工作。选用低噪声设备，合理安排施工作业时间。建筑垃圾及施工人员生活垃圾须及时清运并妥善处理，禁止随意抛弃、排入水体。
（4）施工现场清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，完工验收通过后30天内完工清场，并承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
（5) 发生工程质量事故或安全责任事故后，须按水利部、浙江省、温州市、平阳县有关规定及时电话联系发包人或监理，按规定上报事故书面报告，同时按政府有关部门要求采取措施。
（6）按照发包人批准后的临时设施建设方案，提供施工现场项目法人、全过程、监理等必要的办公及生活用房和办公设施，会议室、施工围挡等的外立面上宣传文字、施工铭牌的布置和书写一律由发包人掌控，监理人批准后实施。提供施工现场必要的办公及生活用房和办公设施，生活用房独立卫浴，承担施工过程中用水、用电等费用。
（7）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交付发包人之前，由承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，由承包人制定特殊措施保护方案报发包人批准后实施，相关费用由发包人承担。
（8）及时向发包人（或监理人）提交开工、各阶段、完（竣）工报告、隐蔽工程验收报告、质量自检记录、交工验收报告及工程事故报告（如有）等资料。
（9）必须接受发包人的管理或其委托的监理人的监理，按照要求提供完整真实的原始记录、检测记录等技术资料及各种报表。承包人应执行发包人对工程管理所制定的各项管理制度。
（10）参加发包人组织召开的与本工程相关的会议，并作好会前有关资料的准备。在保修期内要及时做好回访工作，属保修责任范围的事项应及时按质检标准修好。
（11）根据发包人要求做好施工期原型观测（监测）工作、工程永久监测设备和设施的保护和配合等工作，做好其他承包人的配合工作，确保整个工程顺利实施。
（12）承包人负责临时施工用地（包括但不限于弃渣场、临时堆场、砂石加工厂、临时房屋建筑、修配加工厂、临时施工道路等）的建设、维护，按本合同规定支付应由承包人承担的相关费用。在使用期间引起的一切纠纷、事故和赔偿责任（包括费用）由承包人自行承担。
承包人的各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被；做好表土的剥离、集中堆放、拦挡、排水、苫盖及回覆等；施工过程中临时堆土及弃土（渣）要及时清运至指定地点堆放并进行防护必须符 合相关安全要求，禁止随意倾倒或堆弃。施工结束后要及时进行迹地整治、恢复。加强施工组织管理和临时防护措施，合理安排施工时序，严格控制施工期间可能造成的水土流失。
（13）承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行， 做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，满足交通主管部门的要求，并认真组织实施。由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时， 应由承包人承担相关责任和费用。
（14）承包人必须做好施工、生产生活的废渣、废水、废气的处理工作，确保达标排放，所需的费用包含在投标总价中。
（15）承包人负责协助办理各类审查、审批手续。办理各专项验收手续、协助各阶段验收。
（16）承包人负责工程区域内人员的管理，对进入工程区域内的外来无关人员进行劝离。
（17）承包人应处理好与周边人员与居民的关系，保证不影响周边居民的日常生活与办公活动。 承包人应协助发包人处理好与工程其他承包人或毗邻工程的配合关系，发生交叉施工时，承包人和工程其他承包人或毗邻工程应相互配合， 友好协作，并服从监理人的统一协调、管理。
（18）因渣土排放、建筑垃圾消纳、污（油）水排放、扬尘治理等，引起条件变化或周边施工环境变化，导致本工程施工场地加固、施工工作量增加、施工难度增加、用水用电困难，临时用地调整之后的租赁以及相关的施工围挡、临时设施、 临时水电、临时通讯、临时道路的迁移、拆除或改建等，以及土石方和工程材料、物质、设备运输（如车辆办证、运距、运输方式、运输途径、运输时间、车辆清洗等）要求变化等因素导致本工程增加的成本和费用的风险由承包人承担。
（19）承包人应尽可能优化施工方案，严格限定施工活动范围，合理安排好施工时段和施工方式。加强水土流失防治，落实相应的工程措施、植物措施和临时措施。进一步优化工程取土、弃渣处置方案，禁止在环境敏感区范围内设置工程取土弃渣场。施工期注意收集表层土壤，施工结束应立即开展对弃渣场及临时占地的生态修复工作。
（20）工程移交证书颁发前，承包人应按照合同要求归还工程临时借地，归还前承包人应对工程临时借地进行恢复，并通过发包人、监理及工程临时借地的土地所有人验收。
（21）承包人有责任和义务进行本工程施工现场的施工组织设计及管理（包括但不限于施工交通、施工总布置、施工进度编排等）。
（22）承包人应配合发包人做好检查、稽察等相关工作并及时准备好相关资料。
（23）承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。
（24) 文明施工按浙江省、温州市、平阳县等有关部门颁发的文明施工要求及招标文件技术条款执行。施工区域范围内搞好市容环境卫生，并接受有关主管部门和发包人、监理人的检查；环境保护按招标文件的要求执行。因承包人原因造成工程损失或人身伤害，由承包人承担全部责任及费用。因行政主管部门或地方政府出台新的安全文明施工标准及温州市、平阳县施工标准化工地要求建设，承包人应执行新的标准，相关费用承包人在总价中考虑。
（25）承包人应按《保障农民工工资支付条例》以及国家、省、市其他有关规定处理好农民工工资问题，不得拖欠工人工资，做好工人安全生产劳动保护， 对施工人员按规定进行投保。
（26）工程应按规定编制各类专项施工方案，重大专项施工方案应按发包人或监理人要求组织专家评审论证（相关费用由承包人承担），实行分包的，应由总承包单位和分包单位技术负责人共同签字确认。
（27）本项目在实施过程，受重大社会活动（如亚运会等）的影响而增加的施工成本，承包人已在投标报价中综合考虑受重大社会活动影响的施工增加费，发包人不另行增加费用。
（28）承包人负责办理相关审批手续，并自行承担相关费用。
（29）承包人因分包而产生的一切费用由承包人自行承担，承包人已在投标报价中考虑相关费用，发包人不另行增加费用。
（30) 承包人不按合同约定完成以上工作，发包人有权限令其停止施工并进行整改，由此引起的损失由承包人承担。涉及的各类费用均应列入投标报价内，发包人不再向承包人另行支付。
（31）承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2履约担保

承包人是否提供履约担保：   是    。
履约担保的方式、金额及期限: 合同签订前提交合同价格的 2%的履约担保。形式：现金、银行保函或者保险公司保函或者融资担保公司保函等（保函必须采用见索即付函）。履约担保期限自担保提交之日起至工程完工验收合格后 90 个日历天。
履约担保扣除及补足： 1）承包人出现违约情形以发包人或监理人出具的书面意见为准，发包人有权直接以此为索赔依据，要求承包人承担违约责任；并有权从履约担保金额或者应支付的工程款中直接扣除本合同规定的承包人应承担 的费用、违约金、赔偿金等任何款项。承包人若以保函形式向发包人提供履约担保的，发包人有权向出具前述银行保函的银行要求无条件支付相应部分的履约担保金额，银行拒绝支付的，发包人有权直接从承包人工程款中扣除或提存相应数。
2）本合同履行过程中，因承包人违约，发包人扣除全部或部分履约担保的， 则自发包人书面通知之日起5天内，承包人应以现金、银行保函或者保险公司保函或者融资担保公司保函方式向发包人补足该履约担保金额；逾期补足的，承包人应向发包人按未补足金额的千分之一每日计付违约金。逾期【60】日仍不补足 的，发包人有权解除本合同，且扣除剩余的履约担保金额，并要求承包人赔偿由此给发包人造成的实际损失。
3）如工期拖延，则承包人必须在保函有效期满前一个月内办理保函有效期顺延事宜，否则视作违约，发包人有权暂停支付工程款，且承包人须承担其他相 关违约责任。
4.3工程总承包项目负责人
4.3.1  工程总承包项目负责人：                            ；
执业资格或职称类型：                              ；
执业资格证或职称证号码：                          ；
联系电话：                                        ；
电子邮箱：                                        ；
通信地址：                                        。
承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：向发包人支付 50 万元的违约金，违约金在工程进度款中扣除 。
4.3.2工程总承包项目负责人每月在现场的时间要求： 不得少于 22 日（通知进场之日至合同工程完工验收之日），其他时间满足项目建设或发包人需要，考勤方式以发包人要求为准。
工程总承包项目负责人未经批准擅自离开施工现场的违约责任： 每少一天应向发包人支付违约金5000 元，违约金在工程进度款中扣除，承包人的项目负责人连续 3 个月及以上或累计 6 个月及以上每月驻工地的天数少于 15 天， 发包人有权解除合同。
4.3.3 承包人对工程总承包项目负责人的授权范围：1、建立本项目的项目组织机构；2、制定项目计划；3、拥有本项目的决策权；4、组织计划实施；5、协调内外部的关系；6、建立项目控制系统、实施项目的控制；7、负责项目合同管理；8、审查和受理各种报告；9、组织验收，考核，结算；10、组织项目售后服务及项目总结工作；11、对项目总负责、对部门业主沟通、对接的第一责任人；12、项目负责人根据发包人需要驻场开展工作；13、代表承包人承担本项目工程。
4.3.4 承包人更换工程总承包项目负责人的违约责任：承包人项目负责人必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并按发包人要求的工作日期到任。符合条件更换的，应征得发包人同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件，需向发包人支付10万元/人·次的违约金（重大疾病、刑事犯罪、死亡等情形除外）；未征得发包人同意擅自更换的，除需向发包人支付30万元/人·次的违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门，情节特别严重的，发包人有权终止合同。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目负责人的违约责任:（1）每人次需支付30万元的违约金（重大疾病、刑事犯罪、死亡等情形除外），违约金在工程进度款中扣除，发包人并有权单方面解除合同；（2）发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门，情节特别严重的，发包人有权终止合同 。
4.4承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：签订合同后7天内 。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：签订合同后7 天内 。
4.4.2 关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任：（1）承包人施工负责人、设计负责人、施工技术负责人必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并按发包人要求的工作日期到任。符合条件更换的，应征得发包人同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件，需向发包人支付10万元/人·次的违约金（重大疾病、刑事犯罪、死亡等情形除外）；未征得发包人同意擅自更换施工负责人、设计负责人、施工技术负责人的，需向发包人支付30万元/人·次的违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门，情节特别严重的，发包人有权终止合同。（2）承包人擅自更换其他关键人员的，每人次向发包人支付30万元的违约金，违约金在工程进度款中扣除。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：（1）每人次向发包人支付30万元的违约金，违约金在工程进度款中扣除，发包人并有权单方面解除合同；（2）发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门，情节特别严重的，发包人有权终止合同 。
承包人（施工单位）质量负责人、安全负责人、专职安全生产 管理人员、安全员、质检员、施工员及承包人（包括设计单位）投标人员均不得擅自更换，确需更换的，应征得发包人同意，办理相应的变更手续，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格。
如出现下列几种情况，可以对相关人员做清退处理同时将抄报省、市、县主管部门作为不良行为进行记录：
（1）正常情况下，一个季度累计缺勤 21 天或单月缺勤 7 天或以上的； 

（2）工作不负责任、业务能力差、工程质量发生严重差错的。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：需向监理人报备并经发包人同意。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：
（1）项目负责人及施工负责人每月在现场时间均不得少于 22 日（通知进场之日至合同工程完工验收之日），其他时间满足项目建设或发包人需要，考勤方式以发包人要求为准。
项目负责人及施工负责人每月在现场时间未达到合同约定天数的，每人每少一天应向发包人支付罚款3000 元，违约金在工程进度款中扣除。承包人的项目负责人（或施工负责人）连续3个月及以上或累计6个月及以上每月驻工地的 天数少于 15 天，发包人有权解除合同。
（2）设计负责人在现场时间根据发包人要求及工程需要确保按时到场，考勤方式以发包人要求为准。
常驻设计代表供图阶段每月在现场时间不得少于 22 日，供图完成之后每月在现场时间满足项目建设或发包人需要，考勤方式以发包人要求为准。
（3）关键人员需参加每月例会、重要会议，重大验收、上级检查、稽察等，缺席一次按3000元/人次罚款。
（4）承包人其他现场管理关键人员每月在现场时间均不得少于 22 日（通知进场之日至合同工程完工验收之日），其他时间满足项目建设或发包人需要，考勤方式以发包人要求为准。
1）项目技术负责人、质量负责人、安全负责人、专职安全生产管理人员每月每人驻工地时间不得少于 22天，每人每少一天支付罚款 2000 元，每人扣款累计总金额不超过 20 万元。项目技术负责人不得与施工负责人同时脱岗，否则，在原基础上，加倍支付违约金。
上述罚款在工程进度款中扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。
2）综合管理负责人、常驻设计代表、质检员、施工员、安全员每人每月按要求驻工地时间不得少于 22 天，每人每少一天支付罚款 1000 元， 每人扣款累计总金额不超过 10万元。
上述罚款在当月工程进度款中直接扣除，所有累计罚款不超合同价格的2%，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。
项目班子人员由全过程咨询部负责考勤，考勤办法由发包人制定。
4.5分包
4.5.1一般约定 

禁止分包的工程包括：承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。若因承包人违法转包或分包而造成的后果由承包人全权承担，同时承包人向发包人支付100万元违约金。

4.5.2 分包的确定
允许分包的工程包括：除通用合同条款第4.5款的约定外，分包还应遵循以下约定：①本项目允许依法分包，总承包项目中非主体、非关键性工作的设计和施工允许分包。
②必须按照法律法规规定、监管部门的监管要求和发包人约定的条件、程序进行发包。分包人必须具备相应专业资质、经营资格和专业能力，需要分包时，承包人必须将拟分包的内容报经发包人审批同意后，才允许进行分包，否则视为承包人违约，对承包人未经批准擅自分包的费用，发包人将采取全部不予以确认的方式追究承包人的违约责任。
若因承包人擅自分包而造成的后果由承包人全权承担，同时承包人向发包人支付100万元违约金。

其他关于分包的约定：  /  。
4.5.5 分包合同价款支付
关于分包合同价款支付的约定：  执行通用条款   。
4.6 联合体
4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项： 联合体各成员的分工、费用收取按照联合体协议书约定执行；发票开具按照联合体协议书约定执行。
4.7 承包人现场查勘
4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定： 承包人现场查勘时必须做好安全保障措施并自行承担现场查勘所需的一切费用，发包人对此不承担任何责任 。
4.8 不可预见的困难
不可预见的困难包括：   按通用条款执行  。
第5条 设计
5.2 承包人文件审查
5.2.1 承包人文件审查的期限：  满足工程建设和发包人要求   。
5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：  按发包人要求  ，审查会议的相关费用由 发包人承担。
5.2.3 关于第三方审查单位的约定：  执行通用条款   。
5.3 培训
培训的时长为满足工程建设和发包人要求，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为满足工程建设和发包人要求 。
5.4 完工文件
5.4.1 完工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：  提供的份数且满足规范及发包人要求  。
5.4.3 关于完工文件的其他约定：    /    。
5.5 操作和维修手册
5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：  执行通用条款  。
第6条 材料、工程设备
6.1 实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：执行通用条款   。
6.2 材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备
发包人提供的材料和工程设备验收后，由  承包人 负责接收、运输和保管。
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
材料和工程设备的类别、估算数量：建筑材料由承包人自行解决，质量满足相关规程规范的规定及发包人要求。
完工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：  承包人根据工程试生产需要配置  。
6.2.3 材料和工程设备的保管
发包人供应的材料和工程设备的保管费用由   承包人   承担。
承包人提交保管、维护方案的时间：  满足工程建设需要和保管要求   。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备：  满足工程建设需要和保管要求 。
6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：按有关规定和监理人要求执行。
6.4 质量检查
6.4.1 工程质量要求
工程质量的特殊标准或要求：   确保优良工程且创建省部级（或以上）奖项  。
如工程未获得优良工程或未创建部级（或以上）奖项，则承包人将被处以150万元的违约金。违约金在工程结算款中扣除。
6.4.2 质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：  按有关规定和监理人要求执行 。
6.4.3 隐蔽工程检查
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：  满足工程验收要求  。
6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点：按有关规定和监理人要求执行  。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：按有关规定和监理人要求执行  。
试验和检验费用的计价原则：  工程有关试验、检验费用由承包人承担，并已包含在合同价款中，不再另行计算。
第7条 施工 

7.1 交通运输
7.1.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人自行协调场外道路及设施，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护、安全、分流方案，满足交通主管部门的要求， 如不归属交通主管部门管理的道路则满足当地相关管理部门要求。承包人必须保证工地附近居民的正常出行， 因施工原因产生的交通中断，承包人必须采取临时 措施确保附近居民出行。相关费用计入投标报价中，发包人不再另行支付。
7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定：  承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。
7.1.3 场内交通
关于场内交通的特别约定：承包人应负责修建本合同施工区内现有交通道路至各施工点的全部施工道路等，并在合同实施期 间负责管理和维护，承包人负责场内过境车辆的协调和分流工作。
关于场内交通和场外交通的边界的约定：以规划用地红线为分界线。
7.1.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施 

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用   。
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人承担修建临时设施的费用的范围：/   。
7.4 测量放线
7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：符合国家、省、市有关的技术规范。施工控制网资料的告知期限：发包人应在施工开工前7 天内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在收到测量基准点、基准线和水准点及其书面资料后的28天内将施工控制网资料报送监理人审批。
7.5 现场劳动用工
7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：  除通用条款已明确内容外，承包人必须按照《保障农民工工资支付条例》以及国家、省、市其他有关规定，并按期足额支付民工工资款，如承包人不及时支付民工工资款，或未按上述要求履行，造成扰民、引起地方稳定及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。业主（或发包人）保留停止对承包人期中支付和其他支付的权利，直至承包人妥善处理好上述纠纷为止。
7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求：承包人必须保证安全生产，定期组织安全施工培训并承担相关费用。
7.6.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 创省级安全文明标准化工地。按照《浙江省水利厅关于开展水利建设工程文明标化工地创建工作的通知》（浙水建〔2020〕5号）、《浙江省水利建设工程文明标化工地创建指导手册》（2020年3月）、温州市、平阳县文件的相关规定。
如工程未达到省级安全文明标准化工地要求，未达标按违约金10万元扣除。
日常管理、安全文明施工具体按发包人与承包人签订的安全协议执行。
7.9 临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定：承包人自行解决临时用水和临时用电。
7.10 现场安保
承包人现场安保义务的特别约定：  /  。
第8条 工期和进度
8.1 开始工作
8.1.1 开始准备工作：按有关规定和监理人要求执行。
8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：  /  。
8.2 完工日期
完工日期的约定：以完工鉴定书载明的日期为准。
8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：  执行通用条款  。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限：执行通用条款  。
8.4 项目进度计划
8.4.1 监理人在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款   。
8.4.2 进度计划的具体要求：合同签订后 7天内提交整体进度计划报送监理人及发包人批准。
关键路径及关键路径变化的确定原则：承包人上报、监理人审核，发包人批准，必要时召开专家评审论证确定。
承包人提交项目进度计划的时间：总进度计划在合同签订后7天内， 年度计划在上年 11 月 25 日前，月度计划在上月 25 日前提交，份数按发包人要求提供。
进度计划发生变化的，监理人或发包人认为有必要调整时，在发生变化或接到通知后 7 天内。
设计、采购和施工计划；人员及机具进场计划；职业健康、安全、环境保护管理实施计划，其他工程建设计划要求同上。
8.4.3 进度计划的修订
承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：  执行通用条款。
发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：执行通用条款 。
承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：  执行通用条款 。
8.5 进度报告
进度报告的具体要求：按有关规定和监理人要求执行  。
8.7 工期延误
8.7.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的 / %或人民币金额为： 10000元 、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的： 2%或人民币金额为： / 。
8.7.3 行政审批迟延
行政审批报送的职责分工：执行通用条款 。
8.7.4 异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：
(1) 日降雨量大于 50 mm 的雨日超过 3 天；
(2) 风速大于 14 m/s 的 7 级以上台风灾害；
(3) 日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天；
(4) 日气温低于 -5 ℃的严寒大于 3 天；
(5) 造成工程严重损失的冰雹和大雪灾害；
(6) 其它异常恶劣气候灾害。
出现上述异常恶劣的气候条件，第（1）项以当地水利部门发布的水文数据为准；第（2）至（6）项以当地气象部门发布数据为准，造成承包人工期延误，经监理人批准顺延工期。
8.8 工期提前
8.8.2 承包人提前竣工的奖励：  /  。
第9条 完工试验
9.1 完工试验的义务
9.1.3 完工试验的阶段、内容和顺序：按验收规范及发包人要求。
完工试验的操作要求：按验收规范。
第10条 验收和工程接收
10.1 完工验收
10.1.2 关于完工验收程序的约定：按水利部《水利水电建设工程验收规程》 （ SL223-2008)及发包人要求和相关规定执行。
发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：  / 。
10.3工程的接收
10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：  按发包人要求。
10.3.2 接受工程时承包人需提交完工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：承包人负责整理和提交的完工验收资料应当符合工程所在地水行政主管部门（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，并满足发包人的要求。完工验收资料的份数满足验收归档及发包人要求。完工验收资料的费用由承包人承担。
10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：按通用条款执行。
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：发包人有权不支付剩余 合同款并单方面解除合同。
10.4 接收证书
10.4.1 工程接收证书颁发时间：执行通用条款 。
10.5 完工退场
10.5.1 完工退场的相关约定：执行通用条款  。
10.5.3人员撤离：
监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：承包人按照通用合同条款第10.5.3项约定撤离施工场地（现场）时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限： 按照通用条款执行。
第11条 缺陷责任与保修
11.2 缺陷责任期
缺陷责任期的期限：1年。
11.3 缺陷调查
11.3.4 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 3天内  。
11.6 缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后  7 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 28 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.7 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为：
工程质量保修范围为合同约定的工程承包范围。
（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
（3）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
（4）水利工程、其他项目保修期为1年。
（5）景观绿化保修期为2年。
（6）苗木存活率98%。
第12条 完工后试验
本合同工程是否包含完工后试验：   是，按水利部《泵站设备安装及验收规范SL317-2015》执行。
12.1 完工后试验的程序
12.1.2 完工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：  承包人   。
第13条 变更与调整
13.2 承包人的合理化建议
13.2.2 监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 7 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后 7 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照 13.3.3项【变更估价】约定  执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。
13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：   不分享  。
13.3 变更程序
13.3.3 变更估价
13.3.3.1 变更估价原则
（1）建筑安装工程费：根据实际完成的工程内容按照预算编制依据重新组价×（1-︱中标浮动率︱），作为变更项目的单价。中标浮动率=（工程部分中标价-工程部分最高限价）/工程部分最高限价
（2）材料价：
有信息价的设备：按采购当月的信息价（参照顺序：a.平阳县价格，b.无平阳县价格参照温州市价格，c.无温州市价格的采用《浙江造价信息》价格）作为设备价格。
无信息价的设备，由发包人、监理机构、承包人等有关单位共同询价作为设备价格。
（3）预算编制原则：
1）水利工程：
①人工预算单价采用投标期浙江省2021版水利行业人工预算单价；
②材料和设备
有信息价的材料和设备的：按投标截止日前一个月的信息价（参照顺序：a.平阳县价格，b.无平阳县价格参照温州市价格，c.无温州市价格的采用《浙江造价信息》价格）。
无信息价的材料和设备，由发包人、监理机构、承包人等有关单位共同询价。
③机械台班单价按投标期浙江省2021版水利水电工程施工机械台班定额和有关规定计算；
④定额采用投标期浙江省2021版水利水电工程预算定额和有关规定，如浙江省水利工程定额不能满足计价，可采用部颁水利定额及其他相关行业定额的定额含量计价；
⑤取费费率采用投标期浙江省2021版水利行业取费标准按工程类别选取费率，对各项弹性区间费率取中间值；
2）房建工程、绿化工程：
套用浙江省 2018 版预算定额和费用定额或现行相应专业定额，综合费用按相应类别工程费率的中值计取，风险费用不计，规费、税金、农民工工伤保险按相应类别工程相关规定执行；材料预算价格采用方式同水利工程材料预算价格。
3）按照上述仍无法组价的，由发包人、全过程咨询人、承包人等有关单位共同询价确定。
13.3.3.3 变更范围 

发包人风险：由下列原因导致的变更，按实调整工程合同总价： 

（1）因发包人原因提出规模性、功能性或标准的变更。 

（2）因发包人提出合同约定工程总承包工作范围的变更。 

（3）发包人认可的其他变更情形。 

承包人风险：
（1）承包人原因（含设计、施工等原因）导致的错、缺、漏项及设计缺陷等引起的费用增加不予计算，费用减少按实调整。  

（2）一个有经验的承包人可以或应该能预见的风险。 

（3）现行预算定额或计价规范未描述到，但又是完成分项工程必须有的工作内容，均应包括在报价内。 

（4）材料价格在 13.8 条规定的浮动范围以内的调整。 

（5）施工期间停水、停电引起的费用增加。 

（6）其他法律法规及行业规定的应由承包人承担的风险。
13.4 暂估价
13.4.1 依法必须招标的暂估价项目
承包人可以参与投标的暂估价项目范围：   /   。
承包人不得参与投标的暂估价项目范围：   /   。
招投标程序及其他约定：   /    。
13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：/。
13.5 暂列金额
其他关于暂列金额使用的约定：  /   。
13.8 市场价格波动引起的调整

 本条修改为：（1）在合同执行期间，主要材料商品砼、 钢材、钢筋、水泥、砂石料、柴油的价格上下浮动超过 5% 时应进行价格调整。价格调整按工程进度款结算周期进行，以投标截止日前一个月信息价（参照顺序：a.平阳县价格，b.无平阳县价格参照温州市价格，c.无温州市价格的采用《浙江造价信息》价格）为基价与施工期当地造价管理部门发布的信息价对照计算，对其价格超过±5%部分进行调整（只计材料信息价差价及其税金）。 材料数量按当月实际完成的工程量及投标文件单价分析表中的材料含量计算。其他材料的价格按当前的市场价考虑风险系数进入单价，在合同执行期内不作调整， 价格风险由承包人自负。 合同执行期内人工单价按照政策发布调整。
（2）如有发布人工价格调整的相关文件，根据相关文件规定确定人工的调差价格。人工调差数量按实际完成的工程量及相应定额中的人工含量计算。
第14条 合同价格与支付
14.1 合同价格形式
14.1.1 关于合同价格形式的约定： 

1、本合同中建安工程费（不包括施工导流（围堰）工程）、机电设备费、金属结构设备费按本项目全过程咨询人审定的单价和经审核同意的施工图工程量乘以（1-︱中标浮动率︱）进行结算，且最高不得超过初步设计批复对应的建安工程费（不包括施工导流（围堰）工程）。建安工程费（不包括施工导流（围堰）工程）、机电设备费、金属结构设备费由承包人在施工图审定后自行编制施工预算，材料价以投标截止日前一个月信息价（参照顺序：a.平阳县价格，b.无平阳县价格参照温州市价格，c.无温州市价格的采用《浙江造价信息》价格），并报送全过程咨询人、发包人审核，经全过程咨询人、发包人审定同意后，并按审定的单价和经审核同意的施工图工程量乘以（1-︱中标浮动率︱）进行结算。施工图预算编制原则以“13.3.3.1 变更估价原则中的（3）预算编制原则”为准。
2、专题报告费按实际发生的专题项目和投标报价进行结算。

3、水土保持工程费、环保保护工程费采用总价承包，按投标报价进行结算。  

4、设计费、勘察费、总承包管理费等采用总价承包，按投标报价进行结算。

5、施工导流（围堰）工程采用总价承包，按投标报价进行结算。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：/。

14.2 预付款
14.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：（1）工程预付款的总金额为签约合同价的 10 %，分二次支付给承包人。
各次预付款的支付额度和付款时间为：
① 第一次预付款金额为工程预付款总金额的 30 %，在合同协议书订后，由承包人提出申请，并经全过程工程咨询人出具付款证书报送发包人批准后 14 天内予以支付。
② 第二次预付款金额为工程预付款总金额的 70 %。在第一批施工图纸提供后，由承包人提出书面申请，经全过程工程咨询人核实后出具付款证书报送发包人批准后14 天内予以支付。 

工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的20%时开始扣款，扣款金额为工程进度付款的15%，且合同累计完成金额达到签约合同价的80%时必须全部扣清。
14.2.2预付款担保
提供预付款担保期限：至预付款全部扣回为止。
预付款担保形式： 额度：与预付款等额；
形式：银行保函、保险公司保函或担保公司担保 。
14.3 工程进度款
14.3.1 工程进度付款申请
工程进度付款申请方式：执行通用条款  。
承包人提交进度付款申请单的格式、份数和时间：付款申请单格式按监理人批准的格式，每个付款周期末为每月25日 ，份数按发包人要求。
进度付款申请单应包括的内容：  执行通用条款     。
14.3.2 进度付款审核和支付
进度付款的审核方式和支付的约定：

（1）工程设计费
①根据供图计划，完成主体工程施工图审查合格后，支付至承包人中标价中工程设计费的60%。
具体支付方式：按施工图审查合格后28天内支付。
②全部施工图审查合格后，支付至承包人中标价中工程设计费的85%。

具体支付方式：按施工图审查合格后28天内支付。 

③最终工程设计费剩余部分待工程完工结算后的28天内支付。

（2）工程进度款付款如下：
工程月进度款按工程进度付款申请并经全过程咨询人审核后的85%进行支付，合同工程完工验收合格后支付至90%，工程结算审计后支付至98.5%，剩余1.5%作为质保金，等全部工程缺陷责任期满后28天内支付。

（3）安全施工费
安全施工费按照按国家和省有关规定，由承包人提出具体实施方案，经监理人审核，发包人批准后按方案实施进度，计入当月工程进度款支付。
科学研究试验费按有关规定实施进行，经监理人审核，发包人批准后实施，科研成果提交后，计入当月工程进度款支付。
（4）工程保险费
承包人进场前，应按规定进行投保；承包人凭保单及发票按实支付。
（5）机电设备费、金属结构设备费

机电设备费、金属结构设备费按相应的机电设备和金属结构设备到场签证合格后，按审定的单价和经审核同意的施工图工程量乘以（1-︱中标浮动率︱）进行结算，计入当月工程进度款支付。

（6）专题报告费
按实际发生的专题报告和投标报价进行结算，提交相应的专题报告后，计入当月工程进度款支付。
（7）勘察费
勘察费在完成相应勘察工作后支付相应报价的85%，本工程完工验收合格后一次性付清。

（8）水土保持工程费、环保保护工程费
水土保持工程费、环保保护工程费按工程实际进度的85%支付，本工程完工验收合格后一次性付清。

（9）总承包管理费
总承包管理费按工程实际进度的85%支付，本工程完工验收合格后一次性付清。
发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 28天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行公布最近的一年期贷款基准利率支付逾期付款违约金。
14.4 付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求：  执行通用条款  。
14.4.2 付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制：执行通用条款  。
14.5 完工结算
14.5.1 完工结算申请
承包人提交完工结算申请的时间：  执行通用条款  。
完工结算申请的资料清单和份数：   按发包人要求  。
完工结算申请单的内容应包括：  执行通用条款  。
14.5.2 完工结算审核
发包人审批完工付款申请单的期限：  执行通用条款  。
发包人完成完工付款的期限：  执行通用条款    。
关于完工付款证书异议部分复核的方式和程序：  执行通用条款  。
14.5.4工程结算价款必须经过有关部门审核，若在审核过程中发现存在违约责任，需支付违约金时，在工程结算价款中直接扣除。
工程结算审核审价费用支付的约定：工程结算审核费用参照浙价服【2009】84号文件《浙江省建设工程造价咨询服务收费管理办法》的规定，基本费由发包人承担，核减追加费按核减超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数计取5%的费用，核增费按核增额为基数计取5%的费用，由承包人承担，如承包人不付此费用的，由发包人在工程款中扣除。
工程结算审核资料的提交：  符合相关规定    。
14.5.5 承包人未在发包人规定时间内提交全套的完工结算资料，每延迟一天处罚10000元（处罚金从承包人质量保证金中直接扣除），非承包人原因除外。
14.6 质量保证金
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式：
质量保证金采用以下第 2 种方式： 

(1) 工程质量保证担保，保证金额为： / ； 

(2) 1.5 %的工程款；
(3) 其他方式： / 。
注：承包人可采用工程保函方式换取质量保证金，办理保函所需的费用由承包人承担。质量保证金担保的形式：银行保函或融资性担保机构担保保函或保险公司保函。若采用保函的，必须采用见索即付函形式。
14.6.2 质量保证金的预留
质量保证金的预留采取以下第 2 种方式：
 (1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：  /  ，在此 情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
(2) 工程完工结算时一次性预留专用合同条件第 14.6.1 项第(2)目约定的 工程款预留比例的质量保证金；
 (3) 其他预留方式:   /    。
关于质量保证金的补充约定： 缺陷责任期满（第11.2条）后14天内返还扣除因保修发生费用后的缺陷责任保修金，缺陷责任保修金不计利息。
14.7 最终结清
14.7.1 最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定：   /   。
14.7.2 最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定：   /   。
第15条 违约
15.1 发包人违约
15.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形         /         。
15.1.3 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：     /     。
15.2 承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： （1）因承包人自身原因造成工期严重滞后、现场管理和环境混乱，又无明 显改进措施的。
（2）施工期间发生工程质量或安全事故的。 

（3）未按时支付农民工工资， 或因拖欠支付农民工工资导致群体上访产生社会恶劣影响的严重事件的，或出现因承包人拖欠农民工工资导致农民工到政府 部门或发包人处索要工资的情况的。
（4）主要管理人员考核 1）项目负责人及施工负责人除外的其他管理人员未按照要求到位，或通知必须参加的会议缺席。2)考勤方式以发包人要求为准。 

（5）承包人未按合同约定时间及时在规定期限内提交完（竣）工资料。 

（6）未达到上级主管部门批准的年度防汛度汛要求。
（7） 其他不履行合同义务或者履行义务不符合合同约定的行为。
15.2.2 通知改正
工程师通知承包人改正的合理期限是：  以工程师发出的整改通知书要求为准  。
15.2.3 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）工程质量未达到合同约定标准的，承包人应无条件返工、整改、采取 相应的补救、修复措施，直至工程验收达到招标文件要求。涉及工期延误的，按 “ 8.7 条款”支付违约金，在工程进度款中扣除。  

（2）承包人违规分包、不及时支付工程款、对分包人的履约监管不力，除承担相关责任外，发包人可扣除分包金额的 10%。 
（3）因承包人自身原因造成工期严重滞后、现场管理和环境混乱，又无明 显改进措施的，发包人有权要求承包人无条件退场，并承担由此产生的一切损失，同时，发包人也有权安排其他施工队伍进场施工，费用经审价机构审核后从承包 人工程进度款中扣除。
（4）施工期间发生工程质量或安全事故的，承包人应承担的相应责任，具体按发包人制定的相关制度执行。
（5）主要管理人员考核 

1）项目负责人及施工负责人除外的其他管理人员未按要求到位，或通知必须参加的会议缺席，均按照 5000 元/人天（人次）扣款， 在工程进度款中扣除。
2)项目管理人员在工地工作天数以监理人实际考勤记录为准。
（6）承包人未按合同约定时间及时在规定期限内提交通水验收、完（竣）工等资料，每延迟一天，在应支付工程款内扣罚10000元整。
（7）承包人发生违约行为的，根据其违约行为种类，除承包人须根据本合 同约定支付违约金外， 承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期， 发包人有权扣除履约担保金额，并根据其对发包人造成经济损失的程度予 以赔偿，此外，发包人亦有权终止合同而不向承包人作任何赔偿或补偿。
根据承包人的违约情形，发包人有权采取以下措施要求承包人承担如下违约责任。若本合同中有具体约定承担违约责任情形的，按照本合同中该条款执行，若本合同中没有约定具体承担违约责任情形的，则发包人有权根据实际损失等情况，自主决定采取以下方式中的一种或者几种实施，承包人承诺对此无任何异议，并遵守履行：
1）扣除承包人履约担保金额；
2）及时整改及承担费用的责任；
3）导致发包人解除合同并重新委托第三方修复、重建或继续未完施工的，承包人须向发包人赔偿因此导致的发包人额外支出；
4）主张承包人违约责任所发生的一切实际费用包括但不限于调查费、诉讼 费/仲裁费、律师费等费用均由承包人承担；
5）承包人须承担因其违约导致发包人所遭受的第三人索赔； 

6）承包人须承担其违约行为导致发包人所遭受其他实际损害的赔偿责任； 

7）本专用合同其他条款约定的违约金。
承包人同一违约情形，本合同各条款若约定了不同的违约金或赔偿金标准的，则从高确定承包人应付的违约金或赔偿金金额。承包人履行违约金或赔偿金支付义务的，并不免除其在本合同项下的其他义务和责任。承包人确认本合同关 于违约金、赔偿金标准的约定合理且恰当。
（8）本项目所有违约金在当期工程进度款中直接扣除，本项目累计扣款上限为合同总价的 2%。
第16条 合同解除
16.1 由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由：     /    。
16.2 由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由：   /    。
第17条 不可抗力
17.1 不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /   。
17.6 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的  28 天内完成款项的支付。
第18条 保险
18.1 设计和工程保险
18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：
建筑工程一切险、安装工程一切险投保人：以承包人名义投保；
投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程及已运至施工工地用于永久工程的材料所投的保险；
保险金额：保险金额按保险人规定。
保险费率：由承包人和保险人协商确定。
保险期限：自开工即日算起至颁发工程移交证书。
18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：
第三者责任险
第三者责任险保险费率：由承包人负责投保，保险费用进入报价，费用由保险人协商确定；第三者责任险最低保险金额：500万元/年，事故次数不限（不计免赔额）。
需要投保的其他内容：由承包人自行决定；
18.5 承包人的保险费用应在工程量清单内按实计量。
18.5 对各项保险的一般要求
18.5.2 保险凭证
保险单的条件： 承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限： 保险手续办理完毕后7天内提交。
18.5.4 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  执行通用条款  。
第20条 争议解决
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向         仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 平阳县 人民法院起诉。
第21条 其它
21.1本工程关键部位、重要隐蔽工程验收，EPC总承包项目负责人（或代表）、设计负责人（或代表）应全程参与。针对现场隐蔽工程未经监理及发包人书面验收确认合格，并擅自覆盖的，监理及发包人有权要求施工方立即打开并重新验收，并按现场未验收数量，每处处以5000元违约金。
21.2根据工程建设需要，重要会议发包人（或全过程咨询单位）发出书面通知后，EPC总承包单位牵头人或联合体公司负责人等参会人员，必须按会议通知要求按时到会，否则每缺席一次5000元/人罚款。
21.3实施期发包人或监理书面发出通知后，承包人仍不能按期完成工程资料、施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等工作，每延误一天罚款2000元。
21.4本项目中各类设备材料，承包人推荐至少3家品牌，机电设备至少5家品牌，并由全过程咨询和发包人选定，如全过程咨询和发包人认为承包人推荐品牌无法达到项目要求的，则发包人会同全过程咨询人推荐至少3家品牌，供承包人反选。。
21.5本项目中房建部分（含水闸房建部分）外观必须符合初设资料中有关效果图的要求，不得调整改变。

21.6本项目中调整优化，必须报全过程咨询和发包人同意。
21.7未尽事宜双方另行协商确定。
第二卷
第五章  发包人要求
一. 工程说明 
1.1 功能要求
1.1.1 工程任务及规模
（1）建设地点：位于鳌江北岸平阳县鳌江镇下游，上游起于红砖厂水闸，下游至墨城水闸
（2）工程任务和规模：本工程等别为Ⅲ等，堤防主要建筑物级别为2级；闸站泵站主要建筑物级别为 1级，次要建筑物为3级，临时建筑物为5级。堤防工程临时围堰按非汛期 10 年一遇设计，下厂闸站建设过程中需局部破堤施工，外海侧临时围堰按不低于原防潮标准50年一遇考虑，建筑物级别为3级，下埠闸站、雁门闸站临时围堰按汛期 10 年一遇设计。堤防按允许越浪设计，设计防洪（潮）标准为50年一遇，预留远期提标为 100 年一遇的条件。闸站泵站后期改造提升相对比较困难，本次结合远期规划防潮标准按100年一遇设计，200年一遇校核，排涝标准按20年一遇设计。

本次治理加固鳌江标准堤下厂段 3558m（治理 267m，加固 3291m），设计防洪（潮）标准为 50 年一遇；重建下厂闸站、下埠闸站、雁门闸站 3 座，闸站设计防洪（潮）标准为 100 年一遇；其中下厂水闸、下埠水闸配套强排泵站 30m3/s；雁门水闸配套强排泵站 40m3/s，水闸规模均为 3 孔×4m。建设管理房 1 座、涵闸 2 座、涵管 4 个、旱闸 26 座，改造码头 26 座，拆除涵闸 1 座。通过配套观测设施、道路贯通、照明、绿化等措施对标准堤进行整体提升。下厂水闸共2孔， 闸孔净宽3.5m，水闸设计过闸流量 68.8m3 /s；下埠水闸共3孔，每孔净宽2.7m，设计过闸流量为 40m³/s；雁门水闸共2孔，每孔净宽3.0m，设计过闸流量为40m³/s。两座水闸与其他水闸联合作用，合计排涝面积80.4km2 ，保护耕地面积6000亩。工程概算总投资约48570万元，其中工程费用约47283万元。具体详见初步设计报告。
1.2 工程范围
1.2.1 概述


详见本章1.1.1项。

1.2.2 包括的工作
招标范围：包括但不限于经批准的工程初步设计所确定的建设内容中的施工图阶段工程设计、施工图阶段地质勘察、设备与材料采购、专题报告（航道通航条件影响评价、海域使用论证报告（含岸滩及海床演变专题 、水动力及冲淤影响分析研究专题、施工期的悬浮泥沙扩散影响专题、船舶溢油风险计算专题（施工期））等）、建筑安装工程施工及联合试运行、验收、协调、缺陷责任期及保修期服务等全过程的总承包，具体细化但不限于：

1）工程设计，包括平阳县鳌江滨水文旅长廊项目—平阳县鳌江标准堤（下厂段、下埠水闸、雁门水闸）加固工程设计采购施工总承包（EPC）施工图设计、数字化等设计、水保、环保等专项设计、标准化管理设施设计及专业工程暂估价中的各项工程设计、安全监测设计、围堰工程设计等；

2）工程采购，包括工程建设所有材料、机电设备、金属结构设备、数字化设备、安全监测设备、标准化管理设施等；

3）建筑工程、机电设备安装工程、金属结构设备安装工程、数字化设备安装工程、安全监测设备安装工程、标准化管理设施施工及安装工程等；水保、环保等专项施工；以及完成上述工程所需的措施项目和施工临时工程；

4）工程验收，配合法人验收、政府验收（各阶段、各专项验收，竣工验收），提供相关的设计、施工资料，以及与之有关的度汛报告编制和结算资料等的整理；

5）工程移交；

6）缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务；

7）按合同约定对项目质量、安全、进度、投资、信息等进行管理和控制。

8）工程勘察，根据设计图纸和原有地勘察资料进行相应的补勘工作，且提供施工期的现场勘察服务。

9）设计人员驻现场和提供现场设计服务。

10）其他工作，包括但不限于相关设计报批、审查、专题项目报告等等所涉及的专题费、服务费、会议费（含相关的场租费、专家费、食宿费等所有费用），以及设计人员现场驻设、办公费用等。
1.2.3 工作界区
初步设计报告中确定的红线范围。
1.2.4 发包人提供的现场条件
发包人的“四通一平”仅提供至招标现场踏勘（注：本工程招标人不组织现场踏勘，投标人自行现场踏勘）时的现状。
施工用水：具体详见《平阳县鳌江滨水文旅长廊项目—平阳县鳌江标准堤（下厂段、下埠水闸、雁门水闸）加固工程设计采购施工总承包（EPC）初步设计报告》（报批稿）相应章节内容。
施工用电：具体详见《平阳县鳌江滨水文旅长廊项目—平阳县鳌江标准堤（下厂段、下埠水闸、雁门水闸）加固工程设计采购施工总承包（EPC）初步设计报告》（报批稿）相应章节内容。
天然建筑材料：具体详见《平阳县鳌江滨水文旅长廊项目—平阳县鳌江标准堤（下厂段、下埠水闸、雁门水闸）加固工程设计采购施工总承包（EPC）初步设计报告》（报批稿）相应章节内容。
承包人应合理利用弃渣场地，组织有效的实施方案，报项目全过程咨询人和发包人批准，发包人或项目全过程咨询人的批准不能免除承包人所应承担的责任。弃渣的排放必须遵守国家和温州市有关交通、城市管理、环卫、安全、防噪声、水土保持等管理法规的规定，管理部门要求办理的所有手续均应办理，并由承包人自行办理解决。承包人施工中因违反国家和地方有关规定，引起政府职能部门罚款和停工整改，其发生的费用与损失由承包人自行承担。本标段所有弃土承包人均不得擅自出售、移做他用,否则将按违约进行处罚。

施工区生产废水与生活污水要进行处理，对冲洗水及机修、车洗、施工混水等生产废水设置沉淀池和隔油池处理，待达到标准才能排放。生活污水应经处理后方能排放，以减轻对河道水质的影响。
注：本工程范围内涉及的所有天然矿石料均属于国有资源，承包人不得擅自开采、使用、处置、外运等；
本工程范围内涉及的自开采料场，应在批准文件的范围内进行自开采，不得超出自开采范围，自开采前应征得发包人和相关部门同意，开采出的砂石料除本工程项目自用外，承包人不得外运及自行处理。

1.2.5 发包人提供的技术文件
除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件：
（1）《平阳县鳌江标准堤加固工程初步设计》及批复；

（2）平阳县鳌江标准堤加固工程初步设计地质勘察报告；

（3）平阳县鳌江标准堤加固工程地形图。
1.3 时间要求
1.3.1 开始工作时间：详见合同条款
1.3.2 设计完成时间：详见合同条款
1.3.3 施工完工时间：详见合同条款
1.3.4 缺陷责任期：详见合同条款
1.3.5 其他时间要求：详见合同协议书中的“节点工期要求”。
1.4 技术要求
1.4.1 设计阶段和设计任务

（1）施工图设计阶段地勘、施工图设计、配合施工图审查、施工期服务。
1.4.2 法律、法规、设计标准和规范
包括但不限于以下标准和规范：

（1）《中华人民共和国水法》（2016 年 7 月）；

（2）《中华人民共和国防洪法》（2016 年 7 月）；

（3）《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月）；

（4）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.09）；

（5）《中华人民共和国海洋环境保护法》（2017 年 11 月 4 日修订）；

（6）《中华人民共和国海域使用管理法》（2002 年 1 月 1 日）；

（7）《中华人民共和国水土保持法》（2010 年 12 月）。

（8）《防洪标准》（GB 50201-2014）；

（9）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）；

（10）《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL/T 619-2021）；

（11）《海堤工程设计规范》（GB/T 51015-2014）；

（12）《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）

（13）《浙江省海塘工程技术规定（上、下册）》，1999 年 9 月；

（14）《水闸设计规范》（SL 265-2016）；

（15）《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

（16）《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）；

（17）《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014）；

（18）《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2018 年）；

（19）《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2018 年）；

（20）《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2010 年）；

（21）《水利建设项目经济评价规范》（SL72－2013）；

（22）《水利工程建设标准强制性条文》（2020 版）；

其它国家和行业主管部门现行的有关法规、规章。

1.4.3 技术标准和要求

包括但不限于以下技术标准和要求：

（1）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）；

（2）《水利水电工程施工测量规范》（SL52-2013）；

（3）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）；

（4）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）；

（5）《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）；

（6）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；

（7）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012）；
（8）《浙江省海塘安澜千亿工程建设规划（2020~2030）》；

（9）《浙江省海塘安澜千亿工程行动计划（浙委办发（2021[28]号）》；

（10）《浙江省水安全保障"十四五"规划》（浙发改规划〔2021〕127 号）；

（11）《浙江省鳌江流域防洪规划修编报告（2011~2030年）》（温州市水利水电

勘测设计院，2011.07）；

（12）《浙江省海洋功能区划（2011-2020年）》；

（13）《温州市城市总体规划（2003-2020年）》（2017年修订）；

（14）《温州市海洋生态环境保护“十四五”规划形势分析与任务研究报告》（2020

年）；

（15）《温州港总体规划（2005-2020年）》；

（16）《温州市海塘安澜千亿工程建设规划（2020-2030年）》；
（17）《平阳县瑞平塘河平鳌片水系综合治理规划）》（浙江省水利电力勘测设计院，2016.10）。
（18）《平阳县鳌江标准堤（下厂段、下埠水闸、雁门水闸）加固工程可行性研究报告》（浙江省钱塘江管理局勘测设计院，2019.08）；

（19）《平阳县鳌江标准堤下厂段初步设计及施工图设计》（平阳县水利水电勘测设计所，2001 年）；

（20）《平阳县鳌江标准堤下厂段安全评价报告》（温州市水利电力勘测设计院，2013 年 12 月）；

（21）《温州市平阳县下埠水闸（鳌江水闸）安全评价报告》（浙江省钱塘江管理局勘测设计院，2018.11）；

（22）《温州市平阳县雁门水闸安全评价报告》（浙江省钱塘江管理局勘测设计院，2018.11）；

（23）《平阳县鳌江标准堤下厂段加固工程竣工资料》（平阳县基础机井工程公司，2012年1月）。

1.4.4 质量标准

按合同约定对项目质量、安全、进度、投资、信息等进行管理和控制。

质量标准：（1）设计要求的质量标准：符合现行设计规范、规程和有关政策、法规及发包人要求。（2）施工要求的质量标准：优良工程且创建省部级及以上奖项。

1.4.5 发包人提供的其他条件

无。

1.5 对投入总承包项目管理机构人员的要求
	序号
	主要人员
	专业及人数要求现场到位率承诺
	现场到位率承诺

	1
	项目负责人
	同投标资格条件、要求
	不少于22天/每月

	2
	设计负责人
	同投标资格条件、要求
	根据发包人要求及工程需要确保按时到场；

	3
	施工负责人
	同投标资格条件、要求
	不少于 22 天/每月

	4
	技术负责人
	1名，水利水电工程专业二级及以上建造师，水利相关专业高级及以上职称
	不少于 22 天/每月

	5
	质量负责人
	1 名，水利水电工程专业二级及以上建造师，水利相关专业高级及以上职称
	不少于 22 天/每月

	6
	安全负责人
	1 名，水利水电工程专业二级及以上建造师，水利相关专业高级及以上职称
	不少于 22 天/每月

	7
	安全员、质检员、 施工员
	安全员、质检员、施工员均不得少于1名，且具备省级及以上行政主管部门颁发（或认可）的上岗证（或培训合格证书）
	不少于 22 天/每月

	8
	专职安全员
	同投标资格条件、要求
	不少于 22 天/每月

	9
	综合管理负责人
	1名
	不少于 22 天/每月

	10
	造价工程师
	不少于1名，其中：①1名，一级造价工程师（水利工程）或全国水利工程造价工程师
	按发包人要求进场并满足工程需要

	11
	常驻设计代表
	至少1名，按工程进展配置相应专业
	供图阶段每月在现场时间不少于22天/每月，供图完成之后每月在现场时间满足项目建设或发包人需要


注：（1）施工负责人、技术负责人、质量管理负责人和安全管理负责人四个岗位不允许兼任。（2）以上项目管理人员为承包人建议配置（人员必须符合行业行政主管部门要求），承包人实际实施过程中必须结合投标时承诺配备的人员，同时应满足发包人根据实际情况配备人员的要求。（3）项目实施过程中，发包人认为项目管理人员和专业不能满足工程设计和建设要求，发包人有权要求更换（或增加）人员，承包人必须按照发包人要求更换（或增加）相应专业人员，但不得增加费用；（4）以上人员只需在投标阶段按招标公告的要求提供相关主要人员资料，具体资料详见“招标文件第二章投标人须知-投标人须知表-3.5实质性响应招标文件及评审打分资料- 一、实质性响应招标文件资料”中的相关内容要求，其他人员在投标阶段无需提供相关人员的资料属于标后管理人员(具体人员考核以合同为准)，投标阶段不作强制性要求。
1.6 文件要求
1.6.1 设计文件，及其相关审批、核准、备案要求

（1）施工图

施工图送审后，承包人应提交施工图（送审稿，含电子版）不少于 20 套且满足业主的需要。承包人根据施工图审查意见对施工图修改后，提交正式的施工图不少于 30 套且满足业主的需要

施工图审查由发包人委托，承包人应配合审查。

1.6.2 完工文件和工程的其他记录

承包人应提供完工验收文件一式四份。工程其他记录按全过程工程咨询人规定执行。
1.7 工程项目管理规定
1.7.1 质量
详见本章1.4.4款“质量标准”。

1.7.2 进度，包括里程碑进度计划
详见本章1.3款“时间要求”。

1.7.3 支付
详见第四章第三节专用合同条款第14条“合同价格与支付”。
1.7.4 变更
（1）详见第四章第三节专用合同条款第13条“变更与调整”。
（2）变更价款的调整详见合同相关条款。

1.8 其他要求
1.8.1 相关审批、核准和备案手续的办理
（1）施工图由发包人委托第三方审查（费用由发包人承担）；

（2）工程质监手续由发包人负责；

（3）第三方（平行）检测由发包人委托（费用由发包人承担）；

（4）工程施工全过程跟踪审价由发包人委托（费用由发包人承担）；

（5）其它手续协商解决。

1.8.2 分包
详见第四章第三节专用合同条款“4.5分包”相关内容。
二. 发包人要求（但不限于以下内容）
(一)、标准化临时生活与办公设施
标准化临时生活与办公设施规模需按规定及发包人要求进行规划建设，围绕安全、可靠、适用、节能环保理念设计，满足施工期生产、生活及参建各方需求，承包人中标后一个月内需提供方案，并经发包人、监理审批后实施。(二)、数字化应用工程
承包人应将数字化技术应用于平阳县鳌江标准堤的全生命周期管理，在设计阶段进行三维数字化设计，在施工阶段采用数字化施工管理平台进行施工管理，在运维期使用智慧水务一体化运行系统进行工程运营管理。
三维数字化设计包括勘测地质三维设计、枢纽三维设计、工厂三维设计。
数字化施工管理平台在三维数字化设计的基础上，结合信息模型，对工程施工过程中的质量、进度、安全等要素进行管理，形成数据全面、组织有序、服务于工程建设直至运维阶段的“工程数据中心”。
考虑到项目建设周期较长、数字化产品及应用设备迭代更新较快，要求承包人中标后，结合工程进度需求，分模块细化、优化数字化建设实施方案，并对优化后的方案重新编制预算。各模块实施方案经发包人、全过程咨询人审批后方可实施，遵照“按实结算”原则执行工程结算。
（三）、施工期临时水土保护工程
厂区、管理区施工区域土方较为松散，雨季容易流失到附近河流中，为减少施工期降雨、径流对场地的冲刷，减少水土流失，施工单位应在施工时在工程范围内外围沿线布设临时排水沟，排水沟在排入沟渠前设置沉沙池，施工期间集水通过临时排水沟汇集、沉沙后排入项目区内自然水系。施工过程中应定期清除沉沙池内淤积泥沙，防止大面积浑水。
（四）、管理中心建筑工程（建设单位管理用房、生活用房和室外工程）
平阳县鳌江标准堤根据相关条款，管理中心建筑工程分为生产办公用房、生产附属用房、生活用房。
第六章  发包人提供的资料
发包人提供的资料
（1）《平阳县鳌江标准堤加固工程初步设计》及批复；

（2）平阳县鳌江标准堤加固工程初步设计地质勘察报告；

（3）平阳县鳌江标准堤加固工程地形图。
第三卷
第七章  投标文件格式
招标文件未提供的格式投标人可根据招标文件相关要求自行编制。
               （项目名称）       项目
投标文件
（商务标或技术资信标）

招标编号：
投标单位:                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

         年        月     日
目  录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书
四、投标保证金
五、资格审查资料

六、联合体协议书（如有）
七、项目管理机构
八、已标价工程量清单
九、技术标
十、其他资料
一、投标函及投标函附录
（1）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了平阳县鳌江滨水文旅长廊项目—平阳县鳌江标准堤（下厂段、下埠水闸、雁门水闸）加固工程设计采购施工总承包（EPC）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            （¥           ）的投标总报价，按合同约定进行设计和实施承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。其中设计工期：        ，施工工期：         。项目负责人：        ，项目设计负责人：         ，项目施工负责人：         。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）      （¥    ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                  （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：  （签字或盖章）
地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
      年      月      日       
（2）投标函附录

	序号
	项目内容
	承诺
	是否同意

	1
	履约担保
	合同总价的的2%
	

	2
	是否同意招标文件其它内容
	要求作出“同意”承诺
	

	3
	是否同意合同协议条款
	要求作出“同意”承诺
	


二、法定代表人身份证明
投标人名称： 
单位性质：
地址：
成立时间：   年   月   日
经营期限：
姓名：   性别：   年龄：   职务：
系       （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：（盖单位公章）
年   月   日
	法定代表人身份证复制件


注：如为联合体投标，由牵头人单位出具即可。
三、授权委托书
本人（姓名）    系        （投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）     为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：           。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投标人：          （盖单位公章）
法定代表人：       （签字或盖章）
身份证号码：                      

委托代理人：                   

手      机：                      
身份证号码：                 
年   月   日
	委托代理人身份证复制件


注：如为联合体投标，由牵头人单位出具即可。
四、工程量清单
投标总报价表
	序号
	项目分类
	投标报价（元）

	一
	工程部分
	

	二
	施工图阶段勘测设计费
	

	三
	总承包管理费
	

	四
	水土保持工程
	

	五
	环境保护工程   
	

	六
	各项专题（航道通航条件影响评价、海域使用论证报告（含岸滩及海床演变专题 、水动力及冲淤影响分析研究专题、施工期的悬浮泥沙扩散影响专题、船舶溢油风险计算专题（施工期））等）
	

	
	合计（一+二+三+四+五+六）
	


注：报价保留至“元”。

投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
       年      月      日
（1）施工图阶段勘测设计费投标报价汇总表

	序号
	项目分类
	单位
	数量
	投标报价（元）
	备注

	1
	设计费
	项
	1
	
	总价承包

	2
	勘察费
	项
	1
	
	总价承包

	
	合计
	
	
	
	


注：报价保留至“元”。

投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
      年      月      日
（2）工程部分投标报价汇总表

	序号
	项目分类
	投标报价（元）
	备注

	1
	建筑工程
	
	

	2
	机电设备及安装工程
（包括但不限于闸站机电设备及安装、水利机械设备及安装、远程控制室设备及安装、数字化管理系统）
	
	

	3
	金属结构设备及安装工程

	
	

	4
	施工导流（围堰）工程
	
	总价承包

	5
	临时工程措施项目
（施工交通工程、施工供电工程、施工房屋建筑工程、其他临时工程）
	
	总价承包

	6
	其他工程
	
	

	6.1
	安全施工费
	
	安全施工费报价不得低于建安工程费的1.8%，否则按否决投标处理。

	6.2
	文明标化工地建设费
	
	文明标化工地建设费报价不得低于建安工程费的0.5%，否则按否决投标处理。

	6.2
	工程保险费
	
	

	
	合计（1+2+3+4+5+6）
	
	


注：报价保留至“元”。
投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
      年      月      日
	（2.1）建筑工程分类分项工程量清单计价表

	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目主要特征
	计量单位
	工程数量
	单价

(元)
	合价

(元)
	主要技术

条款编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	


注：上表各要素作为后续施工图预算编制时的参考，单价为非依据单价。

（2.2）机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

	号
	项目

编码
	项目

名称
	项目主要

特征
	计量

单位
	工程

数量
	单价(元)
	合价(元)
	主要技术

条款编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/　
	　

	　
	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	/
	　


注：上表各要素作为后续施工图预算编制时的参考，单价为非依据单价。

（2.3）金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

	序号
	项目

编码
	项目

名称
	项目主要

特征
	计量

单位
	工程

数量
	单价(元)
	合价(元)
	主要技术

条款编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	/
	　


注：上表各要素作为后续施工图预算编制时的参考，单价为非依据单价。

（2.4）施工导流（围堰）工程清单计价表

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目主要

特征
	计量

单位
	工程

数量
	单价

(元)
	合价

(元)
	主要技术

条款编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	�
	合计
	　
	　
	　
	　
	
	/
	


（2.5）临时工程措施项目清单计价表

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目主要

特征
	计量

单位
	工程

数量
	单价

(元)
	合价

(元)
	主要技术

条款编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	�
	合计
	　
	　
	　
	　
	
	/
	


注：上表各要素作为后续施工图预算编制时的参考，单价为非依据单价。

（3）水土保持工程投标报价汇总表

	序号
	项目分类
	单位
	数量
	投标报价（元）
	备注

	1
	水土保持工程
	项
	1
	
	总价报价

	
	合计
	
	
	
	


注：报价保留至“元”。

投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
                  年      月      日

（4） 总承包管理费

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	报价（元）
	备注

	1
	总承包管理费
	项
	1
	
	总价承包

	
	小计
	
	


注：本表报价报价保留至“元”。

投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签名或盖章）
      年      月      日
（5）环境保护工程投标报价汇总表

	序号
	项目分类
	单位
	数量
	投标报价（元）
	备注

	1
	环境保护工程
	项
	1
	
	总价承包

	
	合计
	
	
	
	


注：报价保留至“元”。

投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
                  年      月     

（6）水土保持工程投标报价汇总表

	序号
	项目分类
	单位
	数量
	投标报价（元）
	备注

	1
	水土保持工程
	项
	1
	
	总价承包

	
	合计
	
	
	
	


注：报价保留至“元”。

投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
                  年      月     
五、已标价工程量清单
1. 封面 

2. 投标总价 

3. 分类分项报价表式
1）工程量清单汇总表

2）建筑工程分类分项工程量清单计价表
3）机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

4）金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

5）措施项目清单计价表

6）其它项目清单计价表

9）工程设计费计价表

11）工程量清单单价组合表
12）电、风、水、砂石基础单价汇总表

13）混凝土（砂浆）配合比材料费表

14) 主要材料预算价格汇总表
15）施工机械台班费汇总表

16）单价计算表

17）其他投标人认为需要的投标报价相关表格。
注：上表各要素作为后续施工图预算编制时的参考，单价为非依据单价，具体见附表备注。
六、投标保证金
附投标保证金缴纳证明资料的复制件。
七、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	

	通信代码
	电 话
	
	传真
	

	
	网 址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	

	企业性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	出生年月
	
	职称
	

	技术负责人
	姓名
	
	出生年月
	
	职称
	

	企业资质等级
	
	员工总人数：

	法人营业执照号
	
	其中
	项目经理（人）
	

	固定资产
	
	
	高级职称人员（人）
	

	流动资产
	
	
	中级职称人员（人）
	

	开户银行
	名称
	
	
	初级职称人员（人）
	

	
	账号
	
	
	技工
	

	最近5年完成的营业额（万元）
	

	年
	

	年
	

	年
	

	年
	

	年
	


注：如为联合体投标的，联合体各方均需填写此表，一企一表。
投标人：          （盖单位公章）
法定代表人：       （签字或盖章）
日期：     年   月   日
（二）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人或项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（三）正在设计（施工）的和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人或项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（四）拟投入的主要人员的工作履历表
	姓名
	
	年龄
	
	专业
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同
工程担任职务
	

	毕业学校
	

	经       历

	年   年
	参加过的工程项目名称
	担任职务
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：一人一表，并提供符合招标公告资格条件及总承包人根据自身人员投入情况（如有）等相关证明材料复制件。
投标人：          （盖单位公章）
法定代表人：       （签字或盖章）
日期：     年   月   日
（五）实质性响应招标文件及评审打分资料表
	序号
	内容
	投标人达到的程度（投标人填写）
	证明文件及在投标文件中的页码

	（一）实质性响应招标文件资料：
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	（二）评审打分资料：
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、本表请按投标人须知前附表 3.5 内容填写。 

2、如查实投标人提供虚假资料以满足要求的，报行业主管部门予以处理。
投标人：          （盖单位公章）
法定代表人：       （签字或盖章）
日期：     年   月   日
（六）投标人及拟派项目负责人、设计负责人、施工负责人无行贿犯罪记录承诺书
                                 （招标人名称） ：
我公司及拟派参加投标   （项目名称及标段名称）的项目负责人       （姓名）      (身份证号码        ），承诺自 2019年12月1日起至投标截止日前无行贿犯罪记录。 

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚，给招标人造成损失的，愿意 依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。
投标人：          （盖单位公章）
法定代表人：       （签字或盖章）
日期：     年   月   日
（七）拟派项目负责人、施工负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的承诺书
                                （招标人名称）：
我公司及拟派项目负责人       （姓名）、施工负责人       （姓名）承诺，在投标截止日无在其他在建合同工程上担任项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。
以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。
投标人：          （盖单位公章）
法定代表人：       （签字或盖章）
日期：     年   月   日
（八）未被列入招标投标失信黑名单及不存在投标人须知 1.4.3中的任一情况承诺书
（招标人名称）     ：
本投标人              （投标人名称）郑重承诺：
1、本投标人及拟派项目负责人、设计负责人、施工负责人未被列入披露期内的招标投标失信黑名单。
2、本投标人不存在投标人须知 1.4.3 中的任一情况。
以上情况如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录。
投标人：          （盖单位公章）
法定代表人：       （签字或盖章）
日期：     年   月   日
（九）投标人及拟派项目负责人、设计负责人、施工负责人无公开期限内限制投标的水利建设市场不良行为记录且未被列入公开期限内的水利建设市场“黑名单”的承诺书
（招标人名称）     ：
本投标人 （投标人名称）郑重承诺：
1、本投标人及拟派项目负责人、设计负责人、施工负责人无公开期限内限制投标的水利建设市场不良行为记录且未被列入公开期限内的水利建设市场“ 黑名单” 。
以上情况如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录。
投标人：          （盖单位公章）
法定代表人：       （签字或盖章）
日期：     年   月   日
（十）其他承诺书
                                （招标人名称）：
我公司在参加 （项目名称及标段名称） 的投标过程中以公司的名义郑重承诺： 

此次投标纯属本企业自行参与投标竞争，保证无被挂靠投标、与其他企业串通投标，所有投标资料为本企业自行编制，并做好投标资料的保密工作。如被查实有被挂靠投标、与其他企业串通投标、利用或窃取其他投标单位在本次投标过程中的资料或机密、外泄本企业任何投标资料或机密时，同意招标单位取消本企业的投标、中标资格，投标保证金作为违约金不再要求退还。 

我方承诺如取得中标资格，在项目实施过程中，若招标人认为我方项目管理人员和专业 不能满足工程设计和建设要求，我方无条件接受招标人增加相应专业人员的要求，并不要求 增加费用。 

我方保证我方提供的资料、信息真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺！
投标人：          （盖单位公章）
法定代表人：       （签字或盖章）
日期：     年   月   日
八、联合体协议书（如有）
          （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加                （项目名称）EPC工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、       （某成员单位名称）为牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，对内承担各自所负的责任和风险，并对外承担连带责任。
4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件的，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。 

5、联合体在投标工作及中标后合同履行过程中的费用按各自承担的工作量分摊。
6、如联合体中标，本工程发生的费用将按照联合体分工，汇入联合体牵头人账户。
7、如中标，联合体双方的工作须符合各自的资质要求，具体分工如下：
联合体牵头人        （牵头人名称）承担           工作 ， 联合体成员（成员名称）         承担           工作。 

8、联合体中标后，本联合体协议是承包合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。 

9、本协议书自签署之日起生效，如联合体未中标或者中标后合同履行完毕，本协议自动失效。
10、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执     份。
牵头人名称（盖单位公章）：
法定代表人（盖法定代表人章）：
成员名称（盖单位公章或盖鲜章）：
法定代表人（盖法定代表人章或盖鲜章）：
日 期：  年  月   日 

九、项目管理机构组成表
总包方项目管理人员配置表
	序号
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：根据招标公告资格条件及总承包人根据自身人员投入情况（如有）等填写。
投标人：          （盖单位公章）
法定代表人：       （签字或盖章）
日期：     年   月   日
十、技术标 

投标人结合项目要求及技术评审要求自行编制。
技术评审索引表
	序号
	技术标评审标准
	投标文件
对应页码
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：          （盖单位公章）
法定代表人：       （签字或盖章）
日期：     年   月   日
十一、其他资料
1、投标人资格条件业绩信息表
	资格条件业绩

	该业绩证明对象
	业绩名称
	建设单位
（项目业主）
	与评审有关的时间、规模、技术指标及其 他要求
	提交证明材料内容

	
	
	
	
	


投标人：          （盖单位公章）
法定代表人：       （签字或盖章）
日期：     年   月   日
2、投标人评分业绩信息表（如有）
	评分业绩

	该业绩证明对象
	业绩名称
	建设单位
（项目业主）
	与评审有关的时间、规模、技术指标及其 他要求
	提交证明材料内容

	
	
	
	
	


投标人：          （盖单位公章）
法定代表人：       （签字或盖章）
日期：     年   月   日
3、投标人认为需要提交的其他资料
81

