2024年平阳县顺溪镇戈场村等9村高标准农田建设项目（新建类）

发 包 须 知 文 件

| 发 包 人： | 平阳县顺溪镇人民政府 |
| --- | --- |
| 发包代理人： | 浙江亿邦建设咨询有限公司 |
| 日 期： | 2024年8月 |

发包公告

1、发包单位：平阳县顺溪镇人民政府

2、工程名称：2024年平阳县顺溪镇戈场村等9村高标准农田建设项目（新建类）

3、工程地点：平阳县顺溪镇

4、发包内容、范围：2024年平阳县顺溪镇戈场村等9村高标准农田建设项目（新建类），位于平阳县顺溪镇。主要内容为土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程等，具体以工程量清单及图纸为准。工程总造价508842元。

5、工期：180日历天，工程质量：合格。

6、发包方式：评定分离

7、资质要求：

（1）本次发包要求发包对象须具备：水利水电工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（2）项目负责人：具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师；

（3）本次发包不接受联合体。

8、网上提交所需资料（扫描件）：

（1）单位介绍信、登记表（一式三份）；

（2）企业营业执照、安全生产许可证、资质证书、银行开户许可证；

（3）项目管理班子（项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安全员）；

（4）企业法人、安全负责人、技术负责人的“三类人员”A类证书、注册建造师的“三类人员”B类证书和安全员的“三类人员”C类证书；

以上材料须提供原件扫描件并加盖公章。

9、网上资料传达时间及邮箱：

（1）资料传达时间：2024年8月20日至2024年8月22日下午17:00。

（2）邮箱：1906528775@qq.com，以邮箱接收时间为准，逾期不予受理。

10、响应文件递交方式

（1）响应文件递交截止时间：2024年8月28日10时00分

（2）响应文件递交地点：平阳县顺溪镇人民政府会议室；

（3）逾期送达的或者未送达指定地点的响应材料，发包人不予受理。

11、开标时间及开标地点

（1）本项目开标过程采取不接触、不见面的方式进行，发包对象不参加现场开标活动，由代理机构建立钉钉群，在群内及时直播公布开标现场情况。

（2）开标时间：2024年8月28日10时00分

（3）开标地点：平阳县顺溪镇人民政府会议室；

12、联系方式

发包人：平阳县顺溪镇人民政府

联系人：陈先生       电话：13736982516

代理单位：浙江亿邦建设咨询有限公司

联系人：蔡先生      电话：18058365298

平阳县顺溪镇人民政府

平阳县顺溪镇招投标中心

2024年8月19日

发包对象须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发包人 | 名称：平阳县顺溪镇人民政府 联系人：陈先生 联系方式：13736982516 |
| 2 | 代理机构 | 名称：浙江亿邦建设咨询有限公司 地址：温州市平阳县鳌江镇家电城B区4幢三楼西三间 联系人：蔡先生 电话：18058365298 |
| 3 | 项目名称 | 2024年平阳县顺溪镇戈场村等9村高标准农田建设项目（新建类） |
| 4 | 建设地点 | 平阳县顺溪镇 |
| 5 | 资金来源 | 上级补助 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 发包范围 | 详见发包公告 |
| 8 | 计划工期 | 计划工期：180日历天 |
| 9 | 质量要求 | 合格 |
| 10 | 资质条件 | - 详见发包公告 |
| 11 | 是否接受联合体 | ☑不接受 |
| 12 | 踏勘现场 | ☑不组织 |
| 13 | 资料提交 | 提交所需资料： （1）单位介绍信、登记表（一式三份）； （2）企业营业执照、安全生产许可证、资质证书、银行开户许可证； （3）项目管理班子（项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安全员）； （4）企业法人、安全负责人、技术负责人的“三类人员”A类证书、注册建造师的“三类人员”B类证书和安全员的“三类人员”C类证书； 以上材料须提供原件扫描件并加盖公章。 网上资料传达时间及邮箱： 在2024年8月20日至2024年8月22日下午17:00前提交（以电子扫描件方式发送至代理单位：1906528775@qq.com |
| 14 | 发包对象要求澄清发包须知的截止时间 | 在2024年8月23日下午17：00时前以书面形式加盖公章送至代理单位 |
| 15 | 发包人澄清时间 | 发包人澄清时间：2024年 8月24日下午17：00时前 |
| 16 | 响应材料的递交 | （1）响应文件递交截止时间：2024年8月28日10时00 分 （2）响应文件递交地点 ：平阳县顺溪镇人民政府会议室 （3）逾期送达的或者未送达指定地点的响应材料，发包人不予受理 |
| 17 | 发包须知答疑、澄清的方式 | 本工程发包须知的澄清、修改、补充等内容，以电子邮件方式发送至各发包对象邮箱。发包对象在收到发包须知的澄清、修改、补充等内容时以以书面加盖公章形式送至代理单位，回复确认收到。 |
| 18 | 保证金 | 1、金额：人民币8000元（大写：捌仟元整）； 2.各相关单位必须从其银行基本账户汇至以下账号，不得现金解入、不得通过单位分支机构或第三者帐户转入，否则取消参加资格。对于未能按要求提交保证金的单位，发包人将视为不响应发包文件而予以拒绝。 3. 账户：平阳县公共资源交易中心 开户行：建行平阳县支行 账号：33001627127059988888 附言：2024年平阳县顺溪镇戈场村等9村高标准农田建设项目（新建类），保证金（本工程保证金到账截止时间为2024年8月28日10时 00分前，否则视为放弃本次响应。） ①各发包对象在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。 ②保证金按发包文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由发包对象自负。 - 如发包对象在提交资料时未递交《基本帐户开户许可证》（或基本存款账户信息）的，请在递交响应文件时一并递交给发包单位。若没递交《基本帐户开户许可证》（或基本存款账户信息）导致发包单位无法核实保证金是否按要求提交的，发包人将视为不响应发包文件而予以拒绝。 - 如发包对象已申请一次性缴纳人民币壹拾伍万元，经县公共资源交易中心核准后，可以参加平阳县域内该年度（2024）限额以下的所有的（县、乡镇两级平台）项目，无需再另行缴纳保证金；开标时，发包对象应出具在县交易中心发包保证金缴纳凭证，发包对象未按规定出具缴纳发包保证金凭证的，认定其响应资格无效。具体内容详见：平公共资源中心〔2022〕1号文件。 |
| 19 | 响应有效期 | 90日历天 |
| 20 | 签字、盖章要求 | 发包对象应将响应文件妥为密封，并加盖公章（不得以专用章等其他形式印章代替）和单位法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章，否则作无效处理。 |
| 21 | 响应文件份数 | 响应文件一式伍份，正本壹份、副本肆份；正副本不一致时，以正本为准。 |
| 22 | 封套上写明 | 发包人名称：平阳县顺溪镇人民政府 项目名称：2024年平阳县顺溪镇戈场村等9村高标准农田建设项目（新建类） 发包对象名称、“在开标时间前不得开启”、“响应文件”等字样 |
| 23 | 开标时间和地点 | 开标时间：2024年8月28日10时00分 开标地点：平阳县顺溪镇人民政府会议室 |
| 24 | 履约担保 | 银行转账：合同价格（扣除预留金后）的2%。 民工工资支付担保的相关约定：按照温政发【2018】3号《温州市人民政府关于印发温州市建筑业企业农民工工资支付保证金管理办法的通知》及其他现行有关文件规定执行。 施工总承包单位须设置专用账户，规范农民工工资专用账户资金管理，人工费分账基准比例按照浙建【2020】7号文及其现行有关规定执行，如未做到专用账户及拖欠情况，不予支付项目进度款。 履约担保应由发包对象基本账户缴纳，在工程完工验收合格后予以退还。 |
| 25 | 合同签订时间 | 中标通知书发出10日内，签订合同。 |
| 注意事 项 | 1、递交响应文件时应由发包对象的法定代表人提交，法定代表人必须持有并出示法定代表人身份证明书、《法人营业执照》复印件、本人身份证原件及复印件；如法定代表人因事不能亲自提交，应由法定代表人委托代理人提交，委托代理人须为企业资质证书上所载明的人员（即企业负责人或企业技术负责人）或项目负责人，否则投标文件将不予以予受理。委托代理人须持有并出示由法定代表人签字或盖章并加盖单位公章的授权委托书、由社会保障部门出具的近6个月内任意一个月的本单位社保在保证明（社保在保证明可以提供“地方政务服务网”生成的电子证明，复印件加盖公章）、委托人身份证原件及复印件。 注：以上所有复印件均须盖有公司公章，法定代表人（或委托代理人）身份按上述要求验证，只有通过验证的发包对象的响应文件才给予接收，否则将拒绝接收其响应文件。 2、发包对象报价时须根据施工图和预算书等内容仔细核对标底造价，如标底造价存在误差（包括错算、漏算、少算）的，发包对象应在提疑截止时间前以书面加盖公章形式送至代理单位），否则发包对象报价时须自行综合考虑，今后将不予以调整。 3、发包须知的正文与前附表不一致时以前附表为准。 |  |

注：本发包文件中有关时间安排及内容如有不一致的，一律以本“发包对象须知前附表”为准；本发包文件涉及的时间为“北京时间”

一、综合说明：

1、本工程建设地点位于平阳县顺溪镇。

2、本工程建设资金已到位。

3、本工程此次发包范围为具体详见施工图。标底总造价为508842元【包括发包代理费10000元（由中标单位支付），收费标准参考：温协[2020]20号】，本工程已具备发包条件。

4、按照平政办〔2023〕103号《平阳县政府投资限额以下工程建设项目交易管理办法》的通知、温政服〔2021〕47号《温州市工程建设项目“评定分离”定标工作导则（试行）》、平资管办〔2021〕7号《关于在限额以下政府投资工程建设项目发包流程中实行“评定分离”办法的通知（试行）》文件规定，本工程在发包人自愿的原则上采用评定分离法确定中标候选人。

5、本工程的发包工作由平阳县顺溪镇人民政府委托浙江亿邦建设咨询有限公司 组织实施。

发包单位：平阳县顺溪镇人民政府

联 系 人：陈先生

联系方式：13736982516

联系地址：平阳县顺溪镇

二、有关规定：

1、响应文件组成（采用评定分离）：

响应文件应包括下列内容：（格式见附件）

- 封面；

（2）投标函；

（3）承诺书；

（4）发包对象基本情况表；

（5）发包对象类似工程业绩一览表；

（6）发包对象获得荣誉情况表；

（7）发包对象履约信誉承诺表；

（8）发包对象认为有必要提供的其他材料；

（9）授权委托书或法定代表人身份证明书。

2、响应文件的编制

（1）响应文件附件格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

（2）响应文件应当对发包文件有关工期、质量要求、安全要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

（3）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由发包对象的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由发包对象的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。

（4）响应文件一式伍份。其中正本壹份、副本肆份，正副本不一致，以正本为准。

（5）响应文件的密封：响应文件正本、副本一起密封。

3、有下列情形之一者，视为响应文件无效：

（1）未按规定加盖单位公章和法定代表人印章密封的；

（2）未按发包须知要求提交保证金的；

（3）逾期送达的，或者是未送达指定地点的；

（4）未按规定的格式填写的，内容不全或关键字模糊无法辩认的；

（5）响应文件中报价结果大小写不一致的；

（5）发包对象（或发包对象）递交两份或两份以上内容不同的响应文件，且未注明哪份有效的；

（7）响应函中项目负责人名字与提交资料不一致的；

（8）对发包文件实质性要求未做响应的；

（9）法律法规规定的其他情形。

4、各发包对象应根据发包单位提供的全套施工图纸、技术资料、经确认的工程标底造价和发包文件及有关会议纪要，参与本次发包。

造价确定：

- 制订工程标底造价由发包单位委托有资质的工程造价咨询单位根据完整的施工图纸及有关资料，以浙江省现行预算定额为依据，以统一项目定额号、计量单位、统一项目划分、统一计算规则的原则进行编制，保证工程标底造价的全面、准确，力求减少技术误差。

- 在发放中标通知书确定中标人后，中标人应在10日历天内对招标人提供的工程造价进行复核（复核施工图所有内容），完成工程量和造价调整，但发包单价（下浮率）不予调整。发包人和承包人应按相关规定对发包人提供的工程量清单中的项目和数量进行复核。工程量和造价如与实际不符，单项工程量允许误差为±2%以内（含±2%），若单项工程量误差在±2%以上、则中标人有权书面向招标单位提出质疑，进行复核和更正；清单遗漏项目，单项造价和其相应专业响应报价相比在0.1%内（含0.1%）不再增加，超过0.1%的则中标人有权书面向招标单位提出质疑，进行复核和更正；但经复核差异部分累计未达到总造价的2%，中标造价不作调整。中标人如在规定时间内未提出核对请求，或核对理由不充分的，工程量清单和中标造价将不予调整。调整后的工程量清单和造价（结合中标下浮率）作为签订合同补充协议的依据。

5、本工程造价编制依据：详见预算书编制说明

6、大写书写规范按照《正确填写票据和结算凭证的基本规定》执行，即响应报价万位为零，仟位不为零时，万位后书写零予以接受认可，比如：107000元，大写壹拾万零柒仟或壹拾万柒仟元整。

三、开标、评标、定标

1、开标程序说明：

（1）开标在发包文件确定的开标截止时间的同一时间公开进行，开标地点为 平阳县顺溪镇人民政府会议室。

（2）开标由代理公司主持。

（3）招标代理机构开启钉钉群视频直播，发包对象可在群内观看开标直播过程，如发包对象对开标过程中有异议的可在钉钉群内及时提出，由发包单位及招标代理机构现场做出解释；

（4）施工项目评标办法及基准值的确定：

“评标基准价=标底总造价×（1-1%×X-0.1%×Y）；

X、Y为调整系数；X值在开标会议上从6～10（整数）选取五个连续数值中随机抽取，以抽中值为准；Y值在开标会议上从1～10（整数）十个数数字中抽取，以抽取值为准。

注：评标基准价由代理机构依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次发包期间保持不变。评标基准价保留至元，元后四舍五入。

计算差错，仅限于以下两种情况：①纯算术性四则运算差错；②未按约定的计算方法的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

投标总报价偏差率=100% ×（发包对象总报价 - 评标基准价）/评标基准价，

若偏差率＝0，投标总报价评分＝100；

若偏差率＞0，投标总报价评分＝E-偏差率×100×E1；

若偏差率＜0，投标总报价评分＝E+偏差率×100×E2；

E=100;E1=2;E2=1

注：E值是报价所占的分值；E1是报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。

以上评分保留小数点两位，第三位四舍五入。”

取标办法：按报价评分从高到低取前3名发包对象进入评审区间为最优发包对象，推荐其中前三名最优发包对象为候选人，候选人排序不分先后。若出现得分相同，以报价低的优先；若报价相同者，均进入后续定标。

发包人或发包代理机构撰写开标情况报告，由发包人、发包代理机构及监督部门签字确认后入档。

若发包对象不足3家做流标处理，应当按照平政办〔2023〕103号文件规定重新组织发包；仍不能满足要求的，可以采取直接发包。

3、定标工作（采用评定分离）：

3.1、定标时间：原则上评标结束后一个工作日内进行。

3.2、中标候选人排序：不排序。

3.3、定标委员会组建：

（1） 定标委员会由发包人负责组建，成员数量为3人以上单数，原则上组长由发包人的法定代表人或主要负责人担任。其他成员一般由发包人代表、项目业主代表、项目使用单位代表、代建单位代表组成。有需要的，发包人可邀请外部专家担任定标委员会成员，但邀请的外部成员人数不得超过定标委员会成员总人数的二分之一。评标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。

发包人根据实际情况确定是否需要对候选人进行考察、质询，如需考察、质询的招标文件中应明确。

- 定标委员会成员与候选人有利害关系的，应当回避。定标委员会成员不得与任何候选人或者与发包结果有利害关系的人进行私下接触，定标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，保守秘密，对所提出的定标意见承担个人责任。

- 3.4、定标程序：

（1）定标委员会由发包人主持，主持定标会进行定标的各个议程；

（2）发包人介绍项目情况、招标情况、评标情况，如有对所有中标候选人进行考察、质询的，则须介绍对中标候选人的考察、质询情况；

（3）查询中标候选人的响应文件（包括资信标、商务标）；

（4）根据实际情况，可在定标现场对中标候选人进行（电话）询问；

（5）讨论评估各中标候选人承接项目能力；

（6）采用票决定标法确定中标人；

（7）出具定标报告。

4、定标择优要素

定标委员会在择优时可参考以下要素进行：

综合考虑发包对象的信誉、信用、价格、业绩、服务等因素

1、本地化服务（诚信情况、履约情况、贡献度、参与度、服务便捷度）；

2、投标价格（同等条件价格低优先）；

3、工程类似业绩；

4、企业所获荣誉；

5、其他有关服务等；

（二）定标委员会在“择优”的之前，先进行“比劣”淘汰。“比劣”可参照候选人自定标之日近两年内是否存在以下情形（有以下行为的可以直接否决）：

1、有无串通投标，围标，以行贿等不正当手段谋取中标行为；

2、有无挂靠，以他人名义投标，出让或者出租资格、资质证书供他人投标行为；

3、承包人或其法定代表人、企业负责人、拟派项目负责人 有无行贿犯罪记录；

4、承包人在招标人的项目中有无严重违约或重大工程质量、安全问题；

5、承包人在我县其他政府投资项目中标后履约中存在严重不诚信的行为；

6、承包人在我县工程建设项目中被各行政部门通报批评的；

7、承包人存在不良行为记录的（以信用浙江、温州市公共资源交易信用综合平台查询结果为准，并提供完整的信息网页截图）。

5、定标方法：

票决定标法。

由发包人组建定标委员会按照少数服从多数的原则确定一名中标人，票决采用不记名方式。定标结果发包对象的得票相同的情况下由业主在候选人中随机抽取一家为中标候选人。

6、中标价：

（1）以该中标人的响应总报价为准。

7、定标其它规定：

定标后有下列情形之一的，发包人可以从剩余候选单位中采用原规定的定标方法，由原定标委员会确定中标人。

（1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

（2）中标人不按照发包文件要求缴纳履约担保的；

（3）被查实存在影响中标结果违法行为（人员、业绩、资信、证明虚假材料、项目负责人在建）的。

由发包人根据发包须知等有关规定确定中标候选人。若中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，保证金不予退还且不能弥补由于其放弃中标权而给发包人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

四、履约保证金：

履约保证金金额为合同价款的2%，发包单位在发出中标通知书同时出具履约保证金缴纳通知单，中标单位按通知单要求在五日内将履约保证金存入发包人指定的专户。履约保证金必须从中标人的基本银行帐户中划出，不得在其他帐户中办理转划；履约保证金按发包须知文件规定也可采用保险保函、银行保函、担保机构保函等形式进行交纳，发包人不得强制规定中标企业缴纳方式。

五、工期要求及奖罚：

根据工期定额及建设单位要求，本工程工期为180日历天，即合同施工工期。要求按期竣工，如由于施工单位引起工期延期的，延期在15日内（含），每延期一天向发包人支付违约金1000元；超出15日，超出部分每延期一天向发包人支付违约金3000元，限额以总造价的3%为限。

六、质量要求及奖罚：

1、本工程应符合国家或行业的质量检验评定标准的合格条件。施工单位应按现行的国家施工验收和质量评定标准施工。

2、工程合同约定条件为合格工程。

若竣工验收不合格，施工单位必须无条件返工达到合格，且施工单位按中标总造价3%支付违约金。

因建设单位原因达不到约定条件，由建设单位承担返工的经济支出，工期相应顺延。

3、施工单位需确保安全、文明施工。

4、本工程质量由发包单位组织监督。

七、注意事项：

1、发包对象必须严格遵守国家关于工程建设有关管理规定，不得把本工程转包给其他施工企业。

2、发包代理费：中标单位在领取中标通知书前向发包代理单位支付人民币10000 元发包代理费，该费用计入发包价中，且不参与发包价下浮。收费标准参考：（温协（2020）20号。

八、图纸及技术资料

1、图纸。

2、工程标底造价预算书。

九、本标文未尽事宜，将另发补充文件或按有关的国家法律、法规、政策、文件规定办理。

附件：1

(发包对象须按规定格式填写，否则按无效标处理)

封面

（项目名称）

响 应 文 件

发包对象：                       （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年    月   日

附件:2

响   应  函

平阳县顺溪镇人民政府：

我公司详细研究了的 2024年平阳县顺溪镇戈场村等9村高标准农田建设项目（新建类） 的发包文件及有关附件，并进行了周密的勘察，确认本工程总造价为508842元。现按发包文件规定，根据本公司综合实力和本工程的实际情况，编制工程投标书，愿意以施工总承包的方式承包本工程的施工任务，报价为人民币（大写）         元（¥           ）元（保留至元，元后四舍五入），由___________（证书号码                 ）担任本工程的项目负责人，工期为    日历天，并已按要求认真填写了标书有关的内容和必要的说明。如能中标，我公司保证履行标书的承诺（包括质量、文明施工），及时签订并认真履行合同。

单位名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（盖章或签字）：

年     月     日

附件3

承诺书

我单位 （发包对象单位名称）参与 2024年平阳县顺溪镇戈场村等9村高标准农田建设项目（新建类） 的发包活动中提交了以下材料（扫描件）：

（1）单位介绍信、项目登记表（一式三份）、企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、银行开户许可证；

（2）项目管理班子（五大员：项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安全员）；

（3）企业法人、安全负责人、技术负责人的“三类人员”A类证书、注册建造师的“三类人员”B类证书和安全员的“三类人员”C类证书 ；

我单位郑重承诺在本项目发包中所提交的材料（扫描件）均真实有效。如经建设单位和监管部门核查出以上材料有弄虚作假的行为，我单位接受监管部门给予在一定限期内不得在平阳县域内参加政府投资项目的招标投标活动的处理意见。

特此承诺。

发包对象（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

附件4

- 发包对象基本情况表

单位（盖章）：

| 发包对象名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照编号 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 发照机关 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |
| 发证机关 |  |  |  |  | 业务范围 |  |  |  |  |  |
| 领导层构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  | 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 联系电话 |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员职称构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员总数 | 高级职称 |  | 中级职称 |  |  | 初级职称 |  |  |  | 其他 |
|  | 管理人员 |  |  | 施工人员 |  |  |  |  | 后勤行政人员 |  |
| 近三年企业营业额情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  | 年 |  |  |  |  | 年 |  |  |  |

注：1、本项目采用评定分离办法，本表后可附公司简介、法人营业执照副本、资质证书副本等相关资料的复印件并加盖公章。

2、本表后可附近12个月内在工程项目所在地县级行政区域企业缴纳税收情况、信誉情况、诚信情况等资料的复印件并加盖公章（具有相应缴纳凭证即可）；

附件5

- 发包对象类似工程业绩一览表

单位（盖章）：

| 序号 | 工程名称 | 总投资 （万元） | 建设单位 | 建设起止时间 | 业主评价表（格式自拟，须业主盖章） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本项目采用评定分离办法，如发包对象提供业绩的，需提供中标通知书、业主评价表、合同协议书及竣工验收证明等证明材料的复印件并加盖公章。

2、上述资料中的承包人名称与发包对象名称必须一致（承包人名称发生合法变更的，需提供合法变更的有效文件）。

附件6

发包对象获得荣誉情况表

单位（盖章）：

| 序号 | 工程名称 | 荣誉情况 | 获得时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本项目采用评定分离办法，如发包对象提供获得荣誉的，需提供相关荣誉证明材料的复印件并加盖公章。

2、上述资料中的承包人名称与发包对象名称必须一致（承包人名称发生合法变更的，需提供合法变更的有效文件）。

附件7

- 发包对象履约信誉承诺表

单位（盖章）：

| 项目 | 发包对象情况 | 发包对象如实填写 |
| --- | --- | --- |
| 履约信誉情况 | 1、自定标之日近两年内是否有串通投标，围标，以行贿等不正当手段谋取中标行为的。 |  |
|  | 2、自定标之日近两年内是否有挂靠，以他人名义投标，出让或者出租资格、资质证书供他人投标行为的。 |  |
|  | 3、发包对象或其法定代表人、企业负责人、拟派项目负责人自定标之日近两年内是否有行贿犯罪记录的。 |  |
|  | 4、自定标之日近两年内承包人在发包人的项目中有无严重违约或重大工程质量、安全问题的。 |  |
|  | 5、自定标之日近两年内承包人在我县其他政府投资项目中标后履约中是否存在严重不诚信的行为的。 |  |
|  | 6、自定标之日近两年内承包人存在不良行为记录的（以信用浙江、温州市公共资源交易信用综合平台查询结果为准，并提供完整的信息网页截图） |  |
|  | 7、自定标之日近两年内承包人在我县工程建设项目中被各行政部门通报批评的； |  |

注：1、本项目采用评定分离办法，以上履约信誉情况由发包对象自行承诺并加盖公章，如若虚假承诺，将取消发包对象的中标资格，并上报监管部门。

附件8

- 发包对象认为有必要提供的其他材料

（格式自拟，加盖公章）

附件9

授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                          （单位名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）在    年   月    日至   年    月   日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加                           的发包活动，代理人在代理时间内参加发包、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权委托，特此委托。

附

代理人： 性别： 出生年月： 年 月 身份证号码： 单 位： 部 门： 代理时限： 年 月 日至 年 月 日

委托代理人身份证复印件粘贴处 （第二代身份证需复印正反两面）

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

授权单位（盖章）：

注：1、开标时代理人需携带身份证原件和此委托书参加会议。（此页不封入标书）；

2、提供由社会保障部门出具的近6个月内的任意一个月本单位社保在保证明，社保在保证明可以提供“地方政务服务网”生成的电子证明，自行下载打印并加盖公章，电子证明上应有“地方政务服务网”二维码。

年    月    日

（发包对象法定代表人参加发包、开标等活动的，不必提供本授权委托书。）

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （单位名称）的法定代表人。

特此证明。

身份证复印件粘贴处 （第二代身份证需复印正反两面）

注：法定代表人必须持有并出示《法人营业执照》原件（或《法人营业执照》复印件）、本人身份证原件及复印件。（此页不封入标书）

单位（盖章）：

年       月       日

- 合同条款

## 第1节  通用合同条款

通用合同条款使用《浙江省水利水电工程施工招标文件》2014年版示范文本的通用合同条款（第4章合同条款及格式的第1节）。

## 第2节  专用合同条款

- 1 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：平阳县顺溪镇人民政府。

代建机构：         /                 。

1.1.2.3 承包人：                        （签约后填入）。

1.1.2.5 分包人：         /               。

1.1.2.6 监理人：                        。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.4 单位工程：指经工程质量监督机构确认的工程项目划分表中确定的具有独立发挥作用或独立施工条件的永久建筑物。

1.1.4 日期

1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：1年。

1.1.6 其他

1.1.6.2 完工验收：指《水利水电建设工程验收规程》中的合同工程完工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。

- 1.4 合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1） 合同协议书（包括补充协议书）；

（2） 中标通知书；

（3） 投标函及投标函附录；

（4） 招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；

（5） 专用合同条款；

（6） 通用合同条款；

（7） 技术标准和要求；

（8） 图纸；

（9） 已标价的工程量清单

（10） 经双方确认进入合同的其他文件。

- 1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达平阳县顺溪镇人民政府。

- 2 发包人义务

- 2.3 提供施工场地

2.3.2  发包人提供的施工用地范围为：征地红线范围内用地。超出上述范围需要使用的场地，均由承包人自行解决，并自行办妥一切需要办理的手续，由此引起的一切纠纷、事故和赔偿责任，均由承包人承担。

- 3 监理人

- 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权利范围：

（1）按第4.3款约定，批准工程的分包；

（2）按第11.3款约定，确定延长完工期限；

（3）按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；

（4）按第23款约定，作出索赔的处理；

（5）影响工期、质量、合同价格等其他重大决定。

4 承包人

- 4.1 承包人一般义务

4.1.10 其它义务

（1）除发包人提供的用地外，承包人需占用其他用地的，由承包人自行解决。

（2）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，办理相关手续、并以书面形式通知发包人；施工过程中由承包人负责处理自身原因涉及市政、环保、卫生、交通、污水处理和自身原因引起的一切纠纷、事故赔偿责任和社会治安等关系。其中施工期间生产的废水，承包人应根据施工组织设计并结合现场情况考虑制定处理措施方案，须满足当地环保等有关部门的要求。

（3）施工现场清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，完工验收通过后30天内工完场清，并承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

（4）必须接受发包人的管理或其委托的监理单位的监理，并为其开展工作和生活提供方便，按照要求提供完整真实的原始记录、检测记录等技术资料及各种报表。承包人应执行发包人对工程管理所制定的各项管理制度。

（5）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工工程未交付发包人之前，由承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。需要采取特殊保护措施的工程部位，承包人应制定特殊保护措施，报发包人（或监理人）同意后实施。

（6）文明施工按当地政府有关部门颁发的文明施工要求及招标文件中技术条款执行。施工区域范围内搞好市容环境卫生，并接受有关主管部门和发包人、监理人的检查；环境保护按招标文件及有关部门的要求执行。因承包人原因造成工程损失或人身伤害，由承包人承担全部责任及费用。

（7）在施工期间，承包人应严格遵守耕地保护制度的若干意见的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在红线用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。

（8）施工期承包人应在周围设置警戒标识，并在出路口设置路障，防止非工程人员进入，加强日常巡逻，制定应急预案。

（9）发生工程质量事故或工伤事故后，必须迅速有效地实施先期处置，防止事故进一步扩大，并须按行政主管、温州市有关规定及时电话联系发包人或监理，按规定上报事故书面报告一式二份，同时按政府有关部门要求采取措施，发生的费用由承包人承担。

（10）参加发包人召开的与本工程相关的会议，并作好会前有关资料的准备。在缺陷责任期内要及时做好回访工作，属保修责任范围的事项应及时按相关标准维修。

（11）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从民工工资担保中扣除相应款项（超额部分从承包人的工程款中扣除）。承包人须遵守省、市、县有关民工工资管理规定，按时安规发放民工工资，落实民工工资支付长效保障机制。

（12）承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，报监理人批准，并认真组织实施。维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。

（13）上述（1）至（12）各条款涉及的各类费用应列入措施费内，发包人不再向承包人另行支付。如因此类原因导致工期延误，工期不予顺延，并由承包人承担相应的责任及费用。

- 4.3 分包

4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额为：

⑴ 工程项目：     /      。

⑵ 工作内容：     /      。

⑶ 分包金额：       /        。

4.3.10 分包人项目管理机构的设立：              。

- 4.5 承包人项目负责人

本章4.5.5 款补充：

项目负责人每月驻工地的天数不少于22天，每少一天支付违约金800元，但扣款最终的累计总金额不应超过合同价的2%。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

承包人的项目负责人连续3个月及以上每月驻工地的天数少于22天，发包人有权解除合同。

- 4.6 承包人人员的管理

本章4.6.3款补充：

项目技术负责人每月驻工地时间不得少于22天，每少一天支付违约金800元，但扣款最终的累计总金额不应超过合同价的2%。

除项目负责人、技术负责人以外的其他投标人员每月驻工地时间不得少于22天，每少一天支付违约金500元，但扣款最终的累计总金额不应超过合同价的2%。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

- 4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员

本款补充：

项目负责人、技术负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，除每人次需支付5万元的违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报行政主管部门；情节特别严重的，发包人有权中止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人、技术负责人确需更换的，应征得发包人、原项目负责人备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件，并每人次需支付3万元的违约金。

承包人的安全员、质检员、施工员、专职安全生产管理人员等人员不得擅自调换，擅自调换的每一人次需支付违约金2万元。违约金在工程进度付款中扣除。确需更换的，应征得发包人同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件，并每人次需支付1万元的违约金。

- 4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：施工中遇到文物或古迹。

- 5 材料和工程设备

- 5.2 发包人提供的材料和工程设备

删除本款全文，并代之以：

本合同发包人不提供任何材料和设备，工程所需的材料和设备由承包人自行采购。

- 6 施工设备和临时设施

- 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

删去本款全文，并代之以：

发包人不提供施工设备和临时设施 。

- 7 交通运输

- 7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：

1、承包人自行协调场外道路及设施，并负责由于承包人原因造成的道路破损的维修；

2、承包方负责场内过境车辆的协调和分流工作；

3、本条1～2款相关费用计入其他临时工程费，不再另行计费。

- 8 测量放线

- 8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：发包人应在开工日期前 7 天内，发包人通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后 14 天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。

- 9 施工安全、治安保卫和环境保护

- 9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供  /  资料，其余资料由承包人负责收集。

- 9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：       ，其中       应组织专家论证和审查。

- 9.4 环境保护

补充以下条款：

9.4.7  承包人应严格执行国家有关水域环境生态保护的规定，合理选择施工机械和施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边水域的影响。

- 9.7 文明工地

- /

- 10 进度计划

- 11 开工和竣工（完工）

- 11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣的气候条件的范围为：

⑴ 日降雨量大于 50 mm的雨日超过 1 天；

⑵ 风速大于 14 m/s的 7 级以上台风灾害；

⑶ 日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天；

⑷ 日气温低于 -5 ℃的严寒大于 3 天；

⑸ 造成工程损失的冰雹和大雪灾害；

⑹ 其它异常恶劣气候灾害。

- 11.5 承包人的工期延误

⑴ 逾期完工违约金表

逾期完工违约金表

| 序号 | 项目及其说明 | 要求工期 | 逾期完工违约金（元/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部工程 | 180日历天 | 延期在15日内（含），每延期一天向发包人支付违约金1000元； |
|  |  |  | 超出15日，超出部分每延期一天向发包人支付违约金3000元， |

⑵ 全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的3%。

- 12 暂停施工

- 12.1 承包人暂停施工的责任

⑸ 承包人承担暂停施工责任的其他情形：     /    。

- 12.2 发包人暂停施工的责任

⑶ 发包人承担暂停施工责任的其他情形：    /     。

- 13 工程质量

- 13.1 工程质量要求

- 13.7 质量评定

13.7.7  工程质量等级标准为 合格 。

- 15 变更

- 15.1 变更的范围和内容

合同范围内的分类分项清单项目的工程量增加或减少，相应单价均不调整。变更项目增减均不得调整措施项目及其他费用。

- 15.4 变更的估价原则

15.4.3 细化为：本合同在实施过程中，如遇到设计变更出现新增或变更项目时，则该新增或变更项目的单价由承包人按以下原则提出变更单价，监理人审核，造价咨询部门审价后，发包人同意后进入工程结算，支付方式执行合同约定的支付条款。

（1）投标文件中有相同或类似项目的，按投标文件相同或类似项目的单价作为变更项目的单价。

（2）投标文件中无相同或类似项目，按以下原则组价乘以下浮率后作为变更项目的单价：

1）人工预算单价采用投标期浙江省现行土地整治项目人工预算单价；

2）材料预算价格采用投标期基价（2024年7月平阳县造价管理部门发布的信息价），如无信息价，则根据项目实施时的材料市场价由相关部门组织询价确定材料预算价格；

3）机械台班单价按投标期浙江省现行土地整治项目施工机械台班定额和有关规定计算；

4）定额采用投标期浙江省现行土地整治项目定额和有关规定，如浙江省土地整治项目定额不能满足计价，可采用水利定额及其他相关行业定额的定额含量计价；

5）取费费率采用投标期浙江省现行土地整治项目取费标准按工程类别选取费率，对各项弹性区间费率取中间值；

6）上述单价按投标下浮率下浮。

7）按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定。

- 15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：   /    。

- 15.8 暂估价

15.8.1 ⑴ 发包人和承包人组织招标的暂估价项目：   /   ；发包人组织招标的暂估价项目：    /    。

⑵ 发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务系：    /    。

- 16 价格调整

- 16.1 物价波动引起的价格调整

删除本款代之以：在合同执行期内，各材料价格不作调整，价格风险由承包人自负。

- 17 计量与支付

- 17.2 预付款

预付款支付比例或金额：元（施工合同总价10%的工程预付款）。

预付款支付期限：合同订立后一周内发包方向承包方预付款为合同造价的5% 、施工单位主要施工管理人员到位及主要施工机械设备进场经招标人、监理人确认后一周内发包方向承包方预付款为合同造价的5% 。

预付款扣回的方式：在支付第一次工程款时全额扣回10%的工程预付款。

预付款保函（担保）

工程材料预付款的担保约定为：   /   。

- 17.3 工程进度付款

17.3.2 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：5份。

本款增加：进度付款申请单还应包括下列内容：

（7）农民工工资支付清单。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

17.3.3 ⑴ 细化为：

工程进度款按工程进度的85%进行支付，其余款项作为工程结算暂扣款，待工程全部完工验收合格，并经审价后支付至全部工程结算价的98.5%；剩余1.5%作为质量保证金（即17.4项的质量保证金）。发包人每次支付工程款，承包人须提供农民工工资应支付清单。承包人须保证农民工工资每月按时结清，并按省市县相关文件执行。

本合同在实施过程中，如遇到设计变更出现新增或变更项目时，按县有关文件执行。

工程施工过程中，若发现工程质量不合格，发包方将暂停支付工程进度款，承包人必须无条件返工，直至达到合同要求的质量标准方可支付工程进度款。因工程返工造成的工期延长等问题，承包人须承担违约责任，同时赔偿由此引起发包人的一切直接经济损失。

安全文明施工费含在措施费中，凭经监理确认后的实施后的清单支付。保险由招标人掌握、凭发票支付。

本款中规定的逾期付款违约金为  /    。

- 17.4 质量保证金

- 质量保证金总额为工程价款结算总额的1.5%，在合同工程完工结算时扣留，工程进度付款时不另行扣留，发包人在扣留质量保证金时，应同时将履约担保退回给承包人。

- 承包人可采用等额银行保函或保险公司保单（或保函）或保险公司保函换取质量保证金，办理保函（或保单）所需的费用由承包人承担。

- 17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

承包人应提交完工付款申请单一式 5 份。

- 17.6 最终结清

17. 6.1 最终结清申请单

承包人应提交最终结清申请单一式 5 份。

- 17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。

- 18 竣工验收（验收）

- 18.1 验收工作分类

本工程项目法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、完工验收等；政府验收包括：竣工验收等。

- 18.2 分部工程验收

18.2.2本工程由监理人主持的分部工程验收在监理合同中约定，其余由发包人主持。

- 18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：     。

- 18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：     。

- 18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：    。

- 18.7 竣工验收

18.7.3 本工程不需要进行竣工验收技术鉴定。

- 18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：  /  。

- 18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：  /  ；费用承担：  /  。

- 19 缺陷责任与保修责任

- 19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

工程缺陷责任期（工程质量保修期）：    年。

- 20 保险

- 20.1 工程保险

建筑工程一切险和安装工程一切险投保人：由承包人以发包人和承包人的名义投保。

投保内容：用于本合同工程的材料和设备；

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限自开工即日算起至颁发工程移交证书。

- 20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险金额： /。

- 20.5 其它保险

保险金额、保险费率和保险期限： 由承包人按有关规定执行

- 20.6 对各项保险的一般要求

20. 6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：合同签订后15天内提交；保险费用按承包人提交的保险费付款凭证按实支付，但最高不超过《工程量清单》所列保险费用。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责。

发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。

- 22  违约

- 22.1  承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

本项增加：

（8）承包人未按招标文件的要求进行安全、文明施工。

（9）项目负责人和项目技术负责人连续三个月未按要求到岗的。

22.1.2 对承包人违约的处理

本项增加：

（4）承包人发生第22.1.1(8)目约定的违约情形时，若发现问题且情节较轻，发包人第一次警告，并限期整改，情节较重的，扣除1000至5000元整的文明施工费（具体按发包人制定的相关制度执行）；被二次发现问题，扣除5000元整的文明施工费，若再次发生，加倍扣罚。若由于施工不文明、不安全、市场行为不规范等被媒体曝光或被有关管理部门检查通报，每次扣除承包人30000元整。

（5）承包人发生第22.1.1（9）目约定的情形时，发包人按照不良行为记录上报市、省级行业主管部门。

- 24 争议的解决

- 24.1 争议的解决方式

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2  种方式解决：

（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地 人民法院起诉。

- 24.2 友好解决

补充：合同当事人可以就争议请第三方或行政主管部门进行协调，协调达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

- 24.3 争议评审

24.3.7 补充：发包人或承包人不接受评审意见，可请省行政主管部门进行协调。

- 25  合同类型

本合同的永久工程除清单中另有说明外，均采用单价承包，工程量按实调整，合同执行期间单价不得调整。

临时工程及其他费用采用总价承包，在合同执行期间不作调整。安全施工费和预留金由发包人掌握，保险费已包含在报价中，随支付工程进度款时支付保险费，承包人应在申请支付保险费时提交的保险单及保险发票。

本合同价款中包括的风险范围：

a、定额、标准、费率及相关政策规范（非强制性文件）调整。

b、国家政策变化以及一个有经验的承包人可以或应该能预见的风险。

c、现行预算定额或计价规范未描述到，但又是完成分项工程必须有的工作内容，均应包括在报价内。

d、材料价格的正常波动。

e、施工期间非连续8小时停水、停电引起的费用增加。

- 26  双方约定的其他条款

1、遇重大施工技术问题，承包人应组织行业专家召开专题会议及时解决。相关费用自行考虑并计入措施费用。

2、承包人一旦选定品牌后，在工程施工过程中不得以产品品质无法达到设计要求、产品生产能力无法跟上工期进度、该品牌无此类产品等理由要求换品牌；当出现不得不更换产品品牌时，该品牌应在招标文件或投标文件规定的品牌、规格范围内，且发包人需对其进行考察确认，单价不应突破原材料投标报价。

3、因重大会议或其它特殊情况，政府部门以任何形式发布相关停工通知的，所有项目必须无条件服从要求进行停工，承包人根据自己施工组织方案充分考虑措施增加费，人员、机械窝工及相关全部费用，在综合单价报价中充分考虑，自行报价；中标后不再调整费用，停工工期予以顺延。

4、本工程完工后严禁“三拖”（拖完工验收、拖完工资料、拖工程移交）。否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须严格按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出来的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

5、本项目区内由于新系统中对坡度有新要求，施工范围如有减少，风险由投标人承担。

- 27 对转包、非法分包的管理

本工程严禁转包以及非法分包，如现场发现未经发包人同意的第三方进入现场施工，发包人有权采取勒令停工、驱逐出现场或解除合同等行动，因此造成的一切损失均由承包人承担，具体处理办法措施由招标人另行制定。

第3节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施        （项目名称），已接受      （承包人名称，以下简称“承包人”）对          （项目名称）         （标段名称）的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书；

（2） 投标函及投标函附录；

（3） 专用合同条款；

（4） 通用合同条款；

（5） 技术标准和要求（合同技术条款）；

（6） 图纸；

（7） 已标价工程量清单；

（8） 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之外，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）           元（¥           ）。

4. 承包人项目负责人：              ,项目技术负责人：           。

5. 工程质量符合              标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为            个月（日历天）。

9. 本协议书正本一式 贰 份，合同双方各执 壹 份，副本    份，双方各执    份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                   （盖单位章）     承包人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）     法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年        月         日                    年        月         日

附件二：履约担保

履约担保

（发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）于      年     月     日递交的         （项目名称）         （标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）           元（¥           ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

注：委托代理人应附授权委托书。

附件三：预付款担保格式（供参考）

预付款担保

（发包人名称）：

根据             （承包人名称，以下简称“承包人”）与        （发包人名称，以下简称“发包人”）于        年        月         日签订的         （项目名称）         （标段名称）合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）           元（¥           元）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完成扣清止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在7天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

注：委托代理人应附授权委托书。

附件四：工程廉政责任书（格式）

工程廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，_______________（项目名称）的发包人_________________（以下称甲方）与承包人_______________ （以下称乙方）,特订立如下责任书。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。

（二）严格执行的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

（四）建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方不得有意刁难，拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及尚国出境、旅游等。

（五）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（六）甲方及其工作人员不得以任何理由问乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其下作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

（二）乙方不得以任何名义为叫方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（五）乙方不得为节方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条  违约责任

（—）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方1～3年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条  双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条  本责任书有效期同币乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条  本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条  本责任书甲·乙双方各执一份，送交监督单位一份。

| 甲方： （盖章） 法定代表人： （签字） 地址： 电话： 年 月 日 | 乙方： （盖章） 法定代表人： （签字） 地址： 电话： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件五：安全生产协议书（格式）

安全生产协议书

为在        （项目名称）       （标段名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的发包人      （以下简称“甲方”）与承包人      （以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

第一条  甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各利安全隐患。

第二条  乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方惟上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现侍种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外：还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工申采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项日特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院大于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，产肃处理相关责任人。

第三条  违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由生效，全部工程竣工验收后生失效。

| 甲方： （盖章） 法定代表人： 或其委托代理人： （签字） 年 月 日 | 乙方： （盖章） 法定代表人： 或其委托代理人： （签字） 年 月 日 |
| --- | --- |