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一、招标公告
[bookmark: OLE_LINK1]平阳县社会养老福利服务中心项目工程总承包招标公告
1. 招标条件
本招标项目平阳县社会养老福利服务中心项目已由平阳县发展和改革局以平发改投资【2020】273号等批准建设，项目业主为平阳县民政局、平阳县政府投资项目建设中心（代建单位），建设资金来自财政统筹 ，项目出资比例为100%，招标人为平阳县民政局、平阳县政府投资项目建设中心（代建单位）。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
[bookmark: _Hlk54123241]2.1工程地点：本项目选址于平阳县昆阳镇坡南片，具体位于昆阳镇坡南片控制性详细规划的上山河与B-6路交叉口西北侧地块。
2.2工程概况：总建筑面积19020平方米，具体详见附件；工程总投资：9467.36万元，工程费用：7094.16万元。
[bookmark: _Hlk54126054]2.3招标内容、范围：本项目工作内容包括但不限于工程规划范围内的施工图设计和专项设计等；本工程所有工程材料、设备的采购（不含变配电设备、分体式空调设备和生活家具）；工程施工、验收、移交、备案（指验收资料归档备案、项目试运行结束正式移交前向有关部门的备案等，余同）和保修服务等。专项设计包括基坑支护专项设计、建筑智能化设计、消防工程设计、暖通工程设计、景观绿化设计及室外配套等涉及本项目所有的专项设计（含机电设备、通讯网络、充电桩、电梯、二次装修，不含变配电设计；余同）以及相关的深化设计（其中项目二次装修及室外工程初步设计成果将以补充文件形式另行发布）；本工程施工包含工程设计范围内建筑（含基坑围护，余同）、结构、电气、给排水、建筑智能化、消防、景观绿化、室外附属施工及机电抗震等涉及的所有主体工程（不含变配电工程施工）。设备采购包括电梯、充电桩等涉及本项目所有的采购（不含变配电设备、分体式空调设备和生活家具）。
2.4 招标工期：总工期683日历天(工期以合同签订日起算，至发包人颁发工程接收证书之日止)。其中：建设工期638日历天，勘察设计服务工期45日历天。
2.5工程质量要求：符合国家现行设计标准、工程质量验收合格。
3. 投标人资格要求
3.1投标人企业须具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，企业营业执照处于有效期内，且同时具备以下①和②：
①建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有安全生产许可证；
②同时具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级（或建筑行业工程设计乙级及以上或建筑行业工程（建筑工程）专业设计乙级及以上资质）和风景园林乙级及以上资质。
3.2项目总负责人：具有二级及以上注册建筑师执业资格或一级注册结构工程师执业资格或勘察设计注册工程师或建筑工程专业二级及以上注册建造师或房屋建筑工程专业注册监理工程师或具有建筑类高级以上技术职称，其中要求：拟派注册建造师或监理工程师担任工程总承包项目总负责人的，不得有在建（或在监）项目；拟派注册建造师担任工程总承包项目总负责人的，应具备有效的安全生产考核B类合格证书，熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范；具有较强的组织协调能力和良好的职业道德。
施工负责人：具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，不得有在建项目，须为投标人在职职员，其中一名可由具备建筑工程专业二级及以上注册建造师的项目总负责人兼任（如有），但其他人员不可兼任。
设计负责人：具有二级及以上注册建筑师执业资格，并同时具有高级及以上技术职称，须为投标人在职职员，并注册在投标人单位。
3.3本工程接受联合体投标，其中联合体成员总数不可超过2家。联合体的各成员提交一份授权书，证明其代表人资格。若为联合体投标，则项目总负责人须为牵头人在职职员。投标报名和保证金由牵头人提供即可。
4.招标文件（工程量清单、图纸）的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2020年 10 月 30 日至2020年 12 月 4 日，在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。
5.投标报名：
5.1报名时间：2020年 10 月30日至2020年 12 月 4日09_时_30分。
5.2报名方式：网上报名。（在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上自行报名。)
6.投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年 12  月 4 日9时30分，地点为平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府> 二层代理窗口）。
6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
7. 发布公告的媒介
本次招标公告在平阳县政府门户网站公共资源交易网上发布。
8. 其他说明
8.1 此项目在平阳县公共资源网上交易系统进行网上报名。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成投标人企业入库工作及网上报名，否则，其投标文件将被否决，后果由投标人自负。企业入库办理须知详见本网站“关于应用温州市建设工程招标投标交易主体信息库有关事项的通知”。
9. 联系方式
	招标人：平阳县民政局、
平阳县政府投资项目建设中心（代建单位）
	招标代理机构：浙江名进建设项目管理有限公司

	地址：平阳县昆阳镇体育馆路128号
	地址：平阳县鳌江镇车站大道博鳌锦苑4幢702室

	联系人：施女士
	联系人：苏先生

	电话：0577-58102128
	电话：0577-63639288


2020年  10 月 29日

投标须知前附表
	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	1．1
	工程名称
	平阳县社会养老福利服务中心项目工程总承包

	2
	1．1
	建设地点
	平阳县昆阳镇

	3
	1．1
	建设规模及工程内容
	工程概况：总建筑面积19020平方米，具体详见附件；
工程总投资：9467.36万元，工程费用：7094.16万元。

	4
	1．1
	承包方式
	总价包干。投标单位的中标工程费为签约合同时的暂定工程费，最终结算价以业主委托的第三方审价单位审定的价格*（1-投标下浮率）为准，其中下浮率=(工程概算建筑安装工程费-中标价建筑安装工程费）/工程概算建筑安装工程费。投标人在施工图设计时应充分考虑该合同价的限额因素，报价要符合设计的内容。人工、材料价格以本工程实际施工期间《平阳县建材价格信息》算数平均价为准，无信息价的材料参考当地市场价，工程量按实结算。

	5
	1．1
	质量要求
	（1）设计质量标准：符合现行设计规范、规程和有关政策、法规及发包人要求。
（2）施工质量标准：达到现行工程验收规范的合格标准。

	6
	2．1
	招标范围
	工作内容包括但不限于工程规划范围内的施工图设计和专项设计等；本工程所有工程材料、设备的采购（不含变配电设备、分体式空调设备和生活家具）；工程施工、验收、移交、备案（指验收资料归档备案、项目试运行结束正式移交前向有关部门的备案等，余同）和保修服务等。专项设计包括基坑支护专项设计、建筑智能化设计、消防工程设计、暖通工程设计、景观绿化设计及室外配套等涉及本项目所有的专项设计（含机电设备、通讯网络、充电桩、电梯、二次装修，不含变配电设计；余同）以及相关的深化设计（其中项目二次装修及室外工程初步设计成果将以补充文件形式另行发布）；。本工程施工包含工程设计范围内建筑（含基坑围护，余同）、结构、电气、给排水、建筑智能化、消防、景观绿化、室外附属施工及机电抗震等涉及的所有主体工程（不含变配电工程施工）。设备采购包括电梯、充电桩等涉及本项目所有的采购（不含变配电设备、分体式空调设备和生活家具）。

	7
	2．2
	工期要求
	总工期683日历天(工期以合同签订日起算，至发包人颁发工程接收证书之日止。)其中：建设工期638日历天，勘察设计服务工期45日历天。

	8
	3．1
	资金来源
	资金已落实。

	9
	4.1
	投标人资质
要求
	1.投标人企业须具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，企业营业执照处于有效期内，且同时具备以下①和②：
①建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有安全生产许可证。
②同时具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级（或建筑行业工程设计乙级及以上或建筑行业工程（建筑工程）专业设计乙级及以上资质）和风景园林乙级及以上资质。
2.项目总负责人：具有二级及以上注册建筑师执业资格或一级注册结构工程师执业资格或勘察设计注册工程师或建筑工程专业二级及以上注册建造师或房屋建筑工程专业注册监理工程师或具有建筑类高级以上技术职称，其中要求：拟派注册建造师或监理工程师担任工程总承包项目总负责人的，不得有在建（或在监）项目；拟派注册建造师担任工程总承包项目总负责人的，应具备有效的安全生产考核B类合格证书，熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范；具有较强的组织协调能力和良好的职业道德。
施工负责人：具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，不得有在建项目，须为投标人在职职员，其中一名可由具备建筑工程专业二级及以上注册建造师的项目总负责人兼任（如有），但其他人员不可兼任。
设计负责人：具有二级及以上注册建筑师执业资格，并同时具有高级及以上技术职称，须为投标人在职职员，并注册在投标人单位。
3.本工程接受联合体招标。其中联合体成员总数不可超过2家。联合体的各成员提交一份授权书，证明其代表人资格。若为联合体投标，则项目总负责人须为牵头人在职职员。投标报名和保证金由牵头人提供即可。
5.本工程除项目总负责人按上面要求外，其施工项目负责人另作要求如下：投标文件递交时随投标文件证书原件中提供施工项目负责人建筑工程注册建造师二级及以上执业资格，同时须提供人员的本单位社保证明材料复印件和执业资格证书等材料复印件，原件备查。施工班组其它人员要求：待办理施工许可证时应按照项目需求配备相应人员：技术负责人1名（房建类专业中级及以上技术职称），施工员2人（具备房建类专业施工员上岗证），质检员2人（具备房建类专业质检员上岗证），安全员2人（具备安全生产考核C类合格证书，具体人员中标后根据各地块实际规模及需求配备相应数量安全员），并要求中标人在合同签订前提供。

	10
	4.2
	资格审查方法
	资格后审

	12
	15．1
	投标有效期
	90 日历天（从投标截止之日算起）

	13
	16．1
	投标保证金
	1、金额：人民币50万元（大写：伍拾万元整）；
2、投标保证金的形式：银行转账或保险电子保函；
3、投标保证金（银行转账）截止时间为2020年 12月4日09:30；保险电子保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）为 2020年 12 月 3日17:00 （投标截止时间前一天的17时） 
4、投标保证金注意事项
4.1如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国农业银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上报名后,并在报名界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。
备注：
①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。
②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。
③提供《基本帐户开户许可证》（或中国人民银行发放的基本帐户备案资料）
4.2如投标人采用保险电子保函的，电子保险保函（瓯e保）生成流程如下：投标人登录平阳县电子招投标交易平台→【填写投标信息（网上报名）】选择项目报名→业务管理【电子保函申请】→选择要办理的工程项目名称→申请保函，点选 投标保证保险电子保函→瓯e保电子保函办理平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。
（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）

	14
	6．1
	踏勘现场
	不组织，请各投标人自行踏勘，费用自理。

	15
	17．1
	投标预备会
（答疑会）
	1、不组织集中答疑。如对招标文件有疑问的投标人，应在投标人须知前附表的规定时间在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）提交质疑，招标人在投标人须知前附表的规定时间将答疑结果在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。
2、招标文件的答疑与澄清、修改、补充等内容将在平阳县政府门户网站公共资源交易网（http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”栏上发布。

	16
	18．1
	投标人的
替代方案
	不允许

	17
	20．1
	投标文件份数、装订要求
	资信标：正本1份、副本6份；
电子文件（光盘或U盘）1份（内含所有投标文件，密封在资信标中）；
技术标：正本1份、副本6份；
证书原件：资信标及技术标中需要提供的证明材料原件（如有）。

	18
	21．1
	投标文件递交地点及截止日期
	地址：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府> 二层代理窗口）
时间：2020年 12 月 4 日 9 时30分

	19
	24．1
	开标会地时间、地点
	时间：2020年 12 月 4 日 9 时30分
地址：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼

	20
	32．3
	评标标准
及方法
	综合评估法

	21
	13.5
	投标最高限价
	本项目投标最高限价6793.48万元【其中工程设计费：工程设计固定报价73.1万元，设备购置费（不含分体式空调、变配电设备、厨房设备及生活家具）固定报价152.8万元，建筑安装工程费（含总承包管理及试运行费用）最高限价6526.63万元，招标代理费16.75万元，二次装修初步设计编制费18.2万元，室外工程初步设计编制费6万元】。

	22
	37．3
	履约担保金额
	履约担保的金额：合同总价的2% 
履约担保的形式：银行保函
注：履约保证金的缴纳：招标人在发出中标通知书同时出具履约保证金缴纳通知单，中标单位按通知单要求在五日内将履约保证金存入招标人指定的专户。履约保证金必须从中标人的基本银行帐户中划出，不得在其他帐户中办理转划；履约保证金用现金[（银行保函及浙江裕沣担保有限公司（平阳县中小企业融资担保有限公司）保函形式或保险公司保函）]进行交纳。

	需要补充的其他内容

	开标会议
	投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员（需提供由社会保障部门出具的内的本单位社保在保证明原件或提供“地方政务服务网”生成的电子证明，自行下载打印并加盖公章，电子证明上有“地方政务服务网”二维码或条形码等可查询标注。若因扫描件或复印件上的二维码或条形码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担）携带有效身份证明到场参加开标会议，有效身份证明详见第二章4.2.5款。

	投标人提出问题的截止时间
	2020 年 11 月 16 日17:00前

	招标人书面澄清的时间
	2020 年  11 月 19 日17:00后开始提供下载

	评标委员会的组建
	评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数。 

	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人的人数为1名

	盖章或签字要求
	投标文件均须按招标文件所附的投标文件格式要求加盖投标人印章并经法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

	费用承担和设计成果补偿
	设计补偿费用：本项目设置设计补偿费。
分别补偿如下：
综合得分第二名的投标人：3万元；
综合得分第三名的投标人：2万元；
由综合得分第二名和第三名的单位在中标通知书发出后凭正式发票向招标人获取。
知识产权：
（1）投标人须保证本投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。
（2）若投标人使用他人的专利、专有技术时，所涉及到的费用及产生的纠纷，由投标人自行解决。
（3）招标人提供的相关资料只供本次活动使用，各投标人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。
（4）投标人的所有投标文件不予退还，所有投标文件的所有权（包括知识产权）归招标人所有。
（5）招标人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方案，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。
（6）中标人未经招标人许可，不得将中标成果用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该成果。
（7）中标人须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理费16.75万元；签订合同前向初步设计单位支付二次装修初步设计编制费18.2万元，室外工程初步设计编制费6万元

	构成招标文件的其他资料
	附件1：平阳县社会养老福利服务中心项目工程项目范围红线图；
附件2：工程可行性研究报告、初步设计文本。

	中标候选人公示媒介
	在平阳县公共资源交易中心网公示3个工作日

	注意事项
	本招标文件中有关时间安排如有不一致的，一律以本“投标须知前附表”为准；本招标文件涉及的时间为“北京时间”。



二、投标须知
  (一)总则
1、工程说明
1．1工程说明见投标须知前附表(以下简称“前附表”)第1项——第5项所述；
1．2上述工程按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章规定通过招标来择优选定中标单位。
2、招标范围及工期
2．1本次招标的工程范围见前附表第6项所述；
2．2本工程的工期要求见前附表第7项所述。
3、资金来源
3．1本工程立项计划已得到有关部门的批准，工程资金通过前附表第8项所述的方式获得。
4、合格的投标人
4．1投标人资质等级要求见前附表第9项所述；
4．2本工程采用前附表第10项所述的资格审查方法确定合格投标人，投标人必须按资格审查文件要求在递交投标文件时一同报送资格后审的资料；
4. 3具有熟悉基本建设管理程序，具有独立协调各类基建事务的能力；
4. 4具备与项目相适应的资金实力和承担经济风险的能力，财务状况和银行资信良好；
 5、投标费用
 5．1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。
6、踏勘现场
 6．1招标人将按前附表第14项所述时间组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；
6．2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；
6．3投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任；
6．4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。
 (二)招标文件
7、招标文件的组成
7．1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；
招标文件包括下列内容:
第一卷  投标须知、合同条款及合同格式
一、前附表
二、投标须知
三、招标评标办法
四、合同条款及合同格式
第二卷  投标文件格式
五、 投标函格式
7．2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。
8、招标文件的质疑于答疑、
 8．1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有疑问的投标人，应在投标人须知前附表的规定时间向平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）提交质疑，招标人在投标人须知前附表的规定时间将答疑结果在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。
8.2招标文件的答疑将在投标人须知前附表规定的时间在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公布，但不指明答疑问题的来源。如果答疑发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。
 9、招标文件的澄清或修改
9.1在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间；
9.2招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在平阳县公共资源交易中心备案，并在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
9.3 招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在平阳县公共资源交易中心备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。
   (三)投标文件的编制
10、投标文件的语言及度量衡单位
10．1投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准；
10．2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11、投标文件的组成
11．1投标文件由资信标（含资格审查，余同）、技术标（含施工图设计图册，余同）、商务标、证书原件（如有）等部分文件组成。
11.2资信标包括（A4规格）：
（1）投标人基本情况表（若为联合体投标，则联合体各方均需提供）；
（2）投标人承接类似工程情况汇总表
（3）项目组人员配备
（a）总承包项目各阶段项目部管理人员的配备情况（所有人员都须为投标单位在职人员，均须提供由社会保障部门出具本单位社保的在保证明）；
（b）拟派项目总负责人相关资格证书、职称证书（需提供由社会保障部门出具的内的本单位社保在保证明原件或提供“地方政务服务网”生成的电子证明，自行下载打印并加盖公章，电子证明上有“地方政务服务网”二维码或条形码等可查询标注。）。联合体投标的，项目总负责人为牵头人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员）。
（c）拟派项目施工负责人建造师证书复印件及无在建承诺函，并需提供由社会保障部门出具的内的本单位社保在保证明材料或提供“地方政务服务网”生成的电子证明，自行下载打印并加盖公章，电子证明上有“地方政务服务网”二维码或条形码等可查询标注。
（d）拟派项目设计负责人职称证书及相关资格证书，需提供由社会保障部门出具的内的本单位社保在保证明材料或提供“地方政务服务网”生成的电子证明，自行下载打印并加盖公章，电子证明上有“地方政务服务网”二维码或条形码等可查询标注。
（4）联合体协议书（如为联合体投标，则提供）；
（5）承诺函；
（6）投标人获奖情况（如有则提供）；
（7）投标人需要提交的其他资料（如有，格式自拟）。
注：1）以上需要提供证书原件的有：企业资质证书原件、营业执照原件、有效的安全生产许可证原件、投标人获奖情况及企业资格证明材料原件；其中企业资质证书、营业执照如无原件，可用提供其有效电子证书（含清晰可见的二维码）打印件替代。
2）以上可以提供复印件的有：投标人的类似业绩材料、项目总负责人资格证明材料、项目施工负责人及项目设计负责人资格证明材料。
11．3技术标主要包括下列内容（不小于A2）:
（1）图纸设计方案
设计内容结合初步设计自行编制，提供内容及深度由各投标人视项目情况自行提供。（中标后须根据招标人要求深化修改，直到施工图深度要能通过图审。）
（2）工程总承包管理方案
具体结合评标标准和办法进行编制。
11．4商务标主要包括下列内容:
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明书；
（3）法定代表人授权委托书；
（4）价格清单。
具体格式见本文附表。
12、投标文件格式
 12．1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。
13、投标报价
13. 1 本项目工程总承包项目报价表清单包括 “工程总承包费用汇总表”、“设计费” “设备购置费”、“建筑安装工程费”等四部分组成。
13. 2工程总承包项目报价：投标人根据招标人提供的招标文件及相关技术资料，对项目进行准确定位，制定相应的设计方案，结合自身的项目管理经验，认真分析测算，确定工程总承包项目报价。
13.3.1承包商在中标后按业主要求完成设计优化，优化的方案经业主审批同意后，提供经图审合格后的全套施工图，承包商根据图审合格后的全套施工图重新编制施工图预算并按时完成提交招标人。设计标准、设计方案和设计概算必须经招标人审核确定后方可实施，一经确认，投标人不得随意修改调整。承包商如违反，招标人有权单方面终止合同，由此产生的一切费用均由承包商自行承担。
13.3.2本项目的设计方案如有需要需进行公示，公示要求须满足有关规定，相关费用由投标单位在投标时综合考虑，不再另行支付。
13.3.3设计人必须对其编制的施工图预算负责；一旦中标，在建设单位无重大设计变更（工程范围、规模、主要技术标准）要求的前提下，必须进行限额设计，严格控制施工图预算。
13.3.4经业主等有关部门审定后的施工图预算和工程设计费用的总价不得超过投标单位的中标价，超过部分将不予结算,由承包商自行承担。
13.4本项目招投标人报价均不得超过其投标最高限价，否则按否决投标处理。 
13.5投标最高限价：详见前附表21项。
14、投标货币                                      
 14.1本工程的投标应以人民币报价。
 15、投标有效期
15．1投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效；
15.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上公告通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
16、投标保证金
16.1各投标单位按照投标人须知前附表中第13项的规定，将投标保证金汇至到达平阳县公共资源交易中心保证金专户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入，如联合体投标的则须由牵头人账户汇出。如投标单位以保险电子保函形式缴纳的，按规定程序申请办理。
备注：①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。③提供《基本帐户开户许可证》（或中国人民银行发放的基本帐户备案资料）
16.2投标人不按前附表第13项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
16.3自始至终参加投标的未中标单位，投标保证金在中标公示期满后（中标公示期如有投诉除外），经招标人同意后予以退还。中标单位的投标保证金在办理交易确认单和合同签订后，经招标人同意后予以退还。
16.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）投标人无故放弃中标资格的；
（3）拒绝接受投标文件中已确认的承诺或条款；
（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
16.5出现招标文件约定投标保证金不予退还情形的，由平阳县公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后，直接转交给招标人。
    17、投标预备会（本项目不采用）
17．1投标预备会(答疑会)，如招标人认为有必要召开投标预备会，投标人应按照前附表第15项规定的或招标人另行书面通知的时间和地点，派出代表出席招标人主持的投标预备会；
 17．2投标预备会的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题；
 17．3投标人提出的与投标有关的任何问题须在投标预备会召开前3天，以书面形式提交给招标人，在投标预备会上，招标人将做出澄清和解答；
 17．4招标人在投标预备会上所做出的澄清和解答，以书面答复为准，投标人在收到投标答疑纪要时应以书面形式予以确认。答疑纪要的有效性规定按照本须知第9．1、9．2款规定执行；
  17．5未出席投标预备会不作为否定投标人资格的理由。
 18、投标人的替代方案（本项目不采用）
 19、投标文件的份数和签署
  19．1投标人应按本投标须知有关规定编制前附表第17项规定份数的投标文件；
   19．2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；
19．3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人盖章或签字，电子签章具有同等法律效力。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求；否则投标文件签署授权委托书无效；
19．4除投标人对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章。
(四)投标文件的递交
20.投标文件的密封和标记
20．1投标人提供4个密封袋。“资信标、电子文件（光盘或U盘，内含所有投标文件）”密封在一个密封袋里，“商务标”密封在一个密封袋里，“技术标”密封在另一投标文件密封袋里，“证书原件”单独密封，并在投标文件的密封袋上清楚标明“资信标投标文件”、“技术标投标文件” 、“商务标投标文件”、“证书原件”。同时除证书原件外的投标文件上均应清楚标明“正本”或“副本”。密封袋封口处必须加盖单位公章和法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。
20．2在投标文件密封袋上均应:
    (1)写明招标人名称；
    (2)注明下列识别标志；
     ·a·“资信标投标文件”或“技术标投标文件” 或“商务标投标文件”或“证书原件”；
     ·b·工程名称；
     ·c·__年___月___日___时___分开标,此时间以前不得开封。
20．3如果投标文件没有按本投标须知第20.1款、第20.2款规定加写标记和密封,招标人将拒收或者告知投标人招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人；
20．4所有投标文件的密封袋的封口处应加盖密封章或投标人印章。
 21、投标截止日期
21．1投标人应按投标须知前附表第18项所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达给招标人；     
21．2招标人按本须知第15条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。
在此情况下,投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准；
21．3投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定数的,招标人将依法重新组织招标。
22、迟交的投标文件
22．1招标人在投标须知前附表第18条规定的投标截止日期以后收到的投标文件,将被拒绝或返回给投标人。
 23、投标文件的补充、修改与撤回
 23．1投标人在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；
（1）在投标须知前附表第18项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
（2）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照前附表须知的要求盖章或签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
（3）修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第20.1条、第20.2条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
 23.2根据本须知第21条规定，在投标截止日期以后,不得补充修改投标文件；
 23．3在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内,投标人不得撤回其投标文件,否则其投标保证金或投标保函将被没收。
(五)开   标
24、开标
 24．1本招标工程招标人将于投标截止时间的同一时间即按照本须知前附表第19项所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议；
24．2投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员（需提供由社会保障部门出具的内的本单位社保在保证明。）携带有效身份证明到场参加开标会议，有效身份证明详见第二章4.2.5款。（若联合体投标的，则由牵头人提供以上资料及联合体协议书参加开标会议）
24．3按规定撤回的投标文件不予开封，并退给投标人；按本须知第25条规定宣布为无效的投标文件，不予详细评审。
24．4开标会议由招标人主持，按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人是否派人到场；
（3）检查投标文件的密封情况；
（4）开启投标文件，公布投标人名称、投标报价、工期、项目总负责人及其他内容，并记录在案；
（5）投标人、招标人代表、监标人、招标代理项目负责人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（6）开标结束。
25．1投标文件有下列情形之一的，招标人不予接受：
（1） 逾期送达的或者未送达指定地点的；
（2） 未按招标文件要求密封的；
（3） 未按第24.2条递交开标资料的。
(六)评   标
26、评标会议
26．1开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标由评标委员会负责。
26．2评标委员会由招标人依据有关法律规定组织。
27、评标过程的保密
27．1公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密；
27．2在投标文件的评审和比较、中标侯选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
27．3合同授予后，招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料。
28、资格后审
28．1本工程采用资格后审，评标委员会应按照资格后审评标办法审查其是否有能力和条件有效地履行合同义务。
29、投标文件的澄清
29．1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复、投标人应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改。根据本须知第31条，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。
30、投标文件的符合性鉴定
30．1开标后，投标文件经审查符合本须知规定的投标文件由评标委员会进行评审；
30．2评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标文件实质上不响应招标文件要求的标准以评标办法中列举的废标条件为准；
30．3如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
31、错误的修正
31．1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下:
(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；
(2)当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。
(3)合价累计金额与小计(合计)金额不一致的，以合价金额为准，并修改小计(合计)金额及总报价。
当评标委员会按照上述原则修正错误,发现其错误达到或超过原总报价0.5%时,将认定其投标文件质量较差,其错误不予修正,作废标处理
31．2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金或投标保函也将被没收，并不影响评标工作。
32、投标文件的评估和比较
32．1评标委员会将按照本须知第30条规定仅对确实为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较；
32．2在评审过程中，评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标人将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩；
32．3评标委员会依据前附表第20项规定的评标标准和方法进行评审和比较，向招标人提交评标报告并推荐中标候选人或受招标人委托确定中标人。
32．4评标方法和标准
本项目采用综合评估法:即是最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标。衡量这一标准需要在招标文件中明确对资信标、技术标及商务标的具体评分办法（评价指标与对应分值），由评标委员会逐项评判打分，按照综合得分的高低顺序，推荐1名中标候选人。推荐得分最高者为第一中标候选人。
 依法必须招标的项目，经评标委员会评审后有效投标人不足3名时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标，如有竞争力的可继续评标。
32．5中标人的确定
中标候选人经公示后(公示期为3个工作日)由招标人确定中标人，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。
办理决标备案手续前，招标人有权对拟中标人的以下情况进行核实：
招标人在中标公示之后，可以对拟中标人投标文件的人员、业绩、资格条件、财务状况等情况进行核实，也可以书面咨询拟中标企业所在地建设行政主管部门，发现投标过程中有串通投标、弄虚作假或其他违法的行为,将视为不符合中标条件，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。 且中标公示结束后，所有拟派施工负责人均不得更换。
32.6、重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。
(七)合同的授予
 33、合同授予标准
 33．1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
33.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
34.纪律和监督
34.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
34.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
34.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
34.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
34.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。
34.6. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
35、中标通知书
   35．1在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书；
36、合同协议书的签订
36．1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程总承包合同；
联合体投标中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，联合体牵头人负责联合体内部所有协调和管理工作，并代表联合体各方与业主发生业务往来关系（包括并不限于检验、文件及资金等所有日常业务往来关系）。招标人对联合体各方都有管理权限，由于联合体各方不服从管理的，招标人可以直接采用任何处理方案来推进工作进度，包括经济处罚、确定设备品牌、更换项目人员及采购必须要的设备设施，本条款必须完全响应并作为合同签订时的一部分。
联合体各方对中标的项目承担连带责任。联合体中任何一方违反合同，招标人都有权要求任何一方承担全部的责任，联合体协议的约定不能免除任何一方其应付的连带责任。
36．2中标人如不按本投标须知第36.1款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金或投标保函，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；
36．3中标人应当按照合同约定履行义务，不得将中标项目转让(转包)给他人。
36. 4依法必须招标的项目，发包单位和承包单位应当依法订立书面建设工程合同。建设工程合同的实质性条款应当与招标文件、中标人的投标文件内容一致。
37、履约担保
37.1在签订合同前，中标人应按投标须知前附表第22规定的金额、担保形式和招标文件 “合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。
37.2中标人不能按投标须知第37.1规定的要求，提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
38、本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。
(八)纪律和监督
39.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
39.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
39.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
39.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
39.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。

三、评标办法（综合评估法）
一、评标依据及原则
1.1、《中华人民共和国招标投标法》；
1.2、《平阳县社会养老福利服务中心项目工程总承包招标文件》；
1.3、其他国家有关招投标法有关规定。
2、初步评审标准
投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按否决其投标处理，不进入后续评审。
（1）未按招标公告规定网上报名的；
（2）投标人未按招标文件的要求提交投标保证金的；
二、投标文件的资格审查
评标委员会依照招标文件的规定，对投标人的投标资格进行符合性审查。投标人存在以下情况之一的，资格审查不予通过按无效标处理，不再进行下一步评审：
（1） 投标人不满足招标文件载明的企业资质、项目总负责人及项目施工负责人或项目设计负责人资格，或未提供社保证明；
（二）被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的；
（三）投标文件相应地方加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替）及单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。如联合体投标的，除联合体协议书及联合体牵头人委托书应联合体各方均须盖章外，其余投标文件中只需要联合体牵头人签字或盖章即可。
（四）未实质性响应招标文件要求或违反法律法规规定的；
（五）不符合资格审查条件的其他情形。
三、评标程序
由评标委员会先对资格审查文件进行评审（资格审查评审不通过的投标文件由评委作否决投标处理且不再进入下阶段资信标和技术标评分以及商务评审），然后就资信标评分内容进行评审，再对技术标进行评分，最后取资信标和技术标得分累加前七名（如有效投标人家数少于7名或等于7名的，则全部进入下一阶段的评审；如有效投标人家数少于3名的，则应重新招标。如出现投标人得分并列第7名，则由得分相同投标人进行抽签决定优先名次）的投标人进入商务标的开标与评审，没有进入上述规定前7名的投标人将不再开启商务报价文件且退还投标人；最后向招标人提交评标报告。
四、评审方法、标准
本次评标采用综合评估法。
评标内容及分值：满分100分，其中，商务分40分、技术分55分、资信分5分。
（二）评标细则：见附件
（三）中标单位确定
评标委员会按照招标文件规定的评审因素和标准对投标人的投标文件进行评审，最终按综合得分（综合得分=资信得分+技术得分+商务得分）从高到低进行排名，取排名第一的为中标候选人（综合得分相同时以技术标得分高者优先；技术标得分也相同时，以商务报价低者优先；商务报价相同时，以则抽签决定名次）
附件：
一、资信分（5分）
评标委员会对照综合评分细则和投标文件充分讨论后，按照少数服从多数的原则，集体对资信标进行统一评分。（如资格审查不通过，则不再进入本阶段及下阶段技术标、商务标等评审）
	序号
	评分内容
	评分标准
	分值

	1
	投标人获奖情况
	2015年1月1日起至今，投标人（如为联合体，则为牵头人）承担过的公共建筑工程项目获得过省级及以上创杯奖或省级及以上勘察设计行业组织颁发的优秀勘察设计奖等荣誉称号的，每个得1分，本项最高得1分。
注：需提供相关官方网站带文件号的获奖公示页面及附件打印件，或提供获奖证书或提供获奖文件，原件备查，时间以上述文件颁发时间为准，否则不予以计分。
	0-1分

	2
	投标人业绩情况
	投标人（如为联合体，须为牵头人）2015年1月1日起至今已承接过单项合同总建筑面积在9500平方米及以上的公共建筑类（不含住宅、工业厂房）项目业绩且其实施模式为工程总承包或设计采购施工总承包或EPC总承包（判断标准为承包范围应至少包含工程的设计与施工）（以合同签订时间为准）的得1分，本项最高得1分。
注：需同时提供中标通知书或合同协议书。原件备查，否则不予以计分。
	0-1分

	3
	拟派本项目管理团队人员情况
	拟派本项目管理团队人员中具有一级注册建筑师的每个得0.5分，最多得1分。
提供执业资格证书和在投标人缴纳社保的证明材料。
	0-1分

	
	
	拟派本项目管理团队人员中另按以下配备相应赋分：
具备园林类高级技术职称的得0.5分；
具备注册电气工程师的得0.5分；
具备注册公用设备工程师（给排水）的得0.5分；
具备注册公用设备工程师（暖通工程）的得0.5分；
本小项最多得2分。提供技术职称证书或执业资格证书等证明材料和在投标人缴纳社保的证明材料。
	0-2分



二、技术分（55分）
评标委员会对通过资格审查及资信标的投标人进行技术标评审。 技术标根据技术标评分细则分档评分。评标委员会成员对投标人的各项评分内容进行打分。若有效投标人家数≥5家，则所有评标委员会成员的评分中去掉一个最高分和一个最低分之后的算术平均值为各投标人最后技术标得分；若有效投标人家数＜5家，则所有评标委员会成员合计得分的算术平均值为各投标人最后技术标得分，结果保留二位小数（第三位四舍五入）。如发现某张评分票的一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分票无效。
	
	序号
	评分内容
	一类
	二类
	三类

	[bookmark: OLE_LINK7]图纸设计方案
40分
	l
	1、土建设计主要要求：设计依据及要求、建筑平面及剖面设计（含效果图）、交通组织设计、无障碍设计及所有建筑相关施工设计图纸等；
	4-7
	2-4
	0-2

	
	2
	2、结构设计主要要求：设计依据及要求、结构选型、主要建筑材料材质及强度等级和所有结构相关施工设计图纸等；
	4-7
	2-4
	0-2

	
	3
	3、安装工程设计主要要求：给排水及消防（包括抗震支架、热水系统）、照明、强电、通风、智能化系统工程和所有安装工程相关施工设计图纸等；
	4-7
	2-4
	0-2

	
	4
	4、室外工程设计主要要求：道路及广场、绿化景观、场地平整、围墙工程和所有室外工程相关施工设计图纸等；
	4-7
	2-4
	0-2

	
	5
	5、二次装修工程设计主要要求：室内二次装修工程相关施工设计图纸等；
	4-6
	2-4
	0-2

	
	6
	6、其他本次招标范围内的专项设计和所有相关初步设计图纸等。
	4-6
	2-4
	0-2

	总承包管理方案8分
	1
	EPC总体项目管理方案：项目管理大纲、项目进度管理、项目质量管理与控制、项目HSE管理与控制、项目投资管理与控制、项目信息文档管理与控制等
	1.2-2
	0.5-1.1
	0-0.5

	
	2
	设计管理：设计的总体安排与资源配置、设计的进度计划控制、设计文件的审查主要内容和程序、设计文件的质量控制等
	1.2-2
	0.5-1.1
	0-0.5

	
	3
	物资采购管理：EPC 物资采购工作的总体安排与资源配置、物资采购进度计划控制措施、物资采购招标、谈判管理、物资采购过程的质量监督与控制等
	1.2-2
	0.5-1.1
	0-0.5

	
	4
	工程施工管理：工程施工进度控制和管理、工程施工质量的监督与控制、工程施工HSE监督与控制、关键技术方案等
	1.2-2
	0.5-1.1
	0-0.5

	施工及现场管理实施方案
7分
	1
	施工场地布置（施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置）
	1.2-2
	0.5-1.1
	0-0.5

	
	2
	安全文明施工及环境保护措施
	1.2-2
	0.5-1.1
	0-0.5

	
	3
	重点难点和解决方案（根据关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案）
	2.0-3
	1.0-2.0
	0-1.0


注：技术标中不得存在以下情况之一的，否则否决其投标：
①设计指标不符合规划或招标文件发包人要求；
②采用的设计标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的。
三、商务分（40分）
开标后，商务标投标文件审查中不得出现以下情况之一的，否则否决其投标：
①投标文件的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的，或投标报价大写书写不规范的；
②投标人在投标文件中对同一标段有两个或多个报价，且未书面声明以哪个为最终报价的。
③投标报价高于投标最高限价的；
  ④超过本工程的招标工期的。
	序
号
	报价类别
	投标报价要求
	投标报价的偏差率计算公式
	评分
范围

	1
	投标总价
	取各有效标【即为资信标和技术标得分累计前七名（如有效投标人家数少于7名或等于7名的，则全部进入商务评审）。】的投标人投标报价的算术平均值×（1-K%）（K为在开标现场从0、0.5、1、1.5、2等五个数字中随机抽取的一个值）作为评标基准价。
投标人的投标报价得分按照下列公式计算： 
a．投标报价等于评标基准价时，得满分40分；
b．投标报价每高于评标基准价1个百分点扣1.0分；每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分；不足1个百分点按直线插入法，上述40分扣完为止。
说明：评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。评标基准价保留至元。计算差错仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。
	偏差率=（投标报价-评标基准价）/评标基准价*100％
	0-40分


3.1串标认定
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》文件精神，工程招标投标活动中有下列情形之一的，认定为串通投标行为：
a. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
b．投标人之间约定中标人；
c．投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
d．属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
e．投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；
f．不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
g．不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
h．不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
i．不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
j．不同投标人的投标文件相互混装；
k．不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
l．招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
m. 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
n. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
o. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
p. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
q. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
3.2 评标结果
3.2.1评标委员会对通过初步评审、投标人资格审查等且综合得分最高的推荐为第一中标候选人。
评标委员会按照招标文件规定的评审因素和标准对投标人的投标文件进行评审，最终按综合得分（综合得分=资信得分+技术得分+商务得分）从高到低进行排名，取排名第一的为中标候选人（综合得分相同时以技术标得分高者优先；技术标得分也相同时，以商务报价低者优先；商务报价相同时，以则抽签决定名次）。
3.2.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
四、设计、采购、施工总承包合同条款
[bookmark: _Toc519674380]第一部分 通用合同条款
[bookmark: _Toc472][bookmark: _Toc247514197][bookmark: _Toc247527798][bookmark: _Toc184635122][bookmark: _Toc519674381]本合同采用《关于印发简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件的通知》（发改法规〔2011〕3018 号文）附件二《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）第四章合同条款及格式。
第二部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc25507500][bookmark: _Toc184635123][bookmark: _Toc247527799][bookmark: _Toc247514198][bookmark: _Toc519674471]1. 一般约定
[bookmark: _Toc25507501]1.1 词语定义
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人
1.1.2.2 发包人：
发包人代表姓名：                                       ；
身份证号：                                             ；
职务：                                                ；
联系电话：                                            ；
电子信箱：                                            ；
通信地址：                                            。
发包人对发包人代表的授权范围如下：                      。
1.1.2.4 承包人项目总负责人
姓名：                                                ；
身份证号：                                             ；
职务：                                                ；
联系电话：                                             ；
电子信箱：                                            ； 
通信地址：                                             。
1.1.2.5 设计负责人
姓名：                                               ；
执业资格证书号：                                     ；
身份证号：                                             ；
职务：                                                ；
联系电话：                                            ；
电子信箱：                                            ；
通信地址：                                             。
1.1.2.6 施工负责人
姓名：                                               ；
执业资格证书号：                                     ；
身份证号：                                            ；
职务：                                                ；
联系电话：                                            ；
电子信箱：                                            ；
通信地址：                                             。
1.1.2.7 采购负责人
姓名：                                                 ；
身份证号：                                            ；
职务：                                                ；
联系电话：                                            ；
电子信箱：                                           ；
通信地址：                                            。
1.1.2.8 分包人：                                        
1.1.2.9 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
1.1.2.10总监理工程师
姓名：                                                ；
执业资格证书号：                                      ；
身份证号：                                            ；
职务：                                                ；
联系电话：                                            ；
电子信箱：                                            ；
通信地址：                                            。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.10 永久占地：以发包人提供的图纸内的范围为准。
1.1.3.11 临时占地：双方在合同履行过程中确定。
[bookmark: _Toc25507502]1.4 合同文件的优先顺序
     合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。   
[bookmark: _Toc25507503]1.6文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供的期限、数量和形式
承包人应按发包人所要求的内容和份数编制提交相关项目进度报告、报表、方案，应包括但不限于：
1.6.1.1各类进度计划文件：包括设计及前期工作进度计划、采购进度计划、分包计划、施工进度计划（含再分包及分包施工内容），并配进度进化网络图表及相关详细说明；项目资金使用计划以及赶工措施等。
1.6.1.2设计文件：扩初设计文本（如有），施工图设计文本（含各专业图纸）等，以上文本均为正式的经批复或经审查的文本。
1.6.1.3各类采购文件：包括需要工程总承包单位组织实施的采购招标方案及招标文件（如有）等。
1.6.1.4各类施工文件：包括总体施工组织设计和主要分部分项工程的施工组织设计，主要生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）以及施工组织要点。
1.6.1.5各类质量文件：包括中间验收、隐蔽验收、竣工验收的所有资料、主要材料的检验试验报告、质量生产合格证及相关的质量认证；重要设备的生产合格证、使用操作手册及操作人员的培训方案等；
1.6.1.6各类安全文件：包括对环境和公共关系有危害的任何事件和活动的详细情况及措施；
1.6.1.7工程总承包管理方案：包括管理人员，岗位责任，管理制度，实施细则，协调措施等。
1.6.1.8其他招标人所需要的文件。
1.6.1.9主要相关报表及文件，所需要的份数
	序号
	报表及文件名称
	份数

	一
	各类进度计划
	

	1
	项目建设总体进度计划图表
	5

	2
	设计及前期工作进度计划图表
	5

	3
	采购进度计划图表
	5

	4
	施工进度计划图表
	5

	5
	分包进场及施工计划图表
	3

	6
	重要材料、设备使用计划表
	3

	7
	施工人力资源计划一览表（总体、年度、季度、月度）
	3

	8
	主要施工机具资源计划
	3

	9
	项目建设资金使用计划表（年度、季度、月度）
	3

	10
	每月提交月工程的进度报表
	5

	11
	每月提交工程进度款支付申请
	5

	二
	各类设计文件
	

	1
	扩初设计文本送审稿（满足审批需要）及审批后合格文本（如有，10份）
	10

	2
	施工图设计文本送审稿（满足审查需要）及审批后合格文本（15份）
	15

	3
	所有设计电子版本
	2

	4
	整个施工期间的设计服务方案
	3

	三
	各类采购文件
	3

	四
	各类施工文件
	

	1
	总体施工组织设计
	3

	2
	主要分部分项工程的施工组织设计
	3

	3
	主要生产工艺技术
	3

	4
	工程物资保管、维护、保养方案
	3

	5
	临时占地资料
	3

	6
	施工组织要点
	3

	五
	各类质量文件
	

	1
	中间验收相关资料
	3

	2
	隐蔽验收相关资料
	3

	3
	竣工验收相关资料
	3

	4
	竣工试验方案
	3

	4
	重要材料的相关资料
	3

	5
	重要设备的相关资料
	3

	六
	各类安全文件
	

	1
	职业健康、安全、环境保护管理实施计划
	3

	2
	现场安全管理措施
	3

	七
	总承包管理方案
	3

	八
	其他招标人及发包人要求需要的资料
	3


备注：施工进度计划要求按经审查合格的施工图编制，详细到具体工序节点和时间，人员、设备投入数，验收流程及资料报送节点等。
1.6.1.9相关说明
1.6.1.9.1项目相关进度计划包括关键路径及关键路径变化,承包人编制的项目进度计划，其中施工期限须符合合同协议书的约定，经发包人批准后实施。发包人的批准并不能解除承包人的合同责任。承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。
1.6.1.9.2承包人提交的施工进度计划形式应包括关键线路网络计划图和横道进度计划图，要求能明示其施工前期的准备、施工阶段和施工顺序，以及每一进度阶段的预计时间，进度计划中还应预留冬季、雨季停工时间。还应显示出承包人及其分包人及交叉施工部分的每一工序的顺序及工期，特别是以下的数据：
(1)各工种在工程各部位施工的进度要求说明；
(2)重要的现场外工作，例如由承包人或分包人进行的有关构件预制件（如有）生产，连同预计各工作所需的时间；
(3)自行分包招标及进场时间，材料设备采购及到货时间；
(4)为保证施工进度计划正常运作，承包人认为需要由其他人提供的数据、批准、供应或材料设备，需要此等数据、资料或工作配合的细部工作均须明确标明；
(5)承包人负责专业工程深化设计，应为发包人、监理工程师及/或政府有关部门审批预留合理的时间，并为再次提交及随后发包人、监理工程师及/或政府有关部门的审批所需的时间预留弹性时间； 
(6)临时工程及设施拆卸方法及次序。
(7)施工期间承包人应按发包人要求编制工程进度表，包括督促和汇总各分包人提交的进度表。进度表应包括本月完成情况及下月计划，具体内容如下：
1)采用关键线路网络图或工程进度横道图形式，进度报表应能清楚显示整体工程及各分部分项工程的形象进度；并说明工程进度情况，提前或拖后，若存在进度拖后，承包人应同时提供相应的赶工补救措施；
2)现场各工种人员（包括施工管理人员及作业人员）配置及变动情况；
3)现场材料设备进场情况及计划进场情况；
4)现场施工机械设备配备及变动情况；
5)现场进度照片，并需附有概括工程进度的说明（包括分包工程）。
(8)承包人应及时向发包人和监理工程师报告已经出现的或可能出现的施工或材料供应延误。
1.6.1.9.3总体施工方案是承包人向发包人代表和监理工程师提交、适合于整个工程的施工组织设计和主要工序的施工方案，以供发包人和监理工程师批准。该施工方案须包括（但不限于）下列各项：
(1)现有已完工程需要拆除的方案；
(2)临时工程、脚手架及其后的拆卸方案；
(3)临时通道及工作空间的要求，场地布置图；
(4)各部分永久工程的施工方案以及需要其他专业（比如智能化）配合施工的方案；
(5)施工现场内所采用的垂直及水平运输设备；
(6)施工机械用表，显示各机械的操作位置、型号、功率及施工高峰期使用数量；
(7)冬、雨季施工方案；
(8)恶劣天气等各种不利条件因素下的应对措施和方案；
(9)建议采用的专利设计及其施工方案（如有）的说明书或目录册； 
(10)施工质量保证方案及工地保安方案。
施工过程中，发包人和监理工程师有权要求承包人随时提交发包人或监理工程师认为必要的关于施工组织设计和施工方案的任何说明或文件，对此类指示，承包人应遵照执行。
1.6.1.9.4承包人未按本合同第1.6.1.1-1.6.1.4条的约定提交相关报表、方案、报告等的，发包人可限期要求承包人整改，承包人限期不整改的，承包人应按人民币1万元/次向发包人支付违约金，发包人有权在进度款或结算款中直接扣除。
16.1.9.5监理人和发包人对承包人文件的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
[bookmark: _Ref4415170][bookmark: _Toc20171729]1.6.2 发包人提供的文件期限、数量和形式
合同签订后7天内，发包人向承包人提供一式 2 份前期工作相关文件；具体相关文件内容由发包人在合同签订时填写明确。
[bookmark: _Toc25507504]1.7联络
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
（1）送达期限：                                                    。
（2）发包人接收文件的地点：                                         ；
（3）发包人指定的接收人为：                                         。
（4）承包人接收文件的地点：                                         ；
（5）承包人指定的接收人为：                                         。
（6）监理人接收文件的地点：                                         ；
（7）监理人指定的接收人为：                                         。
[bookmark: _Toc25507505]1.11知识产权
1.11.1对承包人为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的约定                                                                       
[bookmark: _Toc25507507]2．发包人义务
[bookmark: _Toc25507508]2.3 提供施工场地
发包人应向承包人提供施工场地及进场施工条件：
（1）永久占地的范围和面积：以发包人提供的规划文件以及图纸范围为准。
（2）临时占地的范围和面积：不提供，如工程需要临时占地的，由承包人依法提出申请手续及承担相关费用。
（3）施工场地应具备的施工条件及提供的时间：根据经发包人审查批准的施工组织设计，由承包人自行准备三通一平。施工场地以现场实际情况为准。
（4）完成施工所需水、电、红线位置的时间及地点：施工进场前施工用电、用水报装由发包人提供工程红线范围内的接入点，承包人自行铺设至施工现场，相关费用自行承担。
（5）施工场地外部道路通行权提供时间和要求：发包人协助承包人开通施工场地与紧邻公共道路的通道，承包人自行承担城区道路、收费道路通行所需要办理的各项手续以满足施工运输的需要，并承担费用。
（6）施工场地内工程地质、地下管线、地下设施等有关资料的提供时间和要求：发包人应在开始工作前向承包人提供施工场地已有的工程地质和地下管线资料（如有），但由于资料涉及多个部门，准确性难以保证，资料仅作为重要危险源或者重要保护物的提示性作用，承包人在使用上述资料时应当慎重，对重要的管线、重要保护物、危险源区域进行施工时应当进行采取人工槽探或物探方式进行管线排查，防止资料标示位置与实际出现偏移或错误，确保重要保护对象的绝对安全。承包人在施工前应对地上、地下管线及邻近建（构）筑物、设施情况自行探测、调查、勘核，施工过程中承包人应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施的安全，积极进行管线方面的协调工作，费用包含在合同总价中。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，承包人须承担全部责任。发包人可以提供现有本幢建筑物已经完工内容的图纸，如图纸与现场情况不一致的风险由承包人自行承担，承包人如利用此图纸的必须与现场进行核对。
（7）在中标通知书发出后一周内，双方代表应做好地块现场的交验工作并签字确认。
[bookmark: _Toc25507509]2.4 办理证件和批件
双发约定：法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，由发包人办理，承包人应及时协助发包人办理；由此产生的费用已包含在承包人的合同总价内。
[bookmark: _Toc25507510]2.5 支付合同价款
发包人工程款支付担保的约定：                         /                   。
[bookmark: _Toc25507511]2.7 其他义务
发包人应履行合同的其他义务：            /                               。
[bookmark: _Toc25507512]3. 监理人
[bookmark: _Toc25507513]3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 须经发包人批准行使的权力：除在《委托监理合同》中发包人已委托监理人行使的权力外，其余均为须经发包人批准行使的权力。
[bookmark: _Toc25507514]3.3 监理人员
3.3.4 总监理工程师授权或委托给其他监理人员权力的约定：                    。
[bookmark: _Toc25507515]3.4 监理人的指示
3.4.4承包人取得指示的其他约定：承包人从发包人代表和总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。承包人从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得的指示应符合《监理合同》约定的发包人对总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员的授权范围。
[bookmark: _Toc25507516]3.5 商定或确定
[bookmark: _Toc25507517]3.5.1 关于对总监理工程师商定或确定提出异议的具体约定：合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第24条的规定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
4. 承包人
[bookmark: _Toc25507518]4.1 承包人的一般义务
4.1.3 完成各项承包工作的其他约定：承包人应按合同约定和发包人的要求，提交相关报表；应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，完成设计、采购、施工、竣工试验和（或）指导竣工后试验等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定；承包人应按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷、或在竣工试验和竣工后试验中发现的缺陷。 
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务：承包人除完成本合同通用条款规定的任务和履行合同约定的义务外，还应完成的工作和履行的义务包括但不限于：
（1）负责及时向发包人提供设计文件，及时整改到位使其满足发包人要求，并做好各系统管线的综合平衡工作。确保各阶段设计文件应顺利通过政府部门组织的各类审查等建设阶段必要的程序。
（2）负责及时办理施工临时占用道路、施工过程中所需证件（包括夜间施工证和质量安全监督登记）等合法手续。代表发包人办理开工证件（含施工许可证等）等工程合法手续，承包人应按发包人或相关职能部门要求及时办理。
（3）发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应负责管理施工场地（包括施工安全、环境污染、扰民和民扰等），若发生非不可抗力或非发包人及监理人错误指令原因而影响施工导致的工期拖延及财产损失，由承包人承担相应责任及费用。
（4）负责施工场内临时道路、管线等设施的施工、保养和保护，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另行计取，并采取必要措施避免工程施工对临近建筑物、已经完成的土建安装工程等设施造成破坏，做好相应保护工作。承包人根据发包人、监理人或专门机构有关指示，负责保护、修理和恢复那些被破坏的设施。承包人负责对单项工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。
（5）施工过程中如发生扰民和民扰施工，由承包人负责妥善处理并承担由此发生的费用。
（6）保证施工场地清洁卫生符合温州市有关规定。负责做好门前三清工作，包括由于工程施工而使用的市政道路整修、清理。
（7）施工过程中，承包人应严格按温州市住建局相关规定执行，搞好文明施工，树立企业形象。负责做好施工现场安全保卫和组织管理工作，负责按文明施工工地及标准化管理进行施工。
（8）按本合同（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等）规定应由承包人完成的工作，如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人有权安排第三方完成，并按实际发生费用（费用按发包人委托的第三方咨询机构计算为准）从承包人当期应付工程款中代扣代付，并在工程结算中结清，影响工期的责任由承包人负责。
（9）已竣工工程未交付发包人验收使用之前，由承包人负责成品保护，保护期间发生的损坏、损失等风险由承包人承担，承包人应自费予以修复。
（10）施工开工前，承包人应按照发包人的要求进行初步设计文件深化设计（如有）及进行施工图设计，施工图设计须满足发包人的要求并通过发包人或其委托的其他设计咨询机构的审核、接受其优化建议、咨询意见并整改到位，使其通过图纸审查等建设阶段必要的程序。编写实施性施工组织设计和施工进度计划，并按规定程序报监理人审批。承包人应严格按照经发包人审查批准的施工组织设计精心组织施工，未经发包人及监理人批准同意不得更改施工组织设计和自行组织施工，并承担因此发生的所有责任和费用。
（11）对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，应编写专项方案，进行审查和论证并承担费用。
（12）承包人工程施工期间的工期缩短费（包括加班增加费）、材料设备以及家具的二次搬运、垃圾清运及外运等，均由承包人承担，并已经纳入合同总价。
（13）承包人的设计文件及施工组织方案，应报发包人确认，必要时组织有关专家论证，专家论证费用由承包人自行在报价中考虑，由承包人承担，发包人不再另行考虑。
（14）设计文件及施工组织方案须满足发包人的要求并得到确认并最终通过施工图审查。发包人可委托有关设计咨询机构或组织由有关专家和技术人员组成的审图小组，对承包人完成的施工图设计文件进行审查，承包人应积极配合。
（15）承包人应仔细验算概算的准确性，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件和施工条件等），准确选用定额、费用和合理的市场价格等各项编制依据，提出对概算的修订意见，合理地反映施工条件，准确地确定概算工程造价。
（16）本工程的安全防护、文明施工按工程所在地现行有关规定执行。承包人采取严格的安全防护措施，在工程的施工、完工及修补缺陷的整个过程中，都应当做到：
①全面管理所有留在现场上的人员的安全；保护其管辖范围内的现场、保护已完和未完工程等处于有条不紊和良好的状态。
②在需要的时间和地点，根据发包人或者当地政府的要求，自费提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。
③承包人应自费采取适当措施，确保其工作人员和劳务人员的身体健康，并为预防传染病和一切必要卫生要求作出安排，制订应急措施。
（17）承包人应制订详细的，针对各项突发事件的应急预案，并按预案的要求作出演练，演练需达到相关法律、法规及规范要求并满足本工程实施需要，由此而产生的一切相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另行计取。
（18）干扰与协调
①承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不可避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。
②承包人应当清楚并充分预计到在施工场地等工作的各种困难及其对工程进展的不利影响，甚至是严重影响。对此，承包人应积极主动做好协调、配合工作，并尽量创造各种条件和采取各种有效措施，以确保工程顺利推进及工期目标的实现。这种困难或影响不能免除承包人对工期目标未能实现的责任，并不得以此为理由要求顺延工期或增加各种费用。
③承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰，并不得以此要求顺延工期或增加费用。
④在承包人的配合下，发包人可根据情况协调外界对工程的干扰。这种协调并不解除承包人的各项责任与义务。
⑤承包人应主动高效协调和配合好监理、咨询单位、分包商、材料设备供应商、劳务队伍、相关主管部门及周边各方关系，确保项目顺利推进。
（19）本工程使用的主材及发包人在实施过程中有相应要求的材料、设备，订货前，中标人提供样品经发包人认可后方可进场，经发包人及监理工程师确认和封存，进场后必须按规定抽样送检，符合工程使用要求后，方可使用，如未经发包人及监理工程师同意，发生货不对板，发包人及监理工程师有权拒用，并由承包人承担损失。
（20）根据工程需要，承包人应采用计算机信息管理技术建立相应的信息技术网络，以便与发包人、管理单位、各有关单位进行数据交换，提高工作效率。如政府相关主管部门要求在工地现场装备实时监控系统时，承包人应按要求安装配备。上述所发生的费用，由承包人承担。
（21）承包人应在合同签订同时，应与发包人签订《廉政合同》、《安全生产责任书》等。
（23）保证民工工资的支付，严格执行《关于规范温州市建筑工程工资款与其他工程款分账管理的通知》(温住建发〔2018〕4号)。
（24）承包人必须按照城市建设档案及建设行政主管部门管理的有关规定，在工程施工过程中及时做好自己和需要管理的配合单位负责的工程档案的收集、整理、汇总工作，所有需存档的资料按月与进度款支付申请报送给发包人备份，同时要满足当地有关部门的备案要求。费用由承包人承担，发包人不再另行考虑。未按要求报送存档资料的每次支付5000元违约金。
（25）保证执行投标文件所承诺的实施方案中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入；承包人项目管理机构中各级管理人员和所使用的机械设备的标准与数量不得低于国家规定的标准与数量。否则，按承包人违约处理，承包人应按合同专用条款的相关约定应承担相应违约责任。
工程开工前，承包人必须在施工组织设计中编制资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。特别是施工所需的机械设备（包括自有和租赁），应与国家规定的品牌、数量、质量、规格、性能相符且具备正常施工功能，并配有明显的承包人单位标志，且为合法使用设备（如年检证、使用证等），便于发包人检查承包人施工设备投入情况。
施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前 7 天提出申请，报总监理工程师和发包人批准。
（26）施工场地布置：施工场地布置费用由承包人承担。承包人作为本项目装修承包单位，负责施工场地安全和文明施工管理，承担一切安全保卫义务，工程围墙外宣传画的款式要求需符合发包人指定的标准及图案要求并及时更新，费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另行计取。
（27）承包人应充分预计到承包范围界面对承包人工期和费用的影响和各种风险，承包人不得以承包范围界面不清或存在费用双方未确定或资源受限为理由，不按发包人或监理工程师指令进行施工，在发包人发出通知5日内，承包人不按要求进行施工的，发包人有权单方委托第三人进行实施，所发生的费用由承包人承担，发包人可在应付的合同费用或履约保证金内直接抵扣。
（29）发包人需要已安装完成设备的相关资料（包含使用说明书及操作手册），承包人应按要求及时提供。
（30）承包人须提前组织人员、设备进入施工现场，做好施工准备工作。人员误工费、设备闲置等费用由承包人承担，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另行计取。
（31）对于承包人或其分包人以及发包人的专业分包人所雇佣的工人出现的伤亡事故或损失，应由承包人自行全部负责。对于这类伤亡或损失，发包人不承担任何责任。若发包人因这类伤亡或损失的索赔、诉讼导致经济损失的，由承包人承担相应赔偿责任，发包人可在应付的合同费用或履约保证金内直接抵扣。
（32）承包人应向现场派驻为完成本合同工程的设计、施工及其缺陷的修复而需要的下述人员：
①全程派驻现场的设计人员，未经发包人的批准，不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经发包人批准后，用同等或更高资质和经历的人员替换；
②按投标书确定名单的各类专业技术人员和管理人员。未经监理工程师的批准，这些人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理工程师批准后，用同等或更高资质和经历的人员替换；
③其他满足本合同工程施工需要的在本行业中技术熟练、经验丰富的各类专业人员、质检人员、管理人员和有能力进行施工管理、并指导作业的工长；
④适应本工程需要的各类熟练技工、半熟练技工和普通工。
若发包人或监理工程师认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时，发包人或监理工程师有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理工程师的上述指示，不得无故拖延，否则视为承包人违约。
⑤承包人直接招用农民工作为劳务时，应遵循以下规定：
应当依法按规定到当地劳动保障行政部门办理用工登记、就业登记和劳动合同签证。劳动合同必须由承包人或其授权的代表与农民工本人或劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的工程项目部、项目负责人、施工作业班组等不具备用工主体资格，不能直接与农民工或劳务分包人签订劳动合同。劳动合同要报发包人备查。
承包人应确保农民工具备国家、行业规定的与其岗位相对应的施工作业证。若因农民工不具备相应施工作业证导致人身、财产损失的，由承包人承担相应赔偿责任。
⑥承包人雇用农民工仅限于劳务作业，并应对劳务人员进行安全培训和管理，并加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得将以上管理责任转移给他人。
（33）发包人可调整项目的增减工作内容（包括建设规模、功能规模等），承包人须接受，并按发包人要求实施，由此所产生的工程管理、组织等费用及相关风险由承包人自行承担。
（34）承包人在设计和施工阶段，应考虑与装修有关的各类封口、封边以及可能影响使用和美观的缺陷等内容，承包人负责上述内容的设计、修复的工作和费用，已经含在合同价内。
[bookmark: _Toc25507519]4.2 履约担保
承包人是否提供履约担保：  是   。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：承包人按合同协议书的合同价格（包括设计费）的2%以银行转账或银行保函或保险的形式在合同协议书签订前15日历天内提交。
履约担保范围包括工期担保、质量担保(含工程质量及设计责任)、项目管理机构工作及安全文明施工担保的内容，并不单独约定各项担保内容的最高限额，如违约索赔总额达到履约担保总额，发包人有权终止合同。合同中相关罚则或赔偿，发包人可视实际情况，有权直接在工程款支付中抵扣（待索赔事项完成后再将相应款项支付），而不需取得承包人同意。
履约担保退还时间：履约担保在整个工程竣工验收合格后并由承包人提出申请十五个工作日内无息退还。
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4.3.2 约定的分包工作事情：工程总承包单位同时具有相应的设计和施工资质的，可以将工程的设计或者施工分包给具备相应资质的单位，但不得将工程总承包项目中设计和施工一并或者分别发包给其他单位。工程总承包单位自行实施施工的，不得将工程主体结构的施工分包给其他单位；自行实施设计的，不得将工程主体部分的设计分包给其他单位。
工程总承包单位仅具有相应设计资质的，应当将工程总承包项目中的施工分包给具有相应施工资质的单位，不得将主体部分的设计分包给其他单位。工程总承包单位仅具有相应施工资质的，应当将工程总承包项目中的设计分包给具有相应设计资质的单位，不得将工程主体结构的施工分包给其他单位。
设计和施工主体结构、关键性工作的范围：                              。
允许分包的专业工程包括：                                             
其他关于分包的约定：                                                   。
关于分包合同价款支付的约定：                                           。
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4.5.1承包人项目总负责人每月在施工现场的时间要求：项目总负责人每月现场到位不得少于22天，实际到位天数每少一天，承包人按10000元/人.天支付违约金给发包人。
承包人对项目总负责人的授权范围约定：
（1）主持项目管理机构工作。
（2）决定授权范围内的项目资金的投入和使用。
（3）制定内部计酬办法。
（4）参与选择并使用具有相应资质的分包人。
（5）参与选择物资供应单位。
（6）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系。
（7）法定代表人授予的其它权力。        
承包人擅自更换项目总负责人的违约责任：项目总负责人（项目总负责人）在工程实施期间不得擅自更换或兼任其他工程项目总负责人（项目总负责人），否则，发包人有权解除合同。若确须更换项目总负责人应事先征得发包人书面同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人，报经建设管理部门审查批准，更换应满足同资历相应人员，同时承包人应支付发包人员更换违约金每次20万元，发包人从当期工程进度款中扣取，不足部分从履约担保金中扣除。若更换项目总负责人未取得发包人书面同意，则承包人应支付发包人员更换违约金每次50万元，发包人从当期工程进度款中扣取.
承包人无正当理由拒绝更换项目总负责人的违约责任：                              。 
4.5.4项目总负责人授权其下属人员代行职责的约定：                               。
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 4.6.1人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：开工前提交，格式、内容自定。（以上提供的各类表格需与投标所报人员相符，并征得监理人及发包人的认可后方生效）
4.6.2承包人主要施工管理人员离开施工现场的其他约定：上述人员的到位率情况承诺，如没有到位的，承包人必须根据相关的违约条款支付违约金，可在当期工程款中扣除。承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后7天内。
承包人承诺的项目现场管理人员每月在施工现场的时间要求：施工负责人、施工技术负责人每月现场到位不得少于24天，实际到位天数每少一天，承包人按5000元/人.天支付违约金给发包人；其余人员（指质检员、施工员、安全员、资料员每月现场到位率为100%，每少一天，按3000元/人.天支付违约金。）            
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人向发包人支付违约金为5000元/人·天，不足一天按一天计。                     
承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：派驻到施工现场的主要施工管理人员未经发包人书面同意，不得中途更换，若须更换，应在更换14天前通知发包人和监理人，并将相同替换人员信息提交给发包人，发包人审查后批准同意可以更换。
承包人更换设计负责人或施工负责人的，应在更换14天前通知发包人和监理人，并将相同替换人员信息提交给发包人，发包人审查后批准同意可以更换。但须向发包人支付人员管理违约金为10万元/人·次； 
承包人更换其他人员的，应在更换14天前通知发包人和监理人，并将相同替换人员信息提交给发包人，发包人审查后批准同意可以更换，且每更换一人次支付违约金为5万元/人·次。  
若更换人员未取得发包人书面同意，则更换设计负责人或施工负责人的，承包人应支付发包人员更换违约金30万元/人·次；更换其他人员的，承包人应支付发包人员更换违约金每次20万元/人·次，均由发包人从当期工程进度款中扣取。
承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：同承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场违约。       
[bookmark: _Toc25507524]4.8 进度计划
4.8.1 合同进度计划
承包人提交合同进度计划的内容和期限：在合同签署后7天内,承包人向发包人提交2份格式和内容符合发包人代表或监理人规定的合同进度计划及设计进度计划，在施工图正式完成后提供一份施工进度计划以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案说明。
发包人和监理人在收到合同进度计划后确认批复或提出修改意见期限：收到计划后的7天内审查同意或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。 
4.8.2 合同进度计划的修订
承包人向监理人及发包人提交修订合同进度计划的申请报告和相关资料的期限：7天。
发包人和监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：    7天            。
发包人和监理人批复修订合同进度计划的期限：          7天     。
工程延期的审批
4.8.2.1必须是非承包人自身的原因造成的工期延误，发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请；
4.8.2.2若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期；
4.8.2.3延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是关键工序但不在关键线路上的，发包人也不考虑延长工程总工期。
[bookmark: _Toc25507525]5. 设计
[bookmark: _Toc25507526]5.1 设计审查
5.1.1设计审查的其他约定：设计文件需要政府部门审批的，由承包人牵头负责报送，发包人协助。时间由承包人自行计划，政府审批时间已包含在项目合同工期中。
[bookmark: _Toc25507527]5.2 竣工文件
5.2.1 承包人提交竣工记录份数：在竣工验收前十五天向发包人提供完整的经监理人盖章确认的竣工资料一式五份，竣工图光盘2张，承包范围内的地下管线竣工测量资料2份。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。
5.2.2 在颁发工程接收证书之前，发包人要求提交相应竣工图纸的份数和形式：承包人应向监理人提交相应竣工图纸一式五份，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
[bookmark: _Toc25507528]6. 材料和工程设备
[bookmark: _Toc25507529]6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1承包人提供的材料和工程设备采购的程序及责任承担约定约定其他：开工前提交五份，格式、内容自定。主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期开工前提交五份，格式、内容自定。（提供的各类表格需征得监理公司及发包人的认可后方生效）。
6.1.2 承包人提供各项材料和工程设备一览表的格式、内容、份数和时间：开工前提交三份，格式、内容自定。
[bookmark: _Toc25507530]6.2 发包人提供的材料和工程设备
本合同执行通用条款6.2发包人提供的材料和工程设备（B），删除通用条款6.2发包人提供的材料和工程设备（A）。
6.2.1发包人提供部分材料和工程设备一览表的格式、内容、份数和时间     /   
6.2.3 发包人供应的材料和工程设备的其他约定：        /     
[bookmark: _Toc7273468]6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 为保证工程质量，凡由承包人独立采购的材料和工程设备，承包人应按照设计要求、技术标准及招标文件的约定采购符合上述要求的材料和工程设备。并向发包人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对材料和工程设备质量负责。如不符合质量及技术标准要求或规格有差异的，承包人应按发包人要求的时间将不符合要求的材料和工程设备运出施工场地，重新采购符合要求的材料和工程设备。若已使用，由承包人负责整改处理，确保达到要求的质量标准。因使用不符合要求的材料对工程造成的损失由承包人负责，由此延误的工期不予顺延。
[bookmark: _Toc351203558][bookmark: _Toc7273469]6.6 样品
6.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备（包括并不限于铝合金门窗、石材饰面及地面、涂料、铝合金天棚材料、瓷砖等等）。样品的报送程序如下：
（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。对于大面积的墙面、地面以及天棚，承包人应按照发包人要求在工地现场制作一定面积的样板，经发包人同意后方可实施。
（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
6.6.2 样品的保管
经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
[bookmark: _Toc351203559][bookmark: _Toc7273470]6.7材料与工程设备的替代
6.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第6.7.2项约定的程序执行：
（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
（2）发包人要求使用替代品的；
（3）因其他原因必须使用替代品的。
6.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：
（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、颜色、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（2）替代品的名称、数量、规格、颜色、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
（4）替代品与被替代产品的价格差异；
（5）使用替代品的理由和原因说明；
（6）监理人要求的其他文件。
监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。
6.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，除基准日期后生效的法律规定禁止使用的以外，价格不予调整。基准日期后生效的法律规定禁止使用的替代材料和工程设备的价格，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第3.5款商定或确定确定价格。
[bookmark: _Toc25507531]7. 施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc25507532]7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.2关于临时设施和临时占地的其他约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人予以协助。
[bookmark: _Toc25507533]7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
本合同执行通用条款7.2发包人提供的施工设备和临时设施（B），删除通用条款7.2发包人提供的施工设备和临时设施（A）。
[bookmark: _Toc7273473]7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。非承包人原因导致的工期延误，而发包人要求承包人增加施工设备投入的情况，由此增加的费用（或）工期延误由发包人与承包人另行签订赶工协议。
[bookmark: _Toc25507534]8. 交通运输
[bookmark: _Toc25507535]8.1 道路通行权和场外设施
本合同执行通用条款8.1道路通行权和场外设施（B），删除通用条款8.1道路通行权和场外设施（A）。
[bookmark: _Toc25507536]8.2 场内施工道路
8.2.1施工所需临时道路和交通设施维护和管理其他约定：承包人应在施工期间确保正常运营。
[bookmark: _Toc25507537]8.4超大件和超重件的运输
    超大件或超重件运输的其他约定：                     /                        。
[bookmark: _Toc25507538]9. 测量放线
[bookmark: _Toc25507539]9.1 施工控制网
9.1.1 发包通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：
[bookmark: _Toc25507540]发包人应在开工前，向有关部门获取测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除合同另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在接收上述测量基准点等后的28天内将施工控制网资料报送监理人批准。
9.2 施工测量
9.2.3 承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。
9.3.4 承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。
施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。
10. 安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc25507541]10.2 承包人的安全责任
10.2.1承包人编制安全措施计划报送监理人期限：进场施工前7天内。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由承包人承担该措施费。
[bookmark: _Toc471823184][bookmark: _Toc7273481]10.3治安保卫
10.3.3补充以下内容：承包人应做好协调承包人人员与发包人工作人员可能产生的治安管理工作。
[bookmark: _Toc471823185][bookmark: _Toc7273482]10.4环境保护
10.4.2提交健康、安全、环境管理计划的份数和时间：开工前提交三份  。
10.4.4承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc25507542]11. 开始工作和竣工
[bookmark: _Toc25507543]11.1 开始工作
开始工作的条件：发出中标通知书，在合同签订之日起。发包人提供施工用电接头，施工用水接口，但内部电线与管道以及电讯线路的接入、临时用电、临时用水等费用均由承包人自行负责并承担相关费用。
[bookmark: _Toc7273485]11.2竣工
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
[bookmark: _Toc25507544]11.3 发包人引起的工期延误
（8）发包人造成工期延误的其他原因：承包人必须考虑自备发电机以备应急之需，保证工程进度。原则上，发包人不接受承包人提出延长工期的申请，如非承包人原因造成的连续停水、停电超过48小时的，经发包人核实并书面确认的，工期顺延，但以上所涉及的所有费用均由承包人承担。
[bookmark: _Toc25507545]11.4 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：市气象局发布的各类恶劣气候橙色（及以上）预警信号。
[bookmark: _Toc25507546]11.5 承包人引起的工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期拖延的前1个月每延误一天10000元计算，超过30天后，每延误一天按20000元计算。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高限额为合同价的3%。
本条增加：
发包人或监理人根据经审核的进度计划对进度进行监管。对未按进度计划实施的按如下处理；
非发包人原因，关键线路拖延超过1个月的，现场专题会议讨论分析原因，修订计划，制定整改措施，形成书面材料；经发包人同意的整改措施未按计划实施或未达到整改效果的，约谈承包人企业负责人，落实承包人企业副总经理级别到现场带班，督促施工进度；当关键线路拖延超过3个月的，约谈承包人企业负责人，向住建委通报，建议取消企业信誉评价。
工期发生拖延的，发包人按相关法律程序有权追究承包人相关法律责任，承包人承担因此引起的全部法律责任及承担发包人的所有经济损失。
[bookmark: _Toc25507547]11.6 工期提前
提前竣工的奖励：无。
11.7行政审批迟延
因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由承包人承担,费用在投标报价中,工期已在合同工期中考虑，承包人应发挥自身优势，积极与政府部门联系，确保正常的审批时间；如确实出现特殊情况的，由发包人核实予以延期，但费用不予增加。
[bookmark: _Toc25507548]12. 暂停工作
[bookmark: _Toc25507549]12.1 由发包人暂停工作
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，承包人承担责任的其他暂停工作        /    。
[bookmark: _Toc25507550]13. 工程质量
[bookmark: _Toc7273492][bookmark: _Toc25507552]13.1工程质量要求
13.1.1按工程施工及验收规范执行，并符合工程所在地质监部门要求。
13.1.2承包人必须投标时承诺的工程质量目标的。需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定按工程施工及验收规范执行。
[bookmark: _Toc7273493]13.6承包人的质量管理
承包人按照合同约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。
承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
[bookmark: _Toc7273494]14. 试验和检验
[bookmark: _Toc7273495]14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
在14.1.4款后补充第14.1.5款如下：
本合同永久工程设备的检验和交货验收，应由承包人会同监理人、发包人、设备供货方进行检验和交货验收，验收由监理人组织。
15. 变更
[bookmark: _Toc7273497][bookmark: _Toc25507555]15.3变更程序
15.3.2变更估价
发包人发出的变更指令进行的合同价格调整，承包人按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照以下原则确定变更工作的价格。涉及包干费用内容的变更，价格不调整。
发包人原因引起的变更单价和工程量的确定：
①单价确定方法：
（新增与核减部分的单价均按以下方法确定单价）：由承包人按照现行的计价依据（《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版））、相关配套文件及当期人工、材料信息价进行计算后，按建筑安装工程费中标下浮率下浮计算（各项弹性费率区间取费费率按中值计取，不计取提前竣工增加费，其中无价材料按双方确认后计入，不下浮，仅计取税金），经发包人审定后，作为结算价格。在《平阳县建材价格信息》、《温州市建设工程造价信息》、《浙江省造价信息》均没有相关材料的价格时，该材料价格由发包人、承包人、造价咨询单位三方询价确定，三方仍存在价格争议的部分由甲乙双方共同委托第三方中介机构裁定。
②工程量调整方法：
经发包人确认的由发包人原因引起的施工范围调整、工程变更、设计变更，按实际增加或减少的工程量和根据第①条确定的单价调整合同价格。
因发包人发出变更引起的的价格调整在核定后并入当期进度款的支付。
补充以下内容：
15.3.2.1未经发包人确认的工程变更均不得调整合同价。
15.3.2.2下列情况，经发包人确定的变更，其责任属于承包人，不得调整合同价格。
（1） 承包人使用非招标文件推荐（或未经发包人确认）的材料设备品牌，发包人有权要求更换为推荐品牌。
（2） 承包人使用的材料外观、颜色、规格未经发包人确认，发包人有权要求更换。
（3） 墙面、地面、天棚的大面积材料施工前未制作样板并经发包人确认的，发包人有权要求重做。
15.3.2.3设计费包干。
15.3.2.4本工程合同价已经考虑在审批过程中的初步设计优化（如有）、施工图的调整与修改产生变动的风险，费用由承包人承担。除设计范围调整外，设计费包干不调整。
15.3.3 变更指示
（1）修改为：变更指示由发包人发出，或经发包人确认后由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.3.4变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。监理人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕，发包人应在监理人提交变更估价申请后28天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
15.3.5变更引起的工期调整
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第第3.5 款商定或确定并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
15.4 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：                                     。
15.5 计日工
本合同执行通用条款15.5 款规定的计日工  。
15.6 暂估价
发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人。招标过程中产生的费用由发包人承担，承包人配合发包人委托的招标代理公司实施暂估价招标工作。确定中标人后，由承包人与中标人签订暂估价合同。            
[bookmark: _Toc25507556]16. 价格调整
[bookmark: _Toc4067][bookmark: _Toc13710][bookmark: _Toc25507558]16.1物价波动引起的调整
1、 [bookmark: _Toc15090]本工程主要材料（仅指钢材、水泥、商品混凝土、砌体、电线电缆）采用按月的方式计算动态差价，以实施当月《平阳县建材价格信息》的信息价（X）与 监理单位签发的开工令前28天所在月份《平阳县建材价格信息》的基期信息价格（Y）之间的差值作为价差调整基础。以上动态管理材料价差结算的计算式为：（X-Y）×（1+税率），数量以定额含量为准。动态管理的基期价格以监理单位签发的开工令前28天所在月份《平阳县建材价格信息》为准；2、人工费动态管理办法按抽料补差法计取价差，计算公式：人工费价差=∑（当月人工市场信息价－基准人工市场信息价）×现行定额人工消耗量（分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类人工）。具体参照温建建〔2008〕35 号《关于进一步加强建设工程造价动态管理的通知》和温住建发〔2012〕38 号<转发浙江省建设工程价格信息动态管理办法的通知》和温住建发〔2015〕84 号《关于进一步完善人工动态管理的通知》。人工采用按月计算动态价差，即按照当月《平阳县建材价格信息》人工市场信息价与基准人工市场信息价进行比较，确定价差调整幅度。人工费基期价格以监理单位签发的开工令前28天所在月份《平阳县建材价格信息》的价格信息为准。3、材料信息价在《平阳县建材价格信息》上没有的，参考同期的《温州工程造价信息》和《浙江省造价信息》。4、材料和人工动态管理计算时调整额仅计取税金。变更引起的工程量及人工不纳入动态管理。5、价差款按阶段核算后在核算后的下一期工程款支付中同期支付或扣回。
16.2法律变化引起的调整
基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第16.1款约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第3.5款商定或确定的约定处理。
因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
17. 合同价格与支付
[bookmark: _Toc25507559]17.1 合同价格
[bookmark: _Toc25507565]17.1.1合同价格包括：
（1）设计费：按设计费中标价包干，今后不再调整。
（2）建筑安装工程费用
建筑安装工程费包含承包人承包的所有建筑安装工程内容。建筑安装工程费用按以下规则计算总价，再按照建筑安装工程费中标下浮率下浮（下浮后的价格应低于建筑安装工程费中标价），作为结算依据。建筑安装工程费中标下浮率=（1-建筑安装工程费用中标价/本招标项目建筑安装工程费用概算费）×100%。本项目本招标项目建筑安装工程费用概算费为           7094.16万元。
（3）设备购置费：按设备购置费中标价包干，今后不再调整。
17.1.2编制施工图预算工程费用
建筑安装工程费在施工图经发包人委托的第三方审查合格后由发包人委托的第三方造价咨询公司按以下规则编制：
①计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）等，《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》[浙建建发（2019）92号]以及其他相关配套计价文件。
计量规范：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）；《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《浙江省建设工程计价依据》（2018版）以及国家、浙江省、温州市、平阳县相关配套文件。
②取费依据：各项取费费率按2018版费用定额规定的弹性费率区间的中值计取（市区一般工程，并执行基准日期前建设主管部门发布的最新施工费用费率调整文件），不计取提前竣工增加费。
③取费基数：以定额的人工费及定额的机械费作为计算费用的基数。
④人工、材料价格按监理单位签发的开工令前28天所在月的造价信息取定，套用顺序为《平阳县建材价格信息》的信息价、《温州市建设工程造价信息》、《浙江造价信息》。在《平阳县建材价格信息》的信息价、《温州市建设工程造价信息》、《浙江省造价信息》均没有相关材料的价格时，该材料价格由发包人、承包人、造价咨询单位三方询价确定，三方仍存在价格争议的部分由甲乙双方共同委托第三方裁定。询价材料价格不再下浮。
⑤编制施工预算时应按实际情况及有关计价规范考虑以下技术措施费用（不得重复计算）；安全文明施工费如已包含的相关临设费用，也不得重复计算；结算应按实调整。结算应按实调整。其中安全文明施工费的3%-10%（金额不少于3万）须作为党建费用综合考虑在内。
	序号
	费用名称

	1
	现场已有建筑垃圾清运

	2
	三通一平不足部分的费用

	3
	承包人向发包人及监理人员提供充足的办公用房、生活用房

	4
	由于施工场地不足引起红线以外的临时道路、办公用房及民工宿舍等搭设或租用产生增加费用

	5
	自备发电机、储水设施

	6
	周边建筑物及市政道路保护（包括地下管道）

	7
	塔式起重机基础建造：含基础及其下支撑桩，钢支撑制作安装、拆除及回收，基础凿除，基础模板

	8
	施工电梯固定基础建造

	9
	大型机械设备进出场及安拆：塔式起重机、施工电梯、桩机、挖掘机等安装、拆卸、场外运输费用

	10
	施工用水用电引入

	11
	地下室开挖土方二次周转

	12
	地下室(包括基础、板、墙、沉降缝及后浇带)清理、保护措施

	13
	地下障碍物处理

	14
	施工排水、降水费

	15
	基坑应急措施处理

	16
	施工中可能发生的干扰土方和泥浆外运、进出场地等导致增加费用

	17
	施工场地全部道路硬化

	18
	施工现场因消防及防汛、抗旱演练需要而增加的费用


17.1.3本项目实行限额设计及结算（限额金额为签约合同价）：
①经结算单位审核，最终结算审定价少于签约合同价的，以最终结算审定价为准。
②最终结算审定价超出签约合同价的，以签约合同价为准，超出部分由承包人自行承担。
[bookmark: _Toc4875]17.2 预付款
17.2.1 预付款
（1）设计费：合同签订后支付设计费的20%。
（2）建筑安装工程费：领取施工许可证，工程设备、施工班组人员进场正式施工后支付合同价的10%。
（3）设备购置费：根据设备订货合同约定预付时间及预付比例支付，不超过签约合同价中设备购置费的30%。
17.2.3预付款扣回与还清
（1）预付款扣回的时间、比例：设计费在第一笔设计费进度款支付时转为设计费的一部分，建筑安装工程费在建筑安装工程费支付进度款时扣回，每月按该月审定支付进度款的20%扣回，预付款扣完为止。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
（1）设计费：施工图完成后支付至设计费的60%（含设计费预付款转为的设计费进度款）,工程预验收合格后支付至80%，工程验收合格后支付剩余的20%。
  （2）设备购置费：设备进场支付签约合同价中设备购置费的40%，安装调试完毕支付至设备购置费的80%（含设备购置费预付款），工程竣工支付至设备购置费的90%（含设备购置费预付款），办理竣工结算后支付至98.5%，余款1.5%在提交等额工程质量保修金保函后予以支付。
（3）建筑安装工程费进度款支付条件和支付节点：
①建筑安装工程费进度款：由承包人在每个月的25日前，承包人根据当月实际已完成工程量提出支付申请，报监理单位、发包人（如有跟踪审计，则包括跟踪设计单位）审核并签证确认。发包人应在收到支付申请后15日内，按确认工程量的85%支付工程进度款。如果预算审核前已经支付的进度款在审核后存在差额的，该费用在预算审核完成当月的进度款中按实调整，多退少补。工程进度款支付至建安工程预算价的85%时停止支付。
②工程通过竣工验收，承包人按当地要求提交竣工资料及结算资料经相关单位部门，审核后，支付至建安工程费的97%。竣工验收合格后14日内，承包人在缴纳违约款（或在工程款中扣除）后，发包人退还履约保函。
工程价款结算后，超过送审额5%以外部分的核增费用及核减费用由承包人承担。
④剩余结算总额（不含设计费，余同）的1.5%作为工程质量保证金。工程质量保证金如采用保函，则在通过竣工验收、承包人提供工程质量保函后，发包人支付至工程结算价的100%。
17.3.2 进度付款申请单
承包人提交的进度付款申请单份数：提供当期进度计划及当期工程量统计报表各5份，上报监理、有关部门核定后，报至发包人，经审核后予以支付。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
发包人逾期付款违约金：     /     。
[bookmark: _Toc7273504]17.4 质量保证金
17.4.1工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。质量保证金比例为：质量保证金采用银行保函（出具银行须经发包人认可）形式；银行保函额度为结算总价的1.5%；银行保函有效期自本项目竣工验收合格之日起2年；银行保函在缺陷责任期满后退还；银行保函退还不计息。
质量保证金的暂扣方式：工程结算审定后扣留。
缺陷责任期期限：24个月
[bookmark: _Toc7273505]17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
承包人提交的竣工付款申请单份数：10份
17.5.2竣工付款证书及支付时间
增加以下内容：
（4）本工程为政府性投资项目，发包人根据财政部门（或相关部门，余同）的规定审定工程结算，与承包人办理最终价款结算手续。
（5）承包人应当在工程验收合格后的 3个月内向发包人提交完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人不再受理承包人逾期提交的资料且有权根据已有资料进行查并以已有资料提交财政部门进行审价，审计结果将作为最终结算造价。由于财政部门审价期限的延迟，双方均不向对方承担责任。
（6）结算审核追加费用按浙价服[2009]84号《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》文件规定标准由承包人支付。
[bookmark: _Toc7273506]17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
承包人提交的最终结清申请单份数：10份。
18. 竣工试验和竣工验收
[bookmark: _Toc25507566]18.1 竣工试验   
[bookmark: _Toc247527755][bookmark: _Toc247514154][bookmark: _Toc25507570]18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人及发包人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照发包人及监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
[bookmark: _Toc7273509]18.2竣工验收申请报告
竣工验收报告的格式、份数和提交时间：在竣工验收后七天内向发包人提供一式柒份。
完整竣工资料的格式、份数和提交时间：在竣工验收前十五天向发包人提供完整的竣工资料一式柒份，报监理人审核确认。竣工图光盘2张。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。
[bookmark: _Toc7273510]18.9竣工后试验
本工程竣工后试验根据法律法规及相关部门要求进行。
19. 缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc25507571]19.1 缺陷责任期的起算时间
[bookmark: _Toc25507572] 缺陷责任期的具体期限：本项目缺陷责任期2年，从工程竣工验收通过之日起算。
[bookmark: _Toc7273513][bookmark: _Toc247527768][bookmark: _Toc509172357][bookmark: _Toc247514167]19.2 缺陷责任
19.2.5缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不超过24个月。
[bookmark: _Toc25507573]19.7 保修责任
[bookmark: _Toc25507574]工程质量保修范围、期限和责任：合同范围内容的全部内容，期限为：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗等所有有防水防渗要求的部位为8年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．其他项目保修期限约定如下：其他材料设备为2年（其他材料设备的铭牌保修期若长于招标要求，则按其铭牌要求执行），除上述外，工程整体保修2年。保修期除发包人要求另有约定外从工程竣工验收通过之日起算。
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
20. 保险
[bookmark: _Toc25507575]20.1 设计和工程保险
[bookmark: _Toc25507578]20.1.1合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：
保险范围：包括设计、施工设备、进场材料及承包人相关人员和第三者责任险等保险。
保险期限：开工起直至承包人向发包人移交合格工程前。
建筑工程一切险的投保方及对投保的相关要求：投保方需发包人同意。
20.1.2第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：第三者责任险的保险费由承包人报价时列入并支付。
21. 不可抗力
[bookmark: _Toc25507579]21.1 不可抗力的确认
[bookmark: _Toc25507580]21.1.1双方关于不可抗的约定: 六级以上地震、山洪暴发、战争、十级以上台风及其他属于承包人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
22. 违约
[bookmark: _Toc25507581]22.1 承包人违约
[bookmark: _Toc25507582]22.1.2对承包人违约的处理
增加以下条款：（4）承包人发生第22.1.1(1）目约定的违约情况时约定承包人违约应承担的违约责任：承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程竣工验收达到合格等级。经验收，如有不合格工程，承包人应返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至工程竣工验收合格，如无法修复或严重降低工程整体质量，则发包人有权扣除其全额质量履约保证金，处以工程结算总造价的5%的违约金,并足额追偿发包人损失。
（5）承包人发生第22.1.1(5）目约定的违约情况时约定承包人违约承担的违约责任：工期（包括设计（含前期工作）工期等节点工期），工期拖延的前1个月每延误一天10000元计算，超过30天后，每延误一天按20000元计算，最高限额为合同价的3%”。如因承包人自身原因造成工期严重滞后，又无明显改进措施的，发包人有权要求承包人退场，并承担由此产生的一切损失。
（6）承包人发生第22.1.1(9）目约定的违约情况时约定承包人违约承担的其他违约责任：按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款。
22.2发包人违约   
[bookmark: _Toc25507583]22.2.1 发包人违约的其他情形_____________/______________。

24. 争议的解决
[bookmark: _Toc25507584]24.1 争议的解决方式
[bookmark: _Toc25507585]发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，则任一方可将该争议向工程所在地人民法院提起诉讼。
在争议解决期间，双方应在不影响本项目工程进度的情况下继续履行合同。
[bookmark: _Toc7273523]25. 补充条款
25.1 为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全有效使用及投资效益，发包人与承包人在签订工程合同的同时必须签订《廉政合同》《工程质量保修书》《安全生产文明施工协议书》。《廉政合同》《工程质量保修书》《安全生产文明施工协议书》作为施工合同协议书的附件，与工程施工合同协议书等具有同等的法律效力，经合同双方签字立即生效，双方务必认真执行。
25.3 乙方不得以任何理由拒绝甲方要求的工程量的增减及工作内容的变更。
25.4 乙方不得随意提出材料品种和规格的变更，除非经发包人同意，不得以采购困难等理由延误工期，否则甲方有权自行组织采购。
25.5除合同约定的指定分包项目外，本工程不得非法分包和转包。一经发现，甲方有权解除合同并由乙方承担由此造成的一切损失。
25.6 已有管线、设备、建筑物保护工作由承包人负责，否则造成的损失由承包人承担。
25.7 所有工程联系单必须统一编号，一式四份，上报监理人、有关部门审核后由业主确定。
25.8 工程竣工验收以后，资料必须交付温州城建档案馆备案后才予以支付工程审计尾款。
25.9 现场原材料进场前，须办理相关手续，经监理人及业主方认可后方可组织材料进场。
25.10承包人承诺的施工现场项目部技术经济管理人员必须按投标承诺名单及时到位，项目总负责人和施工负责人到位率不足50%的，发包人有权中止合同，没收全部履约保证金，同时承包人赔偿发包人由此造成的损失。若因特殊情况或实际需要必须调换者，承包人必须事先向发包人提供以下材料并取得发包人的书面批准以后，才能派替换的人员进场：
a、书面请示报告；
b、替换人的技术职称证书、岗位证书、身份证（验证原件，提供复印件）及其工作经历与业绩等有关证明材料。
25.11未经发包人同意，承包人擅自更换人员时，将被视为承包人违约，发包人将按上述相关收取违约金，在当期工程款支付中扣除，情节严重的，发包人将同时没收部分或全部履约担保，直至单方面中止本承包合同。如现场人员不服从业主、监理人人员的管理，业主和监理人有权要求更换该人员。
承包人派驻本项目的现场负责人以及各主要管理人员必须具有在承包人单位缴纳社保，并提供社保证明材料原件。否则视为承包人违规转包，发包人将向住建局举报，并中止合同和没收履约担保。由此造成的所有责任均由承包人承担。
25.12在工程总承包合同签订生效后15天内，承包人应根据招标文件要求和投标文件承诺将项目组人员配备情况上报发包人和监理人，经确认后执行。
25.13本项目由承包人实行设计施工工程总承包，若确需另择设计（或施工）单位进行专项（或专业承包）工程设计（或施工）的，由承包人负责将其专项（专业承包）工程设计（施工）分包给具备相应的专项（专业承包）设计（施工）资质等级的单位，分包单位的选择须经过发包人审核同意。
25.14 为便于合同执行，未经双方确认，农民工工资暂按建筑安装工程费的20%计算。
25.15 如评标委员会在评标时未发现承包人投标文件中存在未完全响应招标文件要求的，承包人应按发包人的要求修改至符合招标文件要求，费用不予调整。










[bookmark: _Toc152042547][bookmark: _Toc152045768][bookmark: _Toc519674472][bookmark: _Toc144974827][bookmark: _Toc247527800][bookmark: _Toc247514199]第三节 合同附件格式
附件一：合同协议书
[bookmark: _Toc144974831]发包人（全称）：                    
承包人（全称）：          （牵头方）
[bookmark: _Toc351203481]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计、采购、施工总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称： 。
2.工程地点： 。
3.工程立项批准文号： 。
4.资金来源： 。
5.工程内容： 。
6.工程承包范围：。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
承包人计划开始工作日期：，实际开始工作日期按照监理人开始工作通知中载明的开始工作日期为准。
工期总日历天数：天。其中设计（含前期工作）工期：日历天，施工工期：日历天。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）(¥元)；
其中：
（1）勘察设计费：
人民币（大写） (¥元)；
（2）设备购置费：
人民币（大写） (¥元)；
（3）建筑安装工程费：
人民币（大写） (¥元)。
2.合同价格形式：       。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目总负责人
承包人项目总负责人:；设计负责人；施工负责人：。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1)中标通知书；
(2)投标函及投标函附录；
(3)专用合同条款；
(4)通用合同条款；
(5)发包人要求；
(6)价格清单；
(7)承包人建议；
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
2.承包人承诺按合同约定承担工程的设计实施、竣工及缺陷修复。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于年月日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自双方签字并盖章后生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

























此页无正文，为协议签署页。
发包人：  (公章)
组织机构代码：            
地  址：         
邮政编码：       
法定代表人：            
委托代理人：               
电  话：       
传  真：        
电子信箱：       
开户银行：          
账  号：              

承包人：  (公章)
组织机构代码：      
地  址：     
邮政编码：   
法定代表人：
委托代理人： 
电  话：
传  真： 
电子信箱：               
开户银行：   
账  号：       
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附件二：履约担保格式
[bookmark: _Toc144974833][bookmark: _Toc152042553][bookmark: _Toc247527802][bookmark: _Toc247514201][bookmark: _Toc152045771]履约保函
编号：
致：(受益人):
鉴于(申请人)于年月日与你方就项目签订了编号为的合同(下称主合同)，我行根据该合同和申请人的要求，兹开立以贵方为受益人、金额不超过人民币万元整的不可撤消的担保函。
我行保证申请人将按照主合同的约定按期完工,如果申请人未能在合同规定时间内按照主合同规定履行该义务，我行保证在收到贵方提交的书面索赔通知和所附的下述违约证明文件后，依本保函规定向贵方支付不超过担保金额的款项：
1、 表明贵方同申请人对赔偿金额达成一致意见的来往函件或其他文件;或
2、合同规定的仲裁机构或司法机构出具的裁定或判决申请人承担赔偿金额的法律文件。
本保函的担保金额将随申请人或我行已向贵方支付的金额自动作相应递减。
如果贵方与承包人协商变更主合同应事先征得我行书面认可，否则本保函即行失效。
本保函自开立之日起生效,有效期截止日为年月日。到期后，无论贵方是否将保函正本退回我行，本保函均自动失效。
本保函未经本行同意不得转让。
要求支付的通知书及所附证明文件须亲自递交或以挂号邮件寄至我行。本保函适用中华人民共和国法律并按中华人民共和国法律解释。
出具保函银行名称：
签字人姓名和职务：
签字人签名：
公章：
日期：   年   月   日
[bookmark: _Toc519674474]
附件三：预付款担保格式
预付款担保
		 （发包人名称）：

根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于 年月日签订的（项目名称）设计采购施工总承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币（大写） （¥）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 平阳 仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖单位章）
法定代表人或授权人：（签字）
地    址：				
邮政编码：							
电    话：
年     月    日

附件四：
工程质量保修协议
发包人：
承包人：
为保证本工程在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签订本工程质量保修书。承包人按国家《建设工程质量管理条例》及双方约定承担工程质量缺陷的保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
承包人质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定及双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装工程，以及约定的其它项目。具体保修的内容约定如下：
保修内容为：  本合同承包范围内的全部工程内容。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为         年；
3．装修工程为       年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为        年；
5．供热与供冷系统为       个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；
7．其他项目保修期限约定如下：      年
质量保修期自工程竣工验收合格且发包人接收之日起计算。
三、质量保修责任
1．属于保修范围内的项目，承包人同意接到发包人或相关主管部门管理，通知后在本合同约定期限内派人到现场进行维修。承包人如在接到书面通知后未在期限内派人到现场维修的，视为承包人未履行维修义务。
2．发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
3．保修期内发生工程质量问题的，承包人除承担保修责任外，因工程质量给发包人和发包人造成损失的，承包人承担赔偿责任，发包人有权根据实际情况先行代承包人向发包人赔偿损失，所需费用从工程质量保修金中扣除。
4．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
5．承包人需制定专门的维修负责人在现场负责维修工作，并在工程竣工验收之前将维修负责人姓名、联系电话、地址、传真等信息报发包人和物业管理公司记录，该工程维修负责人代表承包人全权处理现场维修工作。
6．承包人派人到现场进行维修的时间：
a.给排水、供电设施及线路出现故障，承包人须在接到通知后 4  小时内派人到现场维修，  12  小时内完成维修工作。
b.其他一般情况，承包人须在接到通知后  24  小时内派人到现场维修，48小时内完成维修工作。
c.对于一时无法彻底修复的大修问题，承包人应在 3  天内以书面形式明确维修方案及维修期限，报发包人代表审核同意后次日起实施。
7．在承包人人员到达之前，发包人可采取适当的应急措施，费用由承包人承担。
8．遇下列特殊情况的，承包人同意发包人、发包人或相关主管部门管理可以对一定金额（材料安装类5000元，土建市政类 10000元）以内的维修项目进行应急处理，可先行委托其他单位进行维修，所产生的维修费用由承包人承担。
a．紧急抢修事故时，为避免损失进一步扩大；
b．直接影响到发包人财产安全及正常运转时；
9．发包人或相关主管部门管理认为需召开维保工作协调会时，承包人应当准时参加，会议上提出的问题必须当场确定解决方案，承包人对其派出与会人员的签字确认负全部责任，并应当执行会议决定。否则，视作承包人未履行维修义务。
10．承包人未在指定期限派人维修或发生其他视为承包人未履行维修义务情形的，发包人或相关主管部门管理有权委托第三人进行维修，所产生相关费用包括维修费、对发包人补偿金等均由承包人承担，并在工程保修金中扣除。
11．因工程质量问题发生工程维修费用或对第三人赔偿损失的，发包人通知承包人应承担的费用或损失金额，承包人收到通知后7日内不提出具体异议的，视为承包人认可并同意承担通知书中确定的金额。
12、工程竣工验收后，本工程移交给相关单位管理，并从移交日起，接管单位有权代为行使发包方在本协议中关于保修养护事宜的权利和责任，即接管单位可直接通知承包人履行保修养护责任。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。承包人负责保修的质量，工程保修项目完成后须经发包人代表验收签字方可。工程保修项目应保证在十二个月内不出现同类问题，否则，即使保修期满也应继续维修。对同一工程质量问题承包人维修两次后，再次发生该质量问题的，物业管理公司（或相关主管部门管理）有权安排自行维修、委托其他单位维修，所产生相关费用包括维修费、对发包人的补偿金等均由承包人承担。
五、质量保修金的支付与返还
如质量保修金余额不足以支付工程保修及赔偿等费用，承包人应在接到发包人通知后15天内将差额补齐。
六、其他
约定的其他工程质量保修事项：                         。
本工程质量保修书，由发包人和承包人双方在竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                    承包人（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：          法定代表人（签字或盖章）：
年   月   日                        年    月    日

附件五：
廉政责任书
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，_____________（以下简称发包人）与承包人_____________（以下简称承包人），特订立如下合同：
第一条甲乙双方的权利和义务
    （一）严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定。
    （二）严格执行_____________________工程施工合同文件，自觉按合同办事。
    （三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条发包人的义务
    （一）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用等。
    （二）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
    （三）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
    （四）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
    （五）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同外的材料和设备。
第3条 承包人义务
（一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。
    （二）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
    （三）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
    （四）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第4条 违约责任
    （一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
    （二）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定、给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建筑市场的处罚。
第五条  双方约定
    本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
第7条 本合同作为____________________工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
第8条 本合同甲乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

发包人单位：（盖章）                   承包人单位：（盖章）

法定代表人：                              法定代表人：
      年    月    日                     年    月    日

发包人监督单位（盖章）                 承包人监督单位（盖章）
附件六：
施工现场安全生产责任书

	工程名称：                                      工程

	施工单位（责任单位）：


  （公章）
	监理单位（责任单位）：


 （公章）

	施工单位法人代表签名：  

          年  月    日
	项目总负责人签名：

     年 月  日
	安全员签名：

    年  月   日

	监理单位法人代表签名：  

              年   月    日
	项目总监签名：

                 年 月  日

	建设单位（监督检查单位）：
                                                           （公章）
                                        年       月      日


为加强建筑工程的安全监督管理、维护建筑施工现场的正常秩序、确保施工安全和工程质量，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》及《浙江省建筑业管理条例》等制定本安全质量责任书。要求施工单位与监理单位在工程施工过程中严格遵守，认真履行责任。
本责任书具体要求如下：
一、要认真贯彻“安全第一、预防为主”综合治理的方针，遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，严格按照JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》执行，明确以公司主要负责人为建筑施工现场安全生产第一责任人，建立健全生产管理责任制。逐级签定安全责任书、明确各自职责，并付诸实施，防止伤亡和其他安全事故的发生。
二、施工单位必须做到以下安全生产管理工作：
1、施工单位负责落实安全生产责任制和各项安全生产规章制度，操作规程，建立健全工程项目的安全保证体系，做好安全台账。
2、施工单位负责建立与承建工程相适应的现场安全管理机构，配备足够的专职安全管理人员；项目总负责人、安全员应经建设行政主管部门安全管理能力考核合格、持证上岗；
3、施工单位必须按照经审核批准的施工组织设计或专项施工方案组织施工；
4、施工单位负责组织施工现场开展安全生产活动，按规定对在建工程进行定期和专项的安全检查，并对工人进行三级安全教育和安全技术交底。
5、施工现场作业人员必须经培训合格上岗，且至少每年接受一次安全生产培训考核；特种作业人员持《特种作业操作证》上岗。
6、施工单位在工程开工前应制定工程项目施工安全事故应急救援预案并报监理备案，发生事故后，应按规定向建设行政主管部门及其他有关部门报告；
7、施工单位在工程开工前，须根据本项目的特点，针对施工过程中危险性较大的施工作业点、施工作业面确定施工安全的重大危险源，并制定监控办法。监控办法应经企业技术负责人审批后报监理单位、建设单位审核批准实施。
8、凡是在建设工程施工现场使用的起重机械设备和整体提升脚手架、摸板等自升式架设设施应在法定检测机构检测合格后30日内，持有关资料到建设工程施工安全监督机构进行登记，并报监理备案。
9、深基坑、大型钢结构吊装、地下暗挖、高大模板等危险性较大的工程的专项施工方案应按相关规定经专家论证、审查。并严格按经论证、审查合格后的专项施工方案组织实施，相关资料报监理备案。
三、监理单位应当做到以下安全生产监督管理工作：
1、工程监理单位应当审查施工组织中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。对于不符合安全要求或存在隐患的，须及时函告施工单位，责令其整改。
2、监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位，施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向有关主管部门汇报。
3、监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，履行监理职责，监督施工单位做好安全管理工作，对是施工方上报的安全台账和各项安全专项方案等资料进行备案，对工程项目的安全生产承担监理责任。
四、对违反本责任书所规定责任的，按国家相关法律，法规的规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
该责任书从签字之日起生效，有效期至工程竣工验收之日结束。
四、责任书份数
约定份数：一式拾贰份，建设执陆份、施工执叁份，监理执叁份。
[bookmark: _Toc247527819][bookmark: _Toc247514232][bookmark: _Toc519674475]第二卷



报价说明

参考《浙江省工程总承包计价规则（试行）》【2017】430号有关要求及格式

附件七
平阳县社会养老福利服务中心项目工程总承包


投  标  文  件
（商务标）







投标人：                              （盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：                （签字或盖章）
        年        月         日

目    录
（1）投标函及投标函附录
（2）法定代表人身份证明书
（3）授权委托书
（4）价格清单


























一、投标函及投标函附录

（一）投标函
1、 根据已收到贵方的招标编号为            的                  工程总承包的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范其他有关文件后，我方愿按以下总费用进行投标报价：       元（小写：      ）：其中勘察设计费报价：       万元（小写：      ），设备购置费报价：       万元（小写：      ），建筑安装工程费报价：       万元（小写：      ），招标代理费报价：       元（小写：      ）二次装修初步设计编制费报价：       元（小写：      ），室外工程初步设计编制费报价：       元（小写：      ）。
并按上述合同条款、技术规范的要求完成上述工程的总承包工作，并承担任何质量缺陷所引起的责任。
2、 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。
3、 一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始总承包工作，并按合同协议书中规定的竣工日期和交付日期完成竣工和交付。
4、 如果我方中标，我方将按照规定提交合同金额2% 的银行保函作为履约担保。
5、 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将全部被没收。
6、 除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。
7、 我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标的约束。
投标人：（盖章）单位地址：
法定代表人或其委托代理人：（签章或盖章）
邮政编码：					电话：				传真：
开户银行名称：
开户银行帐户：
开户银行地址：
开户银行电话：
                     日期：		年	  月	    日

（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目总负责人
	姓名：
	

	2
	设计负责人
	姓名：
	

	3
	施工负责人
	姓名：
	

	4
	质量标准
	
	合格或按招标文件要求

	5
	合同工期（天）
	总工期     日历天，其中建设工期：     日历天），设计工期   日历天
	

	6
	缺陷责任期
	
	

	7
	是否同意招标文件其它内容
	
	要求作出“同意”承诺

	8
	是否同意合同协议条款
	
	要求作出“同意”承诺

	9
	履约担保
	中标价的2%
	

	…
	
	
	




二、法定代表人身份证明


投标人名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：         年       月       日
经营期限：                               
姓名：             性别：          年龄：         职务：             
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


                          投标人：                 （盖单位章）
                                         年      月    日           



附：法定代表人身份证复印件。

三、授权委托书
本授权委托书声明：我       （姓名）系                （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）在   年  月   日至   年    月   日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                
                            工程的投标活动，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。
代理人无权委托，特此委托。
附
	代理人：            性别：          出生年月：   年    月
身份证号码：
单      位：
部      门：
代理时限：    年    月   日至       年    月    日

	


委托代理人身份证复印件粘贴处
（第二代身份证需复印正反两面）




法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字或盖章）：
授权单位（盖章）：
注：开标时代理人需携带身份证原件和此委托书参加会议。
  年    月    日 

[bookmark: _Toc1648][bookmark: _Toc9863571][bookmark: _Toc514770565][bookmark: _Toc300835220][bookmark: _Toc514770808][bookmark: _Toc518653627][bookmark: _Toc144974876][bookmark: _Toc300835224][bookmark: _Toc247527848][bookmark: _Toc152045808][bookmark: _Toc247514300][bookmark: _Toc152042597]四、价格清单
1.1价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
1.2本价格清单应与招标文件中投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求等一起阅读和理解。
1.3 勘察设计费的说明：。
1.4 设备购置费的说明：。
1.5 建筑安装工程费的说明：。
1.6 其它说明：。






















工程总承包项目报价表
一、工程总承包费用汇总表
	序号
	项目名称
	工期（日历天）
	金额（元）
	备注

	一
	勘察设计费
	
	
	

	二
	设备购置费
	
	
	

	三
	建筑安装工程费
	
	
	

	
	...
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计总价
	
	










二、设计费
	序号
	项目名称
	工作内容
	金额（元）
	备注

	
	工程设计费
	
	
	

	1
	初步设计深化费
	
	
	（如有）

	
	
	
	
	

	2
	施工图设计费
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	技术设计费
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	其他设计费
	
	
	

	
	
	
	
	

	5.
	设计费暂估价
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计费用
	
	
	



三、设备购置费
	序号
	设备名称
	规格、型号
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	(一)
	工程设备费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	(二)
	必备的备品备件费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	（三）
	设备费暂估价
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计费用
	
	
	
	
















四、建筑安装工程费
	序号
	项目名称
	工作内容
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	(一)
	主要工程项目费
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(二)
	辅助和服务性的工程项目费
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(三)
	室外工程项目费
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(四)
	场外工程项目费
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	（五）
	建安费暂估价
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计费用
	


备注：1、建安费暂估价金额未按列明的金额填报的，否决其投标。
2、总承包管理及试运行费统一包含在建筑安装工程费中，由投标人按照《浙江省工程总承包计价规则（试行）》【2017】430号有关要求进行报价。

平阳县社会养老福利服务中心项目工程总承包


投  标  文  件
（资信标）







投标人：                              （盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：                （签字或盖章）
        年        月         日













目    录
（1）投标人基本情况表（若为联合体投标，则联合体各方均需提供）；
（2）投标人承接类似工程情况汇总表
（3）项目组人员配备
（4）联合体协议书（如为联合体投标，则提供）；
（5）承诺函；
（6）投标人获奖情况（如有则提供）；
（7）投标人需要提交的其他资料（如有，格式自拟）。
























1、投标人基本情况
投标人一般情况

	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	代表处地址

	4
	电话
传真
	联系人

	5
	注册地、注册年份
并附上营业执照复印件（另外准备原件核对）

	6
	主营范围

	7
	公司资质等级证书
并附上资质等级证书复印件（另外准备原件核对）

	8
	其他需要说明的情况







注：1、所有投标申请人都须填写此表（如为联合体投标，则联合体成员均须提供。）
2、主体工程和关键部分不得分包，如果投标人拟分包，则这些专业分包人或劳务分包人也须填写此表。


2、投标人承接类似工程情况汇总表
	序号
	合同名称
	项目描述
	合同金额
	合同开工日期
	备注

	 1
	
	
	
	
	

	 2
	
	
	
	
	

	 3
	
	
	
	
	

	 4
	
	
	
	
	

	… 
	…….
	………
	
	
	

	 
	
	
	
	
	





附：投标单位业绩合同文件复印
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1


3、项目组人员配备
项目组人员组成表
	序号
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	证书
名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	项目总负责人
	
	
	
	
	
	
	

	
	设计项目组成员
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	施工项目组成员
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


后附相关证明材料的复印件。

[bookmark: _Toc9863567][bookmark: _Hlk17473530]4、联合体协议书（如为联合体投标则须提供）
（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加
（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员二名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
…… 

[bookmark: _Toc9863568][bookmark: _Toc518653624][bookmark: _Toc247527834][bookmark: _Toc144974862][bookmark: _Toc152045794][bookmark: _Toc16549][bookmark: _Toc152042583][bookmark: _Toc514770562][bookmark: _Toc247514286][bookmark: _Toc29156][bookmark: _Toc514770805]年    月    日







5、承诺函
拟派项目负责人无在其他工程项目中担任项目负责人的承诺函

                                ：
我公司及拟派项目施工负责人承诺，拟派参加         项目                 标段投标中的项目施工负责人至投标截止时间，没有“承担过其他工程项目负责人职务（无论是否办理过变更）的项目合同工程未通过验收”的情形。其他工程项目包括：在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制，时间界定为自中标通知书发出之日（以非招标方式承包工程的以合同生效之日）起至合同工程验收通过之日止。
以上承诺如有虚假，愿意依法承担赔偿责任并由招标人没收我单位投标保证金。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人(单位盖章)：                  法定代表人 (签字或盖章)：           
拟派项目施工负责人：（签字）        建造师执业章编码：
              
                                            年   月   日















平阳县社会养老福利服务中心项目工程总承包


投  标  文  件
（技术标）







投标人：                              （盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：                （签字或盖章）
        年        月         日

（注：A3格式。本格式供参考）


















目录
1、图纸设计方案
2、总承包管理方案
3、施工及现场管理实施方案
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发包人要求
注意：本章发包人要求（含附件）中加“★”及下划线的条款，不得偏离，否则经评委确认后统一否决其投标。
1、 总述
（一）项目概况
1、建筑工程名称：平阳县社会养老福利服务中心项目工程总承包。
2、项目地点：本项目选址于平阳县昆阳镇坡南片，具体位于昆阳镇坡南片控制性详细规划的上山河与B-6路交叉口西北侧地块。
（二）项目背景介绍
1、区位：本项目选址于平阳县昆阳镇坡南片，具体位于昆阳镇坡南片控制性详细规划的上山河与B-6路交叉口西北侧地块。
2、定位：养老福利服务设施。
（3） 主要指标控制及有关法规和标准要求
1、《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》；
2、《浙江省老龄事业发展“十三五”规划》；
3、《建筑设计防火规范》 （GB50016-2014（2018年版））；
4、《无障碍设计规范》 （GB50763-2012）；
5、《汽车库，修车库，停车场设计防火规范》 （GB50067-97）；
6、浙江省工程建设标准《城市建筑工程停车场（库）设置规则和配置标准》（DB33/1021-2013）；
7、《老年人照料设施建筑设计标准》（JGJ450-2018）； 
8、浙江省工程建设标准《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术规程》（DB33/T1152-2018）；
9、《老年人社会福利机构基本规范》（MZ008-2001）；
10、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001、J114-2001）；
11、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013；
12、《汽车库，修车库，停车场设计防火规范》 （GB50067-97）；
13、《道路交通标志和标线》GB5768-2009；
14、《道路交通标志和标线设置规范》DB33/T818-2010；
15、浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南 2018；
16、《老年养护院建设标准》（建标144-2010）；
17、国家及省市有关规范、规定（如有最新的，则执行最新规定，余同）
二、工程范围
（一）概述
本招标项目选址于平阳县昆阳镇坡南片，具体位于昆阳镇坡南片控制性详细规划的上山河与B-6路交叉口西北侧地块，总用地面积8795.37平方米（约13.2亩）。
建设内容主要包含养老中心、儿童福利院、流浪乞讨人员救助管理站等，主体建筑设计为地上6层，建筑一层层高4.2米，二层层高3.3米，三层至七层层高3.2米，建筑檐口高度23.9米。
建设规模为总建筑面积19020平方米，地上建筑面积15683平方米、地下建筑面积3337平方米。总投资为9467.36万元。
（二）包括的工作
1. 本项目为平阳县社会养老福利服务中心项目。工作内容包括但不限于工程规划范围内的施工图设计和专项设计等；本工程所有工程材料、设备的采购（不含变配电设备、分体式空调设备和生活家具）；工程施工、验收、移交、备案（指验收资料归档备案、项目试运行结束正式移交前向有关部门的备案等，余同）和保修服务等。专项设计包括基坑支护专项设计、建筑智能化设计、消防工程设计、暖通工程设计、景观绿化设计及室外配套等涉及本项目所有的专项设计（含机电设备、通讯网络、充电桩、电梯、二次装修，不含变配电设计；余同）以及相关的深化设计（其中项目二次装修及室外工程初步设计成果将以补充文件形式另行发布）；。本工程施工包含工程设计范围内建筑（含基坑围护，余同）、结构、电气、给排水、建筑智能化、消防、景观绿化、室外附属施工及机电抗震等涉及的所有主体工程（不含变配电工程施工）。设备采购包括电梯、充电桩等涉及本项目所有的采购（不含变配电设备、分体式空调设备和生活家具）。
2. 临时工程的设计与施工范围：由投标人自行考虑。
3.竣工验收工作范围：所有中标人完成的工作，包括完成各类文件及管理部门要求的评估及评价。
4. 技术服务工作范围：
（1）配合建设单位做好工程报建备案工作、图纸审查、施工许可证申领等工程前期工作；
（2）配合发包人做好部分建筑材料、设备的确定工作；
（3）参加由建设单位主持的需设计单位参加的相关工程会议；
（4）设计、采购和施工范围内应由承包人完成的其他技术服务工作；
（5）合同规定的应由承包人完成的其他技术服务工作及办理证件或批件等工作。
（6）其它所有纳入招标范围的工作。
5.培训工作范围：交付的所有设备（如电梯、充电桩、电气控制设备、智能化设备等）的运行使用与操作要求。
6. 保修工作范围：所有纳入招标范围的施工工作（含设备）。
（三）工作界区
平阳县社会养老福利服务中心项目工程用地红线范围。
（四）发包人提供的现场条件
1.施工用电：施工进场前施工用电报装临时变压器及线路，由承包人自行解决（包含费用）。
2. 施工用水：施工用水报装由承包人自行解决（包含费用）。
3.施工排水：施工排水由承包人自行解决（包含费用），尤其是大门口需要设置清洗池等。
4.说明：本项目三通一平及原地坪现状标高、周边市政道路标高、现状围墙，由投标人现场踏勘后在包含在投标报价中，发包人今后不再另行支付；土方及地下障碍物处理等费用包含在投标报价中，发包人今后不再另行支付；施工完成后，施工用电报装临时变压器及线路等设备归发包人所有。
（五）发包人提供的技术文件
除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件，如出现不一致的情况，优先顺序为:
1. 《发包人要求》；
2.立项文件（见招标文件附件）；
3.平阳县规划局提供的规划条件（见招标文件附件）；
4.红线图（见招标文件附件）。
三、设计及相关要求
（一）总的设计内容
1、本工程设计包括建设用地规划许可证范围内的本工程施工包含工程设计范围内建筑、结构、电气、给排水、建筑智能化、消防、景观绿化、室外附属施工及机电抗震等涉及的所有主体工程（不含变配电工程施工）。
以及所包含的相关专业的设计内容（总平面布置、竖向设计、建筑智能化设计、消防工程设计、暖通工程设计、景观绿化设计及室外配套等涉及本项目所有的专项设计以及相关的深化设计）。
2、总平设计要求
2.1 总体布局
项目用地地块为L形，由东南至西北依次布置救助站和儿童福利院、养老服务中心、配套服务用房、养老服务中心等四幢单体建筑。救助站布置主入口处主要是最大限度降低流浪乞讨人员对养老服务人员、儿童福利院等的影响，配套服务中心布置在地块中心便于其对各功能用房的服务距离最短、服务响应最为及时。建筑物接近南北朝向布置，各功能用房之间设置风雨连廊。配套用房东部区域设置中心广场，配以雕像、小品、绿化等景观，集中展示平阳地域特色文化。
各项主要技术经济指标表参考如下
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（1）以构建社会主义和谐社会，全面建设小康社会为目标，坚持以人为本，牢固树立全面、协调、可持续发展的科学发展观。
（2）坚持勤俭节约，讲求实效。合理确定建设规模、建设标准、设施功能，厉行节约、勤俭办事，严禁铺张浪费，务求实效。
（3）注重生态，提倡环保理念。通过中心水面和花坛的建设，营造好以水系、绿化为重点要素的生态环境，保证局部区域人与自然和谐共生。在注重生态效益的同时倡导环保理念。
（4）认真执行国家和行业规范、规定。功能健全，功能分区明确，流线顺畅，布展灵活，技术设施先进，充分考虑有利于项目持续发展、有利于社会效益、有利于养老服务项目自身生存与发展。
2.2交通组织与剖面设置
考虑到本项目只有东侧毗邻同步建设的B-6路市政道路，故本项目主出入口和消防应急出入口自北向南分别布置的东侧的B-6路。机动车泊位采用地下停车和地面停车相结合的方式，其中以地下停车为主、地面停车位沿着内部区间入口主路北侧。地下车库主入口布置在主入口处北侧，第一时间把进入福利中心的车辆引导到地下室，实现人车分流。用地红线内设置5米宽的环形消防通道。
主体建筑剖面设计为地上6层，建筑一层层高4.2米，二层层高3.3米，三层至七层层高3.2米，建筑檐口高度23.9米。
建筑物竖向交通以电梯为主，建筑物设楼梯间，作为垂直交通和消防疏散通道。楼层功能分配：相关功能同层设置，就近联系，缩短距离，并考虑功能分区连系方便，根据轻重缓急。
2.3道路广场、绿化
项目建设环形道路和中心广场，广场内内设置小品、景观，营造温馨的生活环境。环境设计布局上采用传统的自然风景是造园与规整的整形式园林相结合，营造出优美、温馨的环境。在楼前后基本以现代造园为主，绿化采用几何式、规整式的布局，在园林中引入直线与曲线，让自然与规整相融合。入口区设置太湖石景，以此为中心，采用铺底、草坪、雕塑小品等造园手法，创造一个宜人的室外环境。在场址大门及建筑物之间设置健康元素的雕塑、景观。沿建筑物和道路种草、植树。
[bookmark: _Hlk54164665]（二）建筑方案
1、总体设计思想
（1）以国家现行的相关规范、规定和标准作为设计依据并结合场址自然条件、施工条件、地方建筑材料和习惯土建工程做法，制定统一工艺技术措施。
（2）在满足使用功能的前提下，尽量做到经济适用、布局合理、美观大方。
（3）应符合防火、防震、防雷、防冻等安全要求。
（4）建筑形式、设施设备布置应力求外形美观、布局合理、充分利用空间、节约用地。
（5）应满足通风、采光、减排、降耗要求，创造良好的卫生条件。
（6）结构选型要保证建筑物有足够的强度、稳定性和耐久性，优先选用结构传力明确、构造简单的结构形式。
（7）基础埋置深度应考虑建筑物场地的地质与水文地质条件，基础荷重的大小及性质等。
（8）消防等级、建筑疏散等均按养老标准设计。
2、建筑平面设计
（1）养老中心（1#和2#）：六层建筑，耐火等级为二级，一、二层设宿舍、理发室、洗衣室、门厅、餐厅等；三层为卫生保健室、消毒室、观察室、药房等，四层及以上为阅览室、锻炼室、会客室、宿舍、活动室、管理室等。设置三部楼梯通至屋顶，二部无障碍电梯。出口及最大疏散距离均符合国家相关规范标准。
（2）儿童福利院和救助站：六层建筑，耐火等级为二级，一层设起居室或宿舍、洗衣室、餐厅、厨房、活动室、值班室等；二层为起居室、活动室、教育和技能培训用房等；三层为起居室、活动室、办公室等；四至六层为办公室、脑瘫训练用房、心理辅导室、肢残儿童康复室、聋儿语训室、医务用房等，设置两部楼梯通至屋顶，一部无障碍电梯。出口及最大疏散距离均符合国家相关规范标准。
（3）养老配套服务用房：三层建筑，耐火等级为二级。
  3、总体平面功能布局
3.1工程结构设计
①上部结构：经综合分析和技术经济比较，并结合建筑功能的要求，本工程采用的结构体系为框架结构，屋盖楼面的梁、板、柱均采用钢筋混凝土现浇体系；对于部分大跨度构件采用钢结构，以减少结构在使用荷载下的挠度及裂缝。
②基础：根据周边场地工程地质条件、设计人员现场勘查及上部结构的特点，本工程基础均采用柱下钢筋混凝土独立基础。
③抗震：本工程场地地震基本烈度为6度，设计地震分组为第一组，基本地震加速度值为0.05g，设计特征周期为0.25s，建筑抗震设防类别为丙类。
3.2围护结构
①屋面工程
本工程屋面形式分为非上人平屋面及上人平屋面。屋面防水等级为二级，耐用年限15年。
屋面排水方式为有组织排水，排水坡度为2%，靠近排水口500mm范围内坡度应加大为15%。室外水落管采用UPVC管，出水口距地200mm。
屋面防水材料选用双层1.5厚SQ高分子复合防水卷材。
屋面及外墙保温隔热材料选用自熄、阻燃型XPS挤塑板。
屋面找平层设分隔缝，缝宽20mm，并嵌填密封材料，纵横缝的间距为6m。
防水卷材基层与突出结构的连接处及基层的转角处，抹面应做成钝角，斜面宽度不应小于100mm。
屋面找坡材料采用混凝土砂浆找坡。保温层与女儿墙间留50mm空隙，内填岩棉条以避免保温层变形对女儿墙产生水平推力。
②墙体工程
外墙采用300厚混凝土空心砖，内横（纵）墙为200厚轻集料空心砖，部分卫生间隔墙为120厚混凝土空心砖；楼梯间墙为300厚混凝土空心砖。
遇有在空心墙体上固定水箱、水池等时，局部砌筑预制混凝土块。
③门窗工程
外门窗的的气密性能≤3级，且单位面积空气渗透量q2不应大于7.5m3/(m2˙h)。
外部窗户的空气声计权隔声量RW≥25dB。
门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2015）及地方主管部门的有关规定。
门窗的保温性能，传热系数k值应≤3.5w/m2˙k。
所有木门制作时，木材均需要进行干燥处理，含水率不得大于下列数值，门扇15%，门框18%。
④楼地面工程
卫生间防水采用1.5厚SQ高分子卷材防水两道。防水层泛起高度300mm。浴缸背后墙面防水层高出浴缸沿150mm。
卫生间隔墙根部（在钢筋混凝土楼板上）做C20素混凝土挡水台300高，宽度同上。其地面均做排水口的找坡，坡度不应小于0.5%，以保证排水。
3.3室内装修工程
凡有管道穿楼板时须加套管，套管高出楼面面层40mm，并用防水油膏堵塞密实。卫生间楼、地面须做好排水坡，不得出现倒坡、集水现象，坡度0.5%坡向地漏，地漏周边50mm范围内做i=3%坡度。卫生间成活后比户内建筑标高低20mm。
混凝土或砌块墙体上的穿管洞口，在管道安装完毕后用C20细石砼或火山渣混凝土（均内掺膨胀剂），填实。管线穿过防水层部位，管根用建筑密封膏填实，管根周围300范围增刷聚氯乙烯弹性防水涂料一道。
各种管井在管道安装完成后，根据精装修需要采用60厚GRC板进行封砌并在每层楼板处用C20砼浇注填平。
内墙阳角均做200宽2000高1：2水泥砂浆抱角。
设计中采用的水泥砂浆，其强度等级为1：3水泥砂浆不低于M7.5；1：2.5.6水泥砂浆不低于M10；1：2水泥砂浆不低于M10；混凝土标号不低于C20；所标厚度均为成活厚度。防水砂浆均为1：2水泥砂浆内掺5%防水剂20厚。
3.4室外装修工程
墙身防潮做法：在室内地坪下0.060米处做20厚1：2.5（防水砂浆防潮层，防水剂按水泥重量的5%）室内地面有高差时墙面竖向抹20厚防水砂浆，使墙体防潮层交圈密闭。
散水:1200宽普通散水。
台阶:室外防滑花岗岩台阶。
坡道：水泥礓碴面层坡道。
（二）公用配套工程
1、 给水系统
（1）水源
由城市自来水供水，从规划的B-6路市政给水管接入一根DN100进水管，埋深按0.8～1.0m控制。另据了解，昆阳镇政府表示本项目所在的区域的B-6市政道路将与本项目同步建设，确定通水、通路。
（2）给水方式
采用市政管网压力和屋面水箱（二次供水）联合供水，禁止在城市市政供水管道上直接装泵抽水。
按用水量计算，设置DN100的总计量表。
2、排水系统
（1）排水体制
项目的室内污、废水分流排放，室外雨、污水分流。基地内排水采用人工暗管系统，雨水直接排进市政雨水管网；生活污水根据环保部门要求，经过化粪池处理后排入市政污水管网。食堂废水进入隔油池处理。
（2）污水量预测
本工程的污水以生活污水为主，按照排供比取85％计算，则项目年生活污水量为23914m3左右。
3、管材选择
（1）室内给水管采用PPR给水管，热熔连接。
（2）室内排水管采用UPVC排水管，胶水连接。
（3）室外给水管，消防管DN≥100采用球墨铸铁管承插连接，DN<100采用钢塑复合管，丝扣连接。
（4）室外排水管采用泥凝土管，水泥砂浆接口。
4、电气设计
（1）负荷估算及用电量
采用建筑面积指标法50W/m2估算，工程用电负荷估算约为948.1kW，需要系数0.55，计算负荷521.5kW。
（2）负荷等级及电源
本工程为二类民用建筑，消防及重要用电设备按一级负荷供配电设计，其余动力、照明按二、三级负荷供配电设计。
（3）变配电系统
设置用户配电房，由市政电网接入配电房。为满足本工程供电要求，由10kV独立电源，并自备发电机组。
室外电力线路全部埋地敷设，埋深控制在0.8～1.6m。
（4）照明系统
设置工作照明、事故照明、应急照明、景观及泛光照明等，采用高效节能型灯具及光源。
公共活动空间设置先进的智能照明控制系统，通过调光满足不同功能的灯光场景控制，营造舒适的照明环境，并通过通讯接口与楼宇自动化管理系统联网。按规范设置应急电源照明，通道、出入口应急指示灯。
照度：办公室150LX，走廊75LX。
光源：办公室—荧光灯，走廊—吸顶球灯，盥洗室—防水闭密灯具，会议室准其装饰要求。
（5）防雷与接地
本工程为二类民用防雷建筑物。在屋顶女儿墙及其它凸出部位设置避雷带，屋面设置避雷网，利用柱内主钢筋作为引下线，利用建筑物桩基及基础承台内主钢筋作为接地极。
5、通风设计
（1）设备用房：水泵房等辅助用房采用机械送风、机械排风。变配电房将根据设备热负荷持室内温度40℃以下给予通风设计。
（2）厕所间：根据用房功能满足10-15次／h通风换气，采用集中机械排风。
（3）厨房：满足40次换气次数
（4）内走道：设置机械排烟系统，或自然排烟。
（5）地上公共区域：设置机械排烟系统，或自然排烟。
（6）所有送、回、排风管在进出机房处、穿越防火分区处设置70℃防火阀。
6、消防设计
参照《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)有关规定，本工程消防类别属二类建筑，耐火等级为二级。
（1）建筑消防
①总平面上设有环形车道，以满足消防要求。
②与四周建筑物防火间距满足规范要求。
③消防设施：每层走廊中间部分设室内消火栓及灭火器墙柜（内设两具干粉灭火器），室内消火栓系统消防泵房和消防水池设于地下室；室外设消火栓，并设消火栓喷淋系统水泵结合器。
（2）给排水消防
消防水量:室内消防水量为20L/S，自动喷水灭火系统为21L/S室外消防水量为30L/S。
消防水源:室外消防用水取自城市自来水网，两路DN200给水管在基地内呈环状网布置，环网上按间距不大于120m布置地上式三出口消火栓,消防栓采用地上式。室内消防用水储存在消防专用水池内，消火栓系统按火灾延续时间2小时，自动喷水灭火系统按火灾延续时间1小时计，消防贮水量共为220m3。
（三）其他设计要求
1、其他设计要求见相应地块可研报批稿及初步设计等材料。
2、各项经济技术指标以相应地块可研报批稿及初设文件图纸、招标人提供的设计条件及发包人要求为准，必须符合上述要求并仅此基础上进行优化；今后确需修改的，需经招标人同意，且合同价款不予调整。
3、建筑功能、布局、建筑平面等原则上均不可修改，结构设计（如构件截面尺寸）可进行适当优化，有优化的需提供结构优化专篇,结构优化要求：
1）合理选择基础方案。
2）合理选择基坑围护方案。 
3）合理优化地下室及相关机房布置。
4）选择合适的结构体系优化竖向结构布置。 
5）合理选择梁板尺寸。
6）屋面及地下室不得采用反梁结构。
4、本工程停车指示牌、停车标志、标线、楼栋号、大楼名称铜字等
需报相关部门及发包人同意后一并实施。大楼名称由发包人负责命名。
5、建筑布局及室外景观考虑与与周边现状建筑和谐共存。
6、地块内应考虑住宅用地与地下空间的统一利用。
7、基坑支护设计需尽量考虑减少对周边道路及建筑的影响，若在基坑开挖及地下室施工过程中造成周边道路、建筑沉降或造成周边管道破坏的，承包人无条件修复并承担责任。
8、本次投标需尽量优化，做足计容面积，在投标方案中标明优化的部位。
四、施工、采购及相关要求
1、建筑主体结构
1.1建筑主体结构功能总体要求
1.1.1平阳县社会养老福利服务中心项目：
建筑主体结构功能要求表
	项目内容
	功能说明

	地下建筑
	按照国家、地方现行施工规范

	地上建筑
	按照国家、地方现行施工规范

	给排水及消防系统
	按照国家、地方现行施工规范

	照明、电力及防雷
	按照国家、地方现行施工规范

	通风工程
	按照国家、地方现行施工规范，并结合发包人要求实施

	弱电工程
	按照国家、地方现行施工规范，并结合发包人要求实施

	变配电
	按照国家、地方现行施工规范，并结合发包人要求实施

	二次装修工程
	按照国家、地方现行施工规范，并结合发包人要求实施

	电梯
	按照国家、地方现行施工规范，并结合发包人要求实施


注：相关设备采购技术参数见本文相关说明。
1.2建筑主体结构详细技术要求
1.2.1地下建筑
（1）设计符合《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；
（2）基础设计根据周边建筑基础形式，并根据本项目中的结构的受力情况，初步考虑多层建筑采用桩基础。具体基础选型需与经济技术对比分析后确定；
（3）地下室顶板采用梁、板结构，地下室不设缝。在主楼与地下室之间设沉降后浇带，待主楼结顶后再施工。对地下室及结构单元长度超过规范规定的最大伸缩缝间距要求的部分，设置温度伸缩后浇带，待两侧混凝土达到强度后三个月以上封闭。
1.2.2地上建筑
（1）本工程采用的结构体系为框架结构，屋盖楼面的梁、板、柱均采用钢筋混凝土现浇体系；对于部分大跨度构件采用钢结构，以减少结构在使用荷载下的挠度及裂缝。
（2）结合场地周边环境情况进行基坑支护设计。
（3）外装修材料及外窗
a、颜色及位置按发包人要求；
 b、门窗及玻璃（色彩与外立面要协调）应满足节能及安全玻璃等相关规范要求，另外应控制门窗比为0.3-0.7，严格控制大型落地窗；选用低辐射中空玻璃，严格控制单层玻璃幕墙；选用节能的断桥隔热铝合金门窗材料，如外门窗采用新型中空玻璃钢窗和节能户门，采用先进的充气多层窗，低发射率和热反射窗玻璃（具体结合发包人要求）；
c、铝合金百叶窗（色彩与外立面要协调）；
d、室外栏杆采用铝合金玻璃栏板、室内栏杆栏板采用不锈钢。
e、建筑外立面效果及外立面整体做法需经发包人确认，本次报价要充分考虑由此产生的费用风险，费用不予调整；
f、室外所有构件都不得采用易锈蚀、氧化的材料，所有使用的材料应与设计年限有相同的使用寿命。
（4）防水基本做法，防水层具体做法、材料及品牌须经招标人确认后实施：
a、屋面预留孔洞四周都必须做20厘米高砼翻边，与屋面一起浇筑。
b、防水材料采用反应粘结型高分子湿铺防水卷材和非固化现浇沥青防水涂料组合使用。
c、屋面建筑找坡材料不得采用珍珠岩等易渗水材料。
f、建筑＋500mm标高以下有防水要求的室内空间迎水面墙体都需砼浇筑。
g、在外墙不同材料交接部分局部设置纤维网格布。
（6）防水基本做法，防水层具体做法、材料及品牌须经招标人确认后实施：
a、屋面预留孔洞四周都必须做20厘米高砼翻边，与屋面一起浇筑。
b、防水材料采用反应粘结型高分子湿铺防水卷材和非固化现浇沥青防水涂料组合使用。
c、屋面建筑找坡材料不得采用珍珠岩等易渗水材料。
f、建筑＋500mm标高以下有防水要求的室内空间迎水面墙体都需砼浇筑。
g、在外墙不同材料交接部分局部设置纤维网格布。
（7）室外、地下室所有构件须采用防锈蚀、防氧化的材料。
（8）纳入本次招标范围的一般内装修做法表
	层数
	房间名称
	楼地面
	踢线
	墙裙
	墙面
	顶棚
	门
	窗

	地下
	配电间
	细石混凝土地面
	
	120水泥墙裙
	白色防霉涂料吸音材料
	白色防霉涂料吸音材料
	防火门、隔音门
	

	
	水泵房
	防火耐磨高级地坪漆
	
	
	白色防霉涂料吸音材料
	白色防霉涂料吸音材料
	防火门
	

	
	机动车库
	彩色硬化剂
	水性油漆
	
	白色防霉涂料
	白色防霉涂料
	
	

	
	机动车坡道
	花岗岩
	
	
	花岗岩
	
	
	

	

地上公共部分

	管道井
	水泥砂浆地面
	
	
	
	
	防火门
	

	
	公共卫生间
	防滑地砖
	面砖踢脚
	
	面砖
	金属扣板吊顶
	
	

	
	消控室
	防静电架空地板
	
	
	白色乳胶漆饰面
	穿孔金属扣板吊顶
	钢制防火门
	


注：1）抛光砖地面采用带有防滑效果的抛光砖。
2）地下室地面的耐磨地面采用彩色硬化剂，须满足规范要求，且耐磨地坪材料必须为同一批号，保证基本无色差。
3）地下室墙面及顶棚采用防霉抹灰，天棚屋顶设隔热保温层，采用保温挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板35 厚。
4）入户门的品牌、系列、型号，按中档考虑并经发包人确认。
5）公共厕所洁具、隔断配备齐全，设计需经发包人确认。
1.2.3二次装修
详见初步设计方案（含二次装修的效果图、功能要求以及各种总平布局等）
1.2.4通风工程
1、本养老院设置变冷媒流量多联机空调系统（VRF）中央空调系统。经初步计算，夏季总冷负荷约为2000KW，冬季总热负荷约为1450KW。每栋单层大概按900方，设置一台32匹室外机，制冷量90kw 。空调室外机每层单独设置于设备平台上，室外机保证良好的通风环境，当采用百叶进风时，百叶开口率不低于80%。
2、室内各房间均采用风管式室内机卧式暗装。风口采用侧面出风或顶部送风。为保证室内空气质量，按人员所需新风量设置新风处理机组，新风入口设置初、中效过滤及杀菌装置。
3、地下汽车库按防火分区分别设机械排风与排烟合用的系统，排风量按6次/h换气计算，有汽车坡道等其它自然进风条件的防火分区，采用自然进风，不具备自然补风条件的防火分区，设机械送风系统，风量按5次/h换气计算。
4、地下车库设机械排风兼排烟系统，补风量不小于排烟量的50%。
1.2.5弱电工程
1、综合布线子系统：本工程在弱电机房内设置通信机房。本系统采用PDS（综合布线系统）作为语音、数据及图像通信的传输媒质。主干线采用大对数单模光纤布线。水平区拟采用单模光缆。
2、计算机网络子系统（局域网）：局域网平台，以综合布线系统为基础，通过光结点、铜缆综合布线系统，实现综合信息Web服务器的信息查询和浏览。建立Internet代理服务器（ISP），可实现Internet信息下载和园区综合服务信息的Web发布与浏览。
3、有线电视子系统
1）网络结构：电缆干线采用中心分配的星型结构，系统采用AC220V电源供电，用户分配网采用光接收机加大分配器的形式分配到终端。
2） 电缆选型及敷设：有线电视机房进线采用光缆，支干线线缆采用SYWLY-75-12、SYWLY-75-9铝管外导体聚乙烯护套物理发泡同轴电缆；用户分配系统线缆采用四屏蔽SYWV-75-5物理发泡聚乙烯护套同轴电缆。室内主干线缆、层间线缆采用金属线槽敷设，放大箱、集线器箱和分支分配箱均采用不锈钢箱体。有线电视系统有源设备接地均采用原有建筑综合接地体，接地电阻小于等于1欧姆。
4、公共广播子系统：公共广播系统分为背景音乐、公共广播、消防广播，提供背景音乐和广播通知，营造一个轻松舒适的工作、生活环境，并且在遇到火灾等紧急情况时，能够由消防系统联动迅速做出反应，安排人员撤离。本系统由节目源设备、信号放大器和处理设备、传输线路和扬声器系统四部分给成。
5、周界防越报警子系统：在园区周界安装主动红外对射探测器来对小区的周界进行防护，在设防条件下，人员入侵将报警，并且主机将把报警信号传送到电视监控系统联动开启摄像机进行监视及录像。
6、视频安防监控子系统：本工程在各出入口、主干道、电梯轿厢、地下室车库主要通道、地下室车库出入口、一层出入口及电梯前室、公共景观区等公共场所设置视频安防监控点，各监控点的图像信号，通过传输送往监控中心。本工程安防系统机房拟统一设置在消控室内。系统架构采用全数字监控系统，前端采用IP摄像机，全部信号都通过专门配设的智能化专用信息网络系统传输。安防系统机房内配设数字化视频联网管理平台，对整个视频安防监控系统进行集中监控、管理，并实现与入侵报警系统的联动。
7、电子巡更子系统：在地块适当位置设置巡更点，规定保安人员巡更路线和巡更时间，当保安人员到达某巡更站时对巡更点信息进行读取，返回中心后，将巡更棒内的信息下载至管理中心主机，系统就会得到保安人员巡更信息，对巡更起到科学的管理及监督作用
8、停车场管理子系统：系统采用基于车牌识别的车辆出入口控制与管理系统，配合车辆高清智能识别摄像机以及爆闪灯设备，整套系统是集车牌识别、驾出入口控制等功能于一体的综合性管控系统。
9、电梯五方对讲系统：电梯五方对讲系统由监控中心主机、机房主机、轿厢分机、电梯对讲机电源等构成。实现相互之间的呼叫通话，以及多个电梯对讲子系统由监控中心主机集中管理等功能
10、机房工程：机房内接地包括机房内所有设备壳体的保护接地，静电地板、铝塑板墙面、铝扣板天花及龙骨、日光灯盘等接地，采用紫铜板沿机房静电地板之下环绕安装构成均压带系统，使各种设备的接地能够就近连接。机房防雷系统主要考虑配电系统防雷，采用二级防雷与三级防雷混合使用的方式，有效地防止雷电流的入侵，保护用电设备
11、电源及防雷接地工程：通信机房和监控室为重要负荷，要求电气专业提供专用三相回路，并在前端设置漏电保护和浪涌电压保护。在通信机房和监控室内设计弱电专用配电箱。所有弱电系统供电采用专用电源回路供电，在弱电设备电源进线端设置限压型SPD作为第三级保护。

1.2.6变配电
本项目变配电设计采购施工由发包人另行发包。
1.2.7给排水、消防系统
要求同“三、设计及相关要求”。
1.2.8照明、电力、防雷工程
要求同“三、设计及相关要求”。
1.2.8电梯
每幢楼均设置一部1.6T的担架电梯及1.05T的后勤电梯，速度应达到1.75m/s。具体要求同招标人提供的初步设计方案及招标文件相关要求。
1.2.9电动汽车充电桩
（1）符合电动汽车分散充电设施工程技术标准 GBT 51313-2018；
（2）电动汽车慢充停车位数量不少于2台，快充停车位数量不少于1台。
   2、室外工程
2.1室外工程总体功能要求
室外工程总体功能要求表
	项目内容
	功能说明

	场地平整
	由投标人现场踏勘，用地范围内全部由中标人负责完成。

	道路及广场
	　按照国家、地方现行施工规范

	绿化
	　按照国家、地方现行施工规范，并结合发包人要求实施

	室外水电
	　按照国家、地方现行施工规范

	围墙和大门
	　按照国家、地方现行施工规范，并结合发包人要求实施


注：相关技术参数见本文相关说明。
2.2室外工程主要施工要求
2.2.1场地填方平整：由投标人现场踏勘，用地范围内所有相关的场地填方平整工作，包括原有地下障碍物、地面障碍物等处理工作全部由中标人负责完成（原则上原有地下障碍物、地面障碍物及地质情况按招标人提供的勘察报告等进行费用包干，如今后出现地质或地下情况特别复杂经上报发包人组织专家认证确认后予以调整；上述风险由投标人自行考虑并承担相应费用）。
2.2.2道路及广场：按照国家、地方现行施工规范，其他要求同“三、设计要求”。
1、道路结构层厚度、压实度和平整度满足规范要求，施工时采用摊铺机铺路面，保证厚度一直、碾压平整和各部位碾压密实。
2、室外铺设广场应采用石材，庭院内游步道应采用防腐木及卵石，车行道为沥青路面等。
2.2.3绿化景观：结合发包人要求且要求在技术标方案景观设计方案章节中承诺造价不低于600元/平方米的档次，今后由承包人在实施前报发包人审定，否则发包人有权按上述规定扣除相应款项自行另外委托实施，其他要求同“三、设计及相关要求”及发包人要求。
1、园林绿化采用灌木绿篱并以园林式林木和花坛点缀，建筑物周边以种植马尼拉草坪为主，道路两侧采取乔、灌、草相结合的形式绿化美化，草皮采用满铺，草皮外国种植乔灌木、花卉，如雪松、侧柏、香棒、墨西哥落叶杉、罗汉松、珊蝴树、海棠花、大叶黄杨、牡丹、金丝桃、月季、杜鹊、玫瑰、紫玉兰、八仙花、垂丝海棠、鸡爪械等，离道路稍远出配置色块，增强美化效果。
2、植物树种选择方面，上层大乔木以落叶阔叶树为主，形成上层界面空间，以保证夏季的浓荫和冬季的充足阳光。中层乔灌木以常绿阔叶树种为主，同时结合观花，观叶，观果及芳香树种。下层采用耐荫的底矮花灌木，地被及缀花草地。
3、对于居住社区，应配置全年有色彩感的植物，以恰当的背景色来强调花、果、叶的颜色、形状和大小，强调人的视觉和触觉感受。
种植设计常绿落叶比宜5∶5或4:6，组成群植的单株树木数量在20-30株以上，密林的郁闭度达70-100%，疏林的郁闭度在40-70%。树荫的覆盖率宜40%左右，乔木组团种植间距不宜大于8米。
2.2.4室外水电设施：其他要求同“三、设计要求”。
1、室外排水坡度不小于0.3%，人行道坡度2-3%，车行道坡度1-1.5%，防止积水现象。
2、室外管道及井盖规则布置，管道能承受地面荷载。
3、室外灯具布置均匀，建议进行泛光设计，采用草坪灯，壁灯，LED内透灯，筒灯等，增加视觉效果。
2.2.5围墙和大门：由投标人自行设计，今后根据发包人要求确定。
1、围墙采用通透式围墙，铁艺栏杆。
2、大门结合地形布置，达到实用美观要求。
注：以上具体设计布局及业主功能要求说明，本发包人要求未涉及的，以发包人解释或参照国家、地方现行施工规范为准。
3、其他
（1）未明确的均应按现行有关规范、标准要求执行。要求存在不一致之处的，以较高要求为准。
（2）本要求内的材料、设备、设施等均为基本要求，也可选用符合相关规范、标准要求的技术性能不低于本要求的其他材料、设备、设施。
（3）本设计要求中与现行国家规范冲突的以国家规范为准。
  （4）本设计要求中如出现上述规定与后面附件要求不一致，以后面附件为准；后面附件没有涉及到的内容，以前面规定为准。出现上述规定与后面附件要求等，同招标阶段招标人提供的初步设计图纸要求内容不一致，以招标人提供的初步设计图纸约定描述内容为准。
（三）设计文件，及其相关审批、核准、备案
要求提供完整的各阶段设计文件，达到国家规定的设计文件编制深度要求，符合《工程建设标准强制性条文》、温州市相关其他规定等设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求，并且通过施工图审查及完成备案。
（四）本工程项目必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。
（五）时间要求
（1）计划开始工作时间：以中标通知书发出时间15内完成临设搭设，中标通知书发出后30日内桩基进场。
（2）计划前期工作及设计完成时间：合同签订后45日内。
（3）开始施工时间：合同签订之日起。
（4）计划竣工时间：开始施工之日起638日内。
（5）缺陷责任期：24个月。
（6）其他时间要求：签订合同之日起45日内完成全部施工图设计图纸报批稿并通过审查。
   注：如承包人未能按上述时间要求完成相应工作，发包人按合同条款中相应误期违约金予以在当期进度款中扣除。
（六）、技术要求
（1）设计阶段和设计任务
1.设计阶段：本项目设计范围内的所有内容、所有专业的施工图设计和专项设计，要求在规定的设计完成时间内提供符合深度要求的相关阶段设计图并通过相关审查。
2.设计任务：完成发包人规定范围内的设计工作。
[bookmark: _Toc17891280]3.投标人图纸设计方案文本编制要求：
3.1  封面
3.2  目录
3.3  设计总说明：
3.3.1  总体说明
（1）设计依据
1）招标人提供的有关文件名称及文号。
2）招标人提供的设计基础资料。
3）招标人或政府有关部门对项目的设计要求。
（2）方案总体构思
方案设计总体构思理念，外形特点，建筑功能，区域划分，环境景观，建筑总体与周边环境的关系。
3.3.2  设计说明
1）总平面设计说明
1.场地现状和周边环境概况；
2.项目若分期建设，说明分期划分；
3.环境与绿化设计分析；
4.道路和广场布置、交通分析、停车场地设置、总平面无障碍设施等；
5.规划场地内原有建筑的利用和保护，古树、名木、植被保护措施；
6.地形复杂时应作竖向设计。
2）建筑方案设计说明
1.平面布局、功能分析、交通流线；
2.空间构成及剖面设计；
3.立面设计；
4.采用的主要建筑材料及技术，若采用新材料、新技术，如实陈述其适用性、经济性，说明有无相应规范、标准，若采用国外规范，说明其名称及适用范围并履行审查批准程序；
5.建筑声学、建筑热工、建筑防护、空气洁净、人防地下室等方面有特殊要求的建筑，应说明拟采用的相关技术。
3）主要技术经济指标
实施性方案设计主要技术经济指标表
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	总用地面积
	㎡
	
	

	2
	总建筑面积
	㎡
	
	地上：
	地上、地下部分可分列

	
	
	
	
	地下：
	

	3
	建筑高度
	m
	
	

	4
	建筑基地总面积
	㎡
	
	

	5
	道路广场面积
	㎡
	
	

	6
	绿地面积
	㎡
	
	

	7
	容积率
	
	
	（2）／（1）

	8
	建筑密度
	％
	
	（4）／（1）

	9
	绿地率
	％
	
	（6）／（1）

	10
	机动车停车数量
	辆
	
	地上：
	地上、地下部分可分列

	
	
	
	
	地下：
	

	11
	非机动车停车数量
	辆
	
	地上：
	地上、地下部分可分列

	
	
	
	
	地下：
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	


备注：1、如有分地块规划设计指标应按地块分别列出，并列出总体经济技术指标；
      2、上述经济技术指标投标人可以自行扩充。
4）关键建造技术问题说明（必要时）
5）建筑结构系统方案设计说明
1.建筑结构设计采用的规范和标准，风压雪荷载取值、地震情况及工程地质条件等；
2.结构安全等级、设计使用年限和抗震设防类别；
3.主体建筑结构体系、基础结构体系、屋盖结构体系、人防设计考虑；
4.采用计算软件的名称。
6）电气系统方案设计说明
应分别对供电电源、变压器及变电室、照明系统、动力电源系统、防雷与接地等予以说明。
7）采暖通风系统方案设计说明
应分别对通风系统、防排烟系统、空调系统（如采用高新技术及高性能设备亦需简要说明）、供暖系统等予以说明。
8）给水排水系统方案设计说明
应分别对给水系统、排水系统、雨水系统、污水系统、中水系统（如有必要）、节水措施等予以说明。
9）消防控制设计专篇说明
应分别对火灾自动报警系统及消防控制室、灭火系统（喷淋或气体灭火系统）、防火分区、排烟系统、消防疏散设计考虑等内容予以说明。
10）建筑节能设计专篇说明
说明采用的规范和标准，详述建筑节能技术要点及技术措施。
11）环境保护措施专篇说明
进行建筑环境影响分析，说明采取的环境保护措施。
12）楼宇智能化及通讯系统方案设计说明
对项目设计中涉及的计算机网络系统、综合布线系统、电话通讯系统、视频会议系统（包括同声传译系统）、卫星与有线电视系统、广播系统、楼宇自动化管理系统予以说明。
13）安全防护系统方案设计说明
应对项目中涉及的门禁系统、电视监视系统、安防通讯系统、安防供电系统、取证纪录系统予以说明。
3.3.3  工程造价估算
工程造价估算作为技术经济评估依据，建筑工程实施性方案设计造价估算准确度应在该阶段允许范围之内。当准确度影响对方案的可行性判定时，应对该方案进行专项技术经济评估。
工程造价估算应依据项目所在地造价管理部门发布的有关造价文件和项目有关资料，如项目批文、方案设计图纸、市场价格信息和类似工程技术经济指标等。
工程造价估算编制应以单位指标形式表达。
1）编制说明
工程造价估算说明包括：编制依据、编制方法、编制范围（明确是否包括工程项目与费用）、主要技术经济指标、限额设计说明（如有）、其他必要说明的问题。
2）估算表
工程造价估算表应以单个单项工程为编制单元，由土建、给排水、电气、暖通、空调、动力等单位工程的估算和土石方、道路、室外管线、绿化等室外工程估算两个部分内容组成。
若招标人提供工程建设其他费用，可将工程建设其他费用和按适当费率取定的预备费列入估算表，汇总成建设项目总投资。
如采用新工艺、新技术、新材料或特殊结构时，应对该项技术进行专项评估，评估后纳入估算中。
3.4  图纸内容
3.4.1  建筑效果图纸
根据建筑工程项目特点和招标人要求，提供如实反映建筑环境、建筑形态及空间关系的建筑效果图。
3.4.2  总平面图纸
1）区域位置图纸
2）场地现状地形图纸
3）总平面设计图纸
图中应标明用地范围、退界、建筑布置、周边道路、周边建筑物构造物、绿化环境、用地内道路宽度等；
标明主要建筑物名称、编号、层数、出入口位置、标注建筑物距离、各主要建筑物相对标高、城市及用地区域内道路、广场标高等。
3.4.3  设计分析图纸
1）功能分析图纸
功能分区及空间组合。
2）总平面交通分析图纸
交通分析图应包括：主要道路宽度、坡度，人行、车行系统，停车场地（包括无障碍停车场地）主要道路剖面及停车位，消防车通行道路、停靠场地及回转场地；各主要人流出入口、货物及垃圾出入口、地下车库出入口位置，自行车库出入口位置等。
3）环境景观分析图纸
根据招标文件要求，说明景观性质、视线、形态或色彩设计理念与城市关系。
4）日照分析图纸
要求使用软件绘制符合当地规定的日照分析图并明确分析结果。日照条件应符合国家相关规定。
一般建筑应分析日照影响，确保环境效果和公共利益。
5）招标文件要求的分析图纸
根据项目方案设计，需要可增加分期建设分析图、交通分析图、室外景观分析图、建筑声学分析图、视线分析图、特殊建筑内部交通流线分析图、采光通风分析图等。
3.4.4  建筑设计图纸
1）各层平面图纸；
2）主要立面图纸；
3）主要剖面图纸。
设计图纸中应标明主要轴线和尺寸。
（2）设计标准和规范
应满足《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）、国家、浙江省、温州市相关其他规定等设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求。
各阶段设计成果应达到《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）的深度要求及本工程涉及的相关专业设计规范的深度要求。
（3）技术标准和要求
1.施工工程达到国家现行建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）及各专业工程施工质量验收规范；设计、施工符合相应的验收标准。
2.设备符合工程设备的国家、浙江省、温州市相关其他规定等的标准、规范、的要求，另满足本工程对电梯设备的技术要求（《电梯设备技术要求》附件附后）。
3.材料、设备应采用在行业内有一定知名度的品牌（投标人在投标文件中可明确所选用的主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，其性能、主要技术指标参照或不低于发包人要求中提供的推荐品牌（附件附后）
否则中标后发包人有权更换产品，并不予调价），并符合环保要求及满足国家强制性认证要求，严禁在施工过程中选择不合设计要求的低档材料。
4.材料（设备）的质量保证
1）在免费保修期内，中标人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。设备的铭牌保修期长于招标要求，则按其铭牌要求执行。
2）中标人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他设备材料生产商提供的保证书而减轻或更改。
3）材料检验按相关规定的见证取样和送检规定的程序进行。凡检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。
（4）质量标准
合格。
（5）设计、施工和设备监造、试验（如有）
根据工程实际需要由发包人（或监理人）自行安排。
（6）样品
本次招标范围内的设备材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管；所有设备材料须有产品合格证和质量保证书。并在采购前提供样品，样品经设计人员、监理方、招标人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致。。
（7）安装工程及最低装饰装修建造交付标准要求：见附件1、2附后。
（8）发包人提供的其他条件：见招标文件第六章“发包人提供的资料”相关材料。
（七）、竣工验收
按照竣工验收要求进行符合建设工程验收标准的一切测试及实验，装修材料的环保检测等；按国家、省、市有关工程竣工验收管理规范及办法进行建筑施工和设备安装质量全面检验，并取得相关竣工合格资料、数据和凭证。
（八）、文件要求
（1）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求
要求提供完整的各阶段设计文件，达到国家规定的设计文件编制深度要求，符合《工程建设标准强制性条文》、平阳县
相关其他规定等设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求，并且通过相关图纸审查及完成备案。
（2）沟通计划、风险管理计划
投标人自行编制。包括实际进度与计划进度的对比，包括可能影响按合同竣工的任何事件或情况的详细，以及为消除延误正在（或准备）采取的措施。
（3）竣工文件和工程的其他记录
符合国家、省、市有关工程竣工验收管理要求。
（4）其他承包人文件。
1、施工组织设计
2、合同规定的其他承包人文件。
（九）、工程项目管理规定
执行GB/T 50358-2017《建设项目工程总承包管理规范》
（1）质量
合格。
（2）进度，包括里程碑进度计划
根据计划竣工时间由投标人自行编制。
（3）支付
详见招标文件第四章“合同条款及格式”。
（4）变更
详见招标文件第四章“合同条款及格式”。
（十）、其他要求
（1）对承包人的主要人员资格要求。
项目总负责人：见招标公告。
常驻设计代表：具有建筑设计类工程师资格。
其他人员：满足设计、施工许可管理、审批、核准和备案手续的基本条件。
承包人在投标文件或资格审查文件中的承诺的管理人员未经业主同意，不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。业主有权要求承包人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至项目总负责人，直至业主满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，业主有权单方面终止合同。
（2）相关审批、核准和备案手续的办理。
满足设计、施工许可管理、审批、核准和备案手续的条件。
（3）对项目业主人员的操作培训：根据电梯、弱电、通风等专业设备或工程需要安排。
（4）分包：经建设单位同意，设计采购施工总承包人可以按照合同约定分包给具有相应资质的分包企业。
（5）设备供应商：按照推荐品牌选择设备供应商。
（6）监督和管理
承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。
（7）缺陷责任期的服务要求：符合国家、省、市相关规定。


（十一）、附件
    附件1    
安装工程要求
一、总要求
1、水、电、气入户，做到终端取水点、插座或出线口，天燃气接入厨房灶台处，并做到水、电、气一户一表。
2、户内给水明装，管道不能从卧室穿过，尽量减少穿客厅的距离。
3、水井要设计防水层。
4、门面水电只考虑水表、排水接口及电表箱。
5、门面要考虑横向及竖向厨房烟道（每间门面应设置止回阀）。
二、电气
1、用户配电箱规格要求：箱体采用金属壳体，面板采用工程塑料ABS白色；小二间、大二间采用4KW配电箱，内设四回路，分别控制起居室卧室空调、厨房卫生间插座、照明回路、普通插座；大三间、小四间、大四间、大户型采用6KW配电箱，内设四回路，分别控制起居室卧室空调、厨房卫生间插座、照明回路、普通插座，强电进户线进入用户配电箱内。
2、变配电室要单独分专用配电用房和公用配电用房，小区内要预留90~120平米备用10KV开闭所一间；变配电房不应设置于地下层最底层，变配电室室内净高不低于3.6米。
3、照度要求：a）、起居室的照度为100lx；b）、卧室的照度为75lx；c）、餐厅的照度为150lx、d)、厨房、卫生间照度均为100lx、e)、楼梯间照度为30lx.。
4、（1）每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明，应分路设计；厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路，空调插座距地2.2米、柜式空调插座0.3米、厨房插座、厨房冰箱插座、洗衣机插座及卫生间插座1.5米、厨房抽油烟机2.3米、房间插座0.3米。
（2）除空调电源插座外，其它电源插座电路应设置漏电保护装置。
（3）每套住宅应设置电源总断路器，并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。
（4）设洗浴设备的卫生间应作等电位联结。
（5）住宅的公共部位应设人工照明，除高层住宅的电梯厅和应急照明外，均应采用节能自熄开关。
（6）电源插座的数量，不应少于下列的规定：
	部位
	设置数量

	卧室、书房
	单相两孔、三孔电源插座≥2

	厨房
	IP54型单相两孔、三孔电源插座≥2

	起居室（厅）、兼起居的卧室
	单相两孔、三孔电源插座≥3

	卫生间
	IP54型单相两孔、三孔电源插座≥1

	洗衣机、冰箱、排油烟机、排风机、空调器、电热水器、固定安装的电炊具
	专用单相三线插座各一个


（7）有线电视系统应满足《温州城区有线电视广播电视工程建设技术规范》（修改版），并符合温州中广有线分公司相关建设要求。
（8）每套住宅宜集中设置布线箱，对有线电视、通信、网络、安全监控等线路集中布线。
5、灯具均采用墙上瓷灯座吸顶安装；应采用节能型灯具；住宅房间、配电间、电缆井、管道间（管道井）应设节能型墙上瓷灯座。并标注用电功率。
6、室外环境灯具、路灯及地下车库电气照明灯每排（行）均应按分回路间隔控制。
7、卫生间等电位做法详见：05SD604-5-10。
8、阳台安装墙上瓷灯座，节能灯。标注用电功率。	
9、建筑物均压环尽量利用建筑物梁、圈梁内钢筋，不另采用镀锌扁钢。
10、房间内的电气线管均采用暗敷安装；户外公用走道内可采用暗配安装；电井至室外主电力电缆管、通讯线管、电视线管应埋地敷设，不应明配，在室内电线隐蔽布置的地方做好有效标记。
11、住宅用户弱电箱至户外采用线管暗敷。
12、住宅用户应按标准户型设置户内强、弱电配线平面布置图及节点大样，标注规格型号、敷设方式。
13、气体灭火装置采用七氟丙烷。
14、每间物管用房、居委会、社区用房、管理用房、垃圾站、车库值班室、多功能厅、门面内应单独设置卫生间，并能单独计费（含水表、电表），内应单独设置配电箱；公共照明、动力、消防设备及辅助用房、商业网点等不同用电性质的负荷应采用单独回路供电，并应根据不同电价类别分别计量。
15、公建部分每间房间应设配电箱(内装电表)，公共过道、梯间应单独设置电表。
16、物管用房与居委会、社区用房应分开设置。
17、消防中心、监控室应靠物管用房集中设置。
18、电梯控制柜应考虑设置电表及3匹单冷柜式空调插座一组。
19、送、排烟风机，防火卷帘门设置功能要完善。
20、消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间，应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开，当在隔墙上开门时，应设甲级防火门。21、	小区路灯杆高5米，光源采用节能灯；间距30米，设两个回路，分全夜和半夜控制（路灯要隔盏控制）。	
22、室外主要路口、入户单元路口、地下车库应设置视频监控系统；人行通道设置翼闸。
23、可视对讲话机整洁、信号稳定、图像清晰、声音效果清楚。
24、户内报警：防区设置合理，设防操作简单，报警通畅。
25、行车收费系统：造型和谐优雅、安全、稳定，道闸放行快速、平稳，月卡、次卡识别正确、可靠。
26、住宅智能化系统的配置应符合现行国家标准《智能建筑设计标准》GB 50314的有关规定；住宅智能化系统的配置应符合现行国家标准《智能建筑设计标准》GB 50314的有关规定；住宅智能化系统的配置应符合现行国家标准《智能建筑设计标准》GB 50314的有关规定；
三、给排水系统
1、室外消防给水管与小区生活给水管应单独分别设置于小区绿化地内或人行道上，管网中应增设检修阀门井。
2、小区雨、污水管网应提供高程表、各检查井坐标；小区污水管网应设置在小区绿化地或人行道内，雨、污水井盖采用钢纤维材料制品。
3、电梯井底坑内均应设置排水装置或地漏。
4、设置管道井，水表每层楼集中安装，管井内或设有水表处应设置地漏。
5、小区生化池不得设置公共绿化带内及人行主人口，设计总平面图要标注生化池实际外形尺寸、大小。
6、地下车库排水尽量不采用机械排水，重力排水管径采用DN400管道排出，具体根据实际情况而定。
7、地下车库及室内外排水沟坡度按正常设计放大1~1.5级。
8、小区内及地下车库排水沟盖板、井盖均采用钢纤维材料制品。
9、公共卫生间设置陶瓷蹲式大便器、陶瓷座便器、陶瓷小便器，洗涤盆采用陶瓷盆；并设置残疾人专用设施。
10、厨房、卫生间应单独设置地漏，污水排水管管径DN110,宜采用UPVC塑料管，污水管不得穿越客厅、卧室等房间，具体根据实际情况而定。
11、安置房卫生间淋浴蓬不考虑，其余各给水点只安装塑料水龙头（水嘴）。
12．厨房、卫生间内热水系统不考虑。应在厨房、卫生间、生活阳台墙上沿给水管预留热水管穿墙套管DN40。
13、住宅部分应设置天燃气表位置，且靠厨房生活阳台门带窗墙处。
14．住宅底层生活（卫生间）排污管及商业门面(含餐饮厨房)卫生间排污管应单独设置。
15、裙房雨水管材料为UPVC塑料管，高层雨水管应用镀锌钢管，底层排污管、雨水管不得经过客厅、卧室房间。
16、一户一表，表为DN15集中安于楼层水表井中，给水入户管管径为DN25，给水进户并配一给水水咀，材料为PPR管。
17、进户给水管不宜经过客厅、卧室房间，厨房、卫生间尽量靠梯间设置。
18、住宅用户尽量按标准户型绘制户内给、排水大样布置图。
19、给排水专业的穿墙、楼板、屋顶、室外地下基础等套管选用图集，说明中标明管道敷设间距图表。
20、门面或商铺卫生间按清水房仅考虑出水接口（不设置器具及给水管）；幼儿园大、小便槽、洗脸盆按规范全部安装到位；户内卫生洁具均不安装，预埋洞口及套管。
21、楼梯间消防箱布置为明装，需满足消防规范，疏散通道不小于1100mm。
22、对于给排水设备及管道较多处，如泵房、水池，水箱间、热交换器站，饮水间、卫生间、水处理间、报警阀门、气体消防贮瓶间等，当上述平面不能交待清楚时，应绘出局部大样平面图。
23、高区供水宜采用变频加压供水，不宜采用水箱二次供水，具体根据实际情况而定。
24、在室内水管隐蔽布置的地方做好有效标记。
25、污废分流、要单独设置污水管和废水管，高层应设通气管。
26、1-5层应该市政直接供水。
四、暖通系统		
1、梯间、电梯前室、通道尽量采用自然送排风（烟）。
2、地下车库排烟风机应设风机房。
3、商业门面内应设计水平横向厨房排烟管，建筑应设竖向混凝土烟道。
4、住宅部分应设置天燃气表位置，且靠厨房生活阳台门带窗墙处。
5、通风、空调、制冷机房剖面图		
1） 当其它图纸不能表达复杂管道相对关系及竖向位置时，应绘制剖面图。
2） 剖面图应绘出对应于机房平面图的设备、设备基础、管道和附件的竖向位置、竖向尺寸和标高。标注连接设备的管道位置尺寸；注明设备和附件编号以及详图索引编号。
6、详图	
1） 采暖、通风、空调、制冷系统的各种设备及零部件施工安装，应注明采用的标准图、通用图的图名图号。凡由现成图纸可选，且需要交待设计意图的，均需绘制详图。
2） 简单的详图，可就图引出，绘局部详图；制作详图或安装复杂的详图应单独绘制。
五、天燃气系统			
1、室外总平面应设置主管网图
2、厨房至生活阳台应预留穿墙或穿楼板套管位置。
3、住宅部分应设置天燃气表位置，且靠厨房生活阳台门带窗墙处。
4、本工程用户为远程（集抄）用户。
六、材料及设备选用		
1、室外生活给水主管采用钢塑复合管或球墨铸铁给水管，室内用户水表后采用PP-R塑料给水管或钢塑复合管（外墙）。
2、消防水系统均采用热镀锌钢管。
3、室外排水双壁塑料波纹排水管，室内采用UPVC塑料排水管。
4、排水沟盖板、井盖均采用钢纤维材料制品。
5、电气管尽量采用PVC阻燃塑料线管。
6、住宅用户内灯具采用墙上瓷灯座，光源节能灯。
7、屋顶消防水箱组合式不锈钢水箱（附图籍）
8、电梯机房空调采用3匹单冷柜式空调。
9、风管材料采用镀锌铁板或不燃无机玻璃钢。
七、设计说明
1、给、排水设计说明中应有：
1)给水设计
a水源情况简述（包括自备水源及市政给水管网）。
b用水量及耗热量估算：总用水量（最高日、最大时），消防水量。
c给水系统：简述系统供水方式。
d消防系统：简述消防系统种类，供水方式。
2)排水设计
a排水体制，污、废水及雨水的排放出路。
b估算污、废水排水量，雨水量及重现期参数等。
c排水系统说明及综合利用。
d污、废水的处理方法。
3）管道敷设间距、支架间距、管壁厚等应列表。
4）管道穿越墙、楼板套管的种类、材质、规格大小。
5）管道防腐保温说明	
2、电气设计说明
1)设计范围 本工程拟设置的电气系统。
2)变、配电系统	
a确定负荷级别：1、2、3级负荷的主要内容。
b负荷估算。
c电源：根据负荷性质和负荷量，要求外供电源的回路数、容量、 电压等级。
d变、配电所：位置、数量、 容量。
3) 应急电源系统：确定备用电源和应急电源型式。
4) 照明、防雷、接地、智能建筑设计的相关系统内容。
除上述说明外，其余未详事宜按规范计入，上述与规范有冲突的，按规范设计施工。






































附件2
附件2
最低装饰装修建造交付标准
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	31
	节能
	空气源热泵
	美的
	海尔
	格力
	

	32
	智能化
	计算机网络
	H3C
	华为
	思科
	

	33
	
	视频监控系统
	大华
	海康威视
	宇視
	

	34
	
	可视对讲设备
	安居宝
	狭耐克
	冠林
	

	35
	
	停车管理、门禁系统
	富士
	披克
	正元
	

	36
	
	UPS不间断电源系统
	华为
	科士达
	台达
	易事待

	37
	
	建筑能耗监测 系统
	艾科
	安科瑞
	柏诚
	新开普

	38
	配电房
	高低压开关、 环网柜
	ABB Unigear550
	施耐德MVeBG
	西门子NXAirS
	

	39
	
	变压器
	福州天宇
	三变
	特变电工
	浙变

	40
	建筑材料
	钢材
	马钢
	永钢
	沙钢
	

	
	
	备注：其他使用部位用钢材：楼梯栏杆，钢结构雨棚，干挂石材用钢结构龙骨，电缆桥架，风管固定支架，钢结构景观建筑中用的钢材都要采用石墨烯水性环氧防腐涂料技术做防腐处理。

	41
	
	水泥
	海螺
	红狮
	双狮
	虎山

	42
	抗震支架
	浙江亿火
	浙江桥母
	慧鱼科技
	
	


说明：以上品牌和技术参数供投标人选择，中标人在使用前需经招标人确认。










附件3
电梯设备技术要求
1、电梯的技术规格和要求
	                       名称编号
内容
	投标人提供

	电梯数量（台）
	投标人提供（不低于发包人所提供方案的数量）

	用途
	投标人提供

	载 重 量
	≥1000KG

	速    度
	≥1.75m/s

	层/站
	投标人提供（下至地下各层）

	机房位置
	投标人提供

	提升高度
	投标人提供

	机房层高度
	投标人提供

	设计参考井道净尺寸（mm）
	投标人提供

	轿厢尺寸（宽×深×高）（mm）
	≥1500X1600 X2600

	门洞尺寸（宽×高）（mm）
	≥1100X2300

	开门方式
	中分

	开门尺寸（宽×高）（mm）
	≥900X2200

	机房层标高（m）
	投标人提供

	各层标高
（可扩展）
	由投标人扩展
	投标人提供

	
	….
	

	
	….
	

	
	….
	

	
	….
	

	机坑深度（m）
	投标人提供


注：中标人须按实际标高尺寸提供电梯。
[bookmark: _Toc11546]2、电梯一般技术要求
2.1投标人提供的产品及服务须适应本招标文件所有条款,并运转顺利、正常、可靠。
2.2可靠性要求：
① 电梯设备及各主要部件在每天正常连续运行24小时基础上，设计寿命要求在15万小时以上；
② 在供电电压波动≤±7%，供电频率波动≤±3%时仍能正常工作；
③ 电梯在额定载荷时允许起、制动循环次数≥240次/小时。
④ 1-2吨货车出入通道和停留空间，预设货梯井。
2.3配置要求
①梯型要求：要求提供投标品牌中技术先进（指制造商中档及以上规格型号）、安全可靠的永磁无齿同步曳引机变频驱动的梯型，且符合相关技术标准规范和节能环保要求；
②控制方法：主回路均应采用双32位用以上全电脑集散模块化网络及智能模块VVVF控制系统，微机模块化结构进行控制和故障诊断、具有单、群控可选；
③开门机系统：采用电脑模块控制的VVVF门机系统。
电梯主要部件要求
① 曳引机系统：整体原品牌原产地进口；
② 控制系统：整体原品牌原产地进口；
③ 门机系统：整体原品牌原产地进口（供货前需提供同批次海关报关单）；
④ 红外光幕要求，150束以上；
⑤ 采用滚轮导靴，T89/B级以上生导轨；
⑥电梯两年质保期满时，门板滚轮（含轿门、梯门）无条件予以更换，费用包含在报价内。
2.4技术指标要求：
	序号
	名称
	要求

	1
	电梯的水平振动、垂直振动加速度
	电梯轿厢运行时水平方向和垂直方向的振动加速度分别不应大于（10）cm/s2和25cm/s2

	2
	起动加速度和制动减速度
	平均≥0.48m/s2 ，且在0.48～1m/s2之间可调，最大≤1.5m/s2

	3
	噪音指数
	轿内≤50dB（A）、开关门≤55dB（A），机房≤70dB

	4
	平层精度
	在±3mm范围之内

	5
	运行故障
	电梯每起制动运行60000次中不应超过2次，每超过1次，维保期延长3个月。

	6
	控制柜失效（故障）
	电梯每起制动运行60000次中不应超过2次，每超过1次，维保期延长3个月。

	7
	故障响应时间
	响应时间不超过30分钟，如超过，每次罚款1000元。

	8
	一般故障修复响应时间
	修复时间不超过4小时，如超过，每小时罚款500元，按小时累计。

	9
	重大故障修复时间响应时间
	修复时间不超过24小时，如超过，每天罚款2000元，按天累计。


2.5电梯基本功能：
以下功能是买方对电梯的基本要求，如有偏离必须在偏离表中如实反映，投标人在投标时应详细列出所供电梯的其他具体标准功能。
（1）客梯功能
	(1)直接停靠
	(2)最佳曲线自动生成
	(3)错误指令取消

	(4)全集选
	(5)电机参数自学习
	(6)井道参数自学习

	(7)层高数据自动修正
	(8)轿厢位置自动修正
	(9)自救平层

	(10)来电自动恢复运行
	(11)楼层显示任意设置
	(12)运行方向滚动显示

	(13)电梯状态显示
	(14)司机操作
	(15)底坑、轿顶急停操作

	(16)反向消号
	(17)满载直驶
	(18)轿厢警铃

	(19)消防返基
	(20)锁梯功能
	(21)自动返基站

	(22)自动关灯/风扇功能
	(23)强迫关门
	(24)自动开关门

	(25)保持开门时间分类设定
	(26)本层开门
	(27)重复关门

	(28)开关门按钮
	(29)轿内紧急照明
	(30)超载保护

	(31)防逆转保护
	(32)触点粘连保护
	(33)运行时间保护

	(34)终端越程保护
	(35)编码器故障保护
	(36)电动机过渡和过载保护

	(37)电源过电压保护
	(38)远程监控接口
	(39)故障记录

	(40)运行计数器
	(41)上下行超速保护
	(42)五方通话装置

	(43)门光幕保护
	(44)称重信号补偿
	(45)轿顶检修操作与控制柜紧急电动运行

	(46) 每层电梯厅到达响钟
	(47)消防运行功能
	(48)中英文语音报站功能

	(49)专用电梯空调
	(50)群控、并联功能
	(51)配置随行视频电缆（随行视频电缆应至电梯机房）

	(52) 火灾运行管理和紧急消防服务
	(53）消防按钮
	（54）无障碍功能


（2） 货梯功能
	(1)马达过热保护
	(2)电源相位故障检测
	(3)救助运行功能

	(4)运行时间监察
	(5)门区指示灯，无蜂鸣
	(6)制动方式，电阻制动

	(7)制动方式，电阻制动
	(8)警铃，轿底/轿顶
	(9)五方通话

	(10)维修用开门按钮
	(11)轿门触点
	(12)轿门限位开关

	(13)井道急停开关
	(14)轿顶急停开关
	(15)限速器测试装置

	(16)检修运行
	(17)轿厢限速器张紧块安全触电
	(18)禁止外呼开关

	(19)精确再平层
	(20)内呼快速关门
	(21)防捣乱

	(22)轿厢内照明，自动
	(23)轿厢通风，自动
	(24)轿厢称重装置

	(25)轿内照明监察，泊梯门开
	(26)漏电保护开关
	(27)上下行高峰服务

	(28)满载直驶
	(29)厅外信息显示
	(30)外呼登陆显示灯

	(31)轿厢位置指示
	(32)运行方向指示
	(33)消防按钮


2.6 电梯安全设备要求：
（1）断相和错相保护；
（2）上、下终点开关和上、下极限开关；
（3）缓冲器；
（4）限速器；
（5）安全钳；
（6）紧急停止按钮；
（7）层门安全设施；
（8）轿门安全设施；
（9）层门闭锁保护；
（10）电气短路保护；
（11）主电机过载保护。
2.7电梯装修要求：
详见招标文件附件2：装饰装修建造交付标准。另要求：
 1、不锈钢要求采用SUS304或以上性能档次的产品，厚度≥1.2mm
。镜面不锈钢要求表面镀钛处理，加强硬度。无障碍电梯电梯还需满足符合《城市道路和建筑物无障碍设计规范》第7.7.2及7.7.3要求。
2、 保修期满须无条件更换电梯厅门、轿门滚轮；重新检测机房、轿厢、井道的噪音，如超标，须无条件更换产生噪音的配件。由此产生的费用，由总包单位综合考虑报价计入，今后不再调整。
3、 投标人在技术标投标文件中应承诺在电梯设备安装工程项目保修期内的年检费用，包含在本次报价中，今后不再调整。（保修期：移交物业后正式使用2年）
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