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第1章 招标公告
万全镇金阳村、郑二社区、宋桥社区（潘垟）安置房项目总承包招标公告
1. 招标条件

本招标项目万全镇金阳村、郑二社区、宋桥社区（潘垟）安置房项目已由平阳县发展和改革局以平发改投资【2022】54号、平发改投资【2022】55号、平发改投资【2022】56号、平发改投资【2022】57号文件批准建设，项目业主为平阳县万全新农村建设投资有限公司，建设资金来源自筹，项目出资比例为100%，招标人为平阳县万全新农村建设投资有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1工程地点：选址于平阳县万全镇金阳村、郑二社区（E-21地块）、郑二社区（E-25地块）及宋桥社区（潘垟）。

2.2工程概况：本招标项目共有四个地块工程，分别为万全镇金阳村安置房项目、万全镇郑二社区安置房项目（E-21地块）、万全镇郑二社区安置房项目（E-25地块）、万全镇宋桥社区（潘垟）安置房项目。各地块工程概况如下：

2.2.1万全镇金阳村安置房项目地块总用地面积22686平方米，总建筑面积为56364.21平方米。地上建筑面积为 41487.68平方米，地下建筑面积为 14876.53平方米。项目总概算投资为28177.17万元，其中工程费用22820.73万元、设备购置费1390万元。

2.2.2万全镇郑二社区安置房项目（E-21地块）地块总用地面积 26146平方米，总建筑面积为69616.7平方米，地上建筑面积 52921.07平方米， 地下建筑面积为 16695.63 平方米。项目总概算投资为32939.40万元，其中工程费用27025.76万元、设备购置费1635万元。

2.2.3万全镇郑二社区安置房项目（E-25地块）地块总用地面积 3862平方米，总建筑面积为8850.35平方米，地上建筑面积6073.01平方米， 地下建筑面积为2777.34平方米。项目总概算投资为4238.81万元，其中工程费用3484.54万元、设备购置费270万元。

2.2.4万全镇宋桥社区（潘垟）安置房项目地块总用地面积 5043.45平方米，总建筑面积为12849.15平方米。地上建筑面积为9819.77 平方米，地下建筑面积为3029.38 平方米。项目总概算投资为6553.61万元，其中工程费用5132.19万元、设备购置费570万元。

上述四个地块总建筑面积合计147680.41平方米；项目总概算投资合计71908.99万元，其中工程费用58463.22万元、设备购置费3865万元。

2.3招标内容、范围：本项目为万全镇金阳村安置房项目、万全镇郑二社区安置房项目（E-21地块）、万全镇郑二社区安置房项目（E-25地块）、万全镇宋桥社区（潘垟）安置房项目。工作内容包括但不限于：工程规划范围内的工程勘察（含测绘及补勘）、施工图设计和专项设计等；本工程所有工程材料、设备采购；工程施工、验收、移交、备案（指验收资料归档备案、项目试运行结束正式移交前向有关部门的备案等，余同）和保修服务等。专项设计包括基坑支护专项设计、建筑智能化设计、消防工程设计、暖通工程设计、燃气工程设计、变配电工程设计、景观绿化设计及室外配套等涉及本项目所有的专项设计（含机电设备、通讯网络、充电桩、电梯、装修，余同）以及相关的深化设计。本工程施工包含工程设计范围内建筑（含基坑围护，余同）、结构、电气、给排水、建筑智能化、消防、景观绿化、室外附属施工、空调、配电工程及机电抗震等涉及的所有主体工程。设备采购包括电梯、充电桩、变配电等涉及本项目所有的采购。
2.4计划工期：总工期1050日历天(工期以合同签订日起算，至发包人颁发工程接收证书之日止），其中：施工工期950日历天（含地下建筑260日历天、地上建筑600日历天、室外配套90日历天），勘察设计服务工期100日历天。
2.5质量要求：符合国家现行设计标准、工程质量验收合格。
3. 投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人应同时具备下列①、②项条件或由①、②项组成的联合体：

①设计资质：工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级及以上资质；

②施工资质：建筑工程施工总承包贰级及以上资质。

3.2项目总负责人（项目经理）：具有一级注册建筑师或一级注册结构师或一级注册建造师（建筑工程）资格。（若为联合体投标的，项目总负责人须为牵头方在职职员）。
施工负责人：具有建筑工程专业一级注册建造师资格和安全生产考核B类证书，并且具有中级及以上技术职称，施工负责人须为施工资质单位在职职工。

设计负责人：具有一级注册建筑师资格或一级注册结构师资格，并且具有高级及以上技术职称。
拟派项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人）三者不得兼任，且须提供由社会保障部门出具的近3个月内的任意1个月本单位社保在保证明。拟派的项目总负责人、施工负责人在投标截止时间止不得在其他任何在建（在监）合同工程中担任项目总负责人、施工负责人。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。
3.3其他要求：浙江省外投标人必须提供《省外企业进浙承接业务备案证明》且在有效期内，或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的投标人进浙备案的网页（显示已备案截图）复制件加盖公章。
3.4本次招标接受联合体投标（须有联合体协议书）。联合体投标须以设计资质单位为牵头人，若联合体投标，企业信息录入、递交投标保证金等须由牵头人办理。联合体家数不得超过两家。
4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2022年4月19日至2022年5月20日，在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。

5. 投标人企业信息录入：

5.1有效录入时间：2022年4月19日至2022年5月20日下午14时00分。
5.2录入方式：（在平阳县政府门户网站公共资源交易网上自行填报)。联合体投标的由牵头人录入即可。
6. 投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）2022年5月20日下午14时00分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））。

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告在平阳县政府门户网站公共资源交易网上发布。
8. 其他说明

凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成投标人企业入库工作，否则，其投标文件将被否决，后果由投标人自负。企业入库办理须知详见本网站“关于应用温州市建设工程招标投标交易主体信息库有关事项的通知”。

9. 联系方式

	招标人：平阳县万全新农村建设投资有限公司
	招标代理机构：浙江之信工程项目管理有限公司

	地  址：平阳县万全镇人民政府
	地址：平阳县鳌江镇蓝田路昆仑公馆商铺8幢109室

	联系人：张先生
	联系人：李先生

	电话：13758816860
	电话：15905875001


2022年4月18日
第2章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：平阳县万全新农村建设投资有限公司 

地址：平阳县万全镇人民政府

联系人：张先生 
电话：13758816860

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江之信工程项目管理有限公司

地址：平阳县鳌江镇蓝田路昆仑公馆商铺8幢109室

联系人：李先生  

联系电话：15905875001

	1.1.4
	项目名称
	万全镇金阳村、郑二社区、宋桥社区（潘垟）安置房项目总承包

	1.1.5
	建设地点
	平阳县万全镇

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本项目为万全镇金阳村安置房项目、万全镇郑二社区安置房项目（E-21地块）、万全镇郑二社区安置房项目（E-25地块）、万全镇宋桥社区（潘垟）安置房项目。工作内容包括但不限于：工程规划范围内的工程勘察（含测绘及补勘）、施工图设计和专项设计等；本工程所有工程材料、设备采购；工程施工、验收、移交、备案（指验收资料归档备案、项目试运行结束正式移交前向有关部门的备案等，余同）和保修服务等。专项设计包括基坑支护专项设计、建筑智能化设计、消防工程设计、暖通工程设计、燃气工程设计、变配电工程设计、景观绿化设计及室外配套等涉及本项目所有的专项设计（含机电设备、通讯网络、充电桩、电梯、装修，余同）以及相关的深化设计。本工程施工包含工程设计范围内建筑（含基坑围护，余同）、结构、电气、给排水、建筑智能化、消防、景观绿化、室外附属施工、空调、配电工程及机电抗震等涉及的所有主体工程。设备采购包括电梯、充电桩、变配电等涉及本项目所有的采购。上述四个地块总建筑面积合计147680.41平方米；项目总概算投资合计71908.99万元，其中工程费用58463.22万元、设备购置费3865万元。

	1.3.2
	计划工期
	总工期1050日历天(工期以合同签订日起算，至发包人颁发工程接收证书之日止），其中：施工工期950日历天（含地下建筑260日历天、地上建筑600日历天、室外配套90日历天），勘察设计服务工期100日历天。

	1.3.3
	质量要求
	符合国家现行设计标准、工程质量验收合格

	1.4.1
	投标人资质条件
	1）本次招标要求投标人应同时具备下列①、②项条件或由①、②项组成的联合体：
①设计资质：工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级及以上资质；
②施工资质：建筑工程施工总承包贰级及以上资质。
2）项目总负责人（项目经理）：具有一级注册建筑师或一级注册结构师或一级注册建造师（建筑工程）资格。（若为联合体投标的，项目总负责人须为牵头方在职职员）。
施工负责人：具有建筑工程专业一级注册建造师资格和安全生产考核B类证书，并且具有中级及以上技术职称，施工负责人须为施工资质单位在职职工。
设计负责人：具有一级注册建筑师资格或一级注册结构师资格，并且具有高级及以上技术职称。
拟派项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人）三者不得兼任，且须提供由社会保障部门出具的近3个月内的任意1个月本单位社保在保证明。拟派的项目总负责人、施工负责人在投标截止时间止不得在其他任何在建（在监）合同工程中担任项目总负责人、施工负责人。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。
3）其他要求：浙江省外投标人必须提供《省外企业进浙承接业务备案证明》且在有效期内，或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的投标人进浙备案的网页（显示已备案截图）复制件加盖公章。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受

 eq \o\ac(□,√)接受，应满足下列要求：联合体投标须以设计资质单位为牵头人，企业信息录入、递交投标保证金等须由牵头人办理（须有联合体协议书）。联合体家数不得超过两家。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分包
	可以将工程的专项设计或者专业施工分包给具备相应资质的单位，但不得将工程主体部分的设计施工分包给其他单位。工程分包须符合相关法律、法规规定并经建设单位同意，且分包单位应具有相应资质。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	见资料附件

	2.2.2
	投标截止时间
	2022年5月20日下午14时00分

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	1、金额：人民币500000元（大写：伍拾万元整）；

2、投标保证金的形式：银行转账或保险电子保函或银行保函或融资担保公司保函。
3、投标保证金（银行转账）截止时间为2022年5月
20日下午14时00分；保险电子保函、银行保函及
融资担保公司保函办理截止时间（以保费支付到账时
间为准）为2022年5月19 日 17:00。
4、以下为保险电子保函、融资担保公司保函及联系方式：

①中国人寿财产保险股份有限公司温州中心支公司，联系电话：13676559052
②中国大地财产保险股份有限公司温州分公司，联系电话：15888474946

③中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司，联系电话：13615876657

④浙江裕沣融资担保有限公司，联系电话：13858516866 

⑤温州市联银融资担保有限公司，联系电话：13867723862

⑥温州市金茂融资担保有限公司，联系电话：13616621994，客服电话：4008585518

5、提供《基本账户开户许可证》（或银行开具的基本账户信息），投标保证金以保险电子保函或银行保函或融资担保公司保函的投标单位无需提供）。

6、若为联合体投标，投标保证金由牵头单位负责获取账号并递交。

	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许□允许

	3.6.3
	签字或盖章要求
	投标单位应将投标文件妥为密封，封袋和封条上必须加盖单位公章和法定代表人（或者授权委托代理人）的签字或盖章。

投标文件相应位置按要求加盖单位公章（不得以投标专用章等其他形式印章代替）和法定代表人（或者授权委托代理人）的签字或盖章，否则作否决其投标处理。

（若为联合体，密封袋上、纸质投标文件上各方均须按上述要求执行，否则作否决其投标处理。）

	3.6.4
	投标文件份数
	1）商务标：文本正本1份、副本6份；

2）技术标：7份（不分正副本）；含电子文件（U盘或光盘）内含BIM演示；

3）资格审查(含资信)：正本1份、副本6份；
4）原件部分。

	3.6.5
	装订要求
	投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

	4.1.2
	封套上写明
	招标人名称：            ，

         （项目名称）投标文件

在____年____月___日___时___分前不得开启


	4.2.2
	递交投标文件地点
	平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼代理公司窗口

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2022年5月20日下午14时00分           

开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>二楼）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为7人及以上单数。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

 eq \o\ac(□,√)否，1、推荐的中标候选人数：1名。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：银行转账或银行保函、保险机构保函或融资担保公司保函；
履约担保的金额：合同价格（扣除预留金后）的2%。

民工工资支付担保的相关约定：按照温政发【2018】3号《温州市人民政府关于印发温州市建筑业企业农民工工资支付保证金管理办法的通知》及其他现行有关文件规定执行。施工总承包单位须设置专用账户，规范农民工工资专用账户资金管理，人工费分账基准比例按照浙建【2020】7号文及其现行有关规定执行，如未做到专用账户及拖欠情况，不予支付项目进度款。履约担保应由响应人基本账户缴纳，在工程完工验收合格后予以退还
若联合体投标，履约担保由联合体单位牵头人递交。

	10
	需要补充的其他内容

	注

意

事

项
	投标人提出问题的截止时间
	2022年5月10日

	
	招标人书面澄清的时间
	2022年5月13日开始提供下载

	
	最高限价
	1.本项目最高限价62946.22万元（其中工程费用58463.22万元、设备购置费3865万元、勘察设计费600万元、招标代理费18万元【不参与竞价】）。

工程费结算率=（工程费+设备购置费）投标报价/62328.22万元*100%；勘察设计费实行一次性包干，且包含图审相关所有费用，请各投标人充分考虑工程实际情况并结合自身实力进行合理报价，今后无论范围是否有调整，勘察设计费均将不予调整。总价与分项报价均不能超各最高限价。

2.总承包管理费不另行报价，由投标人在投标报价中综合考虑。

3.本项目招标代理服务18万元，中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构支付该笔费用。

4．所有审批、检测相关费用（如房屋检测、结构检测等）均由投标人在投标报价中综合考虑，不另行支付。

	
	其他说明
	设计补偿费用：无。

知识产权：

（1）投标人须保证本投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

（2）若投标人使用他人的专利、专有技术时，所涉及到的费用及产生的纠纷，由投标人自行解决。

（3）招标人提供的相关资料只供本次活动使用，各投标人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。

（4）投标人的所有投标文件不予退还，所有投标文件的所有权（包括知识产权）归招标人所有。

（5）招标人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标方案进行调整，有权采用未中标方案的部分设计内容或理念。

（6）招标人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方案，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。

（7）中标人未经招标人许可，不得将中标方案成果用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果。

	
	招标文件的答疑与澄清、修改、补充等内容将在平阳县政府门户网站公共资源交易网（http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”栏上发布

	
	投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员携带有效身份证明到场参加开标会议。有效身份证明详见第二章4.2.5款。（若联合体投标，上述人员应为牵头单位人员，授权委托方为牵头单位）。

	
	投标人在提交投标文件的同时，应同时递交投标人资格审查所涉及的证明材料原件作为备查，评标委员会根据评标的需要，核对投标人提供相应的原件，如届时未能按要求提供投标人资格审查所涉及的证明材料原件的，资格审查部分作投标人资格审查不通过处理；证书原件单独密封，密封袋封面须注明所提供的原件清单。资格审查资料详见第二章3.1.1.3款。（若联合体投标：相关资料各方均需提供）。

	
	若联合体投标，在递交投标文件的同时，须单独递交联合体协议书原件【格式自拟】(不必密封)，协议书中必须明确牵头单位及联合体各方的权利与义务等内容。联合体家数不得超过两家。

	
	投标人递交投标文件时，同时须提供《基本账户开户许可证》（或银行开具的基本账户信息）复印件加盖公章（不必密封）[若投标保证金以保险电子保函或银行保函或融资担保公司保函形式的投标单位无需提供]。

	
	若评标委员会需要对投标文件中的问题进行询标，被询标人必须在15分钟内到场，否则一切后果自行承担。

	
	1.本次投标单位中标后，在总承包单位完善施工图设计并报主管部门审图通过后，由总承包单位（若总承包单位无造价咨询资质的，须委托具有相应资质的造价咨询单位）出具工程量清单及工程造价，并经审核单位审定及业主认可。施工图纸及工程量清单、工程造价未经招标人确认而私自施工的，其造成的所有费用招标人一律不予支付。未按该条款实施的，中标方须按上述要求整改到位；如若未进行相关整改的，招标人有权终止合同并不予退还其履约保证金，给招标人造成的损失，须赔偿因此造成的一切损失费。

2.中标人须协助建设单位完成各类审批程序。


1. 总则
1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目相应的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目主要负责人：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表；

（4）拟派的项目班子成员：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程接受联合体（须有联合体协议书）。联合体投标须以设计资质单位为牵头人，企业信息录入、递交投标保证金等须由牵头人办理。
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 本工程不集中组织踏勘现场,由投标单位自行踏勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

1.10.1本工程不召开投标预备会。

1.11 分包

中标人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作（非主体、非关键部位）交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。

禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）报价说明；

（6）发包人要求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文的组成部分。

2.2 招标文件的质疑与答疑

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有疑问的投标人，应在投标人须知前附表的规定时间向平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）提交质疑，招标人在投标人须知前附表的规定时间将答疑结果在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。

2.2.2招标文件的答疑将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公布，但不指明答疑问题的来源。如果答疑发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的澄清或修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间；

2.3.2 招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在平阳县公共资源交易管理委员会办公室备案，并在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3 招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在平阳县公共资源交易管理委员会办公室备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。

3. 投标文件
3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件的组成（投标单位的投标文件由技术标部分、商务标部分、资格审查（含资信）及证书原件四部分组成，具体份数见投标人须知前附表3.6.4）。证书及相关资料原件均需提供核对备查，如届时未能按要求及时提供投标人资格审查所涉及的证明材料原件的，作投标人资格审查不通过处理。

3.1.1.1法定代表人授权委托书（随身携带、收标备查），法人到场除外。（若为联合体，须有联合体协议书原件）。
3.1.1.2技术标（明标，一式七份不分正副本。且全部技术标内容须存储在U盘或光盘内）包括下列内容：

1）施工图设计(详见技术标评分细则)

2）总承包管理方案(详见技术标评分细则)

3）BIM演示(详见技术标评分细则)
施工图设计编制要求如下：施工图设计全部内容、封面、封底建议采用中性复印纸A3规格。图纸上应注明项目名称、图名、页号等内容。

3.1.1.3商务标

（1）投标函

（2）投标函附表
（3）主要材料（设备）品牌要求选择一览表
3.1.1.4资格审查(含资信)

3.1.1.4.1资格审查（格式见附件），内容包括：

（1）资格后审申请书；（若为联合体投标，各方均须按格式要求签章）
（2）投标人一般情况、投标项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人）一般情况、项目班子人员配置情况、拟派项目总负责人、施工负责人无在建(在监)工程的承诺书；（若为联合体投标的，各方均须提供投标人一般情况，且须在其它资料中也按格式要求签章）

（3）资格后审申请书相关复印件（需加盖投标人公章，若为联合体投标各方均须盖章）：
1）投标人的《法人营业执照》（副本）；（若为联合体投标，各方均须提供）
2）投标人的《企业资质证书》（副本）；（若为联合体投标，各方均须提供）
3）投标人的《安全生产许可证》；（若为联合体投标，施工资质企业须提供）
4）企业法定代表人、企业技术负责人、企业分管安全生产的副经理“三类人员”A类证书；企业技术负责人与企业分管安全生产的副经理须提供任职文件）；（若为联合体投标，施工资质企业须提供）
5）项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人）的注册执业资格及职称证书，施工负责人还须提供“三类人员”B类证书；（若为联合体投标，各方按拟派人员提供相应资料）
6）浙江省外投标人必须提供《省外企业进浙承接业务备案证明》且在有效期内，或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的投标人进浙备案的网页（显示已备案截图）复制件加盖公章。（若为联合体投标，联合体成员中若存在省外投标人，须提供相应资料）

除另有说明外，以上材料均需提供原件核对备查,人员证书如办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料（或主管部门官网文件截图），否则评标委员会有权按否决其投标处理。

注：1、如联合体投标，联合体各方均需提供以上相应资料，否则作资格审查未通过处理，不再进入后续评审。

2、如不能提供企业资质证书原件的，可以提供企业资质证书扫描件或复印件须加盖公章，且要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

3、项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人）证书如不能提供原件，可以提供地方政务服务网或主管部门网站生成的电子证书。证书自行下载打印并加盖公章。每本电子证书上有“地方政务服务网”二维码或查询渠道。若因扫描件或复印件上的二维码或查询渠道无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

4、若相关人员证书不能体现为投标企业在职人员的，可以提供由社保部门或地方政务服务网生成的具有社保电子签章的社保证明。社保证明自行下载打印并加盖公章。若因提供的核实查询渠道的无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

5、职称证上没有显示专业的，提供相关注册证书或职称评定时能证明专业的评审表或证书颁发部门开出的专业证明。
3.2 投标报价

3.2.1投标人应按招标文件的编制要求和第六章“投标文件格式”要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，须符合本章第4.3款的有关要求。 

3.3 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上公告通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1各投标单位按照投标人须知前附表中3.4.1项的规定，将投标保证金汇至到达中心保证金专户，不得现金解入、不得使用银行本票解入、不得通过投标单位的分支机构或第三者账户转入。如投标单位以保险电子保函或银行保函或融资担保公司保函形式缴纳的，按规定程序申请办理。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的或未按要求提交基本账户信息（以保险电子保函或银行保函或融资担保公司保函形式的投标单位无需提供），评标委员会将否决其投标。

3.4.3自始至终参加投标的未中标单位，投标保证金在中标公示期满后（中标公示期如有投诉除外），经招标人同意后予以退还。中标单位的投标保证金在办理交易确认单和合同签订后，经招标人同意后予以退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人无故放弃中标资格的；

（3）拒绝接受投标书中已确认的承诺或条款；

（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（5）投标人在投标过程中围标、串标或弄虚作假的。

3.4.5如招标文件约定投标保证金不予退还的，由平阳县公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后，直接转交给招标人。（招标人的开户银行：平阳农商银行万全支行，              户名：平阳县万全新农村建设投资有限公司，账号：201000078949344）
3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。本工程不接受备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写。

3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人(或其委托代理人)签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人(或其授权的代理人)签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。（若联合体投标，各方均须按要求执行）

3.6.4投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记（若联合体投标，各方均须按要求执行）
4.1.1技术标为明标，不分正副本，电子文件（U盘或光盘）包含BIM演示；商务标正本、副本一起密封；资格审查（含资信）正本、副本一起密封；原件单独密封。投标人应在标函密封袋上清楚地分别标明“技术标”、“商务标”、“资格审查（含资信）”、“原件”字样。投标文件需用封袋包装，加贴封条，封袋和封条上必须加盖单位公章和法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章，否则按否决投标处理。

4.1.2未按本章第4.1.1 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。(若为联合体投标，各方均须按上述要求执行)。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在本章投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员携带有效身份证明到场参加开标会议。
法定代表人参加开标的，必须持有并出示《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，必须持有并出示法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件。

注：若联合体投标，投标人递交投标文件时，须持有并出示联合体协议书原件（不必密封在投标文件中，格式自拟，且必须明确牵头单位，总数不得超过两家）。若法人到场，须为牵头单位法人；若授权委托人到场，须由牵头单位授权指派。未按要求通过身份核验的单位的投标文件将不予接收。
投标人递交投标文件时，同时须提供《基本账户开户许可证》（或银行开具的基本账户信息）复印件加盖公章（不必密封）[若投标保证金以保险电子保函或银行保函或融资担保公司保函形式的投标单位无需提供]。
4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

5.2 开标程序

开标会议由招标代理公司主持；

5.2.1开标流程：先进行资格审查（含资信标评审），再进行技术标评审，最后进入商务标开标、评审。

（1）开标会议邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标纪律；

（4）检查资格审查(含资信)标、技术标的密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，交由评标委员会评审；

（5）评审后宣布评审结果；

（6）公布入围商务评审单位名称；

（7）检查商务标的密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标报价、投标工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）宣布评标结果；

（10）开标会议结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员为7人及以上单数。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 中标人的确定

中标候选人经公示后(公示期为3个工作日,中标候选公示内容按 《招标公告和公示信息发布管理办法》国家发改委第10号令执行)由招标人确定中标人，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可经行政监督管理部门备案后重新招标。

办理决标备案手续前，招标人有权对拟中标人的以下情况进行核实：

7.1.1可以对拟中标人投标文件的人员、业绩、资格条件、财务状况等情况进行核实，也可以书面咨询拟中标企业所在地建设行政主管部门，发现投标过程中有串通投标、弄虚作假或其他违法的行为,将视为不符合中标条件. 

7.1.2可以对中标人近三年在发包人已发包的工程中，是否有以下行为进行核实：①转包、违法分包及挂靠等违法行为；②除不可抗力外，项目经理或总监理工程师发生更换或中标的项目经理不履职或不到位的；③因承包人原因延误工期的；④发生负有直接管理责任，造成50万元以上直接经济损失的质量事故，或造成1人（含）以上死亡的安全责任事故。发现有以上行为的之一的，均视为不符合中标条件。 

经核实中标人有不符合中标条件的，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。

7.2 中标通知

7.2.1中标公示期满后没有异议或投诉的，在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.2中标人确定后，招标人将于15日内向平阳县公共资源交易管理委员会办公室提交招标情况书面报告。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

履约保证金的缴纳：招标人在发出中标通知书同时出具履约保证金缴纳通知单，中标单位按通知单要求在十五日内将履约保证金存入招标人指定的专户。履约保证金必须从中标人的基本银行帐户中划出，不得在其他帐户中办理转划。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项的要求，提交履约担保金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。

10. 需要补充的其他内容

10.1招标代理服务费：
本项目招标代理服务费18万元，为固定费用，投标人在投标报价时不能修改该项费用。中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构支付该笔费用。

10.2 知识产权
10.2.1 除规定退还投标文件外，投标文件不予退回。

10.2.3 投标人拥有设计方案的著作权（版权）。招标人与中标人签署合同后，招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

10.3需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	技术标商务标资格审查


	投标保证金
	以到达平阳县公共资源交易中心银行账户为准

	
	投标人的组织机构
	投标人必须具备独立法人资格，不得以分支机构名义参加投标，投标人名称、组织机构必须在投标文件中体现一致。

	
	投标报价
	不得超过本工程的最高限价，否则按否决其投标处理。

	
	投标工期
	不得超过本工程的招标工期，否则按否决其投标处理。

	
	盖章
	投标文件按招标文件要求在相应地方加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替）及单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。（如联合体投标的，联合体各方均须按要求执行）

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会按照招标文件规定的评审因素和标准对投标人的投标文件进行评审，最终按综合得分（综合得分=资信得分+技术得分+商务得分）从高到低取排名第一的为中标候选人（综合得分相同时以技术标得分高者优先；技术标得分也相同时，以资信得分高者优先；资信得分也相同时，以商务标报价低者优先；商务标报价相同时，由招标人现场抽签确定）。

2. 评标程序

2.1评标的一般程序为：

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）资格审查（含资信评审）；

（3）技术标评审；

（4）商务标评审；

（5）必要时对投标文件中的问题进行询标；

（6）根据评标办法对投标文件进行排序；

（7）完成评标报告，推荐中标候选人。

注:1、若通过评审的有效投标文件少于三家，经评标委员会认定仍具竞争效果（评标委员会须出具评标决议），评标委员会可以按本招标文件规定的评标办法及规定向招标人推荐中标候选人。

2、 若评标委员会需要对投标文件中的问题进行询标，被询标人必须在15分钟内到场，否则一切后果自行承担。

2.2 投标文件如存在以下情况之一的，其投标文件将不予接受。

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的；

（3）无法定代表人或委托代理人（须符合第二章4.2.5款要求）参加开标会议的；

（4）法定代表人参加开标的，未携带《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，未携带法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件（若联合体投标的，未由牵头人提供以上资料）；

（5）联合体投标的，递交投标文件时，未同时递交联合体协议书原件（不必密封在投标文件中）。
3. 评审标准

3.1投标人的资格审查（含资信）

3.1.1投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足下列必要条件之一的，其投标文件应当作否决其投标处理，不进入下一轮评审。

1）按招标公告规定网上录入的；

2）投标人按招标文件的要求提交投标保证金的；投标单位须提供《基本账户开户许可证》（或银行开具的基本账户信息）复印件加盖公章，原件备查。（若为联合体投标的，由牵头单位提供，联合体各方均须盖章）。【若投标人递交投标文件时未按要求提供上述复印件加盖公章（不必密封），按否决其投标处理。若投标保证金以保险电子保函或银行保函或融资担保公司保函形式的投标单位无需提供】。
3）响应招标文件实质性要求，按招标文件要求签字或盖章的；
4)投标人的法人资格有效，注册经营范围符合要求，并提供相关证书；（若为联合体投标的，各方均须提供）

5)投标人的资质等级符合要求，并提供企业资质证书；（若为联合体投标的，各方均须提供）
6)投标人的安全生产许可证有效且无暂扣、吊销等情况，并提供安全生产许可证；（若为联合体投标，施工资质企业须提供）

7)投标人企业主要负责人（企业技术负责人与企业分管安全生产的副经理）任职资格符合要求，并提供企业法定代表人、企业技术负责人、企业分管安全生产副经理“三类人员”A类证书；（若为联合体投标，施工资质企业须提供）
8)项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人）资质、职称等级和安全生产任职资格等符合要求，并提供相关证书和“三类人员”B类证书；（若为联合体投标，各方按拟派人员提供相应资料）

9)浙江省外投标人必须提供《省外企业进浙承接业务备案证明》且在有效期内，或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的投标人进浙备案的网页（显示已备案截图）复制件加盖公章。
投标人须按资格审查申请书要求提供相关证书及资料原件（证书及资料原件单独密封）核对备查，否则按否决其投标处理。

注：1、如联合体投标，联合体各方均需提供以上相应资料，否则作资格审查未通过处理，不再进入后续评审。

2、如不能提供企业资质证书原件的，可以提供企业资质证书扫描件或复印件须加盖公章，且要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

3、项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人）证书如不能提供原件，可以提供地方政务服务网或主管部门网站生成的电子证书。证书自行下载打印并加盖公章。每本电子证书上有“地方政务服务网”二维码或查询渠道。若因扫描件或复印件上的二维码或查询渠道无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

4、若相关人员证书不能体现为投标企业在职人员的，可以提供由社保部门或地方政务服务网生成的具有社保电子签章的社保证明。社保证明自行下载打印并加盖公章。若因提供的核实查询渠道的无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

5、职称证上没有显示专业的，提供相关注册证书或职称评定时能证明专业的评审表或证书颁发部门开出的专业证明。

3.1.2资信评分(分值5分)

评标委员会对照评分细则和投标文件充分讨论后，按照少数服从多数的原则，集体统一评分。
	序号
	评分内容
	评分标准
	分值

	1
	投标人的类似业绩
（1分）
	投标人（若为联合体投标的，指施工单位）自2017年1月1日以来（以竣工验收备案表为准），完成过具有淤泥质软土地基的且地下室建筑面积≥30000㎡的房屋建筑工程施工业绩，提供一个符合要求的业绩得1分，本项最高得1分。 
业绩证明材料须同时提供①中标通知书或施工合同；②工程竣工验收备案表；③盖有设计单位出图章的图纸或盖有勘察单位章的地质勘察报告或提供经档案馆盖章证明的复印件。原件备查。
资料中必须有某项资料可以体现工程建设规模、竣工验收备案表时间，否则不予认可。如无法体现的，可提供原业主方盖章的证明材料。
	0-1分

	2
	投标人获奖情况
（1分）
	2017年1月1日起至今，投标人（若为联合体投标的，指设计单位）承担过的房屋建筑类EPC工程总承包项目获得过“鲁班奖”或“国家优质工程奖”或“中国勘察设计协会颁发的优秀工程总承包项目”奖项的，每个得1分；本项最高得1分。
注：需提供相关官方网站带文件号的获奖公示页面及附件打印件，或提供获奖证书或提供获奖文件，时间以上述文件颁发时间为准，否则不予以计分；原件备查。
	0-1分

	3
	施工负责人的类似业绩
（1分）
	本项目拟派施工负责人自2017年1月1日以来（以竣工验收备案表为准），以项目总负责人或施工负责人身份完成过单个项目总建筑面积14.5万平方米及以上的住宅类（含安置房、棚户区改造、危旧改住房改造项目）EPC工程总承包项目的，每个得1分，本项最高得1分。 
业绩证明材料须同时提供①中标通知书；②EPC总承包合同；③工程竣工验收备案表。原件备查。（以上三项业绩证明材料均须体现项目总负责人或施工负责人的姓名且必须为同一个人）。
注：证明材料中须体现工程总建筑面积、竣工验收备案表时间，否则不予认可。EPC业绩不包括建造-运营-移交（BOT） 或建造、移交（BT）类衍生及所属模式项目，或公私合营模式（PPP）类衍生及所属模式项目，或具备融资性质的项目开发建设衍生及其所属模式项目，或项目发包方和承包方隶属于同一家母公司或存在控股或参股关系）或专项工程设计施工一体化项目。
	0-1分

	4
	EPC项目管理机构（2分）
	（1）拟派施工负责人具备正高级工程师（工业与民用建筑专业）职称证的得1分；
【证明材料：① 须提供证书原件或电子证书（电子证书上的二维码需清晰可查询），未提供或电子证书二维码无法查询的不予得分。② 职称的评审结果须在行政主管部门官方网站公布，提供网站链接并提供网页截图，未提供不予得分。原件备查。】
（2）拟派施工负责人同时具备建筑工程一级注册建造师和市政公用工程一级注册建造师的得1分
【证明材料：①须提供建筑工程一级注册建造师和市政公用工程一级注册建造师证书；②提供本单位缴纳的社保证明复印件加盖公章，并在投标文件中提供相应证明材料的复印件或扫描件，否则不得分。原件备查。】
本评分项最高得2分。
	0-2分


3.2技术标评审（分值10分）
3.2.1技术标根据技术标评分细则分档评分。评标委员会成员对投标人的各项评分内容打分的合计得分的算术平均值为各投标人最后技术标得分,结果保留二位小数(第三位四舍五入)。如发现某张评分票的一单项评分超过评分细则规定的分值范围,则该张评分票无效。
3.2.2技术标评审完毕，公布技术标最终得分。
技术标评分细则如下：  
	项目
	序号
	评分内容
	一类
	二类
	三类

	施工图设计（7分）
	1
	初步设计建筑专业优化建议的合理性；
	1-0.6
	0.6-0.3
	0.3-0

	
	2
	金阳村安置房：根据建筑、结构、给排水、暖通、电气、基坑围护、桩基等施工图设计深度酌情打分；
	1-0.6
	0.6-0.3
	0.3-0

	
	3
	宋桥社区（潘垟）安置房：根据建筑、结构、给排水、暖通、电气、基坑围护、桩基等施工图设计深度酌情打分；
	1-0.6
	0.6-0.3
	0.3-0

	
	4
	郑二社区（E-21地块）安置房：根据建筑、结构、给排水、暖通、电气、基坑围护、桩基等施工图设计深度酌情打分；
	2-1.5
	1.5-1
	1-0

	
	5
	郑二社区（E-25地块）安置房：根据建筑、结构、给排水、暖通、电气、基坑围护、桩基等施工图设计深度酌情打分。
	2-1.5
	1.5-1
	1-0

	EPC管理方案（1分）
	1
	总体项目管理方案：项目概述、项目组织设计、项目目标分解、项目情况分析、建设工程项目管理等；
	1-0.6
	0.6-0.3
	0.3-0

	
	2
	设计管理方案：设计管理机构的构成和设计力量的配备、设计组织方案及各阶段进度计划安排、施工图设计质量控制措施、新型技术应用服务措施等；
	
	
	

	
	3
	采购管理方案：物资采购、分包工作的总体安排与资源配置、物资采购进度及质量控制措施、分包商进度、质量和安全文明的管理措施及违约处理等；
	
	
	

	
	4
	外部协调管理
	
	
	

	
	5
	工程竣工验收、结算、移交
	
	
	

	BIM演示文件（2分）
	1
	（1）建筑构造部件的实际尺寸和位置：非承重墙、门窗（幕墙）、楼梯、电梯、阳台、雨篷、台阶、夹层、天窗、地沟、坡道等。

（2）主要建筑设备和固定家具的实际尺寸和位置：卫生器具、隔断等。

（3）大型设备吊装孔及施工预留孔洞等的实际尺寸和位置。

（4）主要建筑装饰构件的实际尺寸和位置：栏杆、扶手等。
	2-1.5
	1.5-1
	1-0

	
	BIM演示文件注意事项：
1）根据各投标人提供的BIM演示光盘或U盘进行播放，如提供的媒体不能播放或出现自身损坏原因导致不能使用或未提供相应播放材料的，则按该项评分零分处理，风险由投标人自行承担。
2）每个投标人BIM演示光盘或U盘进行播放时间为6分钟。
3）必须提供原始BIM模型，未提供原始BIM模型的最高得1分。


注：1、评标委员会应当严格遵守《浙江省工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》文件的要求客观合理的进行打分。若投标人未提供评分细则某项内容，则该缺项内容记0分。
2、根据浙建[2014]9号文件第五项第六条之规定将公示评标委员会成员（采用编号表示）对各投标文件的评分等情况，接受社会监督。
3.3 商务标报价评审（分值85分）

3.3.1经资格审查、资信标、技术标评审后：有效投标人≤12家时，取资信+技术标总得分前7名的投标人（若资信+技术标总得分第7名出现两个及以上相同的得分的，均进入后续评审）进入商务标开标、评标程序；12＜有效投标人＜15家时，取资信+技术标总得分前10名的投标人（若资信+技术标总得分第10名出现两个及以上相同的得分的，均进入后续评审）进入商务标开标、评标程序；有效投标人≥15时，取资信+技术标总得分前12名的投标人（若资信+技术标总得分第12名出现两个及以上相同的得分的，均进入后续评审）进入商务标开标、评标程序。未入围的投标人的商务标将不予开启，不再进行后续评审。入围商务标评审的投标人经确定后，不再因后续评审否决而进行递补。 

3.3.2商务标的符合性审查

开启并宣读入围后续评审的有效投标人的商务标。评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对入围商务标的进行符合性审查。商务标的如存在以下情况之一的，经评标委员会以少数服从多数的原则审核认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行商务标的评分。投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。

1）未按招标文件的要求签署和盖章的；

2）不响应招标文件规定的实质性要求的；

3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

4）投标文件载明的计划工期超过招标文件规定期限；

5）投标报价大于相应投标最高限价（包括各单项价格）或调整固定价【不参与竞价】。本项目最高限价62946.22万元（其中工程费用58463.22万元、设备购置费3865万元、勘察设计费600万元、招标代理费18万元【不参与竞价】）；

6）投标函与投标函附表报价不一致，或存在计算错误或大小写不一致；

7）投标函载明的项目主要负责人与资格审查中不一致；

8）投标人未按招标文件要求提供“主要材料（设备）品牌要求选择一览表”及填报；
9）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3.3.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标,不进入后续评审。

3.3.4评标基准价的确定：

3.3.4.1评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

3.3.4.2评标基准价的确定：评标基准价=本项目最高限价×（1-1%×X-0.1%×Y）；评标基准价保留至元，元后四舍五入。X,Y为调整系数；X值在开标会议上从3、4、5、6、7五个数值中随机抽取，Y值在开标会议上从0-9（整数）十个数值中随机抽取。

3.3.5商务标评分细则

3.3.5.1评标价的偏差率计算公式

偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价，偏差率保留小数点后2位，第3位四舍五入。

3.3.5.2得分计算公式（0-85分）

如果投标人的报价≥评标基准价，则投标报价得分=E-偏差率×100×E1；
如果如果投标人的报价＜评标基准价，则投标报价得分=E+偏差率×100×E2；

其中：E值时投标报价所占的权重分值；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。E1=0.6,E2=0.3,E=85。报价得分保留小数点后2位，第3位四舍五入。

3.4评标结果

3.4.1评标委员会对通过资格评审、资信评审、技术标评审、商务标评审后且综合得分（综合得分=资信得分+技术得分+商务得分）由高到低，推荐1名中标候选人。

若综合得分相同时以技术标得分高者优先；技术标得分也相同时，以资信标得分高者优先；资信标得分也相同时，以商务标报价低者优先；商务标报价相同时，由招标人现场抽签确定。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.5串标认定

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》文件精神，工程招标投标活动中有下列情形之一的，认定为串通投标行为：

a. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b．投标人之间约定中标人；

c．投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

d．属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e．投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

f．不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

g．不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

h．不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

i．不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

j．不同投标人的投标文件相互混装；

k．不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

l．招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

m.法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

第四章  项目总承包合同条款
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：  平阳县万全新农村建设投资有限公司  

承包人（全称）：                                    
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就万全镇金阳村、郑二社区、宋桥社区（潘垟）安置房项目总承包项目的有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：万全镇金阳村、郑二社区、宋桥社区（潘垟）安置房项目总承包。

2. 工程地点：                                          。

3. 工程审批、核准或备案文号：                          。

4. 资金来源：         自筹                             。

5. 工程内容及规模：                                    。
6. 工程承包范围：                                      。
二、合同工期

计划开始工作日期：         年     月     日。

计划开始现场施工日期：         年     月     日。

计划竣工日期：         年     月     日。

工期总日历天数：        天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：     合格           。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写)                 （¥              元）。

具体构成详见价格清单。其中： 

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥          元）； 

（2） 设备购置费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 

（4） 暂估价（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（5） 暂列金额（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（6） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写)                （¥          元）；适用税率：         %，税金为人民币（大写)                 （¥            元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：    /      。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：                              。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书； 

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于      年     月     日订立。

九、订立地点

本合同在     平阳县       订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。

十一、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

	发包人：（公章）


	承包人：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：

（签字）


	法定代表人或其委托代理人：

（签字）



	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       


第二部分 通用合同条件
执行《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）（以下简称《示范文本》）

第三部分 专用合同条件
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.9 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.10 永久占地：以红线图为准
1.1.3.11 临时占地：双方在合同履行过程中确定

1.1.4.4竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期按照第11.2款的约定确定。

1.2 法律及规范文件

可参考并适用于本合同的法律文件及规范文件还包括（但不仅限于）：

1） 《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）；

2） 《关于印发<浙江省建设工程价格信息动态管理办法>的通知》（浙建[2012]1号）

3） 《关于进一步加强建设工程造价动态管理的通知》（温建建[2008] 35号）

4） 《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（温住建发〔2012〕190号）

5） 《转发关于贯彻<建设工程工程量清单计价规范>(GB50500-2013)等国家标准的意见》(温住建发〔2013〕395号)

6） 《关于营改增后浙江省建设工程工程材料价格信息发布调整的通知》（浙建站信[2016]25号）

7） 《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（建建发〔2016〕144号）

8） 《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程施工取费费率调整的通知》（浙建站定〔2016〕23号）

9） 《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（浙建站定[2016]54号）

10） 《关于规范建设工程施工招标文件计价条款的指导意见》（浙建[2016]2号）

11） 《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》建市[2016]93号；

12） 《关于深化建设工程实施方式改革积极推进工程总承包发展的指导意见》（浙建〔2016〕5号）；

13） 《关于规范温州市建筑工程工资款与其他工程款分账管理的通知》(温住建发〔2018〕4号)；

14） GB50016-2018 建筑设计防火规范 （GB50016-2014修订版）；

15） GBT50353-2018《建筑建筑面积计算规范》；

16） 《温州市绿色建筑专项规划（2017-2025年）》；

17） 《关于做好《温州市人民政府办公室关于进一步推进绿色建筑和建筑工业化发展的补充意见》和《温州市绿色建筑专项规划（2017-2025年）》等执行工作的通知》（温住建发〔2017〕235号）；

18） 《浙江省工程总承包计价规则（试行）》（建建发[2017]430号）；

19） 《浙江省人民政府办公厅关于加快建筑业改革与发展的实施意见》（浙政办发〔2017〕89号）；

20） 《温州市住宅工程配电设计技术规定(试行)》（温住建发〔2018〕52号）；

21） 《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）；

22） 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建办字〔2018〕31号；

23） 转发《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（温住建发[2018]91号）

上述文件规定若有不一致的，应以最新规定或行政主管部门解释为准。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人提供的文件

承包人应按发包人所要求的内容和份数编制提交相关项目进度报告、报表、方案，应包括但不限于：

1.6.1.1各类进度计划文件：包括设计及前期工作进度计划、采购进度计划、分包计划、施工进度计划（含再分包及分包施工内容），并配进度进化网络图表及相关详细说明；项目资金使用计划以及赶工措施等。

1.6.1.2各类设计文件：方案规划审查报批稿、扩初设计文本，施工图设计文本（含各专业深化图纸）等，以上文本均为正式的经批复或经审查的文本。

1.6.1.3各类采购文件：包括需要工程总承包单位组织实施的采购招标方案及招标文件等。

1.6.1.4各类施工文件：包括总体施工组织设计和主要分部分项工程的施工组织设计，主要生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）等施工组织要点。

1.6.1.5各类质量文件：包括中间验收、隐蔽验收、竣工验收的所有资料、主要材料的检验试验报告、质量生产合格证及相关的质量认证；重要设备的生产合格证、使用操作手册及操作人员的培训方案等；

1.6.1.6各类安全文件：包括对环境和公共关系有危害的任何事件和活动的详细情况及措施；

1.6.1.7工程总承包管理方案：包括管理人员，岗位责任，管理制度，实施细则，协调措施等。

1.6.1.8其他招标人所需要的文件。

1.6.1.9主要相关报表及文件，所需要的份数

	序号
	报表及文件名称
	份数

	一
	各类进度计划
	

	1
	项目建设总体进度计划图表
	5

	2
	设计及前期工作进度计划图表
	5

	3
	采购进度计划图表
	5

	4
	施工进度计划图表
	5

	5
	分包进场及施工计划图表
	3

	6
	重要材料、设备使用计划表
	3

	7
	施工人力资源计划一览表（总体、年度、季度、月度）
	3

	8
	主要施工机具资源计划
	3

	9
	项目建设资金使用计划表（年度、季度、月度）
	3

	10
	每月提交月工程的进度报表
	5

	11
	每月提交工程进度款支付申请
	5

	二
	各类设计文件
	

	1 
	方案设计及扩初设计文本送审稿（满足审查需要）及审查后合格文本（10份）
	10

	2
	施工图设计文本送审稿（满足审查需要）及审批后合格文本（15份）
	15

	3
	整个施工期间的设计服务方案成果
	3

	三
	各类采购文件
	3

	四
	各类施工文件
	

	1
	总体施工组织设计
	3

	2
	主要分部分项工程的施工组织设计
	3

	3
	主要生产工艺技术
	3

	4
	工程物资保管、维护、保养方案
	3

	5
	临时占地资料
	3

	6
	施工组织要点
	3

	五
	各类质量文件
	

	1
	中间验收相关资料
	3

	2
	隐蔽验收相关资料
	3

	3
	竣工验收相关资料
	3

	4
	竣工试验方案
	3

	4
	重要材料的相关资料
	3

	5
	重要设备的相关资料
	3

	六
	各类安全文件
	

	1
	职业健康、安全、环境保护管理实施计划
	3

	2
	现场安全管理措施
	3

	七
	总承包管理方案
	3

	八
	其他招标人及发包人要求需要的资料
	3


备注：施工进度计划要求按经审查合格的施工图编制，详细到具体工序节点和时间，人员、设备投入数，验收流程及资料报送节点等。

1.6.1.9相关说明

本次总承包单位中标后，如须对投标方案进行优化并需要出具初步设计成果的，其设计标准、设计方案和设计概算必须经招标人审查确定后方可实施，一经确认，投标人不得随意修改调整。在设计施工总承包单位完成施工图设计并报主管部门审图通过后，由总承包单位（若总承包单位无造价咨询资质的，须委托具有相应资质的造价咨询单位）出具，并经业主委托的第三方造价咨询及其审价单位审定及业主认可。施工图纸及工程量清单、工程造价未经招标人确认而私自施工的，其造成的所有费用招标人一律不予支付。未按该条款实施的，中标方须按上述要求整改到位；如若未进行相关整改的，招标人有权终止合同并没收其履约保证金，给招标人造成的损失，须赔偿因此造成的一切损失费。

1.6.1.9.1项目相关进度计划包括关键路径及关键路径变化,承包人编制的项目进度计划，其中施工期限须符合合同协议书的约定，经发包人批准后实施。发包人的批准并不能解除承包人的合同责任。承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。

1.6.1.9.2承包人提交的施工进度计划形式应包括关键线路网络计划图和横道进度计划图，要求能明示其施工前期的准备、施工阶段和施工顺序，以及每一进度阶段的预计时间，进度计划中还应预留冬季、雨季停工时间。还应显示出承包人及其分包人及交叉施工部分的每一工序的顺序及工期，特别是以下的数据：

(1)各工种在工程各部位施工的进度要求说明；

(2)重要的现场外工作，例如由承包人或分包人进行的预制构件生产，连同预计各工作所需的时间；

(3)自行分包招标及进场时间，材料设备采购及到货时间；

(4)为保证施工进度计划正常运作，承包人认为需要由其他人提供的数据、批准、供应或材料设备，需要此等数据、资料或工作配合的细部工作均须明确标明；

(5)承包人负责专业工程深化设计，应为发包人、监理工程师及/或政府有关部门审批预留合理的时间，并为再次提交及随后发包人、监理工程师及/或政府有关部门的审批所需的时间预留弹性时间； 

(6)临时工程及设施拆卸方法及次序。

(7)施工期间承包人应按发包人要求编制工程进度表，包括督促和汇总各分包人提交的进度表。进度表应包括本月完成情况及下月计划，具体内容如下：

1)采用关键线路网络图或工程进度横道图形式，进度报表应能清楚显示整体工程及各分部分项工程的形象进度；并说明工程进度情况，提前或拖后，若存在进度拖后，承包人应同时提供相应的赶工补救措施；

2)现场各工种人员（包括施工管理人员及作业人员）配置及变动情况；

3)现场材料设备进场情况及计划进场情况；

4)现场施工机械设备配备及变动情况；

5)现场进度照片，并需附有概括工程进度的说明（包括分包工程）。

(8)承包人应及时向发包人和监理工程师报告已经出现的或可能出现的施工或材料供应延误。

1.6.1.9.3总体施工方案是承包人向发包人代表和监理工程师提交、适合于整个工程的施工组织设计和主要工序的施工方案，以供发包人和监理工程师批准。该施工方案须包括（但不限于）下列各项：

(1) 临时工程、脚手架及其后的拆卸方案；

(2) 临时通道及工作空间的要求，场地布置图；

(3) 各部分永久工程的施工方案（如：混凝土工程施工方案等）；

(4) 施工现场内所采用的垂吊及运输设备；

(5) 施工机械用表，显示各机械的操作位置、型号、功率及施工高峰期使用数量；

(6) 冬、雨季施工方案；

(7) 恶劣天气等各种不利条件因素下的应对措施和方案；

(8) 建议采用的专利设计及其施工方案（如有）的说明书或目录册； 

(9) 施工质量保证方案及工地保安方案。

施工过程中，发包人和监理工程师有权要求承包人随时提交发包人或监理工程师认为必要的关于施工组织设计和施工方案的任何说明或文件，对此类指示，承包人应遵照执行。

1.6.1.9.4承包人未按本合同第1.6.1.1-1.6.1.4条的约定提交相关报表、方案、报告等的，发包人可限期要求承包人整改，承包人限期不整改的，除本专用条款另有约定外，承包人应按人民币1万元/次向发包人支付违约金，发包人有权在进度款或结算款中直接扣除。

16.1.9.5监理人和发包人对承包人文件的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.2 发包人提供的文件： 合同签订后7天内，发包人向承包人提供一式 2 份前期工作相关文件；具体相关文件内容由发包人在合同签订时填写明确。

1.7.3 发包人和承包人约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

发包人接收文件的地点： ；

发包人指定的接收人为： 。

承包人接收文件的地点： ；

承包人指定的接收人为： 。

监理人接收文件的地点： ；

监理人指定的接收人为： 。

1.7.4 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.9严禁贿赂

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.13 发包人要求中的错误（B）

本合同采用通用条款1.13 发包人要求中的错误（B），但1.13.3（1）本合同不适用。删除通用条款1.13 发包人要求中的错误（A）。

2．发包人义务

发包人代表：

姓    名：   ；

身份证号：    ；

职    务：    ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：  。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 。

2.3 提供施工场地：

发包人提供施工场地的约定：

（1）永久占地的范围和面积：以发包人提供的规划文件为准。

（2）临时占地的范围和面积：不提供，如工程需要临时占地的，由承包人依法提出申请手续及承担相关费用。

（3）施工场地应具备的施工条件及提供的时间：根据经发包人审查批准的施工组织设计，由承包人自行准备三通一平，由此产生的费用已包含在承包人的合同总价内；施工场地以现场实际情况为准。

（4）完成施工所需水、电、红线位置的时间及地点：施工进场前施工用电报装临时变压器及线路、施工用水报装由承包人自行解决（包含费用）；发包人协助配合承包人报装。

（5）施工场地外部道路通行权提供时间和要求：发包人协助承包人开通施工场地与紧邻公共道路的通道，承包人自行承担城区道路、收费道路通行所需要办理的各项手续以满足施工运输的需要，并承担费用。

（6）施工场地内工程地质、地下管线、地下设施等有关资料的提供时间和要求：发包人应在开始工作前向承包人提供施工场地已有的工程地质和地下管线资料（如有），但由于资料涉及多个部门，准确性难以保证，资料仅作为重要危险源或者重要保护物的提示性作用，承包人在使用上述资料时应当慎重，对重要的管线、重要保护物、危险源区域进行施工时应当进行采取人工槽探或物探方式进行管线排查，防止资料标示位置与实际出现偏移或错误，确保重要保护对象的绝对安全。承包人在施工前应对现场实际工程地质和地上、地下管线及邻近建（构）筑物、设施情况自行探测、调查、勘核，施工过程中承包人应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施的安全，积极进行工程地质和管线方面的协调工作，费用均包含在合同总价中。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，承包人须承担全部责任。
（7）在中标通知书发出后一周内，双方代表应做好地块现场的交验工作并签字确认。

2.4 办理证件和批件

工程建设项目审批手续，由承包人自行办理或发包人委托承包人办理；法律规定和合同约定不得委托的除外，由承包人协助办理；发包人委托承包人应协助办理的项目包括但不限于：消防，环保、人防报审，领取施工许可证、办理规划许可证、夜间施工许可证、各阶段设计图纸报审、特种设备安装报审、隐蔽验收通知、中间及竣工验收通知、第三方监督与检测手续办理、治安手续办理、归档材料报审以及协助业主办理安置房抽签定位和不动产证等所有与本项目相关的发包人需要承包人代办的手续。

3．监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1 须经发包人批准行使的权力：除在《委托监理合同》中发包人已委托监理人行使的权力外，其余均为须经发包人批准行使的权力。

监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

发包人已委托监理人行使的权力：详见监理合同。

监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

监理人在施工现场的办公场所所发生的费用由承包人承担，但监理人生活场所由监理人自行提供。

3.2 总监理工程师

工程总监理姓名：
姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。
3.4 监理人的指示

3.4.4承包人从发包人代表和总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。承包人从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得的指示应符合《监理合同》约定的发包人对总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员的授权范围。

3.4.6监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第24条的规定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

4. 承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.1完成各项承包工作：

承包人应按合同约定和发包人的要求，提交相关报表；应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，完成设计、采购、施工、竣工试验和（或）指导竣工后试验等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定；承包人应按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷、或在竣工试验和竣工后试验中发现的缺陷。

4.1.2对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

提交工程总体施工组织设计的份数和时间：承包人需在施工图设计审查合格后10日内提交施工组织方案。

4.1.3由承包人履行的其他义务：

承包人除完成本合同通用条款规定的任务和履行合同约定的义务外，还应完成的工作和履行的义务包括但不限于：

（1）负责及时向发包人提供勘察、设计文件，及时整改到位使其满足发包人要求，并做好各系统管线的综合平衡工作。确保各阶段设计文件应顺利通过政府部门组织的各类审查等建设阶段必要的程序。

（2）负责及时办理施工临时占用道路施工过程中所需证件（包括夜间施工证、余泥渣土排放证、余泥排放许可证和质量安全监督登记）等合法手续。代表发包人办理开工证件（含施工许可证等）等工程合法手续，承包人应按发包人或相关职能部门要求及时办理。

（3）发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应负责管理施工场地（包括施工安全、环境污染、扰民和民扰等），若发生非不可抗力或非发包人及监理人错误指令原因而影响施工导致的工期拖延及财产损失，由承包人承担相应责任及费用。

（4）负责施工场内临时道路、管线等设施的施工、保养和保护，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另行计取，并采取必要措施避免工程施工对红线范围内外综合管线（含地上、地下）和邻近建筑物、构筑物等设施造成破坏，如果在施工过程中发现综合管线和邻近建筑物、构筑物等地下设施，承包人应立即停止施工、做好相应保护工作，并及时报告监理人或专门机构进行处理。承包人根据发包人、监理人或专门机构有关指示，负责保护、修理和恢复那些被破坏的设施。承包人负责对工程、单项工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。

（5）施工过程中如发生扰民和民扰施工，由承包人负责妥善处理并承担由此发生的费用。

（6）保证施工场地清洁卫生符合当地有关规定。负责做好门前三清工作，包括由于工程施工而使用的市政道路整修、清理。

（7）施工过程中，承包人应严格按《关于全面开展安全生产文明施工标化工地创建活动的通知》（温住建发[2011]19号）执行，搞好文明施工，树立企业形象。负责做好施工现场安全保卫和组织管理工作，创建市级及以上文明施工工地及标准化管理。

（8）按本合同（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等）规定应由承包人完成的工作，如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人有权安排第三方完成，并按实际发生费用（费用按发包人委托的第三方咨询机构计算为准）从承包人当期应付工程款中代扣代付，并在工程结算中结清，影响工期的责任由承包人负责。

（9）已竣工工程未交付发包人验收使用之前，由承包人负责成品保护，保护期间发生的损坏、损失等风险由承包人承担，承包人应自费予以修复。

（10）施工开工前，承包人应按照发包人的要求进行组织初步设计文件及进行施工图设计，施工图设计须满足发包人的要求并通过发包人或其委托的其他设计咨询机构的审核、接受其优化建议、咨询意见并整改到位，使其通过图纸审查等建设阶段必要的程序。编写实施性施工组织设计和施工进度计划，并按规定程序报监理人审批。承包人应严格按照经发包人审查批准的施工组织设计精心组织施工，未经发包人及监理人批准同意不得更改施工组织设计和自行组织施工，并承担因此发生的所有责任和费用。

（11）对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，应编写专项方案，进行审查和论证并承担费用。

（12）在施工过程中，因客观原因引起工程变更时，承包人应在规定时间内向发包人提出书面报告，并明确告知变更引起工期及费用变化情况，如因承包人报告不及时或未告知，发包人有权不予办理工期和费用签证。

（13）承包人的设计文件（含扩初设计、施工图设计及有关专项设计等）、施工组织方案以及日照分析和评估等方案，应报发包人确认，必要时组织有关专家论证，专家论证费用由承包人自行在报价中考虑，由承包人承担，发包人不再另行考虑。

（14）设计文件及施工组织方案须满足发包人的要求并得到确认并最终通过施工图审查，否则发包人可另行委托其他技术咨询单位或第三方专家提供该工作内容的服务，并由承包人支付技术咨询费和专家费，费用已包含在该工作内容的合同价中，可直接从其设计咨询费中扣除，扣完为止。发包人可委托有关设计咨询机构或组织由有关专家和技术人员组成的审图小组，对承包人完成的施工图设计文件进行审查，承包人应积极配合。

（15）承包人应仔细验算概算的准确性，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件和施工条件等），准确选用定额、费用和合理的市场价格等各项编制依据，提出对概算的修订意见，合理地反映施工条件，准确地确定概算工程造价。

（16）本工程的安全防护、文明施工按工程所在地现行有关规定执行（如《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(温住建发[2012]190号)、《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）等）。承包人采取严格的安全防护措施，在工程的施工、完工及修补缺陷的整个过程中，都应当做到：

①全面管理所有留在现场上的人员的安全；保护其管辖范围内的现场、保护已完和未完工程等处于有条不紊和良好的状态。

②在需要的时间和地点，根据发包人或者当地政府的要求，自费提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。

③承包人应自费采取适当措施，确保其工作人员和劳务人员的身体健康，并为预防传染病和一切必要卫生要求作出安排，制订应急措施。

（17）承包人应制订详细的，针对各项突发事件的应急预案，并按预案的要求作出演练，演练需达到相关法律、法规及规范要求并满足本工程实施需要，由此而产生的一切相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另行计取。

（18）干扰与协调

①承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不可避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。

②承包人应当清楚并充分预计到在施工场地等工作的各种困难及其对工程进展的不利影响，甚至是严重影响。对此，承包人应积极主动做好协调、配合工作，并尽量创造各种条件和采取各种有效措施，以确保工程顺利推进及工期目标的实现。这种困难或影响不能免除承包人对工期目标未能实现的责任，并不得以此为理由要求顺延工期或增加各种费用。

③承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰，并不得以此要求顺延工期或增加费用。

④在承包人的配合下，发包人可根据情况协调外界对工程的干扰。这种协调并不解除承包人的各项责任与义务。

⑤承包人应主动高效协调和配合好监理、咨询单位、分包商、材料设备供应商、劳务队伍、相关主管部门及周边各方关系，确保项目顺利推进。

（19）本工程使用的主材及发包人在实施工过程中有相应要求的材料、设备，订货前，承包人应提供不少于三家生产厂家的产品合格证书及检验试验报告。在发包人规定的时间内必须按要求提交所有样板，并经发包人及监理工程师确认和封存，进场后必须按规定抽样送检，符合工程使用要求后，方可使用，如未经发包人及监理工程师同意，发生货不对板，发包人及监理工程师有权拒用，并由承包人承担损失。

（20）根据工程需要，承包人应采用计算机信息管理技术建立相应的信息技术网络，以便与发包人、管理单位、各有关单位进行数据交换，提高工作效率。如政府相关主管部门要求在工地现场装备实时监控系统时，承包人应按要求安装配备。上述所发生的费用，由承包人承担。

（21）承包人应在合同签订同时，应与发包人签订《廉政合同》、《安全生产责任书》等。

（23）保证民工工资的支付，严格执行《关于规范温州市建筑工程工资款与其他工程款分账管理的通知》(温住建发〔2018〕4号)。

（24）承包人必须按照城市建设档案及建设行政主管部门管理的有关规定，在工程施工过程中及时做好自己和分包单位负责的工程档案的收集、整理、汇总工作，所有需存档的资料按月与进度款支付申请报送给发包人备份，同时要满足当地有关部门的备案要求。费用由承包人承担，发包人不再另行考虑。未按要求报送存档资料的每次支付20000元违约金。

（25）保证执行投标文件所承诺的实施方案中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入；承包人项目管理机构中各级管理人员和所使用的机械设备的标准与数量不得低于国家规定的标准与数量。否则，按承包人违约处理，承包人应按合同专用条款的相关约定应承担相应违约责任。

工程开工前，承包人必须在施工组织设计中编制资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。特别是施工所需的机械设备（包括自有和租赁），应与国家规定的品牌、数量、质量、规格、性能相符且具备正常施工功能，并配有明显的承包人单位标志，且为合法使用设备（如年检证、使用证等），便于发包人检查承包人施工设备投入情况。

施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前 7 天提出申请，报总监理工程师和发包人批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备 在施工过程中发生损坏的情况，承包人必须在3天内修复或更换。因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，须调整机械、设备的规格、数量的，承包人须在变更或变化确定后3天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。

（26）施工场地布置：施工场地布置费用由承包人承担。承包人作为本项目总承包单位，负责施工场地安全和文明施工管理，承担一切安全保卫义务，工程围墙外宣传画的款式要求需符合发包人指定的标准和相关部门的标准及图案要求并及时更新，费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另行计取。

（27）承包人应充分预计到承包范围界面对承包人工期和费用的影响和各种风险，承包人不得以承包范围界面不清或存在费用双方未确定或资源受限为理由，不按发包人或监理工程师指令进行施工，在发包人发出通知5日内，承包人不按要求进行施工的，发包人有权单方委托第三人进行实施，所发生的费用由承包人承担，发包人可在应付的合同费用或履约保证金内直接抵扣。

（29）发包人需要已安装完成设备的相关资料（包含使用说明书及操作手册），承包人应按要求及时提供。

（30）承包人须提前组织人员、设备进入施工现场，做好施工准备工作。人员误工费、设备闲置等费用由承包人承担，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另行计取。

（31）对于承包人或其分包人以及发包人的专业分包人所雇佣的工人出现的伤亡事故或损失，应由承包人自行全部负责。对于这类伤亡或损失，发包人不承担任何责任。若发包人因这类伤亡或损失的索赔、诉讼导致经济损失的，由承包人承担相应赔偿责任，发包人可在应付的合同费用或履约保证金内直接抵扣。

（32）承包人应向现场派驻为完成本合同工程的设计、施工及其缺陷的修复而需要的下述人员：

①派驻现场的设计人员，未经发包人的批准，这些人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经发包人批准后，用同等或更高资质和经历的人员替换；

②按投标书确定名单的各类专业技术人员和管理人员。未经监理工程师的批准，这些人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理工程师批准后，用同等或更高资质和经历的人员替换；

③其他满足本合同工程施工需要的在本行业中技术熟练、经验丰富的各类专业人员、质检人员、管理人员和有能力进行施工管理、并指导作业的工长； 

④适应本工程需要的各类熟练技工、半熟练技工和普通工。

若发包人或监理工程师认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时，发包人或监理工程师有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理工程师的上述指示，不得无故拖延，否则视为承包人违约。

⑤承包人直接招用农民工作为劳务时，应遵循以下规定：

应当依法按规定到当地劳动保障行政部门办理用工登记、就业登记和劳动合同签证。劳动合同必须由承包人或其授权的代表与农民工本人或劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的工程项目部、项目负责人、施工作业班组等不具备用工主体资格，不能直接与农民工或劳务分包人签订劳动合同。劳动合同要报发包人备查。

承包人应确保农民工具备国家、行业规定的与其岗位相对应的施工作业证。若因农民工不具备相应施工作业证导致人身、财产损失的，由承包人承担相应赔偿责任。

⑥承包人雇用农民工仅限于劳务作业，并应对劳务人员进行安全培训和管理，并加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得将以上管理责任转移给他人。

（33）因发包人提出规模性（建筑面积等）的重大方案设计（初步设计或施工图）变更，以甲方通过监理工程师发出的规模性（建筑面积等）变更联系单为依据，按招标文件中的建筑面积为参照，导致增加或减少的费用，相应调整。

（34）按本合同（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等）规定应由承包人完成的工作，如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人有权安排第三方完成，并按实际发生费用（费用按发包人委托的第三方咨询机构计算为准）从承包人当期应付工程款中代扣代付，并在工程结算中结清，影响工期的责任由承包人负责。
4.1.4其他义务

（1）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（2）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人。

4.2履约担保

承包人按合同协议书的合同价格（包括勘察设计费及设置购置费）的2%以现金或保函的形式在合同协议书签订后15个工作日内提交。

履约担保金额为：元。

履约担保范围包括工期担保、质量担保(含工程质量及勘察、设计责任)、项目管理机构工作及安全文明施工担保的内容，并不单独约定各项担保内容的最高限额，如违约索赔总额达到履约担保总额，发包人有权终止合同。合同中相关罚则或赔偿，发包人可视实际情况，有权直接在工程款支付中抵扣（待索赔事项完成后再将相应款项支付），而不需取得承包人同意。

在合同实施过程中承包人违约支付违约金后，承包人应保证履约担保的余额不少于未完成工程量金额的2%，如不足应在15日内予以补足，否则将被视为违约，并支付人民币叁拾万元的违约金，同时发包人有权延期支付合同款。

若出具的履约保函有效期早于本项目整体竣工验收之日，承包人应在保函到期一个月之前延长保函的有效期，否则将被视为违约，并支付人民币叁拾万元的违约金，同时发包人有权延期支付合同款。

4.3分包和不得转包

4.3.2工程总承包单位同时具有相应的勘察设计和施工资质的，可以将工程的专项设计（或勘察工作）或者专业施工分包给具备相应资质的单位，但不得将工程总承包项目中勘察设计和施工一并或者分别发包给其他单位。工程总承包单位自行实施施工的，不得将工程主体结构的施工分包给其他单位；自行实施设计的，不得将工程主体部分的设计分包给其他单位。

4.3.4约定的分包事项和分包人名单：

属于暂定价或暂估价的项目，发包人和承包人应按照法律法规的相关规定组织分包人的招标。其余情况的分包商的选择应征得发包人的同意。

4.3.5工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.6 分包管理。承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

4.3.7 分包合同价款。生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

4.5承包人项目经理

项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。

4.5.1项目经理姓名：
姓    名：   ；

身份证号：   ；

执业资格等级：   ；

注册证书号： ；

执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

承包人对项目经理的授权范围如下：。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：        。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：。
承包人擅自更换项目经理的违约责任：           。

承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：    。
4.6承包人人员的管理

4.6.2人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：开工前提交，格式、内容自定。

（以上提供的各类表格需与投标所报人员相符，并征得监理人及发包人的认可后方生效）

4.6.5上述人员的到位率情况承诺，如没有到位的，承包人必须根据相关的违约条款支付违约金，可在当期工程款中扣除。

承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：   。

承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  。

承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 。
承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。
4.7撤换承包人项目经理和其他人员

本款补充以下内容：

因擅自更换项目经理或项目经理兼职其他项目经理的违约约定：项目经理在工程实施期间不得擅自更换，否则，发包人有权中止合同。若确须更换项目经理的，承包人应将相同替换人员信息提交给发包人，发包人审查后批准同意的，承包人可以更换项目经理，但应在更换14天前通知发包人和监理人，并向发包人支付人员管理违约金50万元/人·次；承包人更换设计负责人或施工负责人的，按照上一款规定处理，人员管理违约金为30万元/人·次；承包人更换其它人员的，按照上一款规定处理，人员管理违约金为5万元/人·次。

若因特殊情况或实际需要必须调换者，承包人必须事先向发包人提供以下材料并取得书面批准以后，才能派替换的人员进场：（1）书面请示报告；（2）替换人的技术职称证书、岗位证书、身份证（验证原件，提供复印件）及其工作经历与业绩等有关证明材料；（3）替换人的职称、资质和工作经历应满足原招标要求。属于特殊情况或实际需要必须调换的，提供上述材料经发包人书面批准后认可的，可不追究违约金。

4.10承包人现场查勘

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

4.11不可预见的物质条件（A）

本合同采用通用条款4.11不可预见的物质条件（A），删除通用条款4.11不可预见的物质条件（B）。

4.11.1本合同约定地下管线、障碍物及地质情况参考资料不准确造成的情况不属于不可预见物质条件，其风险由承包人承担。
4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人提交项目进度计划的份数和时间：在合同签署后7天内,承包人向发包人提交2份格式和内容符合发包人代表或监理人规定的合同进度计划及设计进度计划，在施工图正式完成后提供一份施工进度计划以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案说明。

监理人及发包人确认的时间：收到计划后的7天内审查同意或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

4.12.2 合同进度计划的修订

承包人向监理人及发包人提交修订合同进度计划的申请报告期限：7天。监理人及发包人批复期限：7天。

工程延期的审批

4.12.2.1必须是非承包人自身的原因造成的工期延误，发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请；

4.12.2.2若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期；

4.12.2.3延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是关键工序但不在关键线路上的，发包人也不考虑延长工程总工期。

5. 设计

5.3设计审查

5.3.3设计文件需要政府部门审批的，由承包人牵头负责报送，发包人协助。时间由承包人自行计划，政府审批时间已包含在项目合同工期中。
5.5 竣工文件

5.5.1 承包人提交竣工记录份数：在竣工验收前十五天向发包人提供完整的经监理人盖章确认的竣工资料一式柒份，竣工图光盘2张，承包范围内的地下管线竣工测量资料2份。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。

5.5.2在颁发工程接收证书之前7天，承包人应向监理人提交相应竣工图纸一式七份，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
6．材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.2主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：开工前提交三份，格式、内容自定。主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期开工前提交三份，格式、内容自定。

（以上提供的各类表格需征得监理公司及发包人的认可后方生效）

6.2发包人提供的材料和工程设备（B）

本合同采用通用条款6.2发包人提供的材料和工程设备（B），删除通用条款6.2发包人提供的材料和工程设备（A）。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 为保证工程质量，凡由承包人独立采购的材料和工程设备，承包人应按照设计要求、技术标准及招标文件的约定采购符合上述要求的材料和工程设备。并向发包人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对材料和工程设备质量负责。如不符合质量及技术标准要求或规格有差异的，承包人应按发包人要求的时间将不符合要求的材料和工程设备运出施工场地，重新采购符合要求的材料和工程设备。若已使用，由承包人负责整改处理，确保达到要求的质量标准。因使用不符合要求的材料对工程造成的损失由承包人负责，由此延误的工期不予顺延。

6.6 样品

6.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备（包括并不限于铝合金门窗、铝型材、入户门、装饰材料等等）。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、品牌、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

6.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

6.7材料与工程设备的替代

6.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第6.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

6.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、颜色、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、颜色、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

6.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，除基准日期后生效的法律规定禁止使用的以外，价格不予调整。基准日期后生效的法律规定禁止使用的替代材料和工程设备的价格，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第3.5款商定或确定确定价格。
7．施工设备和临时设施

7.2发包人提供的施工设备和临时设施（B）

本合同采用通用条款7.2发包人提供的施工设备和临时设施（B），删除通用条款7.2发包人提供的施工设备和临时设施（A）。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。非承包人原因导致的工期延误，而发包人要求承包人增加施工设备投入的情况，由此增加的费用（或）工期延误由发包人与承包人另行签订赶工协议。

8．交通运输

8.1道路通行权和场外设施（B）

本合同采用通用条款8.1道路通行权和场外设施（B），删除通用条款8.1道路通行权和场外设施（A）。

9．测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 承包人应在开工前，向有关部门获取测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除合同另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在接收上述测量基准点等后的28天内将施工控制网资料报送监理人批准。

9.2 施工测量

9.2.3 承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

9.3.4 承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护、校核工作由承包人负责。

10．安全、治安保卫和环境保护

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人编制安全措施计划报送监理人期限：进场施工前7天内。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由承包人承担该措施费。

10.3治安保卫

10.3.3补充以下内容：承包人应做好协调承包人人员与发包人工作人员可能产生的治安管理工作。

10.4环境保护

10.4.2提交健康、安全、环境管理计划的份数和时间： 开工前提交三份  。

10.4.4承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

11. 开始工作和竣工

11.1开始工作

承包人开始工作的条件：合同已签订。

承包人开始工作的日期：合同签订之日起。

11.2竣工

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

11.3发包人引起的工期延误

（8）发包人造成工期延误的其他原因：承包人必须考虑自备发电机以备应急之需，保证工程进度。原则上，发包人不接受承包人提出延长工期的申请，如非承包人原因造成的连续停水、停电超过48小时的，经发包人核实并书面确认的，工期顺延，但以上所涉及的所有费用均由承包人承担。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣气候的条件指：各恶劣气候红色预警信号，费用不增加，工期顺延。

11.5 承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：工期拖延的前6个月每延误一天20000元计算，工期拖延的第7个月起每延误一天按50000元计算，最高限额为合同价的3%。

本条增加：

发包人或监理人根据经审核的进度计划对进度进行监管。对未按进度计划实施的按如下处理；

非发包人原因，关键线路拖延超过1个月的，现场专题会议讨论分析原因，修订计划，制定整改措施，形成书面材料；经发包人同意的整改措施未按计划实施或未达到整改效果的，约谈承包人企业负责人，落实承包人企业副总经理级别到现场带班，督促施工进度；当关键线路拖延超过3个月的，约谈承包人企业负责人，向项目所在地住建局通报。

工期发生拖延的，发包人按相关法律程序有权追究承包人相关法律责任，承包人承担因此引起的全部法律责任及承担发包人的所有经济损失。

11.6 工期提前

提前竣工奖金：无。

11.7行政审批迟延

因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担，工期由发包人核实予以相应顺延。

13．工程质量

13.1.1按工程施工及验收规范执行，并符合工程所在地质监部门要求。

13.1.2承包人未达到投标时承诺的工程质量目标的，违约金按《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》（温住建发[2012]39号）标准的40%执行。发包人配合承包人创建优质工程奖项，按《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》（温住建发[2012]39 ）标准的40%执行。需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定按工程施工及验收规范执行。
13.6承包人的质量管理

承包人按照合同约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

在14.1.4款后补充第14.1.5款如下：

本合同永久工程设备的检验和交货验收，应由承包人会同监理人、发包人、设备供货方进行检验和交货验收，验收由监理人组织。

本工程的试验和检验及送检等由承包人负责。

15．变更

15.3变更程序

15.3.2变更估价

发包人发出的变更指令进行的合同价格调整，承包人按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照以下原则确定变更工作的价格。涉及包干费用内容的变更，价格不调整。

发包人原因引起的变更单价和工程量的确定：

①单价确定方法：（新增与核减部分的单价均按以下方法确定单价）

由承包人按照现行的计价依据（2018定额）及项目实施阶段信息价进行计算后，再按中标结算率进行计算，经发包人审定后，作为结算价格。如现行计价依据无相应的计价依据，则由承包人参考现行的计价依据提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算价格。如采用的工程材料没有信息价，则工程材料价格应通过市场询价，经发包人和监理同意后采用（询价材料不下浮）。如出现询价争议情况的，则发包人有权将争议部分的工程材料单独进行公开招标或比选确定。

②工程量调整方法：

经发包人确认的由发包人原因引起的施工范围调整、工程变更、设计变更，按实际增加或减少的工程量和根据第①条确定的单价调整合同价格。

补充以下内容：

15.3.2.1未经发包人确认的工程变更均不得调整合同价。

15.3.2.2下列情况，经发包人确定的变更，其责任属于承包人，不得调整合同价格。

（1） 承包人使用非发包人确认的材料设备品牌，发包人有权要求更换为其确认的品牌。

（2） 承包人使用的材料外观、颜色、规格未经发包人确认，发包人有权要求更换。

（3） 所有影响建筑外观的工序施工前未制作样板并经发包人确认的，发包人有权要求重做。

（4） 智能化等设备未采用安装当年度主流型号，发包人有权要求更换为同档次主流型号，且价格不变。

15.3.2.3勘察设计费费用包干。

15.3.2.4因法律法规或地方政策等非承包人原因导致本工程建筑等方面需要变更的，由发包人书面发出指令，承包人按发包人要求实施变更，变更引起的费用增加或减少，与合同价同步调整。

15.3.3 变更指示

（1）修改为：变更指示由发包人发出，或经发包人确认后由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.3.4变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。监理人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕，发包人应在监理人提交变更估价申请后28天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

15.3.5变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第3.5 款商定或确定并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
15.5计日工

本工程不采用通用条款 15.5 款规定的计日工。

15.6 暂估价（A）

由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人。招标过程中产生的费用由发包人承担，承包人配合发包人委托的招标代理公司实施暂估价招标工作。确定中标人后，由承包人与中标人签订暂估价合同。

16. 价格调整
16.1物价波动引起的调整（A）

16.1.1采用造价信息进行价格调整，本项目造价信息基期为2022年8月份。
16.1.1.1主要材料动态管理办法

（1）分段计算

取形象进度施工期间《平阳县建材价格信息》除税信息价算术平均分段计算，与16.1.1款约定的基期的《平阳县建材价格信息》进行比较，确定价差调整幅度，经监理审核报送发包人批准后，并根据现行有关规定在结算款中支付或扣回价差款；其中主要材料指：商品混凝土、水泥、钢筋、管材（焊接钢管、无缝钢管，不含配件）、电线电缆。

各形象进度时间节点必须经监理人和发包人审核确认。形象进度施工期间的计算按照日历月份计，遇有小数即进位取整数。

	序号
	形象进度
	材料调差名称

	
	开始
	截止
	

	1
	试桩
	桩基完成
	桩基础（钢筋、商品砼、水泥）

	2
	桩基完成
	±0.00以下结构完成
	支护、地下室结构（钢筋、商品砼）

	3
	±0.00以下结构完成
	主体结顶
	主体结构（钢筋、商品砼）

	4
	±0.00以上结构完成
	竣工预验收
	钢筋、商品砼、水泥

	5
	主体结顶
	竣工预验收
	管材（焊接钢管、无缝钢管、铸铁管）、电线电缆


 注：单体主体结顶分栋分别计算，未列材料不计算动态调整。

（2）调差数量计算

承包人与发包人委托的造价咨询公司双方核定调整（核定程序为：承包人先根据投标报价内容提出材料定额消耗量初稿报发包人，发包人及其委托的造价咨询公司在收到申报材料7日内审核完结并通知承包人进行复核确认；承包人须在3日内复核完成并确认，否则视为同意发包人及其委托的造价咨询公司的成果，如有异议双方再按上述约定时间完成第二轮审核及复核确认，直至最终双方确定为止。）的材料定额消耗量。

（3）除税信息价价格计取

①以相同名称、相同型号规格的信息价为基础调整价格动态差额。

②铝合金门窗以同玻璃规格、同加工工艺、同处理工艺、同开启方式、不同系列型材的除税信息价均值调整价格动态差额。铝合金门、固定窗、百叶窗、推拉窗、平开窗、组合窗等面积数量合并，以数量占比最多的此规格型号窗为代表对应信息价除税价格。

③管材、电线电缆信息价若无同型号规格的，取类似接近的型号规格参与价格调整。

16.1. 1.2人工动态管理办法

执行温住建发〔2015〕84号《关于进一步完善人工动态管理的通知》文件。人工动态按材料动态形象进度表（单体分栋分别计算）施工节点，采用抽料补差法计取价差。

计算公式：人工费价差=∑（形象进度施工期间人工市场信息价平均值－基准人工市场信息价）×形象进度施工期间已完工程现行定额人工消耗量（分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类人工）

基准人工市场信息价是指16.1.1款约定的基期月份的由工程造价管理机构发布的人工信息价。

根据施工形象进度，确认当期已完工程现行定额人工消耗量。

16.1.1.3材料和人工动态调整仅计取税金，不计取各项费用。

16.1.1.4工期延误引起的价格调整办法：

①因发包方原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由发包人承担，价差（正值）计入合同价格；反之，价格下降造成的价差则由承包人受益，价差不计入合同价格；

②因承包人原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由承包人承担，价差不计入合同价格；反之，价格下降造成的价差则由发包人受益，价差（负值）计入合同价格；

③因非发包人承包人原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由发包人承担，价差（正值）计入合同价格；反之，价格下降造成的价差则由发包人受益，价差（负值）计入合同价格。

16.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第16.1款约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第3.5款商定或确定的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

17．合同价格与支付

17.1合同价格

17.1.1编制施工图建筑安装工程费

1.计价依据：《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)及其配套计价文件。

2.取费依据：各项取费费率按浙江省2018版计价依据规定的弹性费率区间的中值计取（并执行基准日期前建设主管部门发布的最新施工费用费率调整文件），提前竣工增加费按缩短工期20%以内考虑。

3.取费基数：以定额的人工费及定额的机械费作为计算费用的基数。

4.材料价格按2022年8月份《平阳县建材价格信息》、《温州工程造价信息》综合版、《浙江造价信息》综合版的顺序取定。若综合版缺项，由承包人和发包人共同确认材料价格。

5.施工技术措施费（具体项目见说明）除今后出现规划设计变更或建设规模变化或发生重大功能性变更或发包人提出的重大设计变更等变化情况外，根据现行计价政策计取。

说明：施工技术措施费项目如下：

	序号
	费用名称

	1
	现场已有建筑垃圾清运

	2
	基于现状的三通一平费用

	3
	承包人向发包人及监理人员提供充足的办公用房、生活用房

	4
	由于施工场地不足引起红线以外的临时道路、办公用房及民工宿舍等搭设或租用产生增加费用

	5
	自备发电机、储水设施

	6
	基于现状的工程地质和地上、地下设施、建筑物、构筑物的临时保护设施费及地质勘核

	7
	临近建筑物及道路保护（包括地下管道）

	8
	塔式起重机基础建造：含基础及其下支撑桩，钢支撑制作安装、拆除及回收，基础凿除，基础模板

	9
	施工电梯固定基础建造

	10
	大型机械设备进出场及安拆：塔式起重机、施工电梯、桩机、挖掘机等安装、拆卸、场外运输费用

	11
	施工用水用电引入

	12
	地下室开挖土方二次周转

	13
	地下室(包括基础、板、墙、沉降缝及后浇带)清理、保护措施

	14
	地下障碍物处理

	15
	施工排水、降水费

	16
	基坑应急措施处理

	17
	施工中可能发生的干扰土方和泥浆外运、进出场地等导致增加费用

	18
	施工场地全部道路硬化

	19
	施工现场因消防及防汛、抗旱演练需要而增加的费用

	20
	承包人配合发包人委托的第三方进入施工现场对工程进行相关监测及检测所产生费用（承包人应承担的检测项目包括：承包人保证建筑工程施工质量的工程材料检测、基础检测、主体结构检测、建筑节能检测、门窗幕墙检测、智能化系统工程质量检测、防水工程检测、装饰工程检测、机械设备质量及安全检测鉴定、电气安装工程检测鉴定等，以及包括承包人协助发包人进行材料送检及养护所发生的有关费用）

	21
	承包人自行办理或发包人委托承包人办理的工程建设项目审批手续所产生费用

	22
	暂估价招标后承包人提供总承包相关服务和施工现场管理所需的费用

	23
	招标文件合同条款中约定的其他包干费用


6.经审定的所有专业施工图纸出齐后,承包人应在30天内提供施工图建筑安装工程费编制成果文件，并在60天内与发包人委托的造价咨询及其审价公司采用定额计价法核对完毕，按中标下浮率下浮后的造价不得超过中标价（不含建安费暂估价，如有）。

7.根据发包人需求单列分部分项金额（含费、税，不含安全文明施工费），为进度付款提供控制数据，承包人应同时为今后发包人同承包人按各地块不同签订施工子合同提供金额参考。

8.本项目为总承包工程，除主材动态调整的价差可增减外，其余任何情况合同价款均不予调整，最终结算审计价不得超出正式批复的概算价，超出部分费用由承包人承担。

9.如为联合体投标的，勘察设计费与建筑安装工程费（设备购置费）由建设单位分别支付给设计与施工单位。
17.2 预付款

17.2.1 预付款

（1）勘察设计费：无预付款。

（2）建筑安装工程费：预付款10%，项目总承包合同签订后15个工作日内支付合同价5%，正式进场施工后15个工作日内支付合同价5%（以项目施工总监理工程师签署的开工令时间为准）。
（3）设备购置费：根据签约合同价中设备购置费的20%。

17.2.3预付款扣回与还清：

17.2.3.1建筑安装工程费预付款在工程量月进度款中按比例扣回。
17.2.3.2设备购置费预付款不扣回，抵作进度款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

（1）勘察设计费：第一次在施工图审查合格后7日内支付勘察设计费的60%；第二次在工程竣工验收合格后7日内支付勘察设计费的40%。

（2）设备购置费(电梯、变配电、充电桩)：设备进场后支付至签约合同价中设备购置费的50%，安装调试完毕支付至设备购置费的70%，工程竣工验收合格后支付至设备购置费的90%，办理竣工结算后支付至98.5%，余款1.5%在提交等额工程质量保修金保函后予以支付。

（3）建筑安装工程费：按单个地块工程量月进度进行支付：每月支付月进度款的85%；待审价结算后支付至工程结算金额的98.5%；余款1.5%自竣工之日起满两年后付清。

①承包人应根据第4.12款约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按形象节点进行分解，编制支付分解表（按专用条款第17.1.1款约定的口径编制施工图建筑安装工程费，并暂按中标结算率计入）。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

②监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

③合同进度计划进行了修订的，承包人应相应修改支付分解表，并按上述规定报监理人和发包人批准。

④待施工图建筑安装工程费承包人和发包人委托的造价咨询单位核对后，根据第17.1.1（6）项约定修正。

按形象节点支付进度款：

1 承包人应于形象节点完成时次月15日向监理人报送已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

2 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定形象节点实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

3 监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，由发包人复核承包人提交的工程量，以确定形象节点承包人实际完成的工程量。

监理人、发包人未在收到承包人提交的工程量报表后的14天内完成复核的，以承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

所有款项支付前，承包人（含联合体各方）均需提供相应类型金额的发票并自行确认。

安全文明施工费支付：参照《关于转发（企业安全生产费用提取和使用管理办法）的通知》（温住建发（2012）190号、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）等规定，合同签订之日起五日内将安全生产费用的70%划拨至专项资金账户，并在工程项目开工前向施工单位预付安全生产费用总额（指基本费、扬尘污染防治增加费用等）的30%，剩余部分按照施工进度，视承包人投入安全措施情况分批次进行支付。

今后该项目费用按四个控制阶段分别按25%进行支付：1.正负零零完成，2.主体10层浇筑完成，3.主体全部结顶，4.工程预验收完成。

  另外，在工程项目开始工作前，承包人应以企业为单位开设农民工工资（劳务费）专用账户，委托开户银行负责日常监管，并于建设行政主管部门备案。工资专户资金须专项用于建设工程农民工工资发放，不得用于农民工工资以外的款项支付。工资款按约定的比例支付或按施工企业提供的工资款数额支付，如建设单位支付的工资款不足以支付当月实际用工费的，由承包人负责补足，确保工人及时且足额地拿到工资。具体操作由发包人及承包人双方执行《关于进一步加强住建系统农民工工资保障工作的通知》（温住建发【2019】190号）相关规定。为便于合同执行，农民工工资总额暂合同总价的20%计算。

17.3.2 进度付款申请单

承包人提交的进度付款申请单份数：每月15日前提供工程量统计报表各5份，上报监理、有关部门核定后，报至发包人项目负责人，经审核后予以支付。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

发包人逾期付款违约金：     /     。
17.4 质量保证金

17.4.1工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。质量保证金比例为：质量保证金采用银行保函（出具银行须经发包人认可）形式；2、银行保函额度为结算总价的1.5%；3、银行保函有效期自本项目竣工验收合格之日起2年；4、银行保函在缺陷责任期满后退还；5、银行保函退还不计息。

质量保证金的暂扣方式：工程结算审定后扣留。

缺陷责任期期限：24个月

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

承包人提交的竣工付款申请单份数：10份
17.5.2竣工付款证书及支付时间

增加以下内容：

（4）本工程为政府性投资项目，发包人根据财政部门（或相关部门，余同）的规定审定工程结算，与承包人办理最终价款结算手续。

（5）承包人应当在工程验收合格后的 3个月内向发包人提交完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人不再受理承包人逾期提交的资料且有权根据已有资料进行查并以已有资料提交财政部门进行审价，审计结果将作为最终结算造价。由于财政部门审价期限的延迟，双方均不向对方承担责任。

（6）结算审核追加费用按浙价服[2009]84号《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》文件规定标准由承包人支付。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

承包人提交的最终结清申请单份数：10份。
18. 竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人及发包人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照发包人及监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

18.2竣工验收申请报告

竣工验收报告的格式、份数和提交时间：在竣工验收后七天内向发包人提供一式柒份。

完整竣工资料的格式、份数和提交时间：在竣工验收前十五天向发包人提供完整的竣工资料一式柒份，报监理人审核确认。竣工图光盘2张。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。

18.9竣工后试验

本工程竣工后试验根据法律法规及相关部门要求进行。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

本款最后增加：

本项目缺陷责任期：2年，从工程竣工验收通过之日起算。

19.2 缺陷责任

19.2.5缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不超过24个月。

19.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：合同范围内容的全部内容，期限为：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、地下室防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗等所有有防水防渗要求的部位为8年；3．装修工程为2年； 4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年； 5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期； 6．其他项目保修期限约定如下：工程设备为2年（其它设备的铭牌保修期若长于招标要求，则按其铭牌要求执行），除上述外，工程整体保修2年。保修期除发包人要求另有约定外从工程竣工验收通过之日起算。

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：

保险范围：包括设计、施工设备、进场材料及承包人相关人员和第三者责任险等保险。

保险期限：开工起直至承包人向发包人移交合格工程前。

建筑工程一切险的投保方及对投保的相关要求：投保方需发包人同意。

20.1.2第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：第三者责任险的保险费由承包人报价时列入并支付。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1双方关于不可抗的约定: 六级以上地震、山洪暴发、战争、十级以上台风及其他属于承包人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

22. 违约

22.1承包人违约

22.1.2对承包人违约的处理

增加以下条款：（4）承包人发生第22.1.1(1）目约定的违约情况时约定承包人违约应承担的违约责任：承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程竣工验收达到合格等级。经验收，如有不合格工程，承包人应返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至工程竣工验收合格，如无法修复或严重降低工程整体质量，则发包人有权扣除其全额质量履约保证金，处以工程结算总造价的5%的违约金,并足额追偿发包人损失。

（5）承包人发生第22.1.1(5）目约定的违约情况时约定承包人违约承担的违约责任：工期【包括合同签订后设计前期工期100天、总工期的1050日历天内完成，余同】，工期拖延的前6个月每延误一天20000元计算，工期拖延的第7个月起每延误一天按50000元计算，最高限额为合同价的3%。如因承包人自身原因造成工期严重滞后，又无明显改进措施的，发包人有权要求承包人退场，并承担由此产生的一切损失。

23文明施工

合同当事人对文明施工的要求：本工程确保达到市级标化工地，按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，若本工程由于承包人原因，未达到市级标化工地的，承包人向发包人支付违约金150万，从工程款中扣除。

承包人文明施工还需做的其他工作：

a、承包人应严格按照合同要求的有关标准的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定，认真落实各项安全保护措施及安全生产责任制，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。 承包人作为本工程的总承包单位，应督促各分包人做好安全保护措施及安全生产责任制。

b、承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，持证上岗，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全；

c、承包人应强化安全意识，抓好安全生产，消除安全隐患，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。发现有违反安全生产操作规范的，发包人有权提出整改，承包人必须整改到位；

d、发生伤亡事故或其他事故，承包人应及时上报发包人及建设行政主管部门并承担全部赔偿责任；

e、承包人按规定自行向建设行政各主管部门、城市行政主管部门等相关职能部门办理相关手续，施工组织须符合管理部门的要求，发包人给予协调，费用不予增加；

f、在双方签订合同的同时，必须签订《安全生产责任书》。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，则任一方可将该争议向工程所在地人民法院提起诉讼。

在争议解决期间，双方应在不影响本项目工程进度的情况下继续履行合同。

25. 补充条款

25.1 为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全有效使用及投资效益，发包人与承包人在签订工程合同的同时必须签订《廉政合同》《工程质量保修书》《安全生产文明施工协议书》。《廉政合同》《工程质量保修书》《安全生产文明施工协议书》作为施工合同协议书的附件，与工程施工合同协议书等具有同等的法律效力，经合同双方签字立即生效，双方务必认真执行。

25.3 乙方不得以任何理由拒绝甲方要求的工程量的增减及工作内容的变更。

25.4 乙方不得随意提出材料品种和规格的变更，除非经发包人同意，不得以采购困难等理由延误工期，否则甲方有权自行组织采购。

25.5除合同约定的指定分包项目外，本工程不得非法分包和转包。一经发现，甲方有权解除合同并由乙方承担由此造成的一切损失。

25.6 已有管线、设备、建筑物保护工作由承包人负责，否则造成的损失由承包人承担。

25.7 所有工程联系单必须统一编号，一式四份，上报监理人、有关部门审核后由业主确定。

25.8 工程竣工验收以后，资料必须交付城建档案馆备案后才予以支付工程审计尾款。

25.9 现场原材料进场前，须办理相关手续，经监理人及业主方认可后方可组织材料进场。

25.10承包人承诺的项目部技术经济管理人员必须按投标承诺名单及时到位，项目经理和施工负责人每月现场到位不得少于22天，实际到位天数每少一天，按10000元/人.天处违约金，其余人员每月现场到位到位不得少于28天，实际到位天数每少于一天，按5000/人.天处违约金。项目经理和施工负责人到位率不足50%的，发包人有权中止合同，没收全部履约保证金，同时承包人赔偿发包人由此造成的损失。若因特殊情况或实际需要必须调换者，承包人必须事先向发包人提供以下材料并取得发包人的书面批准以后，才能派替换的人员进场：

a、书面请示报告；

b、替换人的技术职称证书、岗位证书、身份证（验证原件，提供复印件）及其工作经历与业绩等有关证明材料。

25.11未经发包人同意，承包人擅自更换人员时，将被视为承包人违约，发包人将按上述审查费的2倍额度收取违约金，在当期工程款支付中扣除，情节严重的，发包人将同时没收部分或全部履约担保，直至单方面中止本承包合同。如现场人员不服从业主、监理人人员的管理，业主和监理人有权要求更换该人员。

25.12在工程总承包合同签订生效后15天内，承包人应根据招标文件要求和投标文件承诺将项目组人员配备情况上报发包人和监理人，经确认后执行。

25.13本项目由承包人实行设计采购施工工程总承包，若确需另择设计（或施工）单位进行专项（或专业承包）工程设计（或施工）的，由承包人负责将其专项（专业承包）工程设计（施工）分包给具备相应的专项（专业承包）设计（施工）资质等级的单位，分包单位的选择须经过发包人审核同意。

25.14 为便于合同执行，未经双方确认，农民工工资暂按建筑安装工程费的20%计算。

25.15 如评标委员会在评标时未发现承包人投标文件中存在未完全响应招标文件要求的，承包人应按发包人的要求修改至符合招标文件要求，费用不予调整。

25.16工程价款结算审核（审计）后核减额超过送审造价5%幅度以外的审查费用及核增部分5%的审查费用由承包人支付。

专用合同条件附件
附件1：发包人要求

附件2：发包人供应材料设备一览表（略）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（略）

附件5：承包人主要管理人员表（略）

附件6：价格指数权重表（略）

附件1 《发包人要求》(见招标文件第五章)
附件3 工程质量保修书

发包人（全称）：  平阳县万全新农村建设投资有限公司     
承包人（全称）：                                  
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 万全镇金阳村、郑二社区、宋桥社区（潘垟）安置房项目总承包 （工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程施工合同范围内的所有承包人施工的工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下： 未列明的其他内容的保修期国家省市有规定的从其规定，没有规定的则保修期为2年，多媒体部分（硬件、软件及集成）质保期为3年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保证金的扣留及退还详见施工合同；缺陷责任期自实际竣工日期起算。承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：          

地  址：                     地  址：       

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：       

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：       

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：  

开户银行：                   开户银行：

账  号：                     账  号： 

邮政编码：                   邮政编码：   
第五章 发包人要求及设计任务书
发包人要求

（一）概述

1.工程地点：选址于平阳县万全镇金阳村、郑二社区（E-21地块）、郑二社区（E-25地块）及宋桥社区（潘垟）。

2.工程概况：本招标项目共有四个地块工程，分别为万全镇金阳村安置房项目、万全镇郑二社区安置房项目（E-21地块）、万全镇郑二社区安置房项目（E-25地块）、万全镇宋桥社区（潘垟）安置房项目。各地块工程概况如下：

（1）万全镇金阳村安置房项目地块总用地面积22686平方米，总建筑面积为56364.21平方米。地上建筑面积为 41487.68平方米，地下建筑面积为 14876.53平方米。项目总概算投资为28177.17万元，其中工程费用22820.73万元、设备购置费1390万元。

（2）万全镇郑二社区安置房项目（E-21地块）地块总用地面积 26146平方米，总建筑面积为69616.7平方米，地上建筑面积 52921.07平方米， 地下建筑面积为 16695.63 平方米。项目总概算投资为32939.40万元，其中工程费用27025.76万元、设备购置费1635万元。

（3）万全镇郑二社区安置房项目（E-25地块）地块总用地面积 3862平方米，总建筑面积为8850.35平方米，地上建筑面积6073.01平方米， 地下建筑面积为2777.34平方米。项目总概算投资为4238.81万元，其中工程费用3484.54万元、设备购置费270万元。

（4）万全镇宋桥社区（潘垟）安置房项目地块总用地面积 5043.45平方米，总建筑面积为12849.15平方米。地上建筑面积为9819.77 平方米，地下建筑面积为3029.38 平方米。项目总概算投资为6553.61万元，其中工程费用5132.19万元、设备购置费570万元。

上述四个地块总建筑面积合计147680.41平方米；项目总概算投资合计71908.99万元，其中工程费用58463.22万元、设备购置费3865万元。

3.计划工期：总工期1050日历天(工期以合同签订日起算，至发包人颁发工程接收证书之日止），其中：施工工期950日历天（含地下建筑260日历天、地上建筑600日历天、室外配套90日历天），勘察设计服务工期100日历天。
4.质量要求：符合国家现行设计标准、工程质量验收合格。
（二）包括的工作

1.本项目为万全镇金阳村安置房项目、万全镇郑二社区安置房项目（E-21地块）、万全镇郑二社区安置房项目（E-25地块）、万全镇宋桥社区（潘垟）安置房项目。工作内容包括但不限于：工程规划范围内的工程勘察（含测绘及补勘）、施工图设计和专项设计等；本工程所有工程材料、设备采购；工程施工、验收、移交、备案（指验收资料归档备案、项目试运行结束正式移交前向有关部门的备案等，余同）和保修服务等。专项设计包括基坑支护专项设计、建筑智能化设计、消防工程设计、暖通工程设计、燃气工程设计、变配电工程设计、景观绿化设计及室外配套等涉及本项目所有的专项设计（含机电设备、通讯网络、充电桩、电梯、装修，余同）以及相关的深化设计。本工程施工包含工程设计范围内建筑（含基坑围护，余同）、结构、电气、给排水、建筑智能化、消防、景观绿化、室外附属施工、空调、配电工程及机电抗震等涉及的所有主体工程。设备采购包括电梯、充电桩、变配电等涉及本项目所有的采购。
2. 临时工程的设计与施工范围：由投标人自行考虑。

3.竣工验收工作范围：所有中标人完成的工作，包括完成各类文件及管理部门要求的评估及评价。

4. 技术服务工作范围：

（1）配合建设单位做好工程报建备案工作、图纸审查、施工许可证申领等工程前期工作；

（2）配合发包人做好部分建筑材料、设备的确定工作；

（3）参加由建设单位主持的需设计单位参加的相关工程会议；

（4）设计、采购和施工范围内应由承包人完成的其他技术服务工作；

（5）合同规定的应由承包人完成的其他技术服务工作及办理证件或批件等工作。

（6）其它所有纳入招标范围的工作。

5.培训工作范围：交付的所有设备（如电梯、充电桩、电气控制设备、变配电、智能化设备等）的运行使用与操作要求。

6. 保修工作范围：所有纳入招标范围的施工工作（含设备）。

（三）工作界区

万全镇金阳村安置房项目、万全镇郑二社区安置房项目（E-21地块）、万全镇郑二社区安置房项目（E-25地块）、万全镇宋桥社区（潘垟）安置房项目工程用地红线范围。

（四）发包人提供的现场条件

1.施工用电：施工进场前施工用电报装临时变压器及线路，由承包人自行解决（包含费用）。

2. 施工用水：施工用水报装由承包人自行解决（包含费用）。

3.施工排水：施工排水由承包人自行解决（包含费用），尤其是大门口需要设置清洗池等。

4.说明：本项目三通一平及原地坪现状标高、周边市政道路标高、现状围墙，由投标人现场踏勘后在包含在投标报价中，发包人今后不再另行支付；土方及地下障碍物处理等费用包含在投标报价中，发包人今后不再另行支付；施工完成后，施工用电报装临时变压器及线路等设备归发包人所有。

（五）发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件，如出现不一致的情况，优先顺序为:

1. 《发包人要求》；

2.立项文件：平发改投资【2022】54号、平发改投资【2022】55号、平发改投资【2022】56号、平发改投资【2022】57号文件；

3.平阳县规划局提供的规划条件（见招标文件附件）。

（六）主要指标控制及有关法规和标准要求

1、平阳县规划局提供的规划条件（见招标文件附件）

2、甲方提供的用地规划红线图及设计要求

3、《建筑设计防火规范》 （GB50016-2014（2018年版））

4、《无障碍设计规范》 （GB50763-2012）

5、《汽车库，修车库，停车场设计防火规范》 （GB50067-97）

6、浙江省工程建设标准《城市建筑工程停车场（库）设置规则和配置标准》（DB33/1021-2013）·

7、《建筑工程设计文件编制深度规定》（2009）年版

8、浙江省工程建设标准《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术规程》（DB33/T1152-2018）

9、《浙江省房屋建筑面积测算实施细则（试行）》；

10、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001、J114-2001）

11、《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98

12、《汽车库，修车库，停车场设计防火规范》 （GB50067-97）

13、《道路交通标志和标线》GB5768-2009

14、《道路交通标志和标线设置规范》DB33/T818-2010

15、浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南 2018

16、国家及省市有关规范、规定（如有最新的，则执行最新规定，余同）
设计任务及相关要求

（一）总的设计内容

1、本工程设计包括建设用地规划许可证范围内的本工程施工包含工程设计范围内建筑、结构、电气、给排水、建筑智能化、消防、景观绿化、室外附属施工、空调、配电工程及机电抗震等涉及的所有主体工程。以及所包含的相关专业的设计内容（总平面布置、竖向设计、建筑智能化设计、消防工程设计、暖通工程设计、燃气工程设计、变配电工程设计、景观绿化设计及室外配套等涉及本项目所有的专项设计以及相关的深化设计。

2、总平设计要求

万全镇金阳村安置房项目、万全镇郑二社区安置房项目（E-21地块）、万全镇郑二社区安置房项目（E-25地块）、万全镇宋桥社区（潘垟）安置房项目要以规划部门及其他有关部门和建设单位对该区域的规划设计要求为依据，使该区域设计既满足建设单位的开发意向，又符合更高层次的规划要求，成为其有机的组成部分，并与周边地区相协调；同时最大限度挖掘地块价值，保证住宅居住品质。

总体布置应遵循总体规划，充分考虑周边环境、朝向、交通，力求在简洁规整中求变化，以达到最佳的经济合理性、高效适用性和环境的共好性；充分分析地块，力求通过合理的功能分区和整体空间塑造，合理安排住宅的位置，组织其体量关系和空间形式，使整个住区空间达到有机统一，同时最大限度地发挥地块价值、提高建筑群体形态的完整性，住宅建筑的间距按照规划日照间距要求进行合理布局，并经日照分析均满足规范要求。

合理利用现有自然环境，运用居住区设计理论和手法引导城市景观风貌的生成，塑造一个与周边环境相融合，具有现代特色及地域风貌的生态居住小区。

（二）建筑方案

1、总体建筑设计思想

随着社会不断发展进步，人们的生活已逐渐从“谋生”的阶段转入“乐生”的阶段，因此人们日益重视生活的质量，对居住的要求不仅止于一个遮风档雨的“蜗居”，而是愈来愈注重整体质量，因而住宅小区户外绿化环境的塑造对于提升住户生活整体质量，对建设现代文明居住小区，提高居民择屋购房吸引力起到相当重要的作用。

本次规划住宅小区设计在整体结构布局的基础上，着意强调住宅小区整体绿化环境的塑造，在绿化区域凸出亮点。首先，本设计提出一个“以人为本”的指导思想，具体以“天人合一”的生态理念作为环境的整体宗旨，继而营造出一个整体和谐可亲的人居环境。其次，在具体的环境设计处理中，结合小区整体结构布局，着重以整体住宅为基础，强调点、线、面多样空间形式的组合，使得每幢住宅均有一个富于特色的绿化环境。

2、景观环境

景观设计其主要功能除了基本的休憩、美化需求外，还有联系小区内组团的效用，整个小区内部景观设计以自然式造景手法为主，平缓起伏的草坡、群落成荫的树林，铺匐低矮的灌木丛，点缀的景石，清汪蜿蜒的水体，曲折的步道构成了丰富的景观，使住户在都市中能享受自然田园的气息，亲近自然，以缓解城市生活的紧张喧嚣。

  3、总体平面功能布局

3.1工程结构设计

具体的套型方案要求详见本招标文件附件：总平面图

注：1、设计人设计时应满足上述要求，套型在满足法律、法规、规范的前提下原则上不允许修改，确需修改的，需经招标人同意，且合同条款不予调整。套内建筑面积偏差不超过5%，且套数应满足上述要求。2、户型设计遵循以下原则：1）细化功能，把握尺度营造气氛，更灵活性的平面设计以满足日益变化的生活模式。2）充分考虑昆阳的气候特点，在平面布局上强调南北通透，力求 组织穿堂风，明厨、明卫，提高生活品质。3）住宅户型格局方正大气，功能布置合理，空间结构紧凑。4）户型设计新颖，增加品位空间，符合当前及未来的市场需求，提升卖点。如：阳光电梯厅、空中内庭院、大阳台和飘窗等。5）采用经济的核心筒尺寸，合理组织交通，尽可能减少公摊面积。

（三）结构选型

本工程拟采用现浇剪力墙结构。根据该项目所在地的地质情况及周边环境，本工程桩基初步拟定采用机械钻孔灌注桩，根据当地工程经验，只要做到文明施工、安全施工，所采用的桩型不会对周边环境及建筑物造成不利影响。

配套工程：主要配套工程有公用设施、给水、排水、电力、通讯、网络、消防、防雷系统、暖通系统、装备智能化防盗报警系统、生活污废水处理设施、环保处理工程、绿化工程和人防工程。
（四）其他设计要求

1、其他设计包括：公用配套（包括但不限于给排水、电气系统、弱电系统、通风系统、消防系统、燃气系统等）、环境保护、节能与卫生等设计，具体详见相应地块可研报批稿或初步设计等材料。

2、各项经济技术指标以相应地块可研报批稿或初设文件报批稿或施工图纸、招标人提供的设计条件及发包人要求为准，必须符合上述要求并仅此基础上进行优化；今后确需修改的，需经招标人同意，且合同价款不予调整。

3、建筑功能、布局、建筑平面等原则上均不可修改，结构设计（如构件截面尺寸）可进行适当优化，有优化的需提供结构优化专篇,结构优化要求：

1）合理选择基础方案。

2）合理选择基坑围护方案。 

3）合理优化地下室及相关机房布置。

4）选择合适的结构体系优化竖向结构布置。 

5）合理选择梁板尺寸。

6）屋面及地下室不得采用反梁结构。

4、本工程停车指示牌、停车标志、标线、门牌、楼栋号、大楼名称铜字、单元号、信报箱需报相关部门及发包人同意后一并实施。大楼名称由发包人负责命名。

5、建筑布局及室外景观考虑与与周边现状建筑和谐共存。

6、地块内应考虑住宅用地与地下空间的统一利用。

7、基坑支护设计需尽量考虑减少对周边道路及建筑的影响，若在基坑开挖及地下室施工过程中造成周边道路、建筑沉降或造成周边管道破坏的，承包人无条件修复并承担责任。

8、本次投标需尽量优化，做足计容面积，在投标方案中标明优化的部位。

四、施工、采购及相关要求

1、建筑主体结构

1.1建筑主体结构功能总体要求

建筑主体结构功能要求表

	项目内容
	功能说明

	地下室
	按照国家、地方现行施工规范

	地上建筑物
	按照国家、地方现行施工规范，

	给排水、消防（室内）
	按照国家、地方现行施工规范，并结合发包人要求实施

	电气（室内）
	按照国家、地方现行施工规范

	电器（室内）
	按照国家、地方现行施工规范

	通风工程
	按照国家、地方现行施工规范，并结合发包人要求实施

	智能化工程
	按照国家、地方现行施工规范，并结合发包人要求实施

	变配电设备
	按照国家、地方现行施工规范，并结合发包人要求实施

	燃气工程
	按照国家、地方现行施工规范，并结合发包人要求实施

	电梯
	按照国家、地方现行施工规范，并结合发包人要求实施


注：相关设备采购技术参数见本文相关说明。

1.2建筑主体结构详细技术要求

1.2.1地下建筑

（1）设计符合《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；

（2）基础设计根据周边建筑基础形式，并根据本项目中的结构的受力情况，初步考虑多层建筑采用桩基础。具体基础选型需待投标人的详细地质报告提供后，并与经济技术对比分析后确定；

（3）地下室顶板采用梁、板结构，地下室不设缝。在主楼与地下室之间设沉降后浇带，待主楼结顶后再施工。对地下室及结构单元长度超过规范规定的最大伸缩缝间距要求的部分，设置温度伸缩后浇带，待两侧混凝土达到强度后三个月以上封闭。

第六章 投标文件格式

一、商务标
封面

授权委托书（随身携带，无需封入标书）
  投标函

  附件1：投标函附表

 附件2：主要材料（设备）品牌要求选择一览表
2、 资格审查

三、技术标
（一）商务标
封面

                              （项目名称） 招标

投  标  文  件

商 务 标
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月         日
(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章)
授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）在   年  月   日至   年    月   日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                

                            工程的投标活动，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权委托，特此委托。

附

	代理人：            性别：            出生年月：     年    月

身份证号码：

单      位：

部      门：

代理时限：    年    月   日至       年    月    日

	委托代理人身份证复印件粘贴处

（第二代身份证需复印正反两面）




法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

授权单位（盖章）：

注：开标时代理人需携带身份证原件和此委托书参加会议。（此页不封入标书）

  年    月    日 

注：若联合体投标，上述人员应为牵头单位人员，授权委托方为牵头单位。
投 标 函

致：                       
根据贵方                        工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范其他有关文件后，我方愿按以下费用进行投标报价： 投标报价(大写)                元整,(小写)               元[其中：工程费报价（小写）          元、设备购置费报价（小写）          元(结算率为：    %（结算率=（工程费+设备购置费）报价/62328.22万元*100%））、勘察设计费报价（小写）          元、代理费【不参与竞价】180000元。]；设计及施工工期满足招标文件要求，按合同约定进行设计、采购、施工，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、其他资料。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要人员，保证按投标函中承诺的周期完成勘察设计、施工、验收并提供相应的服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书、招标文件和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    （补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                     （盖章）                      
地址：                                         邮编：            

电话：                                         传真：            
法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）          

日期：            年           月          日

(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章)
附件1

投 标 函 附 表

	项目名称
	

	拟派项目总负责人
	姓名：              ，身份证号：               

	拟派设计负责人
	姓名：              ，身份证号：               

	拟派施工负责人
	姓名：              ，身份证号：               

	投标报价
	1、工程费报价（小写）：         元
2、设备购置费报价（小写）：         元
[结算率=（工程费+设备购置费）报价/ 62328.22万元）*100%=     %]

3、勘察设计费报价（小写）：          元
4、代理费【不参与竞价】180000元

5、投标报价（1+2+3+4）（小写）：                  元

                      （大写）：                        元整

	备注
	


投标人：                     （盖章）                     
法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）        
日期：            年           月          日

(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章)
附件2：             主要材料（设备）品牌要求选择一览表
	序号
	材料名称
	推荐生产厂家或品牌
	投标人选定生产厂家或品牌【必须填报，且只能填一个（选择“或相当于、优于”的，应写明所选的生产厂家或品牌）】

	1
	铝合金门窗
	南平/闽广、广东/南华铝材、广东/凤铝或相当于、优于
	

	2
	防火门
	永康群升、温州银盾、温州旭坚或相当于、优于
	

	3
	外墙真石漆
	嘉宝莉、三棵树、立邦或相当于、优于
	

	4
	防水涂料
	浙江宏成、浙江中誉、宁波/华高科或相当于、优于
	

	5
	防水卷材
	浙江宏成、浙江中誉、宁波/华高科或相当于、优于
	

	6
	电梯
	浙江西奥、中奥电梯、北菱电梯或相当于、优于
	

	7
	镀锌钢管、钢塑管
	金洲、银河、增洲或相当于、优于
	

	8
	PVC电线管、PPR给水管、UPVC排水管
	德首、顺达、中财或相当于、优于
	

	9
	铸铁管
	永吉、金秋、泫氏或相当于、优于
	

	10
	电线
	温州网牌、开元、上海浦东或相当于、优于
	

	11
	电缆
	上海浦东 、 威尔鹰、 开元或相当于、优于
	

	12
	应急灯
	奇辉、台谊、鸿雁或相当于、优于
	

	13
	开关、插座
	正泰、德力西、施耐德或相当于、优于
	

	14
	阀门
	春江、龙珠、埃美柯或相当于、优于
	

	15
	配电箱元器件
	正泰、德力西、华仪或相当于、优于
	

	16
	沟槽配件
	禹王沟槽、潍坊创新、埃美柯或相当于、优于
	

	17
	桥架
	乐清中建、世发长胜、恒隆或相当于、优于
	

	18
	消电设备
	海湾、华安、北大青鸟或相当于、优于
	

	19
	水泵
	上海连成、上海凯泉、上海上锦或相当于、优于
	

	20
	风机
	上虞/越瞬、浙江/上建、大丰或相当于、优于
	

	21
	普通灯具
	三雄极光、雷士、欧普或相当于、优于
	

	22
	可视对讲联网系统
	冠林、安居宝、立林或相当于、优于
	

	23
	电视监控系统
	海康威视、大华、天地伟业或相当于、优于
	

	24
	专用信息网络系统
	锐捷、H3C、华为或相当于、优于
	

	25
	一卡通管理系统
	捷顺、披克、富士或相当于、优于
	

	26
	UPS主机
	山特、科士达、艾默生或相当于、优于
	

	27
	高低压配电设备
	ABB、特变、施耐德或相当于、优于
	

	28
	抗震支架
	浙江君耀、鸿泰、九浩或相当于、优于
	

	29
	路灯
	佛山、雷士、三雄极光或相当于、优于
	


注：1.上述内容必须全部填写，否则按否决其投标处理。

2.投标人选定的材料、设备品牌若是优于（相当于）以上推荐品牌的，需提供优于或相当于的证明材料由评标委员会界定，若未提供证明材料的视为不按招标文件要求作否决其投标处理。
投标人：                     （盖章）                     
法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）        
日期：            年           月          日

(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章)
（二）资格审查
封面

                              （项目名称） 招标

投  标  文  件

资 格 审 查（含资信）
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月         日

(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章) 
1、 资格后审申请书

致：                                        （招标人名称）

1、经授权作为代表，并以                 （投标申请人名称）（以下称“申请人”）的名义，在充分理解招标文件的基础上，本申请书签字人在此以                     （招标工程项目名称）工程投标申请人的身份，向你方提出资格后审申请：

2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证件、证明、合同的复印件：

3、按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清申请书中有关财务和技术等方面的问题。本申请书还将授权给有关证明资料的个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

	一般质询和管理方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关人员方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关技术方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关财务方面的质询
	

	联系人1：
	电话：
	

	联系人2：
	电话：
	


5、本申请充分理解下列情况：

5.1资格后审合格的申请人的投标，若投标时有提交资格后审更新资料，须以投标时提交的资格后审申请更新资料得到证实为前提。

5.2你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标申请人。

5.3你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。

5.4你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权取消我方投标资格或不予授标的权利。

5.5你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。

6、如果我方获得投标资格，除不可抗力外，我方保证将按招标文件要求时间提交投标文件以及中途不会放弃投标，否则，视为违约，愿意向招标人支付投标担保金相同数额的违约金，并同意从已提交的投标担保金中抵扣。如果我方的投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请作出的承诺，包括资金、拟派往实施本项目工程的人员、施工机械设备等方面，以确保按合同要求完成本项目工程，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

7、我们确认如果我方投标，则我方的投标文件和与之相应的合同将得到签署。

8、下述签字人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实和准确的。

	法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
投标人盖章

日期：     年   月   日


(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章) 
2、资格后审申请书附表

附表1

投标人一般情况

	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	代表处地址

	4
	电话

传真
	联系人

	5
	注册地、注册年份

并附上营业执照复印件

	6
	主营范围

	7
	公司资质等级证书

并附上资质等级证书复印件

	8
	其他需要说明的情况




注：所有独立投标申请人或联合体都须填写此表

附表2-1

项目总负责人基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生
日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业
	
	毕业
时间
	年  月  日

	专业及从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	主

要

业

绩
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	主

要

获

奖

情

况


	

	其它需
补充的情况


	


注：投标人应随此表附上相关的证书复印件。

投标人（公章）：                    法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：         年  月   日

(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章) 
附表2-2

设计负责人基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生
日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业
	
	毕业
时间
	年  月  日

	专业及从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	主

要

业

绩
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	主

要

获

奖

情

况


	

	其它需
补充的情况


	


注：投标人应随此表附上相关的证书复印件。

投标人（公章）：                    法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：         年  月   日

(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章) 
附表2-3

施工负责人基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生
日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业
	
	毕业
时间
	年  月  日

	专业及从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	主

要

业

绩
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	主

要

获

奖

情

况


	

	其它需
补充的情况


	


注：投标人应随此表附上相关的证书复印件。

投标人（公章）：                   法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：         年  月   日

(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章) 
附表3

项目部人员配备情况
投标人（盖章）：(注:若为联合体投标，各方均需盖章)
	姓名
	拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	职称
	证书
	安排上岗起止时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1、 我单位拟派本工程的项目总负责人、设计负责人、设计人员均已列入本表；

2、 我方保证标后组建的项目部人员满足招标项目设计、施工班组需求。


注：附上述人员相关证书复印件。

附表4

拟派项目总负责人、施工负责人无在建（在监）工程的

承诺书

                                ：
我公司及拟派项目总负责人、施工负责人承诺，拟派参加       项目名称           投标中的项目总负责人、施工负责人至投标截止时间，无在其他工程存在在建（在监）工程的的情形。其他工程项目包括：在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制，时间界定为自中标通知书发出之日（以非招标方式承包工程的以合同生效之日）起至合同工程验收通过之日止（时间以竣工验收备案表为准）或合同解除之日。

以上承诺如有虚假，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人(单位盖章)：                      拟派项目总负责人： （签字） 

法定代表人 (签字或盖章)：               拟派施工负责人：  （签字）  

                                                年   月   日

(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章) 
   有关资料复印件
(注:若为联合体投标，各方均需盖章)


