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一、招标公告
[bookmark: OLE_LINK1]萧江-麻步“花果牧野”乡村振兴示范带（萧江段）设计与施工一体化招标公告
1. 招标条件
本招标项目萧江-麻步“花果牧野”乡村振兴示范带（萧江段）设计与施工一体化已由平阳县发展和改革局以平发改投资〔2021〕173号批准建设，项目业主为平阳县萧江镇人民政府，建设资金来自 自筹 ，项目出资比例为100%，招标人为平阳县萧江镇人民政府。项目已具备招标条件，现对该项目的设计与施工一体化进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目概况：本项目位于萧江镇垟心金村、华泽村、前村村、文华村，其中外立面改造面积13000平方米，涉及41幢共230间农房。新建围墙长度670米，示范带村庄两侧绿化面积6860平方米，示范带导视系统2个及附属设施建设。本项目总投资562万元，其中工程费用473.4万元。
2.2招标范围：本工程采用设计与施工一体化模式，承包人承包范围内工程的设计深化（含大纲设计）、施工图设计、工程施工、竣工验收、移交、备案、工程质保期内的缺陷修复、保修服务等。
2.3 计划工期：120 日历天（其中设计工期20日历天（不含报批时间），施工100日历天）。
3. 投标人资格要求
3.1合格的投标人应同时具备下列①、②项条件，或由①、②项组成的联合体：
①工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业乙级及以上资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质；
②具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质。
3.2项目经理（项目总负责人，余同）：具备建筑设计专业中级及以上技术职称或建筑工程专业二级及以上注册建造师资格。若为联合体投标，项目经理须为牵头人在职职员；
施工负责人：具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格；
设计负责人：具有一级注册建筑师执业资格或建筑设计专业中级及以上技术职称。
3.3 其他要求：①投标人拟派项目主要负责人（项目经理、施工负责人和设计负责人）不得相互兼任，须为投标人在职职员，并须提供由社会保障部门出具的投标截止时间前6个月内任意1个月的本单位社保在保证明。其中项目经理、施工负责人均不得有在建（在监）工程，在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。
②温州市施工三级资质企业和设计资质企业（若联合体投标，指相应资质单位）以温州市住建局最新发布的《关于公布建筑业企业资质动态核查限期整改企业名单的公告》（查询网址http://zjj.wenzhou.gov.cn/col/col1229463196/index.html）为准，被列入整改名单的企业，其投标无效。
③温州市二级及以上资质企业、温州市外浙江省内企业以查询“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”（网址：http://223.4.65.131:8080/）“企业信息”-“注册人员”结果为准，投标人（若联合体投标，指相应资质单位）应当保持建筑工程施工总承包资质，建筑工程、机电工程专业注册建造师合计不少于5人，其中建筑工程专业注册建造师不少于4人，否则其投标无效。
④浙江省外企业以查询“全国建筑市场监管公共服务平台”（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）“建筑工程企业”-“注册人员”结果为准，投标人（若联合体投标，指相应资质单位）应当保持应当保持建筑工程施工总承包资质，建筑工程、机电工程专业注册建造师合计不少于5人，其中建筑工程专业注册建造师不少于4人，否则其投标无效。
⑤省外投标人必须提供有效期内的《外省企业进入浙江省承接业务登记备案证明》。
3.4本工程接受联合体投标，成员总数不可超过2个。若为联合体投标，则牵头人须为施工资质单位，且投标人网上项目信息录入和投标保证金递交由牵头人办理即可。
4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2021年 9 月 28 日至2021年 10  月 28 日，在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。
5.投标人网上项目信息录入：
5.1有效录入时间：2021年 9  月 28 日至2021年 10  月 28 日上午9时30分。
5.2录入方式：网上信息录入（在平阳县政府门户网站公共资源交易网上自行登录）。
6. 投标文件的递交
6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）2021年 10 月 28 日9时30分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））。
6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
7. 发布公告的媒介
本次招标公告在平阳县政府门户网站公共资源交易网上发布。
8. 其他说明
此项目在平阳县政府门户网站公共资源交易网上交易系统进行网上项目信息录入。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成投标人企业入库工作及网上信息录入，否则，其投标文件将被否决，后果由投标人自负。企业入库办理须知详见本网站“关于应用温州市建设工程招标投标交易主体信息库有关事项的通知”。
9. 联系方式
	招标人：平阳县萧江镇人民政府
	招标代理机构：浙江名进建设项目管理有限公司

	地址：平阳县萧江镇
	地址：平阳县鳌江镇园林东路388号玉河小区B2幢第二单元201室

	联系人： 林先生
	联系人：周女士

	电话： 0577-63578176
	电话：0577-63639288


2021年 9 月 27 日 


二、投标须知
投标须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招标人：平阳县萧江镇人民政府
地  址：平阳县萧江镇
联系人：林先生    
电  话：0577-63578176     

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理：浙江名进建设项目管理有限公司
地  址：平阳县鳌江镇园林东路388号玉河小区B2幢第二单元201室
联系人：周女士    
电  话：0577-63639288

	1.1.4
	项目名称
	萧江-麻步“花果牧野”乡村振兴示范带（萧江段）设计与施工一体化

	1.1.5
	建设地点
	萧江镇垟心金村、华泽村、前村村、文华村

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本工程采用设计与施工一体化模式，承包人承包范围内工程的设计深化（含大纲设计）、施工图设计、工程施工、竣工验收、移交、备案、工程质保期内的缺陷修复、保修服务等。

	1.3.2
	计划工期
	工期：120 日历天（其中设计工期20日历天（不含报批时间），施工100日历天）。

	1.3.3
	质量要求
	符合国家现行设计标准、工程质量验收合格

	1.4.1
	投标人资质条件
	（1）合格的投标人应同时具备下列①、②项条件，或由①、②项组成的联合体：
①工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业乙级及以上资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质；
②具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质。
（2）项目经理（项目总负责人，余同）：具备建筑设计专业中级及以上技术职称或建筑工程专业二级及以上注册建造师资格。若为联合体投标，项目经理须为牵头人在职职员；
施工负责人：具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格；
设计负责人：具有一级注册建筑师执业资格或建筑设计专业中级及以上技术职称。
（3）其他要求：
①投标人拟派项目主要负责人（项目经理、施工负责人和设计负责人）不得相互兼任，须为投标人在职职员，并须提供由社会保障部门出具的投标截止时间前6个月内任意1个月的本单位社保在保证明。其中项目经理、施工负责人均不得有在建（在监）工程，在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。
②温州市施工三级资质企业和设计资质企业（若联合体投标，指相应资质单位）以温州市住建局最新发布的《关于公布建筑业企业资质动态核查限期整改企业名单的公告》（查询网址http://zjj.wenzhou.gov.cn/col/col1229463196/index.html）为准，被列入整改名单的企业，其投标无效。
③温州市二级及以上资质企业、温州市外浙江省内企业以查询“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”（网址：http://223.4.65.131:8080/）“企业信息”-“注册人员”结果为准，投标人（若联合体投标，指相应资质单位）应当保持建筑工程施工总承包资质，建筑工程、机电工程专业注册建造师合计不少于5人，其中建筑工程专业注册建造师不少于4人，否则其投标无效。
④浙江省外企业以查询“全国建筑市场监管公共服务平台”（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）“建筑工程企业”-“注册人员”结果为准，投标人（若联合体投标，指相应资质单位）应当保持应当保持建筑工程施工总承包资质，建筑工程、机电工程专业注册建造师合计不少于5人，其中建筑工程专业注册建造师不少于4人，否则其投标无效。
⑤省外投标人必须提供有效期内的《外省企业进入浙江省承接业务登记备案证明》。
（4）拟派的项目班子成员：除项目经理、施工负责人和设计负责人外，标后按项目规模标准配备，不作资格审查要求。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
接受，应满足下列要求：
成员总数不可超过2个。若为联合体投标，则牵头人须为施工资质单位，且投标人网上项目信息录入和投标保证金递交由牵头人办理即可。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分包
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	见资料附件

	2.2.2
	投标截止时间
	2021年 10 月 28 日上午9时30分

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	1、金额：人民币80000元（大写捌万元整）；
2、投标保证金的形式：银行转账或保险电子保函或银行保函或融资担保机构保函；
3、投标保证金（银行转账）截止时间为2021年 10 月28 日上午09时30分。
保险电子保函或银行保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）为2021年 10  月 27 日下午17时。 
4、投标保证金注意事项
4.1如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国农业银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。
备注：
①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。
②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。
③提供《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息），投标保证金以保险电子保函或银行保函形式或融资担保机构保函的投标单位无需提供）。
④若为联合体投标，投标保证金由牵头单位负责获取账号并递交。
4.2如投标人采用保险电子保函的，电子保险保函（瓯e保）生成流程如下：投标人登录平阳县电子招投标交易平台→【填写投标信息（网上报名）】选择项目报名→业务管理【电子保函申请】→选择要办理的工程项目名称→申请保函，点选 投标保证保险电子保函→瓯e保电子保函办理平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。
（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）
4.3如投标人采用银行保函的，须选择平阳农商银行、中国农业银行、中国银行中的其中一家银行办理。

	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	不允许□允许

	3.6.3
	签字或盖章要求
	投标单位应将投标文件妥为密封，封袋和封条上必须加盖单位公章和法定代表人（或者授权委托代理人）的签字或盖章。
投标文件相应位置按要求加盖单位公章（不得以投标专用章等其他形式印章代替）和法定代表人（或者授权委托代理人）的签字或盖章，否则作否决其投标处理。
（若为联合体，密封袋上、纸质投标文件上各方均须按上述要求执行，否则作否决其投标处理。）

	3.6.4
	投标文件份数
	商务标：正本1份、副本4份、电子文档1份（U盘，内含所有投标文件）；
技术标：正本1份、副本4份；
资格后审资料：正本1份、副本4份；
证书原件：1份。

	3.6.5
	装订要求
	投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。（建议采用双面打印）

	4.1.2
	封套上写明
	招标人名称：平阳县萧江镇人民政府，
         （项目名称）投标文件
在____年____月___日___时___分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	 平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼代理公司窗口

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2021年 10 月 28 日上午9时30分           
开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>二楼）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1名。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：现金或银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函。 
履约担保的金额：合同价格（扣除预留金后）的2%。 
民工工资支付担保的相关约定：按照温政发【2018】3号《温州市人民政府关于印发温州市建筑业企业农民工工资支付保证金管理办法的通知》及其他现行有关文件规定执行。 
承包单位须设置专用账户，规范农民工工资专用账户资金管理，人工费分账基准比例按照浙建【2020】7号文及其现行有关规定执行，如未做到专用账户及拖欠情况，不予支付项目进度款。
履约担保应由投标人基本账户缴纳，在工程完工验收合格后予以退还。
若联合体投标，履约担保由联合体单位牵头人递交。

	10
	需要补充的其他内容

	注

意

事

项
	投标人提出问题的截止时间
	2021年 10 月 11 日

	
	招标人书面澄清的时间
	2021年 10 月 13 日开始提供下载

	
	企业信息录入有效时间
	2021年 9  月 28 日至2021年 10 月 28 日上午9时30分

	
	最高限价
	1.本项目最高限价487.4万元（其中工程费用最高限价473.4万元、设计费14万元【设计费为固定报价，不参与竞价】。
工程费结算率=工程费投标报价/473.4万元*100%（结算价不得超过中标价）；设计费实行一次性包干，请各投标人充分考虑工程实际情况并结合自身实力进行合理报价，今后在设计过程中，无论设计范围是否有调整，设计费均将不予调整。总价与分项报价均不能超各最高限价。
2.设计施工总承包管理费不另行报价，由投标人在投标报价中综合考虑。
3.本项目招标代理服务费 3.93万元，中标单位在领取中标通知书前向招标代理机构支付该笔费用，招标代理服务费包含在投标报价中，投标人须综合考虑后报价，后期不再另行支付。

	
	其他说明
	设计补偿费用：本项目不设置设计补偿费。
知识产权：
（1）投标人须保证本投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。
（2）若投标人使用他人的专利、专有技术时，所涉及到的费用及产生的纠纷，由投标人自行解决。
（3）招标人提供的相关资料只供本次活动使用，各投标人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。
（4）投标人的所有投标文件不予退还，所有投标文件的所有权（包括知识产权）归招标人所有。
（5）招标人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标方案进行调整，有权采用未中标方案的部分设计内容或理念。
（6）招标人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方案，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。
（7）中标人未经招标人许可，不得将中标方案成果用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果。

	
	招标文件的答疑与澄清、修改、补充等内容将在平阳县政府门户网站公共资源交易网（http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”栏上发布

	
	投标单位须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员携带有效身份证明到场参加开标会议。有效身份证明详见第二章25.2款。（若为联合体投标，上述人员应为牵头人单位在职人员，授权委托方为牵头单位,在递交投标文件的同时，须同时递交联合体协议书，协议书中必须明确牵头单位及联合体各方的权利与义务等内容。联合体家数不得超过2家。）。

	
	投标人在提交投标文件的同时，应同时递交投标人资格审查所涉及的证明材料原件作为备查，评标委员会根据评标的需要，核对投标人提供相应的原件，如届时未能按要求提供投标人资格审查所涉及的证明材料原件的，资格审查部分作投标人资格审查不通过处理；证书原件单独密封，密封袋内注明原件清单。
（若联合体投标：相关资料各方均需提供）。

	
	

	
	1）本次投标单位中标后，在中标单位完成施工图设计并报主管部门审图通过后，由中标单位（若中标单位无造价咨询资质的，须委托具有相应资质的造价咨询单位）在30日历天内出具工程量清单及工程造价，并在20日历天内与审核单位完成核对并经业主认可。施工图纸及工程量清单、工程造价未经招标人确认而私自施工的，其造成的所有费用招标人一律不予支付。未按该条款实施的，中标方须按上述要求整改到位；如若未进行相关整改的，招标人有权终止合同并不予退还其履约保证金，给招标人造成的损失，须赔偿因此造成的一切损失费。
2）中标人须协助建设单位完成各类审批程序。




  (一)总则
1、工程说明
1.1工程说明见投标须知前附表(以下简称“前附表”)第1.1.4项——第1.1.5项所述；
1.2上述工程按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章规定通过招标来择优选定中标单位。
2、招标范围及工期
2.1本次招标的工程范围见前附表第1.3.1项所述；
2.2本工程的工期要求见前附表第1.3.2项所述。
3、资金来源
3.1本工程立项计划已得到有关部门的批准，工程资金通过前附表第1.2.1项所述的方式获得。
4、投标人资格要求
4.1投标人资质等级要求见前附表第1.4.1项所述；
4. 2具有熟悉基本建设管理程序，具有独立协调各类基建事务的能力；
4. 3具备与项目相适应的资金实力和承担经济风险的能力，财务状况和银行资信良好；
4.5本工程接受联合体投标
由两个法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时，除符合第1.4.1、1.4.2款的要求外，还应符合以下要求：
(1)投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体每一成员均具法律约束力；
(2)联合体的各成员应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作责任，并将该共同投标协议随投标文件一并递交给招标人；
(3)联合体中标后，联合体各成员应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；
(4)联合体的各成员应当共同推荐一联合体代表人，由联合体的牵头人提交一份授权书，证明其代表人资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标人；
(5)联合体代表人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行；
(6)参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；
(7)除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词亦指联合体各成员。
 5、投标费用
投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。
6、踏勘现场（本项目不适用）
 6.1招标人将按前附表第1.9.1项所述时间组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；
6.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；
6.3投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任；
6.4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

 (二)招标文件
8、招标文件的组成
8.1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；
招标文件包括下列内容:
第一卷  投标须知、合同条款及合同格式
一、招标公告
二、投标须知
三、评标办法
四、合同条款及合同格式
五、报价说明
六、发包人要求
七、 投标文件格式
八、招标人提供的资料
8.2 投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。
9、招标文件的质疑于答疑、
 9.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有疑问的投标人，应在投标人须知前附表的规定时间向平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）提交质疑，招标人在投标人须知前附表的规定时间将答疑结果在平阳县政府门户网站公共资源交易网公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。
9.2招标文件的答疑将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前在平阳县政府门户网站公共资源交易网公布，但不指明答疑问题的来源。如果答疑发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。
 10、招标文件的澄清或修改
10.1在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人；15日的招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
10.2招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在平阳县公共资源交易管理委员会办公室备案，并在平阳县政府门户网站公共资源交易网上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
10.3 招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在平阳县公共资源交易管理委员会办公室备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。
(三)投标文件的编制
11、投标文件的语言及度量衡单位
11.1投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准；
11.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
12、投标文件的组成
12.1投标文件由商务标、资格后审资料、技术标、证书原件等四部分组成，证书及相关资料原件均需提供核对，如届时未能按要求及时提供投标人资格审查所涉及的证明材料原件的，按投标人资格审查不通过处理。
12.2商务标包括（A4规格）：
（1）投标函；
（2）投标函附录；
（3）投标人认为需要提交的其他资料（如有，格式自拟）
（4）电子文档（U盘，内含所有投标文件）
12.3资格后审资料内容包括：
（1） 资格后审申请书；（若为联合体投标的，各方均须盖章、签字）
（2）投标人基本情况表，投标拟派项目主要负责人【（项目经理（项目总负责人）、设计负责人、施工负责人）】基本情况表，项目部人员配备情况，拟派项目经理（项目总负责人）、施工负责人无在建（在监）工程承诺书；（若为联合体投标的，各方均须提供投标人一般情况，且须在其它资料中也按格式要求签章）
（3）资格后审申请书相关复印件（需加盖投标人公章）
1）投标人的《法人营业执照》（副本）；（若为联合体投标的，各方均须提供）
2）投标人的《企业资质证书》（副本）；（若为联合体投标的，各方均须提供）
3）投标人的《安全生产许可证》；（若为联合体投标，施工资质企业须提供）
4）企业法定代表人、企业技术负责人、企业分管安全生产的副经理“三类人员”A类证书；企业技术负责人与企业分管安全生产的副经理须提供任职文件）；（若为联合体投标，施工资质企业须提供）
5）项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人）的注册执业资格或职称证书及社保证明，施工负责人还须提供“三类人员”B类证书；（若为联合体投标，各方按拟派人员提供相应资料）
6）省外投标人必须提供有效期内的《外省企业进入浙江省承接业务登记备案证明》。（若为联合体投标，联合体成员中若存在省外投标人，须提供相应资料）
7）《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章。（若投标保证金以保险电子保函或银行保函或融资担保机构保函形式的投标单位无需提供。）
（4）法定代表人授权委托书（授权委托人到场参加开标须提供）
（5）联合体协议书（若为联合体投标的，须提供）
（6）投标人需要提交的其他资料（如有，格式自拟）
注：
1、如联合体投标，联合体各方均需提供以上相应资料，否则作资格审查未通过处理，不再进入后续评审。
2、如不能提供企业资质证书原件的，可以提供企业资质证书扫描件或复印件须加盖公章，且要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。
3、项目主要负责人（项目经理（项目总负责人）、设计负责人、施工负责人）证书如不能提供原件，可以提供地方政务服务网或主管部门网站生成的电子证书。证书自行下载打印并加盖公章。每本电子证书上有“地方政务服务网”二维码或查询渠道。若因扫描件或复印件上的二维码或查询渠道无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。人员证书如办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料（或主管部门官网文件截图），否则评标委员会有权按否决其投标处理。
4、社保证明可以提供由社保部门或地方政务服务网生成的具有社保电子签章的社保证明。社保证明自行下载打印并加盖公章。若因提供的核实查询渠道的无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。
5、职称证上没有显示专业的，须提供职称证书颁发部门出具的证明材料或原职称评定申请材料，否则不予认可。
12.4技术标内容包括：（A3规格）
技术标应包括但不局限于以下内容：
12.4.1方案设计总体构思理念，外形特点，建筑功能，区域划分，环境景观，建筑总体与周边环境的关系；
12.4.2设计组织和质量保证措施、设计进度和进度保证措施、造价控制措施、后续技术服务计划及承诺；
12.4.3方案设计图纸（包括但不限于外立面改造、围墙建设、示范带村庄两侧绿化、示范带导视系统等工程平面图、立面图、效果图）；
12.4.4各种指标的分析；
12.4.5工程施工建设方案；
12.4.6估算工程量清单（不含价格）；
12.4.7投标人认为需要提供的其他资料。
注：除封面、封底外，技术方案（包括施工图图纸）部分不得超过500页；工程建设方案部分不得超过200页，技术标必须无涂改、行间插字或删除；建议技术方案与工程建设方案二部分内容合并装订。
13、投标文件格式
 13.1投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。
14、投标报价
14. 1 本项目投标商务报价包括 “设计费报价”、“工程费报价” 等二部分组成。
14. 2投标总价：投标人根据招标人提供的招标文件及相关技术资料，对项目进行准确定位，制定相应的设计方案，结合自身的项目管理经验，认真分析测算，确定投标总报价。
投标报价包含本工程所有的设备及配套设施的项目前期、项目管理、施工图预算编制费、图审费、采购、施工、调试、工程保修期内的缺陷修复及保修工作、工程竣工验收合格后2年的质保服务、养护服务、合同内规定的所有责任、义务和一般风险费用等，请投标单位在投标报价时自行考虑以上因素。投标报价费用包含以上但不限于以上工程建设过程中发生的相关费用。中标人的投标总价将作为合同限价。
14.3本次招标采用设计与施工一体化，签订合同价包括设计费用和工程费用。
本项目设计费为固定报价，规模变化及内容变更今后均不予调整。设计费包括设计及相关调整费、图纸资料费、施工服务、利润、税金、保险费、勘察费（若有）、测绘费（若有）等全部费用。
本项目工程费以投标单位的中标价作为签约合同时暂定的工程费，最终结算价以审价相关部门审定的预算价*中标结算率为准，中标结算率=工程费中标价/473.4万元*100%。最终的结算价不得超过中标价，投标人在施工图设计时应充分考虑该合同价的限额因素，报价要符合设计的内容。本项目实行最大工程费用保证制度，今后工程结算价不得超过中标价、合同价，超出部分由投标人自行承担；
14.3.1本次投标单位中标后，在中标单位完成施工图设计并报主管部门审图通过后，由中标单位（若中标单位无造价咨询资质的，须委托具有相应资质的造价咨询单位）在30日历天内出具工程量清单及工程造价，并在20日历天内与审核单位完成核对并经业主认可。施工图纸及工程量清单、工程造价未经招标人确认而私自施工的，其造成的所有费用招标人一律不予支付。未按该条款实施的，中标方须按上述要求整改到位；如若未进行相关整改的，招标人有权终止合同并不予退还其履约保证金，给招标人造成的损失，须赔偿因此造成的一切损失费。设计标准、设计图纸必须经招标人审核确定后方可实施，一经确认，投标人不得随意修改调整。
14.3.2本项目的设计方案如有需要需进行公示，公示要求须满足有关规定，相关费用由投标单位在投标时综合考虑，不再另行支付。
14.3.3中标人中标时的方案和施工图如根据相关单位的会议纪要等文件精神需要重新设计的，招标人不再另行补偿。
14.3.4设计人必须对其编制的施工图及预算负责。一旦中标，在建设单位无重大设计变更（工程范围、规模、主要技术标准）要求的前提下，必须进行限额设计，严格控制预算。
15、投标货币                                      
 15.1本工程的投标应以人民币报价。
 16、投标有效期
16.1投标有效期见本须知前附表第3.3.1项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效；
16.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上公告通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
17、投标保证金
17.1各投标单位按照投标人须知前附表中第3.4.1项的规定。
17.2投标人不按前附表第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
17.3自始至终参加投标的未中标单位，投标保证金在中标公示期满后（中标公示期如有投诉除外），经招标人同意后予以退还。中标单位的投标保证金在合同签订后，经招标人同意后予以退还。
17.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）投标人无故放弃中标资格的；
（3）拒绝接受投标文件中已确认的承诺或条款；
（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
（5）投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。
17.5出现招标文件约定投标保证金不予退还情形的，由平阳县公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后，直接转交给招标人。
    18、投标预备会（本项目不采用）
18.1投标预备会(答疑会)，如招标人认为有必要召开投标预备会，投标人应按照前附表规定的或招标人另行书面通知的时间和地点，派出代表出席招标人主持的投标预备会；
 18.2投标预备会的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题；
 18.3投标人提出的与投标有关的任何问题须在投标预备会召开前3天，以书面形式提交给招标人，在投标预备会上，招标人将做出澄清和解答；
 18.4招标人在投标预备会上所做出的澄清和解答，以书面答复为准，投标人在收到投标答疑纪要时应以书面形式予以确认。答疑纪要的有效性规定按照本须知第9.1、9.2款规定执行；
 18.5未出席投标预备会不作为否定投标人资格的理由。
 19、投标人的替代方案（本项目不采用）
 20、投标文件的份数和签署
    20.1投标人应按本投标须知有关规定编制前附表第3.6.3、3.6.4项规定份数的投标文件；
   20.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；
20.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人盖章或签字，电子签章具有同等法律效力。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求；否则投标文件签署授权委托书无效；
20.4除投标人对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章。

(四)投标文件的递交
21.投标文件的密封和标记
21.1.投标文件的密封：资格后审资料正本、副本一起密封；技术标正本、副本起密封；商务标正本、副本、电子文档（U盘）一起密封；证书原件单独密封 。投标人应在标函密封袋上清楚地分别标明“技术标”、“商务标”、 “资格后审资料”、“证书原件”字样。投标文件需用封袋包装，加贴封条，封袋和封条上必须加盖单位公章和法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。
21.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表第4.1.2项的规定。
21.3所有投标文件的密封袋的封口处应加盖密封章或投标人印章。
21.4如果投标文件没有规定加写标记和密封，招标人将拒收或者告知投标人招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人；
 22、投标截止日期
22.1投标人应按投标须知前附表第4.2.2项所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达给招标人；     
22.2招标人按本须知第10条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下,投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准；
22.3投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定数的,招标人将依法重新组织招标。
23、迟交的投标文件
23.1招标人在投标须知前附表第2.2.2条规定的投标截止日期以后收到的投标文件,将被拒绝或返回给投标人。
 24、投标文件的补充、修改与撤回
 24.1投标人在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；
（1）在投标须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
（2）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照前附表须知的要求盖章或签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
（3）修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第21.1条、第21.2条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
24.2在投标截止日期以后,不得补充修改投标文件；
24.3在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内,投标人不得撤回其投标文件,否则其投标保证金或投标保函将被没收。
(五)开   标
25、开标
 25.1本招标工程招标人将于投标截止时间的同一时间即按照本须知前附表所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议；
25.2投标单位需由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员携带授权委托书到场参加开标会议。（若联合体投标的则由牵头人提供以上资料及联合体协议书参加开标会议）投标单位自愿参加开标会议，如未参加开标会议则视为对整个开评标过程默认。开评标过程中，如果需要询标的，被询标的投标单位的法定代表人或委托代理人必须到场进行书面回答。如果投标单位15分钟内没有对询标做出书面回答，视为默认。
法定代表人参加开标的，必须持有并出示《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，必须持有法人签署的授权委托书、本人身份证原件和复印件（加盖公章）。
25.3按规定撤回的投标文件不予开封，并退给投标人；按规定宣布为无效的投标文件，不予详细评审。
25.4开标会议由招标人主持，按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人是否派人到场；
（3）检查投标文件的密封情况；
（4）开启投标文件资格后审资料，进入资格审查；
（5）公布资格审查结果；
（6）开启投标文件技术标，进入技术标评审；
（7）公布技术标评审得分；
（8）开启投标文件商务标，并记录投标人名称、投标报价、项目经理、工期等；
（9）投标人、招标人代表、监标人、招标代理项目负责人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（10）开标结束。
26.1投标文件有下列情形之一的，招标人不予接受：
（1） 逾期送达的或者未送达指定地点的；
（2） 未按招标文件要求密封的；
（3） 未按第24.2条递交开标资料的。

(六)评   标
27、评标会议
26.1开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标由评标委员会负责。
26.2评标委员会由招标人依据有关法律规定组织。
28、评标过程的保密
28.1公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密；
28.2在投标文件的评审和比较、中标侯选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
28.3合同授予后，招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料。
29、资格后审
29.1本工程采用资格后审，评标委员会应按照资格后审评标办法审查其是否有能力和条件有效地履行合同义务。
30、投标文件的澄清
30.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复、投标人应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改。根据本须知第32条，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。
31、投标文件的符合性鉴定
31.1开标后，投标文件经审查符合本须知规定的投标文件由评标委员会进行评审；
31.2评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标文件实质上不响应招标文件要求的标准以评标办法中列举的否决投标条件为准；
31.3如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
32、错误的修正
32.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下:
(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；
(2)当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。
(3)合价累计金额与小计(合计)金额不一致的，以合价金额为准，并修改小计(合计)金额及总报价。
当评标委员会按照上述原则修正错误，发现其错误达到或超过原总报价0.5%时，将认定其投标文件质量较差，其错误不予修正，否决投标处理
32.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金或投标保函也将被没收，并不影响评标工作。
33、投标文件的评估和比较
33.1评标委员会将按照本须知规定仅对确实为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较；
33.2在评审过程中，评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标人将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩；
33.3评标委员会依据前附表规定的评标标准和方法进行评审和比较，向招标人提交评标报告并推荐中标候选人或受招标人委托确定中标人。
33.4评标方法和标准
本项目采用综合评估法:即是最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标。衡量这一标准需要在招标文件中明确对商务标、技术标的具体评分办法（评价指标与对应分值），由评标委员会逐项评判打分，按照综合得分的高低顺序，推荐1名中标候选人。推荐得分最高者为第一中标候选人。
 依法必须招标的项目，经评标委员会评审后有效投标人不足3名时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标，如有竞争力的可继续评标。
33.5中标人的确定
中标候选人经公示后(公示期为3个工作日)由招标人确定中标人，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。
办理决标备案手续前，招标人有权对拟中标人的以下情况进行核实：
招标人在中标公示之后，可以对拟中标人投标文件的人员、业绩、资格条件、财务状况等情况进行核实，也可以书面咨询拟中标企业所在地建设行政主管部门，发现投标过程中有串通投标、弄虚作假或其他违法的行为,将视为不符合中标条件，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。 
33.6、重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

(七)合同的授予
34、中标人的确定
34.1中标候选人经公示后(公示期为3个工作日)由招标人确定中标人，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以经行政监督管理部门备案后重新招标。
34.2办理决标备案手续前，招标人有权对拟中标人的以下情况进行核实：
34.3招标人在中标公示之后，可以对拟中标人投标文件的人员、业绩、资格条件、财务状况等情况进行核实，也可以书面咨询拟中标企业所在地建设行政主管部门，发现弄虚作假或其他违法的行为,将视为不符合中标条件，招标人有权取消其中标资格，保证金不予退还。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。
35、 中标通知
35.1中标公示期满后没有异议或投诉的，在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
35.2中标人确定后，招标人将于15日内向平阳县公共资源交易管理委员会办公室提交招标情况书面报告。
36、履约担保
36.1在签订合同前，中标人应按投标须知前附表第7.3.1规定的金额、担保形式和招标文件 “合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。
履约保证金的缴纳：招标人在发出中标通知书同时出具履约保证金缴纳通知单，中标单位按通知单要求在五日内将履约保证金存入招标人指定的专户。履约保证金必须从中标人的基本银行帐户中划出，不得在其他帐户中办理转划；履约保证金采用银行转账或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函进行交纳（招标人不得强制要求履约保证金缴纳形式）。
36.2中标人不能按投标须知第37.1规定的要求，提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
37、签订合同
37.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
37.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

[bookmark: _Toc476718824]（八）重新招标和不再招标
[bookmark: _Toc476718825]38、 重新招标和不再招标
38.1重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
[bookmark: _Toc229646755][bookmark: _Toc152045573][bookmark: _Toc324415581][bookmark: _Toc152042349][bookmark: _Toc144974541]（3）所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。
[bookmark: _Toc476718826]38.2不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

(九)纪律和监督
39.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
39.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
39.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
39.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
39.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。
本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。


三、评标办法
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	商务标、资格审查、技术标
	投标保证金
	以到达平阳县公共资源交易中心银行帐户为准

	
	不良行为
	投标单位不得处于不良行为记录公示期

	
	投标人的组织机构
	投标人必须具备独立法人资格，不得以分支机构名义参加投标，投标人名称、组织机构必须在投标文件中体现一致。

	
	投标报价
	不得超过本工程的最高限价，否则按无效标处理。

	
	投标工期
	不得超过本工程的招标工期，否则按否决其投标处理。

	
	盖章
	投标文件相应地方加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替）及单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章；如联合体投标的，联合体各方均须按要求盖章或签字。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。



1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会按照招标文件规定的评审因素和标准对投标人的投标文件进行评审，最终按综合得分（综合得分=技术标得分+商务标得分）从高到低推荐中标候选人。综合评分相等时，以技术得分高的优先；技术得分都相同时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，则由招标人代表现场抽签确定名次优先者。
2、评标程序
2.1评标的一般程序为：
（1）熟悉招标文件和评标办法；
（2）资格审查；
（3）技术标评审；
（4）商务标评审；
（5）必要时对投标文件中的问题进行询标；
（6）根据评标办法对投标文件进行排序；
（7）完成评标报告，推荐中标候选人。
注:1、若通过评审的有效投标文件少于三家，经评标委员会认定仍具竞争效果（评标委员会须出具评标决议），评标委员会可以按本招标文件规定的评标办法及规定向招标人推荐中标候选人。
2、若评标委员会需要对投标文件中的问题进行询标，被询标的投标单位的法定代表人或委托代理人必须在15分钟内到场进行书面回答，否则视为默认。
2.2、投标文件如存在以下情况之一的，其投标文件将不予接受。
（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；
（2）未按招标文件要求密封的；
（3）无法定代表人或委托代理人参加开标会议的；
（4）法定代表人参加开标的，未携带《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，未携带法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件、本单位社保在保证明（由社会保障部门出具的近6个月内任一个月的在保证明）。（注：所需复印件均留档）（若联合体投标的，未由牵头人提供以上资料及联合体协议书参加开标会议）；
3. 评审标准
3.1投标人的资格审查
3.1.1投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足下列必要条件之一的，其投标文件应当作否决其投标处理，不进入下一轮评审。
1）按招标公告规定网上项目信息录入的；
2）投标人按招标文件的要求提交投标保证金；
（投标单位须提供《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章，原件备查。若投标保证金以保险电子保函或银行保函或融资担保机构保函形式的投标单位无需提供。）
3) 投标人的法人资格有效，注册经营范围符合要求，并提供相关证书；（若为联合体投标的，各方均须提供）
4) 投标人的资质等级符合要求，并提供企业资质证书；（若为联合体投标的，各方均须提供）
5）《安全生产许可证》符合要求；（若为联合体投标，施工资质企业须提供）
6）企业法定代表人、企业技术负责人、企业分管安全生产的副经理符合要求，并提供相关证书及企业技术负责人与企业分管安全生产的副经理须提供任职文件；（若为联合体投标，施工资质企业须提供）
7)项目主要负责人（项目经理（项目总负责人）、设计负责人、施工负责人）资质符合要求，并提供相关证书及社保证明；（若为联合体投标的，各方均须提供）
8）省外投标人提供有效期内的《外省企业进入浙江省承接业务登记备案证明》。（若为联合体投标，联合体成员中若存在省外投标人，须提供相应资料）
9)提供联合体投标协议书（若为联合体投标的，须提供）
注：
1、投标人须按资格审查申请书要求提供相关证书及资料原件（证书及资料原件单独密封）核对备查，否则按否决其投标处理（若为联合体投标，按要求提供）。有二维码的证书如不能提供原件的，可以提供扫描件或复印件加盖公章，且要保证扫描件或复印件的二维码清晰可以查询，因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。
2、提供由社保部门或地方政务服务网生成的具有社保电子签章的社保证明。社保证明自行下载打印并加盖公章。若因提供的核实查询渠道的无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。
3、职称证书若未体现专业，须提供职称证书颁发部门出具的专业证明材料。
4、人员证书如办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料，否则评标委员会有权按否决其投标处理。
3.2技术标评审（分值50分）
3.2.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行技术标评审。 技术标采用记名方式各自评分。评标委员会成员对投标人的各项评分内容打分的合计得分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值为各投标人最后技术标得分，结果保留二位小数（第三位四舍五入）。如发现某张评分票的一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分票无效。
3.2.2技术标评审完毕，公布技术标最终得分。
技术标评分细则如下：
	内容
	分值
	评分标准说明
	档次

	
	
	
	优秀
	一般
	差

	技术
方案
	44
	项目现状分析（4分）
	对项目现状及场地实际情况的认识和理解，提出具体问题存在和解决办法；针对本项目的技术重点和难点进行分析。
	4.0-2.6
	2.5-1.1
	1.0-0

	
	
	立面改造工程
（10分）
	针对立面改造工程完成建筑立面融合环境特色情况，干净整洁程度，是否统一且具有创意亮点方面进行评审。
	5.0-3.5
	3.4-2.1
	2.0-0

	
	
	
	若建筑立面设计详细电子版图纸达到初步设计深度得5分。
	5分

	
	
	绿化节点设计工程（10分）
	针对包含5个地块的节点绿化设计及效果表达。节点设计独特性、绿化布局合理程度，后期管理养护方案等方面设计及效果表达。
	5.0-3.5
	3.4-2.1
	2.0-0

	
	
	
	若绿化节点设计详细电子版图纸达到初步设计深度得5分。
	5分

	
	
	示范带导视系统设计工程
（5分）
	对示范带导视系统设计专项设计及效果表达情况等方面进行评审。
	5.0-3.5
	3.4-2.1
	2.0-0

	
	
	门台改造、围墙、村口标志牌工程等
（10分）
	对节点的围墙、门台改造、村口标志牌等进行方案深化设计的美观程度、设计创意性、新颖性等方面进行评审。
	10-6.7
	6.6-3.4
	3.3-0

	
	
	估算工程量清单（不含价格）
（5分）
	根据估算工程量清单（不含价格）项目子目及项目特征描述是否完善、全面、清晰、符合设计内容及项目实际情况进行评审。 
	5.0-3.5
	3.4-2.1
	2.0-0

	工程建设方案
	6
	1、项目总体部署进行综合评分。
	0.7-1.0
	0.6-0.4
	0.3-0

	
	
	2、施工方案进行综合评分。
	0.7-1.0
	0.6-0.4
	0.3-0

	
	
	3、质量控制及保障措施进行评分。
	0.7-1.0
	0.6-0.4
	0.3-0

	
	
	4、进度控制及保障措施进行综合评分。
	0.7-1.0
	0.6-0.4
	0.3-0

	
	
	5、投资控制及保障措施进行综合评分。
	0.7-1.0
	0.6-0.4
	0.3-0

	
	
	6、安全文明控制及保障措施
	0.7-1.0
	0.6-0.4
	0.3-0


注：1、评标委员会应当严格遵守《浙江省工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》文件的要求客观合理的进行打分。评分畸高畸低或其他明显有失公平的必须给出充分的理由，作出书面说明并在公共资源交易网站上予以公示。
2、 根据浙建[2014]9号文件第五项第六条之规定将公示评标委员会成员（采用编号表示）对各投标文件的评分等情况，接受社会监督。
3.3 商务标评分（满分50分）
3.3.1经资格审查、技术标评审后：
有效投标人≤7家时，全部进入商务标开标、评标程序；
7＜有效投标人≤12家时，取技术标得分前7名的投标人（若技术标得分第7名出现两个及以上相同的得分的，均进入后续评审）进入商务标开标、评标程序；
12＜有效投标人＜15家时，取技术标得分前10名的投标人（若技术标得分第10名出现两个及以上相同的得分的，均进入后续评审）进入商务标开标、评标程序；
有效投标人≥15家时，取技术标得分前12名的投标人（若技术标得分第12名出现两个及以上相同的得分的，均进入后续评审）进入商务标开标、评标程序。
未入围的投标人的商务标将不予开启，不在进行后续评审。入围商务标评审的投标人经确定后，不再因后续评审否决而进行递补。 
3.3.2商务标的符合性审查
开启并宣读入围后续评审的有效投标人的商务标。评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对入围的商务标进行符合性审查。商务标如存在以下情况之一的，经评标委员会以少数服从多数的原则审核认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行商务标的评分。投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。
1）未按招标文件的要求签署和盖章的；
2）不响应招标文件规定的实质性要求的；
3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；
4）投标文件载明的计划工期超过招标文件规定期限；
5）投标报价大于投标最高限价的（包括设计费及工程费）。本工程投标最高限价为487.4万元（其中工程费用最高限价473.4万元、设计费14万元【设计费为固定报价，不参与竞价】 ；
6）投标函与投标函附表报价不一致，或存在计算错误或大小写不一致；
7）投标函载明的项目经理（项目总负责人）与投标函附表或资格审查中不一致；
 8）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。
3.3.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标,不进入后续评审。
3.3.4商务文件经符合性评审后，有效的商务报价进入商务标评标。
3.3.4.1评标基准价的确定：
进入商务标评审阶段后，若商务标符合性审查后，有效投标人数≤5家时，所有有效报价的平均值作为评标基准价；
若商务标符合性审查后，5家＜有效投标人数≤10家时，评标基准价为有效报价中去掉1个最高价和1个最低价后的平均值作为评标基准价；
若商务标符合性审查后，10家＜有效投标人数≤14家时，评标基准价为有效报价中去掉2个最高价和2个最低价后的平均值作为评标基准价
若商务标符合性审查后，有效投标人数＞14家时，评标基准价为有效报价中去掉3个最高价和3个最低价后的平均值作为评标基准价
3.3.4.2评标委员会按以下方法计算各投标文件的投标价评分：
有效投标报价与评标基准价对比，计算投标价评分值，即：
    a.投标报价等于评标基准价时，得满分50分；
    b.投标报价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分，扣完为止。
    c.投标报价每高于评标基准价1个百分点，扣1分，扣完为止。
  以上评分保留小数点两位，第三位四舍五入；评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。
3.4评标结果
3.4.1评标委员会对通过资格审查，技术标评审、商务标评审后且综合得分（综合得分为技术得分+商务得分）从高到低排名，推荐1名中标候选人。
若综合得分相同时以技术标得分高者优先；技术标得分也相同时，以商务标报价低者优先；商务标报价也相同时，由招标人现场抽签确定。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
3.5串标认定
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》文件精神，工程招标投标活动中有下列情形之一的，认定为串通投标行为：
a. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
b.投标人之间约定中标人；
c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
e.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；
f.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
g.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
h.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
i.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
j.不同投标人的投标文件相互混装；
k.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
l.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
m.法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。




四、合同条款及格式
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第一部分 合同协议书
发包人(全称)              
承包人(全称)              
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：萧江-麻步“花果牧野”乡村振兴示范带（萧江段）设计与施工一体化
2、工程批准、核准或备案文号：            。
3、工程内容及规模：            。
4、工程所在省市详细地址：
5、工程承包范围：
二、工期要求
                 。
三、工程质量标准
工程设计质量标准：符合现行设计规范、规程和有关政策、法规要求。
工程施工质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）“合格”标准。
四、合同价格
1、本合同最高限价为人民币(大写)：      元(小写金额：    元)。
2、本工程合同价包含设计费、工程费二部分组成，其中，
暂定签约合同金额（大写）：              　元（人民币）
￥：                                 元（人民币） 
其中：1、设计费合同价为       元。（总价包干，不予调整）
	  2、暂定工程费合同价（中标价）：         元[中标结算率为：         %，最终工程费合同价以相关部门审定的预算价*中标结算率为准，但最终结算价不得超过合同价，超过的部分由承包人承担，如发包人要求发生重大变更，由双方另行签订补充协议。
五、定义与解释
本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。
六、合同生效
本合同在以下条件全部满足之后生效：本合同经发包人、承包人双方签字盖章后生效。
发包人：                                   承包人：
  (公章)                                     (公章)
法定代表人或其授权代表：                   法定代表人或其授权代表：
  (签字或盖章)                               (签字或盖章)
工商注册住所：                              工商注册住所：
企业组织机构代码：                           企业组织机构代码：
邮政编码：                                   邮政编码：
法定代表人：                                 法定代表人：
电话：                                        电话：
传真：                                       传真：
电子邮箱：                                   电子邮箱：
开户银行：                                    开户银行：
账号：                                        账号：   
合同订立时间：  年  月  日














第二部分 通用条款
略
[bookmark: _Toc357321394]第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc357026800][bookmark: _Toc357321395]1. 一般约定
[bookmark: _Toc357026801][bookmark: _Toc357321396]1.1 词语定义
1.1.1 合同当事人和人员
1.1.1.1 发包人：      
1.1.1.2 监理人：                        
1.1.2 工程和设备
1.1.2.1 单位工程：                     
1.1.2.2 永久占地：        /           
1.1.2.3 临时占地：        /           
[bookmark: _Toc357026802][bookmark: _Toc357321397]1.2 法律
适用于合同的法律包括：（1）国家、浙江省、温州市颁布的法律、法规及行政规章制度。包括但不限于以下法律、条例：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》；
（2） 经上级有关部门及建设行政主管部门批准的初步设计文件及批复、概预算书、建设计划、设计施工图等有关技术经济文件。
（3） 国家和地方现行的工程承包、施工验收规范、工程质量验收标准。
（4） 其他造价相关规范性文件：
1、《关于印发〈温州市建设工程担保实施办法（试行）〉的通知》（温建建〔2003〕373号）；2、《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）；3、《温州市人民政府关于印发温州市建筑业企业农民工工资支付保证金管理办法的通知》（温政发【2018】3号）；4、《关于进一步加强建设工程造价动态管理的通知》（温建建〔2008〕 35号）；5、《温州市房屋建筑深基坑工程管理规定》（温建技〔2009〕269号）；6、《关于推行法人管理项目制度的若干意见》（温建建〔2009〕287号）；7、《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》（温建建〔2010〕316号）；8、《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（温住建发〔2011〕19号）；9、《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》（温住建发〔2011〕219号）；10、《温州市扬尘污染防治管理办法》（温州市人民政府令第130号）；11、《关于在市区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》（温州市人民政府〔2012〕4号）；12、《转发<浙江省建设工程价格信息动态管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕38号）；13、《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》（温住建发〔2012〕39 号）；14、《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（温住建发〔2012〕190号）；15、《关于转发<浙江省合同备案管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕344号）；16、《转发<关于加强建设工程指导性计价依据管理工作的通知>》（温住建发〔2013〕1号）；17、《关于转发<浙江省国有投资建设工程招标控制价、中标价、竣工结算价信息报送和公开管理办法>的通知》(温住建发〔2013〕2号)；18、《关于加强市管建设工程施工合同管理的若干意见》（温住建发〔2013〕197号）。19、国家、省市在项目实施过程中颁布的最新文件。 
[bookmark: _Toc357026803][bookmark: _Toc357321398]1.3文件的提供和照管
1.3.1 承包人文件的提供：
承包商应编制月进度报告，一式 5 份，提交给业主。
每次报告应包括：
(a)设计、承包商文件、采购、制造、货物运达现场、施工、安装、试验、调试和试运行等每一阶段进展情况的图表和详细说明；
(b)材料的质量保证文件、试验结果及合格证的副本；
(c)安全统计，包括对环境和公共关系有危害的任何事件和活动的详细情况；
(d)实际进度与计划进度的对比，包括可能影响按合同竣工的任何事件或情况的详细，以及为消除延误正在（或准备）采取的措施。
1.3.2 发包人提供的文件： 合同签订后7天内，发包人提供一式 2 份前期工作相关文件。
[bookmark: _Toc357321399][bookmark: _Toc357026804]2．发包人义务
[bookmark: _Toc357026805][bookmark: _Toc357321400]2.1 提供施工场地：
在开工前，发包人将通过工程师提供施工场地，双方代表应做好现场的交验工作并签字确认。发包人提供施工用电接头、施工用水接口，电讯线路的接入由承包人自行解决。
[bookmark: _Toc357026806][bookmark: _Toc357321401]2.2其他义务
（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：   。
（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：   。
[bookmark: _Toc357026807][bookmark: _Toc357321402]2.3发包人代表
发包人代表的姓名：               ； 
发包人代表的职务：               ；
发包人代表的职责： 对工程建设进行管理和监督。
[bookmark: _Toc357026808][bookmark: _Toc357321403]3．监理人
[bookmark: _Toc357321404][bookmark: _Toc357026809]3.1监理人的职责和权力
监理的范围：本工程范围内的建设和缺陷责任期的保修服务。
监理的内容：详见《委托监理合同》内发包人委托的职权部分。本工程委托监理人监理。
监理的职权：
（1）监理人受发包人委托，享有合同约定的权力；
（2）监理人依据发包人的授权发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任；
（3）合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
监理的权限：监理人在行使下列权力前需要经发包人事先书面批准：
(1)同意承包人分包本工程的某些非主体和非关键性工作；
(2)确定产生的费用增加额；
(3)发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；
(4)决定工期延长、合同进度计划修订的批复和完工期限；
(5)审查批准技术规范或设计的变更；
(6)发出变更指示；
 (7)确定变更而变动的的单价和合价；
 (8)确定索赔的批准或支付；
（9）承包人主要管理人员（项目施工负责人、技术负责人、施工员、安全员、质检员等）的流动，重要设备的调迁；
（10）有关影响工期、质量、合同价格的其它重大决定；
如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行。
[bookmark: _Toc357321405][bookmark: _Toc357026810]3.2 总监理工程师
工程总监理工程师姓名：待定
3.3总监理工程师的商定
如果这项商定或确定导致费用增加或工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。
[bookmark: _Toc357321406][bookmark: _Toc357026811]4. 承包人
[bookmark: _Toc357026812][bookmark: _Toc357321407]4.1承包人的一般义务
4.1.1 高质量完成设计任务并通过施工图审查。提交工程总体施工组织设计的份数和时间：施工前须提供详尽的施工方案及进度计划三份。
4.1.2由承包人履行的其他义务：施工用水、用电申请及场内用电接线及用水接管由承包人自理，施工用水、用电申请费用及通电、通水费用（包括容量费、自备发电机等一切费用）及表后工程费用由承包人自理。承包人应考虑自备发电设备，以防止施工过程中的临时停电对工程进度和质量等的影响，费用由承包人自理，计入总价，包干使用。
各分包单位的施工用水电由承包人提供，费用分担另行详见分包项目分包合同或协议书。
a	应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前提供由监理工程师签证的工程进度计划、完成工程量报表及形象进度情况。
b承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，并承担费用。
c需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：其发生的费用由承包方支付，因承包方未及时办理等责任由承包方负责 ，并书面通知发包人。
d已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包方负责并承担所需费用。
e施工场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人作好保护工作，由承包人承担费用。
f施工场地清洁卫生的要求：由承包人做好现场清洁卫生工作承担费用。
g双方约定承包人应做的其他工作：在施工现场作好安全警示和安全保卫工作，因安全防护工作不到位引发的一切事故均由承包人承担所有费用及相应的责任；施工中的相关资料必须由承包人归档上报（竣工图须提供电子版本） 。
h	其他：双方另行协商  。
[bookmark: _Toc357026813][bookmark: _Toc357321408]4.2履约担保
承包人按合同价格的2%，以保函或现金的形式在签订本合同协议书前提交履约担保。整个工程竣工验收合格后并由承包人提出申请十个工作日内无息退还履约担保。
[bookmark: _Toc357321409][bookmark: _Toc357026814]履约担保范围包括工期担保、质量担保(含工程质量及设计责任)、项目管理机构工作及安全文明施工担保的内容，并不单独约定各项担保内容的最高限额，如违约索赔总额达到履约担保总额，发包人有权终止合同。合同中相关罚则或赔偿，发包人可视实际情况，有权直接在工程款支付中抵扣（待索赔事项完成后再将相应款项支付），而不需取得承包人同意。
4.3分包和不得转包。
4.3.1约定的分包事项：        
[bookmark: _Toc357321410][bookmark: _Toc357026815]4.4承包人项目经理
4.4.1项目总负责人(项目经理)：         ；设计负责人：          ；施工负责人：          ；
4.4.2项目经理职责：
（1）按合同约定以及监理人作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
（2）承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
（3）承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
项目经理权限：
（1）主持项目经理部工作。
（2）决定授权范围内的项目资金的投入和使用。
（3）制定内部计酬办法。
（4）参与选择并使用具有相应资质的分包人。
（5）参与选择物资供应单位。
（6）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系。
（7）法定代表人授予的其它权力。
因擅自更换项目各负责人的违约约定：项目各负责人在工程实施期间不得擅自更换，否则，发包人有权解除合同。若确须更换项目各负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人，且应报经建设管理部门审查批准，更换应满足同资历相应人员，同时承包人应支付发包人违约金每次100000元，发包人从工程进度款中扣取。
[bookmark: _Toc357026816][bookmark: _Toc357321411]4.5承包人人员的管理
4.5.1人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：开工前提交三份，格式、内容自定。
人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：开工前提交三份，格式、内容自定。
（以上提供的各类表格需征得监理公司及发包人的认可后方生效）
4.5.2承包人承诺的项目部技术经济管理人员必须按投标承诺名单及时到位，施工负责人每月现场到位不得少于20天，实际到位天数每少一天，承包人按5000元/天.每天支付违约金给发包人，其余施工技术人员、设计常驻人员每月现场到位到位不得少于22天，实际到位天数每少于一天，按2000元/天/每人.每天支付违约金。施工负责人到位率不足50%的，发包人有权解除合同，并不予退还全部履约保证金，同时承包人还应赔偿由此造成发包人的损失。若因特殊情况或实际需要必须调换者，承包人必须事先向委托人提供以下材料并取得委托人的书面批准以后，才能派替换的人员进场：（1）书面请示报告；（2）替换人的技术职称证书、岗位证书、身份证（验证原件，提供复印件）及其工作经历与业绩等有关证明材料；（3）当替换人的职称、资质和工作经历应满足招标文件要求。承包人未征得发包人同意擅自更换人员的，发包人有权要求承包人予以更正，如拒不更正的，发包人有权解除合同，并按项目各负责人100000元/每人·次、其它管理人员50000元/每人·次进行违约处罚。
4.5.3未经发包人同意，承包人擅自更换人员时，将被视为承包人违约，收取违约金，在当期工程款支付中扣除，情节严重的，由发包人决定将同时不予退还部分或全部履约担保，直至单方面解除本合同。如现场人员不服从招标人、监理人员的管理，发包人和监理人有权要求更换该人员。
[bookmark: _Toc357321412][bookmark: _Toc357026817]4.6进度计划
4.6.1 合同进度计划
承包人提交项目进度计划的份数和时间：在合同签署后7天内,承包人向发包人提交2份符合招标文件要求、发包人代表或监理人规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案说明。
监理人及发包人确认的时间：收到该计划后的7天内审查同意或提出修改意见。
提交关键单项工程施工计划（名称）： 详见合同附件  
提交关键分部分项工程施工计划（名称）： 详见合同附件
4.6.2 合同进度计划的修订
承包人向监理人及发包人提交修订合同进度计划的申请报告期限：7天。监理人及发包人批复期限：7天。
工程延期的审批
a.必须是非承包人自身的原因造成的工期延误,发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请，但最终是否准予延期和延期天数的决定权在发包人；
b.若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施予以弥补，而不能要求推迟工程的总工期；
c.延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是关键工序但不在关键线路上的，发包人也不考虑延长工程总工期。
[bookmark: _Toc357321413][bookmark: _Toc357026818]5. 设计
[bookmark: _Toc357026819][bookmark: _Toc357321414]5.1承包人的设计义务
5.1.1 施工图设计阶段设计文件的份数：提供16份
[bookmark: _Toc357026820][bookmark: _Toc357321415]5.2设计审查
本工程的设计阶段（名称）：施工图设计
设计审查阶段及其审查会议的时间安排：发包人有权对承包人出具的设计图纸委托具备相应审查图纸资质的单位进行审查，相关费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc357026821][bookmark: _Toc357321416]5.3 竣工文件
5.3.1 承包人提交竣工记录份数：在交工验收前十五天向发包人提供完整的竣工资料一式柒份，要求监理人确认。竣工图U盘2张。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。
5.4限额设计
5.4.1本项目实行限额设计，如果将来实际工程投资超出合同价的，超出部分由承包人自行承担。
5.4.2工程造价（实际合同价）包含：以相关部门审定的预算价*中标结算率为准，中标结算率=工程费中标价/473.4万元*100%。合同价不能超中标价，结算价不能超合同价及中标价。
[bookmark: _Toc357026822][bookmark: _Toc357321417]6．材料和工程设备 	
[bookmark: _Toc357026823][bookmark: _Toc357321418]6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：开工前提交三份，格式、内容自定。主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期开工前提交三份，格式、内容自定。   
（以上提供的各类表格需征得监理公司及发包人的认可后方生效）
[bookmark: _Toc357026826][bookmark: _Toc357321421]7．安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc357026827][bookmark: _Toc357321422]7.1 承包人的安全责任
7.1.1 承包人编制安全措施计划报送监理人期限：开工前 
7.1.2 承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及温州市安全生产和劳动保护的有关规定，保证采取一切必要的安全预防措施，以防止承包人的雇员、发包人和监理人的职员及其他人员因承包人的不当操作而受到伤害。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任由承包人负责。
[bookmark: _Toc357026828][bookmark: _Toc357321423]7.2环境保护
[bookmark: _Toc357321424][bookmark: _Toc357026829]7.2.1提交健康、安全、环境管理计划的份数和时间： 开工前提交三份  。
[bookmark: _Toc357321425][bookmark: _Toc357026830]8. 开始工作和竣工
8.1开始工作
承包人开始工作的条件：发包人提供施工用电接头，施工用水接口，电讯线路的接入由承包人自行解决。 
[bookmark: _Toc357321426][bookmark: _Toc357026831]8.2发包人的工期延误
发包人造成工期延误的其他原因：承包人必须考虑自备发电机以备应急之需，保证工程进度。原则上，发包人不接受承包人提出延长工期的申请，如非承包人原因造成的连续停水、停电超过48小时的，经发包人核实并书面确认的，工期顺延，但以上所涉及的所有费用均由承包人承担。
[bookmark: _Toc357321427][bookmark: _Toc357026832]8.3 异常恶劣的气候条件
异常恶劣气候的条件指：     /        。
[bookmark: _Toc357321428][bookmark: _Toc357026833]8.4 承包人的工期延误
逾期竣工违约金的计算方法：承包人应支付发包人的工期延误违约金以每拖延一天扣罚10000元，限额为合同总价的3%。如发包人认为承包人自身原因造成工期严重滞后又无明显改进措施的，发包人即有权解除合同，要求承包人无条件退场，并承担由此产生的一切损失，同时，发包人也有权安排其他施工队伍进场施工，费用经审价机构审核后从承包人合同价款中扣除。
[bookmark: _Toc357026834][bookmark: _Toc357321429]8.5 工期提前
提前竣工奖金：     /        。
[bookmark: _Toc357026835][bookmark: _Toc357321430]9．工程质量
[bookmark: _Toc357026836][bookmark: _Toc357321431]9.1工程质量要求
9.1.1达到“合格”标准；
9.1.2隐蔽工程和中间验收
需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定： 按工程施工及验收规范执行。
[bookmark: _Toc357321432][bookmark: _Toc357026837]10．变更
[bookmark: _Toc357321433][bookmark: _Toc357026838]10.1变更程序
10.1.1 变更的提出及认定
（1）所有工程联系单必须统一编号，一式四份，上报监理人、有关部门审核后由发包人确定。
（2）属人力不可抗力造成承包人直接损失的，由发包人将根据实际情况协商确定，但属于应该预见预防的，而承包人没有及时预防或预防不力造成的损失，发包人不负责补偿，属施工技术组织措施失误造成的费用、工期由承包人承担。
（3）承包范围内的措施费用一次性包干，无论何种情况均不再调整。
（4）承包人在深化设计阶段，不能降低原设计方案的品质和标准，发包人提出的修改意见视为设计方案的优化应予以响应并落实，不计入工程变更费用。
（5）发包人对批准后的施工图中尚存在的瑕疵或有歧义的内容有权要求承包人进行修改与完善，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。
（6）在工程实施过程中，发包人认为可能存在安全隐患或难以实施的情形，有权要求承包人整改，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。
（7）在材料及设备运用中未达到设计方案预期效果的，业主可以要求更换或返工，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。
（8）变更执行平政办〔2016〕202号《平阳县人民政府办公室关于印发平阳县政府投资项目标后工程管理细则的通知》
10.1.2变更估价
发包人发出的变更指令进行的合同价格调整，承包人按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照以下原则确定变更工作的价格。涉及包干费用内容的变更，价格不调整。
发包人原因引起的变更单价和工程量的确定：
①单价确定方法：
（新增与核减部分的单价均按以下方法确定单价）：由承包人按照现行的计价依据（《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版））、相关配套文件及当期人工、材料信息价进行计算后，按建筑安装工程费中标下浮率下浮计算（各项弹性费率区间取费费率按中值计取，不计取提前竣工增加费，其中无价材料按双方确认后计入，不下浮，仅计取税金），经发包人审定后，作为结算价格。在《平阳县建材价格信息》、《温州市建设工程造价信息》、《浙江省造价信息》均没有相关材料的价格时，该材料价格由发包人、承包人、造价咨询单位三方询价确定，三方仍存在价格争议的部分由甲乙双方共同委托第三方中介机构裁定。
②工程量调整方法：
经发包人确认的由发包人原因引起的施工范围调整、工程变更、设计变更，按实际增加或减少的工程量和根据第①条确定的单价调整合同价格。
因发包人发出变更引起的的价格调整在核定后并入当期进度款的支付。
补充以下内容：
10.3.2.1未经发包人确认的工程变更均不得调整合同价。
10.3.2.2下列情况，经发包人确定的变更，其责任属于承包人，不得调整合同价格。
（1） 承包人使用非招标文件推荐（或未经发包人确认）的材料设备品牌，发包人有权要求更换为推荐品牌。
（2） 承包人使用的材料外观、颜色、规格未经发包人确认，发包人有权要求更换。
（3） 墙面、地面、天棚的大面积材料施工前未制作样板并经发包人确认的，发包人有权要求重做。
10.3.2.3设计费包干。
10.3.2.4本工程合同价已经考虑在审批过程中的初步设计优化（如有）、施工图的调整与修改产生变动的风险，费用由承包人承担。除设计范围调整外，设计费包干不调整。
10.3.3 变更指示
（1）修改为：变更指示由发包人发出，或经发包人确认后由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
10.3.4变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。监理人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕，发包人应在监理人提交变更估价申请后28天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
10.3.5变更引起的工期调整
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第第3.5 款商定或确定并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
11. 价格调整
11.1按照平政办〔2016〕202号《平阳县人民政府办公室关于印发平阳县政府投资项目标后工程管理细则的通知》文件并经发包人确认的工程变更、设计变更的价格调整。
11.1.1 未经发包人确认的工程变更、设计变更均不得调整合同总价。
11.1.2 经发包人确认的工程变更、设计变更予以调整。
11.1.3 经发包人确认的工程变更、设计变更调整方法为：
（1）综合单价（参照经审价部门审核的工程预算书的综合单价）调整方法：
a、工程量清单计价表中有的项目，按工程量清单计价表中综合单价计价；
b、工程量清单计价表中类似的项目，参照工程量清单计价表中综合单价计价。上述“类似”指工作内容或工料机部分调整，能够利用已有项目进行综合单价调整的。综合单价调整的方法：工料机费用调整，其他费用不调整。
c、工程量清单计价表中没有的项目，由承包人在施工前提出并补充编制工料单价预算书，套用浙江省18版定额及费用定额，费率口径同投标口径，发包人有权在发布开工令当月信息价或市场询价的基础上确定综合价格；
（2）工程量调整方法：
a、施工范围内的项目，工程量不再调整，工程变更和设计变更只能调整综合单价；
b、施工范围外的项目，按实际工程量和根据第（1）条确定的综合单价调整合同价格。
11.2市场价格波动是否调整合同价格的约定：按照招标文件。人工、材料价格采用发布开工令当期平阳信息价，无信息价材料参考当地市场价，不实行动态调整。
[bookmark: _Toc357026839][bookmark: _Toc357321434]12．合同价格与支付
12.1合同价格
合同价确定方式如下：一、是中标单位对图纸进行深化和优化后，发包人委托图纸审查机构对施工图纸进行审查；二、根据审查合格的图纸，由审价部门对工程预算进行审核，以审核结果以及中标结算率确定最终合同价格。签订合同价包括设计费用和施工费用：设计费按中标金额一次性包干，设计费包括设计及相关调整费、施工图审查费、图纸资料费、施工服务、利润、税金、保险费等全部费用。工程费用＝经审价部门审核的预算价ⅹ中标结算率；三、政策处理费用、监理费、建设单位的预算编制费、建设单位结算审核费、全过程造价咨询费、建设单位管理费由发包人支付,其他均由承包人支付。
本项目实行最大工程费用保证制度，今后工程结算价不得超过合同价、中标价，超出部分由投标人自行承担；
[bookmark: _Toc357321435][bookmark: _Toc357026840]12.2 付款方式：
1、设计费的支付：
承包人提供施工图审查合格书及完善完整的施工图后支付设计费的60%；余款待整体项目竣工验收合格并完成竣工结算完毕后一次性支付。
2、工程款的支付：
（1）发出开工令后7个工作日内，甲方支付合同中工程费用总价款10%的工程预付款；预付款分2次在支付工程进度款时等额扣回。
（2）关于进度付款申请单编制的约定：按每月25日前将该月已完工程量及进度款报表提供给建设单位，经现场工程师核实和建设单位认可后，据此支付该月完成工程量85%的工程进度款。当本工程进度款支付至合同价款(不包括设计费用、未施工项目或价格调减造价)的85%时，将停止支付工程进度款,待通过工程竣工验收后，提交应归档的全部技术文件资料，办理竣工结算经相关单位审核后支付至工程结算价款的98.5%；余款1.5%作为质量保证金，待缺陷责任期（后期维护）满后10天内无息退还。
（3）本项目的缺陷责任期（后期维护）为24个月，自实际竣工日期起计算。
（4） 若是联合体投标的，招标人必须与联合体各方签订合同。建筑工程款及设计费可分别支付给相应联合体各方。
[bookmark: _Toc357321437][bookmark: _Toc357026842]    12.3 竣工结算
12.3.1 竣工付款申请单
承包人提交的竣工付款申请单份数：10份
12.3.2竣工付款证书及支付时间
（1）该工程为政府性投资项目，最终以审价部门根据国家造价管理的有关规定审定价作为的本合同工程结算造价，由发包人与承包人办理最终价款结算手续。
（2）承包人应当在工程验收合格后的 3个月内向发包人提交完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人不再受理承包人逾期提交的资料且有权根据已有资料进行查并以已有资料提交审价部门进行审价，审计结果将作为最终结算造价。由于审价部门审价期限的延迟，双方均不向对方承担责任。
（3）该工程为政府性投资项目，承包人超过送审额5%以外部分的核减费用及核增费用由承包人承担审价费用。
[bookmark: _Toc357026843][bookmark: _Toc357321438]12.4 最终结清
12.4.1 最终结清申请单
承包人提交的最终结清申请单份数：10份。
[bookmark: _Toc357026844][bookmark: _Toc357321439]13. 竣工试验和竣工验收
[bookmark: _Toc357026845][bookmark: _Toc357321440]13.1竣工验收申请报告
竣工验收报告的格式、份数和提交时间：在竣工验收后七天内向发包人提供一式柒份。 
完整竣工资料的格式、份数和提交时间：在交工验收前十五天向发包人提供完整的竣工资料一式柒份，要求监理公司签字并盖章确认。竣工图U盘2张。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。
[bookmark: _Toc357026846][bookmark: _Toc357321441]13.2竣工后试验
本工程不进行竣工后试验。
[bookmark: _Toc357026847][bookmark: _Toc357321442]14. 缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc357026848][bookmark: _Toc357321443]14.1 保修责任
    工程质量保修范围、期限和责任：工程保修期最低为2年，保修范围和责任按照发包人和承包人签订的保修协议办理。
[bookmark: _Toc357026849][bookmark: _Toc357321444]15. 保险
[bookmark: _Toc357026850][bookmark: _Toc357321445]15.1 设计和工程保险
15.1.1合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间。
保险范围：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。
保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止。
建筑工程一切险的投保方及对投保的相关要求：由承包人负责。
15.1.2第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：第三者责任险的保险费由承包人支付。
[bookmark: _Toc357026851][bookmark: _Toc357321446]15.2 对各项保险的一般要求
15.2.1 保险凭证
承包人提交各项保险生效的证据和保险单副本期限：合同签订后14天内提交。
[bookmark: _Toc357321447][bookmark: _Toc357026852]16. 不可抗力
[bookmark: _Toc357026853][bookmark: _Toc357321448]16.1 不可抗力的确认
16.1.1双方关于不可抗的约定: 六级以上地震、山洪暴发、战争、十级以上台风及其他属于承包人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
[bookmark: _Toc357026854][bookmark: _Toc357321449]17. 违约
[bookmark: _Toc357026855][bookmark: _Toc357321450]17.1承包人违约
17.1.2对承包人违约的处理
（1）在设计深化、报审、第三方核价及施工过程中，由于承包人原因在涉及质量、安全、效果、工期等方面与发包人存在分歧且无法达成统一意见的，视为承包人单方面终止合同，其履约保证金不予退还，给发包人造成的损失超过履约保证金数额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿，且有权上报行政主管部门计入不良行为记录。
（2）承包人发生通用合同条款第22.1.1(1）目约定的违约情况时约定承包人违约应承担的违约责任：承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程竣工验收达到合格等级。经验收，如有不合格工程，承包人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至工程竣工验收合格，如无法修复或严重降低工程整体质量，则发包人有权扣除其全额质量履约保证金，且承包人应按工程结算总造价的5%支付发包人违约金。
（3）承包人发生通用合同条款第22.1.1(5）目约定的违约情况时约定承包人违约承担的违约责任：承包人按每延误1天支付发包人误期违约金10000元，累计最高赔偿金额为工程结算总造价的3 %。如因承包人自身原因造成工期严重滞后，又无明显改进措施的，发包人有权解除合同并要求承包人无条件退场，承包人承担由此产生的一切损失；同时，发包人也有权安排其他施工队伍进场施工，费用经审价机构审核后从承包人合同价款中扣除。
（4）承包人发生通用合同条款第22.1.1(9）目约定的违约情况时约定承包人违约承担的其他违约责任：不定期进行安全文明施工检查，承包人应及时整改，被一次警告后不作处罚，限期整改，被二次警告后扣除相应比例的文明施工费，另若由于施工不文明、不安全而被新闻单位曝光或交通或主管部门检查后通报，按每次由承包人在其履约保证金支付违约金50000元整给发包人，其后承包人应立即补足履约保证金。
[bookmark: _Toc357026856][bookmark: _Toc357321451]18. 争议的解决
[bookmark: _Toc357026857][bookmark: _Toc357321452]18.1 争议的解决方式
双方约定,在履行合同过程中产生的争议时:通过温州仲裁委员会仲裁解决。
19. 补充条款
19.1 为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全有效使用及投资效益，发包人与承包人在签订工程合同的同时必须签订《廉政合同》《工程质量保修书》《安全生产文明施工协议书》。《廉政合同》《工程质量保修书》《安全生产文明施工协议书》作为施工合同协议书的附件，与工程施工合同协议书等具有同等的法律效力，经合同双方签字立即生效，双方务必认真执行。
19.2 承包人不得随意提出材料品种和规格的变更，除非经发包人的同意，也不得以采购困难等理由延误工期，否则发包人可自行组织采购，视为甲供材料，费用从承包人工程款中扣除，并处以相同金额款项的违约金在进度款中扣取。
19.3 已有管线、设备、建筑物保护工作由承包人负责，否则造成的损失由承包人承担。
19.4 承包人对发包人要求的设计变更、工程变更、时间进度调整无异议，并积极响应。如出现不配合和扯皮并拖延工期等不良现象和影响的，发包人将发函督促整改，若整改不到位，发包人将视情况对承包人处以2万元/次以下处罚。
19.5 承包人对招标文件中承诺事项必须按承诺内容组织实施，如出现不配合和扯皮等不良现象和影响的，发包人将发函督促整改，若整改不到位，发包人将视情况对承包人处以2万元/次以下处罚。
19.6承包人开具税务发票须按税务局和发包人的要求开具税务发票。
19.7分包：本项目不允许分包。
19.8本合同未尽事宜，执行法律、法规、规章；并执行浙江省、温州市、平阳县各行政部门颁发的政策性文件。无文件可执行的按照合同法公平、公正、诚实守信的原则进行协商解决。
19.9工程预算：按照《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）以及相关工程造价政策性文件进行编制（如建设行业定额无法套用的，可套用其他行业定额执行其规定）。工程取费标准分别按照规定执行。取费费率取各项弹性区间费率的中间值。安全文明施工费按照非市区级考虑。计税金均按一般计税法。后期维护实施费用：后期维护时间 2年，费用已经包含在投标报价中，不再另行计算。凡《平阳县工程造价信息》、《温州工程造价信息》综合版、《浙江省工程造价信息》综合版中未包含的材料和设备，由双方协商并经审价等相关主管部门审核后确认材料及设备的价格。双方协商后仍无法达成一致的由双方联合招标确定价格。双方协商或委托咨询机构以及招标方式确定的价格不在下浮范围内。无价材料（含大型乔木、造型树、景观小品等特殊树种）由承包人在该材料使用前至少提前30天提出书面报告（包括材料品牌和价格），甲方在接到承包人核价资料后30天内未提出审核意见，逾期视为默认，承包人在收到甲方审核意见后28天内双方无法达成一致的，启动联合招标程序。由于承包人未及时提出书面报告造成的工期延误和损失由承包人负责。
19.10本次中标单位须对施工图设计进行优化，在设计施工总承包单位完成施工图设计并报主管部门审图通过后，由总承包单位（若总承包单位无造价咨询资质的，须委托具有相应资质的造价咨询单位）出具工程量清单及工程造价，并经审核单位审定及业主认可。施工图纸及工程量清单、工程造价未经招标人确认而私自施工的，其造成的所有费用招标人一律不予支付。未按该条款实施的，中标方须按上述要求整改到位；如若未进行相关整改的，招标人有权终止合同并不予退还其履约保证金，给招标人造成的损失，须赔偿因此造成的一切损失费。

  廉政合同
 
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，         （项目名称）的项目法人                （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目                 （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1．发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。
（2）严格执行                     施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2．发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3．承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或免费提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4．违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人纳入不良行为并一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。
5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，作出在本合同规定范围内的裁定意见。
6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7．本合同作为                          施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。
  发包人：                （盖单位章）     承包人：               （盖单位章）
 法定代表人或其委托代理人：  （签字）     法定代表人或其委托代理人：  （签字）
                  年    月    日                         年     月    日
 
   













安全生产合同
 
为在             施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                 （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1．发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。
2．承包人的职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、安全规范等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按相关安全生产文件要求规定的最低数量和资质条件配置专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）所有施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照平阳县相关规定使用和管理。
3．违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5．本合同正本二份、副本 8  份，合同双方各执正本一份，副本   4 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
 
 
 
发包人：                （盖单位章）     承包人：               （盖单位章）
 法定代表人或其委托代理人：  （签字）     法定代表人或其委托代理人：  （签字）
                    年     月    日                         年     月    日 
















园林绿化养护及工程质量保修书
发包人（全称）： 
承包人（全称）：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及相关城市绿化养护质量标准，经协商一致，对              （工程全称）签订园林绿化养护及景观相关配套工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在绿化养护及质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量养护保修责任。
养护和质量保修范围为本次招标范围内施工的所有项目。具体保修的内容，双方约定如下： 绿地绿化养护质量标准为树林成活率为98％，保存率100％，草坪及其他养护标准参照相关标
准执行。
二、养护及质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合实际约定本工程的绿化养护期及工程质量保修期如下：
1.苗木养护期为1年。
2.景观及其配套工程保修期为1年。
养护及质量保修期自工程竣工后组织预验收通过之日起计算，养护及保修期满再组织正式验收。
三、养护及质量保修责任
1.属于养护及保修范围、内容的项目，承包人应当在接到通知之日起7天内派人施工。承包人不在约定期限内派人施工的，发包人可以委托他人修理施工，费用由承包人承担，且发包人有权拒绝退还保修金。
2.发生紧急抢修施工的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照有关规定，立即向当地建设行政主管部门报告， 采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
5.在工程质量保修养护期内，如因质量问题造成的人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他养护及工程质量保修事项：留工程总造价的1.5%作为本工程工程质量保修金，保修期为1年。保修期满一年后七天内一定性退回。
本园林绿化养护及工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工
合同附件，其有效期限至保修期满。


发包人（公章）：	                          承包人（公章）：


法定代表人                                    法定代表人
或其授权委托人                                或其授权委托人
（签字）：	                                 （签字）：




年	月	日
























五、报价说明
1.本项目分为设计费和工程费用两个部分进行报价，设计费和工程费计价方法如下：
1.1 设计费：本项目设计费为固定报价，今后不再调整。设计费包括设计及相关调整费、施工图设计审查费、图纸资料费、施工服务、利润、税金、保险费等全部费用。包含本工程的设计优化、施工图设计及施工过程中的设计服务。
1.2 工程费最终价格以第三方咨询机构审定结果为准, 投标单位的工程费报价作为签订合同时暂定的工程费，最终工程费以相关部门审定的预算价*中标结算率为准，中标结算率=工程费中标价/473.4万元*100%。
最终结算价不能超过合同价与中标价，投标人在施工图设计时应充分考虑该合同价的限额因素，报价要符合设计的内容。人工、材料价格不实行动态调整。
2.预算价编制依据如下：
2.1《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》；
2.2《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；
2.3《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》；
2.4《浙江省市政工程预算定额(2018版)》；
2.5《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；
2.6《浙江省通用安装工程预算定额(2018版)》；
2.7《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》
2.8建建发【2019】92号文件、温住建发【2016】87号文件、浙建建【2018】61号文件等。


六、发包人要求
[bookmark: _Toc471863704][bookmark: _Toc470468640]一、项目概述
建设规模：本项目位于萧江镇垟心金村、华泽村、前村村、文华村，其中外立面改造面积13000平方米，涉及41幢共230间农房。新建围墙长度670米，示范带村庄两侧绿化面积6860平方米，示范带导视系统2个及附属设施建设。本项目总投资562万元，其中工程费用473.4万元。
二、设计要求及内容
1.方案设计除了要符合发包人提供的方案设计及对项目设计和创作的基本思想和创意说明外，必须完整表达对项目的理解及认知，对项目场地内外资源价值有较深的认识和理解，分析提练精准、有特色、有深度；对项目的理解及定位，设计方案可行性、合理性及创意性等方面。
2.立面改造工程设计方面须完成建筑立面融合环境特色，干净整洁，统一且具有创意亮点，做到主题突出，形式多样，体现建筑整体与周边环境和谐统一。
3.绿化节点设计工程设计方面须包含5个地块的节点绿化设计。节点设计凸显出独特性、四季有花，绿化布局合理，遵守适地适树原则，营造自然景观环境。结合实际情况，并要考虑到后期管理养护上问题。
4.示范带导视系统设计工程设计方面应结合文化，突出亮点，引导性强，吸人眼球。
5.门台改造工程设计方面考虑到现状门台实际情况，在原有造型上进行改造，给人以焕然一新的感觉；
6.村口标志牌工程设计方面结合村庄内部建筑特色与村庄文化，美观且有一目了然的标识性；
7.新建围墙工程设计方面与周边建筑环境融合，适当加入文化内容使其成为一面景墙，重在设计创意性；
8.在对各功能区域，科学合理的划分各单元内容的平面布局和面积分配，做到布局有特色、整体协调，重点亮点突出；绿化与建筑物搭配相得益彰；做到主体清晰，动线完整、流畅。




七、投标文件格式

目  录
一、封面格式
二、商务标格式
三、资格审查资料格式


一、封面格式


萧江-麻步“花果牧野”乡村振兴示范带（萧江段）设计与施工一体化








投 标 文 件
（商务标/技术标/资格审查资料）





投标人：                              （盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：        （签字或盖章）
20    年     月     日


二、商务标格式
（1）投 标 函
致：                       
根据贵方                        的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范其他有关文件后，我方愿按以下费用进行投标报价：投标总价(大写)                元整,(小写)         元[其中：设计费报价      万元，工程费报价         万元（工程结算率为：   %（结算率=工程费投标报价/473.4万元*100%））]；工期：     日历天，按合同约定进行设计、施工，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
提交招标文件要求的全套投标文件，包括：
1、招标文件中要求的投标文件；
2、其他资料。
据此函，投标人兹宣布同意如下：
1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要人员，保证按投标函中承诺的周期完成勘察设计、施工、验收并提供相应的服务。
3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书、招标文件和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
5、其他补充说明：                                    （补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
投标人：                     （盖章）                      
地址：                                         邮编：            
电话：                                         传真：            
法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）          
日期：            年           月          日
 (注:若为联合体投标的，各方均需盖章)

（2）投标函附录
	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
（项目总负责人）
	姓名：      身份证号：        
	

	2
	设计负责人
	姓名：      身份证号： 
	

	3
	施工负责人
	姓名：      身份证号： 
	

	4
	投标报价（小写）
	投标报价    元
[bookmark: _GoBack][其中：设计费报价14万元，工程费报价（小写）         元（结算率为：    %]
	

	5
	质量标准
	
	合格或按招标文件要求

	6
	合同总工期（天）
	
	

	7
	缺陷责任期
	
	

	8
	是否同意招标文件其它内容
	同意
	

	9
	是否同意合同协议条款
	同意
	

	10
	履约担保
	中标价的2%
	

	…
	
	
	



 (注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章) 

（3）授权委托书
本授权委托书声明：我    （姓名）系        （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）在  年  月  日至  年  月  日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加
                            工程的投标活动，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。
代理人无权委托，特此委托。
附
	代理人：         性别：                出生年月： 年  月
身份证号码：
单位：
部门：
代理时限： 年  月  日至  年  月  日

	


委托代理人身份证复印件粘贴处
（第二代身份证需复印正反两面）




法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字或盖章）：
授权单位（盖章）：
注：若委托代理人参加开标，开标时代理人需携带身份证原件和此委托书参加会议。
年 月 日
[bookmark: _Toc152042597][bookmark: _Toc247514300][bookmark: _Toc152045808][bookmark: _Toc247527848][bookmark: _Toc300835224][bookmark: _Toc144974876]

3、 资格审查资料格式
(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章) 

1、资格后审申请书
致：  （招标人名称）
1、经授权作为代表，并以（投标申请人名称）（以下称“申请人”）的名义，在充分理解招标文件的基础上，本申请书签字人在此以（招标工程项目名称）工程投标申请人的身份，向你方提出资格后审申请：
2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证件、证明、合同的原件及原件的复印件：
3、按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清申请书中有关财务和技术等方面的问题。本申请书还将授权给有关证明资料的个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。
4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：
	一般质询和管理方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：



	有关人员方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：



	有关技术方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：



	有关财务方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


5、本申请充分理解下列情况：
5.1资格后审合格的申请人的投标，若投标时有提交资格后审更新资料，须以投标时提交的资格后审申请更新资料得到证实为前提。
5.2你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标申请人。
5.3你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。
5.4你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权取消我方投标资格或不予授标的权利。
5.5你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。
6、如果我方获得投标资格，除不可抗力外，我方保证将按招标文件要求时间提交投标文件以及中途不会放弃投标，否则，视为违约，愿意向招标人支付投标担保金相同数额的违约金，并同意从已提交的投标担保金中抵扣。如果我方的投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请作出的承诺，包括资金、拟派往实施本项目工程的人员、施工机械设备等方面，以确保按合同要求完成本项目工程，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。
7、我们确认如果我方投标，则我方的投标文件和与之相应的合同将得到签署。
8、下述签字人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实和准确的。
	法定代表人（盖章）：

投标人（盖章）：
日期：     年   月   日





2、资格后审申请书附表
投标人基本情况表
项目名称：
	投标人全称
	

	资 质
	
	证书号
	

	营业执照
	1.编号:              2.营业范围:        

	建立日期
	
	现有员工
	
	固定资产净值
(万元)
	


	法定代表人
	姓名:                    职务:              职称:

	行政负责人
	姓名:                    职务:              职称:

	技术负责人
	姓名:                    职务:              职称:

	联系方式
	地址:                    邮编:             电挂:
电话:                    传真:

	开户银行
	名称:                        帐号:

	简况（个数、专业、年完成工作量等）
	

	组织
机构
框图
	


投标人（法人公章）：                    法定代表人（盖章）：
日期：          年   月   日
注：所有独立投标申请人或联合体都须填写此表


[bookmark: _Toc9863567][bookmark: _Hlk17473530]联合体协议书（如为联合体投标则须提供）
（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加
（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）


年    月    日







附表2-1
项目经理基本情况表
	姓  名
	
	性别
	
	出生
日期
	年  月  日

	毕业院校及专业
	
	毕业时间
	年  月  日

	专业及从事本专业    时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	在本项目中担任任务
	

	
主
要
业
绩
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月

	在该项目中任何职

	
	2

	
	
	

	
	3

	
	
	

	主要
获奖
情况
	

	其它需补充的情况

	


注：1、投标人应随此表附上相关的注册证书复印件及社保证明。
2、并提供原件核对。
投标人（法人公章）：             法定代表人（盖章）：
日  期：         年  月   日

附表2-2
设计负责人基本情况表
	姓  名
	
	性别
	
	出生
日期
	年  月  日

	毕业院校及专业
	
	毕业时间
	年  月  日

	专业及从事本专业    时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	在本项目中担任任务
	

	
主
要
业
绩
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月

	在该项目中任何职

	
	2

	
	
	

	
	3

	
	
	

	主要
获奖
情况
	

	其它需补充的情况
	


注：1、投标人应随此表附上相关的证书复印件及社保证明。2、并提供原件核对。
投标人：                                   （盖单位章）
法定代表人或授权委托人：                           （签字或盖章）
日  期：   年   月   日
(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章) 

附表2-3
施工负责人基本情况表
	姓  名
	
	性别
	
	出生
日期
	年  月  日

	毕业院校及专业
	
	毕业时间
	年  月  日

	专业及从事本专业    时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	在本项目中担任任务
	

	
主
要
业
绩
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月

	在该项目中任何职

	
	2

	
	
	

	
	3

	
	
	

	主要
获奖
情况
	

	其它需补充的情况

	


注：1、投标人应随此表附上相关的证书复印件及社保证明。2、并提供原件核对。 
投标人：                                   （盖单位章）
法定代表人或授权委托人：                           （签字或盖章）
日  期：   年   月   日
(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章) 
附表3
项目部人员配备情况
投标人（盖章）：
	姓名
	拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	职称
	证书
	安排上岗起止时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1、 我单位拟派本工程的项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人均已列入本表；
2、 我方若中标，保证拟派项目部人员满足项目规模满足施工及设计需要。
3、 列入本表的人员，一定保证开工后到位，擅自更换或不到位均属违约行为，擅自更换或不到位按招标文件和有关规定或投标承诺处理。
4、单独承包的仅需填写本单位人员。


注：附上述人员（项目经理、施工负责人、设计负责人）相关证书复印件。



附表4
拟派项目经理（项目总负责人）、施工负责人其他任何在建合同工程中担任项目总负责人、施工负责人承诺书
                                ：
我公司及拟派项目经理（项目总负责人）、施工负责人承诺，拟派参加       项目名称           投标中的项目经理（项目总负责人）、施工负责人至投标截止时间，无在其他任何在建合同工程中担任项目经理、施工负责人的情形。其他在建合同工程包括：在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制，在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。
以上承诺如有虚假，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。


投标人(单位盖章)：            拟派项目经理（项目总负责人： （签字） 

法定代表人 (签字或盖章)：     拟派施工负责人：  （签字）  
              
                                                年   月   日

(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章) 

   

有关资料复印件
(注:若为联合体投标，各方均需盖章)
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