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第一章 招标公告

平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程勘察设计项目招标公告

1. 招标条件

本招标项目平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程勘察设计项目由平发改投资以[2020]20号文件批准，项目业主为平阳县妇幼保健院， 代建单位平阳县政府投资项目建设中心，建设资金来源 县财政统筹安排  ，项目出资比例为100%，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围

工程概况：平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程勘察设计选址于平阳县昆阳镇牧垟社区B-21-06地块，总用地面积为36350平方米，总建筑面积58710平方米、住院楼建筑面积50000平方米，包括门诊综合楼建筑面积5060平方米、住院楼建筑面积34000平方米、公共卫生大楼9840平方米、附属用房1100平方米；地下建筑面积8710平方米及相关附属配套设施。设置病床520张，其中妇幼保健院400张，公共卫生大楼120张。项目总投资为40325万元，其中工程费用30480万元。
招标内容、范围：本项目为勘察设计总承包。招标内容包括完成本工程的方案设计（含估算）、工程勘察、初步设计（含概算）、施工图设计等全部设计阶段工作内容及工程缺陷责任期结束前的所有相关服务。

本工程设计内容包括但不限于总平面规划设计、建筑设计、景观绿地设计、医疗区内无障碍设计、医疗单元设计、绿色设计、节能设计、妇女儿童医院特色及人性化设计、结构设计、设备工程设计、投资控制、设计说明及分类专题分析（出入口分析、流线分析、相关部门功能关系分析、重点功能单元设计模式分析、其它分析等），设计范围包括但不限于用地红线范围内的所有建筑、BIM、结构（含钢构）、人防、给排水、消防（含气体消防）、照明（含泛光照明）、空调系统、通风系统、排烟系统、防雷、电梯、智能化设计、数字化医院系统、热水工程、医用净化、医用中央供水、锅炉设备及管道、厨房工程、医用气体、防辐射工程、医疗医技流程设计、基坑围护、附属工程（含场地填方平整、河道开挖及整治、河岸驳坎、桥梁、污水处理设施、室外给排水及电力照明、门卫后勤用房、道路、广场、围墙、大门、景观绿化、各种管网、综合布线等）、二次装修、室内外交通导向、标志、标牌、标线、幕墙、节能、生态环保等（如有）的所有设计内容。
勘察设计周期：共105日历天。中标人应在领取中标通知书后15日历天内提交完善的方案设计、同时工程勘察进场；在方案设计确定之日起30日历天内完成初步设计，完成工程勘察提交详细勘察成果报告；初步设计审查批准后50日历天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查后10日历天内完成补充、修改。（不包括审批部门审批时间）

3. 投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备：工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质，符合其中之一即可，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 

项目负责人资格：国家注册一级建筑师（项目负责人注册单位必须与投标单位一致且在注册有效期内）。具备社保部门出具的在投标单位近6个月内（2020年9月至2021年3月）任意1个月的在保证明。
3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3其他要求：

（1）省外投标人必须提供有效期内的《外省勘察设计企业进入浙江省承接业务登记备案证明》。

4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2021年2月7日至2021年3月18日，在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。

5. 投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年3月18日9时30分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼(开评室一）（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介
本次招标公告在平阳县政府门户网站公共资源交易网上发布。

7. 其他说明

7.1此项目在平阳县政府门户网站公共资源交易网上进行网上信息录入。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成投标人企业入库工作及网上信息录入，否则，其投标文件将被否决，后果由投标人自负。企业入库办理须知详见本网站“关于应用温州市建设工程招标投标交易主体信息库有关事项的通知”。

9. 联系方式
	招标人：平阳县妇幼保健院
	招标代理机构：浙江品信工程项目管理有限公司

	地  址：平阳县敖江镇曙东路178号
	地址：平阳县鳌江镇工兴路90号

	联系人：陈先生
	联系人：林先生   肖女士

	电  话：0577-63730073
	电话：18267896499

	代建单位：平阳县政府投资项目建设中心
	

	地  址：平阳县汇水河路339号
	

	联系人：陈先生
	

	电  话：13758831746
	


                                                            2021年2月5日

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

（本表是对投标人须知的补充和修改，如有不一致的均以本表为准）

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标单位、代建单位
	招标单位：平阳县妇幼保健院

地址：平阳县敖江镇曙东路178号
联系人：陈先生          电话：0577-63730073
代建单位：平阳县政府投资项目建设中心
地址：平阳县汇水河路339号
联系人：陈先生          电话：13758831746

	1.1.3
	招标代理机构
	名称： 浙江品信工程项目管理有限公司
公司地址：平阳县鳌江镇工兴路90号
联系人：林先生   肖女士        电话：18267896499   

	1.1.4
	项目名称
	平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程勘察设计

	1.1.5
	建设地点
	平阳县昆阳镇

	1.2.1
	资金来源
	县财政统筹安排

	1.2.2
	出资比例
	县财政统筹安排100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	招标内容、范围：本项目为勘察设计总承包。招标内容包括完成本工程的方案设计（含估算）、工程勘察、初步设计（含概算）、施工图设计等全部设计阶段工作内容及工程缺陷责任期结束前的所有相关服务。

本工程设计内容包括但不限于总平面规划设计、建筑设计、景观绿地设计、医疗区内无障碍设计、医疗单元设计、绿色设计、节能设计、妇女儿童医院特色及人性化设计、结构设计、设备工程设计、投资控制、设计说明及分类专题分析（出入口分析、流线分析、相关部门功能关系分析、重点功能单元设计模式分析、其它分析等），设计范围包括但不限于用地红线范围内的所有建筑、BIM、结构（含钢构）、人防、给排水、消防（含气体消防）、照明（含泛光照明）、空调系统、通风系统、排烟系统、防雷、电梯、智能化设计、数字化医院系统、热水工程、医用净化、医用中央供水、锅炉设备及管道、厨房工程、医用气体、防辐射工程、医疗医技流程设计、基坑围护、附属工程（含场地填方平整、河道开挖及整治、河岸驳坎、桥梁、污水处理设施、室外给排水及电力照明、门卫后勤用房、道路、广场、围墙、大门、景观绿化、各种管网、综合布线等）、二次装修、室内外交通导向、标志、标牌、标线、幕墙、节能、生态环保等（如有）的所有设计内容。
上述设计工作内容确需另择专项设计单位进行专项工程设计的，由中标人负责将其专项工程设计分包给具备相应的专项设计资质等级的设计单位，分包设计单位的选择必须经过招标人审核同意，其设计成果在符合规范要求的基础上还必须完善到使招标人认可。相关费用由中标单位承担。

实行勘察设计总承包，中标人具备相应勘察资质的应自行完成勘察工作，否则应委托具备相应资格条件的勘察单位承担，勘察费用已包含在本次勘察设计费报价中,由本次中标人支付给勘察单位。

	1.3.2
	勘察、设计周期
	共105日历天。中标人应在领取中标通知书后15日历天内提交完善的方案设计、同时工程勘察进场；在方案设计确定之日起30日历天内完成初步设计，完成工程勘察提交详细勘察成果报告；初步设计审查批准后50日历天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查后10日历天内完成补充、修改。（不包括审批部门审批时间）

	1.3.3
	质量要求
	符合国家现行设计、勘察标准

	1.3.4
	主要技术经济指标、规划条件要求
	1、总用地面积36350平方米；

2、总建筑面积58710平方米，（其中地上建筑面积50000平方米，地下建筑面积8710平方米),总床位数520张；
3、项目总投资为40325万元，工程费用为30480万元；

4、建筑密度≤30%；

5、容积率≤2.5；

6、绿地率≥25%；

7、建筑高度≤60米

8、竖向标高：不宜超过相邻地块现状标高和周边道路中心标高平均值加上0.3m；

9、车行出入口：北侧、东侧；

10、建筑后退：北（低多层≥5.0米，高层≥10.0米。）

西（≥5.0米。）

南（低多层≥5.0米，高层≥6.0米）

东（低多层≥5.0米，高层≥12.0米。）
11、停车泊位：按《城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建标准》DB33/1021-2013执行；

12、充电位：按《住房城乡建设部关于加强城市电动汽车充电设施规划建设工作的通知》（建规〔2015〕199号）执行；

13、日照：按《城市建筑工程日照分析技术规程》DB33/1050-2016执行；
14、总平面规划必须按照平阳县自然资源和规划局提供的用地红线图执行。

15、主要技术经济指标、规划条件要求如有与可研性报告中内容不一致的，以平阳县自然资源规划局出具的本工程地块规划设计要点为准；
备注：建筑面积计算按《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术规程》DB33/T 1152-2018、《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术补充规定》（浙自然资发〔2019〕34号）执行。

除上述规定外，其他未尽事宜应遵守国家、地方政府和有关部门的相关政策和规定。

	1.4.1
	投标人资质条件及主要其它人员配备要求
	（1）资质条件：工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质，符合其中之一即可，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 

（2）拟派项目负责人资格：国家注册一级建筑师（项目负责人注册单位必须与投标单位一致且在注册有效期内）。②具备社保部门出具的在投标单位近6个月内（2020年9月至2021年3月）任意1个月的在保证明；

（3）本次招标不接受联合体投标；
（4）省外投标人必须提供有效期内的《外省勘察设计企业进入浙江省承接业务登记备案证明》。

（5）其他主要专业人员：具备主要专业【注册建筑工程师、注册岩土工程师、注册结构工程师、注册电气工程师（供配电）、注册公用设备工程师（给水排水）、注册公用设备工程师（暖通空调），以上专业人员至少各提供一名】人员注册证书、在投标单位社保证明（具备社保部门出具的在投标单位近6个月内（2020年9月至2021年3月）任意1个月的在保证明）；

	1.4.3
	是否接受联合体投标
	√不接受 

	1.5
	费用承担
	投标人准备和参加投标活动发生的费用自理

	1.9
	踏勘现场
	√不组织

	1.10
	投标预备会
	√不召开

	2.2
	投标人提出疑问的截止时间
	2021年3月9日16:00前

	
	招标人答疑的时间
	2021年3月11日 开始提供下载

	2.2.2
	投标截止时间
	2021年3月18日上午09:30

	3.2.2
	勘察、设计费报价最高限价
	本次勘察、设计费最高限价为800万元，凡高于最高限价的投标将以无效标处理。
	

	3.3
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	3.4
	投标保证金
	1、金额：人民币160000元（大写壹拾陆万元）；

2、投标保证金的形式：银行转账或保险电子保函或银行保函
3、投标保证金（银行转账）截止时间为2021年3月18日上午09时30分；保险电子保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）为2021年3月17日下午17时00分。
4、投标保证金注意事项

4.1如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国农业银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上信息录入后,并在录入界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。

备注：

①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。

②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。

③提供《基本帐户开户许可证》（或中国人民银行发放的基本帐户备案资料），投标保证金以保险电子保函形式的投标单位无需提供）。

4.2如投标人采用保险电子保函的，保险电子保函（瓯e保）生成流程如下：投标人登录平阳县公共资源交易网→投标信息录入→电子保函申请→选择要办理的工程项目名称→选择云端保→自动打开瓯e保平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许

	3.7.4
	投标文件份数
	1.商务标部分：正本一份，副本陆份；

2.技术标部分：正本一份，副本陆份；
3.效果图：一套；

4.演示光盘一份
5.资格后审资料部分（含资信标）：正本一份，副本陆份；

6.投标文件全部内容的电子文档一份（U盘或光盘）。

7.原件一份

	4.2.1
	投标截止时间
	2021年3月18日上午9时30分  

	4.2.2
	递交投标文件地点
	平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼（开标室一），逾期送达不予受理。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼（开标室一）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人及5人以上单数。

评标专家确定方式：按规定组建。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
 eq \o\ac(□,√)否，推荐的中标候选人数：第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

	7.3
	履约担保
	履约担保的形式：现金或银行保函或浙江裕沣担保有限公司（平阳县中小企业融资担保有限公司）出具的保函
履约担保的金额：合同价的2%

	
	需要补充的其他内容

	10.2需要补充的其他内容
	10.1
	中标单位在领取中标通知书前向招标代理单位支付招标代理服务费，本工程招标代理服务费为70000元，投标人报价时应充分考虑该项费用，标后招标人不再另行支付。

	
	10.2.1
	（1）投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日十天前同时向招标人、招标代理机构反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。

（2）在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”栏上发布（上传）

（3）招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

	
	10.2.2
	补偿规定：

1、未中标单位的方案设计补偿费由中标人支付给未中标单位。未中标单位补偿费（均为含税价）分配办法如下：

2、给予综合得分第2名的投标人5万元；

3、给予综合得分第3名的投标人 3万元；

4、其他的不予补偿。

5、投标单位如被否决投标的，不给予补偿。

	
	10.2.3
	知识产权：

（1）投标人须保证本投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。
（2）若投标人使用他人的专利、专有技术时，所涉及到的费用及产生的纠纷，由投标人自行解决。

（3）招标人提供的相关资料只供本次活动使用，各投标人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。

（4）投标人的所有投标文件不予退还，所有投标文件的所有权（包括知识产权）归招标人所有。

（5）招标人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标方案进行调整，有权采用未中标方案的部分设计内容或理念。

（6）招标人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方案，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。

（7）中标人未经招标人许可，不得将中标方案成果用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果。

	
	10.2.4
	一、异议：
（一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。
（三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（四）对招标文件、评标结果的异议，提出和答复的形式只采用书面形式。
二、投诉：

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

招标工作将公开接受社会监督。
监督机构：平阳县公共资源交易管委办

地址：平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府）
电话：0577-63193059

	
	10.2.4
	投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员（需提供由社会保障部门出具的近3个月内的本单位社保在保证明）携带有效身份证明到场参加开标会议。

法定代表人参加开标的，必须持有并出示《法人营业执照》复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，必须持有并出示法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件、本单位社保在保证明（由社会保障部门出具的近3个月内的在保证明）。

社保在保证明可以提供“地方政务服务网”生成的电子证明，自行下载打印并加盖公章，电子证明上有“地方政务服务网”二维码。若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

投标人递交投标文件时，同时须提供《法人营业执照》复印件加盖公章和《企业资质证书》复印件加盖公章和基本账户开户许可证复印件加盖公章或投标保证金由基本账户转出的相关证明材料加盖公章。

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。投标人的法定代表人或其委托代理人凭自愿参加开标会议，如未参加，视为对开标结果默认。


1. 总则

1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《浙江省招标投标条例》、《建筑工程设计招标投标管理办法》、《建筑工程方案设计招标投标管理办法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》等有关规定，本招标项目已具备设计招标条件，现对该项目的设计进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本项目建设地点：见投标人须知前附表。 

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4主要技术经济指标、规划条件要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人资格要求: 见投标人须知前附表。

1.4.2投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规；

1.4.3具备合格投标人资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标，本次招标亦不允许联合体参与投标；

1.4.4投标人的资质证书中法人单位名称须和投标人名称相同；

1.5 费用承担
见投标人须知前附表。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2．招标文件
2.1 招标文件的组成：
(1) 招标公告
(2) 投标人须知
(3) 合同格式
(4) 评标办法及评标标准

(5) 设计要求

(6) 投标文件格式

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人没有对招标文件做出全面的实质性响应是投标人的风险。招标方有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标。

2.2 招标文件的质疑与答疑
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有疑问的投标人，应在投标人须知前附表的规定时间向在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程窗口提交质疑，招标人在投标人须知前附表的规定时间将答疑结果在在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程窗口公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。
2.2.2招标文件的答疑将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前在在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程窗口公布，但不指明答疑问题的来源。如果答疑发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的澄清或修改
在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）项目在线窗口公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在平阳县公共资源交易管理委员会办公室备案，并在在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）项目在线窗口上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在平阳县公共资源交易管理委员会办公室备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。

3、投标文件的编写

3.1投标文件的组成

     3.1.1投标文件由商务标、技术标、效果图、资格后审资料（含资信证明材料）、演示光盘、投标文件全部内容电子文档（光盘或U盘）、原件七部分组成，应包括下列内容：

A、商务标（用A4纸）
（1）商务标格式1：投标函

（3）商务标格式2：法定代表人资格证明

（4）商务标格式3：法定代表人授权委托书

（5）商务标格式5：服务承诺

B、技术标

 B.1技术标包括以下内容，建议按如下顺序编制：封面、目录、设计文字说明（包括投资估算）、总平面图及分析图、建筑设计图纸、封底等。（建议采用A3纸,双面打印，不超过400页）
B.2建筑设计方案文本编制要求

B.2.1  封面

B.2.2  目录

B.2.3  设计总说明：

B.2.3.1  总体说明

（1）设计依据

1）招标人提供的有关文件名称及文号。

2）招标人提供的设计基础资料。

3）招标人或政府有关部门对项目的设计要求。

（2）方案总体构思

方案设计总体构思理念，外形特点，建筑功能，区域划分，环境景观，建筑总体与周边环境的关系。

2.3.2  设计说明

（1）总平面设计说明

1）场地现状和周边环境概况；

2）项目若分期建设，说明分期划分；

3）环境与绿化设计分析；

4）道路和广场布置、交通分析、停车场地设置、总平面无障碍设施等；

5）规划场地内原有建筑的利用和保护，古树、名木、植被保护措施；

6）地形复杂时应作竖向设计。

（2）建筑方案设计说明

1）平面布局、功能分析、交通流线；

2）空间构成及剖面设计；

3）立面设计；

4）采用的主要建筑材料及技术，若采用新材料、新技术，如实陈述其适用性、经济性，说明有无相应规范、标准，若采用国外规范，说明其名称及适用范围并履行审查批准程序；

5）建筑声学、建筑热工、建筑防护、空气洁净、人防地下室等方面有特殊要求的建筑，应说明拟采用的相关技术。
（3）主要技术经济指标
实施性方案设计主要技术经济指标表

	序号
	名  称
	单位
	数量
	备注

	1
	总用地面积
	㎡
	
	

	2
	总建筑面积
	㎡
	
	地上：
	地上、地下部分可分列

	
	
	
	
	地下：
	

	3
	建筑高度
	m
	
	

	4
	建筑基地总面积
	㎡
	
	

	5
	道路广场面积
	㎡
	
	

	6
	绿地面积
	㎡
	
	

	7
	容积率
	
	
	（2）／（1）

	8
	建筑密度
	％
	
	（4）／（1）

	9
	绿地率
	％
	
	（6）／（1）

	10
	机动车停车数量
	辆
	
	地上：
	地上、地下部分可分列

	
	
	
	
	地下：
	

	11
	非机动车停车数量
	辆
	
	地上：
	地上、地下部分可分列

	
	
	
	
	地下：
	

	12
	……
	
	
	


备注：1、如有分地块规划设计指标应按地块分别列出，并列出总体经济技术指标；

      2、上述经济技术指标投标人可以自行扩充。

      （4）关键建造技术问题说明（必要时）

（5）建筑结构系统方案设计说明

1）建筑结构设计采用的规范和标准，风压雪荷载取值、地震情况及工程地质条件等；

2）结构安全等级、设计使用年限和抗震设防类别；

3）主体建筑结构体系、基础结构体系、屋盖结构体系、人防设计考虑；

4）采用计算软件的名称。

（6）电气系统方案设计说明

应分别对供电电源、变压器及变电室、照明系统、动力电源系统、防雷与接地等予以说明。

（7）采暖通风系统方案设计说明

应分别对通风系统、防排烟系统、空调系统（如采用高新技术及高性能设备亦需简要说明）、供暖系统等予以说明。

（8）给水排水系统方案设计说明

应分别对给水系统、排水系统、雨水系统、污水系统、中水系统（如有必要）、节水措施等予以说明。

（9）消防控制设计专篇说明

应分别对火灾自动报警系统及消防控制室、灭火系统（喷淋或气体灭火系统）、防火分区、排烟系统、消防疏散设计考虑等内容予以说明。

（10）建筑节能设计专篇说明

说明采用的规范和标准，详述建筑节能技术要点及技术措施。

（11）环境保护措施专篇说明

进行建筑环境影响分析，说明采取的环境保护措施。

（12）楼宇智能化及通讯系统方案设计说明

对项目设计中涉及的计算机网络系统、综合布线系统、电话通讯系统、视频会议系统（包括同声传译系统）、卫星与有线电视系统、广播系统、楼宇自动化管理系统予以说明。

（13）安全防护系统方案设计说明 

应对项目中涉及的门禁系统、电视监视系统、安防通讯系统、安防供电系统、取证纪录系统予以说明。

（14）绿色建筑方案设计说明

说明采用的规范和标准，详述绿色建筑技术要点及技术措施。

照明（泛光照明）方案设计说明
与人民医院已有建筑相互融合，灯光以舒适性和丰富性为目标，营造出温馨而舒适的氛围，同时避免光污染及炫光问题。
做为设计总包单位，对专项设计分包单位及医疗相关设计单位的管理协调配合措施及承诺。

BIM技术应用方案
投标单位自行编辑，格式自拟（依据评分细则）
B.3.3.3  工程造价估算

工程造价估算作为技术经济评估依据，建筑工程实施性方案设计造价估算准确度应在该阶段允许范围之内。当准确度影响对方案的可行性判定时，应对该方案进行专项技术经济评估。

工程造价估算应依据项目所在地造价管理部门发布的有关造价文件和项目有关资料，如项目批文、方案设计图纸、市场价格信息和类似工程技术经济指标等。

工程造价估算编制应以单位指标形式表达。

（1）编制说明

工程造价估算说明包括：编制依据、编制方法、编制范围（明确是否包括工程项目与费用）、主要技术经济指标、限额设计说明（如有）、其他必要说明的问题。

（2）估算表

工程造价估算表应提供各单项工程的土建、设备安装的单位估价及总价，室外公共设施、环境工程的单位估价及总价。

B.3.3.4 图纸内容

B.3.3.4.1  建筑效果图纸

根据建筑工程项目特点和招标人要求，提供如实反映建筑环境、建筑形态及空间关系的建筑效果图。

B.3.3.4.2  总平面图纸

（1）区域位置图纸

（2）场地现状地形图纸

（3）总平面设计图纸

图中应标明用地范围、退界、建筑布置、周边道路、周边建筑物构造物、绿化环境、用地内道路宽度等；

标明主要建筑物名称、编号、层数、出入口位置、标注建筑物距离、各主要建筑物相对标高、城市及用地区域内道路、广场标高等。

B.3.3.4.3  设计分析图纸

（1）功能分析图纸

功能分区及空间组合。

（2）总平面交通分析图纸

交通分析图应包括：主要道路宽度、坡度，人行、车行系统，停车场地（包括无障碍停车场地）主要道路剖面及停车位，消防车通行道路、停靠场地及回转场地；各主要人流出入口、货物及垃圾出入口、地下车库出入口位置，自行车库出入口位置等。

（3）环境景观分析图纸

根据招标文件要求，说明景观性质、视线、形态或色彩设计理念与城市关系。

（4）日照分析图纸

按招标文件要求使用软件绘制符合规定的日照分析图并明确分析结果。日照条件应符合国家和温州市的相关规定。

B.3.3.4.4  建筑设计图纸 

（1）各层平面图纸；

（2）主要立面图纸；

（3）主要剖面图纸。

设计图纸中应标明主要轴线和尺寸。

C.4 展示建筑效果图。建筑效果图应根据建筑工程项目特点，符合招标人要求，真实反映建筑环境、建筑形态及空间关系。

C.4.1 规格和份数：A1规格，不少于四张，可以水平或垂直展示。

C.4.2 内容和数量：

（1）总平面图；

（2）鸟瞰图；

（3）主要入口方向建筑立面效果图。

（4）主要建筑效果图
D.介绍设计投标方案构思、建筑特点的多媒体演示文件一套。采用较为普及的软件制作，可采用 MPEG 或 AVI 格式。 （演示时间少于等于5分钟）。
E.资格后审资料部分（含资信标）：具体按投标人须知3.5款要求提供
F. 投标文件全部内容的电子文档（光盘或U盘）。
3.2工程勘察、设计费报价和设计工期

3.2.1本合同为总价承包合同，投标报价应包括设计补偿费、招标代理费、投标人完成本招标项目招标文件规定的工程勘察、工程设计的所有工作内容和提供所有设计文件[包括方案设计、初步设计、深化设计、施工图设计、概算编制及调整、所有勘察文件（初勘、详勘）以及施工技术配合服务的全部费用。如中标人在中标后不具备某专项设计资质时，必须由中标人自行牵头寻找具备相应设计资质等级的单位进行分包设计，由中标人实行总承包管理，分包设计单位的设计资质必须经过招标方及相关部门审核认可后方可签订分包合同，分包设计项目的设计费均己包含在本次招标项目的勘察、设计费中，总包管理费也不再另行追加。

3.2.2工程勘察设计费参照国家发展计划委员会、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》，以及《建筑工程设计招标投标管理办法》、《建筑工程方案设计招标投标管理办法》的规定，并结合自身实力，自主报价。本报价是为完成所有勘察、设计内容以及概算编制、调整和后续服务的所有费用，应完成的设计内容包括本项目建设批复的全部内容中的工程勘察、方案设计、初步设计及施工图设计和相关服务等。

本工程报价为一次性包干价，请各投标人充分考虑工程实际情况并结合自身实力进行合理报价。今后在设计过程中，无论设计范围是否有调整，勘察设计费均将不予调整（非承包人原因造成特别重大设计变更的，另行协商）。

3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在平阳县政府门户网站公共资源交易网上公告通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金
3.4.1 各投标单位按照投标人须知前附表中3.4.1项的规定，将投标保证金汇至到达中心保证金专户，不得现金解入、不得使用银行本票解入、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。如投标单位以保险电子保函或银行保函形式缴纳的，按规定程序申请办理。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3自始至终参加投标的未中标单位，投标保证金在中标公示期满后（中标公示期如有投诉除外），经招标人同意后予以退还。中标单位的投标保证金在办理交易确认单和合同签订后，经招标人同意后予以退还。
3.5资格审查资料及资信标

3.5.1资格审查资料需提供的资料及格式（具体按第七章的要求编制）：

3.5.1.1资格后审申请表

3.5.1.2 “企业基本情况”应附投标单位营业执照、资质证书、业绩（如有）复印件加盖公章。 

3.5.1.3“拟投入的主要设计人员一览表”及“主要设计人员资历要求表”，应附拟派项目负责人注册证书及出具的在投标单位近6个月内（2020年9月至2021年3月）任意1个月的在社保证明，其他主要专业人员【注册建筑工程师、注册岩土工程师、注册结构工程师、注册电气工程师（供配电）、注册公用设备工程师（给水排水）、注册公用设备工程师（暖通空调）】提供在投标单位近6个月内（2020年9月至2021年3月）任意1个月的在保证明；人员职称证书；

3.5.1.4“企业资质要求表”附证明材料加盖公章

    3.5.1.5投标人及拟派项目负责人没有被建设行政主管部门公示正处于公示期间的不良行为记录或限制参加投标承诺书（附表6格式自拟）
3.5.1.6其它需要提供的资料。

3.5.1.8原件部分需提供以上要求提供的原件证明资料、以上复印件须加盖企业公章。否则投标资格审查不合格。

3.6 备选投标方案

本项目不允许提交备选方案。
3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件编制要求及格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、设计技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章或盖单位章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。 

3.7.4 投标文件正本一份， 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件中的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

投标文件分为“4包”。商务标部分1包，技术标部分1包（含效果图一份、演示光盘、投标文件电子资料U盘或光盘），资格后审资料（含资信标）部分1包、证书原件部分1包。投标人提供的原件自行密封并在密封外面附原件清单，对原件的密封不做强制要求。 “商务标”和“技术标”的封面上清楚标明“正本”或“副本”，“商务标” 、“技术标” 和“资格后审资料（含资信标）”分别单独密封。“商务标”、“技术标”、“资格后审资料（含资信标）”密封袋封口处加盖投标人单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

商务标部分1包，技术标部分1包（含效果图一份、演示光盘、投标文件电子资料U盘或光盘），资格后审资料（含资信标）部分1包装于密封箱内，原件部分单独包装，不必装于密封箱内。
4.1.2 投标书密封箱用透明胶带纸将各可开启的缝密封妥当后，沿缝粘贴上标箱封条。

4.1.3资料袋、投标书密封箱和封条均由投标人自行制作，自行密封妥当，贴上封条。

4.1.4密封箱封口处加盖投标人单位章。

4.1.5在密封箱上，内层、外层封套上（单层封套仅在外封套注明），均应注明以下（1）（2）点信息：

写明招标单位名称和地址；

注明下列识别标志：

项目名称；

招标编号；

“2021年   月   日上午 时 分（北京时间）开标，此时间以前不得开启”的字样。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人递交的投标文件退还时间：见投标人须知前附表。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。投标人的法定代表人或其委托代理人凭自愿参加开标会议，如未参加，视为对开标结果默认。
5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）检查投标文件的密封情况；

（4）开启资信标与技术标，评审完毕并公布资信标与技术标的分数；

（5）开启商务标、公布投标人名称、投标报价、工期及其他内容，并记录在案；

（6）招标人代表、监标人、招标代理项目负责人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员为5人及以上单数。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人，并向有关行政监督部门报送招标投标情况的书面报告。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.3履约保证金的缴纳：履约保证金用现金或银行保函或浙江裕沣担保有限公司（平阳县中小企业融资担保有限公司）保函、保险公司保函进行交纳。招标人在发出中标通知书同时出具履约保证金缴纳通知单，中标单位应在收到通知次日起五个工作日内交纳履约保证金。现金交纳履约保证金的必须从中标人的银行基本户中划出至招标人指定账户，不得在其他账户中办理转划。
7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

10.1招标代理服务费

招标代理费用见投标人须知前符表，中标单位在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费。投标人在投标报价时应考虑该费用。

10.2需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章
合同格式
建设工程勘察设计合同

工  程  名  称：                                 
工  程  地  点：                                 
合  同  编  号：                                  
设计 证书 等级：                                  
招    标    人：                                  
中    标    人：                                  
签  订  日  期：                                  
中华人民共和国建设部
        国家工商行政管理局    监制

招标人：                                                               
中标人：                                                               
招标人委托中标人承担                      勘察设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条  本合同依据下列文件签订：
1.1 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条  本合同勘察设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表：
	序号
	分项目

名称
	建设规模
	实施内容
	估算总投资

（万元）
	费率

%
	勘察或设计费（元）

	
	
	
	勘察
	设计
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	说明
	勘察设计费最终结算以本合同第五条为准


第三条  招标人应向中标人提交的有关资料及文件

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


中标人应向招标人交付的设计资料、文件及其它材料：

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	建筑模型（包含总平面立体模）

（比例为1:260）
	1
	工程施工进场前
	

	
	BIM设计成果
	1
	工程施工进场前
	

	2
	方案设计深化文件
	20
	领取中标通知书及招标人发出深化通知后15日历天
	

	3
	初步设计文件
	20
	方案设计确定之日起30日历天内
	

	4
	所有完整的施工图设计文件（原则上包括土建、装修、景观等所有专业及专项设计内容）
	20
	初步设计审查批准后50日历天内
	

	5
	所有施工图设计文件经审查后完成补充、修改
	
	所有施工图设计文件经审查后10日历天内
	

	6
	勘察文件
	10
	方案设计确定之日起30日历天内
	

	7
	中标人需提供招标人电子版本投标文件一套（文本为word格式，图纸为CAD格式）
	1
	签订合同时
	


勘察设计的费用以人民币结算，本合同勘察设计费为人民币        万元，费用一次性包干，不再另行调整（非中标人原因造成特别重大设计变更的，另行协商），勘察设计费支付进度详见下表：
	付费次序
	付费比例
	付费时间

	第一次付费
	中标价的10%
	本合同签订生效 15 天内

	第二次付费
	中标价的10%
	初步设计通过审查批复且出具勘察报告后15天内

	第三次付费
	中标价的30%
	提供所有完整的施工设计图纸（原则上包括土建、装修、景观等所有专业及专项设计内容）且通过审查后15天内

	第四次付费
	中标价的20%
	工程中间验收合格后15天内

	第五次付费
	中标价的28.5%
	工程竣工验收合格后30天内

	第六次付费
	中标价的1.5%
	工程缺陷责任期二年满后30天内一次性付清（无息）


第六条  双方责任
6.1 招标人责任：

6.1.1 招标人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向中标人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，招标人不得要求中标人违反国家有关标准进行设计。

招标人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，中标人按合同第四条规定交付设计时间顺延；超过规定期限15天以上时，中标人有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 招标人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成中标人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，招标人应按中标人所耗工作量向中标人增付设计费。

6.1.3 招标人要求中标人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果中标人能够做到，招标人应根据中标人提前投入的工作量，向中标人支付赶工费，如果招标人无要求提前，而中标人提前完成的情况，招标人无需另外支付任何费用。
6.1.4 招标人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5 招标人应保护中标人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经中标人同意，招标人对中标人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，招标人应负法律责任，中标人有权向招标人提出索赔。

6.2 中标人责任：
6.2.1 中标人应按国家技术规范、标准、规程及招标人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2 设计合理使用年限为    年。

6.2.3 中标人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向招标人交付资料及文件。

6.2.4 中标人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。中标人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向招标人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.5 中标人应保护招标人的知识产权，不得向第三人泄露、转让招标人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给招标人造成经济损失，招标人有权向中标人索赔。

6.3 设计方案应得到业主认可。
6.4 设计过程中中标人与业主紧密配合，业主对设计方案的合理修改意见中标人应予以采纳。

6.5 设计过程中业主要求设计人员一同前往外地考察，设计人应予以配合。设计人员的路费、住宿费由自行承担；餐费及其它费用自行承担。

6.6 如果由中标人设计施工图纸，中标人应明确项目负责人，项目负责人应全过程服务，平常每月至少到施工现场巡视一次，出现关键性技术问题时，应随叫随到。如因项目负责人不配合造成的影响，业主有权追究其责任。
6.7招标人委托咨询公司编制工程量清单及校对时，中标人须派设计代表到场。

第七条  违约责任：
7.1 中标人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于中标人员错误造成工程质量事故损失，中标人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并赔偿招标人由此造成的损失。

7.2 由于中标人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二、违约金从勘察设计费中扣除。

7.3中标人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：   合同价的3%       。    

7.4 合同生效后，中标人如单方面要求终止或解除合同，招标人没收其履约保证金，中标人双倍补偿造成损失部分的金额。

7.5  （1）中标人擅自更换项目负责人的违约责任：本项目的项目负责人原则上不得更换，特殊情况必须更换的，应征得招标人同意，更换的人员在资信业绩、能力等方面不得低于原先人员，同时设计人还需承担50000元/次的违约金，违约金均从勘察设计费中扣除。如设计人未征得招标人同意擅自更换项目负责人，招标人有权要求中标人予以更正，如拒不更正的，招标人有权解除合同，并按人民币200000元/次进行违约处罚，违约金均从勘察设计费中扣除。
 （2）中标人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：招标人有权要求撤换工作不负责任、不到位、贻误工作的项目负责人，或造成严重拖延勘察设计周期导致后续工作延误的项目负责人，更换的项目负责人如逾期应视为未到位，中标人须向招标人支付违约金200000元，违约金均从勘察设计费中扣除，并有权解除合同。

（3）经约定后，确需更换项目负责人的，中标人应在收到书面更换通知后 10 天内更换到位。
（4）中标人无正当理由拒绝撤换各专业设计负责人的违约责任：本项目的各专业设计负责人原则上不得更换，特殊情况必须更换的，应征得招标人同意，更换的人员在资信业绩、能力等方面不得低于原先人员，同时中标人还需承担20000元/次的违约金。如中标人未征得招标人同意擅自更换主要专业设计负责人的，招标人有权要求中标人予以更正，如拒不更正的，招标人有权解除合同，并按人民币50000元/次进行违约处罚（违约金均从勘察设计费中扣除）。

（5）中标人须配合工程建设需要提供现场指导和监督服务，在隐蔽验收、设计变更和施工关键部位、关键环节配合施工，做好各项后期服务，为确保随时到位，施工期间现场应派驻设计代表，每月驻扎施工现场3天，每月驻扎的日期由招标人规定，如有发现驻扎现场设计代表不在岗位的情况，第一次扣除5000元人民币的设计费；第二次扣除10000元人民币的设计费；第三次还有出现不在岗位的情况，业主有权扣除履约保证金、终止合同、不予支付合同的未支付款，并且有权保留追究的责任。
第八条  其 它

8.1 招标人要求中标人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题，中标人应予支持。

8.2 中标人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由招标人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定中标人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数（合理的数量），中标人不用另收工本费。

8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商，其设计的设备（规格、型号）须在市场上具有三个以上供货商。招标人需要设计人的设计人员配合加工定货时，中标人无偿配合，所需要费用由招标人承担。

8.4 招标人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由招标人支付。

8.5 招标人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7投标人的初步设计概算要合理、准确，不得漏项，符合实际，今后施工图预算一般不允许超过该初步设计概算。如果初步设计概算错误的原因导致将来工程施工图预算超出项目总投资概算的，招标人有权对设计单位追究责任（除招标人的设计内容调整原因外）。若将来实际工程投资（指施工招标时的预算价）超出初步设计概算10%以内的，将扣减10%的设计费；若将来实际工程投资（指招标时的预算价）超出初步设计投资概算10%（不含10%），将扣减20%的设计费，超出初步设计概算20%（不含20%）及以上，中标人必须进行赔偿，赔偿金额为全部设计费。

8.8积极消化配合完成相关地方职能（如燃气、电力部门）对项目设计的特定要求。

8.9分包设计必须得到招标人许可，若没有得到招标人许可而私自分包设计任务的，招标人有权追究设计人违约责任。若有得到许可的分包设计，设计人应做好协调、管理工作，并确保设计质量。
8.10 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，向  工程所在地 人民法院起诉。
8.11 本合同一式陆份，招标人叁份，设计人叁份。

8.12 本合同经双方签章并在招标人向设计人支付订金后生效。

8.13 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.14 其它约定事项：
（1）本工程勘察设计费为一次性包干价，在设计过程中，费用均将不予调整非承包人原因造成特别重大设计变更的，另行协商。
（2）中标人需提供招标人电子版本投标文件一套（文本为word格式，图纸为CAD格式）

 （3）中标人在签订合同的105日历天完成设计工作并提供齐全的设计资料；
8.15中标人提出设计变更后，中标人应当在7日历天内完成设计，重大设计变更期限，双方另行协商。
8.16履约保证金：
（1）履约担保：履约担保金额为中标价的2%，现金或银行保函或浙江裕沣担保有限公司（平阳县中小企业融资担保有限公司）保函形式或保险公司保函）
(2)履约担保有效期：自双方签订的合同文件生效之日起，至    年    月   日止。

(3） 如果到    年   月   日，本项目整体仍未竣工验收的，中标人须重新办理履约担保，新履约担保有效期至本项目全部工程整体竣工验收之日止（具体截止日期由双方根据工程进展情况另行商定）。中标人应在本项目整体竣工验收备案之日后28天内把履约担保退还给中标人。

（4）如果出具的履约保函有效期早于本项目整体竣工验收之日，中标人应在保函到期一个月之前延长保函的有效期，否则将被视为违约，并支付人民币伍拾万元的违约金，同时中标人有权延期支付合同款。
招标人名称：       （盖章）          设计人名称：      （盖章）       
法定代表人：       （签字）          法定代表人：      （签字）       
授权代表：       （签字）          授权代表：     （签字）       

住    所：                            住    所：

邮政编码：                            邮政编码：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

银行帐号：                            银行帐号：

勘察人名称：      （盖章）       
法定代表人：       （签字）      

授权代表：       （签字）      

本合同签订于：    年  月  日
附件一  合同协议书

合同协议书

本合同协议书由____      _ （以下简称“甲方”）与___   ___（以下简称“乙方”）， 于    年   月     日共同签署。
甲方通过    月    日的中标通知书接受了乙方为            项目名称设计所做的投标。双方达成如下条款：

一、工程概况

工程概况：平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程勘察设计选址于平阳县昆阳镇牧垟社区B-21-06地块，总用地面积为36350平方米，总建筑面积58710平方米、住院楼建筑面积50000平方米，包括门诊综合楼建筑面积5060平方米、住院楼建筑面积34000平方米、公共卫生大楼9840平方米、附属用房1100平方米；地下建筑面积8710平方米及相关附属配套设施。设置病床520张，其中妇幼保健院400张，公共卫生大楼120张。项目总投资为40325万元，其中工程费用30480万元。

二、乙方承担的勘察设计任务：包括完成本工程的方案设计（含估算）、工程勘察、初步设计（含概算）、施工图设计等全部设计阶段工作内容及工程缺陷责任期结束前的所有相关服务。

本工程设计内容包括但不限于总平面规划设计、建筑设计、景观绿地设计、医疗区内无障碍设计、医疗单元设计、绿色设计、节能设计、妇女儿童医院特色及人性化设计、结构设计、设备工程设计、投资控制、设计说明及分类专题分析（出入口分析、流线分析、相关部门功能关系分析、重点功能单元设计模式分析、其它分析等），设计范围包括但不限于用地红线范围内的所有建筑、BIM、结构（含钢构）、人防、给排水、消防（含气体消防）、照明（含泛光照明）、空调系统、通风系统、排烟系统、防雷、电梯、智能化设计、数字化医院系统、热水工程、医用净化、医用中央供水、锅炉设备及管道、厨房工程、医用气体、防辐射工程、医疗医技流程设计、基坑围护、附属工程（含场地填方平整、河道开挖及整治、河岸驳坎、桥梁、污水处理设施、室外给排水及电力照明、门卫后勤用房、道路、广场、围墙、大门、景观绿化、各种管网、综合布线等）、二次装修、室内外交通导向、标志、标牌、标线、幕墙、节能、生态环保等（如有）的所有设计内容。

勘察设计周期：共105日历天。中标人应在领取中标通知书后15日历天内提交完善的方案设计、同时工程勘察进场；在方案设计确定之日起30日历天内完成初步设计，完成工程勘察提交详细勘察成果报告，同步完成桩基图纸设计；初步设计审查批准后50日历天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查后10日历天内完成补充、修改。（不包括审批部门审批时间）

三、下列文件应作为本合同的组成部分：
（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；中标人提交的经招标人审核通过的设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；
（2）中标通知书；
（3）投标函；
（4）建设工程设计合同（含招标文件补遗书中与此有关部分）；

（5）设计技术要求（含招标文件补遗书中与此有关部分）；
（6）报价清单；
（7）投标文件中承诺投入的项目主要人员；
（8）联合体协议书（如有）；

（9）技术建议书；
（10）构成本合同组成部分的其他文件。
上述文件应认为互为补充和解释，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前者为准。
四、合同总价为人民币（大写）      元（¥       ）。
五、项目负责人：         ；分项负责人          。

六、设计周期：                         。

七、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照设计合同条款的规定。
八、本协议书在乙方提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。乙方完成全部设计工作且设计费用结清后失效。

九、本协议书正本两份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲 方： （ 单位全称）（盖单位章）         乙 方： （单位全称）（盖单位章）
法定代表人                              法定代表人
或                                       或
其授权的代理人：      （职务）          其授权的代理人：     （职务）
       （姓名）                              （姓名）
         （签字）                              （签字）
地  址：                                地  址：                   
电  话：                                电  话：                   
日  期：                                日  期：                   

附件二  廉政合同

廉政合同

工程项目名称：

工程项地址：

建设单位（甲方）：

中标单位（乙方）：

  为加强工程建设中的廉政建设、规范工程建设施工委托与被委托双方和各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法纪行为，保护国家、集体、当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规；和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动的有关法律、

法规、机关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违法工程建设管理的规章制度。
发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检检察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、亲属参与同甲方工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位或要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条乙方责任

  应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策、歧视有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行施工职责，并遵守以下规定：

不准以任何理由向甲方和相关单位及工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准在甲方和相关单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（三）不准暗示或接受甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行业务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，不退还廉政保证金并按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条工程竣工验收合格一年后，退还廉政保证金。

第八条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                           乙方单位（盖章）

法定代表人：                                法定代表人：

地址：                                      地址：

电话：                                      电话：

年  月  日                                  年  月  日

甲方监督单位：（盖章）                        乙方监督单位：（盖章）

年  月  日                                    年  月  日
附件三 履约保函格式

履约保函

致：                （招标人全称）：
鉴于          （中标单位全称，下称“中标人”）将与         （招标人全称，下称“招标人”）签订          （项目名称）        标段设计合同协议书，我方愿意无条件地、不可撤销地就中标人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）         元（￥        元）。
2. 本保函自             （生效日期）之日生效，至           （失效日期）之日失效。
3. 在本担保有效期内，因设计人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4. 招标人和中标人对合同条款进行任何修改或补充，我方承担本保函规定的义务不变。

担保银行：   （银行全称） （盖单位章）  
负责人或其委托代理人：            （职务）
                                （姓名）
                                （签字）
地    址：                             
邮政编码：                             
电    话：                             
传    真：                             
     年     月     日
第四章  评标办法及评标标准

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《浙江省招标投标条例》、《建筑工程设计招标投标管理办法》、《建筑工程方案设计招标投标管理办法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》等有关规定，制定本办法。
一、总则
评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的要求，对投标文件进行综合分析评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标有关的情况。

本次评标采取百分制综合评分的方法。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员为5人，其中招标人代表不超过1人，其余成员在评标专家库中随机抽取。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三、评标程序
评标的一般程序为：

1.1、熟悉招标文件和评标办法；

1.2、投标文件初步审查；

1.3、投标文件资格审查（含资信标）；

1.4、投标文件的技术评审；

1.5、投标文件商务符合性审查； 

1.6、投标文件的商务评审；

1.7、必要时，对投标文件的问题进行询标；

1.8、根据评标办法对投标文件进行评分、排序；

1.9、完成评标报告，推荐中标候选人。

注:若通过评审的有效投标文件少于三家，经评标委员会认定仍具竞争效果（评标委员会须出具评标决议），评标委员会可以按本招标文件规定的评标办法及规定向招标人推荐中标候选人。

若评标委员会需要对投标文件中的问题进行询标，被询标人必须在30分钟内到场，否则一切后果自行承担。

2、投标文件如存在以下情况之一的，其投标文件将不予接受，退还投标文件。

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的；

（3）无法定代表人或委托代理人参加开标会议的；

（4）法定代表人参加开标的，未携带《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，未携带法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件。（注：所需复印件均留档）。

（5）递交投标文件时，未提供《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章的。 若投标保证金以保险电子保函形式的投标单位无需提供。

四、评审标准

1、初步评审
投标单位有下列情形之一的，由评标委员会审核认定，作为初步审查不通过处理，不进入后续评审。

（1）未按招标公告规定网上信息录入的；

（2）投标人未按招标文件的要求提交投标保证金的。评标委员会还需对以现金方式提交投标保证金的投标人进行《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）的核对。
2、资格审查（含资信标）

2.1投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足下列必要条件之一的，其投标文件应当作否决其投标处理，不进入下一轮评审。

1)投标人的法人资格有效，注册经营范围符合要求，并提供相关证书；

2)投标人的资质等级符合要求，并提供企业资质证书；

如不能提供建筑业企业资质证书原件的，可以提供企业资质证书扫描件或复印件须加盖公章，且要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

3）项目负责人证书符合要求；

4）没有被建设行政主管部门公示正处于公示期间的不良行为记录或限制参加投标（建设行政主管部门是指中华人民共和国住房和城乡建设部、浙江省住房和城乡建设厅、温州市住房和城乡建设局、平阳县住房和城乡建设局）。(提供承诺书即可，参考附表5）
  5）投标人未按招标文件中的格式或未按照要求在复印件上加盖公章的，按否决其投标处理。
6）投标人须按资格审查申请书要求提供相关证书及资料原件（证书及资料原件可单独密封）核对备查，否则按否决其投标处理。

3、评审方法、标准：本次评标采用综合评分法。评标内容及分值：满分100分，其中，资信及技术分80分、商务分20分。

4、技术、资信评审                                                  0～80分

4.1由评标委员会成员负责对投标文件的技术部分、资信部分采用记名方式各自评分，技术标、资信标得分为每位评标委员给出的分值的总分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留2位小数）。如某一份评分表的某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该份评分表无效。

	序号
	评分项目
	分值
	评分标准
	分项分值

	
	
	
	
	一档
	二档
	三档

	技术部分
	1
	总平面布局
	18
	总平布局是否合理、创新、超前且是否体现妇幼保健医院特色理念等设计要求进行横向打分
	9-6
	6-3
	3-0

	
	
	
	
	是否合理利用规划内土地情况进行横向打分
	2-1.5
	1.5-1
	1-0

	
	
	
	
	建筑体与景观绿化的融合、美观度进行横向打分
	5-4
	4-2
	2-0

	
	
	
	
	交通布局及各种流线组织的合理性、科学性进行横向打分
	2-1.5
	1.5-1
	1-0

	
	2
	单体功能设计
	20
	单体平面布置充分性、实用性、设计性进行横向打分
	9-6
	6-3
	3-0

	
	
	
	
	功能分区体现精细化的程度进行横向打分
	4-3
	3-2
	2-0

	
	
	
	
	设计的协调性，美观性，实用性进行横向打分
	4-3
	3-2
	2-0

	
	
	
	
	各功能房间面积配置合理实用情况进行横向打分
	3-2
	2-1
	1-0

	
	3
	建筑造型
	10
	建筑创意、造型处理设计新颖合理并充分满足设计要求的程度进行横向打分
	10-6
	6-3
	3-0

	
	4
	结构设计
	9
	结构设计从先进合理，经济实用，方便施工等角度考虑的情况进行横向打分
	9-6
	6-3
	3-0

	
	5
	消防、环境保护、节能
	6
	是否符合国家及地方规范要求情况进行横向打分
	6-4
	4-2
	2-0

	
	6
	BIM技术应用方案
	6
	利用BIM技术针对从项目设计到施工全过程的整体方案设计情况进行横向打分
	6-4
	4-2
	2-0

	
	7
	总体方案视频演示
	4
	根据视频内容的全面性，安排的合理性，画面的美观性，与项目的符合性等情况进行横向打分（时间少于等于5分钟）
	4-3
	3-2
	2-0

	
	8
	投资估算表
	2
	对投资估算工程估算合理性、可行性、优化情况等进行横向打分
	2-1.5
	1.5-1
	1-0

	资信部分
	9
	企业业绩
	1
	2016年1月1日（含）至今，投标单位完成过单个合同单体（单栋）建筑面积≥29000平方米的医疗机构设计项目的得1分；业绩证明材料：必须同时提供下列①项、②项资料，否则不予认可：

①设计项目合同或中标通知书（原件）；

②施工图设计文件审查备案书（原件）；

③如第①项、第②项业绩证明资料无法体现业绩为单个合同单体（单栋）建筑面积≥29000平方米；医疗机构设计范围等特征的，还需提供相应的证明材料：原建设单位证明资料（原件）或初步设计批复文件（复印件加盖公章）等证明材料； 

④业绩时间以施工图设计文件审查备案书备案时间为准；

⑤业绩中无法体现单个合同单体（单栋）建筑面积≥29000平方米，医疗机构设计范围等特征的，该业绩证明不予认可。


	
	10
	获奖情况
	1
	2016年1月1日至今投标单位获得过省级及以上勘察设计行业设计奖的得1分。
注：（1）时间以颁发时间为准。提供证书原件或提供相关官方网站带文件号的获奖公示页面及附件打印件，证明材料加盖公章。不按要求提供得分。

	
	11
	项目负责人业绩
	1
	项目负责人担任过自2016年1月1日（含）至今单个合同单体(单栋）建筑面积≥29000平方米的医疗机构设计项目的项目负责人的得1分；业绩证明材料：必须同时提供下列①项、②项资料，否则不予认可：

①设计合同或中标通知书（原件），
②施工图设计文件审查备案书（原件）；

③如第①项、第②项业绩证明资料无法体现业绩证明资料无法体现业绩为单个合同单体（单栋）建筑面积≥29000平方米；医疗机构设计范围等特征；项目负责人担任身份的，还需提供如下能够证明设计规模、特征、设计范围、项目负责人姓名材料：原建设单位证明资料（原件）或初步设计批复文件（复印件加盖公章）；

④业绩时间以施工图设计文件审查备案书备案时间为准；

⑤业绩中无法体现单个合同单体（单栋）建筑面积≥29000平方米，医疗机构设计范围、属该项目负责人承担的项目等要求的，该业绩证明不予认可。


	
	12
	人员职称
	2
	项目负责人为正高级工程师的得0.5分，其他主要专业人员：注册建筑工程师、注册岩土工程师、注册结构工程师、注册电气工程师（供配电）、注册公用设备工程师（给水排水）、注册公用设备工程师（暖通空调）等人员具有高级工程师职称的，一个得0.3分，总共最高得2分，提供职称证书等证明材料（原件），不提供不得分。


4.2若有效投标单位大于7家的，取资信标与技术标总得分前7名进入商务标评审（如有出现得分并列第7的，并列第7的全部进入评审）；若有效投标单位小于等于7家的，则全部进入商务标评审。未入围的投标单位的商务标将不予开启。入围商务标评审的投标单位经确定后，不再因后续评审否决而进行递补。

5、投标文件的商务报价评审（0-20分）
5.1商务报价评审：
5.1评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对入围投标单位的商务标进行符合性审查。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会以少数服从多数的原则审核认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行商务标的评分。投标单位不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。
未按招标文件的要求签署和盖章的；
2）投标文件的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的，或投标报价大写书写不规范的；
3）不响应招标文件规定的实质性要求的；

4）投标单位递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一发包项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

5）投标文件载明的勘察设计周期超过招标文件规定期限；

6）投标报价大于投标最高限价的；

7）项目负责人与网上信息录入时不一致；

 8）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。
（1）评标基准价的确定：
投标单位的有效投标报价≥7家时，取有效投标报价中去掉一个最高值、去掉一个最低值后的算术平均值作为评标基准价；投标单位的有效投标报价＜7家时，取有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。

（2）商务标评分细则：

评标委员会按以下方法计算各投标文件的投标价评分：

有效投标报价与评标基准价对比，计算投标价评分值，即
    a．投标报价等于评标基准价时，得满分20分；
    b．投标报价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分，扣完为止。
    c．投标报价每高于评标基准价1个百分点，扣1分，扣完为止。
  以上评分保留小数点两位，第三位四舍五入；评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。

6、综合得分：综合评分即为技术资信评分、商务评分的总和。评标委员会按综合得分由高到低对投标人名次进行排序。

四、评标报告
评标委员会应根据评标情况和结果，向招标决策组织提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中依次推荐综合得分排序前三名的投标人为中标候选人，综合得分相同时，以技术+资信得分高的为名次优先者；技术+资信得分相同时，以投标报价低的为名次优先者；综合得分和技术得分、资信得分、投标报价均相同，由招标人抽球决定。

评标报告应包括以下内容：

开标记录；

评标内容、过程和结果；

废标情况说明及依据；

询标澄清纪要；

中标候选人的优劣对比和存在问题；

其他建议。

五、定标
1、招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 

2、招标人应当确定排名第一的中标候选人为第一中标候选人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

3、中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

4、中标后，业主单位可对中标单位业绩进行核查，如发现提供的业绩不实，有权取消其中标资格，并赔偿对项目延期等造成的一切损失，并报有关部门处理。
五、特别说明

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，评标中，发现在建设工程招标投标活动中有下列情形之一的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

 工程情况说明及设计要求

（一） 项目概况

	1
	项目名称
	平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程勘察设计

	2
	建设单位
	平阳县妇幼保健院

	3
	项目选址
	B-21-06

	4
	建设规模
	平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程勘察设计选址于平阳县昆阳镇牧垟社区B-21-06地块，总用地面积为36350平方米，总建筑面积58710平方米、住院楼建筑面积50000平方米，包括门诊综合楼建筑面积5060平方米、住院楼建筑面积34000平方米、公共卫生大楼9840平方米、附属用房1100平方米；地下建筑面积8710平方米及相关附属配套设施。设置病床520张，其中妇幼保健院400张，公共卫生大楼120张。

	5
	投资来源和投资控制要求
	（1）投资来源：县政府统筹安排
（2）项目投资总额： 项目建设总投资4.0325亿元，其中工程建设费用3.048亿元。

	6
	项目定位
	项目总体定位为“院中院”模式，将妇幼保健院纳入到人民医院医疗管理体系中，整合院区所有资源，充分发挥已有医疗资源、后勤保障等基础配套设施效应，努力将医院建成系统的、高效率良性运行的现代化医院综合体。

	7
	重点建设内容
	妇幼保健中心、急救中心、平疫结合的公共卫生应急中心（平时肿瘤中心）。

	8
	设计内容
	详见招标文件的招标公告部分内容。

	9
	项目主要规划条件
	详见招标文件投标人须知前附表1.3.4


（二） 设计范围及内容

2.1设计范围

包括不限于：妇幼保健中心、急救中心、平疫结合的公共卫生应急中心（平时肿瘤中心）三大功能板块涉及的：门急诊功能、医技功能、住院功能、公卫中心、行政办公用房、后勤保障系统、地下室、停车库及其它用房等设施规划方案设计，总建筑面积约58710平方米，其中地上建筑面积50000平方米，地下建筑面积8710平方米。
2.2设计内容
包括不限于：总平面规划设计、建筑设计、景观绿地设计、医疗区内无障碍设计、医疗单元设计、绿色设计、节能设计、妇女儿童医院特色及人性化设计、结构设计、设备工程设计、投资控制、设计说明及以下分类专题设计分析说明：
2.2.1出入口分析：
包括主出入口、急诊出入口、公共卫生应急中心出入口、住院部及探视人员出入口、工作人员出入口、消防通道入口、集中物资出入口、集中污物及尸体出口等的位置分析比较。

2.2.2流线分析：
  （1）人流分析：住院及探视人流、门急诊人流、医务人员及行政办公人流等；
（2）机动车流分析：出租和公交车流、病人及探视车流、门急诊车流、员工停车路线、物质供应车流、消防车路线等；

（3）洁污分析：药品、食品及耗材供应流线、医疗污弃物及尸体流线、生活垃圾流线、中心供应室的洁污流线等，包括物流系统的应用分析；
（4）垂直交通分析：人流(病人、工作人员及探视人员流线)及洁、污物流线分析。
2.2.3 相关部门功能关系分析：
（1）病房与相关部门功能关系分析：主要是住院部与门诊部、急诊急救中心、手术室
中心供应室、影像中心、药房、病理科、化验检验中心等部门的功能关系分析；
（2）门诊与相关部门功能关系分析：包括门诊部与住院部、急诊急救中心、药房、影像
中心、化验检验中心、输液室、突发公共卫生事件诊治中心、中心供应室等部门的功能关系分析；
（3）医技科室与相关部门功能关系分析：包括住院部、门诊部、急诊急救中心等部门的功能关系分析；
（4）药房与药库、静脉配制中心、门诊部、各病区护士站、输液室等部门的功能关系分析；
（6）科研实验平台与化验检验中心、中心实验室、病理科、门诊、病房、会议室等部门的功能关系分析；
（7）输液室设置时与门诊、急诊、药房、输液配制中心等部门的功能关系。
（8）分娩中心与病房、供应室、病理科、输血室、药房等部门的功能关系。

（9）院区医疗主交通分析：与各相关功能部门的关系。

（10）肿瘤中心功能及与各相关功能部门的关系分析。

（11）公卫中心功能关系及流线分析。

（12）公卫中心与肿瘤中心功能转换设计分析。

2.2.4重点功能单元设计模式分析：
标准层护理单元、急诊急救中心、肿瘤中心、儿科中心、分娩中心、妇科手术中心、公卫中心及合理的柱网选择，并作分析和说明。
2.2.5 其它分析：
（1）医院综合日照及通风流线分析：包括各楼宇间的互相影响，及周边建筑可能产生的影响。
（2）护理单元选型分析：作出护理单元病房床位及房间的多种组合方式的图示。选择高效的平面布置，减短医护人员的交通行走距离，提高医护人员的交通效率，缩短医护人员到病房的照应时间；
（3）教学培训（孕妇学校）流线分析；
（4）妇女儿童特色及人性化设计专题分析；
（5）节能设计专题分析；
（6）景观分析：住院部景观、建筑周围和小广场景观等；
（7）规划设计及建筑设计中“亮点”（创新点）的设计分析；
（8）保障系统如医用气体、中央空调、配电、中心库房、安保系统等布局与管理流程分析
（三） 项目建设背景、设计依据及基础资料

3.1项目建设的背景

3.1.1政策背景
为了探索建立符合我国国情的基本医疗卫生制度，近期国家及地方出台了一系列相关政策、规划、指导意见等，主要如下：
（1）中共中央、国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》提出：完善医疗卫生服务体系。全面建成体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效的整合型医疗卫生服务体系。县和市域内基本医疗卫生资源按常住人口和服务半径合理布局，实现人人享有均等化的基本医疗卫生服务；整合推进区域医疗资源共享，基本实现优质医疗卫生资源配置均衡化，省域内人人享有均质化的危急重症、疑难病症诊疗和专科医疗服务；依托现有机构，带动医疗服务区域发展和整体水平提升。
（2）《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015～2020年）》（国办发〔2015〕14号）指出：坚持健康需求导向。以健康需求和解决人民群众主要健康问题为导向，以调整布局结构、提升能级为主线，适度有序发展，强化薄弱环节，科学合理确定各级各类医疗卫生机构的数量、规模及布局。
（3）《各级妇幼健康服务机构业务部门设置指南》（国卫办妇幼发〔2015〕59号）

指出：省级妇幼健康服务机构是全省（区、市）妇幼保健和计划生育技术服务业务指导中心，合理设置业务部门是保证其落实工作职责、提高工作效率的前提。业务部门设置应当充分体现以保健为中心、保健与临床有机结合的特色，规模适宜、布局合理。

充分体现以妇女儿童健康为中心，保健与临床相结合，在整体发展的基础上，加强保健专科建设，突出保健优势。

要统筹协调，社会保健和医疗卫生融合兼顾，深化结构调整，推进四部制改革。推行保健与临床相融合、门诊与住院相融合、重大公共卫生与基本公共卫生相融合，优化运行机制，提高工作效率，促进妇幼健康服务质量全面提升。　

3.1.2平阳县人民医院现状

平阳县人民医院创建于1939年，是一所集医疗、教学、科研、预防和保健为一体的三级乙等综合性医院。系温州医科大学附属平阳医院、浙江省高等医学院校教学医院、温州医科大学教学医院、省级绿色医院、省级平安医院、省级爱婴医院、省级健康促进医院，浙江大学医学院附属第一、二医院协作医院、中国人民解放军海军总医院合作医院、台湾奇美医院合作医院、浙江省眼视光专科联盟成员单位及温州医科大学附属眼视光医院医疗联合体成员单位、浙江大学医学院附属儿童医院儿科联盟单位，承担着鳌江流域200多万人口的医疗保健任务。

凭借八十年深厚的医院学科与文化积淀，平阳县人民医院正在打造成为服务一流、技术精湛、群众高度信赖的鳌江流域医疗中心。医院新院区于2012年2月23日开工建设，系省重点建设工程项目及中央投资项目，位于昆阳镇昆鳌大道东塘河区块牧垟村，整体建筑十分恢弘大气，占地面积约150亩，建筑面积11.9万平方米，核定床位960张，总投资7.5亿。2019年1月18日，医院实现全面搬迁并投入使用。

医院现开放门诊诊室111个，拥有临床医技科室43个，其中普外科及消化内科为浙江省县级医学龙头学科；骨科为市重点学科，神经外科、新生儿科、泌尿外科、重症医学科、耳鼻喉科、肝胆胰外科为市重点专科；神经内科、放射科、呼吸内科等10余个学科为县级、院级重点学科。作为住院医师规范化培训基地国家级后备基地，医院目前有培训学科12个，拥有1000多平方米的临床技能培训中心、2个社区实践基地、4个县医疗资源共享中心及9个县级临床质控中心。医院现有职工1460人（含合同制），其中卫技人员1260人，高级职称238人，硕士及以上学历56人。

为不断提高临床诊疗及科研水平，医院引进大量的先进医疗设备，拥有德国西门子数字减影血管造影X线机（DSA）、美国GE HDxt 1.5T超导核磁共振机、德国西门子64排128层CT、德国Rowa全自动发药机、美国雅培自动化检验流水线设备、数字化手术室系统等国内外先进设备，为临床诊断治疗提供了可靠的科学依据。我院各临床学科积极创新开展了多项新技术新项目，其中四类手术占24.15%。

医院践行“仁心明道，正医尚行”的院训，秉承“团结、奉献、求实、进取”的精神，以新医改为契机，紧紧围绕“抓内涵、强服务、创品牌”的工作思路，上下齐心，不断开拓进取，向着美好的愿景大步奋进，为平阳的经济社会发展和人民健康做出新的更大的贡献！

3.2设计依据 

3.2.1规划及相关政策文件

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（2）《国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见》（2016 年第33 号）；

（3）全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020 年）；

（4）《浙江省卫生和计划生育事业发展“十三五”规划》；

（5）《浙江省区域卫生应急体系建设与发展“十三五”规划（2016-2020 年》。

（6）《平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程可行性研究报告》

（7）《关于同意平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程可行性研究报告的批复》(平发改投资{2020}20号)

3.2.2标准及规范

（1）《综合医院建设标准》（国卫规划基装便函【2018】95号）；
（2）《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）；

（3）《妇幼健康服务机构建设标准》（建标189-2017）；
（4）《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2005）

（5）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018年版；

（6）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

（7）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）

（8）《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

（9）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）；

（10）《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）；

（11）《医疗废物集中处理技术规范》（环发[2003]206号）；

（12）《医疗废物分类目录》（卫医发[2003]287号）；

（13）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）；

（14）《医院污水处理设计规范》（CECS07-2004）；

（15）《车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）；

（16）《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2012）；

（17） 浙江省《绿色建筑设计标准》（DB33/1092-2016）；

（18）《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）；

（19）《装配式建筑评价标准》（DB33/T51165-2019）；

（20）《民用建筑雨水控制与利用设计规程》（DB33/T1167-2019）；

（21）《建筑采光设计规范》GB/T50033-2013
（22）《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》（发改社会〔2020〕735号）；
（23）浙江省工程建设标准《民用建筑电动汽车充电设施配置与设计规范》DB33/1121-2016；
（24）《传染病医院建筑设计规范》GB50849-2014；

（25）《新型冠状病毒感染的肺炎传染病应急医疗设施设计标准》T/CECS661－2020；
（26）《新型冠状病毒肺炎应急救治设施设计导则（试行）》（国卫办规划函﹝2020﹞1号）；
（27）《关于印发新冠肺炎应急救治设施负压病区建筑技术导则（试行）的通知》（国卫办规划函〔2020〕166号；

（28）国家及地方有关城市规划及建筑设计的标准、规范等。
3.3.地块现状
项目选址于平阳县昆阳镇牧垟社区B-21-06地块，规划用地面积54.5亩。用地西侧、南侧有河流穿过，场地基本平整、交通便捷、环境优美，是建设妇幼保健的理想场所。项目地块周边交通及环境较好，南侧紧邻县人民医院，可整合共享现有医院医疗及后勤保障设施等资源，从而更为经济合理有效地开展医疗卫生服务业务。
3.4项目区域自然条件
3.4.1工程地质与水文地质
（1）地理位置
平阳地处浙南沿海，境陆域处北纬27°21ˊ-27°46ˊ和东经120°24′-121°08′之间，与瑞安市、文成县、苍南县接壤，平阳县城距温州市区50千米，南麂列岛离台湾基隆140海里。陆地面积1051.17平方公里，与苍南共有海域37200平方公里。

（2）区划人口

2016年，根据《浙江省人民政府关于平阳县部分行政区划调整的批复》精神，行政区划重新调整为平阳县辖昆阳、鳌江、水头、萧江、万全、腾蛟、山门、顺溪、南雁、海西、南麂、凤卧、麻步、怀溪14个镇，闹村1个乡，青街畲族1个民族乡全县2015年末总户数23.84万户，户籍总人口数88.24万人。其中，女性人口42.40万人，占总人口的48.1%；当年出生人口1.05万人，出生率为11.89‰；死亡人数0.56万人，死亡率6.39‰；全年人口自然增长率为5.50‰。

（3）地质水文环境
平阳的地质，属于浙闽太平洋沿海基底隆起带。
约6亿年前，在远古代震旦纪时期奠基，其后受古生代诸构造运动的影响，地面逐渐隆起，并出现一系列北东向的内陆山间小盆地。

自中生代侏罗纪（约1.4亿万年前）开始火山喷发，至白垩纪末（约7千万年前）停止。南雁荡山即为火山喷发区之一，有人认为南雁矾岩前山上的仰天湖即是古火山口湖；以山门为中心的北港地区系火山断陷盆地，与相邻的矾山、文成等火山盆地同有中生代火山构造的痕迹。火山喷发之大量火山岩覆盖了县境大部分面积，其中以流纹质火山碎屑岩和酸性熔岩为主。此后，含二氧化硅成分较多的酸性岩浆仍在继续活动，并形成分布广泛的各种火山岩体和侵入体。

直至第三纪（约2.5千万年前）火山作用停止，县境在全面隆起的情况下，侵蚀剥蚀作用增强，形成了第四纪的大面积沉积物。

平阳以火山形成地貌为主，其次为沉积地貌，故类型复杂，有中山（1000米以上）、低山（500—1000米）、丘陵（500米以下）、谷地、平原、江河、滩涂、岛礁。南雁荡山脉和鳌江水系贯穿全境，地势西高东低，西部四周高中间低。沿海由于海岸长期下沉，造成众多岛屿与喇叭形海岸，海岸线蜿蜒曲折，属里亚斯型沉降式海岸。
平阳县境，北属飞云江水系，主要有平瑞塘河；西南均属鳌江水系。鳌江由西向东横贯全境，注入东海，而平鳌及萧麻塘河又注入鳌江，与沿海潮汐构成了水文的主要基础。全县拥有河道总长550千米，水域面积1866平方千米。鳌江在平阳流域面积为343平方千米，干流长度28.4千米，流域平均宽度12千米，距河口27千米。集水面积地区为浙江丘陵山区，周围分水岭的高度约海拔330米左右，山溪均系卵石河床，而且沿江有宽阔的卵石滩地。

3.4.2气候条件

平阳地处浙江东南沿海，属于中亚热带海洋性季风气候区。

宋赵玑在《壁记》一文已有扼要陈述：“温之为州、浙东极处，冬无祁寒、夏无盛暑，而平又居于郡之南界，与闽密迩。故其气候恒燠，春夏之间多雨，地颇卑湿，夏则多风，冬则少霜雪，草木经冬不甚黄落，时有开花发芽者”。总的气候特征是：夏冬长、春秋短，四季分明；无严寒酷暑，春秋宜人；全年光照充足，雨水丰沛，温暖湿润。主要灾害性天气有台风、洪涝、干旱、大风、龙卷风、冰雹等。

平阳降雨量，1957－1988年，年平均降水量为1674.3毫米，最多的1973年达2662.3毫米，最少的1967年仅1065毫米。年际差达1597.3毫米。

全年的降水量主要集中在春、夏两季（3－9月）。春雨期（3－4月）暖湿气团势力加强，冷空气势力减弱，冷暖气团相持于华南上空形成静止锋，受其影响，多阴雨天气，平均雨日37天，雨量287毫米，占全年的17%。梅雨期（5－6月）南方暖湿气流加强北推，锋面移至长江中下游流域，县境不但雨量多，而且降水强度也较大，雨量420毫米，为全年的25%，雨日39天。5月份的平均雨日达20天，为全年各月之冠。台风雷雨期（7－9月）受台风影响，雨量多，雨势猛，西部山区因地形作用，雷阵雨也较多。7－9月总雨量达630毫米，全年的38%，为雨量最多的季节，雨日43天。秋冬少雨期（10－12月），因受极地干冷空气团控制，雨量较少，且地域分布均匀，总雨量只有290-360毫米。

年平均降水日数176天。最多的1970、1975年为204天，最少的1963年为143天。历年最长连续降水天数为23天，1965年3月21日至4月12日，总降雨量81.4毫米。最长连续无降水天数37天，为1979年9月27日至11月2日。

（四） 设计总体要求

4.1基本原则：以人为本、功能完善、布局科学、便捷适用、绿色节能、适度超前
以人为本：规划设计坚持以人为本的原则，着重关注就医妇女儿童、家属、职工的生理和心理需求，注重领域感、归属感、成就感以及开放性、私密性等方面的内容，将人文关怀贯穿医疗、护理、服务和环境的全方位、全过程，最大程度的方便患者，为患者服务，为患者、家属、职工提供舒适的、人性化的空间环境。
功能完善：严格按医院“小综合大专科（院中院）”的定位规划设计，在保证临床医学、研究医学、医疗教育作整合设计的同时要注重现代化医院的运行辅助功能、后勤保障功能、科技服务功能、安全防范功能的资源整合和统筹规划。
布局科学：在医疗布局上要做到动静分区、洁污分流、上下呼应、内外相连、集分结合、流程便捷的科学布局。明确区分公共走道、医务人员及住院病人走道。洁物供应、药品食品供应和污物运输严格区分。真正做到医患分流、洁污分流、避免交叉感染。有利于医疗科研、有利于保障、有利于安全。在建筑布局方面要做到最大程度的资源共享，减少人流、物流对患者的影响，同时合理考虑整合周边医疗、科研实验及后勤保障资源。

便捷适用：整体规划设计上要充分体现方便适用的原则，便于资源共享；各医疗区既相对独立，又内外双通，平常时期能相互联系，非常时期能做到区域隔离，独立应对，便于管控，最大方便的满足医院运行和患者就医人文特色。

绿色节能：充分考虑基地的地理位置及特点，把医院营造成为花园式绿地，将医院有机地融合于这个自然的绿化环境中，为患儿、家属及医务人员创造独具儿童及地方特色的景观环境。在整体规划及建筑设计上需符合《绿色医院建筑评价标准》(GB/T51153-2015)。考虑停车位的合理设置，数量超前，并尽量设置在地下。整体规划设计充分考虑到平阳县的独特生态环境，突显绿色生态医院的人文特色。同时充分利用太阳能等节能、环保措施，减少医院的运营费用和成本。

适当超前：时代发展快速，变化频多，院区的建设绝不仅仅是对目前医疗的简单适应，项目的设计规划力争体现当今妇女儿童医院建筑先进理念，在医疗布局、设备购置、管理机制、人才引进、服务理念等各方面达到国内前沿水平，同时充分考虑医院可持续发展、医疗技术和设备更新发展的需求。

4.2总平面布局

方案设计要求体现创新、超前意识；高起点、高标准、高水平，院区总体规划要体现妇幼保健医院特色理念。
（1）院中院模式：医疗中心采用“院中院”模式，在人民医院基础上，体现妇女儿童大专科特色。合理配置大专科所需的门诊、医技、住院、教学等用房。各医疗健康单元共享的大型医技功能位于医疗区的核心位置，充分兼顾各科室所需，形成主次有序、可分可合的医疗功能新模式。

平战（疫）结合：根据《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》（发改社会〔2020〕735号）要求，结合目前防疫抗疫经验，在院区设置平疫结合的公共卫生应急中心（平时肿瘤中心）。

（3）预留发展：医疗区预留一定的医疗发展用地，便于今后医疗科研发展所需，预留用地位置需兼顾各医疗单位流线联系，方便医疗等各资源共享。
（4）院区总体规划要符合医疗卫生要求，体现妇幼保健医院特色理念，各功能及流程设置全面符合医院安全与规范化管理要求，兼顾各医疗单位流线联系，方便医疗等各方面资源共享。
（5）场地主要的对外开口实行人车分流设计，地下车库出入口邻近院区出入口设置，机动车进入场地可以立即进入地下，实行人流在上、车流在下或通过院区环道实行人流在内、车流在外的交通格局。
（6）结合项目实际，综合考虑南北院区建筑空间联系，努力将医院建成系统的、高效率良性运行的现代化医院综合体。

（7）绿化景观设计采用“点、线、面”相结合的生态空间，达到视觉空间的多样与统一。注重建筑与环境的相互渗透，达到建筑与环境共生、共融。景观规划注重连续性的同时，加强对局部环境的异质化处理，达到移步换景的目的。
（8）规划设计符合当地的气候、地形及基地环境，满足不同功能在朝向、通风、日照、安全、防护等方面要求。

（9）对其他配套系统的考虑：如水、暖、电、气等后勤保障系统，应统筹考虑，符合全院生活医疗所需。

（10）单体建筑设计要考虑到：

A、各功能区的面积分配比例（任务书给定的面积比例可作参考）及各功能区内部医疗用房、辅助用房以及交通的面积的分配比例应合理安排。

B、各层平面要明确内部功能布置，明确平面与竖向的交通关系。
C、做好一级功能流程分析（即功能单元的外部功能流程关系）及二级功能流程分析（即功能单元内部功能流程关系）。
D、绿色生态及节能设计、人性化设计、结构及设备选型设计等。
E、重要功能单元要绘制内部功能分析图。
4.3总体设计要求
4.3.1建筑风格及要求
（1）色彩：采用自然色及柔和的色彩，能尽量体现出妇女儿童医院建筑的特殊需要，营造和谐,舒适,健康,美观的就医环境，给人稳重、宁静、安全、温馨的感觉。
（2）风格：现代建筑风格，考虑建筑功能及空间轮廓和城市形象，形成统一有序、层次丰富的空间界面，体现妇女儿童医院建筑独特的个性和鲜明的标识性。
（3）建筑形态：建筑形态要亲和、大气、现代、精致，要有较强烈的视觉效果。同时适当考虑与人民医院已有建筑在风格上有一定的协调关系，形成重点突出、风格和谐、错落有致的现代建筑群。
4.3.2建筑设计要求
（1）参考建设内容和规划要求、建筑功能与模块化设计要求（应自行调研同类医院工艺和设计条件，适当调整，满足医疗空间要求），合理设计柱网间距，满足地下停车和门急诊、医技、住院的空间要求。
（2）人性化、家庭化、舒适化的设计，改变传统医院的空间气氛，为患者和医护人员创造良好的就诊和工作环境；去除患者的心理障碍，提供舒适的安全的候诊与治疗环境。
（3）病房设计坚持“以人为本”的理念，营造病患的活动空间，充分考虑室内景观和室外景观的相互融合，让每一位患者和工作人员尽可能的享受到好的环境体验和空间感受。
（4）应注重地块内的景观环境，保证地块内的绿化指标符合规划要求。
（5）建筑设计应考虑残障人员、特殊患者以及老人、儿童、孕期妇女的需求，遵循无障碍原则。
（6）满足医护人员及医院其他员工对学习、交流、休息等方面的空间需求。满足患者家属及其陪护人员对空间的需求。 
（7）面对不同患者群体提供细分的、不同层次的医疗服务。提供能够满足院内各种人群需求的商业服务设施。
（8）应具有亲和的人文元素，充分体现医院人文关怀的形象，使患者、患者家属及来访者都能切身感受到建筑、环境对人的尊重、对生命的责任和无处不在的体贴与关爱。
（9）满足国家及当地绿色建筑（含建筑节能）、海绵城市和建筑装配式要求。项目绿色建筑和装配式设计要求应依据当地及浙江省和温州市的最新要求执行。
4.3.3结构设计要求
（1）结构设计应先进合理，经济实用，方便施工。
（2）结构设计应充分优化钢筋、混凝土等主材的设计，在保证结构符合国家有关规范和安全的前提下，严禁浪费。
（3）依据单体建筑的使用功能、综合荷载要求，按照安全、经济原则，提出结构选型方案。选用新材料、新技术、新设备、新工艺的应在设计说明中专题说明。
4.4交通布局要求

（1）合理设置基地各出入口，包括门诊、急诊、住院探视、后勤供应、污物运送及公卫中心出入口等。并明确区分人流、车流、物流、消防通道等入口。

（2）项目主要的对外开口实行人车分流设计，地下车库出入口邻近院区出入口设置，机动车进入场地可以立即进入地下，实行人流在上、车流在下或通过院区环道实行人流在内、车流在外的交通格局。

（3）医院内部通过主交通轴合理组织各种流线，科学设置人流、物流，水平与垂直交通，科学设置与老院区交通深度融合。同时各个功能区也要考虑设交通平台以缓解医院街的交通压力，减少交叉感染的机率。设计单位应重点结合医院人流（水平与垂直交通）、物流（含自动物流系统）、导视系统综合进行优化和考虑，并进行专项设计。

4.5绿化景观布局要求

结合项目实际，综合考虑院区内绿化景观设计，景观规划设计采用“点、线、面”相结合的生态空间，达到视觉空间的多样与统一；楼群间尽量采用天桥、连廊、屋顶平台或底层通道相互连接，通过架空连廊、建筑内天井等，使建筑与环境相互渗透，达到建筑与环境共生、共融。景观规划注重连续性的同时，加强对局部环境的异质化处理，达到移步换景的目的。
4.6建筑公用配套设备要求

建筑设备尽量考虑医院现有资源，充分共享利用。根据现有设施空间适当调整。

4.6.1电气

依据规范明确医院各类设备的负荷等级，计算负荷容量。供电结构尽量简单、供电范围明晰。

根据实际要求确定柴油发电机组备用电源，为一级负荷特别重要负荷、重要保障负荷及消防负荷供电。合理确定发电机及变压器等设备运输通道，明确供油措施并做好设计预留。高低压配电设置智能监控及电能管理系统，可纳入智慧医院管理系统或后勤一体化运维平台。

低压配电采用放射式与树干式相结合的方式；对大型医技设备(直线加速器、回旋加速器、MRI、CT等)采用变电所放射供电，配电电缆满足对电源内阻的要求。 

照明设计满足消防应急照明要求的同时，合理协调装修、标识、泛光亮化照明等专项内容。

医院防雷接地设计应安全可靠，医疗场所按电气安全防护的要求分类并采取相应等电位措施。

4.6.2给排水：
供水按520张床位考虑，设计相应的变频供水、集中热水系统。排水、雨水及各种污水处理按市政、环保有关规定，规范设计。考虑污水回用系统。

应考虑本项目实际情况，合理规划设计供水(生活、热水、消防等)系统，满足项目生活和消防用水需要，并保证建筑物用水的可靠性。医院生活给水水质,应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》(GB5749)的有关规定。管道直饮水的水源应符合国家现行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749）和《饮用净水水质标准》（CJ94-2005）等要求。制剂和医疗用水水质应符合相关医疗工艺的要求。

污水主要为生活污水和医疗污废水。室内排水体制采取污废分流；室外排水采取雨污分流。生活污水经化粪池处理、厨房废水经隔油池处理后与医疗废水一起经污水处理站处理，最终就近排至道路市政污水管网。经处理后的污水排放执行标准为《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）。考虑实验室、公共卫生应急中心、厨房、放射性废水等特殊部位的污水排放要求。

4.6.3采暖和通风

结合气候特点，按建筑功能不同的需求和特点设计合理的空调系统（含生物洁净空调系统）及供暖，有效防止院内交叉感染，达到容量合理、布局科学、切换方便、使用方便、控制便捷、节约能源的要求。
（1）空调系统
工程设计采用集中空调系统，空调为冷热源型式。投标单位请考虑本项目（实际负荷需求，估算建筑夏季空调冷负荷和冬季热负荷，合理配置冷水机组和热水机组。其中公共卫生楼、产房、产科VIP婴儿洗浴室需要独立空调。

（2）通风、排烟系统

地下设备用房、地下车库和走道根据相关防火规范设置防排烟系统及补风系统。凡产生气味、水汽和潮湿作业的用房，应设机械排风。公共卫生间应设置机械排风系统。

4.6.4电梯工程
需根据门诊及住院人数及物品垂直运输需求充分设置电梯种类及数量，并提供电梯流量分析报告充分验证设计成果。电、扶梯宜采用技术性能较好、可靠性较高的、先进的变频节能电梯。院内各部电梯均需提供设计指标参数说明表，所有电梯应有限速、安全装置。院内临近电梯需采用联动控制系统，提高运行效率。

4.6.5泛光照明
医院泛光照明设计应与人民医院已有建筑的相互融合，通过整体建筑物立面的照明，体现建筑对城市天际线的意义。强调顶部空间的表现。灯光以舒适性和丰富性为目标，营造出温馨而舒适的氛围，同时避免光污染及炫光问题。需考虑用电负荷及回路与院内电气系统的设计对接配合。

4.6.6智能化设计

建筑智能化是医院实现各项智慧医疗、远程诊疗、设备控制等功能的重要专业工程，是后期与智慧医疗、远程诊疗等软件系统对接、实现的基本保证。

本项目内设包括但不仅限于信息接入系统、综合布线系统、移动通信室内信号覆盖系统、用户电话交换系统、无线对讲系统、信息网络系统、有线电视系统、公共广播系统会议系统、会议系统、信息导引及发布系统、候诊呼叫信号系统、护理呼应信号系统、视频示教系统（数字化手术室系统）、医用探视对讲系统、远程会诊系统、婴儿防盗系统、人员定位系统、建筑设备监控系统、建筑能效监管系统、病房热水管理系统、梯控管理系统、电梯五方通话系统（仅负责线缆敷设）、入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制(门禁)系统、电子巡查系统、停车库（场）管理系统等、机房工程及UPS配电系统、综合管路系统、、数字时钟系统、无线输液监护系统、一卡通系统（消费、考勤、会议签到等）、车位引导系统、智能照明系统。

此外，设计单位应充分考虑5G技术的发展，预留5G基站位置以及预留相关医疗领域应用场景接口，室内信号分布系统按5G要求设计。

（五） 建筑功能区块设计要求

5.1 医疗功能用房设置

根据平发改投资{2020}20号《关于同意平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程可行性研究报告的批复》文件精神，为保障区域内妇女儿童的医疗健康，紧扣医院建设新时期医疗健康发展的新趋势，建设妇幼保健院及公共卫生大楼。

项目设计须体现医疗建筑设计的前瞻性，坚持以人为本、方便患者的原则，要通过体系化、模块化、数字化、标准化定位，进行功能布局、流程设计，充分体现医院精细化管理的理念，满足区域内妇女儿童的基本医疗保健服务需求。

5.1.1公共卫生应急中心大楼部分

大楼规模约9840平方米，设计按发热门诊及五个病区单元考虑，每个病区40张床位，开放三个病区，预留2个病区，其余为为门诊医技功能。为充分利用资源，按平疫结合原则设计，平时作为肿瘤中心使用，疫情突发时期迅速转换为公共卫生应急功能。

5.1.2院急救中心部分

急救中心建筑面积约6000平方米，急诊、急救可自成一区。急诊部体现“急”的特点，应具有相对独立性，应自成一个医疗体系，同时与医院其他相关科室联系方便。根据急诊科室病人紧急和危重的特点，设计时应体现现代急救医学特点，反映先进的急救中心的设计理念。急诊部的位置应面向城市道路，便于首次就诊者寻找，方便救护车进入。
A、急诊区：门厅、挂号、收费、药房、化验、各科诊室、隔离室、治疗处置室、公共卫生间、储藏室、污洗间、卫生洁具、开水间、办公及生活间，同时应设置宽敞候诊区。

B、急救区：门厅、抢救室、急救手术室、导管室及配套的医疗附属用房。
C、急诊观察室：设30张床位（包括留观床20张，日间病床10张）。
D、EICU：设12张床位。

5.1.3体检中心、门诊康复区

    体检中心、门诊康复区面积约6000平方米，其中体检中心（3500平方米），门诊康复区约（2500平方米）包括儿童康复、盆底康复等。
5.1.4妇幼保健院部分

建筑规模约34000平方米，按县市三级妇幼健康服务机构设计，包括急诊中心6000平方米，体检中心、门诊康复区6000平方米。

县级妇幼健康服务机构是三级妇幼健康服务机构的基础，合理设置业务部门是保证其落实工作职责、提高工作效率的前提。业务部门设置应充分体现以保健为中心、保健与临床有机结合的特色，规模适宜、布局合理。

A、业务部门设置原则。

（1）充分体现以妇女儿童为中心，保健与临床相结合，在整体发展的基础上，加强保健专科建设，突出保健优势。

(2与县市级妇幼健康服务机构职能、任务、规模相适应，科室设置齐全。

B、业务部门设置。

(1)孕产保健部。

基本科室主要包括：孕产群体保健科；婚前保健科；孕前保健科；孕期保健科；医学遗传与产前筛查科；产科；产后保健科；前诊断等科室。

(2)儿童保健部。

基本科室主要包括：儿童群体保健科；新生儿疾病筛查科；儿童生长发育科；儿童营养与喂养科；儿童心理卫生科；儿童眼保健科；儿童口腔保健科；儿童耳鼻喉保健科；高危儿管理科；儿童康复科；儿科；新生儿科；中医儿科；

(3)妇女保健部。

基本科室主要包括：妇女群体保健科；青春期保健科；更老年期保健科；乳腺保健科；妇科；中医妇科；妇女营养科、妇女心理卫生科、生殖内分泌科。

(4)计划生育技术服务部。

基本科室主要包括：计划生育服务指导科；计划生育咨询指导科；计划生育手术科；男性生殖健康科；避孕药具管理科。

设计充分考虑四个业务部门开展的信息管理和健康教育等工作的融合与协调，并设立与四个业务部门相配套的急诊、手术、医学影像、药剂、检验及病理等部门。

5.1.4住院部分

设计要求及原则
A、住院部是医院最基本、最重要的部门之一，也是患者在医院中滞留时间最长的一个部分，与医技科室联系较多，特别是检验、放射、手术室、药房、功能检查室等，应与这些科室相靠近。要便于急诊病人住院，与急诊部门靠近。此外，营养室也要与住院部靠近，以便于给住院病人送餐。病房设计应充分考虑各种人流、物流的组织，避免相互交叉，造成交叉感染，各护理单元可考虑以一、二、三人间合理搭配。
B、住院病区设置（10个病区），每个护理单元以40-50床为宜，产科VIP病区(20床)、产房，产科病区（80床），妇科病区（100床），儿科病区（60床），新生儿科病区（30床），儿科重症监护（10床），产后病房（100床）。
C、合理对护理单元进行选型，选择高效的平面布置，缩短医护人员的交通行走距离，提高医护人员的工作效率，缩短医护人员到病房的响应时间。
D、病房：是患者住院治疗和恢复健康的重要场所。病室设计趋向家庭化、视觉化，病房环境设计要求光线充足，有良好的自然通风，便于观赏室外景观。
E、护士站：位置的观察视角要好，应以方便护理，便于病人与护士联系为原则。护士站设计应使护理半径简捷，医疗流程顺畅。应设患者和护士医生的交流空间和环境。
F、公共区域：强化综合服务功能，满足人性化要求，如出入院大厅：住院病人家属在此办理交费、出入院登记接待手续，并兼作探视等候、休息场所、购物场所，适当考虑些人性化服务需求及妇女儿童特色的配套服务设施。

5.1.5其它部分

根据医院要求适当设置孕妇学校、及月子中心。
5.2 保障系统、行政管理和院内生活设置

保障系统、行政管理和院内生活应纳入人民医院整个院区进行统筹共享管理，充分利用已有设施，做到最大限度的资源共享。努力将医院建成系统的、高效率良性运行的现代化医院综合体。
保障系统包括：生活消防水池、配电间、中心库房、建筑设备、安保中心、机房、通迅、门卫、垃圾处置（包括生活垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾、其它大型垃圾等）、地上地下停车场等。

行政科研管理包括：办公用房、300人的阶梯会议室、80人学术报告厅2个、计算机房、图书阅览等。
院内生活包括：厨房、营养厨房、职工餐厅、访客餐厅等。
车位设置：机动车停车位地上和地下按500个设置，非机动车按标准设置；
5.3单列大型设备等用房 
根据院区实际需要，配置大型设备单列用房：

医用磁共振成像设备（MRI）一台

X线电子计算机断层扫描装置（CT）两台（一台急诊、一台体检中心）
直线加速器一台

核医学科（含ECT）一台

PET-CT一台

数字X光机（DR)一台

数字胃肠机一台
钼靶一台
内镜中心（体检中心区域：无痛胃镜两台）
5.4连廊及地下通道：
楼群间尽量采用天桥、连廊、屋顶平台或底层通道相互连接、通过架空连廊、建筑内天井等，使建筑与环境相互渗透，达到建筑与环境共生、共融。与南侧人民医院可采用连廊、桥梁或地下通道进行连接。
（六） 医用专项设计要求

医用专项设计内容包括医院智能化、医用气体、医用净化工程、辐射防护、物流传输、智能污物及被服回收系统等。考虑到本项目纳入到整个人民医院进行统筹共享管理，应充分利用已有设施进行无缝对接，做到最大限度的资源共享，节约资源。
6.1医用气体

医用气体站主要用于提供压缩空气和负压气体、氧气由液氧罐的形式提供，手术室及实验室等特殊气体也在本次设计范围。其他用量相对较少的气体可考虑由各医疗部门就近、利用独立房间进行配置。

6.2污水处理站及垃圾收集系统

医院污水处理的方案应与区域规划的污水处理厂相配套。同时，应充分考虑对高温 废水（主要来源于供应中心和锅炉房）的降温处理，以及核医学废水的衰变处理。感染科病人的排泄物、分泌物及病房污水必须经消毒处理后方可排放。

医院垃圾和生活垃圾应按照分类分别收集：生活垃圾、医疗垃圾等，需分别停放、处理和外送。其中，生活垃圾考虑压缩后外送，生物组织垃圾需要考虑临时冷藏，放射性沾染垃圾停放区域应考虑放射性防护。

6.3辐射防护

放射性物质如放射源应放置于铅罐等专用容器内存放，需要设置专用房间，以便于管理。核医学科产生的含放射性物质的污水处理应先进行消毒和衰变处理，然后再排入医院污水处理池。

6.4空气净化系统

因医疗功能需要，存在大量空气净化处理的房间和区域，针对不同房间和区域的特 定要求，需要设置恰当的净化空调系统。

6.5医院智能化
6.5.1智慧医院设计要求

智慧型医院建设就是利用云计算、大数据、物联网和人工智能等新兴信息技术，深度融入诊疗和全生命周期健康管理过程，“以患者为中心”，在诊疗、患者服务和健康管理等方面，提供更加安全、高效和便捷的智能就医环境。
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                                     智慧型医院
6.5.2智慧医院建设范围

1．智慧医疗

给医务人员来用的、以电子病历为核心的信息系统建设。

2. 智慧服务

面向患者的智慧服务，让患者感受更加方便和快捷。根据“医院智慧服务分级评估标准体系（试行）”的有关规定，对医院应用信息化为患者提供智慧服务的功能和患者感受到的效果两个方面进行评估。

3. 智慧管理

包括财务、物资、后勤的管理等。

6.5.3智慧医院建设原则

1.实用性

医院智能化系统的设计与实施必须符合本项目的实际需要和投资的实用性，决不片面追求系统的先进性和超前性，以防止造成投资的浪费。

2.先进性 

为了确保医院智能化系统建成后能有较长的生命周期，应选用具有国内同行业领先水平，一步到位，且符合国际发展趋势的技术及产品。

3．可靠性

系统可靠、稳定、简单、易维护。

4．可扩展性

具备良好的可扩展性和可升级性，便于及时扩展规模，紧跟时代的发展。

6.5.4 智慧医院总体架构

“智慧医院”包括4个层次，其中，智慧的医院系统是基础，智慧的区域卫生信息平台是依托，智慧的健康管理是手段，最终的目标是建设健康社会、缔造健康生活。其技术特征包括：医疗数据电子化、医疗环境智能化、系统建设平台化、智能应用物联网化、IT架构云计算化、数据终端移动化，最终打造医院医疗大数据平台，将医院建设成为“ 数字化医院”和“智慧型医院”。

6.6物流传输系统

设计应考虑多样化的物流手段，采用多种复合型自动物流传输系统（气动物流传输系统、轨道小车、箱式物流系统及AGV）相结合的方式满足医院不同物资的不同传输需求。建筑设计时，应考虑为医院拟采用的各种物流系统预留足够的建筑空间和流线。

（七） 其他要求
7.1其他要求
详见立项文件、招标文件、及可研报告等资料。
7.2附件及资料
提供电子资料包括：
（1）本项目可行性研究报告的批复文件；

（2）本项目可行性研究报告
（3）投资项目估算审核表
（4）工程地块规划设计要点
（5）本项目用地红线图；

（6）本项目用地规划图

（7）平阳县人民医院施工总图

（8）平阳县人民医院彩色鸟瞰图
第六章    投标文件格式

商务标格式1

投 标 函

致：平阳县妇幼保健院
根据贵方       （填写项目名称）             招标文件，我方针对该项目的投标报价为（大写）：                   元人民币，设计、勘察周期：按招标文件要求完成。并正式授权的下述签字人            （职务）代表  （填投标人名称）  ，提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为     元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将完成本项目招标文件规定的所有方案设计、初步设计、施工图设计、工程勘察任务及相关服务。

3、我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的中标人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要中标人员。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书、招标文件和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、其他补充说明：                                    （补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：                       。
投标人：                     （全称、盖章）                      
地址：                                         邮编：            

电话：                                         传真：            
法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）          

注册建筑师有效签章：                  （签字，并加盖注册专用章）
日期：            年           月          日

商务标格式2

法 定 代 表 人 资 格 证 明
单位名称：                                             
地    址：                                             
姓    名：       性别：       年龄：      职务：       
系                 的法定代表人。为   （填项目名称）  项目，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）                                                
日期：            年            月            日

商务标格式3

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书
本人作为       （投标人名称）       的法定代表人，在此授权我公司的            ，其身份证明号码：                            ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理   （填项目名称）   投标的各项事宜。

本授权书期限自      年     月     日起至       年    月    日止。
在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人均予以认可。
授权代表无权转让委托权，特此委托。
授权代表：      （签字或盖章）      性别：           年龄：             

身份证号码：                                     职务：           

投标人：                    （单位全称）（盖章）                   
法定代表人：                （签字或盖章）                        
授权委托日期：            年           月          日

	法人代表及其委托人身份证复印件

粘贴栏




商务标格式5：

服务承诺


[image: image2]
投标人：                      （单位全称） （盖章）        
      法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）          
      日期：            年             月           日

第七章  资格审查需提供的资料及格式

投标人资格后审资料（封面）

招标编号：               

项目名称：                           

投标人：                （盖章） 

法定代表或其委托代理人：（签字或盖章）
地址：                               

日期：         年         月       日
资格后审须知

投标人必须按本须知要求认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责。

资格后审按通过和不通过两种方式进行评定，招标文件中资格审查的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核查有一项不符合要求，则投标人的资格审查不通过，对不通过的投标人其投标文件不进行后续评审。

投标时，投标人必须按本资格后审资料文件格式填写，与资信材料一并装订成册。

证明材料为复印件及原件。
                                （项目名称）

资格后审申请表

	申请人名称：

	我申明：作为申请人，对以下填写的申请表负责，并保证所填写的申请资料的真实性。如果资格后审通过，我将承担投标文件承诺的全部责任和义务。

申请人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

                            日期：    年  月   日


表1 企业基本情况表

投标人：   （盖章）

	投标人名称
	

	企业资质
	1、等级：  2、证书号：   3、发证单位：   4、业务范围

	营业执照
	1、编号：  2、发证机关：   4、营业范围

	成立日期
	
	现有职工总人数（人）
	
	技术人员人数（人）
	

	法定代表人
	1、姓名：  2、职务：  3、职称：  4、联系电话：

	企业负责人
	1、姓名：  2、职务：  3、职称：  4、联系电话：

	技术负责人
	1、姓名：  2、职务：  3、职称：  4、联系电话：

	联系方式
	1、姓名：   2、职务： 3、职称： 4、联系电话：5、传真：6、E-mail：

	开户银行
	1、姓名：     2、帐号：

	投标人资历简历
	


说明：1、投标人资历是指投标人的成立、改名、改制等演变和法定代表人变更、人员增减以及单位资质变化等情况，该内容可填入表内，也可单独撰写附于表后或对本表进行扩展。      
表2   拟投入的主要设计人员一览表
投标人：   （盖章）

	专业分工
	姓  名
	职 称
	执业证书及执业
专用章号
	设计业绩

	项目负责人
	
	
	
	

	建筑设计人
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	审  核  人
	
	
	
	

	结构设计人
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	审  核  人
	
	
	
	

	给排水设计人
	
	
	
	

	审  核  人
	
	
	
	

	电气设计人
	
	
	
	

	审  核  人
	
	
	
	

	暖通设计人
	
	
	
	

	审  核  人
	
	
	
	

	建筑经济编制人
	
	
	
	

	审 核 人
	
	
	
	


注：1、本表若不够填写，可另加附件补充说明。
2、列入本表人员如更换需经过发包单位的同意，擅自更换或不到位均属违约行为。

投标人：                   （盖章）   

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）   

日期：   年  月  日    

表3   强制性资格条件—企业资质要求表 

	序号
	企业资质等级
	投标人达到的程度

（投标人填写）
	证明文件

	1
	工程设计综合甲级资质，或建筑行业设计甲级资质，或建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质，符合其中之一即可。 
	
	


注： 1、相应证明资料复印件加盖公章附后

2、如查实投标人提供虚假资料以满足强制性要求的，报主管部门予以处理。

投标人：                   （盖章）   

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）   

日期：   年  月  日    

表4 强制性资格条件—主要设计人员资历要求表

	资历要求
	投标人达到的程度

（投标人填写）
	证明文件

	拟派项目负责人
	1、国家注册一级建筑师（项目负责人注册单位必须与投标单位一致且在注册有效期内）。具有在投标单位近6个月内（2020年9月至2021年3月）任意1个月的在社保证明
	
	

	其他主要专业人员
	其他主要专业【注册建筑工程师、注册岩土工程师、注册结构工程师、注册电气工程师（供配电）、注册公用设备工程师（给水排水）、注册公用设备工程师（暖通空调），以上专业人员至少各提供一名】人员注册证书、具有在投标单位近6个月内（2020年9月至2021年3月）任意1个月的在社保证明
	
	


注：注：1、相应证明资料附后（复印件加盖公章）；

2、如查实投标人提供虚假资料以满足强制性要求的，报主管部门予以处理。

投标人：                   （盖章）   

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）   

日期：   年  月  日    

附表-5
没有被建设行政主管部门公示正处于公示期间的不良行为记录或限制参加投标承诺书

                 格式自拟

有关资料复印件



















格式自拟
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