平阳县第二职业学校迁建工程

勘察设计

招标文件

招标人：平阳县第二职业学校（盖单位章）

招标代理机构：浙江华谷建设管理有限公司（盖单位章）

日期：2023年 5月

平阳县第二职业学校迁建工程勘察设计招标时间安排表

| 招标文件获取开始时间 | 2023年 4 月 28 日09时00分 |
| --- | --- |
| 招标文件获取截止时间 | 同投标文件递交截止时间 |
| 投标人提出澄清招标文件截止时间 | 2023年 6月03日00时00分 |
| 招标人发出招标文件澄清时间 | 2023年 6月06日09时00分 |
| 投标截止时间 | 2023年 6月13 日09时30分 |
| 办理投标保证金截止时间 | 详见投标须知前附表3.4.1 |

目  录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法及定标办法	27

第四章 合同条款及格式	37

第五章 发包人要求	57

第六章  投标文件格式	62

# 第一章招标公告

平阳县第二职业学校迁建工程勘察设计招标公告

1. 招标条件

本招标项目平阳县第二职业学校迁建工程勘察设计已由平阳县发展和改革局以平发改投资〔2022〕352号批准建设，项目业主为平阳县第二职业学校，建设资金来自县财政统筹，出资比例为100%，招标人为平阳县第二职业学校。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

(1)工程概况：本项目位于平阳县腾蛟镇青湾村A-03地块，拟办学规模48个班级，学校总用地面积 100428 平方米( 150.64 亩 )，总建筑面积 75000 平方米 (其中计容建筑面积 72000 平方米 )，架空层面积 3000 平方米，设置 93 个机动车停车位(其中充电桩 20 个)。主要建设内容包括教学楼、实训楼、行政图书综合楼、艺术楼 (含报告厅)、体育馆、学生宿舍、食堂、传达室及室外附属配套设施 (含桥梁)总投资为 60001 万元，其中工程费用 42862 万元；资金来源为县财政统筹。

(2)招标内容、范围：本项目为勘察设计总承包，包括完成本工程的岩土工程勘察与岩土工程设计、建筑工程及附属配套设计，桥梁设计（含防洪评价）。设计阶段服务包含方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计及相关技术服务、招投标和施工期间的配合服务等。本工程设计专业包括但不限于建设用地规划许可范围内的所有建筑、结构、二次装修、安装、给排水、消防、电气、照明、防雷、弱电、智能化、暖通、通风、幕墙、门、窗、钢结构、变配电（不含专项设计）、自备电、电梯、充电桩、食堂燃气及设备（含二次深化）、绿色建筑设计（太阳能设备等）、桥梁设计（含防洪评价）、山体边坡治理设计、总图配套工程、场地填方、室外水电安装、道路硬地铺装、绿化景观、室外体育场地、围墙及大门、日照分析、交通分析、海绵城市、抗震支架、校园文化专项设计等所有设计内容。

(3)设计工期：合同签订之日起，20日历天内提交完善的方案设计、同时工程勘察进场；在方案设计确定之日起30日历天内完成工程勘察提交详细勘察成果报告;在方案设计确定之日起30日历天内完成初步设计；初步设计审查批准后60日历天内完成施工图设计。（不含报批时间）

(4) 服务期限：合同签订之日起至工程结算审定止。

3. 投标人资格要求

3.1合格的投标人须具备工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）甲级资质，符合其中之一即可，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

本次招标不接受联合体投标。

3.2拟派项目负责人须具备一级注册建筑师资格，并须提供由社会保障部门出具的近6个月内的任意1个月本单位社保在保证明。

3.3其他要求：浙江省外投标人必须持有《省外企业进浙承接业务备案证明》且在有效期内，或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的投标人进浙备案的网页（显示已备案截图）复制件。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2023年 4 月 28 日至2023年 6 月 13 日，在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。

4.2本项目招标文件的质疑、澄清、修改、补充等内容在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上发布信息向所有投标人公告。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年  6 月 13 日09时30分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台和平阳县政府门户网站公共资源交易网上发布。

7. 其他说明

7.1凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成投标人企业入库工作及网上项目信息登录，否则，其投标文件将被否决，后果由投标人自负。企业入库办理须知详见本网站“关于应用温州市建设工程招标投标交易主体信息库有关事项的通知”。

8.联系方式

| 招标人：平阳县第二职业学校 | 招标代理机构：浙江华谷建设管理有限公司 |
| --- | --- |
| 地址：平阳县腾蛟镇 | 地址：平阳县鳌江镇鸽巢路777号永立大楼A幢4楼 |
| 联系人： 陈书辉 | 联系人：楚江楠 |
| 电话： 19906776610 | 电话： 13606778341 |

2023年 4 月  27  日

# 第二章投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：平阳县第二职业学校 地址： 平阳县腾蛟镇 联系人： 陈书辉 电话：19906776610 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江华谷建设管理有限公司 地址：平阳县鳌江镇鸽巢路777号永立大楼A幢4楼 联系人： 楚江楠 电话： 13606778341 |  |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 平阳县第二职业学校迁建工程勘察设计 |  |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 平阳县腾蛟镇青湾村A-03地块 |  |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 工程概况：本项目位于平阳县腾蛟镇青湾村A-03地块，拟定办学规模为48个班级，学校总用地面积 100428 平方米( 150.64 亩 )，总建筑面积 75000 平方米 (其中计容建筑面积 72000 平方米 )，架空层面积 3000 平方米，设置 93 个机动车停车位(其中充电桩 20 个)。主要建设内容包括教学楼、实训楼、行政图书综合楼、艺术楼 (含报告厅)、体育馆、学生宿舍、食堂、传达室及室外附属配套设施 (含桥梁)总投资为 60001 万元，其中工程费用 42862 万元。 |  |
| 1.1.7 | 资金来源 | 县财政 |  |
| 1.2.1 | 出资比例 | 100% |  |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目为勘察设计总承包，包括完成本工程的岩土工程勘察与岩土工程设计、建筑工程及附属配套设计，桥梁设计（含防洪评价）。设计阶段服务包含方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计及相关技术服务、招投标和施工期间的配合服务等。本工程设计专业包括但不限于建设用地规划许可范围内的所有建筑、结构、二次装修、安装、给排水、消防、电气、照明、防雷、弱电、智能化、暖通、通风、幕墙、门、窗、钢结构、变配电（不含专项设计）、自备电、电梯、充电桩、食堂燃气及设备（含二次深化）、绿色建筑设计（太阳能设备等）、桥梁设计（含防洪评价）、山体边坡治理设计、总图配套工程、场地填方、室外水电安装、道路硬地铺装、绿化景观、室外体育场地、围墙及大门、日照分析、交通分析、海绵城市、抗震支架、校园文化专项设计等所有设计内容。 本项目实行勘察、设计总承包，中标人具备相应勘察资质的应自行完成勘察工作，否则应委托具备相应资格条件的勘察单位承担，勘察费用已包含在本次设计费报价中,由本次中标人支付给勘察单位。 上述设计工作内容确需另择专项设计单位进行专项工程设计的，由中标人负责将其专项工程设计分包给具备相应的专项设计资质等级的设计单位，分包设计单位的选择必须经过招标人审核同意，其设计成果在符合规范要求的基础上还必须完善到使招标人认可，相关费用由中标单位承担。 |  |
| 1.3.2 | 计划工期 | 合同签订之日起，20日历天内提交完善的方案设计、同时工程勘察进场；在方案设计确定之日起30日历天内完成工程勘察提交详细勘察成果报告;在方案设计确定之日起30日历天内完成初步设计；初步设计审查批准后60日历天内完成施工图设计。（不含报批时间） |  |
| 1.3.3 | 质量标准 | 质量符合国家及行业现行法规、技术规范要求。确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）资质要求：投标人须具备工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）甲级资质，符合其中之一即可，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力 （2）财务要求：本项目不作要求 （3）业绩要求：本项目不作要求 （4）信誉要求：本项目不作要求 （5）项目负责人的资格要求：须具备一级注册建筑师资格，并须提供由社会保障部门出具的近6个月内的任意1个月本单位社保在保证明。 - （6）主要设计人员（至少提供下述人员）：项目负责人1名、注册结构工程师1名，其他设计人员请根据本项目需要自行提供，并须提供由社会保障部门出具的连续3个月或以上本单位（或上级隶属单位（需提供关系证明））社保在保证明，社保证明开具日期距投标截止日不得大于1个月。 （7）其他要求：浙江省外投标人必须持有《省外企业进浙承接业务备案证明》且在有效期内，或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的投标人进浙备案的网页（显示已备案截图）复制件。（注：各专业人员不得兼任）。 |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 |  |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | / |  |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 见招标公告 |  |
| 1.11.1 | 分包 | ☑允许：设计工作内容确需另择专项设计单位进行专项工程设计的，由中标人负责将其专项工程设计分包给具备相应的专项设计资质等级的设计单位，分包设计单位的选择必须经过招标人审核同意，其设计成果在符合规范要求的基础上还必须完善到使招标人认可。相关费用由中标单位承担，总包管理费也不再另行追加。 本项目实行勘察、设计总承包，中标人具备相应勘察资质的应自行完成勘察工作，否则应委托具备相应资格条件的勘察单位承担，勘察费用已包含在本次设计费报价中,由本次中标人支付给勘察单位。 |  |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | / |  |
| 1.12.3 | 偏差 | / |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 公开发布的招标附件资料电子文件（请在平阳县政府门户网站公共资源交易网登录后在本工程项目下载） |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间： 本项目时间安排表规定的时间前 |  |
|  |  | 形式：在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上用户登录后以不记名方式提交 |  |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 见招标公告。 |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 不须作收到确认。 |  |
|  |  | 注意事项：请各投标人关注上述网站上发布的澄清文件，在投标截止时间前招标人均有可能发布澄清文件，公开发布的澄清文件将作为招标文件的组成部分，投标人未下载查看的，投标风险由投标人自行负责。 |  |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 同本附表2.2.2款 |  |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 同本附表2.2.3款 |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他形式、资料 | 1、方案讲解和演示 | □不要求讲解，仅演示。 / □要求，讲解的人员： / 总时间：不超过分钟 / |
|  |  | 2、建筑模型（如有） | ☑无 □有，要求： |
|  |  | 3、资信业绩部分 | ☑按评标办法自行编制 |
|  |  | …… |  |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 一般计税法 |  |
| 3.2.3 | 报价方式 | ☑总价报价 |  |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | ☑有，最高投标限价：590万元 投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则否决其投标 |  |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | （1）只能有一个有效报价（元后小数点四舍五入取整后相同的视为同一报价） （2）未超出本项目最高投标限价。 （3）勘察设计费由投标人根据项目情况、企业自身情况自行报价。勘察设计费指工程勘察设计机构接受委托，编制项目方案设计文件、勘察、初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、施工图预算技术服务、施工过程中的技术服务工作、各阶段所有审查会审专家费、相关会议费用、以及合同约定的其它服务等收取的费用。设计费包括初步设计审查和施工图设计文件审查费用。 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天 |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金：☑要求 1、投标保证金的金额：10万元。 2、投标保证金的形式：银行转账或保险电子保函或银行保函或融资担保机构保函。 3、投标保证金（银行转账）截止时间为2023年 6 月 13 日09时30分；保险电子保函、银行保函及融资担保机构保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）为2023年 6 月 12 日 17 时（投标截止时间前一天的17时）。 详见本章附件1投标保证金注意事项 备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。 |  |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 1、中标后，不按照招标文件要求提交履约保证金的，则取消其中标资格，投标保证金不予退还。 2、经查实，投标人在本工程投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。 3、近三年内有骗取中标的情形。 注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指: （1）以现金转账形式，转账现金不予退还。 （2）以银行电子保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。 （3）以保证保险电子保函形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。 （4）以担保公司担保电子保函形式,招标人作为受益人向担保人提起索赔。 |  |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ☑有，具体要求： （1）3.5.2～3.5.6 细化修改为： 3.5.2“近年财务状况表”不要求提供； 3.5.3“近年类似设计项目情况表”不要求提供； 3.5.4“正在设计和新承接的项目情况表”不要求提供； 3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”不要求提供； 3.5.6“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、职称证书、执业资格注册证书（如有）。注：一级注册建筑师纸质证书无效，须为电子注册证书。项目负责人一级建筑师电子注册证书的相关要求按【住建〔2021〕2 号《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》】（下载地址：https://www.pqrc.org.cn/Details/Publish_Details_Form.aspx?RowGuid=ec6ba758-3760-4f20-96ca-5664449af142）执行，如“自 2022年7月1日起全面实施电子证书，原有纸质证书失效。”“电子证书使用时限为180天，注册有效期不足180天的，使用时限截止日期以注册有效期截止日期为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。”、“一级注册建筑师打印电子证书后应在个人签名处手写签名，手写签名应与签名图像笔迹一致。”等规定。 |  |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 本项目不作要求 |  |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 本项目不作要求 |  |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 本项目不作要求 |  |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |  |
| 3.7.1 | 投标文件编制要求 | 技术标编制要求： ☑暗标编制：（1）技术标文本编制建议： ①规格：A3规格。 ②页数：除封面、封底、目录、扉页外，不得超过250页；采用不褪色的材料打印 (2)技术标电子文档光盘：投标人将技术标文本及展示建筑效果图等有关内容制作光盘一份。文本文件采用Microsoft Word格式文件，设计图形文件采用AutoCAD格式文件，效果图采用jpg格式文件，用较为普及的应用软件制作。 (3)展示效果图：根据工程项目特点，符合招标人要求，真实反映建筑形态及空间关系。规格和份数：A1规格，一套。可以水平或垂直展示。内容和数量：彩色总平面图一张；鸟瞰图一张；透视效果图二张 (4)营业执照小密封袋：营业执照小密封袋内装有投标人营业执照复印件并加盖公章，若联合体投标，只需要提供牵头单位的营业执照复印件并加盖公章。 |  |
| 3.7.3（A）（2） | 投标文件副本份数及其他要求 | ☑纸质建筑设计方案文本九份，不分正副本；彩色总平面图一张；鸟瞰图一张；透视效果图二张；技术标电子文档光盘一份；营业执照小密封袋 ☑纸质商务标九份，正本一份，副本八份； ☑纸质资格审查九份，正本一份，副本八份； ☑定标资料部分七份，正本一份，副本六份 |  |
| 3.7.3（A）（3） | 投标文件是否需分册装订 | ☑需要，分册装订要求： 根据投标须知3.1投标文件的组成要求编制递交。 |  |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | □不要求 ☑要求提供： 所附证书证件以及证明材料，可以是原件或原件复印件加盖公章。 |  |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | （1）商务标、资格审查、定标资料分别单独密封，在相应地方加盖投标单位公章，在标函袋上注明“商务标”、“资格审查（含资信）”“定标资料”字样。 （2）“商务标”、“资格审查（含资信）”“定标资料”应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。 （3）“技术标”采用暗标密封，密封具体要求如下： ①技术标包装内有：营业执照小密封袋（小密封袋内装有营业执照复印件）、技术标文本、展示效果图、技术标电子文档光盘；在标函袋上注明“技术标”字样。展示效果图也可单独密封。 ②技术标、营业执照小密封袋、展示效果图、技术标电子文档光盘上不得盖有投标单位印章，不得标注有关投标人名称或可能泄露投标人名称的文字、标记、符号或信息，否则经评标委员会认定有可能泄露投标人情况的可以否决其投标 |  |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 如要求提供纸质投标文件的，按下列要求写明： 招标项目名称： 投标人名称： 在 年 月 日 时前不得开启 |  |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 见招标时间安排表 |  |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 见招标公告 |  |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ☑否 |  |
| 4.2.4（A） | 签收凭证 | 本项细化为： 如要求提供纸质投标文件的，招标人收到投标文件后，接收人和递交人均需在收标记录表上签字确认。 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点 □采用不见面开标，网址： ☑地点： 平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼开标室 |  |
| 5.2 | 开标程序 | ☑采用纸质开标： 密封情况检查： 开标顺序：按后到先开的顺序在开标室进行公开开标，开启所有投标文件。 □采用电子开标：详见本章附件1“电子投标文件制作相关规定”。 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及5人以上单数；评标专家确定方式：按法律法规规定组建。 |  |
| 6.3 | 评标办法 | 详见第三章评标办法 |  |
| 6.3.1 | 评标基准价的确定方法 | 详见第三章评标办法 |  |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：3名。 |  |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 |  |
| 7.5 | 定标委员会的组建 | 定标委员会构成：7人。 定标成员确定方式：按平阳县工程建设项目“评定分离”定标工作导则规定组建。 |  |
| 7.6 | 定标办法 | 详见第三章定标办法 |  |
| 7.7 | 定标委员会推荐中标人的人数 | 推荐的中标人数：1名 |  |
| 7.8 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告媒介 公示期限：3日 |  |
| 7.9 | 技术成果经济补偿 | 设计补偿费用：招标成功后，未中标单位的方案设计补偿费由发包人支付给未中标单位。未中标单位补偿费（均为含税价）分配办法如下（不含中标单位）： 给予技术、资信得分合计第1名的投标人5万元； 给予技术、资信得分合计第2名的投标人3万元； 其他的不予补偿。 如项目流标或投标单位如被否决投标的，不给予补偿。 获得设计成果补偿费的投标人所有设计成果归招标人所有，包括在标后按招标人要求提供设计成果的文本和指定软件格式（设计成果文件的文字说明以office或WPS格式、设计图纸以CAD格式、效果图以JPG格式、视频以MPEG或AV格式等通用软件格式的电子版）的电子版等资料。 投标补偿费由招标人另行支付（按招标人要求提供成果文件等相关资料后）。 注：如非中标候选人中出现2家单位的最终得分并列第2名，则并列的投标人占用第2、3名的补偿名额且平分第2、3名的合计补偿费用（即各4万元），第3名轮空；非中标候选人中如出现2家单位并列第3名，则并列的投标人平分第3名的补偿费用（即各1.5万元）。 |  |
| 7.10 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求，履约担保的金额：合同总价的2%。 工程款支付担保的金额：与履约担保同比例。 履约担保/工程款支付担保的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单 |  |
| 9 | 采用电子招标投标 | ☑否 |  |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 招标文件中指的受理投诉的监督部门 | 投诉受理的具体部门及电话： 平阳县公共资源交易管理委员会办公室 电话：0577-63193059 |  |
| 10.2 | 解释权与说明 | （1）投标人须知的内容如与投标人须知前附表不一致，以投标人须知前附表为准。评标办法的内容如与评标办法须知前附表不一致，以评标办法前附表为准。 （2）发布招标公告的媒体网站供下载的招标文件与纸质招标文件不一致的，以上传至网站的招标文件为准。 （3）构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”和“委托人要求”等章节中出现的措辞“委托人”和“承包人”（或“设计人”），在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 （4）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 10.3 | 知识产权 | 1、招标人应保护投标人的知识产权。投标人拥有设计方案的著作权（版权）。未经投标人书面同意，招标人不得将交付的设计方案向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。 2、招标人与中标人签署设计合同后，招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。 3、招标人或者中标人使用其他未中标人投标文件中的技术成果或技术方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，并按规定支付使用费。未经相关投标人书面许可，招标人或者中标人不得擅自使用其他投标人投标文件中的技术成果或技术方案。 4、联合体投标人合作完成的设计方案，其知识产权由联合体成员共同所有。 |  |
| 10.4 | 重新招标 | 一、重新招标 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）投标截止时间止，投标人少于3个的； （2）评标委员会将认定为否决投标的排除后，有效投标少于三个，使得投标明显缺乏竞争并依此否决全部投标的。 (3) 采用设计方案招标的，招标人认为评标委员会推荐的候选方案不能最大限度满足招标文件规定的要求的，应当依法重新招标。 |  |
| 10.5 | 招标人补充的其他内容 |  |  |
| 10.6 | 招标代理费 | 本项目招标代理服务费为（49500）元。招标代理费用的支付：中标人应在收到中标通知书前一次性支付给招标代理单位。投标人在投标报价时应予以充分考虑该部分费用，招标人不再另行支付。 |  |
| 10.7 | 注意事项 | 投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员携带有效身份证明参加开标会议。 法定代表人参加开标的，必须持有并出示《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，必须持有并出示法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件。（若联合体投标的，则由牵头人提供以上资料及联合体协议书（复印件加盖公章）参加开标会议） |  |
|  | 规划设计要点 | 一、腾蛟镇青湾村A-03地块（平阳县第二职业学校迁建工程） 地块位置：A-03地块（平阳县第二职业学校迁建工程） 用地性质：教育用地 用地兼容性：无 用地面积：100428平方米 容积率：0.5-1.2 建筑密度：<40% 绿地率：>20% 建筑高度：<50米 地上建筑面积：50214平方米-120513.6平方米 竖向标高：不宜超过相邻地块现状标高和周边道路中心标高平均值加上0.3m 车行出入口： 南侧 建筑后退：东（临农林用地）低多层》3.0米（高层》6.0米） 西（临农林用地）低多层》3.0米（高层》6.0米） 南（临经二路）低多层》3.0米（高层＞ 6.0米） 北（临农林用地）低多层》3.0米（高层》6.0米） 停车配置： 停车位《城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建标准》DB33/1021-2013 充电位 《住房城乡建设部关于加强城市电动汽车充电设施规划建设工作的通知》（建规〔2015〕199号） 配套设施：物业管理用房 无 居家养老设施 无 人防 无 文化设施用房 无 体育健身设施 无 文化活动场地 无 日照：《城市建筑工程日照分析技术规程》DB33/1050-2016 城市设计：建筑形式（风格、色彩等） 景观要求 备注：建筑面积计算按《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术规程》 DB33/T1152-2018、《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术补充规定》（浙自然资发〔2019〕34号）执行。 |  |
| 招标文件的答疑与澄清、修改、补充等内容将在平阳县公共资源交易信息网（http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”栏上发布 |  |  |  |
| - 中标单位在中标后20日历天内另提供1种备选设计方案供招标人选择，费用已包含在本次投标报价中。 - 中标单位在初步设计批复后，须提供与批复后初步设计相对应的演示视频一份。 - 在装修阶段，中标单位须根据业主要求提供相应装修材料的详细样本 4、中标单位在中标后须无偿提供学校周边绿化、河流等景观方案及初步设计方案,具体范围见红线（绿色）。 |  |  |  |

## 1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设计进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 项目投资估算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、设计服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 设计服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照就低不就高的原则确定联合体的资质；不同专业分工由不同单位分别承担的，按照联合体协议中约定的内部分工分别认定联合体的资质类别和等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大设计质量问题（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被各级人民法院(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)列入失信被执行人（法人或其他组织）名单（已执行完结的除外，以提供法院结案的有关法律文书为准）；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人或拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以中国裁判文书网查询信息为准，查询信息与法院出具的文书不一致的，以法院出具的文书为准）；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

注：①上述第（10）、（11）、（13）、（14）、（15）目规定的情形，仅指“投标人”，不包括投标人分公司、办事处及其他分支机构。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。

1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12响应和偏差

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设计方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3. 投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件的组成（投标单位的投标文件由商务标、技术标、资格审查资料及定标资料四部分组成，具体份数见投标人须知前附表3.7.3）。

3.1.2法定代表人授权委托书（随身携带、收标备查），法人到场除外。

3.1.3商务标（格式见附件），内容包括

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）设计费用清单；

3.1.4、技术标（暗标方式）

技术标（采用A3格式，技术标为暗标。除封面、封底、目录、U盘外，不得超过250页，超出部分评标委员会将不对超出部分进行评审,技术标（暗标）的任何地方均不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、盖章、以往工程名称、投标人独有的企业标准名称或编号），否则按否决投标处理。（注：技术文件未规定事项，投标人自行编制。）包括（但不限于）下列内容：

①建筑方案设计文本

②设计质量、进度、保密等保证措施；

③设计工作重点、难点分析；

④对本工程设计的合理化建议。

⑤技术标电子文档U盘

1.1建筑设计方案文本

建筑设计方案文本包括以下内容，并按如下顺序编制：封面、目录、设计文字说明（包括投资估算）、建筑效果图、总平面图及分析图、建筑设计图纸、封底。

1.1.1方案文本的具体编制要求如下：

（1）设计文字说明编制要求：采用不褪色的材料打印。设计文字说明应编写目录。

（2）图纸部分编制要求：采用不褪色的材料打印。图纸上应注明图名、页号等内容。

（3）装订方式：采用左侧胶装成册。

1.1.2建筑设计方案文本编制要求

1.1.2.1封面

1.1.2.2目录

1.1.2.3设计总说明：

1.1.2.3.1总体说明

（1）设计依据

1）招标人提供的有关文件名称及文号。

2）招标人提供的设计基础资料。

3）招标人或政府有关部门对项目的设计要求。

（2）方案总体构思

方案设计总体构思理念，外形特点，建筑功能，区域划分，环境景观，建筑总体与周边环境的关系。

1.1.2.3.2设计说明

（1）总平面设计说明

1）场地现状和周边环境概况；

2）项目若分期建设，说明分期划分；

3）环境与绿化设计分析；

4）道路、桥梁和广场布置、交通分析、停车场地设置、总平面无障碍设施等；

5）规划场地内原有建筑的利用和保护，古树、名木、植被保护措施；

6）地形复杂时应作竖向设计。

（2）建筑方案设计说明

1）平面布局、功能分析、交通流线；

2）空间构成及剖面设计；

3）立面设计；

4）采用的主要建筑材料及技术，若采用新材料、新技术，如实陈述其适用性、经济性，说明有无相应规范、标准，若采用国外规范，说明其名称及适用范围并履行审查批准程序；

5）建筑声学、建筑热工、建筑防护、空气洁净、人防地下室等方面有特殊要求的建筑，应说明拟采用的相关技术。

（3）主要技术经济指标

实施性方案设计主要技术经济指标表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 | ㎡ |  |  |  |  |
| 2 | 总建筑面积 | ㎡ |  | 地上： |  | 地上、地下部分可分列 |
|  |  |  |  | 地下： |  |  |
| 3 | 建筑高度 | m |  |  |  |  |
| 4 | 建筑基地总面积 | ㎡ |  |  |  |  |
| 5 | 道路广场面积 | ㎡ |  |  |  |  |
| 6 | 绿地面积 | ㎡ |  |  |  |  |
| 7 | 容积率 |  |  |  |  | （2）／（1） |
| 8 | 建筑密度 | ％ |  |  |  | （4）／（1） |
| 9 | 绿地率 | ％ |  |  |  | （6）／（1） |
| 10 | 机动车停车数量 | 辆 |  | 地上： |  | 地上、地下部分可分列 |
|  |  |  |  | 地下： |  |  |
| 11 | 非机动车停车数量 | 辆 |  | 地上： |  | 地上、地下部分可分列 |
|  |  |  |  | 地下： |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、如有分地块规划设计指标应按地块分别列出，并列出总体经济技术指标；

2、上述经济技术指标投标人可以自行扩充。

（4）关键建造技术问题说明（必要时）

（5）建筑结构系统方案设计说明

1）建筑结构设计采用的规范和标准，风压雪荷载取值、地震情况及工程地质条件等；

2）结构安全等级、设计使用年限和抗震设防类别；

3）主体建筑结构体系、基础结构体系、屋盖结构体系、人防设计考虑；

4）采用计算软件的名称。

（6）电气系统方案设计说明

应分别对供电电源、变压器及变电室、照明系统、动力电源系统、防雷与接地等予以说明。

（7）采暖通风系统方案设计说明

应分别对通风系统、防排烟系统、空调系统（如采用高新技术及高性能设备亦需简要说明）、供暖系统等予以说明。

（8）给水排水系统方案设计说明

应分别对给水系统、排水系统、雨水系统、污水系统、中水系统（如有必要）、节水措施等予以说明。

（9）消防控制设计专篇说明

应分别对火灾自动报警系统及消防控制室、灭火系统（喷淋或气体灭火系统）、防火分区、排烟系统、消防疏散设计考虑等内容予以说明。

（10）建筑节能设计专篇说明

说明采用的规范和标准，详述建筑节能技术要点及技术措施。

（11）环境保护措施专篇说明

进行建筑环境影响分析，说明采取的环境保护措施。

（12）楼宇智能化及通讯系统方案设计说明

对项目设计中涉及的计算机网络系统、综合布线系统、电话通讯系统、视频会议系统（包括同声传译系统）、卫星与有线电视系统、广播系统、楼宇自动化管理系统予以说明。

（13）安全防护系统方案设计说明

应对项目中涉及的门禁系统、电视监视系统、安防通讯系统、安防供电系统、取证纪录系统予以说明。

1.1.2.3.3工程造价估算

工程造价估算作为技术经济评估依据，建筑工程实施性方案设计造价估算准确度应在该阶段允许范围之内。当准确度影响对方案的可行性判定时，应对该方案进行专项技术经济评估。

工程造价估算应依据项目所在地造价管理部门发布的有关造价文件和项目有关资料，如项目批文、方案设计图纸、市场价格信息和类似工程技术经济指标等。

工程造价估算编制应以单位指标形式表达。

（1）编制说明

工程造价估算说明包括：编制依据、编制方法、编制范围（明确是否包括工程项目与费用）、主要技术经济指标、限额设计说明（如有）、其他必要说明的问题。

（2）估算表

主要编制工程造价估算表，它是反映建设项目所需全部建筑安装工程投资的总文件，是由各单位工程为基本组成基数的投资估算】如【建筑、结构、二次装修、安装、给排水、消防、电气、照明、防雷、弱电、智能化、暖通、通风、幕墙、门、窗、钢结构、变配电（不含专项设计）、自备电、电梯、充电桩、食堂燃气及设备（含二次深化）、绿色建筑设计（太阳能设备等）、桥梁设计（含防洪评价）、山体边坡治理设计、总图配套工程、场地填方、室外水电安装、道路硬地铺装、绿化景观、室外体育场地、围墙及大门、日照分析、交通分析、海绵城市、抗震支架、校园文化专项设计等所有设计内容。】投资估算，工程建设其他费，并考虑预备费后，总建设项目的总投资。

如采用新工艺、新技术、新材料或特殊结构时，应对该项技术进行专项评估，评估后纳入估算中。

1.1.2.4图纸内容

1.1.2.4.1建筑效果图纸

根据建筑工程项目特点和招标人要求，提供如实反映建筑环境、建筑形态及空间关系的建筑效果图。包括不限于彩色总平面图、鸟瞰图、主要入口方向建筑立面效果图、主要建筑效果图、透视效果图等。设计独特具有独创性的节点位置，应提供示意图。

1.1.2.4.2总平面图纸

（1）区域位置图纸

（2）场地现状地形图纸

（3）总平面设计图纸

图中应标明用地范围、退界、建筑布置、周边道路、周边建筑物构造物、绿化环境、用地内道路宽度等、桥梁工程（桥位布置、结构、桩基选择、外观造型等）；

标明主要建筑物名称、编号、层数、出入口位置、标注建筑物距离、各主要建筑物相对标高、城市及用地区域内道路、广场标高等。

1.1.2.4.3设计分析图纸

（1）功能分析图纸

功能分区及空间组合。

（2）总平面交通分析图纸

交通分析图应包括：主要道路宽度、坡度，人行、车行系统，停车场地（包括无障碍停车场地）主要道路剖面及停车位，消防车通行道路、停靠场地及回转场地；各主要人流出入口、货物及垃圾出入口、自行车库出入口位置等。

（3）环境景观分析图纸

根据招标文件要求，说明景观性质、视线、形态或色彩设计理念与城市关系。

（4）日照分析图纸

要求使用软件绘制符合当地规定的日照分析图并明确分析结果。日照条件应符合国家相关规定。

一般建筑应分析日照影响，确保环境效果和公共利益。

1.1.2.4.4建筑设计图纸

（1）各层平面图纸；

（2）主要立面图纸；

（3）主要剖面图纸。

设计图纸中应标明主要轴线和尺寸。

3.1.5、资格审查资料

1、资格审查（格式见附件），内容包括：

（1）企业基本情况表、拟委任的主要人员汇总表、主要人员简历表、近年来完成的类似项目情况表及相关的加盖公章的复制件；

（2）资格相关复印件（需加盖投标人公章）；

1）投标人的《法人营业执照》（副本）；

2）投标人的《企业资质证书》（副本）；

3）项目负责人、主要设计人员相应注册执业资格证书和社保证明；

4）《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章。投标保证金以保险电子保函或银行保函或融资担保机构保函形式的投标单位无需提供。

5）浙江省外投标人必须提供《省外企业进浙承接业务备案证明》且在有效期内，或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的投标人进浙备案的网页（显示已备案截图）复制件加盖公章。

资信评审部分所涉及的材料复印件加盖公章

3.1.6定标资料包括（相关表格及证明材料按要求加盖投标人公章）：

（1）投标人定标资料汇总表；

（2）投标人近一年税收缴纳凭证（投标人应提交近12个月《税收完税证明》；

（3）投标人资质证书；

（4）投标人（或项目负责人）近5年在类似业绩（投标人应提交近5年企业（或项目负责人）在内同类项目业绩的合同及中标通知书作为证明文件）；

（5）投标人近5年所获荣誉（投标人应提交5年间企业获各级政府或行业主管部门或行业协会颁发的荣誉证书作为证明文件；

（6）投标人认为有必要提供的其他材料

人员证书如办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料（或主管部门官网文件截图），否则评标委员会有权按否决其投标处理。

注：

1、建设行政主管部门已启用电子证书且投标人已办理电子证书的，则有效的电子证书具备与同名纸质证书相同效力；

2、若相关人员证书不能体现为投标企业在职人员的，可以提供社保在保证明；

3、社保在保证明可以提供由社保部门或地方政务服务网生成的具有社保电子签章的社保证明。社保证明自行下载打印并加盖公章。若因提供的核实查询渠道的无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。若拟派人员已退休，无法提供社保在保证明的，可同时提供退休证明及返聘合同代替社保在保证明，用人单位应与投标人一致。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写设计费用清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“设计费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人将在发出中标通知书向未中标的投标人退还投标保证金，招标人最迟应当在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人设计资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在设计和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设计合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第1.4.1项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书和社保缴费证明（如前附表有要求）复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证和有关证书等复印件。

3.5.7投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.8 浙江省外企业需提供有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关设计服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签章或盖单位章。由投标人的法定代表人签章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签章的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签章或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字，具体要求见投标人须知前附表。

商务标正本、副本统一密封；技术标（暗标）正本、副本统一密封；资格审查资料正本、副本统一密封；定标资料正本、副本统一密封。（若某一投标文件，1个密封袋（箱）无法完全密封，可分多个密封袋（箱）密封）。投标人应在密封袋（箱）上清楚地分别标明“商务标”、“资格审查资料”、“技术标”“定标资料”字样，并加贴封条，封袋（箱）、封条（自制）上必须加盖单位公章和法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章（技术标为暗标除外，不得标注或做任何可能泄露投标人及专业技术人员身份的名称、印章或者其他符号）。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：本工程先开商务标并抽取X值、Y值；再开资格审查资料，最后开技术标。

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查商务标的密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标报价、设计周期及其他内容，由招标人代表随机抽取X值、Y值并记录在案；

（5）检查资格审查资料的密封情况，经确认无误后，交由评标委员会评审，评审后宣布资信得分；

（6）检查技术标的密封情况，按投标文件递交顺序，由投标人代表先递交先抽序号的方式编号技术标，并经投标人代表确认后，签署技术标序号确认单。所有技术标编号完毕，技术标序号确认单全部密封，由招标人签字，监督人员保存。技术标评审完毕，开启技术标序号确认单密封文件，核对投标单位无误后宣布技术得分；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

## 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.定标

7.1 定标委员会

7.1.1招标人按平阳县工程建设项目“评定分离”定标工作导则规定负责组建定标委员会，成员人数7人。定标委员会成员名单在定标会议结束前应当保密。

7.2 定标原则

定标活动遵循“优中选低，低中选优”的原则

7.3 定标

7.3.1定标委员会按照第三章“定标办法”规定的方法、定标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“定标办法”没有规定的方法、定标因素和标准，不作为定标依据。

7.3.2定标完成后，定标委员会应当向招标人提交书面定标报告和中标人名单。定标委员会推荐中标人的人数见投标人须知前附表。

## 8. 合同授予

8.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。

8.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

8.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

8.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

8.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

8.6 技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果给予经济补偿。设计补偿费用：招标成功后，未中标单位的方案设计补偿费由招标人支付给未中标单位。未中标单位补偿费（均为含税价）分配办法如下（不含中标单位）：

给予技术、资信得分合计第2名的投标人5万元；

给予技术、资信得分合计第3名的投标人3万元；

其他的不予补偿。

投标单位如被否决投标的，不给予补偿。

8.7履约保证金

8.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

8.7.2 中标人不能按本章第8.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.8签订合同

8.8.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 对定标委员会成员的纪律要求

定标委员会成员不得与任何中标候选人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触,不得收受中标候选人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处,不得向其他成员征询其确定中标人的意向。不得使用第三章“定标办法”没有规定的定标因素和标准进行定标。

9.6 投诉

9.6.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.6.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第8.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.6.1项规定的期限内。

## 10.采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，具体要求见投标人须知前附表。

## 11. 需要补充的其他内容

11.1招标代理服务费：

本项目招标代理服务费 49500 元，投标人在投标时应充分考虑该费用进行合理报价。中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构支付该笔费用。

11.2 知识产权

11.2.1 除规定退还投标文件外，投标文件不予退回。

11.2.3 投标人拥有设计方案的著作权（版权）。招标人与中标人签署合同后，招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

11.3需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

- 附件1                       投标保证金注意事项

（1）如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国建设银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上报名后,并在报名界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。

备注：

①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。

②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。

③提供《基本帐户开户许可证》（或银行发放的基本帐户备案资料）

（2）如投标人采用保险电子保函的，电子保险保函（瓯e保）生成流程如下：投标人登录平阳县电子招投标交易平台→【填写投标信息（网上报名）】选择项目报名→业务管理【电子保函申请】→选择要办理的工程项目名称→申请保函，点选 投标保证保险电子保函→瓯e保电子保函办理平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。

（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）

如投标人采用银行保函的，须选择平阳农商银行、中国建设银行、中国银行中的其中一家银行办理。

（4）如联合体投标的应由联合体牵头人提交。

（5）以下为保险电子保函、融资担保机构保函及联系方式：

①中国人寿财产保险股份有限公司温州中心支公司，联系电话：13676559052  ；

②中国大地财产保险股份有限公司温州分公司，联系电话：15888474946  ；

③中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司，联系电话：13615876657

④浙江裕沣融资担保有限公司，联系电话：13858516866 ；

⑤温州市联银融资担保有限公司，联系电话：13867723862 ；

⑥温州市金茂融资担保有限公司，联系电话：13616621994，客服电话：4008585518”

# 第三章评标办法（综合评估法）及定标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 |  |  | 中标候选人排序方法 | 中标候选人不进行排序 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  |  |  | 投标函及投标函附录签字盖章 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3项规定 |
|  |  |  |  | 投标文件格式 | 投标函及投标函附录应符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  |  |  | 投标文件编制 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.1项规定 |
|  |  |  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  |  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
|  |  |  |  | 其他 | 投标人下列任何一种情形的，作否决投标处理： （1）不同投标人投标文件由同一个单位或个人制作； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异（投标文件雷同）； （5）不同投标人的投标文件相互混装； （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  |  | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照 |
|  |  |  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  | 其他主要人员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  |  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定（以投标函报价为准），且报价唯一。 |
|  |  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  |  |  | 服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  |  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  |  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定第四章 “合同条款及格式”中的实质性要求和条件（以投标函附录为准） |
|  |  |  |  | 设计方案 | 符合第五章“发包人要求”中的实质性要求和条件 |
| 2.2.1 |  |  |  | 分值构成 (总分100分) | A资信业绩部分：5分 B设计方案部分：80分 C投标报价：15分 |
| 2.2.2 |  |  |  | 评标基准价计算方法 | ☑评标基准价计算方法 1）评分范围：通过2.1初步评审的所有投标文件进入评分范围。 出现以下情况时，该投标报价不进入评标基准价的评分范围（投标报价以投标人投标函中的设计费投标报价为准，余同）：①未提供投标函，或投标函中无有效报价；②投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的（大小写、正副本不一致除外）；③ / 。 2）评标基准价计算： ☑基准值合成法 评标基准价=最高投标限价×（1-1%×X-0.1%×Y）；评标基准价保留至元，元后四舍五入。 X、Y为调整系数；X值在商务标开标会议上从1～5（整数）五个数中随机抽取，以抽中值为准；Y值在商务标开标会议上从0～9（整数）十个数数字中抽取，以抽取值为准。 最高投标限价详见第二章投标须知前附表第3.2.4款 3）评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。 计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。 |
| 2.2.3 |  |  |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | ☑偏差率（F%）=100% ×（投标报价 - 评标基准价）/评标基准价。F保留小数点后2位，第3位四舍五入。 □无（适用于固定报价） |
| 2.2.4 |  |  |  | 资信业绩 |  |
| 2.2.4（1） |  | 1 |  | 企业业绩 （1分） | 1、投标人自2018年1月1日以来须具有单个合同规划总建筑面积50000平方米及以上公共建筑设计项目业绩的得1分，此项最高得1分。 - 2、证明材料：应同时提供①合同及②工程验收证明材料：工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；业绩时间以竣工时间为准。 3、业绩中的规模、特征需从以上某项资料中得到明确体现，否则还需提供建设单位或政府主管部门盖章的证明材料。 4、以上证明材料提供复印件（加盖公章）并提供原件备查。 |
|  |  | 3 |  | 项目负责人 （2分） | 1、拟派项目负责人自2018年1月1日以来，以项目负责人身份完成的公共建筑设计项目获得国家级、各省、直辖市、自治区级奖项，具备1个得1分，本项最高1分。 同一项目仅就获得的最高奖项计分一次。（列表附后，未列明的奖项不予认可）。 2、需提供获奖证书及获奖文件，时间以上述文件颁发时间为准，否则不予以计分；复印件（或打印件）（加盖公章）。 3、项目负责人身份需从以上资料中得到明确体现，否则还需提供建设单位或政府主管部门盖章的证明材料。 |
|  |  |  |  |  | 拟派项目负责人具有建筑工程相关专业高级工程师职称的得1分，提供职称证书复印件（加盖公章）。 |
|  |  | 4 |  | 设计人员(不含项目负责人） （2分） | 拟派设计人员中具有（至少提供下述人员）：注册结构工程师1名，其他设计人员请根据本项目需要自行提供。其中注册结构工程师具有高级工程师职称的得1分，若拟派人员中有注册岩土工程师的得1分，本项最高得2分，同时提供职称证书及由社会保障部门出具的连续3个月或以上本单位（或上级隶属单位（需提供关系证明））社保在保证明（社保证明开具日期距投标截止日不得大于1个月），复印件（加盖公章） |
| 2.2.4（2） |  |  | 设计方案评分标准 | ☑百分制法 评标委员会成员对各有效设计方案进行横向比较，根据以下各项评分内容进行打分评审，对评标委员会成员各项打分汇总的分数里去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值为最后得分，评标委员会成员应对自己的打分结果签名认可。 ☑建筑工程 评分项目; 分值; 评分标准; 分项分值. 一档; 二档; 三档. 设计说明; 5; 设计说明书应包括各专业设计说明以及投资估算等内容，对涉及建筑节能、环保、绿色建筑、人防等设计的专业，其设计说明应有相应的专门内容。; 5-3.5; 3.5-2; 2-0. 总平面; 18; 总平面布置构思与布局的合理性：是否合理利用土地，且符合建设项目选择意见及规划条件；布局合理，符合学校使用要求；各功能完善、分区合理；; 8-5.5; 5.5-2.7; 2.7-0. 交通组织流线系统合理，人流组织合理；出入口、道路分级、消防环道、停车数量布置明确；; 5-3.5; 3.5-2; 2-0. 与周边环境协调、景观环境设计及相应配套设施科学、合理。; 5-3.5; 3.5-2; 2-0. 建筑设计; 23; 建筑造型及周边环境处理，包括建筑群体和单体的空间处理、环境营造、环境分析、日照分析和主要建筑单体建筑方案等。; 5-3.5; 3.5-2; 2-0. 学校建筑内部功能布局和各种出入口、防火设计和安全疏散设计等。; 5-3.5; 3.5-2; 2-0. 建筑的平面和竖向构成，人防布置，教室数量设计符合要求。; 5-3.5; 3.5-2; 2-0. 各楼层功能齐全，布局合理。; 4-2.7; 2.7-1.3; 1.3-0. 外立面造型、色彩的美观性；内部装饰面层材料的合理性。; 4-2.7; 2.7-1.3; 1.3-0. 设计特点; 4; 设计具有标志性，能够突出学校特点。; 4-2.7; 2.7-1.3; 1.3-0. 结构设计; 4; 建筑结构体系、柱网布置与建筑的符合性。; 4-2.7; 2.7-1.3; 1.3-0. |
|  |  |  |  | 评分项目; 分值; 评分标准; 分项分值. 一档; 二档; 三档. 水、暖、电工程等; 8; 水、暖、电工程等设计的符合性； 消防、人防符合国家及地方规范要求；; 8-5.5; 5.5-2.7; 2.7-0. 室外附属及配套工程; 8; 室外附属及配套工程（包括大门、传达室、运动场、看台、师生交谈场所等）设计的完整性和符合性; 8-5.5; 5.5-2.7; 2.7-0. 环保节能设计; 2; 环保节能设计的合理性和符合性等; 2-1.4; 1.4-0.7; 0.7-0. 工程造价估算、造价控制措施、设计质量保证措施、设计工作计划，设计进度; 8; 工程投资估算技术经济指标的合理性、造价控制措施、设计质量保证措施、设计工作计划，设计进度等; 8.0-5.5; 5.5-2.7; 2.7-0. |
| 2.2.4（3） |  |  |  | 投标报价评分标准 | □无（适用于固定报价） ☑报价得分计算 偏差率; 投标报价得分计算公式. 偏差率＝0; 投标报价得分＝E （E值是投标报价所占的权重分值）. 偏差率＞0; 投标报价得分＝E-偏差率×100×E1. 偏差率＜0; 投标报价得分＝E+偏差率×100×E2. E=15；E1=1；E2=0.5 |
|  |  |  |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | ☑偏差率（F%）=100% ×（投标报价 - 评标基准价）/评标基准价。F保留小数点后2位，第3位四舍五入。 □无（适用于固定报价） |
| 招标人补充的其他内容 |  |  |  |  |  |
| 1、评标程序的细化补充： 先商务标评审，再资格审查评审和其他因素评审，最后技术标评审，形式评审和响应性评审始终贯穿整个评标过程。 2 在投标人或其投标文件的形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的，将否决其投标。 3、技术标为暗标，开启技术投标文件当场由投标人代表抽球重新编号，待宣布技术得分的同时开启小密封袋对应单位名称 。 |  |  |  |  |  |

附：全国及各省、直辖市、自治区优秀工程勘察设计奖项名称（公共建筑设计项目）

| 序号 | 地区 | 奖项名称 | 序号 | 地区 | 奖项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京 | 北京市优秀工程勘察设计奖 | 17 | 河南 | 省优秀工程勘察设计奖 |
| 2 | 上海 | 上海市优秀工程勘察设计奖 | 18 | 江苏 | 省城乡建设系统优秀勘察设计奖 |
| 3 | 天津 | “海河杯”天津市优秀工程勘察设计奖 | 19 | 安徽 | 省优秀工程勘察设计行业奖 |
| 4 | 重庆 | 重庆市勘察设计协会优秀工程勘察设计奖 | 20 | 浙江 | 浙江省建设工程钱江杯奖(优秀勘察设计)，或浙江省勘察设计行业优秀勘察设计成果（建筑工程设计类） |
| 5 | 黑龙江 | 省优秀工程勘察设计奖 | 21 | 江西 | 省优秀工程勘察设计行业奖 |
| 6 | 吉林 | 吉林省优秀工程勘察设计奖 | 22 | 湖北 | 省优秀工程 勘察设计奖 |
| 7 | 辽宁 | 省优秀工程勘察设计奖 | 23 | 湖南 | 省优秀工程勘察设计奖 |
| 8 | 内蒙古 | 自治区优秀工程勘察设计奖 | 24 | 四川 | 省优秀工程勘察设计奖 |
| 9 | 山西 | 省级优秀工程勘察设计奖 | 25 | 贵州 | 省优秀工程勘察设计奖 |
| 10 | 山东 | 省优秀工程勘察设计奖 | 26 | 福建 | 省优秀工程勘察设计奖 |
| 11 | 陕西 | 省优秀工程勘察设计奖 | 27 | 广东 | 省优秀工程勘察设计奖 |
| 12 | 宁夏 | 自治区优秀勘察设计奖 | 28 | 广西 | 优秀工程勘察设计奖 |
| 13 | 青海 | 省优秀工程勘察设计奖 | 29 | 云南 | 省优秀工程勘察设计奖 |
| 14 | 新疆 | 区优秀工程勘察设计奖 | 30 | 海南 | 省优秀工程勘察设计行业奖 |
| 15 | 西藏 | 区优秀工程勘察设计奖 | 31 | 甘肃 | 省优秀工程勘察设计奖 |
| 16 | 河北 | 省优秀工程勘察设计奖 | / | / | / |
| 国家级 | 中国勘察设计协会颁发 |  | 全国优秀工程勘察设计行业奖（建筑工程设计类） |  |  |
|  |  |  | 全国优秀工程勘察设计奖（建筑工程设计类） |  |  |
|  | 中国土木工程学会和北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会颁发 |  | 中国土木工程詹天佑奖 |  |  |
|  | 中国建筑学会 |  | 梁思成奖 |  |  |
|  | 中国建筑业协会 |  | 鲁班奖 |  |  |
|  | 华夏建设科学技术奖励委员会颁发 |  | 华夏建设科学技术奖 |  |  |
|  | 住房和城乡建设部 |  | 绿色建筑创新奖 |  |  |
| 备注：各奖杯/奖项如存在细分为金奖、银奖、铜奖等，一等奖、二等奖、三等奖等类型的，均认可。 |  |  |  |  |  |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐入围的中标候选人。再由定标委员会确定中标候选人。

## 2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）设计方案部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）设计方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对设计方案部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会对通过资格评审的投标人进行资信标评审、技术标评审、商务标评审后且综合得分（综合得分为资信得分+技术得分+商务得分）从高到低取排名前三名的为推荐中标候选人。若综合得分相同时以技术标得分高者优先；技术标得分也相同时，以资信得分高者优先；资信得分也相同时，以商务标报价低者优先；商务标报价相同时，由招标人现场抽签确定名次优先顺序。评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 4. 定标办法

4.1定标程序及方法（确定中标人）

- 定标时间：在评标结束后一个工作日内进行定标。

- 定标地点：平阳县公共资源交易中心

- 定标委员会构成：按平阳县工程建设项目“评定分离”定标工作导则规定组建

- 定标委员会人数：7人

- 定标程序：

（1）定标会议由招标人主持，介绍定标会议的各个议程；

（2）招标人介绍项目情况、招标情况、评标情况，如有对候选人进行考察、质询的，则须介绍所有候选人的考察、质询情况；

（3）查询候选人的投标文件；

（4）根据实际情况，可在定标现场对候选人进行（电话）询问；

（5）讨论评估各候选人承接项目能力；

（6）采用推荐的定标办法确定中标人；

（7）出具定标报告。

- 定标方法：

- 票决定标法：定标委员会通过票决方式，按照少数服从多数的原则上确定1名中标人，若出现两名及以上的中标候选人得票最高且票数相同时，定标委员会应进行下一轮的投票，直至确定1名中标人。投票时，定标委员会成员应采用记名方式并注明投票理由，按照招标文件规定的投票规则独立行使投票权。

- 定标委员会应按“竞争和择优”、“优中选低、低中选优”以及扶持中小企业发展的原则确定中标人

1、择优要素

（一）定标委员会在择优时可参考以下要素进行：

1.近一年所交税收，企业产值，财政贡献度；

2.投标价格；

3.企业资质对应定标项目的等级；

4.信用等级；

5.类似业绩(企业或项目经理）；

6.企业所获荣誉（各级政府或行业主管部门）；

7.对企业及项目班组（团队）的认可度，有关本地化服务等。

（二）定标委员会在“择优”的同时也可进行“比劣”，“比劣”可参考以下等要素进行：

1.有无串通投标、围标、以行贿等不正当手段谋取中标行为；

2.有无挂靠，以他人名义投标，出让或者出租资格、资质证书供他人投标行为；

3.投标人或其法定代表人、企业负责人、拟派项目负责人有无行贿犯罪记录；

4.投标人在招标人的项目中有无严重违约或重大工程质量、安全问题；

5.投标人在平阳县其他项目存在恶意拖欠民工工资，引发民工集体上访且造成一定负面影响的。

（三）在同等条件下，择优的相对标准可以参考以下几个方面：

1.本地化服务能力强的企业优于本地化服务能力弱的企业；

2.资质信誉高的企业优于资质信誉低的企业；

3.项目经理业绩、技术优秀的企业优于项目经理业绩相对简单、难度较小的企业；

4.履约评价好企业优于履约评价差企业或者投标人在招标人之前的工程中的履约评价；

5.无不良行为记录企业优于有不良行为记录企业，不良行为记录较轻企业优于不良行为记录较重企业；

6.已有履约记录且没有履约评价不合格企业优先于没有履约企业；

7.在入围单位中相对符合择优要素条件的，优先考虑报价最低的投标企业；

- 5、除第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人外，招标人或定标委员会对拟推荐的中标人、其法定代表人和其拟派项目负责人，是否列入失信被执行人名单以及在本招标文件（招标公告）规定时间范围内是否有行贿犯罪记录进行查验。如查实存在行贿犯罪记录情况（以行贿罪判决为准）或被列入失信被执行人名单的，则取消其中标人资格

- 6、评标、定标结果公示：

定标结束后，招标人应当在规定的时间内同时将评标结果和定标结果在当地公共资源交易网上公示，公示期不得少于3日。中标人公示应当载明中标人的名称、投标价格、质量、工期、资格条件、业绩、项目负责人、定标时间、定标理由、提出异议和投诉的渠道和方式，以及法律法规和招标文件规定公示的其他内容。

- 7、异议与投诉

投标人或者其他利害关系人对评标结果、定标结果有异议的，应当在公示期间提出。对定标结果异议和投诉的提出和处理，适用有关法律法规。

公示的中标人存在以下情形之一的，采用原定标办法，由原定标委员会在剩余的中标候选人名单中确定新的中标人，也可以重新招标：

（一）因异议、投诉查实被取消中标资格的；

（二）中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同的；

（三）不按照招标文件要求提交履约担保的；

（四）被查实存在影响中标结果的违法行为。

第四章 合同条款及格式

本项目执行中华人民共和国住房和城乡建设部和中华人民共和国国家工商行政管理总局监制的《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209/0210）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

设计人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.规划占地面积：        平方米，总建筑面积：       平方米（其中地上约    平方米，地下约   平方米）；地上      层，地下    层；建筑高度     米。

4.建筑功能：      、       、        等。

5.投资估算：约         元人民币。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：       。

2.工程设计阶段：                                     。

3.工程设计服务内容：     。

#### 三、工程设计周期

计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

#### 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：     ；

2.签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）

#### 五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                    。

设计人项目负责人：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十一、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十二、合同份数

本合同正本一式    份、副本一式    份，均具有同等法律效力，发包人执正本    份、副本    份，设计人执正本    份、副本      份。

发包人：  （盖章）             设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

纳税人识别码：               纳税人识别码：

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

时  间：      年  月  日     时  间：        年   月   日

- 通用合同条款

（略）

- 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：合同签订时填写。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理的法规和规章及建设工程批准的文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：   相关现行行业技术体制、标准规范    。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：    /     ；

提供国外技术标准的名称：             /                 ;

提供国外技术标准的份数：            /                ；

提供国外技术标准的时间：              /                ；

提供国外技术标准的费用承担：            /             。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

（1）本项目质量目标是：合格。未达到设计目标的，扣除合同价的 5%。设计文件应满足并符合国家、地方及行业相关现行设计规范要求；符合相应阶段设计深度要求；做好图纸报批、综合协调各项工作，确保消防审查专项设计审查、绿建预评审及各类审图及时顺利通过。

（2）设计人在设计时应充分考虑相应行业质量通病防御措施，重点针对门窗、屋面、外墙渗漏及墙面开裂的节点处理。优先采用防治措施中推荐的设计做法，严禁采用防治措施中不得采用、不推荐使用的设计做法。

（3）涉及新设备、新技术、新工艺、新材料的设计，需经专家论证并由委托人书面同意后方可，设计人不可私自确定来进行设计。

（4）所有设计必须符合国家、省市、行业等现行规范要求，符合相应阶段设计深度要求；做好 图纸报批，综合协调、配合组织专家论证、并取得行业主管部门的审查合格，包括但不限于建筑审查、消防审查、装修审查、人防审查、防雷审查、节能审查、抗震审查和绿色建设审查、负责相关检测包含但不仅限于：土壤氡浓度检测报告、电磁辐射检测报告、室外噪声检测报告、地质灾害危险性审核意见单及评估报告等。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）中标通知书（如果有）；（5）投标函及其附录（如果有）；（6）委托人要求；（7）技术标准；（8）委托人提供的上一阶段图纸（如果有）；（9）其他合同文件。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：合同签订时填写         ；

发包人指定的接收人为： 合同签订时填写         ；

发包人指定的联系电话及传真号码：  合同签订时填写      ；

发包人指定的电子邮箱：             合同签订时填写            。

设计人接收文件的地点：合同签订时填写         ；

设计人指定的接收人为：合同签订时填写      ；

设计人指定的联系电话及传真号码：合同签订时填写      ；

设计人指定的电子邮箱：             合同签订时填写        。

1.8 保密

保密期限： 国家法律、法规规定的期限  。

#### 2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：    /     。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：合同签订时填写                 ；

身份证号：合同签订时填写               ；

职    务：合同签订时填写             ；

联系电话：  合同签订时填写             ；

电子信箱：  合同签订时填写           ；

通信地址：合同签订时填写               。

发包人对发包人代表的授权范围如下：全面负责本合同工程实施全过程的各类管理，包括但不限工程设计质量、设计进度、与本合同工程有关的内外协调、本合同设计工程款计划与拨付等。

发包人更换发包人代表的，应当提前  7  天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在10天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

#### 3. 设计人

##### 3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：

（1）设计人提交设计资料及文件后，设计负责人每周不少于两次现场指导或者解决施工相应问题。招标人将对设计人现场服务情况进行考核，根据考核情况进行相应节点的设计费用支付。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，自设计人提交施工图设计文件之日起算一年内项目开始施工，负责向委托人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。自设计人提交施工图设计文件之日起算一年内项目工程尚未开始施工，设计人仍需负责上述工作，相关费用包含在本合同总价内。 设计资料为达到审图中心审图要求而产生的费用均由设计人承担（如：委托人提供图纸，设计人进行改造设计，审图中心要求原设计单位盖章确认的；审图过程中需专家论证的费用；图纸扫描费等）。

（2）设计人应按照经济合理的原则，对照设计要求，严格执行限额设计，确保实际工程造价不因 设计人原因（包括设计错误、缺漏、不合理等，委托人主动要求增加的项目除外）超出总投资概算。对由于设计人原因造成的设计缺漏、设计错误、设计弥补类变更，如单项变更（含建筑、结构、水、暖、电、节能、装修、消防、幕墙、钢结构、BIM 设计、绿色建筑设计、绿色标识申请、山体边坡治理、桥梁、基坑支护等设计等各个专业的连同变更）费用超过10万元的，应承担审定增加部分工程费用10%的违约赔偿。

（3）所有设计变更出图时要相关专业一并同步出图，不得单专业分次出，并要附带出具所有专业变更图预算。该项工作未按要求完成或存在资料缺失的，属于设计人违约，设计人承担5000 元/ 次的违约金。由委托人直接在下次费用支付中扣除。

（4）设计人在出具设计变更时需明确设计变更的类别，未按要求明确类别的视为未提供完整的设计变更资料，具体类别分以下五类：

1）项目功能性调整：业主方提出的项目功能性调整；

2）施工便利性调整：监理人、委托人、承包人等相关项目参建方提出的基于便于施工考虑，以调整设计来节约成本的设计变更；

3）设计深度调整：因设计人设计深度不够导致的设计变更；

4）施工前设计失误变更：因设计失误导致的设计变更，发生在施工前；

5）施工后设计失误变更：因设计失误导致的设计变更，发生在施工后；

（5）设计人应根据招标人要求进行设计，所有费用均包含在投标报价内。

（6）设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改及补充，并必须确保在3日内完成。若因设计质量不合格而被要求返工从而造成质量问题的，发包人可视造成的时间延误和费用损失计扣设计人设计费总额 5%-10%的违约金；若因此造成一般质量事故的，除计扣上述违约金外，还需承担相当于直接损失部分设计费的赔偿金（赔偿金=直接损失部分造价*(中标价/经主管部门批准的概算））；造成重大质量事故的，除执行上述规定外，发包人将报请建设行政主管部门给予设计人其它处罚。如设计人自行向保险公司投保建设工程设计责任险，一旦发生由于设计人设计错误造成工程质量事故或损失，可由保险公司理赔。相关费用由设计人承担，并视为已包含在投标价中。

（7）本合同履行过程中，设计人不得做出有损发包人形象的行为，若发生被相关媒体作有损发包人形象的报道，每出现一次，由设计人承担违约损失 10 万元，出现二次，由设计人承担违约损失 20 万元，以此类推。

（8）本项目各设计阶段的报批手续由设计方全权负责，甲方仅提供协助（如未通过相关部门审

批视作质量违约，按招标文件规定条款执行处罚）

（9）设计人非因不可抗力在阶段设计成果汇报中每缺席一次，应承担 1000 元/次/人的违约金，不设上限，累计缺席三次及以上，发包人有权单方面终止合同，并书面通知设计人，且发包人不承担任何责任和费用，设计人应退还发包人已支付设计费用并支付签约合同价10%的违约金。

（10）设计人在接到发包人技术服务要求 2 小时内必须相应做出相关回复，如需现场服务应在 24 小时内到现场，如违反则每次扣除签约合同价的千分之二。设计人现场服务不能满足发包人要求，发包人有权单方面终止合同，并书面通知设计人，且不承担任何责任和费用，设计人应退还发包人已支付设计费用并支付签约合同价10%的违约金。

（11）本项目若由于装修标准降低造成对应装修概算额减小，设计单位应无条件做好设计及配合服务工作。

##### 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：合同签订时填写        ；

执业资格及等级：合同签订时填写           ；

注册证书号：合同签订时填写         ；

联系电话：合同签订时填写            ；

电子信箱：合同签订时填写         ；

通信地址：合同签订时填写         ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：    合同签订时填写     。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 15 天书面通知发包人。

（1）设计人擅自更换项目负责人的违约责任：项目负责人在合同履行期间不得更换，否则，发包人有权中止合同。若确须更换项目负责人应事先征得发包人同意，并经建设管理部门审查批准，更换应满足同资历相应人员，同时设计人还需承担100000元/次的违约金，违约金从设计费中扣除。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 10 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、不到位、贻误工作的项目负责人，或造成严重拖延设计周期导致后续工作延误的项目负责人，更换的项目负责人如逾期应视为未到位，设计人须向发包人支付违约金100000元。

##### 3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限    /     。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、不到位、贻误工作的项目主要设计人员，或造成严重拖延设计周期导致后续工作延误的，更换的项目主要设计人员如逾期应视为未到位，设计人须向发包人支付违约金50000元。

##### 3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：    。

主体结构、关键性工作的范围：合同签订时填写     。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：    。

其他关于分包的约定：     。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：    /     。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：    /     。

##### 3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：         /            。

#### 5. 工程设计要求

##### 5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：  合同签订时填写  。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：  本项目相关现行行业技术体制、标准规范。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：

（1）按照相关部门审批的概算或约定的范围确定（相应专业工程按经济指标控制，土建工程增加对应砼单方指标、钢筋单方指标的控制值，建筑面积控制在规划面积允许范围内）设计单位应对业主的提出的设计调整要求自行控制总体的成本，若发生超概情况应及时向代建单位提供优化方案。若业主提出设计要求调整后，设计单位未提供相关优化方案减少成本的资料，则视为设计单位有能力将其控制在概算限额内；

（2）如单项工程招标时编制的招标控制价超概5%以内（含），设计人负责调整招标品牌的功能档次；如单项工程招标时编制的招标控制价超概5%以上在10%以下（含），设计人负责调整设计，并免收调整设计的费用；如单项工程招标时编制的招标控制价超概 10%以上，属于设计失误，设计人应重新设计，并在免收重新设计费用的基础上承担违约赔偿，赔偿费为该单项工程设计费的30% （单项工程设计费=单项工程造价*(中标价/经主管部门批准的概算））。（政策调整、材料价格调整、发包人的设计内容调整除外）

（3）土建工程设计人应随施工图一同提交砼、钢筋、建筑面积的控制值，该资料将作为土建工程的施工图的组成部分，若未提供完整则视为未提供完成该专业的施工图。其中钢筋指标应该提供每层的指标及单栋建筑指标（有地下室的地下室单独计算）。

##### 5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：

（1）符合中华人民共和国建设部《建设工程设计文件编制深度》现行规定要求。

（2）设计人提供的设计成果应包含二次深化设计，符合用户施工深度，包括但不限于幕墙、门、窗、钢结构、抗震支架、桥梁、山体边坡治理、预应力、加固工程、家具、厨房设计、太阳能、净水等。并配合委托人报相关部门审查通过，包括但不限于建筑审查、装修审查、消防审查、人防审查、防雷审查、节能审查、抗震审查和绿色建设审查等。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：       。

#### 6. 工程设计进度与周期

##### 6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：详见招标文件。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：/ 。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 5天内 。

##### 6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：       /     。

设计人应在发生进度延误的情形后 5 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 10 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 20天内进行审查并书面答复。

##### 6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：       /         。

#### 7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：   图纸以CAD格式，效果图以JPGE或PDF格式，光盘存储        。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子演示文件 | 1 | / |  |
| 2 | 建筑模型（包含总平面立体模型）（1:1000） | 1 | 签订合同时确定 |  |
| 3 | 方案设计文件 | 10 | 合同签订之日起，20日历天内提交完善的方案设计 |  |
| 4 | 初步设计文件 | 20 | 在方案设计确定之日起30日历天内完成初步设计 |  |
| 5 | 施工图设计文件 | 20 | 初步设计审查批准后60日历天内完成施工图设计 |  |
| 7 | 勘察文件 | 10 | 在方案设计确定之日起30日历天内完成详细勘察报告 |  |

#### 8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 20天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 15 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：   按有关程序执行               。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：  /   。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后      天时间内提供施工现场配合服务。

9.3 设计人需在委托人各重要工作节点（如施工图评审、图纸交底）派相关人员驻现场协助委托人工作，并在本项目施工全过程中至少派驻1名以上（具备中级及以上职称的人员常驻在施工现场），派驻人员交通及食宿费用应由设计人承担，派驻时间必须满足委托人要求，否则按 1000 元/人/次处以违约金。其他设计人员如果委托人有需要在接到通知后 2 小时内到达指定的现场，否则按 2000 元/次处以违约金。

9.4 设计负责人必须参加工地例会和设计有关的工程会议，未按时参加的按1000 元/次处以违约金。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：            /              。

风险费用的计算方法：                  /                。

风险范围以外合同价格的调整方法：          /                。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：/  。

风险费用的计算方法：              /                 。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /       。

（3）其他价格形式：本项目按中标价包干（非承包人原因造成特别重大设计变更的，另行协商）。

进度款具体支付时间：

| 付费次序 | 付费比例 | 付费时间 |
| --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 合同价的10% | 本合同签定生效后 15 天内 |
| 第二次付费 | 合同价的20% | 初步设计批复且出具勘察审查报告后15天内 |
| 第三次付费 | 合同价的20% | 承包人提供所有的施工设计图纸且通过审查后15天内 |
| 第四次付费 | 合同价的20% | 项目施工中间验收合格后15天内 |
| 第五次付费 | 合同价的28.5% | 工程竣工验收合格后30天内 |
| 第六次付费 | 合同价的1.5% | 缺陷责任期满后30天内 |

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例      /        或预付款的比例    合同签订时填写    。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：    /    ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期   /   天前支付。

#### 11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后   天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 15 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。

#### 12. 专业责任与保险

12.2 设计人  合同签订时填写       （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。。设计人可自行向保险公司投保，投保费用由设计人承担。一旦发生上述由于设计人设计错误造成委托人损失，委托人可选择直接要求设计人赔偿。

#### 13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款    。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：    按通用条款 。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  归业主所有。设计人应保护委托人的知识产权，不得向第三人泄漏、转让委托人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给委托人造成经济损失，委托人有权向设计人索赔。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款     。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人承担。

#### 14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：无 。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金： 无 。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：   现金或直接在支付的设计费中扣除   。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：由于设计人自身原因，延误了本合同第6.1.1条规定时间提供的设计、勘察文件，每延误一天，应减收该项目应收合同价的千分之一。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：   合同价的3%       。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：  合同签订时填写    。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：   。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任： 未经委托人同意私自进行专业委托的，视为违约分包。每发现一次设计人需支付相当于合同总价的 10%的违约金 。

14.2.6 本项目所有任何设计的内容如果设计人出具的成果文件不能满足委托人的要求，设计人必须在要求的时间内无条件修改，修改后还不能满足委托人的要求时，委托人有权另行委托其他设计单位设计，相关设计费用（包括招标工作本身的相关费用、专业工程设计招标中标设计费、各类设计伦平评审所需的专家费用）由委托人在本设计合同的总价款中按实扣除，设计人不得有任何异议。

14.2.7 因设计人原因造成委托人要求终止或解除合同的，如果设计人未开始设计工作，应在委托人提出解除合同的 5 日内退还委托人已付的预付款。

14.2.8 设计人对交付的施工图中遗漏或缺少应负责重新设计，耽搁的时间计入总设计期中考核，并按2000 元/天向委托人支付误期违约款 。

14.2.9 本项目任何设计内容如因设计人原因无法达到施工图审查的要求，由设计人重新设计，耽误的时间计入总设计期中考核，并按 2000 元/天向委托人支付误期违约金。

14.2.10 委托人有权对设计人提交的设计成果委托第三方审核，发现的设计问题和合理化建议被委托人采纳的，相关费用从设计人本合同设计费中按实扣除，设计人不得有任何异议。

14.2.11 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应返还委托人已支付的全部设计费，

并向委托人赔偿由此造成的全部经济损失（损失包括直接损失、间接损失、维权支付的律师费、鉴定费等费用）。

14.2.12 本次设计采用限额设计，执行时将立项中的建安工程费与标底编制后的造价进行比对。设计单位应无条件服从建设单位的管理，若因设计单位原因造成重大损失，需无条件接受建设单位的任何处罚决定。

#### 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

#### 16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过  合同签订时填写    天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为  合同签订时填写    天内。

#### 17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /    。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： /   。

选定争议评审员的期限：  /     。

评审所发生的费用承担方式： /   。

其他事项的约定：     /      。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：   /    。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向                 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向       项目所在地       人民法院起诉。

#### 18. 其他

18.1履约担保：履约担保金额为中标价的2%，用现金或银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函形式进行交纳。

18.2 履约担保有效期：自双方签订的合同文件生效之日起，至    年    月   日止。

18.3 如果到    年   月   日，本项目整体仍未竣工验收的，设计人须重新办理履约担保，新履约担保有效期至本项目整体竣工验收之日止（具体截止日期由双方根据工程进展情况另行商定）。发包人应在本项目整体竣工验收之日后28天内把履约担保退还给设计人。

18.4如果出具的履约保函有效期早于本项目整体竣工验收之日，设计人应在保函到期一个月之前延长保函的有效期，否则将被视为违约，并支付人民币伍拾万元的违约金，同时发包人有权延期支付合同款。

18.5发包人提出设计变更后，设计人应当在7日历天内完成设计，重大设计变更期限，双方另行协商。

18.6在方案设计完成后，发包人将会同各职能部门对已完成的图纸内容进行审核，设计人应无条件接受各职能部门的正确意见和发包人的修改意见并负责修改直至通过审批。需修改完善的，设计人拒不修改完善的，视为设计人放弃本工程设计任务，发包人有权终止合同；专项工程设计深度不能满足施工条件要求的或不能满足发包人要求的，设计人不能胜任且无法按时完成时，发包人有权重新选择其他设计人，该专项工程设计费由发包人与其他设计人商定，并从设计单位的设计费扣除。对出现本条上述情形的，发包人有权追究设计单位责任，且可以追究设计单位的违约金。

18.7设计人应确保设计文件完整，各专业设计衔接合理。各专业图纸（如建筑安装管线与装修管线，土建室外管线与室外工程管网）之间出现的错、漏、碰、缺或彼此矛盾的，发现后应立即完成设计变更，因此造成的损失由设计人承担。

18.8积极消化配合完成相关地方职能（如燃气、电力部门）对项目设计的特定要求。

18.9本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

18.10发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

18.11发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

以上条款仅供参考，具体以签订的合同为准。

廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，         （项目名称）的项目法人                （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目                 （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行                     施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或免费提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人纳入不良行为并一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，作出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目结算审定后止。

7．本合同作为                          施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式  份，由发包人和承包人各执  份。

发包人：                （盖单位章）     承包人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）     法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年    月    日                         年     月    日

第五章 报价说明

本合同为总价承包合同，今后不再调整。投标报价应包括设计补偿费、招标代理费、投标人完成本招标项目招标文件规定的工程勘察、工程设计的所有工作内容和提供所有设计文件[包括方案设计、初步设计、深化设计、施工图设计【所有建筑、结构、二次装修、安装、给排水、消防、电气、照明、防雷、弱电、智能化、暖通、通风、幕墙、门、窗、钢结构、变配电（不含专项设计）、自备电、电梯、充电桩、食堂燃气及设备（含二次深化）、绿色建筑设计（太阳能设备等）、桥梁设计（含防洪评价）、山体边坡治理设计、总图配套工程、场地填方、室外水电安装、道路硬地铺装、绿化景观、室外体育场地、围墙及大门、日照分析、交通分析、海绵城市、抗震支架、校园文化专项设计等所有设计内容。】和概算编制及调整）、所有勘察文件（初勘、详勘）以及施工技术配合服务的全部费用。如中标人在中标后不具备某专项设计资质时，必须由中标人自行牵头寻找具备相应设计资质等级的单位进行分包设计，由中标人实行总承包管理，分包设计单位的设计资质必须经过招标方及相关部门审核认可后方可签订分包合同，分包设计项目的设计费均己包含在本次招标项目的投标报价中，总包管理费也不再另行追加。

3.2.2本设计费报价是为招标代理费、完成所有勘察、设计内容以及概算编制、调整和后续服务的所有费用，应完成的设计内容包括本项目建设批复的全部内容中的工程勘察、方案设计、初步设计及施工图设计和相关服务等。

第六章 发包人要求

一、设计要求

其他要求详见招标文件、可行性研究报告。

二、招标阶段招标人提供的设计基础资料

1、可行性研究报告、红线图等详见招标附件。

2、其他资料，自行调查收集

三、其他说明

1、中标人需协助业主方做好方案的报批和评审工作；

2、投标人应保证估算的有效性和准确性，今后方案设计、初步设计、施工图设计的估算、概算、预算一般不允许超过该项目方案投资估算。如方案编制投资估算错误的原因导致将来工程项目概算总投资超方案估算的，建设单位有权对设计单位追究责任。

3、主要项目人员需做好项目施工过程中的现场服务工作。

4、本次招标投标人提供的投标文件设计应达到方案设计深度。

5、中标后再装修设计阶段提供装修材料样本，具体要求如下：

（1）布艺样板规格不小于 100*150MM，如有图案须裁剪为完整图案；

（2）金属、玻璃、石材等板材样板规格不小于 100*100MM；

（3）线材长度不短于 150MM；

（4）色卡样板不小于 50*50MM；

（5）装订成册或制作成展板；

第七章    投标文件格式

一、商务标

二、技术标

三、资格审查（含资信）

- 四、定标资料

（项目名称）

投  标  文  件

商 务 标

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月         日

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）      ：

1．我方已仔细研究了项目名称为：       （项目名称）           招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               （¥               ）的投标总报价，项目负责人：           ， 设计服务期限：     符合招标文件要求       ，按合同约定完成工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）设计费用清单；

（6）资格审查资料；

（7）设计方案；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

投 标 人：                                	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  	（盖章）

地    址：

电    话：

年      月      日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 姓名：见投标函 |  |
| 2 | 设计服务期限 |  | 见投标函 |  |
| 3 | 合同价款确定方式 |  | 见合同条款 |  |
| 4 | 权利义务 |  | 满足合同要求、委托人要求 |  |
| 5 | …. |  |  |  |

投标人：	      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	                 （签字或盖章）

年      月      日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：                性别：        年龄：        职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：          	（盖单位章）

年      月      日

## 二、授权委托书

本人              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设计招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字或盖章。

投  标  人：			                   	（盖单位章）

法定代表人：			        	（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：			                 	（签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

## 三、 投标保证金

按招标文件要求

## 四、设计费用清单

1. 设计费用清单说明

2. 设计费用清单

单位：人民币元

| 序号 | 设计费用分项名称 | 计算依据、过程和公式 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |

（项目名称）

技术标

招标人：

年        月         日

（项目名称）

投  标  文  件

资 格 审 查 资 料

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月         日

- （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业设计资质证书 | 类型：等级：证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型：等级：证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。

（二）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

（三）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事设计工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.6项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 设计服务期限 |  |
| 设计内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应在本表后附相关证明材料。

有关资料复印件

投标人按自己的需要提供

（项目名称）

投  标  文  件

定标资料

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月         日

（一）投标人定标资料汇总表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 成立时间 |  | 管理人员 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 负责人 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 2022年缴税额 |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 类似业绩情况 |  |  |  |  |  |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

- 证明文件

投标人按招标文件要求提供，有关资料复印件加盖公章

其 他 资 料