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招标公告
省级印包装备产业创新服务综合体项目设计与施工一体化招标公告
1. 招标条件

本招标项目省级印包装备产业创新服务综合体项目设计与施工一体化已由平阳县发展和改革局以平发改投资（2020）253 号批准建设，项目业主为平阳县万全镇人民政府，建设资金来源财政，项目出资比例为100%，招标人为平阳县万全镇人民政府。项目已具备招标条件，现对该项目的设计与施工一体化进行公开招标。项目总投资约为980万元，其中工程费约832万元。
2. 项目概况与招标范围

2.1本项目建设地址位于平阳县万全镇省立温师旧址，项目规划用地面积约16100平方米；建筑占地面积约3900平方米；总建筑面积约6000平方米，其中新建面积约2200平方米，改建面积约3300平方米，保留建筑面积约500平方米；容积率约0.37。本项目建设内容主要包括改建一号学术交流用房、二号学术交流用房、业务用房、教育培训楼；新建双创空间、创新实验室、廊亭、门楼；及道路、场地、绿化、围墙、电气工程、给排水工程、暖通工程、弱电工程以及消防工程等。
2.2招标范围包括方案设计、初步设计、施工图设计、施工、竣工验收、移交、备案、工程质保期内的缺陷修复、保修服务等。设计内容包括不限于红线范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计等，以及所包含的相关专业的设计内容（总平面布置、竖向设计、各类管网管线设计、景观绿化设计、室外环境设计、道路、给排水、电梯、消防、智能、燃气、通信、防雷、供配电（含土建、电缆）、照明、通风、抗震加固等）。施工内容涉及的所有主体工程包括不限于红线范围内的建筑物构筑物工程、场地平整、各类管网管线、景观绿化、室外环境、道路、给排水、电梯、消防、智能、燃气、通信、防雷、供配电（含土建、电缆）、照明、通风、抗震支架等。

2.3 计划工期：180日历天（其中设计工期30日历天，施工工期150日历天）

2.4质量要求：符合国家现行行业设计标准、工程质量验收合格

3. 投标人资格要求.
3.1合格的投标人应同时具备下列①项与②项条件，或①项与②项组成的联合体：

①具备工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业乙级资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质;②具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。

3.2项目总负责人：具有一级注册建筑师执业资格或建筑工程专业二级及以上注册建造师；设计负责人：具有一级注册建筑师执业资格；施工负责人：建筑工程专业二级及以上注册建造师，注册建造师需注册在投标人单位，且具备B类安全生产考核合格证书。上述主要负责人不得相互兼任。拟派项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人）须提供由社会保障部门出具的近6个月内的本单位社保在保证明。拟派项目总负责人和施工负责人不得有在建（或在监）项目。
3.3本次招标接受联合体投标（须有联合体协议书）。若联合体投标，项目总负责人由联合体牵头人提供，网上报名与投标保证金须由牵头人办理。

4. 招标文件的获取  

4.1凡有意参加投标者，请于2020年9月24日至2020年10月22日，在平阳县公共资源交易信息网(http://www.pyztb.com）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。

5. 投标报名：

5.1报名时间：2020年9月24日至2020年10月22日上午9时30分。

5.2报名方式：网上报名（在平阳县公共资源交易信息网(http://www.pyztb.com）上自行报名)。

联合体投标由牵头人报名即可。

6. 投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年10月22日上午9时30分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7. 发布公告的媒介
本次招标公告在平阳县公共资源交易信息网上发布。

8. 其他说明

8.1 此项目在平阳县公共资源网上交易系统进行网上报名。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成投标人企业入库工作及网上报名，否则，其投标文件将被否决，后果由投标人自负。企业入库办理须知详见本网站“关于应用温州市建设工程招标投标交易主体信息库有关事项的通知”。

9. 联系方式

	招标人：平阳县万全镇人民政府
	招标代理机构：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

	地  址：平阳县万全镇
	地址：平阳县昆阳镇人民路东方银座1幢1单元501室

	联系人：陈女士
	联系人：张女士

	电话： 0577-63771390
	电话：0577-63612560、18906650731


                                          2020年9月23日
第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：平阳县万全镇人民政府
地址：平阳县万全镇
联系人：陈女士
电话：0577-63771390

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江嘉晟工程项目管理有限公司
地址：平阳县昆阳镇人民路东方银座1幢1单元501室
联系人：张女士
电话：0577-63612560、18906650731

	1.1.4
	项目名称
	省级印包装备产业创新服务综合体项目设计与施工一体化

	1.1.5
	建设地点
	平阳县万全镇

	1.2.1
	资金来源
	财政

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	招标范围包括方案设计、初步设计、施工图设计、施工、竣工验收、移交、备案、工程质保期内的缺陷修复、保修服务等。设计内容包括不限于红线范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计等，以及所包含的相关专业的设计内容（总平面布置、竖向设计、各类管网管线设计、景观绿化设计、室外环境设计、道路、给排水、电梯、消防、智能、燃气、通信、防雷、供配电（含土建、电缆）、照明、通风、抗震支架等）。施工内容涉及的所有主体工程包括不限于红线范围内的建筑物构筑物工程、场地平整、各类管网管线、景观绿化、室外环境、道路、给排水、电梯、消防、智能、燃气、通信、防雷、供配电（含土建、电缆）、照明、通风、抗震支架等。

	1.3.2
	计划工期
	180日历天（其中设计工期30日历天，施工工期150日历天）

	1.3.3
	质量要求
	符合国家现行行业设计标准、工程质量验收合格

	1.4.1
	投标人资质条件
	1）合格的投标人应同时具备下列①项与②项条件，或①项与②项组成的联合体：

①具备工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业乙级资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质;②具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。

项目总负责人：具有一级注册建筑师执业资格或建筑工程专业二级及以上注册建造师；设计负责人：具有一级注册建筑师执业资格；施工负责人：建筑工程专业二级及以上注册建造师。注册建造师需注册在投标人单位，且具备B类安全生产考核合格证书。上述主要负责人不得相互兼任。拟派项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人）须提供由社会保障部门出具的近6个月内的本单位社保在保证明。拟派项目总负责人和施工负责人不得有在建（或在监）项目。

在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收（时间以竣工验收备案表为准）或合同解除之日。

3）本次招标接受联合体投标（须有联合体协议书）。若联合体投标，项目总负责人由联合体牵头人提供，网上报名与投标保证金须由牵头人办理。
4）拟派的项目班子成员：项目总负责人1人；设计团队至少5人：其中设计负责人1人，设计人员至少4人。施工团队至少5人：其中施工负责人1人，建筑施工员1人，专职安全员1人，建筑质检员1人，具备建筑相关专业中级及以上职称的技术负责人1人。设计单位需委派专业人员常驻本项目施工现场。

	1.4.2 
	是否接受联合体投标
	接受，应满足下列要求：（须有联合体协议书）

项目总负责人由联合体牵头人提供，网上报名与投标保证金须由牵头人办理。

	1.9.1 
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1 
	投标预备会
	不召开：

	1.11 
	分包
	可以将工程的专项设计或者专业施工分包给具备相应资质的单位，但不得将工程主体部分的设计施工分包给其他单位。工程分包须符合相关法律、法规规定并经建设单位同意，且分包单位应具有相应资质。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	见资料附件

	2.2.2
	投标截止时间
	2020年10月22日上午9时30分

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天

	3.4.1 
	投标保证金
	1、金额：人民币160000元（大写：壹拾陆万元整）；

2、投标保证金的形式：银行转账或保险电子保函
3、投标保证金（银行转账）截止时间为2020年10月22日上午09时30分；

保险电子保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）为 2020年10月21日17:00；
4、投标保证金注意事项

4.1如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国农业银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上报名后,并在报名界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。

备注：

①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。

②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。

③提供《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）

4.2如投标人采用保险电子保函的，电子保险保函（瓯e保）生成流程如下：投标人登录平阳县电子招投标交易平台→【填写投标信息（网上报名）】选择项目报名→业务管理【电子保函申请】→选择要办理的工程项目名称→申请保函，点选 投标保证保险电子保函→瓯e保电子保函办理平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。
（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）
⑤联合体投标的投标保证金由牵头人递交

	3.5 
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许□允许

	3.6.3
	签字或盖章要求
	投标单位应将投标文件妥为密封，并在相应位置加盖单位公章（不得以投标专用章等其他形式印章代替）和单位法定代表人（或者法定代表人委托代理人）的签字或盖章，否则作否决其投标处理。（若为联合体，各方均须按上述要求盖章或签字）

	3.6.4
	投标文件份数
	商务标正本1份、副本4份

技术标：（正本1份、副本4份）
资格审查正本1份、副本4份

	3.6.5
	装订要求
	投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

（采用单面打印）

	4.1.2
	封套上写明
	招标人名称：            ，

         （项目名称）投标文件

在____年____月___日___时___分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	 平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼代理公司窗口

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2020年10月22日上午9时30分           

开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>二楼）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1名。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式： 保函或现金
履约担保的金额： 合同价的2%
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	需要补充的其他内容

	注

意

事

项
	投标人提出问题的截止时间
	2020年10月12日22：00

	
	招标人书面澄清的时间
	2020年10月15日10：00开始提供下载

	
	报名时间
	2020年9月24日至2020年10月22日上午9时30分

	
	最高限价
	(1）本项目的最高限价为854.3万元（其中设计费最高限价22.3万元，工程费最高限价832万元）
工程费结算率=工程费投标报价/本招标项目建筑安装工程费用估算价*100%（结算价不得超过中标价，本招标项目建筑安装工程费用估算价：832万元）；设计费实行一次性包干，请各投标人充分考虑工程实际情况并结合自身实力进行合理报价，今后在设计过程中，无论设计范围是否有调整，设计费均将不予调整。总价与分项报价均不能超各最高限价。

(2）设计施工总承包管理费不另行报价，由投标人在投标报价中综合考虑。

(3）本项目招标代理服务费38000元，投标人在投标时应充分考虑该费用进行合理报价。中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构支付该笔费用。

	
	其他说明
	设计补偿费用：本项目不设置设计补偿费。

知识产权：

（1）投标人须保证本投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

（2）若投标人使用他人的专利、专有技术时，所涉及到的费用及产生的纠纷，由投标人自行解决。

（3）招标人提供的相关资料只供本次活动使用，各投标人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。

（4）投标人的所有投标文件不予退还，所有投标文件的所有权（包括知识产权）归招标人所有。

（5）招标人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标方案进行调整，有权采用未中标方案的部分设计内容或理念。

（6）招标人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方案，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。

（7）中标人未经招标人许可，不得将中标方案成果用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果。

	
	招标文件的答疑与澄清、修改、补充等内容将在平阳县公共资源交易信息网（http://www.pyztb.com）“建设工程”栏上发布

	
	投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员（需提供由社会保障部门出具的近6个月内的本单位社保在保证明）携带有效身份证明到场参加开标会议。有效身份证明详见第二章4.2.5款。（若联合体投标的，则由牵头人提供以上资料及联合体协议书(复印件加盖公章)参加开标会议）。

注:可以提供由社保部门或地方政务服务网生成的具有社保电子签章的社保证明。社保证明自行下载打印并加盖公章。若因提供的核实查询渠道的无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

	
	投标人在提交投标文件的同时，应同时递交投标人资格审查(含资信)所涉及的证明材料原件作为备查，评标委员会根据评标的需要，核对投标人提供相应的原件，如届时未能按要求提供投标人资格审查（或资信评审）所涉及的证明材料原件的，涉及资格审查部分作投标人资格审查不通过处理（(涉及资信部分的相应评分项不予得分)）；证书原件单独密封，密封袋封面须注明所提供的原件清单。资格审查(含资信)资料详见第二章3.1.1.3款。（若联合体投标：相关资料各方均需提供）。

	
	本次总承包单位中标后，须对可研、投标方案进行优化，并出具初步设计成果，设计标准、设计方案和设计概算必须经招标人审查确定后方可实施，一经确认，投标人不得随意修改调整。在设计施工总承包单位完成施工图设计并报主管部门审图通过后，由总承包单位（若总承包单位无造价咨询资质的，须委托具有相应资质的造价咨询单位）出具工程量清单及工程造价，并经审核单位审定及业主认可。施工图纸及工程量清单、工程造价未经招标人确认而私自施工的，其造成的所有费用招标人一律不予支付。未按该条款实施的，中标方须按上述要求整改到位；如若未进行相关整改的，招标人有权终止合同并不予退还其履约保证金，给招标人造成的损失，须赔偿因此造成的一切损失费。

中标人须协助建设单位完成各类审批程序。


1. 总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计施工一体化进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目相应的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人：见投标人须知前附表；

（3）拟派的项目班子成员：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程接受联合体（须有联合体协议书）。若联合体投标，网上报名与投标保证金须由牵头人办理。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 本工程不集中组织踏勘现场,由投标单位自行踏勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

1.10.1本工程不召开投标预备会。

1.11 分包

中标人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作（非主体、非关键部位）交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。

   禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1招标文件的组成
本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）报价说明；

（6）发包人要求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部

分。

2.2 招标文件的质疑与答疑

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有疑问的投标人，应在投标人须知前附表的规定时间向平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）提交质疑，招标人在投标人须知前附表的规定时间将答疑结果在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。

2.2.2招标文件的答疑将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）公布，但不指明答疑问题的来源。如果答疑发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的澄清或修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间；

2.3.2 招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在平阳县公共资源交易管理委员会办公室备案，并在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3 招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在平阳县公共资源交易管理委员会办公室备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。

3. 投标文件
3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件的组成（投标单位的投标文件由技术标部分、商务标部分、资格审查（含资信）及证书原件四部分组成，具体份数见投标人须知前附表3.6.4）。证书及相关资料原件均需提供核对备查，如届时未能按要求及时提供投标人资格审查所涉及的证明材料原件的，作投标人资格审查不通过处理。

3.1.1.1法定代表人授权委托书（随身携带、收标备查），法人到场除外。（若为联合体投标，还须由牵头方提交联合体协议书（复印件加盖公章））。

3.1.1.2技术标（采用A3格式，技术标为明标）：

设计基本要求：通过对项目科学合理规划、构思、目标定位、总体布局等方面打造城北公园。内容包括不限于：绿化工程、配套设施、土建工程及水电（含亮化）工程总体规划标准要求，科学合理编制概念性规划文本，制定完善的措施，完善表达规划设计概念的总平面效果图，结合规划合理设计重要节点设计方案及效果图，方案设计定位准确，并在此基础上要求设计深度达到初步设计深度的要求，方案设计须科学合理可施性强。

1、技术标文本的具体编制要求如下：

（1）规格及份数：技术标全部内容、封面、封底均采用A3 规格复印纸，一式五份。

（2）设计文字说明编制要求：设计文字说明应编写目录。字体自行编制不作要求。

（3）图纸部分编制要求：图纸上应注明图名、页号等内容。
（4）装订方式：封面和封底采用A3规格,由投标人自行编制。

注：技术文件未规定事项，投标人自行编制。技术标封面须加盖投标人单位公章（若为联合体的，盖设计单位即可。）
技术标内容：

 1）封面；

 2）目录；

3）文件内容（根据招标文件及技术标评审要求、内容编制）：

 4）主要设计图纸

设计方案及相关设计图册（采用A3纸，以文本形式打印，装订在技术标内），要求达到初步设计深度。

5）投标人认为需要提供的其他资料。

3.1.1.3商务标

（1）投标函

（2）投标函附表

3.1.1.4资格审查(含资信)

3.1.1.4.1资格审查（格式见附件），内容包括：

（1）资格后审申请书；（若为联合体投标，各方均须盖章）
（2）投标人一般情况、投标项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人）一般情况、项目班子人员配置情况、拟派项目总负责人、施工负责人无在建（在监）工程的承诺书；（若为联合体投标，各方均须提供投标人一般情况，且须在其它资料中也加盖公章）
（3）资格后审申请书相关复印件（需加盖投标人公章）：

1）投标人的《法人营业执照》（副本）；（若为联合体投标，各方均须提供）
2）投标人的《企业资质证书》（副本）；（若为联合体投标，各方均须提供）
3）投标人的《安全生产许可证》；（若为联合体投标，施工资质企业须提供）
4）企业法定代表人、企业技术负责人、企业分管安全生产的副经理“三类人员”A类证书；企业技术负责人与企业分管安全生产的副经理须提供任职文件原件）；（若为联合体投标，施工资质企业须提供）
5）项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人）的注册执业资格及职称证书和社保证明，施工负责人还须提供“三类人员”B类证书；（若为联合体投标，各方按上述要求各自提供）
6）设计团队人员的相应的职称证书；（若为联合体投标，设计资质企业须提供）
7）现场安全生产专职管理人员“三类人员”C类证书；（若为联合体投标，施工资质企业须提供）
8）建筑相关专业项目技术负责人职称证书（中级及以上）和施工员、质检员岗位证书。（若为联合体投标，施工资质企业须提供）
9）没有被建设行政主管部门公示正处于公示期间的不良行为记录或限制参加投标承诺书（建设行政主管部门是指中华人民共和国住房和城乡建设部、浙江省住房和城乡建设厅、温州市住房和城乡建设局、平阳县住房和城乡建设局）。（格式自拟）（若为联合体投标，各方均须提供）

10）《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章。（投标保证金以保险电子保函形式的投标单位无需提供）
11）联合体协议书（若有，格式自拟）

以上材料均需提供原件核对备查,三类人员证书如办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料，否则评标委员会有权按否决其投标处理（原件密封在证书原件封袋内）。

注：1、如联合体投标，联合体各方均需提供以上相应资料，否则作资格审查未通过处理，不再进入后续评审。

2、如不能提供建筑业企业资质证书原件的，可以提供企业资质证书扫描件或复印件须加盖公章，且要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

3、建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书、建造师证书、安全生产许可证如不能提供原件，可以提供浙江政务服务网生成的电子证书。证书自行下载打印并加盖公章。每本电子证书上有“浙江政务服务网”二维码。若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

4、可以提供由社保部门或地方政务服务网生成的具有社保电子签章的社保证明。社保证明自行下载打印并加盖公章。若因提供的核实查询渠道的无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。。

5、职称证书若未体现专业，须提供职称证书颁发部门出具的专业证明材料。
3.1.1.4.2资格审查所需证明资料原件（原件密封在证书原件封袋内）。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按招标文件的编制要求和第七章“投标文件格式”要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，须符合本章第4.3款的有关要求。 

3.3 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）上公告通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1各投标单位按照投标人须知前附表中3.4.1项的规定，将投标保证金汇至到达中心保证金专户，不得现金解入、不得使用银行本票解入、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3自始至终参加投标的未中标单位，投标保证金在中标公示期满后（中标公示期如有投诉除外），经招标人同意后予以退还。中标单位的投标保证金在办理交易确认单和合同签订后，经招标人同意后予以退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人无故放弃中标资格的；

（3）拒绝接受投标书中已确认的承诺或条款；

（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（5）投标人在投标过程中弄虚作假的。

3.4.5如招标文件约定投标保证金不予退还的，由平阳县公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后，直接转交给招标人。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。本工程不接受备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写。

3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人(或其委托代理人)签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人(或其授权的代理人)签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1商务标正本、副本一起密封；资格审查正本、副本一起密封；证书原件单独密封即可；技术标正本、副本一起密封。投标人应在标函密封袋上清楚地分别标明“商务标”、“资格审查”、“证书原件”、“技术标”字样。投标文件需用封袋包装，加贴封条，封袋和封条上必须加盖单位公章和法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。
4.1.2未按本章第4.1.1 项和第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员（需提供由社会保障部门出具的近6个月内的本单位社保在保证明）携带有效身份证明到场参加开标会议。
法定代表人参加开标的，必须持有并出示《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，必须持有并出示法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件、本单位社保在保证明（由社会保障部门出具的近6个月内的在保证明）。（若联合体投标的，则由牵头人提供以上资料及联合体协议书（复印件加盖公章）参加开标会议）
注:可以提供由社保部门或地方政务服务网生成的具有社保电子签章的社保证明。社保证明自行下载打印并加盖公章。若因提供的核实查询渠道的无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。
4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

开标会议由招标代理公司主持；

5.2.1开标顺序：本工程先开资格审查标，再开技术标，最后开商务标。

（1）开标会议邀请所有的投标人的法定代表人或其委托代理人参加。

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标纪律；

（4）检查资格审查标的密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封。

（5）检查技术标密封情况，确认无误后，将装有技术标的标箱在有关部门监督下由有关工作人员当众拆封。交由评标委员会评审，评审后宣布技术标得分；

（6）确认入围单位，检查商务标的密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标报价、投标工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）宣布评标结果；

（9）开标会议结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员为5人及以上单数。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 中标人的确定

中标候选人经公示后(公示期为3个工作日,中标候选公示内容按 《招标公告和公示信息发布管理办法》国家发改委第10号令执行)由招标人确定中标人，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。

办理决标备案手续前，招标人有权对拟中标人的以下情况进行核实：

7.1.1可以对拟中标人投标文件的人员、业绩、资格条件、财务状况等情况进行核实，也可以书面咨询拟中标企业所在地建设行政主管部门，发现投标过程中有串通投标、弄虚作假或其他违法的行为,将视为不符合中标条件. 

7.1.2可以对中标人近三年在发包人已发包的工程中，是否有以下行为进行核实：①转包、违法分包及挂靠等违法行为；②除不可抗力外，项目经理或总监理工程师发生更换或中标的项目经理不履职或不到位的；③因承包人原因延误工期的；④发生负有直接管理责任，造成50万元以上直接经济损失的质量事故，或造成1人（含）以上死亡的安全责任事故。发现有以上行为的之一的，均视为不符合中标条件。 

经核实中标人有不符合中标条件的，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。

7.2 中标通知

7.2.1中标公示期满后没有异议或投诉的，在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.2中标人确定后，招标人将于15日内向平阳县公共资源交易管理委员会办公室提交招标情况书面报告。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

履约保证金的缴纳：招标人在发出中标通知书同时出具履约保证金缴纳通知单，中标单位按通知单要求在十五日内将履约保证金存入招标人指定的专户。履约保证金必须从中标人的基本银行帐户中划出，不得在其他帐户中办理转划；履约保证金用现金或[（银行保函及浙江裕沣担保有限公司（平阳县中小企业融资担保有限公司）保函形式或保险公司保函）]进行交纳。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项的要求，提交履约担保金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

   7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。
10. 需要补充的其他内容

10.1招标代理服务费：

本项目招标代理服务费38000元，，投标人在投标时应充分考虑该费用进行合理报价。中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构支付该笔费用。

10.2 知识产权

10.2.1 除规定退还投标文件外，投标文件不予退回。

10.2.3 投标人拥有设计方案的著作权（版权）。招标人与中标人签署合同后，招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

10.3需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	技术标商务标资格审查


	投标保证金
	以到达平阳县公共资源交易中心银行帐户为准

	
	不良行为
	投标单位不得处于不良行为记录公示期

	
	投标人的组织机构
	投标人必须具备独立法人资格，不得以分支机构名义参加投标，投标人名称、组织机构必须在投标文件中体现一致。

	
	投标报价
	不得超过本工程的最高限价，否则按否决其投标处理。

	
	投标工期
	不得超过本工程的招标工期，否则按否决其投标处理。

	
	盖章
	投标文件按招标文件要求在相应地方加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替）及单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。如联合体投标的，联合体各方均须盖章。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会按照招标文件规定的评审因素和标准对投标人的投标文件进行评审，最终按综合得分（综合得分=技术得分+商务得分）从高到低进行排名，取排名第一的为中标候选人（综合得分相同时以技术标得分高者优先；技术标得分也相同时，以商务标报价低者优先；商务标报价相同时，由招标人现场抽签确定）。

2. 评标程序

2.1评标的一般程序为：

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）资格审查；

（3）技术标评审；

（4）商务标评审；

（5）必要时对投标文件中的问题进行询标；

（6）根据评标办法对投标文件进行排序；

（7）完成评标报告，推荐中标候选人。

注:1、若通过评审的有效投标文件少于三家，经评标委员会认定仍具竞争效果（评标委员会须出具评标决议），评标委员会可以按本招标文件规定的评标办法及规定向招标人推荐中标候选人。

2、若评标委员会需要对投标文件中的问题进行询标，被询标人必须在30分钟内到场，否则一切后果自行承担。

2.2 投标文件如存在以下情况之一的，其投标文件将不予接受。

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的；

（3）无法定代表人或委托代理人（须符合第二章4.2.5款要求）参加开标会议的；

（4）法定代表人参加开标的，未携带《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，未携带法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件、本单位社保在保证明（由社会保障部门出具的近6个月内的在保证明）。（注：所需复印件均留档）（若联合体投标的，未由牵头人提供以上资料及联合体协议书（复印件加盖公章）参加开标会议）

3. 评审标准

3.1投标人的资格审查

3.1.1投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足下列必要条件之一的，其投标文件应当作否决其投标处理，不进入下一轮评审。

1）按招标公告规定网上报名的；

2）投标人按招标文件的要求提交投标保证金的。投标单位须提供《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章，原件备查。（投标保证金以保险电子保函形式的投标单位无需提供）

3）按招标文件的要求签署和盖章；

4）响应招标文件规定的实质性要求；

5）投标人未递交两份或多份内容不同的投标文件

6)投标人的法人资格有效，注册经营范围符合要求，并提供相关证书；（若为联合体投标，各方均须提供）

7)投标人的资质等级符合要求，并提供企业资质证书；（若为联合体投标，各方均须提供）
如不能提供建筑业企业资质证书原件的，可以提供企业资质证书扫描件或复印件须加盖公章，且要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

8)投标人的安全生产许可证有效且无暂扣、吊销等情况，并提供安全生产许可证；（若为联合体投标，施工资质企业须提供）

9)投标人企业主要负责人（企业技术负责人与企业分管安全生产的副经理）任职资格符合要求，并提供企业法定代表人、企业技术负责人、企业分管安全生产副经理“三类人员”A类证书；（若为联合体投标，施工资质企业须提供）

10)项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人）资质、职称等级和安全生产任职资格等符合要求，并提供相关证书、社保证明，施工负责人还须提供“三类人员”B类证书；（若为联合体投标，各方均须提供）

11)设计团队人员职称证书；（若为联合体投标，设计资质企业须提供）

12)现场安全生产专职管理人员数量符合要求，并提供“三类人员”C类证书；（若为联合体投标，施工资质企业须提供）

三类人员证书如办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料；

13)施工技术负责人职称符合要求，施工项目班子人员配备齐全，提供项目班子人员岗位证书；（若为联合体投标，施工资质企业须提供）

14)没有被建设行政主管部门公示正处于公示期间的不良行为记录或限制参加投标（建设行政主管部门是指中华人民共和国住房和城乡建设部、浙江省住房和城乡建设厅、温州市住房和城乡建设局、平阳县住房和城乡建设局）。（若为联合体投标，各方均须提供）

15)联合体投标协议书（若为联合体投标必须提供）
投标人须按资格审查申请书要求提供相关证书及资料原件（证书及资料原件单独密封）核对备查，否则按否决其投标处理。

注：1、建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书、建造师证书、安全生产许可证如不能提供原件，可以提供浙江政务服务网生成的电子证书。证书自行下载打印并加盖公章。每本电子证书上有“浙江政务服务网”二维码。若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

可以提供由社保部门或地方政务服务网生成的具有社保电子签章的社保证明。社保证明自行下载打印并加盖公章。若因提供的核实查询渠道的无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。   
职称证书若未体现专业，须提供职称证书颁发部门出具的专业证明材料

3.2资信：0分
3.3技术标评审（分值40分）

3.3.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行技术标评审。 技术标根据技术标评分细则分档评分。评标委员会成员对投标人的各项评分内容打分的合计得分的算术平均值为各投标人最后技术标得分，结果保留二位小数（第三位四舍五入）。如发现某张评分票的一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分票无效。
3.3.2技术标评审完毕，公布技术标最终得分后。
技术标评分细则如下：

	
	序号
	评分内容
	评分分值
二类
三类

	
	
	
	一类
	二类
	三类

	设计方案
28分
	l
	对项目场地的认识和理解，对项目规划的认识与理解，对项目的建设需求的认识与理解。
	3-2.1
	2-1.1
	1-0

	
	2
	建筑立面造型美观、新颖，与周边环境和谐统一。体现建筑标识性以及时代性。结构方案满足适用性、合理性要求。景观设计应体现现代生活风格，符合招标要求。
	3-2.1
	2-1.1
	1-0

	
	3
	总平面布局符合规范及控规要求，总体布局合理，满足项目功能的各项指标。
	3-2.1
	2-1.1
	1-0

	
	4
	交通组织设计符合规范要求，交通组织清晰，与城市道路、周边环境有机结合
	3-2.1
	2-1.1
	1-0

	
	5
	设计内容符合招标文件对经济技术指标的要求和控制
	3-2.1
	2-1.1
	1-0

	
	6
	各专业图纸（建筑、结构、给排水、景观、附属）符合本项目及相关规范要求，设计文件与效果图内容完整，说明、表达正确以及设计深度等情况的完整性、响应性。
	7-4.8
	4.7-2.4
	2.3-0

	
	7
	总体平面效果及主要单体建筑效果呈现
	6-4.1
	4-2.1
	2-0

	总承包管理方案4分
	1
	总承包管理大纲的内容是否全面、可行
	2-1.4
	1.3-0.7
	0.6-0

	
	2
	总承包管理难点、要点、关键点
	1-1.4
	1.3-0.7
	0.6-0

	
	3
	总承包管理的组织协调、规范管理的具体措施
	1-1.4
	1.3-0.7
	0.6-0

	施工及现场管理实施方案
8分
	1
	施工的重点及难点分析
	2-1.4
	1.3-0.7
	0.6-0

	
	2
	关键施工部位的施工方法、施工工艺
	2-1.4
	1.3-0.7
	0.6-0

	
	3
	施工进度及保证措施
	1-1.4
	1.3-0.7
	0.6-0

	
	4
	质量保证措施
	1-1.4
	1.3-0.7
	0.6-0

	
	5
	安全文明施工及环境保护措施
	1-1.4
	1.3-0.7
	0.6-0

	
	6
	劳动力及机械设备投入计划
	1-1.4
	1.3-0.7
	0.6-0


注：1、评标委员会应当严格遵守《浙江省工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》文件的要求客观合理的进行打分。
3.4商务标评分（满分60分）

3.4.1若通过投标人资格审查、技术标评审的有效投标人大于7家的，取技术标总得分前7名进入商务标评审（如有出现得分并列第7的，并列第7的全部进入评审）；若有效投标人小于等于7家的，则全部进入商务标评审。未入围的投标人的商务标将不予开启。入围商务标评审的投标人经确定后，不再因后续评审否决而进行递补。

3.4.2商务标的符合性审查

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对入围的商务标进行符合性审查。商务标如存在以下情况之一的，经评标委员会以少数服从多数的原则审核认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行商务标的评分。投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。

1）未按招标文件的要求签署和盖章的；

2）不响应招标文件规定的实质性要求的；

3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

4）投标文件载明的计划工期超过招标文件规定期限；

5）投标报价大于投标最高限价的（包括设计费及工程费）,本项目的本项目的最高限价为854.3万元（其中设计费最高限价22.3万元，工程费最高限价832万元）；

6）投标函与投标函附表报价不一致，或存在计算错误或大小写不一致；

 7）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3.4.3评标基准价的确定：入围投标人商务标符合性审查后，以通过审查投标人报价的算术平均值作为评标基准价；

评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

3.4.4评标价的偏差率计算公式 

偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价；

保留小数点后2位，第3位四舍五入。 

3.4.5计算公式（0~60分）

1、如果投标人的报价≥评标基准价，则投标报价得分＝E-偏差率×100×E1；

 2、如果投标人的报价＜评标基准价，则投标报价得分＝E+偏差率×100×E2；

 其中；E值是投标报价所占的权重分值；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。E1=1.0，E2=0.5,E=60报价得分保留小数点后2位，第3位四舍五入。

3.5评标结果

3.5.1评标委员会对通过资格评审、技术标评审、商务标评审后且综合得分（综合得分为技术得分+商务得分）最高的投标人，推荐其为中标候选人。

若综合得分相同时以技术标得分高者优先；技术标得分也相同时，以商务标报价低者优先；商务标报价相同时，由招标人现场抽签确定。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.6串标认定

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》文件精神，工程招标投标活动中有下列情形之一的，认定为串通投标行为：

a. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b．投标人之间约定中标人；

c．投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

d．属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e．投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

f．不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

g．不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

h．不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

i．不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

j．不同投标人的投标文件相互混装；

k．不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

l．招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

m.法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

  第四章 合同条款及格式
第一节  通用合同条款
本合同采用《关于印发简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件的通知》（发改法规〔2011〕3018号文）附件二《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）第四章合同条款及格式。通用合同条款见附件资料。

第二节 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：         

1.1.2.9 监理人：         

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 单位工程：                                   

设计工作范围： 详见招标范围及发包人要求；                      
施工承包范围： 详见招标范围及发包人要求；                      

1.1.3.10 永久占地： /           
1.1.3.11 临时占地： /           
1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 

1.《关于印发〈建设工程价款结算暂行办法〉的通知》（财建〔2004〕369号）；

2.《关于印发〈浙江省建设工程价格信息动态管理办法〉的通知》（浙建〔2012〕1号）；

3.《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（温住建发〔2012〕190号）；

4.《转发关于浙江省建设工程计价依据 （2018版）的通知》（温住建发〔2018〕299号）；

5.《关于规范建设工程施工招标文件计价条款的指导意见》（浙建〔2016〕2号）；

6.《温州市住建局关于进一步加强建设工程质量检测管理的通知》（温住建发〔2019〕13号）

7.专用条款中涉及的其他文件。

上述文件规定若有不一致的，应以最新规定或行政主管部门解释为准；今后实施过程中，本项目工程造价的确定、变更、调整等均执行招标文件发布日之前颁布的浙江省现行工程计价定额、相关配套文件及相应法律、法规和规章政策，招标文件发布日之后发布的与工程造价有关的国家法律、法规、规章和政策、计价定额等除税金按最新政策执行外其余均不调整。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的组成及优先顺序为如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）招标文件 ；（7）其他合同文件。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人提供的文件

承包人应按发包人所要求的内容和份数编制提交相关项目进度报告、报表、方案，应包括但不限于：

1.6.1.1各类进度计划文件：包括设计及前期工作进度计划、设计施工一体化物资采购进度计划、分包计划、施工进度计划（含再分包及分包施工内容），并配进度进化网络图表及相关详细说明；项目资金使用计划以及赶工措施等。

1.6.1.2各类设计文件：方案设计、初步设计、施工图设计文本（含各专业深化图纸）、专项设计等，以上文本均为正式的经批复或经审查的文本。

1.6.1.3各类设计施工一体化物资采购文件：包括需要承包单位实施的设计施工一体化物资采购招标方案或招标文件等。

1.6.1.4各类施工文件：包括总体施工组织设计和主要分部分项工程的施工组织设计，主要生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）等。

1.6.1.5各类质量文件：包括中间验收、隐蔽验收、竣工验收的所有资料、主要材料的检验试验报告、质量生产合格证及相关的质量认证；重要设备的生产合格证、使用操作手册及操作人员的培训方案等。

1.6.1.6各类安全文件：包括对环境和公共关系有危害的任何事件和活动的详细情况及措施。

1.6.1.7工程设计施工一体化管理方案：包括管理人员，岗位责任，管理制度，实施细则，协调措施等。

1.6.1.8其他招标人所需要的文件。

1.6.1.9主要相关报表及文件，所需要的份数

	序号
	报表及文件名称
	份数

	一
	各类进度计划
	

	1
	项目建设总体进度计划图表
	5

	2
	设计及前期工作进度计划图表
	5

	3
	采购进度计划图表
	5

	4
	施工进度计划图表
	5

	5
	分包进场及施工计划图表
	3

	6
	重要材料、设备使用计划表
	3

	7
	施工人力资源计划一览表（总体、年度、季度、月度）
	3

	8
	主要施工机具资源计划
	3

	9
	项目建设资金使用计划表（年度、季度、月度）
	3

	10
	每月提交月工程的进度报表
	5

	二
	各类设计文件
	

	1
	方案设计、初步设计、施工图设计文本送审稿（满足审查需要）及审批后合格文本
	25

	2
	所有设计电子版本
	2

	3
	整个施工期间的设计服务方案
	3

	三
	各类物资采购文件
	3

	四
	各类施工文件
	

	1
	总体施工组织设计
	3

	2
	主要分部分项工程的施工组织设计
	3

	3
	主要生产工艺技术
	3

	4
	工程物资保管、维护、保养方案
	3

	5
	临时占地资料
	3

	五
	各类质量文件
	

	1
	中间验收相关资料
	7

	2
	隐蔽验收相关资料
	7

	3
	竣工验收相关资料
	7

	4
	竣工试验方案
	7

	5
	重要材料的相关资料
	3

	6
	重要设备的相关资料
	3

	六
	各类安全文件
	

	1
	职业健康、安全、环境保护管理实施计划
	3

	2
	现场安全管理措施
	3

	七
	设计施工一体化管理方案
	3

	八
	其他招标人需要的资料
	3


备注：施工进度计划要求按经审查合格的施工图编制，详细到具体工序节点和时间，人员、设备投入数，验收流程及资料报送节点等。

1.6.1.9相关说明

1.6.1.9.1项目相关进度计划包括关键路径及关键路径变化,承包人编制的项目进度计划，其中施工期限须符合合同协议书的约定，经发包人批准后实施。发包人的批准并不能解除承包人的合同责任。承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。

1.6.1.9.2承包人提交的施工进度计划形式应包括关键线路网络计划图和横道进度计划图，要求能明示其施工前期的准备、施工阶段和施工顺序，以及每一进度阶段的预计时间，进度计划中还应预留冬季、雨季停工时间。还应显示出承包人及其分包人及交叉施工部分的每一工序的顺序及工期，特别是以下的数据：

(1)各工种在工程各部位施工的进度要求说明；

(2)重要的现场外工作，例如由承包人或分包人进行的装配式构件生产，连同预计各工作所需的时间；

(3)自行分包招标及进场时间，材料设备采购及到货时间；

(4)为保证施工进度计划正常运作，承包人认为需要由其他人提供的数据、批准、供应或材料设备，需要此等数据、资料或工作配合的细部工作均须明确标明；

(5)承包人负责专业工程设计，应为发包人、监理工程师及/或政府有关部门审批预留合理的时间，并为再次提交及随后发包人、监理工程师及/或政府有关部门的审批所需的时间预留弹性时间；

(6)临时工程及设施拆卸方法及次序。

(7)施工期间承包人应按发包人要求编制工程进度表，包括督促和汇总各分包人提交的进度表。进度表应包括本月完成情况及下月计划，具体内容如下：

1)采用关键线路网络图或工程进度横道图形式，进度报表应能清楚显示整体工程及各分部分项工程的形象进度；并说明工程进度情况，提前或拖后，若存在进度拖后，承包人应同时提供相应的赶工补救措施；

2)现场各工种人员（包括施工管理人员及作业人员）配置及变动情况；

3)现场材料设备进场情况及计划进场情况；

4)现场施工机械设备配备及变动情况；

5)现场进度照片，并需附有概括工程进度的说明（包括分包工程）。

(8)承包人应及时向发包人和监理工程师报告已经出现的或可能出现的施工或材料供应延误。

1.6.1.9.3总体施工方案是承包人向发包人代表和监理工程师提交、适合于整个工程的施工组织设计和主要工序的施工方案，以供发包人和监理工程师批准。该施工方案须包括（但不限于）下列各项：

(1) 临时工程、脚手架及其后的拆卸方案；

(2) 临时通道及工作空间的要求，场地布置图；

(3) 各部分永久工程的施工方案；

(4) 施工现场内所采用的垂吊及运输设备；

(5) 施工机械用表，显示各机械的操作位置、型号、功率及施工高峰期使用数量；

(6) 冬、雨季施工方案；

(7) 恶劣天气等各种不利条件因素下的应对措施和方案；

(8) 建议采用的专利设计及其施工方案（如有）的说明书或目录册； 

(9) 施工质量保证方案及工地保安方案。

施工过程中，发包人和监理工程师有权要求承包人随时提交发包人或监理工程师认为必要的关于施工组织设计和施工方案的任何说明或文件，对此类指示，承包人应遵照执行。

1.6.1.9.4承包人未按本合同第1.6.1.1-1.6.1.4条的约定提交相关报表、方案、报告等的，发包人可限期要求承包人整改，承包人限期不整改的，除本专用条款另有约定外，承包人应按人民币1万元/次向发包人支付违约金，发包人有权在进度款或结算款中直接扣除。

16.1.9.5监理人和发包人对承包人文件的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
1.6.2 发包人提供的文件： 合同签订后7天内，发包人提供一式 2 份前期工作相关文件。

发包人向承包人提供项目基础资料如下：项目建设需求（发包人要求）

1.7 联络

1.7.3 发包人和承包人约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：             。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.7.4 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.9严禁贿赂

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.13 发包人要求中的错误（B）

本合同采用通用条款1.13 发包人要求中的错误（B），删除通用条款1.13 发包人要求中的错误（A）。

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 延误，但专用合同条款另有约定的除外。

1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

2．发包人义务

2.3 提供施工场地：

发包人提供施工场地的约定：

（1）永久占地的范围和面积：以发包人提供的规划文件为准。

（2）临时占地的范围和面积：不提供，如工程需要临时占地的，由承包人依法提出申请手续及承担相关费用。

（3）施工场地应具备的施工条件及提供的时间：根据经发包人审查批准的施工组织设计，由承包人自行准备三通一平。施工场地以现场实际情况为准。

（4）完成施工所需水、电、红线位置的时间及地点：施工进场前发包人提供施工用电接头、施工用水接口，施工场地内的水电接入由承包人自行解决。

（5）施工场地外部道路通行权提供时间和要求：发包人协助承包人开通施工场地与紧邻公共道路的通道，并各自承担相应的责任及费用。

（6）施工场地内工程地质、地下管线、地下设施等有关资料的提供时间和要求：发包人应在开始工作前向承包人提供施工场地已有的工程地质和地下管线资料（如有），但由于资料涉及多个部门，准确性难以保证，资料仅作为重要危险源或者重要保护物的提示性作用，承包人在使用上述资料时应当慎重，对重要的管线、重要保护物、危险源区域进行施工时应当进行采取人工槽探或物探方式进行管线排查，防止资料标示位置与实际出现偏移或错误，确保重要保护对象的绝对安全。承包人在施工前应对地上、地下管线及邻近建（构）筑物、设施情况自行探测、调查、勘核，施工过程中承包人应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施的安全，积极进行管线方面的协调工作，费用包含在合同总价中。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，承包人须承担全部责任。

（7）在施工开工前，双方代表应做好现场的交验工作并签字确认。

2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，由发包人授权并委托承包人及时办理（相关资料由发包人协助提供），承包人不得以任何理由拒绝；除法律、法规规定应由发包人承担的费用外，办理报批、报建手续过程中产生的差旅、会务等费用均由承包人承担。
代办的各项手续包括并不限于：①代办前期施工、住建、环保、消防、电力、水务、燃气、通讯、交警、园林绿化及市政工程接用等报批手续；②代办项目建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等必须履行的报批手续；③代办方案设计、初步设计、施工图设计、专项设计审批和概算审查所涉及的发改、住建、环保、消防、财政等政府部门行政许可手续；④代办竣工验收前必须履行的报批手续；⑤竣工验收资料备案及存档手续。

2.7其他义务

（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：按需要提供 。
（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：按需要提供 。

3．监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1监理的范围：本工程范围内的建设期和缺陷责任期的监理服务。

监理的内容：详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包人委托的职权部分。本工程委托监理人监理。

3.1.3监理的职权：

（1）监理人受发包人委托，享有合同约定的权力；

（2）监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任；

监理的权限：监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

(1)同意承包人分包本工程的某些非主体和非关键性工作；

(2)确定产生的费用增加额；

(3)发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

(4)决定工期延长；

(5)审查批准技术规范或设计的变更；

(6)发出变更指示；

(7)确定变更工作的单价；

(8)确定索赔额；

(9)有关影响、质量、合同价格的其它重大决定；

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行。

3.2 总监理工程师
工程总监理姓名：           

3.3 监理人员

3.3.1 监理人员的姓名及授权范围：由监理人另行通知。

3.4 监理人的指示

3.4.4承包人从发包人代表和总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。承包人从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得的指示应符合《监理合同》约定的发包人对总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员的授权范围。

3.4.6监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。
3.5 商定或确定

3.5.1 合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第24条的规定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

4. 承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.3完成各项承包工作：

承包人应按合同约定和发包人的要求，提交相关报表；应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，完成本设计施工一体化项目工程设计、施工（含对应的设备、物资）、竣工试验和（或）指导竣工后试验等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定；承包人应按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷、或在竣工试验和竣工后试验中发现的缺陷。

4.1.4 提交工程总体施工组织设计的份数和时间：施工前须提供详尽的施工方案及进度计划三份。

4.1.10由承包人履行的其他义务：

承包人除完成本合同规定的任务和履行合同约定的义务外，还应完成的工作和履行的义务（包括但不限于）：

（1）负责及时向发包人提供各阶段的设计图纸并对图纸进行交底及会审，对设计图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，及时做好变更，并做好各系统管线的综合平衡工作。

（2）负责及时办理施工临时占用道路、施工过程中所需证件（包括夜间施工证、余泥渣土排放证、余泥排放许可证和质量安全监督登记）等合法手续。代表发包人办理开工证件（含施工许可证等）等工程合法手续，承包人应按发包人或相关职能部门要求及时办理。

（3）开工前应向监理人提供有关人员上岗证、有关设备合格证、年审证等证件。

（4）承包人在签订合同之前应认真查看施工现场及周围的环境，掌握所有与本工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤、当地气候、道路、水源、电源、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等。

（5）发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应负责管理施工场地（包括施工安全、环境污染、扰民和民扰等），若发生非不可抗力或非发包人及监理人错误指令原因而影响施工导致的拖延及财产损失，由责任方承担相应责任及费用。

（6）负责施工场地临时道路、管线等设施的施工、保养和保护，费用已含在合同价款中，由承包人承担，发包人不再另行支付，并采取必要措施避免工程施工对红线范围内外综合管线（含地上、地下）和邻近建筑物、构筑物等设施造成破坏，如果在施工过程中发现综合管线和邻近建筑物、构筑物等地下设施，承包人应立即停止施工、做好相应保护工作，并及时报告监理人或专门机构进行处理。承包人根据发包人、监理人或专门机构有关指示，负责保护、修理和恢复那些被破坏的设施。

（7）在施工场地内，按工程安全、文明施工需要提供施工使用的照明、看守、围栏和警卫等，承包人未履行上述义务造成工程、财产和人员伤害，由承包人承担所有责任及经济损失。

（8）施工过程中如发生扰民和民扰，除政策处理外由承包人负责妥善处理并承担由此发生的费用。

（9）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，按规定办理有关手续，由此发生的费用由承包人承担。并以书面形式知会发包人、监理人。

（10）严格遵守有关环境保护法律法规，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。由此发生的费用及罚款由承包人负责。

（11）保证施工场地清洁卫生符合温州市有关规定。负责做好门前三清工作，包括由于工程施工而使用的市政道路整修、清理。负责将工程施工所留下的各类临时便道、路基、场地材料等全部清理干净，本工程竣工验收合格交付发包人使用前，负责所有建筑垃圾的清理和外运。本工程竣工验收前7天内，承包人应对建（构）筑物室内、外进行清洁并对施工场地进行清理。建（构）筑物的清洁应达到以下要求：应达到发包人要求，否则应重新组织清理，其费用包含在承包人合同总价中，不另作调整。且修复因承包人施工造成的道路、围墙等被损坏的设施，并达到发包人及监理工程师要求。

（12）施工过程中，承包人应搞好文明施工，树立企业形象。负责做好施工现场安全保卫和组织管理工作，创建文明施工工地及标准化管理。

（13）施工过程中，承包人须做好施工记录、检验批、隐蔽工程记录、汇集整理施工资料（包括摄影、录像等）。

（14）施工过程中，承包人不得擅自对原批准的工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致的损失，由承包人承担，延误的不予顺延。

（15）自行解决本工程所需资源，包括施工所需足够量的材料设备，并自行妥善看管，丢失、损坏由承包人自理。

（16）实行《月报》制度。《月报》在每月二十五日前报送发包人和监理人，《月报》包括次月施工进度计划和当月工作总结，月施工进度计划必须具体、详细，应对设计施工一体化项目的综合进度、投资、质量、安全、环保、安全文明施工、存在问题及需发包人协调解决的问题等进行全面阐述，并且必须按本合同约定的进度要求编制。如不按时、按要求报送，承包人应承担违约责任。

（17）按本合同规定应由承包人完成的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人有权安排第三方完成，并按实际发生费用从承包人当期应付工程款中代扣代付，影响的责任由承包人负责。

（18）在施工过程中，承包人必须遵守发包人和监理人制定的管理制度，对于在实施过程中由监理人或发包人下发的各项指令，承包人应及时予以书面回复并执行。

（19）已竣工工程未交付发包人验收使用之前，由承包人负责成品保护，保护期间发生的损坏、损失等风险由承包人承担，承包人应自费予以修复。

（20）开工前，承包人应按照施工图编写实施性施工组织设计和施工进度计划，并按规定程序报监理人审批。承包人应严格按照经发包人审查批准的施工组织设计精心组织施工，未经发包人批准同意不得更改施工组织设计和自行组织施工，并承担因此发生的所有责任和费用。

（21）对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，应编写专项方案，进行审查和论证并承担费用。

（22）在施工过程中，因客观原因引起工程变更时，承包人应在48小时内向发包人提出书面报告，并明确告知变更引起及费用变化情况，如因承包人报告不及时或未告知，发包人有权不予办理和费用签证。

（23）承包人各阶段的设计文件，对新工艺、新技术、新材料、新设备的运用，应报发包人确认，必要时组织有关专家论证，费用已含在本工程合同费用中，由承包人承担，发包人不再另行结算支付。
（24）发包人可委托有关设计咨询机构或组织由有关专家和技术人员组成的审图小组，对承包人完成的各阶段设计文件进行审查，承包人应积极配合。

（25）接受发包人的检查，如发包人认为可能超出限额或设计/施工不能满足要求的，可要求承包人予以解释或要求承包人增加或替换相应的技术人员，承包人不得拒绝。

（26）本工程的安全防护、文明施工按工程所在地现行有关规定参照按浙江省2018版计价依据及温住建发〔2012〕190号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》；出现上述文件存在不一致约定情形，以最新的文件约定为准。

承包人采取严格的安全防护措施，在工程的施工、完工及修补缺陷的整个过程中，都应当做到：

1）全面管理所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围内的现场以及尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于有条不紊和良好的状态。

2）在需要的时间和地点，根据发包人或者当地政府的要求，自费提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。

3）承包人应自费采取适当措施，确保其工作人员和劳务人员的身体健康，并为预防传染病和一切必要卫生要求作出安排，制订应急措施。

（27）施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：因承包人责任而导致地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的损坏，其造成的损失（含费用）由承包人承担；施间发现文物，应按国家文物和省、市有关文物管理规定保护现场，并通知有关部门；执行国家相关标准，否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责。因施工期间发现文物造成承包人的损失由承包人负责，工期顺延。

（28）承包人应制订详细的，针对各项突发事件的应急预案，并按预案的要求作出演练，演练需达到相关法律、法规及规范要求并满足本工程实施需要，由此而产生的一切费用将由承包人根据自身情况综合考虑存在本项目的施工成本中。

（29）干扰与协调

1）承包人应当清楚地预计到施间对外界可能产生的不可避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。

2）承包人应当清楚并充分预计到在施工场地等工作的各种困难及其对工程进展的不利影响，甚至是严重影响。对此，承包人应积极主动做好协调、配合工作，并尽量创造各种条件和采取各种有效措施，以确保工程顺利推进及目标的实现。这种困难或影响不能免除承包人对目标未能实现的责任，并不得以此为理由要求顺延或增加各种费用。

3）承包人应负责协调施间外界的各种干扰，并不得以此要求顺延或增加费用。

4）在承包人的配合下，发包人可根据情况协调外界对工程的干扰。这种协调并不解除承包人的各项责任与义务。

5）承包人应主动高效协调好监理、咨询单位、分包商、材料设备供应商、劳务队伍、相关主管部门及周边各方关系，确保项目顺利推进。
（30）本工程使用的主材及发包人在实施工过程中有相应要求的材料、设备，订货前，承包人应按招标文件要求或投标承诺提供产品合格证书及检验试验报告。在发包人规定的时间内必须按要求提交所有样板，并经发包人及监理工程师确认和封存，进场后必须按规定抽样送检，符合工程使用要求后，方可使用，如未经发包人及监理工程师同意，发生货不对板，发包人及监理工程师有权拒用，并由承包人承担损失。

（31）根据工程需要，承包人应采用计算机信息管理技术建立相应的信息技术网络，以便与发包人、管理单位、各有关单位进行数据交换，提高工作效率。上述所发生的费用，由承包人承担。

（32）承包人应在合同签订同时，应与发包人签订《廉政合同》、《安全生产责任书》等。

（33）保证民工工资的支付

1）在工程项目开工前，施工企业应以企业为单位开设农民工工资（劳务费）专用账户，委托开户银行负责日常监管，并于建设行政主管部门备案。工资专户资金须专项用于建设工程农民工工资发放，不得用于农民工工资以外的款项支付。工资款按照工程款的20%支付或按施工企业提供的工资款数额支付，如建设单位支付的工资款不足以支付当月实际用工费的，由施工企业负责补足，确保工人及时且足额地拿到工资。具体操作由双方执行《温州市住建委关于规范温州市建筑工程工资款与其他工程款分账管理的通知》（温住建发〔2018〕4号）相关规定）。

2）承包人应保证每期所获进度款优先安排民工工资的发放，否则，发包人有权在下一期支付给承包人的款项中扣除一定款项作为民工工资保证金，必要时直接支付给民工个人。

3）承包人须根据劳动合同约定的民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。

4）承包人支付民工工资应编制工资支付表，如实记录工资支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查，发包人保留随时对承包人的民工工资支付情况进行审查的权利。

5）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付情况进行监督，督促其依法支付民工工资。

6）承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付民工工资.如果承包人或其分包人拖欠、克扣本工程劳动者工资，造成发包人承担连带责任垫付工人工资，则发包人有权在工程款中扣除并保留进一步向承包人索偿的权利。
（34）承包人负责组织工人进行上岗培训和安全教育，并负责办理工人相关上岗证件，保证工人持证上岗并执行当地建设主管部门其他管理规定，费用已包含在合同价内，发包人不另行或单列结算支付。

（35）承包人必须按照城市建设档案及建设行政主管部门管理的有关规定，在工程施工过程中及时做好自己和分包单位负责的工程档案的收集、整理、汇总工作，同时要满足当地有关部门的备案要求。合同价中已经包含了竣工资料（含竣工图）编制费用。
（36）保证执行投标文件所承诺的实施方案中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入；承包人项目管理机构中各级管理人员和所使用的机械设备的标准与数量不得低于国家规定的标准与数量。否则，按承包人违约处理，承包人除按合同专用条款的相关约定应承担相应违约责任。
工程开工前，承包人必须在施工组织设计中编制资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。特别是施工所需的机械设备（包括自有和租赁），应与国家规定的品牌、数量、质量、规格、性能相符且具备正常施工功能，并配有明显的承包人单位标志，且为合法使用设备（如年检证、使用证等），便于发包人检查承包人施工设备投入情况。

施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前 7 天提出申请，报总监理工程师和发包人批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备 在施工过程中发生损坏的情况，承包人必须在3天内修复或更换。因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，须调整机械、设备的规格、数量的，承包人须在变更或变化确定后3天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。

(37)施工场地布置：施工场地布置费用已包含在合同价中，由承包人承担。承包人作为本项目设计施工一体化单位，负责施工场地安全和文明施工管理，承担一切安全保卫义务，工程围墙外宣传画的款式要求需符合发包人指定的标准及图案要求，此费用已包含在合同价内。

(38)承包人应充分预计到承包范围界面对承包人和费用的影响和各种风险，承包人不得以承包范围界面不清或存在费用双方未确定或资源受限为理由，不按发包人或监理工程师指令进行施工，在发包人发出通知5日内，承包人不按要求进行施工的，发包人有权单方委托第三人进行实施，所发生的费用由承包人承担，发包人可在应付的合同费用或履约保证金内直接抵扣。

(39)发包人需要已安装完成设备的相关资料（包含使用说明书），承包人应按发包人要求及时提供。

(40)对于承包人或承包范围内分包人所雇佣的工人出现的伤亡事故或损失，应由承包人自行全部负责。对于这类伤亡或损失，发包人不承担任何责任，以及不负担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其他费用。

(41)根据工程需要，承包人应采用计算机信息管理技术建立相应的信息技术网络，以便与发包人、各有关单位及各专业分包单位进行数据交换，提高工作效率，如政府相关主管部门要求在工地现场装备实时监控系统时，承包人应按要求安装配备并承担相应费用。

(42)承包人应向现场派驻为完成本合同工程的设计、施工及其缺陷的修复而需要的下述人员：

1)全程派驻现场的设计人员，未经发包人的批准，这些人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经发包人批准后，用同等或更高资质和经历的人员替换；

2)按投标书确定名单的各类专业技术人员和管理人员。未经监理工程师的批准，这些人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理工程师批准后，用同等或更高资质和经历的人员替换；

3) 其他满足本合同工程施工需要的在本行业中技术熟练、经验丰富的各类专业人员、质检人员、管理人员和有能力进行施工管理、并指导作业的工长； 

4) 适应本工程需要的各类熟练技工、半熟练技工和普通工。

若监理工程师认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时，监理工程师有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理工程师的上述指示，不得无故拖延，否则视为承包人违约。

5) 承包人直接招用农民工作为劳务时，应遵循以下规定：

应当依法按规定到当地劳动保障行政部门办理用工登记、就业登记和劳动合同签证。劳动合同必须由承包人或其授权的代表与农民工本人或劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的工程项目部、项目负责人、施工作业班组等不具备用工主体资格，不能直接与农民工或劳务分包人签订劳动合同。劳动合同要报发包人备查。

承包人应确保农民工具备国家、行业规定的与其岗位相对应的施工作业证。若因农民工不具备相应施工作业证导致人身、财产损失的，由承包人承担相应赔偿责任。

6) 承包人雇用农民工仅限于劳务作业，并应对劳务人员进行安全培训和管理，并加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。

(43)承包人须把每月购买材料费、设备费、机械租赁费、分包项目工程款支付、劳务费等主要费用的使用计划和实际支付情况每月汇总并附相关证据报发包人备案。

(44)发包人可随时调整项目的增减工作内容（包括建设规模、功能规模等），承包人须接受，并按发包人要求实施。

（45）承包人项目实施中须完全领会发包人的意图、修正发包人的错误，并且运用限额和设计来实现对工程造价的控制，做到以最少的投资获得最大的经济效益。在设计阶段，承包人要选择技术先进、经济合理的最优设计，既要保证工程质量、实现工程目的，又要达到控制和降低工程造价的目的。

4.2履约担保

承包人以银行转账或保函（保函形式以发包人要求为准并符合当地相关规定）的形式在合同协议书签订前提交。

履约担保金额为：为签约合同价的2%。

履约担保范围包括工期担保、质量担保、项目管理机构工作及安全文明施工担保的内容，并不单独约定各项担保内容的最高限额，如违约索赔总额达到履约担保总额，发包人有权终止合同。合同中相关罚则或赔偿，发包人可视实际情况，有权直接在工程款支付中抵扣（待索赔事项完成后再将相应款项支付），而不需取得承包人同意。
在合同实施过程中承包人违约支付违约金后，承包人应在15日内予以补足。否则将被视为违约，并支付人民币5万元的违约金。
若出具的履约保函有效期早于本项目竣工验收之日，承包人应在保函到期一个月之前延长保函的有效期。否则将被视为违约，并支付人民币5万元的违约金。
4.3分包和不得转包

4.3.2承包人可以在其资质许可范围内自行实施工程的设计、施工。承包人不得将本设计施工一体化项目转包，也不得将本工程设计施工一体化项目中的设计、施工业务全部分包给其他单位。经发包人同意，设计、施工企业可以将合同范围内非主体、非关键性工作分包给其他具有相应资质的专业企业完成。

4.3.4约定的分包事项和分包人名单：

属于暂定价或暂估价的项目，发包人和承包人应按照法律法规的相关规定组织分包人的招标。其余情况的分包商的选择应征得发包人的同意。

4.3.5工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.6 分包管理。承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

4.3.7 分包合同价款。生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

4.5承包人项目经理

项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。

4.5.1项目经理姓名：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

执业资格等级：         ；

注册证书号：       ；

执业印章号：       ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：到位率要达到投标工期的80%以上，并每月到达不少于24天，每少一天罚扣2000元人民币。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： /。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理未经批准，擅自离开,每离开一天承包人向发包人支付2000元/天人民币，不足一天按一天计；项目经理有事不能到岗时需请假的，应事先以书面的形式报监理机构或发包人，经总监或现场发包人代表书面认可。

承包人擅自更换项目经理的违约责任：因特殊情况（仅指亡故），更换人员须经发包人同意后更换，项目经理应在30天内更换并到岗，逾期视为应到人员未到位按项目负责人到位率的处理办法处理；中标后未经发包人同意，不得擅自更换项目负责人，否则每更换一次项目经理，承包人向发包人支付违约金10万元人民币。发包人有权要求承包人停工整顿，拒不整顿的，发包人有权解除施工合同，且承包人承担全部违约责任。

承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的项目经理，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目经理，更换的项目经理到位时间为发包人发出书面通知后20天内，逾期视为未到位，并按项目经理到位率的违约规定由承包人向发包人支付违约金。每撤换一次项目经理 ，承包人向发包人支付违约金10万元人民币。
4.5.5项目经理职责：
（1）按合同约定以及监理人作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

（2）承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目负责人或其授权代表签字。

（3）承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

项目经理权限：

（1）主持项目经理部工作。

（2）决定授权范围内的项目资金的投入和使用。

（3）制定内部计酬办法。

（4）参与选择并使用具有相应资质的分包人。

（5）参与选择物资供应单位。

（6）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系。

（7）法定代表人授予的其它权力。

4.6承包人人员的管理

4.6.2人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：开工前提交三份，格式、内容自定。（以上提供的各类表格需征得监理人及发包人的认可后方生效）

4.6.2.1承包人承诺的项目现场管理人员必须及时到位，施工负责人、施工技术负责人每月现场到位不得少于24日历天，实际到位天数每少一天，承包人按2000元/人.天支付违约金给发包人；其余人员（指质检员、施工员、安全员、资料员、常驻工地的设计代表）每月现场到位不得少于27日历天，实际到位天数每少一天，按1000元/人.天支付违约金。
4.7撤换承包人项目经理和其他人员

本款补充以下内容：

承包人擅自更换施工负责人、施工技术负责人、设计负责人的违约责任：因特殊情况（仅指亡故），更换人员须经发包人同意后更换，并应在30天内更换并到岗，逾期视为应到人员未到位按人员到位率的处理办法处理；中标后未经发包人同意，不得擅自更换项目施工负责人、施工技术负责人、设计负责人，否则每更换一个人次，承包人向发包人支付违约金10万元人民币。

承包人无正当理由拒绝更换项目施工负责人、施工技术负责人、设计负责人的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的上述人员，或造成严重的安全事故和工程质量事故的上述人员，更换的人员到位时间为发包人发出书面通知后20天内，逾期视为未到位，并按人员到位率的违约规定由承包人向发包人支付违约金。每撤换一个人次 ，承包人向发包人支付违约金10万元人民币。

承包人擅自更换除项目经理、施工负责人、施工技术负责人、设计负责人以外其它主要项目部人员的，人员更换违约金为50000元/人·次。如现场人员不服从发包人、监理人员的管理，发包人和监理人有权要求更换该人员。

若因特殊情况或实际需要必须调换者，承包人必须事先向发包人提供以下材料并取得书面批准以后，才能派替换的人员进场：（1）书面请示报告；（2）替换人的技术职称证书、岗位证书、身份证（验证原件，提供复印件）及其工作经历与业绩等有关证明材料；（3）替换人的职称、资质和工作经历应满足原招标要求或取得发包人认可。
4.11不可预见的物质条件（A）

本合同采用通用条款4.11不可预见的物质条件（A），删除通用条款4.11不可预见的困难和费用（B）。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人提交项目进度计划的份数和时间：在合同签署后7天内,承包人向发包人提交2份其格式和内容符合发包人代表或监理人规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案说明。

监理人及发包人确认的时间：收到该计划后的7天内审查同意或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

4.12.2 合同进度计划的修订

承包人向监理人及发包人提交修订合同进度计划的申请报告期限：7天。监理人及发包人批复期限：7天。

工程延期的审批

a.必须是非承包人自身的原因造成的延误,发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请；

b.若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期；

c.延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是关键工序但不在关键线路上的，发包人也不考虑延长工程总工期。

5. 设计

5.1承包人的设计义务

5.1.3 工程设计承包范围

本项目设计内容包括方案设计、初步设计、施工图设计、专项设计等各阶段设计及施工期间现场配合等服务，直至工程竣工验收。若确需另择设计单位进行专项工程设计的，由承包人负责将其专项工程设计分包给具备相应的专项设计资质等级的设计单位，分包设计单位的选择必须经过招标人及相关部门审核同意。

5.1.4 设计分段要求

  5.1.4.1设计阶段 

（1）完成全部专业全套方案设计、初步设计、施工图纸设计，且设计深度必须满足现行国家、省及温州市、平阳县关于设计编制的要求； 

（2）方案设计、初步设计、施工图设计文件完成后，送发包人审查认可并通过相关政府主管部门批准。施工图设计文件应通过行业主管部门认可的施工图审查单位审查，并获得施工图审查合格证，且本阶段各专业的设计深度须满足现行国家、省、市有关规范、规定、标准以及有关职能审批部门和行业主管部门的要求。  

（3）施工图设计文件取得政府相关主管部门同意批文和施工图审查单位的审查合格证，并按相关规定提供施工图设计成果（按需提供）后，视为本阶段工作完成。 

5.1.4.2 施工配合阶段 

（1）工程开工后，承包人应指定专人负责本工程从开工到竣工验收全过程的施工技术配合工作，常驻工地的设计代表不少于1人； 

（2）协调施工过程中有关设计的问题； 

（3）负责施工现场指导，并从设计角度进行施工监督； 

（4）负责处理现场设计变更，并免费提供设计变更图纸； 

（5）协助施工单位完成竣工验收资料； 

（6）按有关规定参加分部分项、隐蔽工程验收和竣工验收； 

（7）工程全部验收合格并完成备案、归档视为本阶段工作结束； 

（8）承包人必须提供设计成果和底图（含 CAD 及 PDF 格式电子版图）。发包人需加晒图纸时，可以委托承包人加晒，承包人可收取工本费并须配合盖章。 

5.1.4.3 其它

发包人有权指导和审查由承包人根据发包人要求完成的施工图设计，并给出审核意见，承包人需及时进行修改和优化，但发包人的审查并不免除承包人所应承担的任何责任。 

5.1.5 设计深度要求

5.1.5.1 设计工作包括方案设计、初步设计、施工图设计、施工期配合服务、后期采购咨询服务、专业设计配合服务及完成竣工图编制和审核及相关配合设计服务等阶段，承包人应完成各阶段的全部设计工作，并无偿承担各阶段深化优化设计及政府相关主管部门和审查部门审查批准而出现的反复调整和修改的工作责任。在设计工作过程和成果审查审批过程中，承包人应与发包人密切配合，充分尊重发包人的意见和建议，根据相关修改意见和建议对设计成果进行及时调整和深化优化，达到双方认可的最佳效果。各阶段设计图纸必须按现行国家建筑设计技术规范、建筑工程质量管理条例、《建设工程勘察设计管理条例》以及国家和地方有关工程设计管理法规、规章和规定，并满足温州市相关规划等主管部门审批的相关审批要求。 

5.1.5.2 各阶段设计图纸必须满足中华人民共和国现行国家、行业及工程所在地的地方规范、规程、标准，符合环保、节能、绿色建筑标识等要求，当上述规范、规程、标准存在不一致时，约定采用的规范、规程、标准应按较高标准执行，除非当地相关部门另有规定。若超出中华人民共和国国内规范、规程、标准，应进行技术论证。 

5.1.6.发包人的义务 

（1）提供项目基础资料 

5.1.7 承包人的义务 

（1）承包人有义务运用其专业经验、知识和判断力对发包人按相关规定提交的资料、信息的完整性和正确性进行审查、分析、判断，对这些资料中的短缺、遗漏、错误、疑问，承包人应在收到资料后7日内向发包人提出，并请发包人做进一步的补充和说明。但承包人不得以文件及资料不完整为理由免除自己的责任，或提出任何的费用或的索赔。双方在资料交接时都应在资料清单上签字予以认可。其中，对工程场地的基准坐标资料（包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线），承包人应与发包人约定时间在现场进行实测复验，并纠正其错误（如果有）。为纠正基准坐标资料中的错误而可能增加的费用由责任方各自承担。  

（2）承包人在设计过程中，应充分尊重和理解发包人提出的设计意见与要求，并须给予满足。 

（3）承包人有义务按照发包人提供的项目设计基础资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范进行项目的方案设计和施工图设计。对其设计的建筑使用功能，安全使 用寿命、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量负责。 

（4）承包人有义务将其完成的设计成果文件（包括方案设计、初步设计、施工图设计、专项设计等）报发包人和行政主管部门审查批准，未经发包人和行政主管部门审查批准的设计文件不得实施。设计文件中影响到建筑品质的材料、设备的技术参数、性能指标、产品品质等须报发包人审核，并须根据发包人和行政主管部门的审核意见进行修改。发包人和行政主管部门对上述设计文件提出的任何审查和修改意见，在不违反国家法律法规的条件下承包人须予执行，在这种情况下的设计修改不构成合同价格的调整或变更的因素或原因。

 5.1.8 设计缺陷的自费修复

因承包人原因，造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。造成工程质量事故损失，除应自费采取措施补救外，由承包人向发包人支付违约金每次2万元，并赔偿给发包人造成的损失。严重者，发包人可自行解除合同，并追索承包人的违约责任及损失。 

5.1.9 补充对设计文件的基本要求

 （1）设计文件的编制应符合有关中华人民共和国的相关法律、法规、规章、标准、规程、管理办法等各类规范和本合同的要求； 

（2）设计依据应准确，计算成果可靠，并具有足够的可实施性； 

（3）设计文件的编制深度应满足国家、省、市以及行业主管审批部门关于工程设计文件编制深度的相关规定和要求，并满足下一阶段设计对前一阶段设计的深度需求；

 （4）承包人应按照本合同规定的要求, 依据国家有关规范和标准，设计出符合本合同所规定的合理使用年限的建筑物及其相应设施，并应在设计文件中注明其合理使用年限；   

（5）设计文件必须满足本项目工程质量和安全等方面的规定和要求。 

（6）在保证质量及本合同约定条件的前提下，承包人应按设计限额进行设计，成本控制设计变更。 

（7）承包人应遵循适用、经济、安全的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合工程设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计概算时逐步细化落实。

（8）承包人应按规定完成施工图设计工作，并进行交叉作业，接受发包人及发包人上级主管部门对施工图设计文件的审查，当上级管理部门对前一段设计进行批复，其结果影响后一阶段工作内容时，承包人必须执行批复内容然后按审查意见修改施工图设计文件。所有修改、赶工的费用，均含在合同总价中，发包人不另行支付。 

（9）承包人应在收到发包人或发包人委托的咨询审查单位或上级主管单位提出的审查意见后10天内，完成对设计文件的修改； 

（10）发包人或发包人委托的咨询审查单位及发包人的上级主管部门的审查或确认,不能免除或减轻承包人在本合同应尽的义务。 

5.1.10 操作维修手册 

承包人在竣工验收时应向发包人提供详细的操作维修手册3份（可复制电子文件2份），并对其准确性、齐全性负责。

5.3 设计审查

5.3.3设计文件需要政府部门审批的，由承包人牵头负责报送，发包人协助。时间由承包人自行计划，政府审批时间已包含在项目合同工期中。

审查会议的时间安排：本工程设计阶段审查的组织和会议安排由承包人负责。承包人应在设计工作开始后3日内，完成工程设计详细计划和设计阶段审查计划的编制，并报监理工程师和发包人。承包人须在审查会召开3日前将审查会议的内容及时间安排、会议日程书面通知发包人，以便发包人及时派员出席会议。承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过28天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.5 竣工文件

5.5.1 承包人提交竣工记录份数：在竣工验收前十五天向发包人提供完整的竣工资料一式柒份，要求监理人盖章确认。竣工图光盘2张，承包范围内的地下管线竣工测量资料2份。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。
承包人向发包人提交的资料及文件均为经发包人审查认可并通过政府相关主管部门审批同意和发包人认可的正式成果,并按工程档案标准移交档案馆保存。

5.5.2在颁发工程接收证书之前7天，承包人应向监理人提交相应竣工图纸一式五份，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

6．材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.2主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：开工前提交三份，格式、内容自定。主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期开工前提交三份，格式、内容自定。   
（以上提供的各类表格需征得监理公司及发包人的认可后方生效）

6.2发包人提供的材料和工程设备（B）

本合同采用通用条款6.2发包人提供的材料和工程设备（B），删除通用条款6.2发包人提供的材料和工程设备（A）。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 为保证工程质量，凡由承包人独立采购的材料和工程设备，承包人应按照设计要求、技术标准及招标文件的约定采购符合上述要求的材料和工程设备。并向发包人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对材料和工程设备质量负责。如不符合质量及技术标准要求或规格有差异的，承包人应按发包人要求的时间将不符合要求的材料和工程设备运出施工场地，重新采购符合要求的材料和工程设备。若已使用，由承包人负责整改处理，确保达到要求的质量标准。因使用不符合要求的材料对工程造成的损失由承包人负责，由此延误的工期不予顺延。

6.6 样品

6.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备（包括并不限于门窗、铝型材、门、外墙真石漆、干挂石材、装饰材料等等）。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

6.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

6.7材料与工程设备的替代

6.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第6.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

6.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、颜色、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、颜色、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

6.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，除基准日期后生效的法律规定禁止使用的以外，价格不予调整。基准日期后生效的法律规定禁止使用的替代材料和工程设备的价格，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第3.5款商定或确定确定价格。

7．施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人予以协助。

7.2发包人提供的施工设备和临时设施（B）

本合同采用通用条款7.2发包人提供的施工设备和临时设施（B），删除通用条款7.2发包人提供的施工设备和临时设施（A）。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。非承包人原因导致的工期延误，而发包人要求承包人增加施工设备投入的情况，由此增加的费用（或）工期延误由发包人与承包人另行签订赶工协议。
8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施（B）

本合同采用通用条款8.1道路通行权和场外设施（B），删除通用条款8.1道路通行权和场外设施（A）。

9．测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 承包人应在开工前，向有关部门获取测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除合同另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在接收上述测量基准点等后的28天内将施工控制网资料报送监理人批准。
9.2 施工测量

9.2.3 承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

9.3.4 承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。
10．安全、治安保卫和环境保护

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人编制安全措施计划报送监理人期限：合同签订后7天内。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由承包人承担该措施费。

10.3治安保卫

10.3.3补充以下内容：承包人应做好协调承包人人员与发包人工作人员可能产生的治安管理工作。
10.4环境保护

10.4.2提交健康、安全、环境管理计划的份数和时间： 开工前提交三份。

10.4.4承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

11. 开始工作和竣工

11.1开始工作

承包人开始工作的条件：本项目的施工现场按现状移交，发包人提供施工用电接头，施工用水接口，但内部电线与管道以及电讯线路的接入、场地平整、临时用电、临时用水等费用均有承包人自行负责。 

承包人开始工作的日期：监理工程师在开工日期7天前向承包人发出开工通知。承包人应在开工日期后尽快进场施工。

11.2竣工

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

11.3发包人引起的延误

（8）发包人造成延误的其他原因：承包人必须考虑自备发电机以备应急之需，保证工程进度。原则上，发包人不接受承包人提出延长的申请，如非承包人原因造成的连续停水、停电超过48小时的，经发包人核实并书面确认的，顺延，但以上所涉及的所有费用均由承包人承担。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣气候的条件指：市气象局发布的各类恶劣气候橙色（及以上）预警信号，工期顺延。
11.5 承包人引起的延误

逾期竣工违约金的计算方法：每延误一天按3000元计算，最高限额为合同价的3%。

本条增加：

发包人或监理人根据经审核的进度计划对进度进行监管。对未按进度计划实施的按如下处理：

因承包人原因导致工期发生拖延的，发包人按相关法律程序有权追究承包人相关法律责任，承包人承担因此引起的全部法律责任及承担发包人的所有经济损失。

11.6 提前

提前竣工奖金：提前不奖励。

11.7行政审批迟延

因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由承包人承担,费用在投标报价中,工期已在合同工期中考虑，承包人应发挥自身优势，积极与政府部门联系，确保正常的审批时间；如确实出现特殊情况的，由发包人核实予以延期，但费用不予增加。

13．工程质量

13.1工程质量要求

关于工程奖项的约定：合格，并符合工程所在地质监部门以及工程施工及验收规范要求。
13.1.1按工程施工及验收规范执行，并符合工程所在地质监部门要求。

13.1.4隐蔽工程和中间验收

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定： 按工程施工及验收规范执行。

13.6承包人的质量管理

承包人按照合同约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

在14.1.4款后补充第14.1.5款如下：

本合同永久工程设备的检验和交货验收，应由承包人会同监理人、发包人、设备供货方进行检验和交货验收，验收由监理人组织。

15．变更

15.3变更程序

15.3.2变更估价

发包人发出的变更指令进行的合同价格调整，承包人按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照以下原则确定变更工作的价格。涉及包干费用内容的变更，价格不调整。

发包人原因引起的变更单价和工程量的确定：

①单价确定方法：

（新增与核减部分的单价均按以下方法确定单价）：由承包人按照现行的计价依据（《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版））、相关配套文件及当期人工、材料信息价进行计算后，按建筑安装工程费中标结算率下浮计算（各项弹性费率区间取费费率按中值计取，不计取提前竣工增加费，其中无价材料按双方确认后计入，不下浮，仅计取税金），经发包人审定后，作为结算价格。在《平阳县建材价格信息》、《温州市建设工程造价信息》、《浙江省造价信息》均没有相关材料的价格时，该材料价格由发包人、承包人、造价咨询单位三方询价确定，三方仍存在价格争议的部分由甲乙双方共同委托第三方中介机构裁定。

②工程量调整方法：

经发包人确认的由发包人原因引起的施工范围调整、工程变更、设计变更，按实际增加或减少的工程量和根据第①条确定的单价调整合同价格。

因发包人发出变更引起的的价格调整在核定后并入当期进度款的支付。
补充以下内容：

15.3.2.1未经发包人确认的工程变更均不得调整合同价。

15.3.3 变更指示

（1）修改为：变更指示由发包人发出，或经发包人确认后由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.3.4变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。监理人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕，发包人应在监理人提交变更估价申请后28天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

15.3.5变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第第3.5 款商定或确定并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
15.5计日工

本工程不采用通用条款 15.5 款规定的计日工。

15.6 暂估价（A）

由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人。招标过程中产生的费用由发包人承担，承包人配合发包人委托的招标代理公司实施暂估价招标工作。确定中标人后，由承包人与中标人签订暂估价合同。

16. 价格调整

16.1物价波动引起的调整

市场物价波动是否调整合同价格的约定： 除设计变更、材料暂定价、工程联系单，其余由于材料及机械价格市场价格波动均不调整合同价格
。

本工程材料价格不实行动态管理，一次性包干。
根据温州市住房和城乡建设委员会温住建发〔2015〕84 号文件，本工程人工价格不实行动态管理，一次性包干。
17．合同价格与支付

17.1合同价格

17.1.1合同价格包括：

（1）设计费：按设计费中标价包干，今后不再调整。

（2）建筑安装工程费用（含设备）

建筑安装工程费包含承包人承包的所有建筑安装工程内容。建筑安装工程费用按以下规则计算总价，再按照工程费结算率下浮（下浮后的价格应低于建筑安装工程费中标价），作为结算依据。工程费结算率=工程费投标报价/本招标项目建筑安装工程费用估算价×100%。本招标项目建筑安装工程费用估算价为832万元。
17.1.2编制施工图预算工程费用

建筑安装工程费在施工图经发包人委托的第三方审查合格后由发包人委托的第三方造价咨询公司按以下规则编制：

①计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；《浙江省园林绿化及仿古建筑工程工程预算定额》（2018版）；《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）等，《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》[浙建建发（2019）92号]以及其他相关配套计价文件。

计量规范：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）；《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858-2013）；《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）；《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《浙江省建设工程计价依据》（2018版）以及国家、浙江省、温州市、平阳县相关配套文件。

②取费依据：各项取费费率按2018版费用定额规定的弹性费率区间的中值计取（非市区一般工程，并执行基准日期前建设主管部门发布的最新施工费用费率调整文件），不计取提前竣工增加费。

③取费基数：以定额的人工费及定额的机械费作为计算费用的基数。

④人工、材料价格按监理单位签发的开工令前28天所在月的造价信息取定，套用顺序为《平阳县建材价格信息》的信息价、《温州市建设工程造价信息》、《浙江造价信息》。在《平阳县建材价格信息》的信息价、《温州市建设工程造价信息》、《浙江省造价信息》均没有相关材料的价格时，该材料价格由发包人、承包人、造价咨询单位三方询价确定，三方仍存在价格争议的部分由甲乙双方共同委托第三方裁定。询价材料价格不再下浮。

⑤编制施工预算时应按实际情况及有关计价规范考虑以下技术措施费用（不得重复计算）；安全文明施工费如已包含的相关临设费用，也不得重复计算；结算应按实调整。

	序号
	费用名称

	1
	现场已有建筑垃圾清运

	2
	三通一平不足部分的费用

	3
	承包人向发包人及监理人员提供充足的办公用房、生活用房

	4
	由于施工场地不足引起红线以外的临时道路、办公用房及民工宿舍等搭设或租用产生增加费用

	5
	自备发电机、储水设施

	6
	周边建筑物及市政道路保护（包括地下管道）

	7
	塔式起重机基础建造：含基础及其下支撑桩，钢支撑制作安装、拆除及回收，基础凿除，基础模板

	8
	施工电梯固定基础建造

	9
	大型机械设备进出场及安拆：塔式起重机、施工电梯、桩机、挖掘机等安装、拆卸、场外运输费用

	10
	施工用水用电引入

	11
	地下室开挖土方二次周转

	12
	地下室(包括基础、板、墙、沉降缝及后浇带)清理、保护措施

	13
	地下障碍物处理

	14
	施工排水、降水费

	15
	基坑应急措施处理

	16
	施工中可能发生的干扰土方和泥浆外运、进出场地等导致增加费用

	17
	施工场地全部道路硬化

	18
	施工现场因消防及防汛、抗旱演练需要而增加的费用


17.1.3本项目实行限额设计及结算（限额金额为签约合同价）：

①经结算单位审核，最终结算审定价少于签约合同价的，以最终结算审定价为准。

②最终结算审定价超出签约合同价的，以签约合同价为准，超出部分由承包人自行承担。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

（1）设计费：/。

（2）建筑安装工程费预付款：合同价的10%，合同订立后一周内发包方向承包方预付款为合同造价的5%，施工单位主要施工管理人员到位及主要施工机械设备进场经招标人、监理人确认后一周内发包方向承包方预付款为合同造价的5% 。
17.2.3预付款扣回与还清

（1）预付款扣回的时间、比例：建筑安装工程费在建筑安装工程费支付进度款时扣回，每月按该月审定支付进度款的20%扣回，预付款扣完为止。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

（1）设计费：承包人提供施工图审查合格书及完善完整的施工图后支付设计费的80%；20%余款待整体项目竣工验收合格后支付。
（2）建筑安装工程费（含设备费）进度款支付条件和支付节点：

①建筑安装工程费（含设备费）进度款：由承包人在每个月的25日前，承包人根据当月实际已完成工程量提出支付申请，报监理单位、发包人（如有跟踪审计，则包括跟踪设计单位）审核并签证确认。发包人应在收到支付申请后15日内，按确认工程量的80%支付工程进度款。如果预算审核前已经支付的进度款在审核后存在差额的，该费用在预算审核完成当月的进度款中按实调整，多退少补。工程进度款支付至建安工程预算价的80%时停止支付。

②工程通过竣工验收，承包人按当地要求提交竣工资料及结算资料经相关单位部门，审核后后，支付至审核价款的98.5%。竣工验收合格后14日内，承包人在缴纳违约款（或在工程款中扣除）后，发包人退还履约担保。

工程价款结算后，超过送审额5%以外部分的核增费用及核减费用由承包人承担。

④余1.5%作为工程质量保证金。工程质量保证金如采用保函，则在通过竣工验收、承包人提供工程质量保函后，发包人支付至工程结算价的100%。

⑤若是联合体投标的，建筑工程款及设计费可分别支付给相应联合体各方。

⑥若工程量清单核对未完成，则以通过审查的初步设计概算作为计量依据。
17.3.2 进度付款申请单

承包人提交的进度付款申请单份数：提供当期进度计划及当期工程量统计报表各5份，上报监理、有关部门核定后，报至发包人，经审核后予以支付。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

发包人逾期付款违约金：     /     。
17.4 质量保证金

17.4.1质量保证金：质量保证金为工程施工结算价的1.5%，在工程竣工结算时一次性扣留，缺陷责任期满后退还（不计息）；质量保证金采用保函（保函形式以发包人要求为准并符合当地相关规定）形式，保函有效期自本项目竣工验收合格之日起2年。

缺陷责任期期限：24个月
17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

承包人提交的竣工付款申请单份数：10份
17.5.2竣工付款证书及支付时间

增加以下内容：

（4）承包人应当在工程验收合格后的 3个月内向发包人提交完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人不再受理承包人逾期提交的资料且有权根据已有资料进行核查并以已有资料提交第三方造价咨询公司进行审价，审计结果将作为最终结算造价。

（5）结算审核追加费用按浙价服[2009]84号《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》文件规定标准由承包人支付。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

承包人提交的最终结清申请单份数：10份。

18. 竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验   

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人及发包人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照发包人及监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

18.2竣工验收申请报告

竣工验收申请报告的格式、份数和提交时间：在竣工验收后十五天内向发包人提供一式柒份。 

完整竣工资料的格式、份数和提交时间：在竣工验收前十五天向发包人提供完整的竣工资料一式柒份，要求监理人盖章确认。竣工图光盘2张。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。

18.9竣工后试验

本工程不进行竣工后试验。

缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

本款最后增加：

本项目缺陷责任期：2年，从工程竣工验收通过之日起算。

19.2 缺陷责任

19.2.5缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不超过24个月。

19.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的原工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年； 3．装修工程为2年； 4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2 年； 5．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期； 6．给排水设施、道路等配套工程为2 年； 7．电梯免费保修维保期限2年（由承包人委托具备专业电梯维保资质的企业维保）；8.其他项目保修期限约定如下：除上述内容外，保修2年。

保修期从工程竣工验收通过之日起算。

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：

保险范围：工程保险项目应包括承包人向发包人移交合格工程前的一切风险的保险，应包括设计、建安工程、工程设备、施工设备、进场材料、发包人及承包人相关人员和第三方人员等保险。

保险期限：开工起直至承包人向发包人移交合格工程前。
20.1.2建筑工程一切险和第三者责任险的投保方及对投保的相关要求：/

21. 不可抗力            

21.1 不可抗力的确认

21.1.1双方关于不可抗力的约定: 六级以上地震、山洪暴发、战争、十级以上台风及其他属于承包人不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

22. 违约

22.1承包人违约

22.1.2对承包人违约的处理

增加以下条款：

（4）承包人发生第22.1.1(1）目约定的违约情况时约定承包人违约应承担的违约责任：承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程竣工验收达到合格等级。经验收，如有不合格工程，承包人应返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至工程竣工验收合格，如无法修复或严重降低工程整体质量，则发包人有权扣除其全额履约保证金的30%，并处以工程结算总造价的3%的违约金。

（5）承包人发生第22.1.1(9）目约定的违约情况时约定承包人违约承担的其他违约责任：

1、参照县级文明标化工地标准进行实施；（1）承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消防一切不安全隐患的存在和发生，协调处理好和周围住户的关系；（2）承包人应根据《建筑施工安全检查标准》、《强制条文》和《浙江省安全管理暂行》，以及我市有关建筑施工安全生产管理的相关文件要求，确保安全生产，同时做好社会治安综合治理工作，明确具体措施，积极落实各项安全生产工作，杜绝重大伤亡事故。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，则任一方可将该争议向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

在争议解决期间，双方应在不影响本项目工程进度的情况下继续履行合同。
25. 补充条款

25.1 为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全有效使用及投资效益，发包人与承包人在签订工程合同的同时必须签订《廉政合同》《工程质量保修书》《安全生产文明施工协议书》。《廉政合同》《工程质量保修书》《安全生产文明施工协议书》作为施工合同协议书的附件，与工程施工合同协议书等具有同等的法律效力，经合同双方签字立即生效，双方务必认真执行。

25.2 承包人不得以任何理由拒绝发包人要求的工程量的增减及工作内容的变更。

25.3 承包人不得随意提出材料品种和规格的变更，除非经发包人同意，不得以采购困难等理由延误，否则发包人有权自行组织采购。

25.4除合同约定的指定分包项目外，本工程不得非法分包和转包。一经发现，发包人有权解除合同并由承包人承担由此造成的一切损失。

25.5 已有管线、设备、建筑物保护工作由承包人负责，否则造成的损失由承包人承担。
25.6 所有工程联系单必须统一编号，一式四份，上报监理人、有关部门审核后由发包人确定。

25.7 工程竣工验收以后，资料必须交付有关部门后才予以支付工程审计尾款。

25.8 现场原材料进场前，须办理相关手续，经监理人及业主方认可后方可组织材料进场。

25.9本项目由承包人实行设计施工一体化，若确需另择设计（或施工）单位进行专项（或专业承包）工程设计（或施工）的，由承包人负责将其专项（专业承包）工程设计（施工）分包给具备相应的专项（专业承包）设计（施工）资质等级的单位，分包单位的选择须经过发包人及相关单位审核同意。

25.10如评标委员会在评标时未发现承包人投标文件中存在未完全响应招标文件要求的，承包人应按发包人的要求修改至符合招标文件要求，费用不予调整。
25.11安全文明施工费支付：参照《关于转发（企业安全生产费用提取和使用管理办法）的通知》（温住建发（2012）190号）、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）等规定，建设单位应当自合同签订之日起五日内将安全生产费用不低于总额的70%划拨至专项资金账户，剩余部分在合同工期进行一半时一次划拨完毕，并在开工前向施工单位预付建筑工程安全生产费用总额的30%，剩余部分应当按照施工进度支付（每期为剩余部分的25%，1.正负零零完成，2.主体10层浇筑完成，3.主体全部结顶，4.工程预验收完成）。

附件一：合同协议书

合同协议书
        （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施          （项目名称），已接受         （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工一体化投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）招标文件；

（7）其他合同文件及招标文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：（暂定）人民币（大写）        （¥        ）。

4. 承包人项目经理：      ；设计负责人：        ；施工负责人:         。 

5. 工程质量符合的标准和要求：                        。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：         ，工期：          。

9. 本协议书一式   捌  份，合同双方各执  肆  份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：             （盖单位章）     承包人：           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

      年       月         日                年        月          日

以下采用银行固定格式的履约保函

附件二：履约担保格式

履约担保

             

 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                   
           年        月        日

附件三：预付款担保格式
预付款担保

            

  （发包人名称）：

根据         （承包人名称）（以下称“承包人”）与                （发包人名称）（以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的         （项目名称）设计施工一体化合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：                （盖单位章）

法定代表人或授权人：              （签字）

地    址：


    
        
邮政编码：








电    话：                            

附件四：工程廉政责任书    

工程廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，    （项目名称）     的项目法人  (以下称甲方)与承包商     （以下称乙方），特订立如下责任书。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。

（二）严格执行（项目名称）工程的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

（四）建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

（五）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

    （二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

    第五条  双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

    第六条  本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

    第七条  本责任书作为（项目名称）本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条  本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

甲方单位：（盖章）                         

法定代表人：                              

地址：      

电话：                     

年    月    日

乙方单位：（盖章）       
法定代表人：             

地址：

电话：               

年    月    日

附件五：安全生产合同
安全生产合同

为在 （项目名称）合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人  （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人       （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1．发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

2．承包人的职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按规定的最低数量和资质条件配置专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）所有施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照相关规定使用和管理。

3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签字或盖章并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5．本合同正本二份、副本壹拾肆份，合同双方各执正本一份，副本柒份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年     月    日

承包人：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年     月    日

附件六：工程质量责任合同

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，（项目名称）工程项目的发包人   （以下称甲方）与承包人   （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

1．本建设工程项目的质量目标为标段工程竣工质量鉴定为合格，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人     。

2．甲方与乙方双方的权利与义务

（1）严格遵守国家有关法律法规及住建部、浙江省住建厅和市住建委等有关规定。

（2）严格执行（项目名称）工程项目合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（5）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

3．甲方的义务

（1）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（2）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（3）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

（4）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（5）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

4．乙方的义务

（1）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（2）乙方不得允许其它单位或个人以承包人的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

（3）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经甲方书面同意方能换人。

（4）乙方必须按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（5）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（6）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（7）乙方与甲方之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。承包人与材料供应商之间有关工程质量相关资料应真实、完整。

（8）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。

（9）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

5．违约责任

（1）乙方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

6．本合同有效期为甲方与乙方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

7．本合同作为（项目名称）合同附件，与工程设计施工一体化合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式四份，由甲方和乙方各执一份，送交甲方和乙方的监督单位各一份。
发包人：    （盖单位章）

法定代表人：                （签字或盖章）

        年     月    日 

发包人监督单位：          （全称） （盖单位章）

承包人：                    （盖单位章）

法定代表人：               （签字或盖章）                      

        年     月    日

承包人监督单位：                 （全称） （盖单位章）

附件七：工程质量保修书
工程质量保修书

    发包人（全称）：       
    承包人（全称）：       
    发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就工程全称签订工程质量保修书。 

    一、工程质量保修范围和内容 

    承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 
    质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 承包人完成的所有工程内容。
    二、质量保修期 

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 
    1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
    2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年； 
    3．装修工程为2年； 
    4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年； 
    5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期； 
    6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年； 
    7．其他项目保修期限约定如下：电梯免费保修维保期限2年（由承包人委托具备专业电梯维保资质的企业维保）；未列明专业工程的保修期如国家、省、市有规定的从其规定，没有规定的则保修期为2年；部分材料设备原厂商若有更高的保修期以原厂商提供的标准为准。    
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 

    三、缺陷责任期 

    工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 
    缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 

    四、质量保修责任 

    1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
    2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
    3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
    4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 

    五、保修费用 

    保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 

    六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人未能按保修书要求按时到达现场保修，发包人有权自行维修或委托其他单位维修，相关费用由承包人负责，发包人在质保金中暂扣该部分费用，如质保金不足以抵扣支付的维修费用 ，发包人有权进一步索赔。
    工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 

	发 包 人：(公章) 
	               
	承 包 人：(公章) 
	               

	地 址： 
	               
	地 址： 
	               

	邮政编码： 
	               
	邮政编码： 
	               

	法定代表人：(签字) 
	               
	法定代表人：(签字) 
	               

	委托代理人：(签字) 
	              
	委托代理人：(签字) 
	               

	电 话： 
	               
	电 话： 
	               

	传 真： 
	              
	传 真： 
	               

	开户银行： 
	               
	开户银行： 
	               

	账 号： 
	              
	账 号： 
	              

	邮政编码： 
	               
	邮政编码： 
	              


第六章 投标文件格式

一、商务标
封面

授权委托书（随身携带，无需封入标书）
  投标函

  投标函附表

资格审查

技术标（明标）
根据招标文件及评标标准自行编制。
（一）商务标
封面

                              （项目名称） 招标

投  标  文  件

商 务 标
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月         日

(注:若为联合体投标，各方均需盖章)
授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）在   年  月   日至   年    月   日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                         工程的投标活动，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权委托，特此委托。

附

	代理人：            性别：            出生年月：     年    月

身份证号码：

单      位：

部      门：

代理时限：    年    月   日至       年    月    日

	委托代理人身份证复印件粘贴处

（第二代身份证需复印正反两面）




法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

授权单位（盖章）：

注：开标时代理人需携带身份证原件、此委托书、本单位社保在保证明（由社会保障部门出具的近6个月内的在保证明）参加会议 。（此页不封入标书）（若联合体投标的，则由牵头人提供以上资料及联合体协议书（复印件加盖公章）参加开标会议）
  年    月    日 

投 标 函

致：                       
根据贵方                        工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范其他有关文件后，我方愿按以下费用进行投标报价：投标总价(大写)                元,(小写)         元[其中：设计费报价      万元，工程费报价         万元（结算率为：   %（结算率=工程费报价/832万元*100%））]；工期：   日历天（其中设计工期  日历天，施工工期    日历天） ，按合同约定进行设计、施工，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、其他资料。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要人员，保证按投标函中承诺的周期完成设计、施工、验收并提供相应的服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书、招标文件和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    （补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                     （盖章）                      
地址：                                         邮编：            

电话：                                         传真：            
法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）          

日期：            年           月          日

(注:若为联合体投标，各方均需盖章)
                          投 标 函 附 表

	项目名称
	

	拟派项目总负责人
	姓名：              ，身份证号：               

	拟派设计负责人
	姓名：              ，身份证号：               

	拟派施工负责人
	姓名：              ，身份证号：               

	投标报价(小写)
	投标报价          万元[其中：设计费报价      万元，工程费报价            万元(结算率为：   %（结算率=工程费报价/832万元*100%）)]

	备注
	


投标人：                     （盖章）                     
法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）        
日期：            年           月          日

(注:若为联合体投标，各方均需盖章)
（二）资格审查
封面

                              （项目名称） 招标

投  标  文  件

资 格 审 查 
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月         日

(注:若为联合体投标，各方均需盖章)
资格后审申请书

致：                                        （招标人名称）

1、经授权作为代表，并以                 （投标申请人名称）（以下称“申请人”）的名义，在充分理解招标文件的基础上，本申请书签字人在此以                     （招标工程项目名称）工程投标申请人的身份，向你方提出资格后审申请：

2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证件、证明、合同的原件及原件的复印件：

3、按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清申请书中有关财务和技术等方面的问题。本申请书还将授权给有关证明资料的个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

	一般质询和管理方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关人员方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关技术方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关财务方面的质询
	

	联系人1：
	电话：
	

	联系人2：
	电话：
	


5、本申请充分理解下列情况：

5.1资格后审合格的申请人的投标，若投标时有提交资格后审更新资料，须以投标时提交的资格后审申请更新资料得到证实为前提。

5.2你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标申请人。

5.3你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。

5.4你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权取消我方投标资格或不予授标的权利。

5.5你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。

6、如果我方获得投标资格，除不可抗力外，我方保证将按招标文件要求时间提交投标文件以及中途不会放弃投标，否则，视为违约，愿意向招标人支付投标担保金相同数额的违约金，并同意从已提交的投标担保金中抵扣。如果我方的投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请作出的承诺，包括资金、拟派往实施本项目工程的人员、施工机械设备等方面，以确保按合同要求完成本项目工程，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

7、我们确认如果我方投标，则我方的投标文件和与之相应的合同将得到签署。

8、下述签字人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实和准确的。

	法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
投标人盖章

日期：     年   月   日


(注:若为联合体投标，各方均需盖章)
2、资格后审申请书附表

附表1

投标人一般情况

	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	代表处地址

	4
	电话

传真
	联系人

	5
	注册地、注册年份

并附上营业执照复印件（另外准备原件核对）

	6
	主营范围

	7
	公司资质等级证书

并附上资质等级证书复印件（另外准备原件核对）

	8
	其他需要说明的情况




注：所有独立投标申请人或联合体都须填写此表

附表2-1

项目总负责人基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生
日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业
	
	毕业
时间
	年  月  日

	专业及从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	主

要

业

绩
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	主

要

获

奖

情

况


	

	其它需
补充的情况


	


注：1、投标人应随此表附上相关的证书复印件及社保证明。

2、并提供原件核对。

投标人（法人公章）：                    法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：         年  月   日

 (注:若为联合体投标，各方均需盖章)
附表2-2

设计负责人基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生
日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业
	
	毕业
时间
	年  月  日

	专业及从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	主

要

业

绩
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	主

要

获

奖

情

况


	

	其它需
补充的情况


	


注：1、投标人应随此表附上相关的证书复印件及社保证明。

2、并提供原件核对。

投标人（法人公章）：                    法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：         年  月   日

 (注:若为联合体投标，各方均需盖章)
附表2-3

施工负责人基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生
日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业
	
	毕业
时间
	年  月  日

	专业及从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	主

要

业

绩
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	主

要

获

奖

情

况


	

	其它需
补充的情况


	


注：1、投标人应随此表附上相关的证书复印件及社保证明。

2、并提供原件核对。

投标人（法人公章）：                    法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：         年  月   日

 (注:若为联合体投标，各方均需盖章)
附表3

项目部人员配备情况
投标人（盖章）：(注:若为联合体投标，各方均需盖章)
	姓名
	拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	职称
	证书
	安排上岗起止时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	我单位拟派本工程的项目总负责人、设计负责人、设计人员、施工负责人、施工技术负责人、施工、质量、安全等工程技术、管理人员均已列入本表；

我方保证拟派项目部人员符合投标人须知前附表中的投标人资质条件。

列入本表的人员，一定保证开工后到位，擅自更换或不到位均属违约行为，擅自更换或不到位按招标文件和有关规定或投标承诺处理。


注：附上述人员相关证书复印件。

附表4

拟派项目总负责人、施工负责人无在建（在监）工程的承诺书

                                ：
我公司及拟派项目总负责人、施工负责人承诺，拟派参加       项目名称           投标中的项目总负责人、施工负责人至投标截止时间，无在其他工程存在在建（在监）工程的的情形。其他工程项目包括：在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制，时间界定为自中标通知书发出之日（以非招标方式承包工程的以合同生效之日）起至合同工程验收通过之日止（时间以竣工验收备案表为准）或合同解除之日。

以上承诺如有虚假，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人(单位盖章)：                      拟派项目总负责人： （签字） 

法定代表人 (签字或盖章)：               拟施工负责人：  （签字）  

                                                年   月   日

(注:若为联合体投标，各方均需盖章)

附表5
没有被建设行政主管部门公示正处于公示期间的不良行为记录或限制参加投标承诺书

                 格式自拟

 （若为联合体投标，各方均须提供）

   有关资料复印件
（三）技术标
封面

                              （项目名称） 招标

投  标  文  件

技术标
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月         日

(注:若为联合体投标，各方均需盖章)
（内容根据招标文件及评标标准内容、要求自行编制）


