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第 一 卷

第１章  招标公告
平阳县昆阳镇乐丰村等20个村2021年高标准农田建设项目（补建类）施工标招标公告

1.招标条件

本招标项目平阳县昆阳镇乐丰村等20个村2021年高标准农田建设项目（补建类）已由平政发[2021]180号文批准建设，项目业主为平阳县昆阳镇人民政府，建设资金来自财政统筹，项目出资比例为100%，招标人为平阳县昆阳镇人民政府，招标代理机构为：浙江品信工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工标进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

本工程为平阳县昆阳镇乐丰村等20个村2021年高标准农田建设项目（补建类），位于平阳县昆阳镇，本项目建设内容主要包括土地平整工程，灌溉与排水工程，挡墙修筑工程，道路工程。本项目新建0.4m宽灌排渠2070m；新建0. 5m宽灌排渠2680m；新建0. 6m宽灌 排渠1323m；修复0.6m宽灌排渠295m；新建3m高护堤180m；新建抽水泵房2座；新建 2.0m宽生产路105m；硬化2. 0m宽生产路291m；新建3.0m宽田间道180m；硬化3.0m宽田 间道2712m；硬化3. 5m宽田间道897m； 3. Om路拓宽至4. Om路428m：新建4.0m宽田间道 6505m；硬化4.0m宽田间道1303m；新建过路涵管道20m；新建下田坡道16座；标识牌 1座。招标范围：土地平整、灌溉与排水、生产道路工程等，具体以工程量清单及图纸为准。总投资约906.41万元，计划工期180日历天，质量要求合格。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备：具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，并具有有效的营业执照和安全生产许可证。
项目负责人：具有水利水电工程二级及以上建造师注册证书（注册到本单位），且在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。
3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3其他要求：详见招标文件投标人资格条件要求附表。
4.招标文件的获取

4.1本工程实行资格后审，不进行现场报名，凡有意参加本项目投标者，请投标人于2022年3月10日至2022年3月30日09:30时前在平阳县政府门户网站公共资源交易网（http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口中下载招标文件等。

4.2招标文件疑问提交请进入平阳县政府门户网站公共资源交易网（http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口中，本项目答疑专区点击（请匿名咨询）。投标人应在2022年3月20日 17 时30分前提出澄清申请，招标人将在2022年3月22日17时30分前在平阳县政府门户网站公共资源交易网（http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上发布信息向所有投标人公告。
5.投标文件的递交

5.1投标文件递交截止日期及地点：2022年3月30日09时30分；地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府）。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.注意事项

项目在平阳县公共资源交易中心网上交易系统进行网上信息录入。网上信息录入时间：2022年3 月10日至2022年3月30日09:30。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成投标人企业入库工作及网上信息录入，否则，其投标文件将被否决，后果由投标人自负。企业入库办理须知详见本网站“关于应用温州市建设工程招标投标交易主体信息库有关事项的通知”。

7.发布公告的媒介
本次招标公告在平阳县政府门户网站公共资源交易网（http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上发布。

8.联系方式

招 标 人：平阳县昆阳镇人民政府       招标代理机构：浙江品信工程项目管理有限公司

联 系 人：卓先生                     联 系 人：王先生
电    话：18267898968                电    话：13868571921
 2022年3月9日
投标人资格条件要求附表

	序号
	资格条件内容

	一
	企业

	1
	投标人应具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，并且持有有效的营业执照和安全生产许可证的独立法人。

	2
	近3年（ 2019 年2月 1 日以来，以法院判决书出具的日期为准）无行贿犯罪纪录。

	3
	未被项目所在地区（平阳县级或温州市级或浙江省级）水利建设市场限制投标。

	二
	拟派项目组主要人员

	1
	项目负责人应持有水利水电工程专业二级及以上建造师注册执业资格证书，并在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。其他在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。

	2
	项目负责人近3年（ 2019年2月 1 日以来，以法院判决书出具的日期为准）无行贿犯罪纪录。                       

	3
	项目负责人未被项目所在地区（平阳县级或温州市级或浙江省级）水利建设市场限制投标。

	4
	项目技术负责人应具有水利相关专业工程师及以上职称。

	5
	项目安全员、质检员和施工员应持有中国水利工程协会或中国水利企业协会颁发的全国水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书（过渡期内接受浙江省水利建设行业管理岗位资格证书）。

	6
	拟派项目负责人、项目技术负责人两个岗位不得相互兼任。

	三
	其他

	1
	投标人的“三类人员”【企业主要负责人（包括法定代表人、企业经理、分管安全生产的副总经理、企业技术负责人）、项目负责人、专职安全生产管理人员】必须持有水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A、B、C证），其中企业分管安全生产的副总经理应有任命文件；专职安全生产管理人员不少于1人，不得与拟派项目组其他主要人员相互兼任。

根据《浙江省水利厅关于全面启用水利水电施工企业“三类人员”电子证书的公告》（浙水监督[2020]1号）规定，由浙江省水利厅颁发的企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书（A、B、C证），以浙江省水利厅颁发的电子证书为准，原浙江省水利厅颁发的纸质证书不予认可，“三类人员”证书如办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料。

	2
	投标人拟派项目组主要人员（指项目负责人、项目技术负责人、安全员、质检员、施工员、专职安全生产管理人员，下同）须已在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示，外地进浙施工企业的委托代理人必须是在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示的授权委托人。

	3
	拟派项目组主要人员应为投标人本单位正式员工。

	4
	与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则均按否决投标处理。

	5
	根据《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理办法的通知》（水建设[2019]306号）规定，对列入"黑名单"的水利建设市场主体，在公开期限内不得参与本项目投标。

	6
	根据温中法2013(193)文规定至投标截止时间前，投标人被列入限制失信被执行人投标资格名单的，将被取消投标资格。


第２章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招标人名称：平阳县昆阳镇人民政府

招标人地址：平阳县昆阳镇
联系人：卓先生

电  话： 18267898968

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：浙江品信工程项目管理有限公司

地  址：温州市平阳县鳌江镇玉莲村鞋业园区A区10幢新厂房二楼

联系人：王先生     

电  话：13868571921、0577-63160007

	1.1.4
	项目名称
	平阳县昆阳镇乐丰村等20个村2021年高标准农田建设项目（补建类）

	1.1.5
	建设地点
	平阳县昆阳镇

	1.1.6
	现场管理机构
	/

	1.1.7
	设计人
	杭州元祁土地规划设计有限公司

	1.1.8
	监理人
	待定

	1.1.9
	代建机构
	/

	1.2.1
	资金来源
	财政统筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已到位

	1.3.1
	招标范围
	土地平整、灌溉与排水、生产道路工程等，具体以工程量清单及图纸为准。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：总工期180日历天。

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	资质条件
	见投标人资格条件要求附表

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	√不接受

	1.9
	踏勘现场
	√不组织

	1.10
	投标预备会
	√不召开

	1.10.3
	投标截止时间
	2022年3月30日09时30分整

	1.11
	分包
	√不允许

	1.12
	偏离
	√不允许

	2.3.3
	异议
	潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

	3.1.1
	投标文件成册要求
	( 需要分别成册，成册要求为：技术标、商务标分别成册。

	3.3.1
	投标有效期
	投标文件自投标截止时间起生效，有效期为90天。

	3.4
	投标保证金
	1、金额：人民币140000元（大写壹拾肆万元）

2、投标保证金的形式：银行转账或保险电子保函或银行保函或融资担保机构保函

3、投标保证金（银行转账）截止时间为2022年3月30日9时30分；保险电子保函、银行保函及融资担保机构保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）为2022年3月29日17时00分

4、以下为保险电子保函、融资担保机构保函及联系方式：
①中国人寿财产保险股份有限公司温州中心支公司

联系电话：13676559052 

②中国大地财产保险股份有限公司温州分公司

联系电话：15888474946  

③中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司

联系电话：13615876657  

④浙江裕沣融资担保有限公司

联系电话：13858516866 

⑤温州市联银融资担保有限公司

联系电话：13867723862

⑥温州市金茂融资担保有限公司

联系电话：13616621994，客服电话：4008585518

	3.6
	备选投标方案
	( 不允许

	3.7.4
	投标文件份数
	投标文件正本1份，副本5份

	4.1.1
	投标文件密封
	投标文件共分2个包封，分别为：商务标一个包封，技术标一个包封；全部要求密封包装，并在封口处加盖投标人单位章。

	4.1.2
	投标文件封套标记要求
	（1）所投项目名称；

（2）招标人名称和地址；

（3）投标人的名称和地址，并加盖单位公章；

（4）“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

封套上应标明“技术标”或“商务标”字样。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府）

	5.1
	开标时间

和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：平阳县公共资源交易中心（具体开标室详见二楼大厅电子屏幕）
地    址：平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园（剑侨华府）

投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员携带有效身份证明到场参加开标会议。外地进浙施工企业的法定代表人不能到场参加开标会议的，须委托本企业在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人携带有效身份证明到场参加开标会议。（投标单位自愿参加开标会议，如未参加开标会议则视为对整个开评标过程默认。开评标过程中，如果需要询标的，被询标的投标单位的法定代表人或委托代理人必须到场进行书面回答。如果投标单位30分钟内没有对询标做出书面回答，视为默认。）
证明材料：

1）法定代表人：持有效身份证（原件和复印件）及营业执照复印件加盖单位公章；
2）委托代理人：持有效身份证（原件和复印件）、授权委托书（原件，格式详见第8章“投标文件格式”）、法定代表人身份证明（原件，格式详见第8章“投标文件格式”）；外省单位公示的委托人还需“浙江省水利建设市场信息平台”公示网页打印件（加盖单位公章）。

	5.2
	开标程序
	投标文件的密封检查：由第一家签到的投标人进行投标文件的密封、完整检查，经确认无误后，招标人或招标代理机构的工作人员即当众拆封。开标顺序按递交投标文件的先后顺序的逆序（先送达后开标）进行。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会成员人数：5人及以上单数。

评标委员会成员确定方式：招标人最多可以派1名代表，其他技术、经济等方面专家均从浙江省综合性评标专家库中随机抽取。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：现金或银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函。

履约担保的金额：合同价格（扣除预留金后）的2%。

民工工资支付担保的相关约定：按照温政发【2018】3号《温州市人民政府关于印发温州市建筑业企业农民工工资支付保证金管理办法的通知》及温水政发【2018】58号《温州市水利局关于实施温州市水利施工企业农民工工资支付保证金制度的通知》及《浙江省水利厅办公室关于做好水利工程建设领域农民工工资专用账户管理工作的通知》及其他现行有关文件规定执行。

施工总承包单位须设置专用账户，规范农民工工资专用账户资金管理，人工费分账基准比例按照浙建【2020】7号文及其现行有关规定执行，如未做到专用账户及拖欠情况，不予支付项目进度款。履约担保应由投标人基本账户缴纳，在工程完工验收合格后予以退还。

	9.5
	投诉
	投诉受理机构：平阳县公共资源交易管理委员会办公室督查科

联系电话：0577-63193059

	10
	其它内容

	10.1
	类似项目
	/

	10.2
	已标价工程量清单电子版
	密封要求：密封在投标文件商务标包封中，须提供U盘。

	10.3
	原 件
	☑不提交
投标人须将下列原件的复印件或扫描件或电子证书打印件及其它认为必须的复印件装订入投标文件中：

企业营业执照；

企业资质证书；

安全生产许可证；

4、企业主要负责人（包括法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）安全生产考核合格A类证书、企业分管安全生产的副经理的任职文件、拟派项目负责人安全生产考核合格B类证书、专职安全生产管理人员安全生产考核合格C类证书；

5、项目负责人建造师注册证书；

6、技术负责人职称证书；

7、施工员、质检员及安全员岗位证书或培训合格证书；

8、投标人、外地进浙企业的授权委托人（如有）、拟派项目组主要人员（指项目负责人、项目技术负责人、安全员、质检员、施工员、专职安全生产管理人员）在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示的打印件并加盖单位公章；
9、投标人认为其它须必须的证书及材料的复印件或扫描件并加盖单位公章。
注：（1）上述涉及资格审查要求的证书及材料如主管部门有颁发电子证书的，可直接提供电子证书打印件。其中根据《浙江省水利厅关于全面启用水利水电施工企业“三类人员”电子证书的公告》（浙水监督[2020]1号）规定，由浙江省水利厅颁发的企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书（A、B、C证），以浙江省水利厅颁发的电子证书为准，原浙江省水利厅颁发的纸质证书不予认可，“三类人员”证书如办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料。若提供扫描件或电子证书打印件，需确保字迹清晰，模糊不清的评标委员会有权按否决其投标处理，后果由投标人自行承担。
（2）依据住房和城乡建设部办公厅关于《建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建市办函【2020】334号）文件，由住房和城乡建设部核发的资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日；2020年7月1日前，由住房和城乡建设部已受理的资质延续申请事项，不再进行审批，相关资质证书有效期延期至2021年12月31日；上述资质证书有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。
（3）未按上述要求提交材料的，涉及资格条件的，按否决投标处理；涉及评分因素的，按不得分处理。

（4）须按招标文件要求装订入投标文件的上述证书及材料的复印件或扫描件或电子证书打印件，需确保字迹清晰，模糊不清的评标委员会有权按否决其投标处理，后果由投标人自行承担。

	10.4
	中标后须提交的投标文件份数
	4份，并提交投标文件电子版本1份。

	10.5
	招标人最高限价
	本工程最高限价（小写）：￥7460709元。（大写）：柒佰肆拾陆万零柒佰零玖元整。

	10.6
	招标人风险控制价
	/

	10.7
	需要补充的其他内容

	10.7.1
	公示
	评标结束后，将评标结果在平阳县公共资源交易中心网公示。公示内容包括推荐中标候选人1名及其最终报价等，公示时间为3个工作日。

	10.7.2
	关于项目负责人在建合同的相关说明
	项目负责人在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过完工验收或合同解除之日。

①其他任何在建合同工程指：拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程（指在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制）”。

②合同通过完工验收之日指：项目法人或行政主管部门出具的完工验收鉴定书所载明时间。其他材料所载明时间不予认可。

③合同解除之日指：在投标截止日前已解除合同关系（合同的解除，是指合同有效成立后，因当事人一方或双方的意思表示，使合同关系归于消灭的行为）。

	10.7.3
	特别说明
	投标人提供的所有资料必须真实，如发现资料不真实，按下列论处：

1、评标过程发现资料不真实，将作否决投标处理，投标保证金不予退还；

2、评标后发现资料不真实，投标保证金不予退还，并否决其中标资格；

3、将其作弊行为上报有关部门。

	10.7.4
	注意事项
	本招标文件中有关时间安排如有不一致的，一律以本“投标须知前附表”为准；本招标文件涉及的时间为“北京时间”。

依据平阳县公共资源交易中心《关于在新冠肺炎疫情防控期间有序恢复公共资源交易项目现场交易的通知》文件精神，招投标活动特别提醒事项如下：

（1）各潜在投标人限派1到2名代表参加现场交易活动，所有进场人员必须严格遵守平阳县公共资源交易中心进场交易疫情防控的相关规定，全程佩戴口罩，自觉接受身份核验和体温检测，参与项目交易的各类人员还须如实提供支付宝健康绿码。凡未佩戴口罩或体温超过规定值（37.3℃）的，一律谢绝入内。

（2）进入场内的投标人之间应适当保持间隔距离，不得扎堆聚集，不得喧哗闲聊；递交投标文件时排队等候前后间隔应保持一米以上，请自备签到（签名）所用签字水笔，在休息区应隔位就座，不得操作与投标无关设施设备。

（3）使用过的口罩、纸巾等废弃物应扔入专用垃圾箱，以便集中销毁；防疫期间，中央空调已停止使用，请入场人员做好个人保暖措施；场所内禁止吸烟。

	
	其他事项
	投标须知的正文与前附表不一致时以前附表为准。

2.本项目的安全文明施工费包含在综合单价中，投标人在报价时应充分考虑该费用。

3.本项目招标代理服务费为23580元。招标代理费用的支付：中标人应在收到中标通知书前一次性支付给招标代理单位。投标人在投标报价时应予以充分考虑该部分费用，发包人不再另行支付。


1 总则 

1.1  项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

1.1.8 本招标项目监理人：见投标人须知前附表。

1.1.9 本招标项目代建机构：无。

1.2  资金来源和落实情况 

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、计划工期和质量要求 

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（l）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1款和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定。

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近3年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或其他组织；

（14）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位；

（15）其他法律法规规定的情形。
1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应 对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1 招标人不组织踏勘现场，投标人如有需要可自行踏勘现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10  投标预备会 

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告（或投标邀请书）规定的时间和地点召开投标预备会。

1.10.2 在投标预备会召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。

1.10.3 在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。
1.11  分包 

投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印件和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。 

1.12  偏离 

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。 

2 招标文件 

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）； 

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2  招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在2022年3月 日17时30分前通过平阳县政府门户网站公共资源交易网（http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html） “建设工程”窗口提出问题，要求招标人对招标文件予以答疑。

2.2.2 招标文件的澄清将在2022年3月 日17时30分前，招标人可以通过平阳县政府门户网站公共资源交易网站（http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”窗口通知所有下载招标文件的投标人，但不指明问题的来源。

2.2.3 投标人应在开标之日前及时上网关注本工程的动态信息，如有遗漏所产生的后果由投标人自负。

2.3  招标文件的修改 

2.3.1 在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在平阳县政府门户网站公共资源交易网（http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”窗口公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。如果补充说明对招标文件发生实质性的变化，不作修改的将影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出；如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，则相应延长投标截止时间。
2.3.2 招标文件的澄清、修改、补遗等内容一律要在平阳县公共资源交易中心备案，并在投标截止时间前在平阳县政府门户网站公共资源交易网（（http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html））“建设工程”窗口发布。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10天前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复；做出答复前，应当暂停招投标活动。

2.3.4 投标人应在开标之日前及时上网关注本工程的动态信息，如有遗漏所产生的后果有投标人自负。

3 投标文件 

3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容，投标文件的成册要求见投标人须知前附表。

第一部分：技术标

（1）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（2）投标保证金（提供投标人的基本账户开户许可证》（或银行发放的基本帐户备案资料）复印件加盖公章或投标保证金由基本账户转出的相关证明材料加盖公章）；

（3）施工组织设计；

（4）项目管理机构；

（5）资格审查资料；

（6）原件的复印件（或扫描件）；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

第二部分：商务标

（1）投标函及投标函附录；

（2）已标价工程量清单：

3.2  投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.3  投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第8章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金采用现金、银行保函、保险电子保函、融资担保机构保函。采用现金的须于投标文件提交截止时间前汇入招投保证金指定账户。采用银行保函、融资担保机构保函的须于投标文件提交截止时间前将符合招标文件要求格式的保函图片传送至温州市公共资源交易管理系统。采用保险电子保函的须于投标文件提交截止时间前将保函电子文本传送至保险电子保函平台（瓯e保）。

投标保证金注意事项

（1）如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国建设银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上报名后,并在报名界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。

备注：

①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。

②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。

③提供《基本帐户开户许可证》（或银行发放的基本帐户备案资料）

（2）如投标人采用保险电子保函的，电子保险保函（瓯e保）生成流程如下：投标人登录平阳县电子招投标交易平台→【填写投标信息（网上报名）】选择项目报名→业务管理【电子保函申请】→选择要办理的工程项目名称→申请保函，点选 投标保证保险电子保函→瓯e保电子保函办理平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。

（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）

如投标人采用银行保函的，须选择平阳农商银行、中国建设银行、中国银行中的其中一家银行办理。

（4）以下为保险电子保函、融资担保机构保函及联系方式：
①中国人寿财产保险股份有限公司温州中心支公司

联系电话：13676559052 

②中国大地财产保险股份有限公司温州分公司

联系电话：15888474946  

③中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司

联系电话：13615876657  

④浙江裕沣融资担保有限公司

联系电话：13858516866 

⑤温州市联银融资担保有限公司

联系电话：13867723862

⑥温州市金茂融资担保有限公司

联系电话：13616621994，客服电话：4008585518
（5）如联合体投标的应由联合体牵头人提交。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金，其投标文件将被否决。

3.4.3 自始至终参加投标的未中标单位，投标保证金在中标公示期满后（中标公示期如有投诉除外），经招标人同意后予以退还。中标单位的投标保证金在合同签订后，经招标人同意后予以退还。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，未在规定时间内签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.4.5如招标文件约定投标保证金不予退还的，由平阳县公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后，直接转交给招标人。

3.5  资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.6  备选投标方案 

本次招标人不接受备选投标方案。

3.7  投标文件的编制 

3.7.1 投标文件应按第8章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。投标文件正本的封面（或扉页）、投标函及其他招标文件中明示要求签字盖章的地方，均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人按要求签字或盖章。工程量清单报价表封面还应加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。
3.7.4 投标文件正本1份，副本5份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本” 或“副本”的字样，当副本和正本不一致时，以正本为准。 

3.7.5 投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。 

4 投标 

4.1  投标文件的密封和标识 

4.1.1 投标文件密封要求见投标人须知前附表，封套的封口处应加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件的封套上除按投标人须知前附表进行标记外，还应写明以下内容： 

(1) 所投标段名称；

(2) 招标人的名称和地址；

(3) 投标人的名称和地址，并加盖单位公章； 

(4) “在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2  投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章投标人须知前附表第1.10.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章投标人须知前附表第1.10.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5 开标 

5.1  开标时间和地点 

招标人在本章投标人须知前附表第1.10.3项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人相关人员应按投标人须知前附表要求准时参加。

投标人未按投标人须知前附表规定参加开标会的，其投标文件按无效标处理，不予开启。

5.2  开标程序 

主持人按下列程序进行开标： 

(1) 宣布开标纪律；

(2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认须知前附表要求到场的人员是否在场，并对人员进行身份验证；
(3) 宣布招标人代表、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员； 

(4) 由签到序号第一的投标人代表检查投标文件密封、完整情况，经确认无误后，招标人工作人员即当众拆封；。
(5) 宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序； 

(6) 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录（投标函报价大小写不一致以大写为准）；

(7) 根据评标办法由招标人在0.5、0.75、1.0、1.25、1.5之中随机抽取X值。
(8) 招标人代表、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人在开标记录上签字确认；投标人代表未在开标记录上签字且对开标程序没有当场提出异议的，均视为对开标结果予以默认，情节严重的将上报行业监督部门予以相应处罚。
(9) 开标结束。

5.3招标代理人负责开标会议记录并归档。若招标代理人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标环节当场提出异议，经招标监督部门当场核查确认后，招标代理人应重新宣读其投标文件。投标人的法定代表人或其委托代理人应在开标记录上签名确认。

5.4开标结束后，如发现开标结果与投标文件不一致者，除评标委员会认定的特殊情况应另行处理外，其开标结果不予纠正。

6 评标

6.1  评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属。

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）法律、法规和规章规定应当回避的其他情形。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7 合同授予 

7.1  定标方式 

7.1.1 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.1.2 依法必须招标的项目，中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格。

7.1.3 招标人在定标前，应查询中标候选人及其拟派项目负责人的水利建设市场主体限制投标记录，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。

7.1.4 招标人在定标前，应通过裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）对中标候选人、法定代表人及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。

7.1.5 出现本章7.1.2项～7.1.4项情形被取消中标资格的，招标人应重新招标。

7.2  中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人将招标投标情况和决标结果报平阳县公共资源交易中心备案后，以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3  履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内（并在投标有效期内），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

8 重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标报名截止时间止，报名参加投标的潜在投标人少于3个的；或投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）中标候选人未与招标人签订合同的。

8.2  不再招标

    重新招标后，仍出现本章第8.1款规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

9 纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

    （1）招标人在开标前开启投标文件并将投标情况告知其它投标人；

    （2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

    （3）招标人明示或者暗示投标人压低或抬高投标报价；

    （4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋取特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2  对投标人的纪律要求

    投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：

    （1）投标人挂靠其它施工单位；

    （2）投标人从其它施工单位通过受让或租借的方式获取资格或资质证书；

    （3）由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

    9.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

    （1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

    （2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质检员、安全员不是本单位人员。

    投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

    （1）劳动合同必须由投标人单位与其签订；

    （2）与投标人单位有合法的工资关系；

    （3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。

    9.2.3 下列行为均属投标人串通投标报价：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.2.4 下列行为均视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.2.5 下列行为均属于投标人弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

9.2.6 评标结束后，招标人将有串标嫌疑的投标文件送有关部门进行后续调查，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响其按无效标处理的结果。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定提出书面异议和投诉。投诉受理机构见投标人须知前附表。

10 其他内容

10.1  类似项目

    类似项目的要求见投标人须知前附表。
10.2  已标价工程量清单电子版

投标人递交投标文件时，应同时提交已标价的工程量清单电子版1份，密封要求见投标人须知前附表。已标价的工程量清单电子版与纸质版不一致的，以纸制版为准。

10.3  原件

投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应按投标人须知前附表规定。

10.4  中标人的投标文件

中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。

10.5  招标人最高投标限价

招标人最高投标限价见投标人须知前附表。

10.6  招标人风险控制价

招标人风险控制价见投标人须知前附表。凡低于该风险控制价中标的，中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额的风险保证金。

风险保证金在主体工程完工后，经监理人确认、发包人同意后一次性退还。

10.7  需要补充的内容

需要补充的内容：见投标人须知前附表。

附件一：招标文件澄清申请函
招标文件澄清申请函
编号：
          （招标人名称）：
经过仔细阅读             （项目名称）             （标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1．……

2．……

……
投标人：         （盖单位章）
         年        月       日
注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。
附件二：招标文件澄清通知
招标文件澄清通知
编号：
          （投标人名称）：
经研究对             （项目名称）             （标段名称）招标文件作如下澄清：

1．……

2．……

……

请收到本通知后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在    年   月   日           前回复确认，同时采用传真方式发至              。 

投标人：                    （盖单位章）

      年      月     日

注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。

附件三：招标文件修改通知
招标文件修改通知
编号：
          （投标人名称）：

经研究对             （项目名称）             （标段名称）招标文件作如下修改：

1．……

2．……

……

请收到本通知后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在    年   月  日       前回复确认，同时采用传真方式发至          。

1．…… 

2．…… 

……

投标人：                    （盖单位章） 

      年      月     日

注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。
附件四：招标文件澄清通知、修改通知确认函
招标文件澄清通知、修改通知确认函
编号：
          （招标人名称）：
你方      年      月      日发送的      （项目名称）      （标段名称）招标文件问题      （澄清通知/修改通知），我方已于      年      月      日收到，通知的主要内容如下：
      年      月      日，      （文件名称及编号），共      （页码总数）      （条款总数）；
……
特此确认。
投标人：         （盖单位章）
         年       月       日
注：收到招标文件澄清通知或修改通知后，投标人向招标人发出确认函时，适用于本格式。
附件五：开标记录表
开标记录表
            （项目名称）           （标段名称）
开标时间：      年      月      日      时      分
	序号
	投标人
	密封情况
	投标
保证金
	投标报价
（元）
	质量目标
	工期
	项目
负责人
	备注
	投标人法定代表人
或其委托代理人签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人最高投标限价
	


开标结束时间：    年    月    日    时    分
招标人代表：           开标人：           唱标人：           
记录人：           监标人：         
       年       月       日
注：可以根据招标项目的实际需要对本开标记录表进行适当修改。
附件六：中标通知书
中标通知书 

编号：
                                  （中标单位名称）：
你方于                     所递交的                            投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中 标 价：                 元。

工    期：                 日历天。

工程质量： 符合            标准。

项目负责人：                。

项目技术负责人：                。

请你方在接到本通知后的    日内到　               与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第2章投标人须知第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

                                           招标人：　　　　　　　　（盖单位章）
                                           法定代表人：　　　　　　　　（签字）
                                                     　  年　  月　  日

附件七：中标结果通知书
中标结果通知书 

编号：
                                  （未中标人名称）：
我方已接受                   （中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）（标段名称）投标文件，确定（中标人名称）为中标人。
感谢你单位对我方工作的大力支持!
                                           招  标  人：　　　　　　　　（盖单位章）
                                           法定代表人：　　　　　　　　（签字）
                                                     　  年　  月　  日
第3章  评标办法
本次评标采用技术通过制的综合评估法。开标后，评标委员会将根据下列方法对投标人所提交的投标文件进行评审。
1 依据
为规范招标的评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（原国家发展计划委员会等七部委令第12号）、《工程建设项目施工招标投标办法》（原国家发展计划委员会等七部委令第30号）、《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（九部委第23号令）、《浙江省招标投标条例》等有关的法律、法规和规章制度规定，制定本评标办法。

2 评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3 评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建办法见投标人须知前附表。

4 评标的程序和内容

4.1评标的一般程序

（1）熟悉招标文件和评标办法；
（2）确定有效报价；
（3）入评审查；

（4）投标文件的商务评分；

（5）投标文件的符合性审查；

（6）投标文件的技术评审；

（7）投标文件的商务评审；

（8）必要时对投标文件中的问题进行询标；

（9）推荐中标侯选人；

（10）完成评标报告。

4.2 确定有效报价
确定有效报价：不高于最高限价的投标报价为有效报价。投标人的投标报价高于最高限价的，按无效标处理，不再进入后续评审。
4.3 入评审查
评标委员会应根据招标文件的要求和规定，对有效报价范围内的投标文件进行入评审查。
如投标文件有以下情况之一的，按入评审查不合格处理，不再进入后续评审。
（1）投标人的资质证书、营业执照及安全生产许可证不满足招标文件载明的强制性要求的；
（2）投标文件封面未按招标文件要求签字或盖章的；
（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，且未声明哪一个有效的；或投标报价大写书写错误的；
（4）投标文件份数或已标价工程量清单电子版不满足招标文件投标人须知前附表要求的；
（5）投标文件中投标函上载明的工期或质量目标不满足招标文件要求的；

（6）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；
经上述入评审查，有效投标人少于3家时，本次招标无效。
4.4 投标文件的商务评分
1、评分基准价的确定
若通过入评审查的投标人大于等于9家，基准价为通过入评审查的投标报价中剔除2个最高报价和2个最低报价后的算术平均值下浮X%，若通过入评审查的投标人大于等于5家且小于9家，基准价为通过入评审查的投标报价中剔除1个最高报价和1个最低报价后的算术平均值下浮X%；若通过入评审查的投标人小于5家，基准价为所有通过入评审查的投标报价的算术平均值下浮X%。
X值在开标时由招标人在0.5、0.75、1.0、1.25、1.5之中随机抽取确定。
评分基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评分基准价在本次招标期间保持不变。
计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

2、报价评分值的计算
以评分基准价为基础，将各投标人的投标报价与评分基准价比较，计算出偏离基准价的百分数后，再进行计分。
1）投标报价等于评分基准价时，得满分100分。
2）投标报价每低于评分基准价1个百分点，扣0.5分。
3）投标报价每高于评分基准价1个百分点，扣1.0分。
以上评分计算过程保留小数3位，第4位四舍五入，最终结果保留小数2位，第3位四舍五入；评分不足1个百分点时，使用直线插入法计算。商务报价评分满分100分，最低分 50 分（不得低于50分）。

如由于招标文件的原因造成投标报价口径不一致，评标委员会要求部分投标人调整投标报价的，按调整后的投标报价按上述方法重新计算商务评分。
3、在有效报价范围内，按上述商务评分由高到低选取前5名作为后续评审入评投标人（少于5名时全部入评）。在后续评审过程中，经评审合格的入评投标人少于3家时，需递补满3家。递补后，入评投标人仍少于3家的，由评标委员会决定继续评审或否决全部投标（明显缺乏竞争时）。
4.5 投标文件符合性审查
评标委员会应根据招标文件的要求和规定，对上述评审范围内的入评投标人的资格和投标文件进行符合性审查。符合性审查应包括三个方面内容：投标人资格审查、投标文件实质性格式要求响应性审查、投标文件实质性内容要求响应性审查。
如投标文件有以下情况之一的,由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进入后续评审。
（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或授权委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的；或授权委托书无效的；
（2）投标人的投标资格不满足国家有关规定或者招标文件载明的强制性要求的；
（3）不响应招标文件规定的实质性要求和条件的；
（4）存在串通投标或弄虚作假情况的；（串通投标或弄虚作假行为详见第2章9.2款。在评审过程中发现有投标文件存在上述串标情况之一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）认定，其投标文件按无效标处理，否决其投标，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标专家应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标管理机构作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按无效标处理的结果。）
（5）改变招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目主要特征、计量单位、工程数量、主要技术条款编码等内容（但按照国家规范所作的修改和招标文件规定的除外）；
（6）存在法律、法规、规章或招标文件规定的其它无效投标情况的。
4.6 投标文件的技术评审
评标委员会应对通过符合性审查合格的投标文件进行技术评审。专家评审采用集体评议、记名表决,少数服从多数的方法进行。
如投标文件有以下情况之一的，按技术标评审不合格处理，不再进入后续评审。
（1）项目负责人、技术负责人不明确的；
（2）主要的施工技术方案或安全保障措施不可行的；
（3）主要施工机械设备不能满足施工需要的；
（4）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；
（5）采用的施工工艺、方法和质量安全管理措施不满足国家强制性标准或要求的；

（6）工期不满足招标文件要求或进度保障措施不可行的；

（7）附有工程无法适用的其他技术和管理条款。
4.7 投标文件的商务评审
评标委员会对通过符合性审查和技术评审合格的投标文件进行商务评审。评标委员会对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。
商务评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径不一致的，应调整投标报价。其中算术错误的调整原则如下：
（1）用数字表示的金额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。
（2）凡属投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不调整投标报价。若有算术性差错，均在投标报价不变的前提下按招标人要求调整单价及有关费用，调整后的单价及有关费用对投标人起约束作用，如果投标人不接受修正的单价及有关费用，则按商务标评审不合格处理。
投标报价中，如有以下情况之一的，按商务评审不合格处理：
（1）投标人未按招标文件实质性规定进行报价，拒绝修正不平衡报价，拒绝提供报价分析说明和证明材料的；
（2）因投标人自身多算、少算、错算、漏算而造成的错误金额超过投标总价的3%的；
（3）若有算术性差错，其绝对值数额未超过投标价3%时，拒绝按招标文件要求调整单价及有关费用，或不接受调整后的单价及有关费用的。
（4）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。
4.8  询标（需要时）。
4.9  投标文件的综合评分
投标文件的综合评分为投标人的商务评分，满分为100分。
4.10推荐中标候选人
评标委员会对通过评审的投标文件按照综合评分由高到低的顺序进行排序，推荐1名中标候选人（标明推荐顺序）。综合评分相同时，报价低者优先；综合评分、报价均相同时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）决定中标候选人。

本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。

4.11评标报告
评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

评标委员会应根据评标情况，推荐1名中标候选人，并向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。评标报告应包括以下内容：

（1） 开标记录；

（2） 评标内容、过程和结果；

（3） 被否决情况说明及依据；

（4） 询标澄清纪要；

（5） 中标侯选人的优劣对比和存在问题；

（6） 其他建议。
5 公示

评标委员会评标结果将在平阳县公共资源交易中心网站上公示，公示时间为3个工作日。投标人如发现权益受到侵害，应当按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定向有关部门提出异议或投诉。对招标文件、开标过程及评标结果有疑异的，应根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的相关规定先向招标人提出质疑。

第4章  合同条款

第1节  通用合同条款

通用合同条款使用《浙江省水利水电工程施工招标文件》2014年版示范文本的通用合同条款（第4章合同条款及格式的第1节）。

第2节  专用合同条款

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：平阳县昆阳镇人民政府。

      代建机构：         /                 。

1.1.2.3 承包人：                        （签约后填入）。

1.1.2.5 分包人：         /               。

1.1.2.6 监理人：                        。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.4 单位工程：指经工程质量监督机构确认的工程项目划分表中确定的具有独立发挥作用或独立施工条件的永久建筑物。

1.1.4 日期

1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：2年。

1.1.6 其他

1.1.6.2 完工验收：指《水利水电建设工程验收规程》中的合同工程完工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。

1.4 合同文件的优先顺序

    除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1） 合同协议书（包括补充协议书）；

（2） 中标通知书；

（3） 投标函及投标函附录；

（4） 招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；

（5） 专用合同条款；

（6） 通用合同条款；

（7） 技术标准和要求；

（8） 图纸；

（9） 已标价的工程量清单

（10） 经双方确认进入合同的其他文件。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达平阳县昆阳镇人民政府。

2 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.2  发包人提供的施工用地范围为：征地红线范围内用地。超出上述范围需要使用的场地，均由承包人自行解决，并自行办妥一切需要办理的手续，由此引起的一切纠纷、事故和赔偿责任，均由承包人承担。
3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权利范围：

（1）按第4.3款约定，批准工程的分包；

（2）按第11.3款约定，确定延长完工期限；

（3）按第15.6款约定，批准暂列金额的使用； 

（4）按第23款约定，作出索赔的处理；

（5）影响工期、质量、合同价格等其他重大决定。

4 承包人

4.1 承包人一般义务

4.1.10 其它义务

（1）除发包人提供的用地外，承包人需占用其他用地的，由承包人自行解决。

（2）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，办理相关手续、并以书面形式通知发包人；施工过程中由承包人负责处理自身原因涉及市政、环保、卫生、交通、污水处理和自身原因引起的一切纠纷、事故赔偿责任和社会治安等关系。其中施工期间生产的废水，承包人应根据施工组织设计并结合现场情况考虑制定处理措施方案，须满足当地环保等有关部门的要求。

（3）施工现场清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，完工验收通过后30天内工完场清，并承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

（4）必须接受发包人的管理或其委托的监理单位的监理，并为其开展工作和生活提供方便，按照要求提供完整真实的原始记录、检测记录等技术资料及各种报表。承包人应执行发包人对工程管理所制定的各项管理制度。

（5）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工工程未交付发包人之前，由承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。需要采取特殊保护措施的工程部位，承包人应制定特殊保护措施，报发包人（或监理人）同意后实施。

（6）文明施工按当地政府有关部门颁发的文明施工要求及招标文件中技术条款执行。施工区域范围内搞好市容环境卫生，并接受有关主管部门和发包人、监理人的检查；环境保护按招标文件及有关部门的要求执行。因承包人原因造成工程损失或人身伤害，由承包人承担全部责任及费用。

（7）在施工期间，承包人应严格遵守耕地保护制度的若干意见的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在红线用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。

（8）施工期承包人应在周围设置警戒标识，并在出路口设置路障，防止非工程人员进入，加强日常巡逻，制定应急预案。

（9）发生工程质量事故或工伤事故后，必须迅速有效地实施先期处置，防止事故进一步扩大，并须按行政主管、温州市有关规定及时电话联系发包人或监理，按规定上报事故书面报告一式二份，同时按政府有关部门要求采取措施，发生的费用由承包人承担。

（10）参加发包人召开的与本工程相关的会议，并作好会前有关资料的准备。在缺陷责任期内要及时做好回访工作，属保修责任范围的事项应及时按相关标准维修。

（11）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从民工工资担保中扣除相应款项（超额部分从承包人的工程款中扣除）。承包人须遵守省、市、县有关民工工资管理规定，按时安规发放民工工资，落实民工工资支付长效保障机制。

（12）承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，报监理人批准，并认真组织实施。维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。

（13）上述（1）至（12）各条款涉及的各类费用应列入措施费内，发包人不再向承包人另行支付。如因此类原因导致工期延误，工期不予顺延，并由承包人承担相应的责任及费用。
4.3 分包

4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额为：
⑴ 工程项目：     /      。

⑵ 工作内容：     /      。

⑶ 分包金额：       /        。

4.3.10 分包人项目管理机构的设立：              。

4.5 承包人项目负责人

本章4.5.5 款补充：

项目负责人每月驻工地的天数不少于22天，每少一天支付违约金3000元，但扣款最终的累计总金额不应超过合同价的2%。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

承包人的项目负责人连续3个月及以上每月驻工地的天数少于22天，发包人有权解除合同。

4.6 承包人人员的管理

本章4.6.3款补充：

项目技术负责人每月驻工地时间不得少于22天，每少一天支付违约金3000元，但扣款最终的累计总金额不应超过合同价的2%。

除项目负责人、技术负责人以外的其他投标人员每月驻工地时间不得少于22天，每少一天支付违约金1000元，但扣款最终的累计总金额不应超过合同价的2%。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员

本款补充：

项目负责人、技术负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，除每人次需支付20万元的违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报行政主管部门；情节特别严重的，发包人有权中止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人、技术负责人确需更换的，应征得发包人、原项目负责人备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件，并每人次需支付5万元的违约金。

承包人的安全员、质检员、施工员、专职安全生产管理人员等人员不得擅自调换，擅自调换的每一人次需支付违约金2万元。违约金在工程进度付款中扣除。确需更换的，应征得发包人同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件，并每人次需支付1万元的违约金。
4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：施工中遇到文物或古迹。

5 材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备

删除本款全文，并代之以：

本合同发包人不提供任何材料和设备，工程所需的材料和设备由承包人自行采购。

6 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

删去本款全文，并代之以：

发包人不提供施工设备和临时设施 。
7 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施 

道路通行权和场外设施的约定：

1、承包人自行协调场外道路及设施，并负责由于承包人原因造成的道路破损的维修；

2、承包方负责场内过境车辆的协调和分流工作；

3、本条1～2款相关费用计入其他临时工程费，不再另行计费。
8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：发包人应在开工日期前 7 天内，发包人通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后 14 天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供  /  资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：       ，其中       应组织专家论证和审查。

9.4 环境保护

补充以下条款：

9.4.7  承包人应严格执行国家有关水域环境生态保护的规定，合理选择施工机械和施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边水域的影响。
9.7 文明工地

/
10 进度计划

11 开工和竣工（完工）

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣的气候条件的范围为：

⑴ 日降雨量大于 50 mm的雨日超过 1 天；

⑵ 风速大于 14 m/s的 7 级以上台风灾害；

⑶ 日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天；

⑷ 日气温低于 -5 ℃的严寒大于 3 天；

⑸ 造成工程损失的冰雹和大雪灾害；

⑹ 其它异常恶劣气候灾害。

11.5 承包人的工期延误

⑴ 逾期完工违约金表

逾期完工违约金表

	序号
	项目及其说明
	要求工期
	逾期完工违约金（元/天）

	1
	全部工程
	日历天
	2000


⑵ 全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的3%。

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

⑸ 承包人承担暂停施工责任的其他情形：     /    。

12.2 发包人暂停施工的责任

⑶ 发包人承担暂停施工责任的其他情形：    /     。

13 工程质量

13.1 工程质量要求

13.7 质量评定

13.7.7  工程质量等级标准为 合格 。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

合同范围内的分类分项清单项目的工程量增加或减少，相应单价均不调整。变更项目增减均不得调整措施项目及其他费用。
15.4 变更的估价原则

15.4.3 细化为：本合同在实施过程中，如遇到设计变更出现新增或变更项目时，则该新增或变更项目的单价由承包人按以下原则提出变更单价，监理人审核，造价咨询部门审价后，发包人同意后进入工程结算，支付方式执行合同约定的支付条款。

（1）投标文件中有相同或类似项目的，按投标文件相同或类似项目的单价作为变更项目的单价。

（2）投标文件中无相同或类似项目，按以下原则组价乘以优惠率后作为变更项目的单价：

1）人工预算单价采用投标期浙江省现行土地整治项目人工预算单价；

2）材料预算价格采用投标期基价（2022年1月平阳县造价管理部门发布的信息价），如无信息价，则根据项目实施时的材料市场价由相关部门组织询价确定材料预算价格；

3）机械台班单价按投标期浙江省现行土地整治项目施工机械台班定额和有关规定计算；

4）定额采用投标期浙江省现行土地整治项目定额和有关规定，如浙江省土地整治项目定额不能满足计价，可采用水利定额及其他相关行业定额的定额含量计价；

5）取费费率采用投标期浙江省现行土地整治项目取费标准按工程类别选取费率，对各项弹性区间费率取中间值；

6）上述单价按以下计算的综合优惠率进行优惠。

综合优惠率=（1-投标人投标价/本标段最高投标限价）*100%。

7）按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：   /    。

15.8 暂估价

15.8.1 ⑴ 发包人和承包人组织招标的暂估价项目：   /   ；发包人组织招标的暂估价项目：    /    。
⑵ 发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务系：    /    。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

删除本款代之以：在合同执行期内，各材料价格不作调整，价格风险由承包人自负。

17 计量与支付

17.2 预付款

17.2.1 预付款：

⑴ 工程预付款的总金额为签约合同价的 10 %，分二次支付给承包人。

各次预付款的支付额度和付款时间为：

1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的 40 % ，付款时间应在合同协议书订后，经监理人出具付款证书报送发包人批准后 14 天内予以支付。

2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的60%。付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

⑵ 工程材料预付款的额度和预付办法约定为：   /   。

17.2. 2 预付款保函（担保）
⑵ 工程材料预付款的担保约定为：   /   。

17.3 工程进度付款

17.3.2 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：5份。

本款增加：进度付款申请单还应包括下列内容：

（7）农民工工资支付清单。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

17.3.3 ⑴ 细化为：

工程进度款按工程进度的80%进行支付，其余款项作为工程结算暂扣款，待工程全部完工验收合格，并经审价后支付至全部工程结算价的98.5%；剩余1.5%作为质量保证金（即17.4项的质量保证金）。发包人每次支付工程款，承包人须提供农民工工资应支付清单。承包人须保证农民工工资每月按时结清，并按省市县相关文件执行。
本合同在实施过程中，如遇到设计变更出现新增或变更项目时，按县有关文件执行。
工程施工过程中，若发现工程质量不合格，发包方将暂停支付工程进度款，承包人必须无条件返工，直至达到合同要求的质量标准方可支付工程进度款。因工程返工造成的工期延长等问题，承包人须承担违约责任，同时赔偿由此引起发包人的一切直接经济损失。

安全文明施工费含在措施费中，凭经监理确认后的实施后的清单支付。保险由招标人掌握、凭发票支付。
本款中规定的逾期付款违约金为  /    。
17.4 质量保证金

质量保证金总额为工程价款结算总额的1.5%，在合同工程完工结算时扣留，工程进度付款时不另行扣留，发包人在扣留质量保证金时，应同时将履约担保退回给承包人。

承包人可采用等额银行保函或保险公司保单（或保函）或保险公司保函换取质量保证金，办理保函（或保单）所需的费用由承包人承担。

17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

承包人应提交完工付款申请单一式 5 份。

17.6 最终结清

17. 6.1 最终结清申请单

承包人应提交最终结清申请单一式 5 份。
17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。

18 竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

本工程项目法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、完工验收等；政府验收包括：竣工验收等。验收条件为：按《土地整治项目验收规程》（TDAT1013-2013）执行；验收程序为：按《土地整治项目验收规程》（TDAT1013-2013）执行。
18.2 分部工程验收

18.2.2本工程由监理人主持的分部工程验收在监理合同中约定，其余由发包人主持。

18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：     。

18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：     。

18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：    。

18.7 竣工验收

18.7.3 本工程不需要进行竣工验收技术鉴定。

18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：  /  。

18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：  /  ；费用承担：  /  。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

工程缺陷责任期（工程质量保修期）：2年。

20 保险

20.1 工程保险

建筑工程一切险和安装工程一切险投保人：由承包人以发包人和承包人的名义投保。
投保内容：用于本合同工程的材料和设备；
保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限自开工即日算起至颁发工程移交证书。

20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险金额： 100万元/年，事故次数不限（不计免赔额）。

20.5 其它保险

保险金额、保险费率和保险期限： 由承包人按有关规定执行  

20.6 对各项保险的一般要求

20. 6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：合同签订后15天内提交；保险费用按承包人提交的保险费付款凭证按实支付，但最高不超过《工程量清单》所列保险费用。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责。

发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。

22  违约

22.1  承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

本项增加： 

（8）承包人未按招标文件的要求进行安全、文明施工。

（9）项目负责人和项目技术负责人连续三个月未按要求到岗的。

22.1.2 对承包人违约的处理

本项增加：

（4）承包人发生第22.1.1(8)目约定的违约情形时，若发现问题且情节较轻，发包人第一次警告，并限期整改，情节较重的，扣除1000至5000元整的文明施工费（具体按发包人制定的相关制度执行）；被二次发现问题，扣除5000元整的文明施工费，若再次发生，加倍扣罚。若由于施工不文明、不安全、市场行为不规范等被媒体曝光或被有关管理部门检查通报，每次扣除承包人30000元整。

（5）承包人发生第22.1.1（9）目约定的情形时，发包人按照不良行为记录上报市、省级行业主管部门。

24 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：调解或仲裁。

双方约定的调解机构为： 工程所在地人民法院。
双方约定的仲裁机构为： 合同履行所在地的仲裁机构。

24.2 友好解决

补充：合同当事人可以就争议请第三方或行政主管部门进行协调，协调达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

24.3 争议评审

24.3.7 补充：发包人或承包人不接受评审意见，可请省行政主管部门进行协调。

25  合同类型

本合同的永久工程除清单中另有说明外，均采用单价承包，工程量按实调整，合同执行期间单价不得调整。

临时工程及其他费用采用总价承包，在合同执行期间不作调整。安全施工费和预留金由发包人掌握，保险费已包含在报价中，随支付工程进度款时支付保险费，承包人应在申请支付保险费时提交的保险单及保险发票。

本合同价款中包括的风险范围：

a、定额、标准、费率及相关政策规范（非强制性文件）调整。

b、国家政策变化以及一个有经验的承包人可以或应该能预见的风险。

c、现行预算定额或计价规范未描述到，但又是完成分项工程必须有的工作内容，均应包括在报价内。

d、材料价格的正常波动。

e、施工期间非连续8小时停水、停电引起的费用增加。

26  双方约定的其他条款

1、遇重大施工技术问题，承包人应组织行业专家召开专题会议及时解决。相关费用自行考虑并计入措施费用。

2、承包人一旦选定品牌后，在工程施工过程中不得以产品品质无法达到设计要求、产品生产能力无法跟上工期进度、该品牌无此类产品等理由要求换品牌；当出现不得不更换产品品牌时，该品牌应在招标文件或投标文件规定的品牌、规格范围内，且发包人需对其进行考察确认，单价不应突破原材料投标报价。

3、因重大会议或其它特殊情况，政府部门以任何形式发布相关停工通知的，所有项目必须无条件服从要求进行停工，承包人根据自己施工组织方案充分考虑措施增加费，人员、机械窝工及相关全部费用，在综合单价报价中充分考虑，自行报价；中标后不再调整费用，停工工期予以顺延。

4、本工程完工后严禁“三拖”（拖完工验收、拖完工资料、拖工程移交）。否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须严格按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出来的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

5、本项目区内由于新系统中对坡度有新要求，施工范围如有减少，风险由投标人承担。

27 对转包、非法分包的管理

本工程严禁转包以及非法分包，如现场发现未经发包人同意的第三方进入现场施工，发包人有权采取勒令停工、驱逐出现场或解除合同等行动，因此造成的一切损失均由承包人承担，具体处理办法措施由招标人另行制定。

第3节 合同附件格式

附件一：合同协议书
合同协议书
         （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施        （项目名称），已接受      （承包人名称，以下简称“承包人”）对          （项目名称）         （标段名称）的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书；

（2） 投标函及投标函附录；

（3） 专用合同条款；

（4） 通用合同条款；

（5） 技术标准和要求（合同技术条款）；

（6） 图纸；

（7） 已标价工程量清单；

（8） 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之外，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）           元（¥           ）。

4. 承包人项目负责人：              ,项目技术负责人：           。
5. 工程质量符合              标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为            个月（日历天）。

9. 本协议书正本一式 贰 份，合同双方各执 壹 份，副本    份，双方各执    份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                   （盖单位章）     承包人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）     法定代表人或其委托代理人：     （签字）

        年        月         日                    年        月         日

附件二：履约担保
履约担保
               （发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）于      年     月     日递交的         （项目名称）         （标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）           元（¥           ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

                                           担 保 人：                     （盖单位章）

                                           法定代表人或其委托代理人：         （签字）

                                           地    址：                                 

                                           邮政编码：                                 

                                           电    话：                                 

                                           传    真：                                 

                                                                  年       月       日

注：委托代理人应附授权委托书。

附件三：预付款担保格式（供参考）
预付款担保
               （发包人名称）：

根据             （承包人名称，以下简称“承包人”）与        （发包人名称，以下简称“发包人”）于        年        月         日签订的         （项目名称）         （标段名称）合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）           元（¥           元）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完成扣清止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在7天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

                                           担 保 人：                     （盖单位章）

                                           法定代表人或其委托代理人：         （签字）

                                           地    址：                                 

                                           邮政编码：                                 

                                           电    话：                                 

                                           传    真：                                 

                                                                  年       月       日

注：委托代理人应附授权委托书。
附件四：工程廉政责任书（格式）

工程廉政责任书
为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，_______________（项目名称）的发包人_________________（以下称甲方）与承包人_______________ （以下称乙方）,特订立如下责任书。
第一条  甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。
（二）严格执行的合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。
（四）建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条  甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方不得有意刁难，拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。
（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及尚国出境、旅游等。
（五）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
（六）甲方及其工作人员不得以任何理由问乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
第三条  乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其下作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。
（二）乙方不得以任何名义为叫方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。
（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。
（五）乙方不得为节方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公室用品等。
第四条  违约责任
（—）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方1～3年内不得参与工程建设项目投标的处罚。
第五条  双方约定
本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。
第六条  本责任书有效期同币乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。
第七条  本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。
第八条  本责任书甲·乙双方各执一份，送交监督单位一份。
	甲方：                         （盖章）
法定代表人：                   （签字）
地址：                                 
电话：                                 
        年      月      日
	乙方：                         （盖章）
法定代表人：                   （签字）
地址：                                 
电话：                                 
      年      月      日


附件五：安全生产协议书（格式）

安全生产协议书
为在        （项目名称）       （标段名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的发包人      （以下简称“甲方”）与承包人      （以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

第一条  甲方职责
（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。
（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各利安全隐患。
第二条  乙方职责
（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（二）坚持“安全第一，预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方惟上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现侍种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外：还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。
（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（九）所有施工申采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（十）乙方必须按照本工程项日特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院大于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，产肃处理相关责任人。
第三条  违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。
本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由生效，全部工程竣工验收后生失效。
	甲方：                       （盖章）
法定代表人：
或其委托代理人：             （签字）
      年      月      日
	乙方：                       （盖章）
法定代表人：
或其委托代理人：             （签字）
      年      月      日


第5章  工程量清单

5.1 招标人工程量清单（另行成册）

第 二 卷

第6章  图纸（招标图纸）及其他资料

1  说明
本招标文件所附的全部图纸及其他资料均为招标阶段的中间成果，仅供投标人在编制投标文件时使用，不得作为施工的依据。否则，由此而造成的一切后果均由承包人自负。
2  图纸及其他资料
另册提供。
第 三 卷

第7章  技术标准和要求（合同技术条款）

1  一般规定

1.1  工程说明 

1.1.1  工程概况

本工程位于平阳县昆阳镇，工程地区地质、气候条件均能满足工程施工的需要。

施工总工期：总工期为180日历天。

本工程总投资约906.41万元。

1.1.2 项目建设目标

本工程为平阳县昆阳镇乐丰村等20个村2021年高标准农田建设项目（补建类），位于平阳县昆阳镇，本项目建设内容主要包括土地平整工程，灌溉与排水工程，挡墙修筑工程，道路工程。本项目新建0.4m宽灌排渠2070m；新建0. 5m宽灌排渠2680m；新建0. 6m宽灌 排渠1323m；修复0.6m宽灌排渠295m；新建3m高护堤180m；新建抽水泵房2座；新建 2.0m宽生产路105m；硬化2. 0m宽生产路291m；新建3.0m宽田间道180m；硬化3.0m宽田 间道2712m；硬化3. 5m宽田间道897m； 3. Om路拓宽至4. Om路428m：新建4.0m宽田间道 6505m；硬化4.0m宽田间道1303m；新建过路涵管道20m；新建下田坡道16座；标识牌 1座。招标范围：土地平整、灌溉与排水、生产道路工程等，具体以工程量清单及图纸为准。总投资约906.41万元，计划工期180日历天，质量要求合格。
1.1.3  水文气象 

项目区属亚热带季风气候，四季分明，气候暖和，雨量充沛，光照充裕。据当地气象观测资料统计，多年平均气温18℃，极端最高气温39.8℃，极端最低气温-3.2℃，年平均日照时数1833h，无霜期271天，多年平均降雨量1900mm，但域内分布不均匀，山区大于平原，山区2000mm左右，平原1850mm左右。该区域降水量的年内分配不均匀，一年有两个雨季和两个旱季。第一个雨季是3月至6月，其中3、4月系春雨，5、6月为梅雨，分别占年降雨量的16%和26%。第二个雨季是8月中旬至9月底，主要是东南季风和台风活动造成，使降水量明显增加，占全年29%。7月至8月上旬和10月至翌年2月，是两个相对旱季，降水量占全年29%左右。

1.1.4  施工条件

1、本工程地区地质、气候条件均能满足工程施工的需要。工程对外交通便利，完全能满足工程运输的要求。

2、管道、配件、水泥、钢筋、砂等均由市场供应。施工用水可就近抽取泉水，施工用电可由沿线附近电网供给。

1.2 主体工程项目及其工作内容

1.2.1 本合同承包人承担的主体工程项目及其工作内容
本项目建设内容主要包括土地平整工程，灌溉与排水工程，挡墙修筑工程，道路工程。

1.2.2 发包人（包括其它承包人）承担的相关工程项目及其工作内容

发包人或其它承包人承担的，与本合同承包人相关的工程项目及其连接口的相关工作内容：  无  。

1.3 发包人提供的施工图纸和文件

1.3.1 发包人负责提供的施工图纸和文件

（1）由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本节第1.3.2 条签订的供图计划提供施工图纸给承包人。
    （2）发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件（包括软件、移动硬盘）和影像资料等，发包人不再另行收取费用。

1.3.2 发包人供图计划

（1）发包人应在发出开工通知后 7 天内，与承包人共同商签发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。

（2）每年第四季度末，监理人应根据上述供图计划，提供详细的下年度供图计划给承包人。

（3）不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。

（4）发包人应向承包人提供3套各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。

1.3.3 发包人提供施工图纸的期限

（1）用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图应在签署合同协议书后 10 天内提供给承包人
    （2）用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前＿天提供给承包人。
    （3）用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前天提供给承包人。
    （4）用于机电设备安装的安装总图及其有关的图纸和技术文件（包括由设备供货商提交的图纸和技术文件）应在机电设备安装开始前 28 天提供给承包人。用于机电设备安装的埋设件图纸应在安装埋设前 28 天提供给承包人。
    （5）用于金属结构的制作和安装的安装总图、分件图、安装说明书等图纸和文件，应在开始制作安装前28天提供给承包人。
    （6）用于安装监测仪器安装和埋设的施工图纸和技术文件应在开始安装埋设前28 天提供给承包人。

1.3.4 施工图纸的修改

（1）承包人收到发包人按上述第1.3.3 条的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的  7 天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后 7 天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。

（2）监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工14 天前及时签发设计修改图。
    （3）若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。

1.4 承包人提交的文件

1.4.1 承包人文件的提交计划

承包人应在签署协议书后 10 天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目负责人签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的28天内批复承包人。承包人文件的内容应包括本节第1.4.2～1.4.5 条规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。

1.4.2 承包人负责设计的临时工程图纸和文件

（l）由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前 7 天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。
    （2）承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。

1.4.3 施工总进度计划

（1）承包人按本合同专用合同条款第10.1 款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图。网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：
    1）作业和相应节点编号；
    2）各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系；
    3）持续时间；
    4）最早开工及最早完工日期；
    5）最迟开工及最迟完工日期；
    6）总时差和自由时差；
    7）主要项目施工强度曲线；
    8）附需要资源和说明。

（2）承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。

1.4.4 施工总布置设计

（1）承包人应在收到开工通知后的 7 天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准。监理人应在签收后 7 天内批复承包人
    （2）承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按本技术条款第2 章所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。
    （3）承包人应按本技术条款第3节有关“施工安全措施”和第4节“环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。

1.4.5 主要施工方法和措施

（l）承包人应在每项工程开始施工或安装前 7 天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的 7 天内批复承包人
    （2）承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。

1.4.6 承包人文件的审批

（1）除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后 28 天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：
    1）同意按此执行；或
    2）按修改意见执行；或
    3）修改后重新提交；或
    4）不予批准。
    （2）凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后 7 天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目负责人签名后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。
    （3）凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目负责人或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按上述第1 款规定签署的图纸和文件，均属无效。

1.5 发包人提供的材料和工程设备

1.5.1 发包人提供的材料

无

1.5.2 发包人提供的工程设备

无

1.6 承包人提供的材料和设备

1.6.1 承包人提供的材料
（1）承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：

1）查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；
    2）抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人并对每批材料是否合格作出鉴定；
    3）材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点人库。
    （2）不合格材料的处理
经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。
    （3）代用材料
     承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人经监理人批准后，才能采用代用材料。
1.6.2 承包人提供的工程设备
    按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。
1.6.3 承包人施工设备
    （1）承包人应在签署合同协议书后 7 天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：
    1）新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；
    2）旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；

3）租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。

（2）承包人配置的旧施工设备（包括租赁的旧设备），应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投人使用。
    （3）承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。

1.6.4 不合格的材料和工程设备的处理
由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

1.7 进度计划的实施

1.7.1 施工总进度实施措施
承包人应按监理人根据本节第1.4.3 条要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准。实施措施应说明以下内容：
    （1）各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。

（2）主要物资材料（如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、用水和用电等）使用计划及主要材料订货安排。
    （3）施工现场各类人员配备和劳务计划。
    （4）工程设备的订货、交货计划。
    （5）其它说明。
1.7.2 年进度计划
承包人应在每年12 月，将下年度的进度计划，提交监理人批准，其内容包括：

（1）计划完成的年工程量及其施工面貌。

（2）该年施工所需的机具、设备、材料的数量和需要补充采购的计划。

（3）要求发包人提供的施工图纸计划。

（4）提出发包人和其它承包人提供工程设备预埋件的计划要求。

（5）该年施工工作面移交计划日期和要求其它承包人提供工作面的计划日期。

（6）该年各施工工程项目的试验检验计划。

（7）工程安全措施实施计划等。
1.7.3 季、月进度计划
    监理人认为有必要时，可要求承包人向监理人提交季、月进度计划，其内容包括：

（1）季、月工程量及其施工面貌。

（2）该季、月所需施工设备数量及材料用量。

（3）该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。
1.7.4 月、周进度报告
    （1）承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：

1）月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）； 

2）月完成的工程面貌图；

3）材料实际进货、消耗和库存量；

4）现场施工设备的投运数量和运行状况；

5）工程设备的到货情况；

6）劳动力数量（本月及预计未来3 个月劳动力的数量）； 

7）当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；

8）质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；

9）安全施工措施实施情况（包括安全事故处理情况）； 

10）环境保护及水土保持措施实施情况

月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。

（2）承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：
    1）上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；

2）上周实际完成工程量统计；

3）下周计划完成的工程量；

4）要求监理人协调解决的主要问题
1.7.5 进度会议
    （1）监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。
    （2）承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。

1.8 工程质量的检查、检验和验收

1.8.1 承包人的质量自检
（1）承包人应在收到开工通知后的 7 天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：
    1）质量检查机构的组织框图；
    2）质量检查的岗位设置及检查人员名单；
    3）各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；
    4）隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；
    5）质量检查记录及验收单格式。
    （2）承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。

（3）工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。
1.8.2 监理人的质量检查
    （1）监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。

（2）监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。

1.8.3 发包人的完工预验收
（1）在施工过程中，发包人（或监理人）应会同承包人和有关部门，根据本合同技术条款的规定，对完工的工程项目进行检查验收。检查合格后，发包人、监理人、承包人及有关各方均应在检查验收单上签名后，作为工程完工预验收资料
    （2）承包人完成每项单位工程和分部工程后，发包人和（或）监理人应组织承包人及有关各方进行完工预验收。承包人应按技术条款的规定与完工验收要求，整编好验收资料，由参加验收各方共同签名后，作为工程竣工验收资料

1.9 验收

1.9.1 专项验收
（1）专项验收是指与国家和地方有关的对外永久交通、移民安置、环境保护、水土保持及通航等的专项工程验收
    （2）专项验收可与工程竣工验收一并进行，其工程竣工验收资料的整编内容可参照本章第1.9.2条的要求进行。
1.9.2 工程竣工验收
    （1）工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）的规定。
    （2）各项单位工程、分部工程完工后，承包人应按本合同的约定，向发包人提交该项验收工程的竣工验收申请报告。发包人收到竣工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工作。
    （3）各项工程竣工验收前，承包人应整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括（不限于）: 
    1）验收工程的各项施工材料的试验检验成果；
    2）监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；
    3）施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料；
    4）质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；
    5）施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；
    6）质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；
    7）验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果；
    8）监理人指示提交的其它竣工验收资料。
    （4）工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的竣工验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。
    （5）工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。

1.10 工程量计量

1.10.1 说明
（l）本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第17条的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。
    （2）承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。

（3）除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。
    （4）根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量，并经监理人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。
    （5）分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。

1.10.2 重量计量
（1）按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。

（2）凡以重量计量并需秤量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的秤量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行秤量。
1.10.3 面积计量
    按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。

1.10.4 体积计量
按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。

1.10.5 长度计量
按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。

1.11 引用技术标准和规程规范的规定

1.11.1 遵守国家和行业标准的强制性规定
技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。
1.11.2 引用标准和规程规范以最新版本为准
    新技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，引用截止期为2009 年底，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。

1.12 工程保险

1.12.1 投保险种
发包人和承包人应按本合同通用合同条款第20条的约定投保以下险种：

（1）建筑安装工程一切险（包括材料和工程设备，以发包人和承包人共同名义投保）；

（2）人员工伤事故险（按各自管辖的人员投保）； 

（3）人身意外伤害险（按各自管辖的人员投保）； 

（4）第三者责任险（按各自管辖区，以发包人和承包人共同名义投保）； 

（5）施工设备险（由承包人负责投保）。

1.12.2 保险费用
    （1）本合同约定由承包人负责投保建筑安装工程一切险，承包人应按本合同通用合同条款第20.1款约定的责任和内容，在本章工程量清单中专项列报。

（2）承包人人员的工伤事故险和人身意外伤害险应由承包人按本合同通用合同条款第20.2 款、第20.3 款约定的责任和内容，为全部现场施工人员办理保险，其费用包含在《工程量清单》工程单价中发包人不另行支付。

（3）承包人管辖区内的第三者责任险应由承包人，根据本合同通用合同条款第20.4 款约定的责任和内容与本章《工程量清单》所列项目专项列报。

（4）施工设备险由承包人负责投保，保险费用包括在施工设备运行费内。

保险费用按承包人提交的保险费付款凭证按实支付，但最高不超过《工程量清单》所列保险费用。

1.13 工程价款支付方法

1.13.1 单价支付项目
    除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。
1.13.2一般总价支付项目
    除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目（不包括以总价形式列报的暂列金额）的总价支付。

1.13.3 特殊约定的总价支付项目
（1）进场费

除合同另有约定外，承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用等，均应包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

（2）退场费

除合同另有约定外，工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需费用，均应包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

（3）保险费

承包人按本章第1.12款规定列报，由发包人按承包人提交的保险单及保险发票按实支付，但累计支付最高不超过承包人投标时列报的保险费的总和。

（4）其它费用

承包人按本章规定完成各项工作所发生的其它费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

2  施工临时设施

2.1  一般规定

2.1.1  应用范围

本章规定适用于本合同工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作。其工作项目包括：现场施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工供风、施工照明、施工通信、施工排水、砂石料料物开采加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂、加工厂、仓库、存料场、弃料场以及施工现场办公和生活建筑设施等。

2.1.2  承包人责任

（1）承包人应按本章第2.2款、第2.3款的规定，负责本工程的现场施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负全部责任。

（2）承包人应负责修建完成本章第2.4～2.15款所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。

（3）承包人应按发包人提供的施工交通规划及本章第2.4款的规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。

（4）承包人应按本章第2.5～2.9款的规定，负责设计和配置施工供水、供电、供风、通信等施工临时设施。

（5）承包人应按本章第2.10～2.14款的规定，负责设计、建造砂石料加工系统、混凝土生产系统、钢筋加工、机械修配加工、汽车修理保养、仓储设施、弃渣场等的临时生产设施。

（6）承包人应按本章第2.15款的规定，负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负责。

2.1.3  主要提交件

承包人应按本章第1.4.2项，以及批准的施工总布置设计和本章第2.4～2.15款的规定，编制各项施工临时设施的设计文件，提交监理人批准。其内容包括：

（1）施工临时设施布置图；

（2）施工工艺流程和（或）施工程序说明；

（3）安全和环境保护措施；

（4）施工期运行管理方式。

2.1.4  引用标准

（1）《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）；

（2）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL 378-2007）；

（3）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2004） ；

（4）《水利水电工程施工测量规范》（SL 52-1993）。

2.2  现场施工测量

承包人应按本合同通用合同条款第8.1～8.4款的规定执行。

2.3  现场试验

承包人应按本合同通用合同条款第14.2款、第14.3款的规定执行。

2.4  施工交通

2.4.1  场内施工道路

除本合同约定由发包人提供的施工道路外，承包人应负责修建本合同施工区内自发包人提供的道路至各施工点的全部施工道路、桥涵、交通隧道和停车场，并在合同实施期间负责管理和维护（包括管理和维护发包人提供的施工道路）。

2.4.2  场外公共交通

承包人应按本合同通用合同条款第7.3～7.5款的规定执行。

2.5  施工供电

2.5.1  施工电源

（1）施工用电由承包人与当地供电部门协商，可就近引接到施工场地供配电所。承包人按市场价格向供电部门缴纳用电费用。
（2）承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由发包人施工电源输出端的接口处至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。
（3）承包人应为其出现停电事故后急需恢复用电的重要工程部位（如地下工程照明和排水、基坑抽水、补救中断的混凝土浇筑、混凝土温控冷却水、办照明等）配备一定容量的事故备用电源，为紧急供电之用。
2.5.2  施工用电计划

承包人应在每月开始前 14 天向监理人提供下一月的施工用电计划，并按监理人批准的用电计划执行。

2.6  施工供水

（1）施工用水由承包人结合工程现场条件和当地实际情况自行解决，水质应符合相关标准的规定，所需费用计入投标报价。
（2）承包人应按本合同施工总布置的要求，负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处埋设施等。
（3）承包人应负责问发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向发包人和监理人办公地点和生活区的引水、储水和水处理设施及其设备、设施的施工、安装和日常维修等工作。上述供水设施建设相日常供水费用包括在供水项目的总价内。
（4）为进入现场的其他承包人提供施工和生活用水方便，具体提供措施和收费办法由双方协商确定。
2.7  施工供风

承包人应负责提供本合同工程所需的施工供风，包括负责施工供风系统的设计、建造、运行管理和维护。

2.8  施工照明

（1）承包人应负责设计、施工、采购、工作业区、办公区和生活区以及相关的道路、桥涵、交通隧道（包括施工支洞）在内的施工区照明线路和照明设施。各地下洞室施工作业区照明度应符合《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL 378-2007）第12.3.10条的规定。
（2）承包人应按监理人指示，为进入现场工作的其他承包人施工和生活用电提供方便。
2.9  施工通信

（1）承包人应自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工现场内部的通信服务设施。承包人应为发包人和其他承包人使用其内部通信设施提供方便。
2.10  砂石料场开采加工系统
2.10.1 承包人自建砂石料加工系统
（1）承包人应负责提供本合同工程施工所需的全部砂石料，并负责砂石料加工系统的设计和施工以及开采加工设备的采购、安装、调试、运行、管理和维护。
（2）承包人应按批准的施工进度计划和各种砂石料和土料的需用量确定各项加工设备的生产能力和规模，进行加工、储存和供料平衡，并应满足高峰用量的要求。
2.10.2 承包人市场采购砂石料
（1）承包人应负责提供本合同工程施工所需的全部砂石料，并负责砂石料的选择、采购、运输、储存和保管等。
（2）承包人应按批准的施工进度计划和各种砂石料和土料的需用量确定市场采购计划，充分进行市场调查完善采购渠道，满足高峰用量的要求。所购砂石料质量需满足设计和相关规范的要求。
2.11  混凝土生产系统

2.11.1  承包人自建混凝土生产系统

（1）若合同约定，由承包人自建混凝土生产系统，则承包人应按批准的施工总布置规划，进行混凝土生产系统（包括混凝土骨料储存系统）的设计和施工（包括场地的开挖、回填与平整）、棍凝土浇筑设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修，以及混凝土骨料储存和混凝土的拌和、运输等。承包人的混凝土生产系统还应做好场地排水和弃渣处理，以及防止污染环境等措施。

（2）承包人应按施工图纸和本合同技术条款规定的温控要求，负责混凝土制冷（热）系统的设计和施工，并负责制冷（热）设备的采购、安装、调试、运行管理和维修。

2.11.2 承包人购买商品混凝土
（1）若合同约定，由承包人购买商品混凝土，则承包人负责商品混凝土的采购、运输、储存等，以及防止污染环境等措施。所购混凝土质量需满足设计和相关规范的要求，择优选择，并配合监理对混凝土进行相关检验等。
（2）承包人应按施工图纸和本合同技术条款规定的温控要求，负责混凝土制冷（热）系统的设计和施工，并负责制冷（热）设备的采购、安装、调试、运行管理和维修等。
2.12  临时工厂设施

承包人应按批准的施工总进度和施工图纸的要求，修建以下临时工厂设施，并在各工厂设施施工前，将临时工厂设施的设计文件提交监理人批准。

（1）钢筋加工厂；

（2）木材加工厂；

（3）混凝土构件预制工厂；

（4）机械修配工厂；

（5）汽车保养站；

（6）压力钢管和钢结构加工厂（包括预装配场地）。

2.13  仓库和堆、存料场

（1）承包人应按批准的施工组织设计和合同进度计划的要求，修建本工程的仓库和堆、存料场，并在开始施工前，将仓库和堆、存料场的设计图纸与文件提交监理人批准。

（2）承包人应负责本合同工程所需的各项材料和设备仓库的设计、修建、管理和维护。

（3）除合同另有约定外，储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库应按监理人批准的地点进行布置和修建，并应严格遵守国家有关安全管理的规定。

2.14  弃渣场

弃渣场由承包人与当地协调，协调费用应包含在报价中，发包人不再另行支付。承包人应按监理人批准的环境保护措施计划，在弃渣场周围及场地内设置防洪和排水设施，防止冲刷弃渣，造成水土流失。

2.15  临时生产管理和生活设施

2.15.1  承包人临时生产管理和生活设施

（1）除合同另有约定外，承包人应负责其施工需要的全部临时生产管理与生活设施的设计、建造及其设备的采购、安装、管理和维护等。

（2）承包人应在收到开工通知后的14天内，按发包人批准的施工规划总布置，向监理人编制一份临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件提交监理人批准。

2.15.2  发包人提供临时生产管理和生活设施

发包人可将已建成的办公管理和生活房屋建筑及其设施提供给承包人使用。具体管理办法由发包人和承包人另行签订协议。

2.16  计量和支付

2.16.1  现场施工测量

现场施工测量（包括根据合同约定由承包人测设的施工控制网、工程施工阶段的全部施工测量放样工作等）所需费用，包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

2.16.2  现场试验

（1）现场室内试验。除合同另有约定外，承包人现场试验室的建设费用，均包含在《工程量清单》项目的工程单价申，发包人不另行支付。
（2）现场工艺试验。除合同另有约定外，现场工艺试验所需费用,均包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。
（3）现场生产性试验。除合同约定的大型现场生产性试验项目由发包人技《工程量清单》所列项日的总价支付外，其他各项生产性试验费用均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。
2.16.3  施工交通设施

（1）除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成场内施工道路的建设和施工期的管理维护工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

（2）场外公共交通的费用，除合同约定由承包人为场外公共交通修建和（或）维护的临时设施外，承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。

（3）承包人承担的超大、超重件的运输费用，均由承包人自行负责，发包人不另行支付。超大、超重作的尺寸或重量超出合同约定的限度时，增加的费用由发包人承担。
2.16.4  施工及生活供电设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工用电设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.5  施工及生活供水设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工及生活供水设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.6  施工供风设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工供风设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.7  施工照明设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工照明设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.8  施工通信

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成现场施工通信和邮政设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.9  砂石料生产系统

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成砂石料生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.10  混凝土生产系统

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成混凝土生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.11  附属加工厂

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成附属加工厂的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。

2.16.12  仓库和存料场

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成仓库或存料场的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.13  弃渣场

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成弃渣场的建设和维护管理等工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.14  临时生产管理和生活设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成临时生产管理和生活设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.15  其它临时设施

未列入《工程量清单》的其他临时设施，承包人根据合同要求完成这些设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在相应永久工程项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

3  施工安全措施

3.1  一般规定

3.1.1  应用范围

本章适用于水利工程施工现场的文明施工及施工安全管理工作等，包括创建文明工地，作业环境安全保护，施工安全监测、监控及施工安全的防控等。
3.1.2  承包人责任

（1）承包人应按本合同通用合同条款第9.2款的约定和《水利水电工程施工通用安全技本规程》（SL 398-2007）的规定履行其文明施工和安全施工职责，对本工程的文明施工和施工安全负责。

（2）承包人应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。

（3）承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本章第3.2款规定的内容，编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核。合格者才准上岗。

（4）承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即报告发包人，并在事故发生后 12～24小时内提交事故情况的书面报告。

（5）承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。承包人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。

（6）承包人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全检查机构，配备专职的安检人员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。

（7）承包人应按相关规定积极创建文明施工标准化工地建设，文明施工。
3.1.3  主要提交件

（1）承包人应在本工程开工前 14 天，编制一份文明施工及创建标化工地措施计划，提交监理人批准。

（2）承包人应在本工程开工前 14天，根据《中华人民共和国安全产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国传染病防治法》《水利工程建设安全生产管理规定》《浙江省水利工程施工安全生产工作导则》等国家行业和地方有关法规规章，以及本章第3.2.1项规定的内容和要求，编制一份施工安全措施计划，提交监理人批准。
（3）承包人应在每年、每季和每月的进度报告中，按本章规定的各项安全工作内容，详细说明本工程安全措施计划的实施情况，包括对重大危险源和事故隐患分析、评估、监控和整改，以及按规定的格式提交安全检查和事故处理记录。
3.1.4  引用的法律法规规章
（1）《水利工程建设安全生产管理规定》。
（2）《安全技术措施计划的项目总名称表》。
（3）《中华人民共和国道路交通安全法》。
（4）《中华人民共和国安全生产法》。
（5）《中华人民共和国消防法》。
（6）《中华人民共和国传染病防治法实施办法》。
（7）《中华人民共和国食品卫生法》。
（8）《中华人民共和国劳动法》。
（9）《浙江省安全生产条例》。
（10）《浙江省水利工程施工安全生产工作导则》。

3.1.5  引用标准

（1）《爆破安全规程》（GB 6722-20l1）。
（2）《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）。
（3）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）。
（4）《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2007）。
（5）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》 （SL 378-2007）。
（6）《职业健康安全管理体系要求》（GB/T 28001-201l）。
3.2  文明施工措施

3.2.1  文明施工措施计划

承包人应按本章第3.1.3项的规定提交文明施工措施计划，主要内容包括“六牌一图”（概况、名单、安全、文明、消防、重大危险源公示牌，总平面图）、现场标牌（安全警示标志、文明标识、宣传标语等）设置，围护设施（围墙、围挡、彩条布固栏等）、场容场貌整洁（清扫、清洗、绿化等），现场地面整治及创建标化下地的措施计划等。
3.2.2  六牌一图
六牌一图（概况、名单、安全、文明、消防、重大危险源公示牌，总平面图）应设在项日部及其他醒目位置，尺寸不宜过小。
3.2.3  现场标牌
（1）安全警示标志垃设置在施工现场事故易发地，规格建议为宽12Ocm，高9Ocm。
（2）安全警示标志应按监理人指示补充或更换失效的标志。
（3）现场标牌中需公布监督电话，主动接受社会各界的监督。
3.2.4  围护设施

（1）根据施工现场情况，需尽量修建维护设施进行封闭施工，减轻对周边环境的影响。
（2）围护设施需满足安全要求。
3.3  施工安全措施

3.3.1  施工安全措施计划

承包人应按本章第3.1.3项的规定提交施工安全措施计划，其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备，安全作业环境和安全防护措施及用具、装备，安全设施及特种设备的监测、监控，特殊安全作业防护用品、救生设施、防毒面具、有毒气体检测仪器，安全警示、安全保卫设施，以及防洪、防火、防毒、防噪声、防爆破烟尘、救护、警报、治安和炸药管理等。施工安全措施的项目和范围，还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、附录I、附录J的规定。并对重大危险源和事故隐患分析、评估、监控和整改。
3.3.2  劳动保护

（1）承包人应定期向所有现场施工人员发放安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。

（2）按《中华人民共和国劳动法》的有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超过《中华人民共和国劳动法》第四章的规定。

3.3.3  伤病防治和卫生保健

（1）承包人应在施工现场设置医疗卫生机构，负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作。

（2）施工人员进入生活区和作业面前，应对环境进行卫生清理，以及采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。

（3）及时做好病源和疫情监测。一旦发现疫情，应立即采取措施控制感染源和感染者。

（4）职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。

（5）所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。

3.3.4  危险物品的安全管理

承包人运输和存放爆破器材，应遵守《水利水电施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）第8.3.3条、第8.3.4条的规定；油料的运输和管理应遵守《水利水电施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）第11.5节的规定。

3.3.5  照明安全

承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下洞室的施工作业区、运输通道应布置照明设施符合《水利水电施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）第4.5.9～4.5.14条的规定。

3.3.6  接地及防雷装置

接地及防雷装置应符合《水利水电施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）第4.2节接地（接零）与防雷规定的要求。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。

3.3.7  防有毒、有害物品的控制

承包人应遵守《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL 378-2007）第11.3节防尘、有害气体的规定。

3.3.8  爆破作业安全

（1）承包人的施工爆破作业应严格遵照《爆破安全规程》（GB 6722-2011）及国家有关爆破安全管理的规定。承包人应对爆破造成的工程和人身损害和财产损失承担责任。

（2）对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或邻近电气设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用。试验报告应提交监理人。

（3）当承包人的现场爆破作业对其他承包人的施工造成干扰及影响临近设施和人员的安全时，应由监理人协调解决。现场爆破时，各方均应服从爆破作业指挥人员的命令。

3.3.9  消防

（1）承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

（2）承包人应按《水利水电施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）第3.5节的规定，建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。

（3）承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

（4）承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。

3.3.10  洪水和气象灾害的防护

（1）承包人应做好水情和气象预报工作。承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的灾害预兆时，应立即采取确保安全的有效措施。

（2）每年汛前，承包人应编制防洪度汛预案，并按《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）第3.6节、第3.7节的规定，制定切实可行的预防和减灾措施。

3.3.11  安全标志

（1）承包人应按《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的要求，在施工区内设置一切必需的安全标志，其标志类型包括：

1）禁止标志。
2）警告标志。
3）指令标志。
4）提示标志。

（2）承包人应负责保护施工区内的所有标志，并按监理人指示补充或更换失效的标志。

3.3.12  施工安全监测

有关施工期的安全监测详见本技术条款第25章。

3.4  应急救援措施

3.4.1  事故应急救援预案

（1）承包人应制定生产安全事故的应急救援预案，应急救援预案应能随时紧急调动应对人员，救援专职人员应定期组织应急预案的演练。

（2）发生事故后，承包人应按应急救援要求，配备必需的应急救援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交监理人。

3.4.2  伤亡事故处理

（1）施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同通用合同条款第9.5款的约定，及时进行处理，并立即报告监理人。

（2）发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，立即报告发包人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定妥善处理好事故。

（3）事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。

3.4.3  预防自然灾害措施

（1）施工期间一旦发生洪水、或可能危及人身财产安全事故的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，确保工程人员和财产的安全。

（2）一旦发生安全事故，承包人应立即按其安全职责分工，组织人员、设备和物资，尽快制止事故发展，及时消除隐患，划定警戒范围，并在最短时间内组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。

（3）承包人应保护好事故现场，为事故调查分析提供直接证据，做好现场标志和书面记录，绘制现场简图，并妥善保存现场重要痕迹、物证，必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照，待事故调查部门有明确指令后，才能清除事故现场。

3.5  计量和支付

承包人按本章第3.2款、第3.3款、第3.4款要求进行的，措施工现场文明施工、安全施工所需要的各项费用，应在《工程量清单》以安全施工费用总价形式专项列报。安全施工费的使用范围按国家和省有关规定执行，承包人应提出具体实施方案和预算，经监埋审核，发包人批准后按方案实施进度支付。
4  环境保护和水土保持

4.1  一般规定

4.1.1  应用范围

本章规定适用于本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，其主要工作范围和内容包括：生产、生活污水废水处理、大气环境与声环境保护、固体废弃物处理、疾病预防、疫情控制、环境风险应急措施、水土保持、完工后的场地清理、农田复耕与植被恢复等。

4.1.2  承包人责任

（1）承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款的有关规定，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。

（2）对本合同划定的施工场地界线附近的树木和植被必须尽力加以保护。承包人不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等），污染施工场地及场地以外的土地和河川。

（3）承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督和检查。承包人应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担责任。

4.1.3  主要提交件

（1）环境保护及水土保持措施计划：

承包人在提交施工总布置设计文件的同时，提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划，提交监理人批准，其内容如下：

1）承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施。
2）承包人对生活垃圾、粪便处理措施。
3）办公、生活场所清洁措施。
4）施工生产废水（如基坑废水、混凝土生产系统废水、砂石料加工系统废水、机修废水等）处理措施。
5）施工区扬尘、粉尘、废气的处理措施。
6）施工区强光、噪声控制措施。
7）固体废弃物处理措施。
8）人群健康保护措施。
9）本工程存料场、弃渣场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程。
10）环境风险应急措施。
11）施工辅助生产区（如混凝土系统、砂石加工系统的生产区及加工场等）、工程枢纽施工区、施工生活营地等所有场地周边的截、排水措施，开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等。
12）施工区边坡工程的水土保护措施。
13）完工后场地清理及农田复耕和植被恢复措施。

（2）承包人应按监理人指示，在工程开工后 14 天内，将污水、废水处理系统的设计与施工计划及维护系统的运行措施等生产废水处理的专项报告提交监理人批准。

（3）验收报告和资料：

l）环境保护措施质量检查及验收报告。
2）水土保持措施的质量检查及验收报告。
3）监理人要求提供的其它资料。

4.1.4  引用的法律法规

（1）《中华人民共和国水法》。
（2）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》。
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》。
（4）《建设项目环境保护管理条例》。
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》。
（6）《中华人民共和国水污染防治法》。
（7）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》。
（8）《中华人民共和国水土保持法》。
（9）《中华人民共和国环境保护法》。

（10）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）。
4.1.5  引用标准

（1）《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
（2）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）。
（3）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）。
（4）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）。
（5）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）。
（6）《建筑施工场界噪声限值》（GB 12523-2011）。
（7）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）。
（8）《水土保持监测技术规程》（SL 277-2002）。
（9）《水环境监测规范》（SL 219-2013）。
（10）《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB 50869-2013）。
（11）《水土保持综合治理验收规范》（GB/T 15773-1995）。

4.2  施工环境保护

4.2.1  生活供水及生活废水处理

（1）饮用水水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）的规定。

（2）处理后的废水水质应符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排人河流水体中，或造成生活供水系统的污染。

4.2.2  生产废水处理

（1）基坑排水的排放口位置尽可能设置在靠近河流中的流速较大处，以尽量满足水质保护要求。基坑的经常性排水，应在基坑排水末端设沉淀池，排水量视沉淀池水的浑浊程度而定，做到蓄浑排清。尽量控制水体pH值接近中性时排放。

（2）砂石料开采加工、混凝土生产及其它辅助生产系统等的废水处理应实行雨污分流，建立完善的废水处理系统，将各生产系统经常性排放的废水统一收集处理。

（3）废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水（或沉淀）处理后，运至指定的弃渣场堆存。防止污泥进入排水系统或排人河道。

（4）机修及汽修系统的废水收集、处理系统应建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水应选用成套油水分离设备进行油水分离，不得任意设置未经处理的废水排污口。

（5）混凝土浇筑面的冲洗、冲毛废水，以及灌浆工作面冲洗岩粉的污水和废弃浆液应由专设的沟道集中排放，严禁污水漫流。

4.2.3  施工区粉尘控制

（1）承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交监理人批准。

（2）施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的除尘实施细则，随时进行除尘措施的检查和检测。检查和检测记录应提交监理人。

（3）施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工场界及敏感受体附近空气中允许粉尘浓度限值控制在《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）表3.4.2规定范围内。

（4）承包人制定的除尘措施，应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）第3.4.3条的有关规定外，还应做到：

1）施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态。
2）选用低尘工艺，钻孔要安装除尘装置。
3）混凝土系统配置除尘装置，及时更换和修理无法运行的除尘设备。
4）承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具，以及使用易产生烟尘或其它空气污染物的燃料。
5）散装水泥、粉煤灰、磷矿渣粉应由封闭系统从罐车卸载到储存罐，所有出口应配有袋式过滤器。
6）承包人应经常清扫施工场地和道路，向多尘工地和路面充分洒水。
7）施工场地内应限制卡车、推土机等的车速以减少扬尘；运输可能产生粉尘物料的敞篷运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板。运输粉尘物料应用干净的雨布加以遮盖。
8）洞内施工的液压钻、潜孔钻等应设有收尘装置，钻进不起尘，地下洞室的钻进工作面应设置有效的通风排烟设施，保证洞内空气流通。

4.2.4  施工区噪声污染控制

（1）施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的降低噪声的措施，对施工场地进行噪声的检查和监测，检查和监测记录应提交监理人。

（2）施工期间，承包人应按《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）第3.4.4条的规定，控制生产车间和作业场所地点噪声级卫生限值。

（3）生活区噪声声级的限值应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）表3.2.8的规定。

4.2.5  固体废弃物处理

（1）承包人应负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生活垃圾进行清运填埋，并应设置必要的生活卫生设施，及时清扫生活垃圾，统一运至指定地点。

（2）生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。

（3）承包人应按指定的渣场弃渣，弃渣场应采取碾压、挡护或绿化等措施进行处理。

（4）对施工中难以避免滑入河道的渣土、因施工造成的场地塌滑与泥沙漫流等问题，应根据监理人指示和地方环境保护部门要求，采取合理措施进行处理。

（5）废弃混凝土应运至专设的弃料场，不得在施工场地内任意弃置。

4.2.6  有毒有害物质和危险品的管理

有毒有害物质和危险品的管理应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）第11.3.1条、第11.3.2条的规定。

4.3  生态环境保护

4.3.1  陆生动植物及资源保护

（1）承包人因工程施工需要在施工场地范围内进行砍树、清除表土和草皮时，必须按环境保护主管部门和监理人批准的环境保护规划要求进行。

（2）承包人在施工场地内发现国家保护级的鸟巢、受保护动物和巢穴，应按国家的有关规定妥善保护。

（3）承包人在施工区附近的水域，发现受保护的鱼类应立即报告监理人，并按国家有关规定处理。严禁在施工区以外的保护林区捕猎野生动物。

4.3.2  景观与视觉保护

（1）施工期间，承包人应负责保护好施工场地附近的风景区、自然保护区及温泉等的景观免受工程施工的影响。

（2）承包人应做好生活营地周围的绿化和美化工作，保护生态，改善生活环境。修建的各项临时设施应尽可能与周围环境协调。

4.4  水土保持

4.4.1  执行水土保持措施计划

承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内（包括施工开挖的场地、生活区、施工道路和渣场等）的水土保持措施，并在工程结束后，按合同要求进行场地清理和整治。

4.4.2  做好水土保持工程措施

（1）承包人应做好场内道路上下边坡水土流失的防治工程措施；施工场地应设置完善的排水系统，防止降雨径流对施工场地和渣场的冲刷。

（2）承包人应按监理人批准的水土保持工程措施，做好料场、渣场的挡护、排水等工程措施和植物种植保护措施，并负责料场和渣场施工期的维护管理工作。

（3）承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地堆放开挖料和弃渣，并在其堆放场地周边修建临时排水沟引排周边汇水。

（4）承包人应保护施工场地周边的林草和水土保持设施（包括水库、渠、塘坝、梯田和拦渣坝等），避免或减少由于施工造成的水土流失。

4.5  环境清理

4.5.1  环境清理措施计划

承包人应按监理人指示，在工程基本完工后，制定一份环境清理措施计划，提交监理人批准，其内容应包括：

（1）环境清理范围（包括本合同施工场地及施工场地以外遭受施工损坏的地区）； 

（2）环境保护辅助工程设施；

（3）植被种植措施。

4.5.2  环境清理

（1）在每一施工作业区施工结束后，承包人应及时拆除各种临时建筑结构和各种临时设施（包括已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等）。

（2）完工后，承包人应按计划将所有材料和设备撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其它生产垃圾应按环境规划要求和（或）监理人指示的方式处理。

（3）对防治范围内的排水沟道、挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前进行疏通和修整。按合同要求拆除和撤离的其它设施和结构应及时清理出场。

（4）承包人应有责任保证其种植的林草按《水土保持监测技术规程》（SL 277-2002）第7.2.2条第2款规定的“林草恢复期”内成活。

（5）占用耕地的料场，应在开采前将剥离的耕植土妥善堆存保管，完工后将其返还摊铺，还田复耕。

4.6  环境保护工程的验收

4.6.1  施工期环境保护临时设施的检查和验收

各项施工期环境保护临时设施投入使用前，应由监理人会同环保部门代表与承包人共同进行环境保护临时设施的质量检查和验收。承包人应为上述检查和验收提供以下资料：

（1）监理人批准的“环境保护及水土保持工程”的施工措施计划；

（2）各项环境保护临时设施布置图；

（3）施工质量检查记录；

（4）生活和生产供水水质、污水和废水处理水质，以及固体废弃物处理效果等的检验和实测资料。

4.6.2  环境保护和水土保持工程的质量检查和验收

本章第4.2～4.5款所涉及的本工程环境保护和水土保持设施，包括为环境清理修建的永久性设施，均应由监理人会同环境保护部门代表与承包人共同按国家的环境保护法规和本合同技术条款的有关规定进行质量检查和验收。

承包人应为上述永久性环境保护设施的检查和验收提供以下资料：

（1）永久性环境保护工程和设施的各项工程布置图；

（2）永久性环境保护工程和设施的工程质量检查验收记录；

（3）植被种植计划的完成情况和检查验收记录；

（4）“林草恢复期”内，各区植被的维护管理措施。

4.6.3  永久性环境保护工程的完工验收

上述条款所列的全部永久性环境保护和水土保持设施项目验收合格后，承包人应按监理人的指示，向发包人提交要求对全部永久性环境保护工程和设施进行完工验收的申请报告。经发包人同意后，由监理人会同承包人和环境保护部门代表共同进行完工验收。承包人应为永久性环境保护工程的完工验收提供以下资料：

（1）各项永久性环境保护工程的竣工图及其有关的竣工资料；

（2）各项永久性环境保护工程的质量检查记录和质量鉴定成果；

（3）监理人要求提交的其它完工验收资料。

4.7  计量和支付

（1）承包人按本章要求进行的，施工现场为达到环境保护部门要求的各项施工环境保护费，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中。
（2）河床基坑的废水处理费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
（3）列入《工程量清单》的水土保持的其他工程项目（如渣场和场内交通工程防护和水土保持设施、林草植被种植措施等），由发包人按《工程量清单》相应项目工程单价或总价支付。除合同另有约定外，水土保持的其他工程项目的工程单价或总价，应包括承包人完成相应项目的建设，运行、维护管理和施工期监测等工作所需全部费用。
（4）未列入《工程量清单》的其他水土保持措施，承包人完成这些措施的建设、运行、维护管理和施工期监测等工作所需费用，包含在《工程量清单》所列的水土保持专项措施费中，发包人不另行支付。
（5）承包人在《工程量清单》以总价形式专项列报的“水土保持专项措施费”，应按计划实施并经监理人检查确认后，由发包人按项审批支付。
5  施工导流工程

5.1  一般规定
5.1.1  应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示主体工程的施工导流工程，包括施工导流挡水和泄水建筑物、截流、度汛、基坑排水、通航、下闸及封堵和施工期下游供水的工程项目及其工作内容。
5.1.2  承包人的责任

（1）按本合同确定的施工导流方案、导流洪水标准与施工控制性进度，编制本工程施工导流的措施计划，提交监理人批准。
（2）按批准的施工导流措施计划和本技术条款的规定，负责完成以下各项工作：

1）完成本章第5.1.1项所规定的施工导流工程项目及其工作内容。
2）保证永久建筑物在干地施工的措施。
3）按合同约定，负责提供导流工程的材料和设备，包括材料和设备的试验、检验，以及设备的运行和维护。
（3）协助发包人安排好施工通航和施工期下游供水。
（4）导流期间，当河道的天然来水流量小于或等于本合同规定的导流工程设计洪水标准时，承包人应对导流工程的施工安全承担责任。
（5）当施工期内，遭遇不可抗力的自然灾害或发生超标准洪水时，承包人应按监理人指示，采取应急措施，进行防洪防灾的抢救工作。
5.1.3  主要提交件
（1）导流工程施工措施计划

承包人应在施工导流建筑物开工前 14天，按本章第5.1.1项规定的导流工程项目，编制导流工程施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）截流试验报告和截流施工措施方案。
2）基坑排水措施。
3）防洪和安全度汛措施。
4）下闸封堵措施。
5）导流工程施工进度计划。
6）监理人要求其他补充措施计划。

（2）导流建筑物施工图纸

除合同另有约定外，在导流建筑物施工前 14天，承包人应将其负责提供的导流建筑物施工图纸，提交监理人批准。

（3）安全度汛措施计划

承包人应在每年汛期前，将该年度的安全度汛措施报告，提交监理人批准，其内容包括：

1）截至度汛前工程应达到的度汛形象面貌。
2）临时和永久工程建筑物的汛期防护措施。
3）防汛器材设备和劳动力配备。
4）施工区和生活区的度汛防护措施。
5）临时通航的安全度汛措施。
5）遭遇超标准洪水时的应急度汛措施。
6）监理人要求提交的其他施工度讯资料。

（4）施工期临时通航措施计划。
承包人应在施工期临时通航开始前，将施工期临时通航措施计划提交监理人批准。
（5）截流措施计划。
承包人应在截流前，将截流措施计划提交监理人批准，其内容包括：

1）截流施工进度。
2）截流时段、截流方式（如立堵、平堵或两者兼有）、截流落差、截流戗堤轴线位置截流水力参数。
3）供料的料源、备料场地储量，各种截流抛投材料的品种、数量和备料情况。
4） 截流材料抛投的运输设备配置和运输道路情况。
5）截流过程水力参数的测试安排。
6） 监理人要求提交的其他截流资料。
（6）下闸封堵和水库蓄水措施计划。
承包人应在下闸封堵前，将下闸封堵和水库蓄水措施计划提交监理人批准，其内容包括：

1）主体工程应完成的工程形象面貌。
2）封堵闸门和启闭机的试运行计划。
3）下闸封堵前的库区施工场地清理和验收计划。
4）下闸封堵前，观测设备的观测初始值。
5）下闸封堵施工措施（如导流隧洞、导流底孔等的封堵措施）。
6）下闸封堵后的下游供水措施。
7）水库蓄水（或水库分阶段蓄水）计划。
5.1.4  引用规章及标准
（1）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）；

（2）《防洪标准》（GB 50201-1994）；

（3）《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）；

（4）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2004）；

（5）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL 251-2000）；

（6）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2000）；

（7）《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》（SL 174-1996）。
（8）《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL 62-1994）。
（9）导流工程项目的专项技术涉及其他章节引用的标准和规程规范。

5.2  施工期导流控制标准
5.2.1  施工导流及度汛标准
承包人应按不低于设计规定的临时建筑物设计洪水标准进行导流工程建筑物的设计。
5.2.2  临时通航、下游供水
（1）施工期临时通航要求：          /          。
（2）下游供水要求：          /          。
5.3  截流
5.3.1  截流设计
承包人应根据施工图纸的要求及水文气象资料，并结合模型试验成果，以及现场施工条件进行详细的截流设计，其主要内容应包括：截流时段、截流方式（包括龙口位置选择、断面形式及进占方式）、截流落差、截流戗堤轴线位置、水力参数、截流抛投材料的品种和数量、料源、备料场地、主要施工运输设备和运输道路等。
5.3.2  模型试验论证
对大型或重要工程，承包人应进行截流水工模型试验，提交监理人批准，其试验项目包括截流流量选择、龙口尺寸和截流戗堤位置、落差和流速，护底方式、抛投强度、各品种投料数量和顺序、龙口合龙时间，以及配备的测试仪器设备等。
5.3.3  临时断航
在截流期间，对有通航要求的河段，承包人应协助发包人，并配合地方交通部门和灌溉部门，妥善安排好短期断航事项，尽量缩短临时断航时间。

5.4  导流建筑物设计与施工
5.4.1  导流围堰
（1）承包人应按施工图纸要求和监理人指示进行导流围堰的施工。各种建筑物的施工技术要求，应按本技术条款各有关章节的规定。
（2）围堰的上升速度应满足安全度汛标准，以及施工进度各时段的挡水要求，并应在各种运行水位工况下保证已施工堰体的稳定和安全。
（3）围堰拆除：承包人应按施工图纸指定的拆除范围和监埋人指示及时拆除，并经监理人验收合格。
5.4.2  导流建筑物封堵
（1）导流建筑物的封堵应按批准的施工图纸施工。
（2）施工导流期结束后，承包人应尽早封堵与永久性水工隧洞相连接的导流隧洞部位，并应在导流隧洞结合段的上游侧进行封堵。
5.4.3  导流底孔及未完坝段（或缺口）过水
导流底孔、未完建永久建筑物过水坝段（或缺口）的施工技术要求应遵守本技术条款各专项技术章节的有关规定。
5.5  基坑排水

5.5.1  基坑初期排水

承包人应负责围堰截流闭气后的基坑初期排水，初期排水量可根据围堰闭气后的基坑积水、抽水过程中围堰和基础渗水量、堰身和基坑覆盖层含水量及可能降雨量进行估算，初期排水时间应按基坑边坡的水位允许下降速度控制。

5.5.2  基坑经常性排水

承包人应负责排除基坑内施工期的围堰渗水、基础渗水、降水和施工废水，以及不能从施工场地地表排水系统排除而进入基坑的地表汇水，经常性排水措施计划应提交监理人。

5.5.3  基坑排水设备

承包人应负责提供基坑初期排水和经常性排水所需的全部排水设备和设施，并负责设备和设施的安装、运行和维修。承包人应保证基坑排水设备不间断持续运行，配置应急的备用设备和设施（包括备用电源），避免造成基坑积水而延误工期。

5.6  安全度汛

（1）每年汛前，发包人应会同承包人对工程的安全度汛措施和工程应达到的施工面貌进行全面检查，确保度汛安全。

（2）每年汛前，承包人应按批准的安全度汛措施，备足防汛所需的材料和设备。

5.7  下闸封堵和下游供水
（1）承包人应按监理人批准的下闸封堵措施，在规定期限进行下闸封堵。
（2）在导流泄水建筑物进口闸门下闸后（或封堵完毕后），承包人应按监理人批准的下游供水措施向下游供水。
5.8  施工期临时通航
（1）除合同另有约定外，承包人应按本合同技术条款的规定和监理人的指示，承担各施工导流期的航运过坝工作，并采取措施保证施工期通航安全。
（2）在下列条件情况下允许短暂断航：
1）主河床截流期：得到监理人批准，允许主河床在截流过程中短暂断航  /  小时。
2）下闸封堵期：当临时通航设施已被封堵，而永久通航设施因库水位尚未达到航运水位，可允许短暂断航  /  小时。
3）上述断航措施的费用补偿由发包人另行安排。
5.9  质量检查和验收

5.9.1  导流建筑物的质量检查

本工程的围堰、导流隧洞和明渠、导流底孔建筑物以及临时通航和下游供水建筑物等的土石方开挖、支护工程、土石方填筑工程、地基防渗工程、砌体工程、混凝土工程及钻孔灌浆工程等，应按本技术条款各专项技术条款的规定进行质量检查和验收。
5.9.2  主河床截流前验收
主河床截流前，应按《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）第6.2.2～6.2.4条的规定进行主河床截流的阶段验收。
5.9.3  水库蓄水前验收
（1）水库蓄水前，工程建筑物施工应具备以下条件：

1）主体工程建筑物的稳定性和结构安全已达到下闸封堵和安全度汛的要求，永久挡水建筑物下闸封堵水位以下部位已验收完毕，永久泄水建筑物已建成和验收合格。
2）工程施工面貌应达到下闸封堵后不影响未完工程建筑物的后续施工。
3）永久工程建筑物和导流工程的各项闸门和启闭机及其控制系统已安装调试完毕，并达到安全操作要求。必要时，应按监理人指示进行闸门和启闭机的试运行，试运行记录应提交监理人。
4）永久建筑物的安全监测仪器和设备，均已按本技术条款要求埋设和调试完毕，并已取得施工期初始观测数据。
5）水库蓄水位以下的库区工程和移民已完成，库区清理完毕，库区文物古迹的挖掘和迁移保护工作已妥善解决，近坝区的地形测量已完成。
6）水库蓄水影响工程安全运行的渗漏、浸没、滑坡、塌方等已按合同要求进行处理。
（2）承包人应会同监理人按《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）第6.3.2～6.3.5条的规定进行水库蓄水前的工程验收。
5.10  计量和支付

（1）承包人按合同要求完成截流方案设计、材料制备与运输、截流施工和水情观测等工作所需的费用，包含在《工程量清单》“工程截流”项目的总价中，发包人不另行支付。
（2）承包人按合同要求完成截流模型试验所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
（3）承包人按合同要求完成基坑排水工作（含基坑初期排水和经常性排水）所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
（4）承包人按合同要求完成施工期防洪度汛相基坑排水所需的费用，由发包人根据合同具体约定，按《工程量清单》相应项目的总价分年度支付。
（5）除合同另有约定外：承包人完成临时导流泄水建筑物的建设和拆除（或封堵）工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付；临时导流泄水建筑物的运行维护费用包含在“施工期安全防洪度汛”项目总价中，发包人不另行支付。
（6）施工期临时通航费用（包括断航期内的补偿费用）和向下游供水的费用由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
（7）除合同另有约定外，导流泄水建筑物的永久或临时闸门及其启闭机的安拆和建设期运行费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
5  施工导流工程
5.1  一般规定
5.1.1  应用范围
本章规定适用于本合同施工图纸所示主体工程的施工导流工程，包括施工导流挡水和泄水建筑物、截流、度汛、基坑排水、通航、下闸及封堵和施工期下游供水的工程项目及其工作内容。
5.1.2  承包人责任
（1）按本合同确定的施工导流方案、导流洪水标准与施工控制性进度，编制本工程施工导流的措施计划，提交监理人批准。
（2）按批准的施工导流措施计划和本技术条款的规定，负责完成以下各项 工作：
1）完成本章第5. 1. 1项所规定的施工导流工程项目及其工作内容。
2）保证永久建筑物在干地施工的措施。
3）按合同约定，负责提供导流工程的材料和设备，包括材料和设备的试 验、检验，以及设备的运行和维护。
（3）协助发包人安排好施工通航和施工期下游供水。
（4）导流期间，当河道的天然来水流量小于或等于本合同规定的导流工程 设计洪水标准时，承包人应对导流工程的施工安全承担责任。
（5）当施工期内，遭遇不可抗力的自然灾害或发生超标准洪水时，承包人应按监理人指示，采取应急措施，进行防洪防灾的抢救工作。
5.1.3  主要提交件
（1）导流工程施工措施计划。
承包人应在施工导流建筑物开工前 14  天，按本章第5. 1. 1项规定的
导流工程项目，编制导流工程施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）截流试验报告和截流施工措施方案。
2）基坑排水措施。
3）防洪和安全度汛措施。
4）监理人要求其他补充措施计划。
（2）安全度汛措施计划。
承包人应在每年汛期前，将该年度的安全度汛措施报告，提交监理人批准，其内容包括：

1）截至度汛前工程应达到的度汛形象面貌。
2）临时和永久工程建筑物的汛期防护措施。
3）防汛器材设备和劳动力配备。
4）施工区和生活区的度汛防护措施。
5）临时通航的安全度汛措施。
6）遭遇超标准洪水时的应急度汛措施。
7）监理人要求提交的其他施工度汛资料。
（3）施工期临时通航措施计划。
承包人应在施工期临时通航开始前，将施工期临时通航措施计划提交监理人批准。
5.1.4  引用规章及标准
（1）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）。
（2）《防洪标准》（GB 50201—1994）。
（3）《水利水电建设工程验收规程》（SL 223—2008）。
（4）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303—2004）。
（5）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL 251—2000）。
（6）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252—2000）。
（7）《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》（SL 174—1996）。
（8）《水工建筑物水泥灌桨施工技术规范》（SL 62—1994）。
（9）导流工程项目的专项技术涉及其他章节引用的标准和规程规范。
5.2  施工期导流控制标准
5.2.1  施工导流及度汛标准
列表说明本工程采用的导流方式、各阶段导流标准及导流程序。
承包人应根据合同确定的施工导流标准、度汛标准和度汛方式，完成施工图纸所示的挡水建筑物的施工面貌。
5.2.2  临时通航、下游供水
（1）施工期临时通航要求：     /          。
（2）下游供水要求：        /       。
5.3  截流 
5.4  导流建筑物设计与施工
5.4.1  导流围堰
（1）承包人应按施工图纸要求和监理人指示进行导流围堰的施工。各种建筑物的施工技术要求，应按本技术条款各有关章节的规定。
（2）围堰的上升速度应满足安全度汛标准，以及施工进度各时段的挡水要求，并应在各种运行水位工况下保证已施工堰体的稳定和安全。
（3）围堰拆除：承包人应按施工图纸指定的拆除范围和监理人指示及时拆除，并经监理人验收合格。
5.4.2  导流建筑物封堵
（1）导流建筑物的封堵应按批准的施工图纸施工。
（2）施工导流期结束后，承包人应尽早封堵与永久性水工隧洞相连接的导流隧洞部位，并应在导流隧洞结合段的上游侧进行封堵。
5.4.3  导流底孔及未完坝段（或缺口）过水
导流底孔、未完建永久建筑物过水坝段（或缺口）的施工技术要求应遵守本技术条款各专项技术章节的有关规定。
5.5  基坑排水
5.5.1  基坑初期排水
承包人应负责围堰截流闭气后的基坑初期排水，初期排水量可根据围堰闭气后的基坑积水、抽水过程中围堰和基础渗水量、堰身和基坑覆盖层含水量及可能降雨量进行估算，初期排水时间应按基坑边坡的水位允许下降速度控制。
5.5.2  基坑经常性排水
承包人应负责排除基坑内施工期的围堰渗水、基础渗水、降水和施工废水，以及不能从施工场地地表排水系统排除而进人基坑的地表汇水，经常性排水措施计划应提交监理人。
5.5.3  基坑排水设备
承包人应负责提供基坑初期排水和经常性排水所需的全部排水设备和设施，并负责设备和设施的安装、运行和维修。承包人应保证基坑排水设备不间断持续运行，配置应急的备用设备和设施（包括备用电源），避免造成基坑积水而延误工期。
5.6  安全度汛
（1）每年汛前，发包人应会同承包人对工程的安全度汛措施和工程应达到 的施工面貌进行全面检查，确保度汛安全。
（2）每年汛前，承包人应按批准的安全度汛措施，备足防汛所需的材料和设备。
5.7  下闸封堵和下游供水
/
5.8  施工期临时通航
5.9  质量检查和验收
5. 10  计量和支付
（1）承包人按合同要求完成截流方案设计、材料制备与运输、截流施工和水情观测等工作所需的费用，包含在《工程量清单》“工程截流”项目的总价中，发包人不另行支付。
（2）承包人按合同要求完成截流模型试验所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
（3）承包人按合同要求完成基坑排水工作（含基坑初期排水和经常性排水）所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
（4）承包人按合同要求完成施工期防洪度汛和基坑排水所需的费用，由发包人根据合同具体约定，按《工程量清单》相应项目的总价分年度支付。
（5）除合同另有约定外，承包人完成临时导流泄水建筑物的建设和拆除（或封堵）工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付；临时导流泄水建筑物的运行维护费用包含在“施工期安全防洪度汛”项目总价中，发包人不另行支付。
（6）施工期临时通航费用（包括断航期内的补偿费用）和向下游供水的费用由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
（7）除合同另有约定外，导流泄水建筑物的永久或临时闸门及其启闭机的安拆和建设期运行费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总 。

6  土方明挖

6.1  一般规定
6.1.1  应用范围

（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时工程建筑物的基础、边坡、土料场和砂石料场、石料场及其覆盖层等的明挖工程。

（2）本章不包括膨胀性土、多年冻土等特殊地质特性的土方工程。

6.1.2  承包人的责任

（1）承包人应根据本合同施工图纸和监理人的指示，按建筑物土方明挖工程的开挖进行开挖施工。

（2）承包人应对开挖过程中可能引起的滑坡和崩塌体，采取有效的预防性保护措施；在陡坡下施工，应事先做好安全清理和支护。

（3）在已有建筑物附近进行开挖时，承包人必须采取可靠的施工措施，保证其原有建筑物的稳定和安全，并尽可能做到不影响其正常使用。

（4）承包人应在开挖的危险作业地带设置安全防护设施和明显的安全警示标志。

6.1.3  主要提交件

（1）开挖放样资料。
每项单位工程开工前14天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图提交监理人批准，批准后方可进行开挖。

（2）施工措施计划

承包人应在本工程或每项单位工程开工前 14 天，按施工图纸和监理人指示，编制土方明挖工程的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：
1）开挖施工平面布置图（含施工交通线路布置图）。
2）开挖程序与开挖方法。
3）施工设备的配置和劳动力安排。
4）开挖边坡的排水和边坡保护措施。
5）土料利用和弃渣措施。
6）质量与安全保证措施。
7）主要开挖工程施工进度计划等。

6.2  场地清理
场地清理包括植被清理和表土开挖。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃渣场等施工用地需要清理的区域地表。
6.2.1  植被清理
（1）在场地开挖前，承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其他有碍物，主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m距离。
（2）除合同另有约定外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图纸所示最大开挖边线或建筑物基础边线（或填筑坡脚线）外侧至少5m距离。
（3）承包人应注意保护清理区域附近的天然植被，避免因施工不当造成清理区域附近林业和天然植被资源的毁坏，以及对环境保护工作造成的不良后果。
（4）场地清理范围内，承包人砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归发包人所有，承包人应按监理人指示将其运到指定地点。
（5）凡属无价值的可燃物，承包人应尽快将其焚毁，并按本技术条款第3章规定确保其周边地区的安全。承包人应按指定的地点掩埋废弃物，掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。
（6）场地清理中发现文物古迹，承包人应按本合同通用合同条款第1.10款的约定办理。
6.2.2  表土的清挖、堆放和有机土壤的使用
含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，承包人应按监理人指示和本技术条款第4.5款的规定合理使用有机土壤，并运到指定地点堆放保存，不得任意处置。
6.3  土方开挖
6.3.1  土方定义
（1）指黄土、黏土、砂土 （包括淤沙、粉砂、河砂等）、淤泥、砾质土、砂砾石、松散坍塌体、石渣混合料、软弱的全风化岩体，无须采用爆破技术，直接用手工工具或土方开挖机械进行开挖的土方工程。
（2）土类开挖级别划分，应符合《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2004）表C.l.l的规定。
6.3.2  开挖区临时道路
承包人应按《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2004）第5.3节的规定，以及监理人批准的施工总布置设计进行场内交通道路布置。
6.3.3  校核测量
承包人应按施工图纸的要求，校核测量开挖区域的平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等。监理人有权随时抽验承包人的校核测量成果，有必要时，监理人可与承包人联合进行校核测量。
6.3.4  临时边坡的稳定
主体工程的临时开挖边坡，应按施下图纸所示或监理人指示进行开挖。对于承包人自行确定的开挖边坡，或临时边坡保留时间过长，经监理人检查有不安全因素时，承包人应立即进行补充开挖和采取保护措施。
6.3.5  基础和边坡开挖
基础和边坡开挖的施工方法应符合《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2004）第4.2节的规定。
6.3.6  边坡的护面和加固
为防止修整后的开挖边坡道受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨季前严格按施工图纸要求完成。冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作，应在解冻后进行。
6.3.7  开挖线的变更
在开挖过程中，经监理人批准，承包人可根据土方明挖边坡和基础揭示的地质特性，对施下图纸所示的开挖线作必要修改，涉及合同变更的，应按本合同通用合同条款第15条约定办理。
6.3.8  边坡安全的应急措施
若开挖过程中出现裂缝和滑动迹象时，承包人应立即暂停施工，并通知监理人。必要时承包人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。
6.4  施工期临时排水
6.4.1  排水措施
（1）承包人应在每项开挖工程开始前，结合永久性排水设施的布置，规划好开挖区域内外的临时性排水措施，保证主体工程建筑物的基础开挖在干地施工。
（2）承包人应在边坡开挖前，按施工图纸要求完成边坡上部永久性山坡截水沟的开挖和衬护。对其上部未设置永久性山坡截水沟的边坡面，应由承包人自行加设临时性山坡截水沟。
（3）在开挖过程中，承包人应做好地面排水设施，包括保持必要的地面排水坡度、设置临时坑槽、使用机械排除积水，以及开挖排水沟道排走雨水和地面积水等。
（4）在平地或凹地进行开挖时，承包人应在开挖区周围设置挡水堤和开挖同边排水沟，以及采取集水坑抽水等措施，阻止场开水流进入场地，并有效排除积水。
6.4.2  降低地下水位的排水措施
（1）对位于地下水位以下的基坑需要进行干地开挖时，可根据基坑的工程地质条件采用降低地下水位的措施。并将降低基坑地下水位的施工措施，提交监理人批准。
（2）采用挖掘机、铲运机、推土机等机械开挖基坑时，应保证地下水位降低至最低开挖面0.5m以下。
（3）在基坑开挖期间，承包人应对基坑及其周围受降低水位影响的地区进行地下水位地面沉降观测。承包人应将观测点布置、观测仪器设置利定期观测记录提交监理人。
6.4.3  保护永久建筑物和永久边坡免受冲刷
承包人的临时排水措施，应注意保护已开挖的永久边圾面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。
6.5  土料场和砂砾料场开采
6.5.1  料场开采
（1）土料场周围及开采区内，应按本章第4款的规定设置有效的排水系统和采取必要的防洪措施，以保证土料质量和开挖工作的顺利进行。
（2）土料和砂砾料的开采和加工处理应符合《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2004）第4.4.9条，第4.4.10条的规定。
6.5.2  开采结束后的料场整治
料场取料结束后，承包人应按发包人的环境恢复设计及其施工措施计划，以及监理人指示，进行以下料场整治和环境恢复工作，内容如下：

（1）开挖边坡面的整治。
（2）修建环境保护的辅助工程设施。
（3）按批准的环境恢复要求恢复植被和农田。
6.6  开挖渣料的利用和弃渣处理
6.6.1  可利用渣料的利用
（1）承包人提交的土方开挖施工措施计划中，应对开挖获得的可利用渣料进行统一规划，渣料应首先专用于本工程永久和临时工程的填筑及场地平整等。
（2）承包人应按批准的堆渣地点和堆渣方式，将可利用渣料运至指定地点分类堆存。渣料堆体应保持边坡稳定，并设有良好的自由排水措施。
（3）对监理人确认的可用料，承包人应往开挖、装运、堆存和其他作业时，采取有效的保质措施，保护可利用渣料免受污染和侵蚀。
6.6.2  弃渣处理
弃渣应按批准的土方开挖施工措施计划指定的地点有序堆存，防止雨水冲刷流失，危及施工区及周边地区安全。
6.7  检查和验收
6.7.1  土方开挖前的检查和验收
土方开挖前，承包人应会同监理人进行以下各项检查：
（1）用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。
（2）按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。承包人的开挖剖面放样成果作为工程量计量的原始依据。
（3）按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。
6.7.2  土方明挖工程完成后的质量检查和验收
（1）土方基础明挖工程完成后，承包人应会同监理人进行以下各项质量检查和验收：
1）按施工图纸要求检查工程基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度。
2）取样检测基础土的物理力学性质指标。
（2）基础面覆盖前的质量检验和验收：
1）基础面覆盖前，应复核检查基础面是否满足本章第5.7.3项第（1）目的规定。
2）对已开挖完成的土基基础开挖面，应在坝体（或砌体）填筑前清除表面的松土层，并按监理人批准的施工方法进行压实，受积水侵蚀软化的土壤应予清除，并应在监理人检验合格后立即进行覆盖。
3）上述第（1）目基础面开挖完成后的检查验收，与本项规定的在基础面覆盖前进行的基础清理作业后的检验验收是检查和检验目的和性质不同的两次作业，未经监理人同意，承包人不得将这两次作业合并为一次完成。
（3）永久边坡的检查和验收：
1）永久边坡的坡度和平整度的复测检查。
2）边坡永久性排水沟道的坡度和尺寸的复测检查。
6.7.3  完工验收
各项土方挖工程完工后，承包人应申请完工验收，并提交以下完工验收资料：
（1）土方明挖工程竣工平面图和剖面图。
（2）质量检查和验收记录。
（3）监理人要求提供的其他资料。
6.8  计量和支付
（1）场地平整按施工图纸所示场地平整区域计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。
（2）一般土方开挖、淤泥流砂开挖、沟槽开挖和柱坑开挖按施工图纸所示开挖轮廓尺计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
（3）塌方清理按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效塌方堆方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
（4）承包人完成本章第6.2.1项所列的“植被清理”工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应土方明挖项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
（5）土方明挖工程单价包括承包人按合同要求完成场地清理，测量放样，临时性排水措施（包括排水设备的安拆、运行和维修），土方开挖、装卸和运输，边坡整治和稳定观测，基础、边坡面的检查和验收，以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作所需的费用。
（6）土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和计量剖面，经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。土方明挖按施工图纸所示的轮廓尺寸计算有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
（7）除合同另有约定外，开采土料或砂砾料（包括取土、含水量调整、弃土处理、土料运输和堆放等工作）所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价或总价中，发包人不另行支付。
（8）除合同另有约定外，承包人在料场开采结束后完成开采区清理、恢复和绿化等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支

13  土石方填筑工程

13.1 一般规定
13.1.1  应用范固
（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的碾压式土坝和土石坝、各种类型堆石坝、堤防工程和土石围堰等的堰体填筑及其防渗体（包括土工合成材料防渗体）的施工。
（2）土石方填筑工程的工作内容包括坝料运输、现场碾压试验、坝料的填筑和碾压、坝体排水和护坡设施，以及混凝土面板堆石坝上游坡面保护措施等。
13.1.2  承包人的责任
（1）承包人应根据本工程土、石料场的统一规划，以及工程施工总进度的安排，做好建筑物开挖料、料场开采料和上坝填筑料的供求平衡。
（2）承包人应按施工图纸的要求，负责土工合成材料的采购、验收、运输和保管，并按本技术条款的规定，完成土工合成材料防渗结构的全部施工作业。
（3）在施工过程中，承包人应做到坝面施工的合理安排，填筑面层次分明，作业面平整。填筑竣工后，应修整坝体下游面，使其坡面平整，颜色均匀。
（4）在填筑过程中，承包人应采取有效措施，保护已埋设仪器和测量标志。
13.1.3  主要提交件
（1）土石方填筑施工措施计划。
 在土石方填筑工程开工前14 天，承包人应按施工图纸要求和监理人指示，编制土石方填筑施工措施计划，提交监理人批准。其内容包括：
 1）坝（堤防、堰）体填筑分期、料物分区图。
 2）土石方填筑程序和方法。
 3）料场复查报告、各种填料加工的工艺和料物供应。
 4）土石方平衡计划。
 5）施工设备、设施配置。
 6）质量控制和安全保证措施。
 7）施工进度计划，
 8）监理人要求提交的其他文件和资料。
（2）地形测量资料。
 土石方填筑工程开工前 14 天，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料提交监理人，经监理人验收的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。
（3）现场试验计划和试验成果报告。
 土石方填筑工程开工前 14 天，承包人应根据本章第13.2款获得的料场复查资料，以及根据料场平衡计划中提供的各种土石方填筑料源，将本章13.3款所列的现场试验计划，提交监理人批准。试验成果应及时提交监理人。
（4）土工合成材料选择和施工措施。
 当土石方填筑工程采用土工合成材料作防渗结构或反滤、排水设施时，承包人应将土工合成材料的选择和施工措施报告，提交监理人批准。
13.1.4  引用标准
（l）《土工合成材料应用技术规范》（GB 50290-1998）。
（2）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2004）。
（3）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL 251-2000）。
（4）《土工试验规程》（SL 237-1999）。
（5）《土工合成材料测试规程》（SL 235-2012）。
（6）《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T 225-1998）。
（7）《堤防工程施工规范》（SL 260-2014）。
（8）《土石坝安全监测技术规范》（SL 551-2012）。
（9）《水工碾压式沥青混凝土施工规范》（DL/T 5363-2006）。
（l0）《碾压式土石坝施工规范》（DL/T 5129-2013）。
（l1）《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL 49-1994）。
13.2  料源要求
13.2.1  土料
（1）防渗土料的填筑含水量应按施工图纸要求或碾压试验确定。料场取料的含水量不合格时，应在料场凋整合格后，才能运到坝上。
（2）砾质土（包括冰积、坡积、洪积和构造残积土）应遵守《碾压式土石坝施工规范》（DL/T 5129-2013）第8.2.3条的规定。
（3）人工掺合砾石土所用的土料和碎石料特性及其比例，以及含水量均应符合施下图纸要求和《碾压式土石坝施工规范》（DL/T 5129-2013）第8.2.4条的规定。人工掺合料应均匀，不得有砂砾石集中现象。
13.2.2  反滤料和垫层料的料源与要求
（1）土石坝防渗体的反滤料利用天然或经加工的砂砾石料，或用致密坚硬石料轧制，或用天然砂砾石料与轧制料的掺合料。反滤料的级配应符合施工图纸要求。
（2）混凝土面板堆石坝的垫层料采用天然砂砾石料加工或致密坚硬石料轧制：或采用天然砂砾石料与轧制骨料的掺合料。
（3）垫层料的级配应满足施工图纸要求，压实后应具有低压缩性、高抗剪强度，并具有良好的施工恃性。中低坝垫层料可按监埋人指示适当降低要求。
（4）土工合成材料防渗体两侧的垫层料，可用天然砂砾石筛分制备，或采用天然风化砂料和河滩砂料；亦可采用建筑物开挖的新鲜石渣料或经砂石加工系统加工筛分的半成品料，级配应满足施工图纸要求。
（5）沥青混凝土坝的垫层料应是致密坚硬碎石料，有良好的级配，沥青混凝土最大骨料与垫层料的最大粒径的比应满足施工图纸要求。
（6）经加工的反滤料和垫层料应分类堆放，不得混杂，并应防止分离。
13.2.3  过渡料
采用硬岩料作为过渡料（包括混凝土面板堆石坝的细堆石料）时，其级配应满足施工图纸要求。
13.2.4  堆石料
（1）土石坝、混凝土和沥青混凝土面板堆石坝的各种堆石料，应使用经监理人批准的料场开挖料和建筑物开挖料，若承包人要求采用其他料物上坝时，应经监理人批准。
（2）碾压后硬岩堆石料的级配应符合施工图纸要求和通过现场试验选定。
 （3）坝料开采与加工应遵照《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL 49-1994）第4.2 第的有关规定。
（4）护坡块石料应是新鲜坚硬耐风化的石料，其粒径应符合施工图纸要求。
13.2.5  抛投块体
施工期，承包人应在坝脚抛投块体，防止岸坡崩塌；截流龙口的抛投料应根据施工图纸和监理人指示，并通过截流模型试验选定抛投料的材质、粒径，以及钢筋笼或棍凝土异形块的尺寸和单块重量。
13.3  填筑现场试验
13.3.1  一般要求
（l）土石方填筑工程开始前，承包人应根据建筑物设计要求选定的土石方填筑料，并按本章第13.4.2项规定的试验内容，按施工图纸要求进行与实际施工条件相似的现场工艺试验，以确定填筑施工参数。
（2）每项土石方填筑现场工艺试验或现场生产性试验开始前，承包人应编制现场试验措施计划提交监理人批准。试验完成后，应将试验成果报告和试验记录提交监理人。
13.3.2  土料碾压试验
（1）防渗土料应进行土料铺料方式和碾压试验，必要时进行土料含水量调整试验。
（2）土料和人工掺合料的混合试验，应进行混合方式、混合效果（土石混合的均匀性）以及含水量变化规律等试验。
（3）土料碾压试验应按施工图纸规定的碾压机械类型、重量和行车速度，进行铺料厚度、碾压遍数和填筑含水量的比较试验。检测各种参数下压实土的千密度和含水量，砾质土或风化土料碾压前后的砾石含量，并进行现场渗透试验、原状样的室内压缩和抗剪强度试验。
（4）土料碾压试验后，应检查压实土层之间及土层本身的结构状况，如发现疏松土层、结合不良或发生剪切破坏等情况，应分析原因，提出改选措施。
13.3.3  垫层料和堆石料碾压试验
（1）根据施工图纸规定的碾压机械类型、重量和激振力，进行各种堆石料的铺料厚度、碾压遍数和加水量的比较试验；检测振动碾压前后填筑体及选定碾压遍数的填筑体干密度和颗粒级配等试验。
（2）混凝土面板堆石坝应进行垫层料的斜坡碾压试验，必要时应采取保护上游坡面的施工措施，如进行喷混凝土、碾压砂浆或喷乳化沥青等的试验。当上游坡面采用挤压墙时，应通过现场试验确定其施工参数。
13.4  坝体填筑
13.4.1  坝体填筑前的岸坡和基础清理
（1）一般要求。
1）清除坝体填筑范围内残留存的朽木、树根、杂草的腐蚀物质，并排除基坑积水。
2）基面和防渗帷幕附近的勘探槽、孔和平洞，均应按施工图纸要求回填封堵。
3）坝基中布置有观测设备时，承包人应在坝体填筑前埋设完毕，经监理人验收合格后，方可进行观测设备附近的坝体填筑。
4）坝体填筑应在基础处理经监理人验收合格进行。
（2）防渗体和反滤过渡区的基础和岸坡处理。
1）岩石地基上的防渗体和反滤过渡区与岩石岸坡结合，必须采用斜面连接，不得有台阶、急剧变坡、更不得有反坡。清理坡度符合施工图纸要求。
2）防渗体和反滤过渡区部位的基础和岸坡面的断层、断层影响破碎带，以及卸荷节理和裂隙的处理，应在填筑前按施工图纸要求处理完毕。
3）高坝防渗体与坝基及岸坡结合面的处理，当其设置有混凝土盖板时，不得影响基础灌浆和防渗体的施工，并应做好防裂止水，出现的裂缝应及时进行补强封闭处理。
（3）铺盖地基处理。
1）设有人工铺盖的地基表面应平整压实，在砂砾石地基上设置人工铺盖必须按施工图纸要求做好反滤过渡层。
2）利用天然土层作铺盖时，应按施工图纸要求复查土的物理性质、渗透系数、渗透稳定性及其铺盖的厚度、长度、分布是否连续，不能满足上述要求时，应采取补强措施，或做人工铺盖。
3）人工或天然铺盖的表面均应设置保护层，以防干裂、冻裂及冲刷。
（4）截水槽基础处埋。
 坝基截水槽开挖应符合施工图纸要求，开挖、填筑过程中做好施工排水，防止地基和基坑边坡的渗透破坏。
13.4.2  防渗上料填筑
（1）防渗土料填筑应遵守《碾压式土石坝施工规范》（DL/T 5129-2013）第10.2.2～10.2.6条的有关规定。
（2）防渗土料与反滤料的填筑应遵守《碾压式土石坝施工规范》（DL/T 5129-2013）第12.1.1～12.1.10条的有关规定。
（3）心墙或斜墙施工填筑法应遵守《碾压式土石坝施工规范》（DL/T 5129-2013）第10.2.7 条的规定。
（4）汽车穿越防渗体路口段，应经常更换位置，不同填筑层路口段应交错布置。对路口段超压土体的处理应经监理人批惦。被污染的土料，应清除干净。
（5）混凝土防渗墙顶部与斜墙铺盖（或心墙）填土接触的部位，应按施工图纸要求铺设高塑性黏土。墙身两侧的填土应平起上升，靠墙的填土可用满载的运料汽车或装载机的轮胎或轻型振动碾顺墙轴线方向机械压实。
（6）心墙或斜墙填筑面应略向上游倾斜，以利排除积水。下雨前应采取措施，防止雨水下渗，雨后应将填筑面含水量调整至合格范固内，才能复工。
（7）雨季停工前，心墙或斜墙衷面应铺设保护层，复工前予以清除。
（8）在负温条件下进行填筑应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL 49-1994）第5.2.8条的有关规定。
13.4.3  混堤土面板堆石坝上游铺盖区和盖重料填筑
（1）基础面清除干净、排除积水，经监理人同意后开始坝体分区料填筑。坝料的含水量应符合施工图纸要求。上游铺盖区和盖重料需同时连续平起上升，铺一层盖重料后，再铺上游铺盖料。铺料厚度按施工图纸要求确定。
（2）上游铺盖料用运土汽车或推土机碾压，碾压后的干密度应达到施工图纸要求。
13.4.4  混凝土面板堆石坝垫层料和过渡料填筑
（1）垫层料和过渡料的压实标准应按施工图纸的要求进行。
（2）上游坡面不采用挤压边墙时，应在坡面碾压后尽快用喷混凝土、沥青乳液或碾压砂浆保护。在雨季或多雨地区施工，应缩短上游坡面暴露的反度和时间。若上游坡面被冲刷，承包人应按施工图纸要求进行处埋，直至监埋人认为合格。
（3）按施工图纸作好排水管或排水井施工，保证填筑期内的排水畅通，并在水库蓄水前或监埋人批准的时间，将排水管或排水井可靠地封堵。
（4）在负温下，除非经监理人批准，不能继续填筑垫层料和过渡料。
13.4.5  沥青混疑土堆石坝的垫层和过渡料填筑
 沥青混凝土面板堆石坝的垫层和心墙堆石坝的过渡料填筑应遵守《水工碾压式沥青混凝土施工规范》（DL/T 5353-2006）第8.2节、第9.3节的规定。
13.4.6  土工合成料防渗堆石坝的反滤料和过渡料填筑
土工合成材料防渗堆石坝的反滤料和过渡料填筑应遵守《碾压式土石坝施工规范》（DL/T 5129-2013）第10.5.1条的规定。
13.4.7  坝体堆石料（包括砂砾石料）填筑
（1）堆石料的压实标准按施工图纸的要求控制。
（2）坝体堆石料的填筑应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL 49-1994）第5.2.4～5.2.8条的有关规定。
（3）在负温下，压实的硬岩堆石料或砂砾石料的孔隙率达到施工图纸要求时，可以继续填筑；软岩料不能在负温下填筑。
13.4.8  护坡块石填筑
护坡块石应随坝体上升逐层填筑。应将合格的块石用推土机推至坝坡边缘，由测量配合定位，块石大面朝外，用小石块楔紧。固定后护坡外缘与设计坝坡线误差不超过±10cm。块石护坡砌筑还应按本技术条款第16条的有关规定执行。
13.4.9  斜墙保护层石料填筑
斜墙保护层的施工应按本章第13.4.7项坝体堆石料填筑的方法进行。
13.4.l0  施工期坝面过流保护
（1）承包人应按施工图纸的要求，制定坝面过流保护的安全措施提交监埋人审批。承包人应配备足够的人力、材料和设备，在批准的工期内完成坝面的过流保护。
（2）堆石坝体洪水过流后，承包人应会同监理人共同查实被冲蚀的坝料、保护面的钢筋或混凝土板的损害情况，研究确定清理范围与受冲蚀建筑物的保护措施。若被冲蚀的范圆很大，应增加现场施工设备满足施工进度要求。
13.5  填筑合理用料
13.5.1  料物供求平衡计划
（1）承包人应按本工程各料场开来储量、质量，以及施工开挖可用于填筑的土石方开挖料，并根据坝型、施工方法、施工进度和导流分期等进行综合分析，确定不同施工阶段各填筑料的填筑部位，制定取料莉填筑的料物供求平衡计划。
（2）土石方填筑期间，应随时观测施工期间河水水位和流量变化，控制坝体填筑面貌。若遇特殊情况，应备足料源，供坝体临时度汛高峰期填筑使用。
13.5.2  合理用料
（1）承包人应根据料场高程、位置、填筑部位作统一规划，合理安排施工顺序，高料高填、低料低填，减少过坝运输和交叉运输的干扰。
（2）承包人应按本技术条款的规定和料物供求平衡计划进行坝料的开采和加工，并按监理人指定的地点堆放和贮存料场开挖料和建筑物施工开挖料。
13.6  堤防工程施工
13.6.1  —般要求
（1）堤防工程的施工测量、放样应遵守《堤防工程施工规范》（SL 260-2014）第2.2节的规定。
（2）堤防工程的料场核查应遵守《堤防工程施工规范》（SL 260-2014）第2.3节的规定。
（3）机械设备及材料准备应遵守《堤防工程施工规范》（SL 260-2014）第2.4节的规定。
（4）度汛、导流的洪水标准应遵守《堤防工程施工规范》（SL 260-2014）第3章的规定。
13.6.2  筑堤施工
（1）筑堤材料应遵守《堤防工程施工规范》（SL 260-2014）第4章的规定。
（2）堤防的基础及堤身填筑应遵守按《堤防工程施工规范》（SL 260-2014）第5章、第6章的规定。
（3）堤防的加固与扩建应遵守《堤防工程施工规范》（SL 260-2014）第9章的规定。
13.6.3  质量控制和验收
堤防的质量控制和验收应遵守《堤防工程施工规范》（SL260-2014）第10章、第11章的有关规定。
13.7  土工合成材料施工
13.7.1  材料
用于土石坝、围堰的防渗结构、反滤和排水设施的土工合成材料包括土工织物、土工膜和土工复合材料，其材料性能应遵守《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T 225-1998）第3.2节的有关规定。
13.7.2  运输及储存
（1）土工合成材料的运输及储存应遵守《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T 225-1998）第3.3节的规定。
（2）若采用折叠装箱运输土工合成材料，不得使用带钉子的木箱；若采用卷材运输。应注意防止在装卸过程中造成卷材表面的损害。
（3）土工合成材料应储存在不受损坏和方便取用的地方，尽量减少装卸次数。
13.7.3  拼接
（1）土工合成材料的拼接方式及搭接长度应满足施工图纸的要求，并遵守《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T 225-1998）第5.6.2～5.6.5条的有关规定。
（2）在施工过程中，若气温低于0℃，必须对粘结剂和粘结面进行加热处理。粘结强度必须符合施工图纸的要求。
（3）采用现场粘结方式拼接土工合成材料应保证有足够的搭接长度，粘结剂应均匀涂满；采用热熔焊接进行拼接时，应保证有足够的焊接宽度。尽量选用宽幅的土工合成材料，若幅宽较窄，应在现场工作棚内拼接成宽幅，以减少现场接缝和粘（搭）结工作量。
13.7.4  土工合成材料铺设
（1）采用土工膜或复合土工膜作防渗体时，应规划好跨越土工膜的行驶道路。当车辆、设备等跨越土工膜时，应采取相应的保护措施，防止损伤已铺设的土工合成材料。
（2）土工合成材料的铺设方法应根据坝高和材料的受力方向、施工过程中的度汛要求以及尽量减少接缝的数量等因素确定。
（3）为防止大风吹损，在铺设期间应采用砂袋或软性重物将土工合成材料压住。当天铺设的土工合成材料应在当天拼接完成。
（4）对施工过程中遭受损坏的土工合成材料，应及时修理，修理时应将破坏部位不符合要求的料物清除干净，补充填人合格料物后进行平整。对受损的土工合成材料，应外铺一层合格的土工合成材料，其各边长度应大于破损部位1m以上，并将两者进行拼接处理。
（5）斜墙上土工合成材料的铺设应遵守以下规定：

1）土工合成材料铺设前，应按施工图纸要求完成支持层施工，支持层应碾压密实，坡面平整。
2）开挖基础锚固槽和坡面防滑槽，其断面尺寸应符合施工图纸的规定。
 3）对基础锚固槽、坡面防滑槽和坝坡坡面进行清理和验收后，由上向下滚铺卷材。
4）铺设过程中，作业人员不得穿硬底皮鞋及带钉鞋。不准在土工合成材料上卸放护坡块体，不准用带尖头的撬动工具，不准进行可能引起土工合成材料损坏的施工作业。
5）土工合成材料与基础及支持层之间应压平贴紧，避免架空。对易产生架空现象的坝面马道部位可设置水平槽。
（6）心墙土工合成材料铺设应遵守以下规定：

1）中央防渗的土工膜和复合土工膜应和坝体填筑同时进行，按“之”字形铺设，其具体折皱高度和折皱角度应满足施工图纸要求。
 2）若沿坝轴线方向设有伸缩节、并采用单一土工隔膜时，应在隔膜两侧加细颗粒料或加土工织物。
3）回填两侧砂砾石料时，在距土工膜50～1OOcm范围内只能用小型设备压实，不得用振动碾碾压。
（7）土工膜与周边连接施工。
1）土工膜应遁过锚固槽与河床或岸坡的不透水基岩紧密连接，顶部应锚固于防浪墙的混凝土中，以形成整体防渗，其锚固长度应符合施工图纸的要求。
2）土工膜与周边的连接形式应符合施工图纸的要求。土工膜与下部混疑土防渗墙连接时，土工膜应直接埋人防渗墙混凝土内。与岸坡基岩或混凝土建筑物连接，可直接锚在基岩或混凝土面上，或埋人混凝上齿墙内，并同时在岸坡附近设伸缩节。
13.7.5  保护层施工
（1）当土工膜用于斜墙防渗时，应在铺设好的土工膜上进行保护层施工。保护层的形式应符合施工图纸的要求。
（2）混凝土或石料的保护层铺设应处理好基础，保证保护层不会滑动；土料保护层、应自下而上分层填筑，铺料厚度和压实于密度应满足施工图纸的要求。
13.8  质量检查和验收
13.8.1  土石方填筑前的质量检查和验收
（1）填筑前的地形平面、剖面测量资料的复核检查
（2）填筑前基础面清理的检查和验收。
（3）土石方填筑料的物理力学试验成果抽检。
（4）施工碾压参数及其试验成果的检查和验收。
13.8.2  土石方填筑过程的质量检查和验收
（1）坝体堆石料填筑过程的质量检查的内容、方法和程序应遵守《混疑土面板堆石坝施工规范》  （SL 49-1994）附录A的规定。
（2）坝料填筑质量控制标准应符合本章第13.4条的规定。
（3）在土料场对防渗土料的含水量和颗粒级配进行检验，严格控制上坝土料的含水量。
（4）在石料场对石料质量和尺寸外形及堆石料的级配进行检验；在反滤料场对成品料的颗粒级配、含水量、软弱颗粒含量和形状等进行检验。
（5）对防渗上料的含水量和干密度、砾质土颗粒级配、反滤料和堆石料的干密度、孔隙率和颗粒级配等碾压参数进行检验。
（6）对土石方填筑的每一层填筑面，应按本章第13.4条、第13.5条卧定进行工程隐蔽部位的验收。
（7）取样测定堆石料干密度，其平均值不应小于施工图纸规定的设计值。
（8）承包人应按监理人指示，针对本章第13.4条、第13.6条的施工内容，提交各项质量检查报经监理人验收后作为土石方填筑工程完工验收的附件。
13.8.3  堤防工程的施工质量控制和验收
（1）堤防工程填筑质量标准应符合本章第13.6.2项的规定。
（2）堤防工程施工质量控制和验收应遵守《堤防工程施工规范》（SL 260-2014）第10章、第11章的规定。
13.8.4  土合成材料防渗体的质量检查和验收
（1）承包人应按本章第13.8.1项的有关规定，对运到工地的每批土工合成材料进行检查和验收
（2）每层土工合成材料被回填覆盖前，承合人应会同监理人按工程隐蔽部位的验收要求，对土工合成材料防渗体施工质量进行以下项目的检验和验收：

1）每层土工合成材料被覆盖前，应根据《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T 225-1998）第5.6.9条第1项、第2项的规定，采用目测或用真空法、充气法检查有无漏接、接缝烫损和折皱等缺陷。
2）承包人应按《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T 225-1998）第5.6.9条第3项的规定，进行拉伸强度试验，要求接缝处强度不低于母材的80%，且试件断裂不得在接缝处，防止接缝不合格。
13.8.5  完工验收
填筑工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

（1）坝（堤）体土石方填筑工程（包括填筑体防渗结构及土工布防渗结构）竣工图。
（2）坝基及其排水孔（洞）、灌浆洞地质编录资料。
（3）现场试验成果。
（4）坝（堤）体填筑质量及土工布施工质量（包括质量事故处理）报告。
（5）施工期坝（堤）体安全监测的观测成果。
（6）对土石方填筑的每一层填筑层程隐蔽部位的检查验收报告。
（7）监理人要求提供的其他资料。
13.9  计量和支付
13.9.1  坝体填筑
（1）坝（堤）体填筑按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积以立方米为单位计量，围垦工程闭气土方填筑、抛石填堤工程量应计入设计（永久）沉降量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
（2）坝（堤）体全部完成后，最终结算的工程量应是经过施工期间压实并经自然沉陷后按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积。若分次支付的累计工程量超出最终结算的工程量，发包人应扣除超出部分工程量。
（3）黏土心墙、接触黏土、混凝土防渗墙顶部附近的高塑性黏土、上游铺盖区的土料、反滤料、过渡料和垫层料均按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积以立方米为单位计量。由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
（4）坝体上、下游面块石护坡按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
（5）除合同另有约定外，承包人对料场（土料场、石料场和存料场）进行复核、复勘、取样试验、地质测绘、工程完建后的料场整治和清理等工作所需的费用以及坝体填筑的现场碾压试验费用，包含在每立方米（吨）材料单价或《工程量清单》相应项目工程单价或总价中，发包人不另行支付。
13.9.2  土工合成材料防渗体
土工合成材料的铺设按施工图纸所示尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。
土工合成材料的接缝搭接面积和褶皱面积、抽样检验等所发生的费用包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。
13.9.3  堆石坝体过流保护
过流保护施工和过流后堆石坝体修复、基坑排水、清淤和道路恢复等费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
14 混凝土工程

14.1  一般规定
14.1.1  应用范围
（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时建筑物的各类混凝土（含钢筋混凝土）工程的施工，包括混凝土、预制混凝土、预应力混凝土、水下混凝土、碾压混凝土以及泵送混凝土等。
（2）本章主要的施工内容包括：混凝土生产（包括混凝土材料、配合比设计、混凝拌制及混凝土的取样和检验等），管路和预埋件施工，止水、伸缩缝和坝体排水施工，混凝土运输、浇筑以及温度控制和混凝土养护等。
（3）本章规定还包括混凝土工程各种类型的模板与钢筋的制作和安装，混捷土模板、钢模板、悬臂模板和特种模板等。
14.1.2  承包人责任
（1）除合同另有约定外，承包人应按本工程施工图纸的要求，负责砂、石骨料的生产、运输、贮存和使用。
（2）除合同另有约定外，承包人应负责修建本工程的混凝土拌和厂，包括其生产设备的采购、安装、运行管理、维护和拆除，并使其生产能力满足本合同规定的施工进度要求。
（3）承包人应负责本工程各种类型模板的制作、安装、拆除和维护，以及钢筋和锚筋的制作和安装。
（4）承包人应负责进行混凝土的室内试验、现场试验，以选定混凝土的原材料、最优配合比、施工工艺和浇筑程序。
（5）承包人应根据本合同技术条款和施工图纸所示的各种强度等级混凝土的质量要求，负责混凝土的拌和、运输、浇筑、温度控制和养护。
（6）承包人应负责本合同技术条款和施工图纸所示预制混凝土和预应力混凝土构件的制作、运输和安装以及水下混凝土和碾压混凝土的施工。
14.1.3  主要提交件
（1）混凝土浇筑施工措施计划：承包人应在混凝土工程开工前，编制混凝土浇筑的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括，
1）混凝土浇筑所需的砂石料场（仓）、拌和厂、混凝土运输和浇筑设备、温度控制设施，以及混凝土试验等的布置、设备配置计划及其施工安装措施。
2）各种混凝土配合比设计与室内混凝土试验计划。
3）混凝土生产、运输、浇筑等的施工工艺和方法。
4）现场工艺试验的措施计划。
5）混凝土温度控制的专项技术措施。
6）施工质量控制措施及其质量检查和检验方法等。
（2）混凝土质量检查报表。
承包人应按监理人的指示提供混凝土拌和与浇筑质量的施工记录报表，包括混凝土原材料的品质检查报表、强度等级和配合此试验成果、各种混凝土浇筑分块程序、浇筑记录、质量检查、事故处理、混凝土养护和表面保护等作业记录等。
14.1.4  引用标准
（1）《低热微膨胀水泥》（GB 2938-2008）。 

（2）《通用硅酸盐水泥》（GB 175-2007）。
（3）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2002）。
（4）《粉煤灰混凝土应用技术规范》（GB/T 50146-2014）。
（5）《预应力混凝土用钢丝》（GB/T 5223-2002）。
（6）《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T 5224-2003）。
（7）《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T 14370-2007）
（8）《水工混凝土试验规程》（SL 352-2006）。
（9）《水工碾压混凝土施工规范》（SL 53-1994）。
（10）《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL 49-1994）。
（11）《水工建筑物滑动模板施工技术规范》（SL 32-1992）。
（12）《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T 5207-2005）。
（13）《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T 5169-2013）。
（14）《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-200l）。
（15）《水电水利工程模板施工规范》（DL/T 5110-2013）。
（16）《混凝土用水标准》（JGJ 63-2006）。
（17）《轻骨料混凝土技术规程》（JGJ 51-2002）。
（18）《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T 10-2011）。
14.2  混凝土生产
14.2.1  混凝土材料
（1）水泥。混凝土的水泥应遵守《通用硅酸盐水泥》（GB 175-2007）的有关规定，泵送混凝土应遵守《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T l0-2011）的有关规定。
（2）骨料。混凝土的骨料应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2001）第5.2节规定，泵送混凝土应遵守《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T l0-2011）的有关规定。
（3）水。混凝土浇筑用水应遵守《混凝土用水标准》（JGJ 63-2006）的规定。
（4）掺合料。混凝土掺合料应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2001）第5.3节规定，泵送混凝土应遵守《混凝土泵迭施工技术规程》（JGJ/T l0-2011）的有关规定。
（5）外加剂。混凝土外加剂应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2001）第5.4节的有关规定，泵送混凝土应遵守《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T l0-2011）的有关规定。
（6）硅粉。配制水工硅粉混凝土的硅粉质量标准应满足施工图纸的要求。
14.2.2  混凝土配合比选定
混凝土配合比选定应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2001）第6章的有关规定。
14.2.3  混凝上拌和
（1）混凝土拌和设备。
1）拌和厂应选用高效、可靠的固定式拌和设备，并采用自动或半自动控制的计量设备配料，拌和厂设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求。
2）拌和厂选用的所有称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施备称量应满足规定的精度要求，承包人应及时校正称量设备的精度。
3）施工过程中，承包人若要改变混凝土生产程序或设备，必须将设备生产前力、技术说明书以及混凝土生产流程等提交监理人批准。
4）承包人应设置排水沉淀池，分离或同时采取其他有效措施，防止污染环境。并应防止污水或含有悬浮质的水流污染施工现场和排人河流。
（2）混凝土拌和。混凝土拌和应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T 44-2001）第7.1节的有关规定。
14.2.4  混凝上的取样和检验
（1）混凝土原材料的取样和检验。混凝土原材料的取样和检验应遵守《水工混凝土施工规范》  （DL/T 5144-2001）第11.2节的有关规定。
（2）混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测。
1）棍凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2001）第11.3节的规定。
2）混凝土施工配合比必须满足本合同技术条款和施工图纸的要求，施工配料必须严格按监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改。
3）混凝土坍落度及混凝土拌和物的水胶比按《水下混凝土试验规程》（SL 352-2000）的规定取样检测。
4）混凝土拌和温度、气温和原材料温度的检测方法应遵守《水工混凝土试验规程》（SL 352-2006）的规定。
5）各级混凝土试件的各项试验和检测均应遵守《水工混凝土试验规程》（SL 352-2006）的规定。
14.3  模板
14.3.1  模板材料
模板材料应遵守《水电水利工程模板施工规范》（DL/T 5110-2013）第5章的有关规定。
14.3.2  模板的设计、制作和安装
（1）混凝土模板的设计，除应满足本合同施工图纸的规定外，还应遵守《水电水利工程模板施工规范》（DL/T 5110-2013）第6章的有关规定。
（2）各种混凝土模板制作的允许偏差不应超过《水电水利工程模板施工规范》（DL/T 5110-2013）第7章表7.O.1的有关规定。
（3）承包人应负责异型模板（蜗壳、尾水管等）、特种模板（包括滑动模板、移置模板和永久性模板）的设计、制作和安装，应遵守《水电水利工程模板施工规范》（DL/T 5110-2013）第10章的有关规定。
（4）曲面模板的设计和制作，除应满足本合同施工图纸所示的混凝土建筑物表面的曲度要求针，其允许偏差应遵守《水电水利工程模板施工规范》（DL/T 5110-2013）第7.0.1条的规定
（5）模板之间的接缝必须平整严密，建筑物分层施工时应逐层校正下层偏差，模板下端不应有“错台”。
（6）模板及支架上严禁堆放超过其设计荷载的材料和设备。 
（7）模板安装应按混凝土结构物的详图测量放样，重要结构多设控制点，以利检查校正。
（8）建筑结构混凝土与钢筋混凝土模板的安装允许偏差应遵守《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2002）第4.2.7条的规定，大体积混凝土模板的安装允许偏差应遵守《水电水利工程模板施工规范》（DL/T 5110-2013）第8.0.9条的规定。
14.3.3  模板的清洗和涂料
（1）钢模板在每次使用前应清洗干净。为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷防锈保护涂料，不得采用污染混凝土和影响混凝土质量的涂剂。
（2）木模板面应采用烤石蜡或其他监理人批准的保护性涂料进行保护。
14.3.4  模板的拆除和维修
（1）现浇混凝上的模板（如侧模、底模）及钢筋混凝土与混凝土结构的承载模板拆除时的混凝土强度应遵守本合同施工图纸和《水电水利工程模板施工规范》（DL/T 5110-2013）第9.0.1条的规定。
（2）墩、台、住部位的混凝土强度必须达到设计要求和《水电水利工程模板施工规范》 （DL/T 5110-2013）第9.0.1条时，方可拆除模板。
（3）特殊模板的拆除时限碰由承包人报经监理人批准。
（4）预制混凝土构件模板拆除的混凝土强度应遵守施工图纸和《水电水利工程模板施工规范》 （DL/T 5110-2013）第9.O.3条的规定。
（5）后张法预应力混凝土结构模板的拆除，除应满足本合同技术条款和施工图纸的要求外，其侧面模板应在预应力张拉前拆除，底部模板应在结构构件建立预应力后拆除。
（6）经计算和试验复核后。混凝土结构实际强度已能承受自重及其他荷载时，经监理人批准后，方可提前拆模。未经监理人批准，模板及其支架和支撑均不得任意拆除。
（7）模板的安装及拆除作业必须使用专项设备，并应严格按规定的施工程序进行，以避免施工期发生事故，防止混凝土及其模板的损坏。
14.3.5  模板质量检查
（1）现场安装质量检查。
1）模板及其附件的制作质量应满足本合同技术条款和施工图纸的要求。
2）模板安装应有足够的密封性能，以防止混凝土浇筑过程中的水泥浆流失。
3）重复使用的模板应保持原设计要求的强度、刚度、密实性和模板表面的光滑度，检查发现模板有损坏时，承包人应按监理人指示进行更换或修补。
4）模板安装完成后，承包人应会同监理人共同对模板的安装质量进行检查，检查记录应提交监理人。
5）在混凝土浇筑过程中，承包人应随时检查模板的定线和定位，发现偏差相位移，应采取有效措施予以纠正，检查记录应提交监理人。
（2）模板拆除后的检查。
拆模时间应经过验算。拆模后，承包人应会同监理人共同检查混凝土结构物及其浇筑面质量是否达到施工图纸要求的混凝土强度和平整度，验算成果和检查记录应提交监理人。
14.4  钢筋
14.4.1  材料
（1）混凝土结构用的钢筋和锚筋的规格和质量应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》 （DL/T 5169--2013）的规定
（2）每批钢筋使用前，应按《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T 5169-2013）第4.2.2条的规定，分批进行钢筋的机械性能检测。检测合格者才准使用，检测记录应提交监理人。
（3）对钢号不明的钢筋，承包人应按《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T 5169-2013）第4.2.3条的规定进行钢材化学成分和主要机械性能的检验，经检验合格，并经监理人批准后，方可使用。
14.4.2  钢筋的加工和安装
（1）钢筋表面应洁净无损伤，使用前应将钢筋表面的油漆污染和铁锈等清除干净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。
（2）钢筋的弯折、端头和接头的加工应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T 5169-2013）第5.2节、第5.3规定。
（3）钢筋的焊接应按满足本合同技术条款和施工图纸的要求，并遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T 5169-2013）第6章的规定。
（4）钢筋的气压焊作业应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T 5169-2013）第6.2.8条的规定。
（5）钢筋的安装和绑扎应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T 5169-2013）第7章的规定。
14.4.3  钢筋的质量检查和检验
1）钢筋的机械性能检验应遵守《水工混凝凝土钢筋施工规范》（DL/T 5169-2013）第4.2.2条的规定。
（2）钢筋的接头质量检验应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T 5169-2013）第6.2节的规定，其申气压焊应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T 5169-2013）第6.2.8条的规定；机械连接应遵守按《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T 5169-2013）第6.2.9条规定。
（3）钢筋架设完成后，应按本合同技术条款和施工图纸的要求进行检查和检验，并做好记录，若安装好的钢筋和锚筋生锈，应进行现场除锈，对于锈蚀严重的钢筋应予更换。
（4）在混凝土浇筑施工前，应检查现场钢筋的架立位置，如发现钢筋位置变动应及时校正，严禁在混凝土浇筑中擅自移动或割除钢筋。
（5）钢筋的安装和清理完成后，承包人应会同监理人在混凝土浇筑前进行检查和验收，并做好记录，经监理人批准后，才能浇筑混凝土。
14.5  混凝土（含钢筋混凝土）
混凝土的材料、配合比设计及拌和应按本章第14.2 款的规定执行。
14.5.1  混凝土运输
混凝土运输应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2001）第7.2节的规定。
14.5.2  混凝土浇筑
（1）浇筑前准备应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2001）第7.3.1～7.3.4条的规定。
（2）在岩基或软基建基面的浇筑棍凝土浇筑应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2001）第7.3节的规定。
（3）混凝土分层浇筑作业应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2001）第7.3.6～7.3.8条的有关规定。
（4）混凝土浇筑的振拥应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2001）第7.3.9条的规定。
（5）混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间歇时间应通过试验确定，并应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2001）第7.3.11条的有关规定。
（6）应在混凝土浇筑工艺设计中，根据搅拌、运输和浇筑的设备能力、振捣性能及气温等因素，详细确定混凝土浇筑层厚度，其浇筑层允许最大厚度应参照《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2001）表7.3.7的有关数据选定。
（7）混凝土浇筑施工缝的处理应按《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2001）第7.3.14条的规定执行。
14.5.3  混凝土养护
混凝土养护应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2001）第7.5节的有关规定。
14.5.4  混凝土温度控制
（1）—般要求。
1）本节规定适用于现场浇筑大体积混凝土的温度控制工程，并应遵守《水工混凝土施工规范》  （DL/T 5144-2001）第8章的有关规定。其他有温度控制要求的现浇混凝土（如岩壁吊车梁、地下厂房工程）应参照本条有关规定执行。
2）承包人应根据本合同施工图纸所设置的混凝土工程建筑物的浇筑纵横缝、分层厚度、浇筑间歇时间、混凝土允许最高温度及其他温度控制要求，编制温度控制措施专项技术文件，提交监理人批准。
3）承包人应采取有效措施控制混凝土搅拌机田机口温度，以及运输、浇筑过程中的温度回升，混凝土允许浇筑温度应符合本合同技术条款和施下图纸的要求。
4）混凝土浇筑的纵横缝设置、分层厚度及浇筑间歇时间等，必须符合本合同技术条款和施工图纸的要求。若改变分层厚度时需要专门论证，并提交监理人批准。
5）为提高混凝土抗裂能力，混凝土质量除应满足强度保证率要求外，还至少应达到《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2001）表11.5.11中混凝土生产质量优良的等级水平。
（2）降低混凝土浇筑温度。
降低混凝土浇筑温度应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2001）第8.2.1条的有关规定。
（3）降低混凝土水化热温升。
在满足合同技术条款和施工图纸规定的混凝土各项指标（强度、耐久性、抗裂等）要求的前提下，优化混凝土配合比设计，采取综合措施，减少混凝土单位水泥用量。
（4）降低坝体内外温差。
在低温季节前将坝体温度降至施工图纸要求的温度，以降低坝体内外温差，防止或减少表面裂缝。
（5）控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间。
大体积混凝土浇筑应控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间。除施工图纸另有规定外，大体积混凝土浇筑的最大高度和最小间歇时间应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2001）的有关规定。
（6）通水冷却。
1）初期冷却：初期通水冷却应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2001）第8.2.2条3款的规定。
2）中、后期冷却：初期冷却结束后，应加强温度检测，控制混凝土温度回升不超过1.5℃，通水冷却的水温、通水流量、最大降温速率以及不同区域坝体混凝土温度控制和温度梯度等要求应按施工图纸要求或临理人指示确定。
（7）混凝土表面保护措施。
混凝土表面保护应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2001）第8.2.4条的规定。
（8）温度测量。
混凝上施工过程中的温度测量应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2001）条第8.3节的规定。
（9）低温季节施工。
混凝土低温季节施工应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144～2001）第9章的有关规定。
14.5.5  混凝土防渗面板和趾板施工
（1）面板和趾板混凝土的原材料应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL 49-1994）第6.1.1条的规定。
（2）面板与趾板混凝土配合比应满足本合同施工图纸的要求，并遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL 49-1994）第6.1.2条的规定。
（3）趾板施工应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2001）第6.2节的有关规定。
（4）面板施工应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL 49-1994）第6.3节的规定施工。
（5）面板的止水设施施工应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL 49-1994）第7章的有关规定。
14.5.6  二期混凝土施工
（1）二期混凝土施工范围包括闸门槽混凝土、钢衬预留槽混凝土、门机大梁轨底预留槽混凝土、电站厂房尾水管锥管和蜗壳周围混凝土、座环及水轮发电机支承混凝土、轨道梁预留槽混凝土，以及预留孔洞、坑、槽、沟等的混凝土浇筑。
（2）选用收缩性较小的原材料进行二期混凝土配合比试验，选定的混凝土配合比应满足混凝土强度保证率 95 %以上，离差系数不大于 0.1 ，原材料和混凝土配合比试验成果应提交监理人批准。
（3）槽孔二期混凝土浇筑应采用小型振捣机或用手工棒或钎捣实，避免漏振。
（4）二期混凝土模板的拆除时间及其养护作业，应按监理人批准的施工措施进行。
14.5.7  抗冲、抗磨蚀部位的混凝土施工
（1）本节规定的应用范固为高速水流过流的溢洪道、底孔与底孔进出口段等泄水建筑物。
（2）抗冲和抗磨混凝土的材料利配合比应遵守《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T 5207-2005）第6章和第7.1节的规定。
（3）抗冲和抗磨混凝土施工应遵守《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T 5207-2005）第7.2节的有关规定。
14.5.8  止水、伸缩缝和排水
止水、伸缩缝和排水施工应遵守《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T 5207-2005）第10.2节的有关规定。
14.5.9  埋设管路和埋设件
（1）坝内排水设施施工应遵守《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝范》（DL/T 5207-2005）第10.2.5条的规定。
（2）冷却水管与接缝灌浆管路埋设应遵守《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T 5207-2005）第10.3节的有关规定。
（3）金属件埋设应遵守《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T 5207-2005）第10.4节的有关规定。
14.5.10  质量检查和验收
（1）混凝土原材料的质量检验和验收。
承包人应会同监理人，按本章第14.2.1项的规定，对本工程混凝土原材料进行现场抽样检验和人库验收，检验成果应提交监理人。
（2）混凝土拌和物的质量检验。
承包人应会同监理人，按本章第14.2.3项的规定进行混凝土拌和物的现场抽样检验，检验成果应提交监理人。
（3）建筑物的混凝土浇筑和成型质量的检查和验收。
1）建基面混凝土浇筑前，应由承包人会同监理人对建基面的测量放样成果和建基面的基础清理质量进行检查与验收。
2）混凝土浇筑过程中，承包人应会同监理人对混凝土建筑物的测量放样成果进行检查和验收。其测量放样成果应提交监理人。
3）监理人应会同承包人按《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2001）的有关规定，对现场浇筑的混凝土的强度、浇筑温度和坝体内温度进行检验和检测，其检验和检测成果应提交监理人。
4）混凝土浇筑过程申，承包人会同监理人对各浇筑面的施工浇筑质量和养护质量，以及各种埋设件的埋设质量进行质量检查和验收，检查和验收记录应提交监理人。
5）混凝土工程建筑物浇筑完成后，承包人应会同监理人对混凝土工程建筑物永久结构面的成型质量进行检查和验收。检查和验收记录应提交监理人。
（4）堆石坝面板（趾板）混凝土质量的检验。
1）面板滑动模板的质量碰参照《混凝土面板堆石坝施工规泄》（SL 49-1994）附表A5、A6的有关数据进行检查。
2）面板混凝土浇筑质量应参照《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL 49-1994）附表A7、A8的有关数据进行检查，并按《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL 49-1994）附录A1.4.2规定进行取样检测。检测成果应提交互理人。
3）面板、趾板的止水设施质量应参照《混凝土面板堆石坝施工规范（SL 49-1994）附录A1.5的规定进行检查，止水设施至少每5m检查一点。
（5）完工验收。
混凝土工程建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料。
1）棍凝土工程建筑物竣工图（包括布置图和主要结构图）。 
2）混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告。
3）混凝土工程建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果。
4）混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告。
5）混凝土工程建筑物成型复测成果。
6）监理人要求提交的其他完工资料。
14.6  预制混凝土
14.6.1  材料
（1）预制混凝土所需原材料的采购、储存、运输、拌和以及配合比试验等均应符合本章第14.2款、第14.5款的有关规定。
（2）预制混凝土构件的模板应优先采用钢模，慎板的材料及其制作、安装、拆除等工艺应符合本章第14.3款的有关规定。各种模板必须有足够的承载力、刚度和稳定性，并应构造简单、支撑拆除方便，模板接缝不应漏浆，与混凝土接触面应平整、光洁。
（3）钢筋的采购、运输、保管、质量检验和验收应符合本技术条款第14.4款的有关规定。
14.6.2  预制构件
（1）制作预制混凝土构件的场地应平整坚实，设置必要的排水设施，保证制作构件时不因混凝土浇筑振捣而引起场地的沉陷变形。
（2）预制构件的钢筋安装应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T 5169-2013）的有关规定。
（3）预制构件使用的钢板、钢筋、吊耳等各种预埋件，其埋设的允许偏差和外观质量应符合有关规定的要求。
（4）预制混凝土构件的制作允许偏差应参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2002）表9.2.5的有关数据确定。
（5）预制混凝土模板的安装和拆除符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2002）表4.3.1的有关规定，混凝土预制件必须达到规定强度后，方可拆除模板。
14.6.3  养护、修整和标记
（1）养护：用水养护混凝土应不少于 28 天，蒸汽养护应按监理人的指示或现行规范中的有关规定进行。
（2）表面修整：预制混凝土表面修整应符合《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2001）的有关规定。
（3）合格标记：经监理人检查合格的预制混凝土构件应标有合格标志，并标有合格的号、制作日期和安装标记，未标有合格标志或有缺陷的构件不得使用。
14.6.4  运输、堆放、吊运和安装
运输、堆放、吊运和安装应符合《混疑土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2002）第9.4节的有关规定。
14.6.5  质量检查和验收
承包人应会同监埋人对预制混凝土构件的制作和安装进行以下项目的检查和验收：

（1）预制混凝土原材料的质量检验应按本章第14.2款的有关规定执行。
（2）预制混凝土构件应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2002）第9章的规定进行预制构件性能检验、外观质量检查和构件施工安装质量的检查。
14.7  预应力混凝土
14.7.1  材料
（1）预应力混凝土所采用的常规钢筋、水泥、骨料和掺合料等应符合本章第14.2款和第14.4款的有关规定。
（2）预应力钢筋、钢纹线和钢丝应符合《混凝土结构工程施工质量验规范》（GB 50204-2002）第6.2节的有关规定。
14.7.2  锚固器具和张拉设备
锚固器具和张拉设备应遵守《预应力筋用铺具、夹具和连接器》（GB/T 14370-2007），以及《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2002）第6.2.6～6.2.8条的有关规定。
14.7.3  预应力筋制作和安装
预应力钢筋的制作和安装应遵守《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2002）第6.3节的有关规定。
14.7.4  预应力混凝土浇筑和养护
（1）预应力混凝土浇筑构件内的钢筋绑扎及套管等各类预埋件的埋设和固定就位完毕，并经监理人检验合格后，方能进行预应力构件的混凝土浇筑。
（2）预应力混凝土浇筑应连续进行，不允许产生混凝土冷缝；混凝土振捣时，避免碰撞预应力钢束管道和预埋件，并应经常检查模板、管道、锚固件及埋设件有无缺失和损坏。
（3）预应力混凝土的养护应按普通混凝土的有关规定进行。
（4）湿凝土强度尚未达到15～2OMPa时，不得拆除模板。
14.7.5  预应力张拉
预应力张拉应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2002）第6.4节的相关规定。
14.7.6  灌浆及封锚
灌浆及封锚应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2002）第6.5节的有关规定。
14.7.7  运榆和安装
预应力混凝土预制件的运输、堆放、吊运相安装应按本章第14.6.4项的规定进行。
14.7.8  质量检查和验收
承包人应会同监理人对预应力混凝土进行以下项目的检查和验收。
（1）预应力混凝土的各项原材料应按本章第14.2.1项的规定进行质量检查和验收。
（2）预应力混凝土结构和构件的制作安装质量应按以下要求进行检查和验收：

1）预应力混凝土浇筑过程的取样试验按本章第14.2.4项有关规定执行。
2）预应力混凝土构件制作尺寸的允许偏差应遵守《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2002）的有关规定。
3）预应力构件安装的定位放样应按施下图纸的要求进行检查和验收。
4）预应力的应力延伸率的预应力损失值应按施工图纸的要求进行检查和验收。
14.8  水下混凝土
14.8.1  材料
水下混凝土采用的水泥、骨料和外加剂，其品质应符合本章第14.2.1项、第14.4.1项的规定，并应按监理人的措示执行。
14.8.2  水下地形测量
承包人应会同监理人在本工程的水下混凝土浇筑前 7 天，按本合同施工图纸规定的施测范围，测绘水下混凝土工程的水下地形图及其有关的测绘资料，提交监理人批准。
14.8.3  水下混凝土施工
（1）水下混凝土采用直升导管法施工，应遵守下列规定。
1）导管的数量与位置应根据施工图纸规定的浇筑范围和导管的作用半径确定。
2）导管在使用前应进行密闭试验，密闭情况良好的导管才可投入使用。
3）在浇灌过程中，导管只能上下升降，不得左右移动。
4）开始浇灌时，导管底部应离水下地基面 50 cm，并尽量安置在地基低洼处。
（2）混凝土粗骨料的最大粒径不得大于导管内径的1/4，或钢筋净间距1/4cm。亦不应超过 4 cm。坍落度应取 16 cm至 22 cm之间，开始坍落度取小值，结束时酌量放大，以保证后注入的混凝土能自动摊平。
（3）水下混凝土吨连续浇灌，若混凝土的供应因故暂时中断，应设法防止管内出空。若中断时间较长，则必须等待已浇灌混凝土的强度达到2.5MPa，并清除混凝土表面软弱部分后，才允许继续灌注混凝土。
（4）灌注混凝土表面应高于设计标高约lOcm，以便清除其强度低的表层混凝土。
14.8.4  质量检查和验收
水下混凝土浇灌质量的检查和验收。
（1）按本章第14.8.1项的要求进行水下混凝土原材料的质量检查和验收。
（2）监理人应按本章第14.8.2项的规定进行水下地形测量成果的检查和验收。
（3）水下混凝土浇灌后，应钻取芯样进行混凝土强度的检验和验收。
14.9  碾压混凝土
14.9.1  材料 
碾压混凝土的水泥、骨料、掺合料、外加剂和水应遵守《水工碾压混凝土施工规范》（SL 53-1994）第2章的有关规定。
14.9.2  模板和钢筋
（1）碾压混凝土应采用能适应快速施工和连续施工的模板，并需满足振动碾靠近模板时能正常碾斥作业；采用预制混凝土模板作为建筑物内一部分时，应保证模板搭接部分与内部碾压混凝土紧密连接。
（2）钢筋应符合本章第14.4款的规定，加筋碾压混凝土的钢筋应铺设在满足设计要求的碾压混凝土层面处，该层面应作为缝面处理。
14.9.3  碾压混凝土施工
（1）碾压混凝土的配合比应遵守《水工碾压混凝土施工规范》（SL 53-1994）第3章的有关规定。
（2）拌制碾压混凝土应遵守《水工碾压混凝土施工规范》（SL 53-1994）第4.2节的有关规定，
（3）碾压混凝土运输应遵守《水工碾压混凝土施工规范》（SL 53-1994）第4.3节的有关规定。
（4）碾压混凝土卸料和平仓应遵守《水工碾压混凝土施工规范》（SL 53-1994）第4.4节的有关规定。
（5）碾压混凝土的碾压应遵守《水工碾压混凝土施工规范》（SL 53-1994）第4.5节的有关规定。
（6）碾压混凝土层、缝面处理应遵守《水工碾压混凝土施工规范》（SL 53-1994）第4.7节有关规定。
（7）碾压混凝土异种混凝土浇筑应遵守《水工碾压混凝土施工规范》（SL 53-1994）第4.8节的规定。
（8）碾压混凝土的养护和防护应遵守《水工碾压混凝土施工规范》（SL 53-1994）第4.9节的规定，
（9）碾压混凝土的埋设件施工，应遵守《水工碾压混凝土施工规范》（SL 53-1994）第4.10节的有关规定。
（l0）特殊气象条件下的施工，碰遵守《水工碾压混凝土施工规范》（SL 53-1994）第4.11节的规定。
14.9.4  质量检查和验收
原材料的质量检查和验收。
（1）碾压混凝上原材料的检测项目和抽样次数应参照《水工碾压混凝土施工规范》（SL 53-1994）表5.1.1的有关数据选定。
（2）碾压混凝土的拌制质量检验应遵守《水工碾压混凝土施工规范》（SL 53-1994）表5.2节的规定。
(3）碾压混凝土现场质量检验和验收应遵守《水工碾压混凝土施工规范》（SL 53-1994）第5.3节、第5.4节的规定。
14.9.5  完工验收
碾压混凝土建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料：

（1）碾压混凝土建筑物的竣工图。
（2）碾压混凝土试验成果分析统计表。
（3）碾压混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告。
（4）碾压混凝土工程建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果。
（5）碾压混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告。  
（6）监理人指示提交的其他完工资料。
14.10  泵送混凝土
14.10.1  一般要求
（1）泵送混凝土施工前，应将模板、钢筋等各项前工序验收合格后方可进行。
（2）泵送混凝土的运输应遵守《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T l0-2011）第4章的规定，施工设备及管道的选择与布置应遵守《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T 10-2011）第5章的规定，混凝土的泵送与浇筑应遵守《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T l0-2011）第6章的规定，混凝土泵送施工的质量控制应遵守《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T 10-2011）第7章的有关规定。
（3）泵送混凝土施工时的安全技术和劳动保护等要求必须符合国家有关规定。
14.10.2  泵送混凝土施工配合比
（1）泵送混凝土的施工配合比，应符合《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ 55-2011）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2002）和《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107-2010）的要求。
（3）泵送混凝土的施工参数可参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2002）的规定选用。
14.11  计量和支付
14.11.1  模板
（1）除合同另有约定外，现浇混凝土的模板全部费用，已包含在《工程量清单》相应混凝土或钢筋混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行计量和支付。
（2）混凝土预制构件模板所需全部费用，已包含在《工程量清单》相应预制混凝土构件项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。使用构成永久结构的预制混凝土模板时，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
14.l.2  钢筋及锚筋
按施工图纸所示钢筋强度等级、直径和长度计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。施工架立筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程申操作损耗等所需费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。
14.1.3  普通混凝上
（1）普通混凝上按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
（2）混凝土有效工程量不扣除设计单体体积小于0.1m3的圆角或斜角，单体占用的空间体积小于0.1m3的钢筋和金属件，单体横截面积小于0.lm2的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等所占的体积，按设计要求对上述孔洞回填的混凝土也不予计量。
（3）不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目或变更项目的每立方米工程单价支付。除此之外，同一承包人由于其他原因超挖引起的超填工程量和由此增加的其他工作所需的费用，均应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
（4）混凝土在冲（凿）毛、拌和、运输和浇筑过程中的操作损耗，以及为临时性施工措施增加的附加混凝土量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
（5）施工过程中，承包人按本合同技术条款规定进行的各项混凝土试验所需的费用（不包括以总价形式支付的混凝土配合比试验费），均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
（6）止水、止浆、伸缩缝等按施工图纸所示各种材料数量以米（或平方米）为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米（或平方米）工程单价支付。
（7）混凝土温度控制措施费（包括冷却水管埋设及通水冷却费用、混凝土收缩缝和冷却水管的灌浆费用，以及混凝土坝体的保温费用）包含在《工程量清单》相应混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
（8）混凝土坝体的接缝灌浆（接触灌浆），按设计图纸所示要求灌浆的混凝土施工缝（混凝土与基础、岸坡岩体的接触缝）的接缝面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。
（9）混凝土坝体内预埋排水管所需的费用，应包含在《工程量清单》相应混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
14.11.4  预制混凝土
（1）预制混凝土构件的预制和安装，按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
（2）预制混凝土的钢筋费用和模板费用，均包含在《工程量清单》相应预制混凝土预制项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。
（3）除合同另有约定外承包人完成预制混凝土构件的吊装、运输、就位、固定、填缝灌浆、复检、焊接等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应预制混凝土安装项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
14.11.5  预应力混凝土
（1）预应力混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
（2）预应力混凝土的锚索费用，包含在《工程量清单》相应预应力混凝土项日有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
14.11.6  水下混凝土
水下混凝土按施下图纸所示浇筑范围内混凝土灌注前后的水下地形测量平、剖面图计算水下混凝土的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
14.11.7  碾压混凝土
（1）碾压混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
（2）碾压混凝土的模板费用包含在每立方米碾压混凝土工程单价中，发包人不另行支付。
（3）碾压混凝土配合比试验和生产性碾压试验的费用由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
16  砌体工程
16.1  一般规定
16.1.1  应用范围
本章规定适用于本合同施工图纸所示的各类砌体工程建筑物，其工程项目包括坝、厂房、引水渠道、永久生活建筑、道路、桥涵、挡墙、管道女墩、护坡和排水沟等建筑物的石砌体（包括浆砌石、干砌石砌体）工程，以及混凝土小砌块砌体和砖砌体工程。
16.1.2  承包人责任
（1）承包人应按本合同施工图纸、技术条款的规定和监理人的指示，负责砌体工程基础的场地清理、材料的加工制备、砌体工程的施工及质量检查和验收等工作。
（2）除合同另有约定外，承包人应负责提供本工程砌体工程的各种石材、胶结材料，以及砌体工程施工所需的人工、施工设备和辅助设施。
（3）承包人应负责砌休胶结材料及其配合比的试验和选择，以及砌筑工艺的选择。
16.1.3  主要提交件
（1）施工措施计划。
承包人应在砌体工程开工前，将砌体工程施工措施计划提交监理人批准，其内容包括：

1）施工布置图及其说明。
2）砌体工程施工工艺和方法。
3）主要施工设备的配置。
4）质量控制和安全保证措施。
5）施工进度计划等。
（2）砌体材料试验报告。
承包人应布砌体工程施工前，将各项材料试验成果、提交监理人，其内容包括：

1）砌体材料的强度等级试验。
2）胶结材料的强度及其配合比选择试验。
（3）质量检查记录和报表。
砌体工程施工过程申，承包人应按监理人指示，提交以下施工质量检查记录和报表。
1）砌体材料和砌筑胶结材料的取样试验报告。
2）砌体工程基础的质量检查记录和报表。
3）砌体工程的砌筑质量检查记录和报表。
4）质量事故处理记录。
16.1.4  引用标准
（1）《烧结普通砖》（GB 5101-2003）。
（2）《砌钵结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-201l）。
（3）《烧结多孔砖和多孔砌块》（GB 13544-201l）。
（4）《浆砌石坝设计规范》（SL 25-2006）。
（5）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL 251-2000）。
（6）《浆砌石坝施工技术规定（试行）》（SD l20-1984）。
（7）《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ 52-2006）。
（8）《混凝土用水标准》（JGJ 63-2006）。
（9）《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》（JGJ/T 14-201l）。
（10）《混凝土多孔砖砌体结构技术规程》（DBl3 （J）/T 46-2004）。
（l1）《砌筑砂浆配合比设计规程》（JGJ/T 98-2010）。
16.2  石砌体工程
16.2.1  材料
（1）石料。
1）—般石料应遵守《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）第7.1.1条和第7.1.2条的规定。
2）砌石坝石料（包括毛石、块石、粗料石）应遵守《砌石坝设计规范》（SL 25-2006）第3.1.1条的规定。
（2）胶凝材料。
1）砌体采用的水泥品种和强度等级应遵守本合同技术条款第14.2.1项的规定。
2）用于砌筑石砌体工程的砂浆和小骨料混凝土，其配合比应通过试验确定，配合比成果应提交监理人；拌制砂浆和小骨料混凝土的用水应遵守《混凝土用水标准》（JGJ 63-2006）的有关规定。
（3）胶凝材料拉采用机械拌制，局部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽匀后，方可使用；人工拌和时间应通过试拌确定。拌制过程中应保持粗、细骨料含水率的稳定性，根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性。
（4）胶凝材料应随拌随用，胶攒材料的允许间歇时间应通过试验确定，在运输或贮存中发生离析、析水的胶凝材料，砌筑前应重新拌和，已初凝的胶凝材料不得使用。
16.2.2  浆砌石坝砌筑
（1）浆砌石坝胶结材料采用的砂和砾石应遵守《浆砌石坝施工技术规定》（SD l20-1984）第2章的规定。
（2）浆砌石坝砌筑体与基岩的连接应遵守《浆砌石坝施工技术规定》（SD 120-1984）第4章第1节的规定。
（3）浆砌石坝的砌筑应遵守《浆砌石坝施工技术规定》（SD 120-1984）第4.2.4～4.2.9条的规定，砌体应密实、元架空和漏浆情况。其砌体容重和空隙率的控制应遵守《浆砌石坝施工技术规定》（SD 20-1984）第4.2.21条的规定。
（4）浆砌石坝的混凝土防渗体施工应遵守《浆砌石坝施工技术规定》（SD 120-1984）第5.1.3～5.1.15条的规定，
（5）浆砌石坝的水泥砂浆勾缝防渗应遵守《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）第7.2节和第7.3节的规定。
16.2.3  干砌石护坡砌筑
（1）砌筑护坡的干砌石砌体，应在砂砾石垫层上，以层与层错缝锁结方式铺砌，砂砾垫层料的粒径不应大于50mm，含泥量应小于5%。垫层与干砌石应随铺随砌。
（2）护坡表面砌缝的宽度不应大于25mm，砌石边缘碰顺直、整齐牢同。
（3）砌体外露面的坡顶和侧边，应选用较整齐的石块砌筑平整。
16.2.4  干砌石挡土墙砌筑
（1）挡土墙基础底部应砌成1:5的底坡，形成与受力方向相反的倾斜坡，挡墙的基础或底层应先用较大的精选石块铺垫。
（2）石料应分层错缝砌筑，砌层应大致水平，但不得用小石块塞垫找平。
（3）石块应铺砌稳定，相互锁结。
（4）当砌体高度超过6时m，应沿砌体高度方向每隔3～4m设置厚度不小于5OOmm的水平肋带，并用不低于MlO的水泥砂浆砌筑固牢。
16.2.5  砌体工程的质量检查
（1）砌体工程砌筑前，承包人应会同监理人对砌筑体基础开挖面的测量放样成果和基础清理质量进行检查，检查记录应提交监埋人。
（2）用于石砌体工程的水泥、水、砂、胶凝材料和砌石等材料，应按监埋人指示和本章第16.2.1条规定的质量要求进行检查，检查记录应提交监埋人。
（3）浆砌石砌体的容重和空隙率检查，应遵守《浆砌石坝施工技术规定（试行）》（SD 120-1984）第4.2.21条第3款的规定。
（4）有抗渗要求的部位应技监理人指示和施工图纸的要求确定的部位进行钻孔分段压水试验检查，检查结果应提交监理人。
（5）浆砌石砌体的质量检查应遵守《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-201l）第7章的规定。
16.2.6  石砌体工程的完工验收
石砌体工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料。
（1）石砌体工程各项石材的现场试验和检测记录。
（2）浆砌石砌体胶结材料配合比检查和试验检验记录。
（3）右砌体工程建筑物开挖基面及基础垫层混凝土的质量检查和试验检验记录。
（4）石砌体工程建筑物的结构允许偏差和附属结构物的质量检测和验收记录。
（5）浆砌石坝容重（空隙率）和密实度（单位吸水率）的试验检验记录。
（6）浆砌石坝结构允许偏差和附属结构物的质量检测和验收记录。
（7）监理人要求提交的其他完工验收资料。
16.3  砖和混凝土小型空心砌块（简称小砌块）砌体工程
砖和小砌块砌体工程砖实体墙、砖空斗墙及带钢筋混凝土构造柱的配筋砖砌体，以及普通小砌块砌体和带钢筋混凝土芯柱或构造柱的配筋小砌块砌体。
16.3.1  材料
（1）砖：砖砌体工程采用的普通烧结砖分为黏土砖、页岩砖、煤肝石砖和粉煤灰砖。其外形尺寸应按《烧结多孔砖》（GB 13544-2011）的规定执行。
（2）小砌块：普通混凝土小型空心砌块以碎石或卵石为粗骨料制作，轻骨料混凝土空心砌块以浮石、火山渣、煤渣、自然煤肘石、陶粒等粗骨料制作。
（3）砌筑砂浆：砌筑砂浆应遵守《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）第4章的有关规定。
16.3.2  砖砌体施工
砖砌体施工应遵守《砌件工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）第4.2～4.6节和第5章的有关规定。
16.3.3  小砌块砌体施工
（1）小砌块砌筑应遵守《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》 （JGJ/T 14-2011）第7.3节和第7.4节的有关规定。
（2）钢筋混凝土芯柱施工应遵守《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》（JGJ/T 14-2011）第7.5节的有关规定。
（3）钢筋混凝土构造柱施工应遵守《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》（JGJ/T 14-2011）第7.6节的有关规定。
16.3.4  砖和小砌块砌体工程的质量检查和验收
（1）砖砌体的质量检查应按《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）第5章的规定进行。
（2）混凝土小型空心砌块的质量检查应按《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）第6章的有关规定进行。
16.3.5  完工验收
砖和小砌块砌体工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

（1）砖和小砌块砌件工程各项材料的质量证明书、试验报告和现场检测报告。
（2）各项砌筑砂浆和混凝土配合比试验及其试块的检查检验记录。
（3）砌体基础面的检查验收记录。
（4）各项砌体建筑物及其细部结构尺寸和允许偏差以及外观的检查验收记录。
（5）监理人要求提交的其他完工资料。
16.4  计量和支付
（1）浆砌石、干砌石、混凝土灌砌块石、混凝土预制块和砖砌体按施工图纸所示尺寸计算的有效砌筑体积以立方米为单位计量·由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
（2）砌筑工程的砂浆、拉结筋等费周，包含在《工程量清单》相应砌筑项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
（3）承包人按合同要求完成砌体建筑物的基础清理和施工排水等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应砌筑项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
18  屋面和地面建筑工程

18.1  一般规定
18.1.1  应用范围
本章规定适用于本合同施工图纸所示的屋面建筑工程和地面建筑工程。根据水利水电工程的需要，屋面建筑工程列人了钢筋混凝土屋面的防水和保温、隔热工程。地面建筑工程编人了地基基层铺设和楼层地面铺设。
18.1.2  承包人责任
（1）承包人应按本技术条款第18.1.1项规定的范围，及本章施工技术要求，完成施工图纸所示的屋面建筑工程和地面建筑工程。
（2）除合同另有约定外，承包人应负责提供上述工程所需的全部建筑材料，并按本合同技术条款的规定进行试验、检验和验收。承包人应对其采购的建筑材料质量承担全部责任。
18.1.3  主要提交件
（1）承包人在屋面工程（或地面工程）施工前，将屋面工程（或地面工程）的施工措施计划提交监理人批准，其内容包括：

1）屋面工程或地面工程的施工程序和方法。
2）主要施工设备的配置。
3）施工质量控制和安全保证措施。
4）施工进度计划。
（2）承包人应编制屋面工程的各项现场工艺试验报告，提交监理人批准。

其内容包括：
1）各种防水卷材的铺贴工艺试验和防水涂膜现场施涂工艺试验。
2）防水卷材及其胶粘材料、防水涂膜材料和基层处理剂等的材料相容性试验。
3）接缝密封防水及其背衬材料的性能与施工工艺试验。
4）补偿收缩混凝土屋面的混凝土浇筑工艺及其防水性能试验。
5）钢纤维混凝土屋面的混凝土浇筑工艺及其防水性能试验。
6）屋面保温层现喷硬质聚氨酯泡沫塑料的施工工艺试验。
18.1.4  引用标准
（1）《屋面工程技术规范》（GB 50345—2012）。
（2）《屋面工程质量验收规范》（GB 50207—2012）。
（3）《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209—2010）。
（4）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2002）。
（5）《建筑用卵石、碎石》（GB/T 14685—2001）。
（6）《建设用砂》（GB/T 14684—2011）。

18.2　屋面建筑工程

18.2.1　一般要求
（1）本工程各类厂房和辅助房屋建筑的屋面防水和保温、隔热工程的类型包括：
1）卷材和涂膜防水屋面。
2）刚性防水屋面。
3）屋面结构的防水密封。
4）屋面的保温和隔热。
（2）屋面建筑工程采用的材料应按施工图纸要求和《屋面工程技术规范》（GB 50345—2012）第4. 3节的规定选用％进场材料应有质量证明文件及性能检测报告。
（3）屋面建筑工程的施工条件及环境温度控制应符合下列规定。
1）屋面建筑材料采用合成高分子防水卷材时，工程严禁在雨天、雪天，以及五级风及其以上的气候条件下施工。
2）屋面防水卷材、防水涂膜、防水密封材料和保温隔热材料的施工环境气温均应在5℃〜35℃之间，环境气温高出35℃时不应施工；当环境气温低于5℃时，应严格按产品说明说的要求进行施工。
18.2.2　卷材、涂膜防水屋面
（1）材料。
1）防水卷材及其胶粘材料的外观质量和物理性应遵守《屋面工程技术规范》（GB 50345—2012)第5.2.1〜5.2.3条的规定；其胶粘剂的粘结剥离强度应遵守《屋面工程技术规范》（GB 50345—2012）第5.2.5和第5.2.9条的规定。
2）防水涂料及胎体增强材料的质量应遵守《屋面工程技术规范》（GB 50345—2012）表6.2.1〜6.2.4的规定。
（2）找平层施工。
屋面防水层和保温、隔热层的基层应根据施工图纸要求设置找平层，其施 工要求应符合施工图纸的要求，并遵守《屋面工程技术规范》（GB 50345— 2012）第5.1.2条的规定与参照表5.1.3的数据确定。
（3）卷材、涂膜防水层施工。
 1）卷材防水层施工应遵守《屋面工程技术规范》（GB 50345—2012）第5.1.8〜5.1.11条的规定，涂膜防水层施工应遵守《屋面工程技术规范》（GB 50345—2012）第6.5〜6.7节的规定。
2）卷材、涂膜防水层应根据施工图纸要求涂刷基层处理剂，基层处理剂应根据本章第18.1.3项第（2）目规定的材料相容性试验选定，试验成果应提 交监理人'基层处理剂的涂刷应遵守《屋面工程技术规范》（GB 50345— 2012）第5.1.4条、第5.1.5条的规定。卷材或涂膜防水层的施工作业应在基 层处理剂干燥后立即进行。
3）承包人应通过现场试验选择防水卷材的施工方法。防水卷材铺贴可比 较选用冷粘法、自粘法或热粘法，防水涂膜涂刷可比较选用刮涂法或喷涂法。
4）卷材、涂膜防水层施工前，应按施工图纸要求和监理人指示，完成被覆盖部位的密封材料嵌填和屋面结构缝及细部构造处的卷材或涂膜附加层的铺设。
5）在已完工的卷材、涂膜防水层上面未作保护层前，不得在其上面进行其他施工作业或直接堆放物品。
（4）屋面保护层施工。
各种防水卷材保护层的施工应符合《屋面工程技术规范》（GB 50345—2012）第5.5.6条和第5.6.7条的规定，各种防水涂膜保护层的施工应遵守《屋面工程技术规范》（GB 50345—2012）第6.3.5条、第6.5.5条、第6.6.5条和第6.7.5条规定。

18.2.3  刚性防水屋面
刚性防水屋面包括普通细石混凝土防水屋面、补偿收缩混凝土防水屋面和钢纤维混凝土防水屋面。
（1）材料。
1）刚性防水屋面使用的水泥、钢筋、粗细骨料应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345—2012）第7.2节的规定；钢纤维应遵守《屋面工程技术规 范》（GB 50345—2012）第7.7.3条的规定。
2）补偿收缩混凝土使用的膨胀剂，应按施工图纸的要求通过工艺试验选用。
（2）刚性防水层施工。
 1）刚性混凝土找平层施工应遵守本章第18. 2. 2项的规定，各种刚性防水屋面的施工应遵守《屋面工程技术规范》（GB 50345—2012)第7. 5〜7. 7节的规定。
2）在刚性防水层混凝土浇筑前应完成被浇筑混凝土覆盖部位的密封材料嵌填；在浇筑后应完成刚性防水层分隔缝、屋面与垂直墙体留缝和其他缝隙的密封材料嵌填。防水层分隔缝嵌填密封材料后，应加设保护层。
3）根据施工图纸要求完成屋面结构缝及其他细部构造处的卷材或涂膜保护层的铺设后，按本章第18. 2. 4条规定做好收头和密封。
18.2.4  屋面结构的防水密封
本节规定适用于卷材、涂膜防水屋面及刚性防水屋面的结构缝及细部构造处的防水密封处理。其范围包括屋面找平层分格缝、刚性防水层分格缝、屋面结构变形缝等。
（1）防水密封材料。
1）防水密封材料的物理性能应遵守《屋面工程技术规范》（GB 50345—2012）第8.2节的规定。
2）防水密封材料的配比应通过工艺试验选定，工艺试验成果应提交监理人。
（2）防水密封结构的施工。
1）接缝处的密封材料底部应根据施工图纸要求设置背衬材料。承包人应通过工艺试验选择耐热性好、与密封材料不粘结或粘结力弱的背衬材料，工艺试验成果应提交监理人。
2）平接屋面结构变形缝内应按施工图纸要求填充弹性材料，其上部填放衬垫材料后用卷材封盖；刚性防水层和变形缝两侧墙体交接处，应按施工图纸要求嵌填防水密封材料。
3）高低屋面结构变形缝缝内除填充弹性材料外，应按施工图纸要求，在高墙面固定盖缝卷材处用密封材料封严。
4）屋面细部构造的防水密封处理应遵守《屋面工程技术规范》（GB 50345—2012）第8.4节的规定。
18.2.5  屋面的保温和隔热
列人本节的钢筋混凝土屋面保温和隔热层的类型，包括板状材料保温层屋面、整体现喷保温层屋面，以及架空隔热屋面。
（1）材料。
 1）板状保温材料应参照《屋面工程技术规范》（GB 50345—2012）表9.2.1的数据选定。
 2）板状保温材料胶粘剂，应按本章第18.1.3项第（2）目的规定进行工艺试验，选择与板状保温材料材质相容、粘结性好的胶粘剂。其工艺试验成果应提交监理人。
3）现喷硬质聚氨酯泡沫塑料的质量应遵守《屋面工程技术规范》（GB 50345—2012)第9.2.2条的规定。
4）预制钢筋混凝土架空隔热板的强度等级、外观尺寸应符合施工图纸规定；质量要及抽样检验数量，应遵守《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204—2002）第9章的有关规定。
（2）保温、隔热层施工。
1）保温、隔热层的细部构造应遵守《屋面工程技术规范》（GB 50345—2012）第9.4节的规定。
2）板状材料保温层施工应遵守《屋面工程技术规范》（GB 50345—2012）第9.5.1条的规定。
3）整体现喷保温层施工应遵守《屋面工程技术规范》（GB 50345—2012）第9. 5. 2条的规定。
4）架空隔热层施工应遵守《屋面工程技术规范》（GB 50345—2012）第9.6节的规定。
18.2.6  质量检查和验收
（1）材料的质量检查和验收

承包人应按《屋面工程技术规范》（GB 50345—2012）的规定，对到货的各类卷材、涂料和防水密封等材料进行抽样检查和检验；每批材料的抽样检验均应由承包人按规定的格式编制材料抽样检验报告提交监理人。
（2）工程隐蔽部位的检查和验收。
每项工程隐蔽部位施工完毕后，应按监理人指示进行检查和验收。承包人应编制的隐蔽工程验收报告，提交监理人。其内容包括：

1）各工程隐蔽部位的质量检查和验收记录。
2）重大缺陷和质量事故处理报告。
3）监理人要求提交的其他验收资料。
18.2.7  完工验收
屋面建筑工程全部完工后，承包人应向监理人申请对屋面建筑工程完工验收，并提交以下完工验收资料。
（1）屋面工程布置总图、施工图和相关的技术文件。
（2）各项材料的检验和复验报告及其质量合格证件和使用说明书。
（3）各项施工工艺试验报告及相关的图纸和资料。
（4）各工程隐蔽部位的质量检查和验收报告。
（5）监理人要求提供的其他完工资料。
18.3  地面建筑工程

18.3.1  一般要求
（1）地面建筑工程采用的材料应按施工图纸的要求和《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 502Q9—2010)有关的规定选用，进场材料应有质量合格文件检测报告。
（2）地面建筑工程的各层施工环境温度应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209—2010)第3.0.9条的规定。
（3）地面建筑工程基层（各构造层）和面层的铺设，均应在其下一层检验合格后进行。建筑地面工程各层铺设前与设备管道安装等工程之间，应进行交接验收。
18.3.2  基层铺设
基层铺设包括基土、垫层、找平层、隔离层和填充层等的基层铺设。
（1）基土铺设。
1）基土铺设前，其下层表面应清理干净；当垫层、找平层内埋设暗管时，管道应按施工图纸要求予以稳固。
2）基土铺设的材料质量、密实度和强度等级（或配合比）等应符合施工图纸要求和《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209—2010）第4.1.2条的有关规定。
3）承包人应按施工图纸的要求，将其表面的土层置换为填筑和夯实后的均匀基础土层，填土质量要达到以下要求：①严禁用腐殖土、冻土、耕植土、膨胀土和含有大于8%的有机物质土作为填土；②填土应分层压（夯）实，填土质量应遵守《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202—2002）的有关规定；③填土土料应取最优含水量，对重要工程或大面积的地面填土前，应取土样，并采用土工击实试验确定其最优含水量与相应的最大干密度。
（2）垫层铺设。
1）灰土垫层应遵守符合《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209—2010）第4.3.1〜4.3.4条的规定。
2）砂垫层和砂石垫层应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209—2010)第4. 4节的规定，并参照表4. 1.5的数据确定。
3）碎石垫层和碎砖垫层应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209—2010)第4. 5节的规定。
4）三合土垫层应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209—2010)第4. 6节的规定。
5）水泥混凝土垫层应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209—2010)第4. 8节的规定。
（3）找平层铺设。
1）找平层应采用水泥砂桨或水泥混凝土铺设，其采用的石料粒径应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209—2010)第4.9.6条的规定；水泥砂桨体积比或水泥混凝土强度等级应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209—2010)第4.9.7条的规定。
2）有防水要求的建筑地面，铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理'排水坡度应符合施工图纸要求。
3）预制钢筋混凝土板上铺设找平层应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209—2010)第4.9.4条、第4.9.5条的规定。
（4）隔离层施工应遵守符合《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209—2010）第4.10节的规定。
（5）填充层施工应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209—2010）第4.11节的规定
18.3.3  整体面层铺设
整体面层铺设包括水泥混凝土（含细石混凝土）面层、水泥砂桨面层、水磨石面层、防油渗面层和不发火（防爆）混凝土面层等的整体面层。其各项施工技术要求如下：
（1）整体面层的水泥类基层抗压强度应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209—2010)第5. 1.2条的规定。

（2）整体面层施工后的养护时间应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209—2010)第5. 1.4条的规定。
（3）整体面层的抹平工作应在水泥初凝前完成，压光工作应在水泥终凝前完成。
（4）水泥混凝土面层的施工应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209—2010）第 5. 2 节的规定。
（5）水泥砂桨面层的施工应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209—2010）第5. 3节的规定。
（6）水磨石面层的施工应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209—2010）第5. 4节的规定。
（7）防油渗面层的施工应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209—2010）第5. 6节的规定。
（8）不发火（防爆）混凝土面层应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209—2010）第5. 7节的规定。
18.3.4  地面工程细部构造
（1）埋设件。
1）地面工程的埋设件应按施工图纸和本技术条款第22章的规定执行。
2）埋设有管道和地漏的楼面和地面，当其有防水要求时，应在埋设的立 管、套管和地漏穿过楼板或地面的节点间，按施工图纸要求进行封堵。
3）在有强烈机械作用下的面层和面层的分格条以及面层与管沟、孔洞、 检查井和管沟变形缝相邻处均应按施工图纸要求埋设镶边角铁等构件。
（2）变形缝。
1）地面工程的伸缩缝、沉降缝和防震缝等变形缝应按施工图纸的要求施工。
2）变形缝应贯通各层楼地面，变形缝的填充材料应按施工图纸的要求配置，并应摘防火、防水、防虫害和防油渗的要求。
3）不同垫层厚度的交界处应按施工图纸的要求设置变形缝，缝内应填充弹性材料。
4）防冻胀层地面的混凝土垫层，其纵、横向缩缝均应采用平头缝。
18.3.5  质量检查和验收
（1）材料的质量检查和验收：承包人应会同监理人对地面工程的各项材料进行质量检查、检验和验收，检查和检验结果应提交监理人。

（2）地面工程的质量检查和验收。
1）各层地面和楼面的坡度、厚度、标高、平整度和厚度，以及各填筑层的强度和密度偏差等应符合施工图纸和本章技术条款的要求。
2）各层地面、楼面及各填筑层的平面偏差应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209—2010）的有关规定。
3）楼地面的面层与基层应结合良好，不得有空鼓、裂纹、麻面、起砂等。
4）变形缝的位置、尺寸、缝隙值以及材料的填缝质量均应符合本技术条款第18.3.4的规定。
（3）工程隐蔽部位的质量检查和验收。
每项工程隐蔽部位施工完毕后，应按监理人指示进行检查和验收，承包人 应编制隐蔽工程验收报告，经与监理人共同签字后作为隐蔽工程验收资料。
（4）完工验收。
地面建筑工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验资料：
1）地面建筑工程布置总图和相关的技术文件。
2）各项材料的检验和复验报告及其质量合格证件和使用说明书。
3）各项施工工艺试验报告。
4）各工程隐蔽部位的质量检查和验收报告。
5）监理人要求提供的其他完工资料。
18.4  计量和支付

18.4.1  屋面建筑工程
（1）屋面建筑工程以施工图纸所示建筑物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。
（2）完成屋面建筑工程全部施工作业后的质量检查、检验和验收等所需费用，包含在屋面建筑工程的每平方米工程单价中，发包人不另行支付。
18.4.2  地面建筑工程
（1）地面和楼面工程按施工图纸所示建筑物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。
（2）完成地面和楼面建筑工程全部施工作业后的质量检查、检验和验收等所需费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价中，发包人不另支付。
25 其他

以上技术条款如与施工图及设计总说明不同，应以施工图纸和施工设计总说明为准。

招标文件未列明但实际发生工作所涉及的技术条款，参照《浙江省水利厅 浙江省发展和改革委员会关于印发浙江省水利水电工程施工招标资格预审文件和施工招标文件示范文本的通知》浙水建【2014】1号执行并作为计量的依据。

第 四 卷

第8章  投标文件格式
正（副）本

投标文件格式

                                   （项目名称）
投 标 文 件

（技术标/商务标）
投标人：                       （盖单位章） 
        法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章） 
2022年     月     日
一、投标函及投标函附录

（一） 投标函

             （招标人名称）： 

1. 我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 元（￥        元）的投标总报价，工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到        。项目负责人          。

2. 我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。 

3. 随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）                元（￥            元）。 

4. 如我方中标： 

(1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同； 

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分； 

(3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保； 

(4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形。

6．我方承诺参加本工程的项目负责人无在建项目。

7.                        （其它补充说明）。 

投 标 人：              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）
地　  址：                         

电子邮箱：                         

电　　话：                         

传　　真：                         

邮政编码：                         

     年   月   日

（二） 投标函附录

	序号
	条款名称
	约定内容
	备 注

	１
	项目负责人
	姓名：       
	

	  2
	技术负责人
	姓名：       
	

	3
	安全员
	姓名：       
	

	4
	质量员
	姓名：       
	

	5
	施工员
	姓名：       
	

	6
	专职安全生产管理人员
	姓名：       
	

	7
	工期
	       日历天 
	

	8
	缺陷责任期
	
	

	9
	质量目标
	
	

	…
	……
	……
	

	 …
	……
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


二、法定代表人身份证明

投标人名称：                               

单位性质：                                 

地址：                                     

成立时间：         年        月          日

经营期限：                                 

姓名：       性别：       年龄：       身份证号码：                  
职务：                系                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。 

投标人：                 （盖单位章）

                                                         年    月    日

三、授权委托书

本人        （姓名）系                            (投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，在投标有效期满前以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                            （项目名称）投标文件、出席开标会议、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
投标人：                            （盖单位章）

法定代表人：                      （签字或盖章）
身份证号码：                                 
委托代理人：                     （签字或盖章）
身份证号码：                                 

      年    月    日
注：外地进浙的水利施工企业，须在本委托书后附委托代理人“浙江省水利建设市场信息平台”公示网页打印件（加盖单位公章），否则委托书无效。

四、投标保证金

由平阳县公共资源交易中心提供投标保证金汇入明细供评标专家核对。
	汇款凭证复印件粘贴在此。




注：须在本表后附投标人的《基本帐户开户许可证》（或银行发放的基本帐户备案资料）复印件加盖公章。（投标保证金以保险电子保函或银行保函或融资担保机构保函形式的投标单位无需提供）。

五、已标价工程量清单

平阳县昆阳镇乐丰村等20个村2021年高标准农田建设项目（补建类）
工 程 量 清 单 报 价 表

投   标   人：                  （单位盖章）

法 定 代 表 人

（或委托代表人）：                      （签字或盖章）

编 制 时 间：        年    月      日

投 标 总 价

工 程 名 称：               （项目名称）             

投标总价（小写）：                             
（大写）：                             
投  标  人：                        （盖单位公章）

法定代表人

（或委托代理人）：                          （签字或盖章）

编 制 时 间：       年    月      日

工程量清单汇总表

项目名称：                                                第  页共  页

	序号
	工程项目名称
	金额（元）

	一
	工程施工费
	

	二
	设备费用
	

	三
	计日工
	

	四
	其他项目
	

	
	合计
	


分部分项工程项目清单计价表

项目名称：                                               第  页   共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目主要特征
	计量
单位
	工程量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	


设备清单表

项目名称：                                               第  页   共  页
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总计
	
	
	
	
	


综合单价分析表

项目名称：                                               第  页   共  页
	序号
	项目编码
	单项名称
	单位
	直接费
	间接费
	利润
	材料
价差
	税金
	综合
单价
	单价
组合

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机  械
使用费
	直  接
工程费
	措施费
	合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


其他项目清单计价汇总表

项目名称：                                               第  页   共  页
	序号
	工程名称
	计量单位
	金额
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	


零星工作项目计价表

项目名称：                                               第  页   共  页
	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	1
	人工
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	材料
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	机械
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


单价计算表
项目名称：                                               第  页   共  页
	单价序号
	

	项目名称
	

	定额编号
	

	定额单位
	

	编号
	工料名称
	单位
	单价(元)
	工料定额
	合价(元)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	直接工程费小计
	元
	
	
	

	
	措施费
	元
	
	
	

	
	间接费
	元
	
	
	

	
	利润
	元
	
	
	

	
	税金
	元
	
	
	

	
	合价
	元
	
	
	

	
	单价
	元
	
	
	


人工、主要材料单价汇总表

项目名称：                                            第   页共    页

	序号
	工料名称
	规格型号
	单位
	单价（元）
	价差（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


人工、主要材料用量汇总表

项目名称：                                            第   页共    页

	序号
	工料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


混凝土、砂浆单价计算表
项目名称：                                            第   页共    页

	编号
	砼强度
等级
	水泥强
度等级
	级
配
	水泥（元/kg）
	砂（元/t）
	碎石（元/t）
	水（元/m3）
	外加剂（元/kg）
	材料
价差
	单价
（元）

	
	
	
	
	用量
	费用
	用量
	费用
	用量
	费用
	用量
	费用
	用量
	费用
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


机械台班预算单价计算表

项目名称：                                            第   页共    页

	定额
编号
	机械名称
及规格
	台班费
	一类
费用
小计
	二类费用

	
	
	
	
	二类费
合计
	人工费
(元/日)
	动力
燃料费
小计
	材料
价差
	汽油
(元/kg)
	柴油
(元/kg)
	电
(元/kw.h)
	水
(元/m3)
	风
(元/m3)

	
	
	
	
	
	工日
	金额
	
	金额
	用量
	金额
	用量
	金额
	用量
	金额
	用量
	金额
	用量
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


六、施工组织设计

1、投标人编制施工组织设计时，应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案等。

施工组织设计应附的文字说明及附图见下表（不限于，仅供参考）

	序号
	名 称
	备注

	1
	施工排水设计说明书及附图（包括降水方案、场地排水等）
	

	2
	材料采购（砂、碎石、块石的产地、矿名等均应明示，钢材、 水泥的生产厂家，转运方案：卸料、短驳、运输、道路维护等）
	

	3
	土方工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试 验要求，施工进度工期计划等）
	

	4
	主体建筑物工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等
	

	5
	工程质量管理方案
	

	6
	安全生产管理方案
	

	7
	防汛度汛
	

	8
	文明工地建设措施，为其他承包人提供方便的措施等
	

	9
	水土保持、环境保护管理方案
	

	10
	其他有关工程的施工工艺及进度计划
	

	11
	有关施工建议
	


2、施工组织设计除采用文字表述外，应附下列图表，图表及格式要求 附后。

附件一：拟投人本标段的主要施工设备表 
附件二：拟投人本标段的试验和检测仪器设备表 
附件三：拟投人本标段的劳动力计划表 
附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度表 
附件五：施工总平面图 
附表六：临时用地表

附件一：

拟投人本标段的主要施工设备表

	序号
	设备

名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件二：

拟投人本标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	设备

名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	生产

能力
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件三：

拟投人本标段的劳动力计划表

单位：   人

	工种
	按工程施工阶段投人劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件四：

计划开工日期、完工日期和施工进度表

1、投标人应递交施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
附件五：

施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫 生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附件六：

临时用地表

	用 途
	面积（m2)
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注  拟派项目组主要人员必须在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示。投标人应在“九、原件的复印件”中提供公示网页的打印件（加盖单位公章）

（二）主要人员筒历表

	姓 名
	
	年龄
	
	学 历
	

	执业资格
	
	安全生产考核合格证书
	

	职 称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于         学校        专业

	主要施工管理经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：主要人员指项目负责人、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、专职安全生产管理人员。

八、资格审查资料

（一） 投标人基本情况表（格式）
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	安全生产许可证
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	技    工
	

	账号
	
	
	其    它
	

	经营范围备注
	


注  相关材料复印件在“九、原件的复印件”中提供。

（二）资格审查自审表
资格审查自审表

	序号
	审查因素
	审查标准
	审查结果
	引用的证明材料对应页码

	1
	企业部分
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	项目管理机构部分
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	招标文件要求的其他材料
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


九、原件的复印件

⑴ 需要提交的原件清单详见投标人须知前附表第10.3款规定。

⑵ 投标人须将上述原件的复印件及其它认为必须的复印件装订入投标文件中。

十、其他材料

（1）承诺书；
（2）其他材料；

承诺书
                     （招标人名称）：
本投标人                     （投标人名称）郑重承诺：
1．拟派本招标项目                     （招标项目名称）                     （标段名称）的项目负责人                     （姓名）（建造师注册证书号：            ）无招标文件所指的在建工程。
2．本投标人及拟派本招标项目的项目负责人无本地区范围内的水利建设市场限制投标期内的不良行为记录（以当地水行政主管部门不良行为记录查询结果为准）。
3．本投标人及拟派本招标项目项目负责人（身份证号码：       ）自2019 年2 月 1 日（以法院判决书出具的日期为准）以来至投标截止时间，无行贿犯罪记录。
4．本投标人提供的资料保证真实。
以上情况如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录；招标人可不退还投标保证金。
附：拟派项目负责人身份证复印件
	拟派项目负责人身份证（正、反面）复印件粘贴处


投标人：                  （盖单位章）
                                                         年      月       日
其他材料



