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招标公告
浙南革命抗战旧址群提升工程设计与施工一体化招标公告
1. 招标条件

本招标项目浙南革命抗战旧址群提升工程设计与施工一体化已由平阳县发展和改革局以平发改北港批〔2021〕7号批准建设，项目业主为平阳县文化旅游投资集团有限公司，建设资金来源自筹，项目出资比例为100%，招标人为平阳县文化旅游投资集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计与施工一体化进行公开招标。     

2. 项目概况与招标范围

2.1本工程建设地址分别位于平阳县山门镇与凤卧镇，本工程招标范围为：中国工农红军挺进师纪念馆1500平方米及马头岗会址300平方米的展陈、装修、智能化及周边景观提升等。本工程总投资约940万元，其中设计费用20万元，工程费用840万元。
2.2本工程招标内容为以设计与施工一体化方式对中国工农红军挺进师纪念馆及马头岗会址进行改造提升，具体内容包括但不限于：初步设计深化至施工图设计、配合施工图审查、施工、竣工验收、移交、备案、工程质保期内的缺陷修复、保修服务等。设计与施工内容包括室内装修改造、展陈、智能化、安装、室外景观提升等。

2.3 计划工期：90日历天（其中设计工期15日历天，施工工期75日历天）。

2.4工程质量要求：符合国家现行勘察设计标准、工程质量验收合格。

3. 投标人资格要求

3.1合格的投标人应同时具备下列①项与②项条件或①项与②项组成的联合体；或具备③项：

①具备工程设计综合甲级资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质。②建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。③建筑装饰装修工程设计与施工二级及以上资质（有效期内）。

其他要求：投标人或联合体的施工方应当保持投标资质相应专业注册建造师人数最低要求，否则其投标无效，具体规定如下:

3.1.1温州市二级及以上资质企业、温州市外浙江省内企业以查询“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”（网址：http://223.4.65.131:8080/）“企业信息”-“注册人员”结果为准，投标人应当保持建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质建筑工程专业注册建造师不少于3人，否则其投标无效。
3.1.2浙江省外企业以查询“全国建筑市场监管公共服务平台”（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）“建筑工程企业”-“注册人员”结果为准，投标人应当保持建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质建筑工程专业注册建造师不少于3人，否则其投标无效。
3.2项目总负责人：须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师。设计负责人：具备建筑专业中级及以上职称。施工负责人（项目经理）：建筑工程专业二级及以上注册建造师。上述主要负责人不得相互兼任。拟派项目总负责人和施工负责人不得有在建项目。
3.3本次招标接受联合体投标，并且须由施工资质企业作为牵头人，网上信息登录与投标保证金须由牵头人办理。

4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2021年4月16日至2021年5月18日上午09时30分，在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。
5.网上项目信息登录：
5.1登录时间：2021年4月16日至2021年5月18日上午09时30分。

5.2登录方式：在平阳县政府门户网站公共资源交易网上自行登录。
6. 投标文件的递交
6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）2021年5月18日上午09时30分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））。
6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
7. 发布公告的媒介
本次招标公告在平阳县镇府门户网站公共资源交易网上发布。
8. 其他说明
此项目在平阳县镇府门户网站公共资源交易网上交易系统进行网上项目信息登录。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成投标人企业入库工作及网上项目信息登录，否则，其投标文件将被否决，后果由投标人自负。企业入库办理须知详见本网站“关于应用温州市建设工程招标投标交易主体信息库有关事项的通知”。

9. 联系方式

	招标人：平阳县文化旅游投资集团有限公司
	招标代理机构：鸿银项目管理有限公司

	地  址：平阳县昆阳镇
	地址：平阳县昆阳镇横阳路299号

	联系人：黄先生
	联系人：温先生

	电  话：13695883412
	电话：13616616116


 2021年4月16日
第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：平阳县文化旅游投资集团有限公司
地址：平阳县昆阳镇

联系人：黄先生
电话：13695883412

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：鸿银项目管理有限公司
地址：平阳县昆阳镇横阳路299号

联系人：温先生
电话：13616616116

	1.1.4
	项目名称
	浙南革命抗战旧址群提升工程设计与施工一体化

	1.1.5
	建设地点
	山门镇与凤卧镇

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	初步设计深化至施工图设计、配合施工图审查、施工、竣工验收、移交、备案、工程质保期内的缺陷修复、保修服务等。

	1.3.2
	计划工期
	90日历天（其中设计工期15日历天，施工工期75日历天）

	1.3.3
	质量要求
	符合国家现行设计标准、工程质量验收合格

	1..1
	投标人资质条件
	1、合格的投标人应同时具备下列①项与②项条件或①项与②项组成的联合体；或具备③项：

①具备工程设计综合甲级资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质。②建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。③建筑装饰装修工程设计与施工二级及以上资质（有效期内）。

其他要求：投标人或联合体的施工方应当保持投标资质相应专业注册建造师人数最低要求，否则其投标无效，具体规定如下:

1.1温州市二级及以上资质企业、温州市外浙江省内企业以查询“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”（网址：http://223.4.65.131:8080/）“企业信息”-“注册人员”结果为准，投标人应当保持建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质建筑工程专业注册建造师不少于3人，否则其投标无效。
1.2浙江省外企业以查询“全国建筑市场监管公共服务平台”（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）“建筑工程企业”-“注册人员”结果为准，投标人应当保持建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质建筑工程专业注册建造师不少于3人，否则其投标无效。
2、项目总负责人：须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师。设计负责人：具备建筑专业中级及以上职称。施工负责人（项目经理）：建筑工程专业二级及以上注册建造师。上述主要负责人不得相互兼任。拟派项目总负责人和施工负责人不得有在建项目。
3、拟派的项目班组成员：拟派的项目班组人员（中标后按行业主管部门规定的规模标准配备。）

	1.4.2 
	是否接受联合体投标
	接受，应满足下列要求：（须有联合体协议书）

本次招标接受联合体投标，并且须由施工资质企业作为牵头人，网上信息登录与投标保证金须由牵头人办理。

	1.9.1 
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1 
	投标预备会
	不召开：

	1.11 
	分包
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	工程可行性研究报告、初步设计文本及其附件；

	2.2.2
	投标截止时间
	2021年5月18日上午09时30分

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天

	3.4.1 
	投标保证金
	1、金额：人民币120000元（大写：壹拾贰万元整）；
2、投标保证金的形式：银行转账或保险电子保函（平阳农商银行、中国农业银行、中国银行）
3、投标保证金（银行转账）截止时间为2021年5月18日上午09时30分；

保险电子保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）为 2021年5月17日下午17时00分；

4、投标保证金注意事项
4.1如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国农业银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上项目信息登录后,并在登录界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。
备注：
①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。
②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。
③提供《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）
4.2如投标人采用保险电子保函的，电子保险保函（瓯e保）生成流程如下：投标人登录平阳县电子招投标交易平台→【填写投标信息（网上项目信息登录）】选择项目登录→业务管理【电子保函申请】→选择要办理的工程项目名称→申请保函，点选 投标保证保险电子保函→瓯e保电子保函办理平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。
（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）

	3.5 
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许□允许

	3.6.3
	签字或盖章要求
	投标单位应将投标文件妥为密封，并在相应位置加盖单位公章（不得以投标专用章等其他形式印章代替）和单位法定代表人（或者法定代表人委托代理人）的签字或盖章，否则作否决其投标处理。（若为联合体，各方均须按上述要求盖章或签字）

	3.6.4
	投标文件份数
	商务标正本1份、副本4份

技术标正本1份、副本4份

360°全景动态效果图电子稿1份（U盘）
资格审查（含资信）正本1份、副本4份

证书原件

	3.6.5
	装订要求
	投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。（建议采用双面打印）

	4.1.2
	封套上写明
	招标人名称：            ，

         （项目名称）投标文件
在____年____月___日___时___分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	 平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼代理公司窗口

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2021年5月18日上午09时30分           

开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>二楼）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1名。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式： 保函或现金
履约担保的金额： 合同价的2%

	10
	需要补充的其他内容

	注

意

事

项
	投标人提出问题的截止时间
	2021年5月8日

	
	招标人书面澄清的时间
	2021年5月11日开始下载

	
	最高限价
	本项目的最高限价为860万元（其中设计费20万元，工程费840万元）

（1）本工程设计费实行一次性包干，请各投标人充分考虑工程实际情况（例如配合图审需要的结构设计费）并结合自身实力进行合理报价，今后在设计过程中，无论设计范围是否有调整，设计费均将不予调整。

（2）本工程施工合同采用单价合同形式，结算时按审查合格后的施工图及因业主方原因引起的变更进行结算。最终结算审定价超出签约合同价的，超出部分由承包人自行承担。
（3）设计施工总承包管理费不另行报价，由投标人在投标报价中综合考虑。

（4）本项目招标代理服务费为5.2万元人民币，投标人在投标时应充分考虑该费用进行合理报价。中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构支付。
（5）本工程总价与分项报价均不能超各最高限价。

	
	其他说明
	设计补偿费用：本项目不设置设计补偿费。

知识产权：

（1）投标人须保证本投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。
（2）若投标人使用他人的专利、专有技术时，所涉及到的费用及产生的纠纷，由投标人自行解决。

（3）招标人提供的相关资料只供本次活动使用，各投标人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。

（4）投标人的所有投标文件不予退还，所有投标文件的所有权（包括知识产权）归招标人所有。

（5）招标人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标方案进行调整，有权采用未中标方案的部分设计内容或理念。

（6）招标人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方案，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。

（7）中标人未经招标人许可，不得将中标方案成果用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果。

	
	招标文件的答疑与澄清、修改、补充等内容将在平阳县政府门户网站公共资源交易网（http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”栏上发布

	
	投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员携带有效身份证明到场参加开标会议，有效身份证明详见第二章4.2.5款。（若联合体投标，上述人员应为牵头单位人员，授权委托方为牵头单位）

	
	投标人在提交投标文件的同时，若有资信标所涉及得分项的相关原件，须单独密封，密封袋封面须注明所提供的原件清单。封袋和封条上必须加盖单位公章和法定代表人（或者授权委托代理人）的签字或盖章（若为联合体，密封袋上各方均须按上述要求执行，否则作否决其投标处理。）

	
	本次总承包单位中标后，在设计施工总承包单位完善施工图设计并报主管部门审图通过后，由总承包单位（若总承包单位无造价咨询资质的，须委托具有相应资质的造价咨询单位）出具工程量清单及工程造价，并经审核单位审定及业主认可。施工图纸及工程量清单、工程造价未经招标人确认而私自施工的，其造成的所有费用招标人一律不予支付。未按该条款实施的，中标方须按上述要求整改到位；如若未进行相关整改的，招标人有权终止合同并不予退还其履约保证金，给招标人造成的损失，须赔偿因此造成的一切损失费。中标人还须协助建设单位完成各类审批程序。


1. 总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计施工一体化进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目相应的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人：见投标人须知前附表；

（3）拟派的项目班子成员：见投标人须知前附表。

 1.4.2 本工程接受联合体（须有联合体协议书）。
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 本工程不集中组织踏勘现场,由投标单位自行踏勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

1.10.1本工程不召开投标预备会。

1.11 分包

中标人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作（非主体、非关键部位）交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。
   禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1招标文件的组成
本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）报价说明；

（6）发包人要求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部

分。

2.2 招标文件的质疑与答疑

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有疑问的投标人，应在投标人须知前附表的规定时间向平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）提交质疑，招标人在投标人须知前附表的规定时间将答疑结果在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。

2.2.2招标文件的答疑将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公布，但不指明答疑问题的来源。如果答疑发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的澄清或修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间；

2.3.2 招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在平阳县公共资源交易管理委员会办公室备案，并在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3 招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在平阳县公共资源交易管理委员会办公室备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。
3. 投标文件
3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件的组成（投标单位的投标文件由技术标部分、商务标部分、资格审查（含资信）三部分组成，具体份数见投标人须知前附表3.6.4）。证书及相关资料原件均需提供核对备查，如届时未能按要求及时提供投标人资格审查所涉及的证明材料原件的，作投标人资格审查不通过处理。

3.1.1.1法定代表人授权委托书（随身携带、收标备查），法人到场除外。（若为联合体投标，还须由牵头方提交联合体协议书（复印件加盖公章））。

3.1.1.2技术标（采用A3格式）：

1）初步设计优化及施工图

2）360°全景动态效果图电子稿
3）施工及现场管理实施方案

4）工程量清单（不含价格）

施工图设计编制要求如下：

施工图设计全部内容、封面、封底均采用中性复印纸A3规格。图纸上应注明项目名称、建设单位名称、投标单位名称（如联合体投标，各方均注明）、图名、页号等内容。
3.1.1.3商务标

（1）投标函

（2）投标函附表

（3）清单报价（编制说明、单位（专业）工程投标报价费用表、分部分项工程清单与计价表，施工技术措施项目清单与计价表）
3.1.1.4资格审查（含资信）
3.1.1.4.1资格审查（格式见附件），内容包括：

（1）资格后审申请书；（若为联合体投标，各方均须盖章）
（2）投标人一般情况、投标项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理））一般情况；（若为联合体投标，各方均须提供投标人一般情况，且须在其它资料中也加盖公章）
（3）资格后审申请书相关复印件（需加盖投标人公章）：

1）投标人的《法人营业执照》（副本）；（若为联合体投标，各方均须提供）
2）投标人的《企业资质证书》（副本）；（若为联合体投标，各方均须提供）
3）投标人的《安全生产许可证》；（若为联合体投标，施工资质企业须提供）
4）企业法定代表人、企业技术负责人、企业分管安全生产的副经理“三类人员”A类证书；企业技术负责人与企业分管安全生产的副经理须提供任职文件原件）；（若为联合体投标，施工资质企业须提供）
5）项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理））的职称证书或注册证书，施工负责人（项目经理）还须提供“三类人员”B类证书；（若为联合体投标，各方拟派人员提供相应资料）
6）联合体协议书；（若有，格式自拟）

7）资信部分所涉及的材料。
以上材料均需提供原件核对备查,三类人员证书如办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料，否则评标委员会有权按否决其投标处理（原件密封在证书原件封袋内）。

注：1、如联合体投标，联合体各方均需提供以上相应资料，否则作资格审查未通过处理，不再进入后续评审。

2、如不能提供建筑业企业资质证书原件的，可以提供企业资质证书扫描件或复印件须加盖公章，且要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

3、建筑施工企业主要负责人、施工负责人的安全生产考核合格证书，建造师证书、安全生产许可证如不能提供原件，可以提供浙江政务服务网生成的电子证书。证书自行下载打印并加盖公章。每本电子证书上有“浙江政务服务网”二维码。若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

3.1.1.5资格审查（含资信）所需证明的资料原件（原件密封在证书原件封袋内）。
3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第五章“报价说明”的编制要求和第七章“投标文件格式”要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，须符合本章第4.3款的有关要求。 

3.3 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上公告通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1各投标单位按照投标人须知前附表中3.4.1项的规定，将投标保证金汇至到达中心保证金专户，不得现金解入、不得使用银行本票解入、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。如投标单位以保险电子保函或银行保函形式缴纳的，按规定程序申请办理。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的或未按要求提交基本帐户信息（以保险电子保函或银行保函形式的投标单位无需提供），评标委员会将否决其投标。

3.4.3自始至终参加投标的未中标单位，投标保证金在中标公示期满后（中标公示期如有投诉除外），经招标人同意后予以退还。中标单位的投标保证金在办理交易确认单和合同签订后，经招标人同意后予以退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.4.5如招标文件约定投标保证金不予退还的，由平阳县公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后，直接转交给招标人。

3.5 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。本工程不接受备选投标方案。
3.6 投标文件的编制
3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写。
3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人(或其委托代理人)签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人(或其授权的代理人)签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。（若联合体投标，各方均须按要求盖章及签字）

3.6.4投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记（若联合体投标，各方均须按要求盖章及签字）
4.1.1技术标为明标，正本、副本、360°全景动态效果图电子稿一起密封。投标文件需用封袋包装，加贴封条，封袋和封条上必须加盖单位公章和法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章，否则按否决投标处理。

4.1.2商务标正本、副本一起密封；资格审查（含资信）正本、副本一起密封；原件单独密封。投标人应在标函密封袋上清楚地分别标明“商务标”、“资格审查”、“原件”字样。投标文件需用封袋包装，加贴封条，封袋和封条上必须加盖单位公章和法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章，否则按否决投标处理。

4.1.3未按本章第4.1.1 项和第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员携带有效身份证明到场参加开标会议。
法定代表人参加开标的，必须持有并出示《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，必须持有并出示法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件。（若联合体投标的，则由牵头人提供以上资料及联合体协议书（复印件加盖公章）参加开标会议）

投标人递交投标文件时，同时须提供《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章。若投标保证金以保函形式的投标单位无需提供。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

开标会议由招标代理公司主持；

5.2.1开标顺序：本工程先开资格审查，再开技术标，最后开商务标。

（1）开标会议邀请所有的投标人的法定代表人或其委托代理人参加。

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标纪律；

（4）检查资格审查(含资信)密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，交由评标委员会评审，评审后宣布评审结果；
（5）检查技术标密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，交由评标委员会评审，评审后宣布评审结果；
（6）检查商务标的密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标报价、投标工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）宣布评标结果；

（9）开标会议结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员为5人及以上单数。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 中标人的确定

中标候选人经公示后(公示期为3个工作日,中标候选公示内容按 《招标公告和公示信息发布管理办法》国家发改委第10号令执行)由招标人确定中标人，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。

办理决标备案手续前，招标人有权对拟中标人的以下情况进行核实：

7.1.1可以对拟中标人投标文件的人员、业绩、资格条件、财务状况等情况进行核实，也可以书面咨询拟中标企业所在地建设行政主管部门，发现投标过程中有串通投标、弄虚作假或其他违法的行为,将视为不符合中标条件. 

7.1.2可以对中标人近三年在发包人已发包的工程中，是否有以下行为进行核实：①转包、违法分包及挂靠等违法行为；②除不可抗力外，项目经理或总监理工程师发生更换或中标的项目经理不履职或不到位的；③因承包人原因延误工期的；④发生负有直接管理责任，造成50万元以上直接经济损失的质量事故，或造成1人（含）以上死亡的安全责任事故。发现有以上行为的之一的，均视为不符合中标条件。 

经核实中标人有不符合中标条件的，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。

7.2 中标通知

7.2.1中标公示期满后没有异议或投诉的，在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.2中标人确定后，招标人将于15日内向平阳县公共资源交易管理委员会办公室提交招标情况书面报告。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

履约保证金的缴纳：招标人在发出中标通知书同时出具履约保证金缴纳通知单，中标单位按通知单要求在十五日内将履约保证金存入招标人指定的专户。履约保证金必须从中标人的基本银行帐户中划出，不得在其他帐户中办理转划；履约保证金用现金或银行保函或保险公司保函进行交纳。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项的要求，提交履约担保金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

   7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。
10. 需要补充的其他内容

10.1招标代理服务费：

本项目招标代理服务费5.2万元人民币，投标人在投标时应充分考虑该费用进行合理报价。中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构支付。

10.2 知识产权

10.2.1 除规定退还投标文件外，投标文件不予退回。

10.2.3 投标人拥有设计方案的著作权（版权）。招标人与中标人签署合同后，招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

10.3需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	技术标商务标资格审查（含资信）

	投标保证金
	以到达平阳县公共资源交易中心银行帐户为准

	
	投标人的组织机构
	投标人必须具备独立法人资格，不得以分支机构名义参加投标，投标人名称、组织机构必须在投标文件中体现一致。

	
	投标报价
	不得超过本工程的最高限价，否则按否决其投标处理。

	
	投标工期
	不得超过本工程的招标工期，否则按否决其投标处理。

	
	盖章
	投标文件按招标文件要求在相应地方加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替）及单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。如联合体投标的，联合体各方均须盖章。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会按照招标文件规定的评审因素和标准对投标人的投标文件进行评审，最终按综合得分（综合得分=资信得分+技术得分+商务得分）从高到低进行排名，取排名第一的为中标候选人（综合得分相同时以技术标得分高者优先；技术标得分也相同时，资信得分高者优先；资信得分也相同时，以商务标报价低者优先；商务标报价相同时，由招标人现场抽签确定）。

2. 评标程序

2.1评标的一般程序为：

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）初步评审；

（3）资格审查（含资信评审）；

（4）技术标评审；

（5）商务标评审；

（6）必要时对投标文件中的问题进行询标；

（7）根据评标办法对投标文件进行排序；

（8）完成评标报告，推荐中标候选人。

注:1、若通过评审的有效投标文件少于三家，经评标委员会认定仍具竞争效果（评标委员会须出具评标决议），评标委员会可以按本招标文件规定的评标办法及规定向招标人推荐中标候选人。

2、若评标委员会需要对投标文件中的问题进行询标，被询标人必须在30分钟内到场，否则一切后果自行承担。

2.2 投标文件如存在以下情况之一的，其投标文件将不予接受。

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的；

（3）无法定代表人或委托代理人（须符合第二章4.2.5款要求）参加开标会议的；

（4）法定代表人参加开标的，未携带《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，未携带法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件。（注：所需复印件均留档）（若联合体投标，未由牵头人提供以上资料及联合体协议书参加开标会议的）

（5）递交投标文件时，未提供《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章的。 若投标保证金以保函形式的投标单位无需提供。
3. 评审标准

3.1 初步评审标准

3.1.1 投标单位有下列情形的，由评标委员会审核认定，作为初步审查不通过处理，不进入后续评审。

1）未按招标公告规定网上录入的；
2）投标人未按招标文件的要求提交投标保证金的。投标单位须提供《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章，原件备查。若投标保证金以保函形式的投标单位无需提供。
3.2投标人的资格审查（含资信）
3.2.1投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足下列必要条件之一的，其投标文件应

当作否决其投标处理，不进入下一轮评审。

1)投标人的法人资格有效，注册经营范围符合要求，并提供相关证书；（若为联合体投标，各方均须提供）
2)投标人的资质等级符合要求，并提供企业资质证书；（若为联合体投标，各方均须提供）
3)投标人的安全生产许可证有效且无暂扣、吊销等情况，并提供安全生产许可证；（若为联合体投标，施工资质企业须提供）
4)投标人企业主要负责人（企业技术负责人与企业分管安全生产的副经理）任职资格符合要求，并提供企业法定代表人、企业技术负责人、企业分管安全生产副经理“三类人员”A类证书；（若为联合体投标，施工资质企业须提供）
5)项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人）资质、职称等级和安全生产任职资格等符合要求，并提供相关证书和“三类人员”B类证书；（若为联合体投标，各方按拟派人员提供相应资料）

三类人员证书如办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料；

6)联合体投标协议书（若有）

投标人须按资格审查申请书要求提供相关证书及资料原件（证书及资料原件单独密封）核对备查，否则按否决其投标处理。未按招标文件的要求签署和盖章或未响应招标文件规定的实质性要求的，将否决其投标。
注：1、建筑施工企业主要负责人、施工负责人安全生产考核合格证书、建造师证书、安全生产许可证如不能提供原件，可以提供浙江政务服务网生成的电子证书。证书自行下载打印并加盖公章。每本电子证书上有“浙江政务服务网”二维码。若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

3.2.2资信标评审（2分）

	序号
	评审内容
	评分细则
	分值

	1
	项目总负责人业绩
	项目总负责人自2016年1月1日以来以项目负责人身份完成过合同金额400万元及以上公共建筑类设计施工一体化项目或EPC总承包项目的得1分，业绩证明材料须提供：1、中标通知书、合同；2、竣工验收证明材料。以上证明材料必须提供原件备查，缺一不可。
	1分

	2
	企业业绩（若联合体投标的，该业绩必须为本次投标牵头人的业绩。）
	投标人自2016年1月1日以来完成过合同金额400万元及以上公共建筑类设计施工一体化项目或EPC总承包项目的得1分，业绩证明材料须提供：1、中标通知书、合同；2、竣工验收证明材料。以上证明材料必须提供原件备查，缺一不可。
	1分


注：资信评审所需提供的原件，均须与资格审查相关资料原件一同密封于原件袋中，未提供不得分。另外未按招标文件的要求签署和盖章的，将否决其投标。
3.3技术标评审（分值58分）

3.3.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行技术标评审。 技术标采用记名方式各自评分。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容打分的合计分数的算术平均值为各投标人最后技术标得分，结果保留二位小数（第三位四舍五入）。如发现某张评分票的一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分票无效。
技术标评分细则如下：

	序号
	评分内容
	评分分值
二类
三类

	
	
	一类
	二类
	三类

	初步设计优化及施工图
36分
	总平面整体布局是否合理，室内改造造型是否美观，是否满足施工图设计深度要求
	5-3
	3-1
	1-0

	
	挺进师展馆内展陈内容是否形象合理体现挺进师的历史，复制陈列物品是否具有年代工艺感，并且是否着重展示挺进师北上抗日历程内容
	13-8
	8-4
	4-0

	
	挺进师展馆360°全景动态效果图临场效果及界面是否美观
	3-2
	2-1
	1-0

	
	马头岗会址展陈内容是否形象合理体现省一大会议历史
	3-2
	2-1
	1-0

	
	装饰与结构图纸以及电气、给排水、智能化等专业图纸是否符合施工图设计深度的要求，内容完整，表达准确。
	12-8
	8-4
	4-0

	施工及现场管理实施方案

12分
	项目总体部署 
	2-1.4
	1.4-0.7
	0.7-0

	
	重点难点的解决方案及关键施工部位的施工方法、工艺
	2-1.4
	1.4-0.7
	0.7-0

	
	质量控制及保障措施 
	2-1.4
	1.4-0.7
	0.7-0

	
	进度控制及保障措施 
	2-1.4
	1.4-0.7
	0.7-0

	
	安全文明控制及保障措施
	2-1.4
	1.4-0.7
	0.7-0

	
	成本管理与控制要点
	2-1.4
	1.4-0.7
	0.7-0

	工程量清单（不含价格）

10分
	项目子目及项目特征描述是否完善、全面、清晰、符合设计内容及项目实际情况
	10-7
	7-4
	4-0


注：1、评标委员会应当严格遵守《浙江省工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》文件的要求客观合理的进行打分。

根据浙建[2014]9号文件第五项第六条之规定将公示评标委员会成员（采用编号表示）对各投标文件的评分等情况，接受社会监督。
技术标提供的工程量清单不得含有价格（仅提供工程量），否则按否决投标处理。
未按招标文件的要求签署和盖章或未响应招标文件规定的实质性要求的，将否决其投标。

3.4 商务标评分（满分40分）

3.4.1商务标的符合性审查

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对有效投标人的商务标文件进行符合性审查。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会以少数服从多数的原则审核认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行商务标的评分。投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。

1）未按招标文件的要求签署和盖章的；

2）不响应招标文件规定的实质性要求的；

3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

4）投标文件载明的计划工期超过招标文件规定期限；

5）投标报价大于投标最高限价的（包括设计费、工程费、代理费）。本工程投标最高限价为860万元（其中设计费20万元，工程费840万元）；

6）投标函与投标函附表报价不一致，或存在计算错误或大小写不一致；

 7）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3.4.2评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标,不进入后续评审。

3.4.3经评审后有效投标人大于5家时，取所有有效报价并去掉一个最高报价、去掉一个最低报价后的算术平均值作为评标基准价；有效投标人≤5家时，取所有有效报价的算术平均值作为评标基准价。

3.4.4商务标评分细则(总40分)

评标委员会按以下方法计算各投标文件的投标价评分：

有效投标报价与评标基准价对比，计算投标价评分值，即
    a．投标报价等于评标基准价时，得满分40分；
    b．投标报价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分，扣完为止。
    c．投标报价每高于评标基准价1个百分点，扣1分，扣完为止。
  以上评分保留小数点两位，第三位四舍五入；评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。

3.5评标结果

3.5.1评标委员会对通过初步评审、资格评审（含资信）、技术标评审、商务标评审后且综合得分（综合得分为资信得分+技术得分+商务得分）最高的投标人，推荐其为中标候选人。

综合得分相同时以技术标得分高者优先；技术标得分也相同时，资信得分高者优先；资信得分也相同时，以商务标报价低者优先；商务标报价相同时，由招标人现场抽签确定）。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.6串标认定

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》文件精神，工程招标投标活动中有下列情形之一的，认定为串通投标行为：

a. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b．投标人之间约定中标人；

c．投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

d．属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e．投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

f．不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

g．不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

h．不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

i．不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

j．不同投标人的投标文件相互混装；

k．不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

l．招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

m.法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

  第四章 合同条款及格式
参照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2011-0216）

第一部分  合同协议书
发包人(全称)                              
承包人(全称)                             

    依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：浙南革命抗战旧址群提升工程设计与施工一体化
2、工程批准、核准或备案文号：

3、工程内容及规模：

4、工程所在省市详细地址：

5、工程承包范围： 初步设计方案深化至施工图设计、施工、竣工验收、移交、备案、工程质保期内的缺陷修复、保修服务等。

二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源
初步设计方案由招标人提供、投标人标后优化完成。
三、工期要求

 90日历天（其中设计工期15日历天，施工工期75日历天） 。

四、工程质量标准
工程设计质量标准：符合现行设计规范、规程和有关政策、法规要求。
工程施工质量标准： 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）“合格”标准。
五、合同价格
1、本合同最高限价为人民币(大写)：元(小写金额：元)。
2、本工程合同价包含设计费、工程费组成，其中，
（1）设计费主要内容包括：浙南革命抗战旧址群提升工程的初步设计优化、施工图设计、配合施工图审查（结构设计）。设计费为一次性包干，今后不再调整。
（2）施工部分费用内容包括：浙南革命抗战旧址群提升工程所有的工程施工。本工程施工合同采用单价合同形式，结算时按审查合格后的施工图及因业主方原因引起的变更进行结算。如有新增工程量的，参照有关计价依据编制，并按投标时的下浮率进行结算，下浮率=投标报价/840万元×100%。结算审定价若超出签约合同价的，超出部分由承包人自行承担。
经甲方审核确认的施工图及其预算书。
六、定义与解释
  本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效
本合同在以下条件全部满足之后生效：本合同经发包人、承包人双方签字盖章后生效。
发包人：                           承包人：
 (公章)                           (公章)

法定代表人或其授权代表：           法定代表人或其授权代表：
  (签字或盖章)                                 (签字或盖章)
工商注册住所：                     工商注册住所：
企业组织机构代码：                 企业组织机构代码：
邮政编码：                         邮政编码：
法定代表人：                       法定代表人：
电  话：                           电  话：
传  真：                           传  真：
电子邮箱：                         电子邮箱：
开户银行：                         开户银行：
账  号：                           账  号：   

合同订立时间：          年       月        日


第二部分 通用条款

略

第三部分 专用合同条款
第l条一般规定
1.1 定义与解释
1.1.4  工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工(含竣工试验)、试运行等阶段实行全过程工程总承包。
1.1.19 现场障碍资料，包括工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料，由承包人自行勘测。
1.1.48 本项目缺陷责任期为24个月。
1.1.51  双方约定的视为不可抗力事件处理的其它情形如下：是指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括以下各种异常事件或情况：
（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行为；
（2）叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、内乱；
（3）承包人及其分包商雇员以外的人员骚乱、喧闹、罢工或停工；
（4）自然灾害或社会异常事件；
（5）传染病爆发、火灾、空中飞行物坠落等其他非发包人承包人责任的事件引发的后果；
（6）国家法律法规变化或政府行为。
1.1.52 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：
（1）发生不可抗力情况时，承包人在有能力采取有效措施的情况不采取有效措施而造成的损失由承包人承担；
1.2 合同文件
1.2.1  合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
 (1)本合同协议书
 (2)本合同专用条款及专用条款注明的合同附件
 (3)中标通知书
(4)招标文件及其附件
（5）询标纪要
(6)投标函及其附录
(7)本合同通用条款
(8)标准、规范及有关技术文件
(9)设计文件、资料和图纸
(10)双方约定构成合同组成部分的其它文件
双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。
1.4  适用法律
合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规： 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和《建筑工程质量管理条例》等国家颁布的有关法律、行政法规，建设部（或专业部门）规章及工程所在地的地方性（省、市、县）法规、规章。
适用于合同的其他规范性文件：
《关于印发〈温州市建设工程担保实施办法（试行）〉的通知》（温建建〔2003〕373号）；2、《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）；3、《关于印发<温州市区建筑业企业职工工资支付保障金管理办法>的通知》（温政发〔2008〕53号）；4、《关于进一步加强建设工程造价动态管理的通知》（温建建〔2008〕 35号）；5、《温州市房屋建筑深基坑工程管理规定》（温建技〔2009〕269号）；6、《关于推行法人管理项目制度的若干意见》（温建建〔2009〕287号）；7、《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》（温建建〔2010〕316号）；8、《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（温住建发〔2011〕19号）；9、《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》（温住建发〔2011〕219号）；10、《温州市扬尘污染防治管理办法》（温州市人民政府令第130号）；11、《关于在市区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》（温州市人民政府〔2012〕4号）；12、《转发<浙江省建设工程价格信息动态管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕38号）；13、《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》（温住建发〔2012〕39 号）；14、《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（温住建发〔2012〕190号）；15、《关于转发<浙江省合同备案管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕344号）；16、《转发<关于加强建设工程指导性计价依据管理工作的通知>》（温住建发〔2013〕1号）；17、《关于转发<浙江省国有投资建设工程招标控制价、中标价、竣工结算价信息报送和公开管理办法>的通知》(温住建发〔2013〕2号)；18、《关于加强市管建设工程施工合同管理的若干意见》（温住建发〔2013〕197号）。19、国家、省市在项目实施过程中颁布的最新文件。
1.5  标准、规范
1.5.1  本合同适用的标准、规范(名称、编号)：现行国家建筑工程设计规范、施工规范、验收规范、质量检验评定标准等。
1.5.2  发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：  /  
1.5.3  没有成文规范、标准规定的约定：  /  
1.6  保密事项
双方签订的商业保密协议(名称)：  /   作为本合同附件。
双方签订的技术保密协议(名称)：  /   作为本合同附件。
第2条发包人
2.1  发包人的主要权利和义务
2.1.1 该项目具备开工条件，并提供立项文件。
2.1.2履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。
2.1.3有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提出建议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。
2.2  发包人代表
发包人代表的姓名：
发包人代表的联系方式：
发包人代表的职责：                        。 
跟踪审计单位：
跟踪审计单位：
跟踪审计负责人表的姓名：
跟踪审计的联系方式：
跟踪审计的职责： 详见跟踪审计合同。
2.3  监理人
监理单位名称：
监理单位联系地址：
项目总监姓名：
项目总监身份证号码：
项目总监联系方式：
项目总监的职责：
监理人向承包人发出的通知，以书面形式由项目总监签字后送交承包人实施，并抄送发包人。
2.4安全保证
2.4.1 发包人负责协调处理施工现场周围的地下、地上已有设施和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物及坟墓等的安全保护工作。
2.4.3本合同未作约定，而在工程主体结构或工程主要装置完成后，发包人要求进行涉及建筑主体及承重结构变动、或涉及重大工艺变化的装修工程时，双方可另行签订委托合同，作为本合同附件。
2.5  保安责任
2.5.1 承包人承担现场保安工作，并承担所发生的相关费用。发包人协助承包人做好与当地有关治安部门的联系、沟通和协调工作。
第3条承包人
3.1  承包人的主要权利和义务
3.1.1工程承包范围：以设计与施工一体化方式建设浙南革命抗战旧址群提升工程，方案优化开始至工程竣工并投入使用及保修责任期的技术服务与缺陷修复、保修期内的保修工作。主要包括初步设计优化、施工图设计、配合施工图审查（结构设计）、工程所有材料设备的采购和保管、工程设计范围内的所有工程施工、设备安装和调试、竣工验收、保修责任期的技术服务与缺陷修复、保修期的保修工作及负责管理协调各分包单位、供应商的配合工作等。
3.1.2 经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、内容、报告期、提交的时间和份数：（1）合同签订后14日历天内，承包人应向发包人提供项目实施规划、前期工作计划、项目开工计划、项目资金使用计划；（2）每个月的5号承包人应提供上季度的计划完成情况、下个月工作计划安排；（3）每月25日前提供当月完成工程量和工作价款表、安全施工措施费清单及价款、施工质量情况、原材料质量及检查情况、现场签证及设计变更情况。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，承包人应采取有效措施赶上进度，承包人应承担采取赶工措施所增加的一切费用。如连续两个月工期拖延的，发包人有权拒付工程款；（4）设备材料进场前，承包人应向发包人提交“供应材料设备一览表”，需包含材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，并附送产品合格证复印件。
3.2  承包人项目经理
3.2.1项目总负责人：         ；设计项目负责人：          ；施工项目负责人（项目经理）：          ；
3.2.2项目经理职责：1、建立本项目的项目组织；2、制定项目实施规划；3、拥有本项目的决策权；4、组织计划实施；5、协调内外部的关系；6、建立项目控制系统、实施项目的控制；7、负责项目合同管理；8、审查和受理各种报告；9、组织验收，考核，结算；10、组织项目售后服务及项目总结工作。
项目经理权限：代表承包人承担本项目工程总承包的各项权利、义务和责任。
项目经理每月在现场时间不得少于  22 日
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险的违约责任：签订合同前须提供项目经理缴纳社会保险证明，否则需支付违约金伍万元，且最迟须在合同签订后28天内提交相关证明或另行更换发包人满意的项目经理，否则发包人有权要求承包人暂停施工，由此引起的费用增加和工期延误责任由承包人承担。
因擅自更换项目经理或项目经理兼职其他工程项目任项目经理的违约约定：支付违约金15万元，项目经理更换须征得发包人同意。
项目经理每月在现场时间未达到合同约定天数（每月22天）的，每少一天应向发包人支付违约金3000元。
设计总负责人职责：（1）主持项目方案设计、初步设计、施工图设计以及各类专项设计，解决工程设计中的相关技术问题，对项目重大工程技术问题的决策把关。（2）代表公司接受发包人的管理和指令，参与与相关单位的协调配合工作。（3）主持制定本项目各阶段的设计工作、确保出图时间、出图深度符合项目需求。（4）做好项目的设计管理工作，保证设计成果符合国家规范要求。
3.3  工程质量保证
承包人应按合同约定的质量标准规范，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系。并按照合同规定，通过质量保证书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。
3.4安全保证
3.4.2  安全施工 
1、项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。
2、 关于编制施工场地治安管理计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。
3.4.4承包人全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。施工场地发生的人身伤害、安全事故，由承包人负责。
3.7  现场保安
承包人承担现场保安责任(含承包人的预制加工场地、办公及生活营区)，承担相应的费用。处理与当地政府、治安等的协调工作。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。
3.8  分包
3.8.1 分包约定
约定的分包工作事项：允许分包，非主体项目经招标人同意后分包给具备相应资质的施工企业。
3.8.2分包人资质
分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人。承包人不得将承包的工程对外转包，也不得以肢解方式将承包的全部工程对外分包。承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。
承包人有义务对分包人的资质进行审查。分包单位的资质、财务状况、分包协议均需向发包人备案。
3.8.5  对分包人的付款
承包人应按分包合同约定，及时向分包人支付合同价款，不得以无故延误分包人价款的支付。
第4条进度计划、延误和暂停
4.1  项目进度计划
4.1.1  项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：由承包人上报，经监理审核，发包人审定为准，若由于非发包人及非不可抗力因素而造成项目节点落后，承包人应做出充分说明，并提交书面整改报告。
     承包人提交项目进度计划的份数和时间：合同签订14天内，承包人向发包人提供4份项目总进度计划，每月25日提供4份下月工程进度计划。
发包人和监理人在收到修订的项目进度计划后确认或提出修改意见的期限： 发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核、批准或提出修改意见。
4.1.2  自费赶上项目进度计划
因承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人应根据工程实际情况对工程进度计划进行调整和纠偏。调整编制被延误工期的赶工措施，否则发包人有权根据分部工程进度进行工期处罚，并责令整改。
4.2  设计进度计划
4.2.1 设计进度计划 。
4.2.2  设计开工日期： 合同签订当日即为设计开工日。
4.2.3  设计开工日期延误：承包人自行承担。
4.2.4  设计阶段审查日期的延误：承包人自行承担。
4.3  采购进度计划
4.3.1 采购进度计划
采购进度计划提交的份数和日期： 施工图设计完成后由承包人提供采购详细计划，实施采购20天前，向发包人、监理人、跟踪审计单位递交采购内容，主要技术指标，具体品牌型号等。承包人严格按发包人审查明确的品牌、规格、质量等级等要求进行采购，并提前20天向发包人提供主要材料、设备采购计划和样品，材料必须经发包人和监理书面签证认可后方可采购，进场主要材料经监理验收后方能用于本项目。凡因材料不合格而影响施工工期，造成发包人损失，则承包人应负全责，并赔偿相应的损失。
4.3.2  采购开始日期：承包人向发包人递交采购详细计划后开始。
4.3.3  采购进度延误：承包人自行承担。
4.4  施工进度计划
4.4.1施工进度计划
提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：                。
提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：
4.4.3竣工验收日期
年月日完成主体工程验收。
年月日完成各项验收，项目整体移交。
4.4.5 总工期


总工期90日历天。
4.5误期损害赔偿
承包人按期完工不奖励也不处罚，是因承包人原因使各施工节点工期延误（除不可抗拒的因素），按招标文件工期要求的时间为控制节点，按合同工期每推迟一天赔偿招标人2000元人民币，限额为中标总造价的3%；如提前完工，招标人不给予奖励费。
第5条技术与设计
5.1  生产工艺技术、建筑设计方案
5.1.1承包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案
本项目中的部分由承包人提供建筑设计方案(含总体布局、功能分区、结构选型、建筑内外装饰等)，承包人应对所提供设计方案负责。
5.1.2 发包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案
发包人有义务指导、审查由承包人根据发包人提供的上述资料所进行的设计，并予以确认。
5.2  设计
5.2.1 发包人的义务
(1)提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：合同签订后一周内，发包人向承包人提供前期立项（可研）批复文件叁套。
5.2.2 承包人的义务
（1）经合同双方商定，承包人应按照合同约定的时间完成初步设计、施工图设计、配合施工图审查并领取施工许可证，按时完成项目建设，完成验收移交工作。
5.2.4  操作维修手册
发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限：          /            
承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：       。
5.2.5  设计文件的份数和提交时间
方案设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：五份 。
初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：五份 。
技术设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：        /           
施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：五份。
5.2.6设计缺陷的自费修复，自费赶上
无论何种原因，造成设计文件在发包人审核后仍存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。造成设计进度延误时，应自费采取措施赶上。并提交可行性赶工报告报发包人审核。
5.3  设计阶段审查
5.3.1本工程的设计阶段、设计阶段审查会议的组织和时间安排：由承包人负责组织设计阶段审查会议，并承担会议相关费用。
5.3.2承包人应在设计审查阶段之前，向发包人提交符合设计审查深度的设计文件供发包人预审，对发包人提出的任何预审建议要积极响应，并按发包人的建议进行设计修改，直至发包人满意为止。
第6条工程物资
6.1  工程物资的提供
6.1.2承包人提供的工程物资
(1)承包人应依据通用条款5.2.3款第(3)项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量。负责组织工程物资采购(包括备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件)，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。所有进场设备的采购需提前20天向发包人提供书面的计划，经发包人、监理书面审核后方可进场，未经许可安装的设备，发包人不予认可，由此产生的一切后果由承包人自行承担。
 (2)因承包人提供的工程物资(包括建筑构件等)不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长，由此产生的一切后果由承包人自行承担。
6.2  检验
6.2.1工程检验与报告
(1)报告提交日期、报告内容和提交份数：承包人包工包料，具体数量等根据投标文件、设计文件确定，数量、性能参数必须满足招标文件和投标文件以及规范要求。本项目关键设备必须满足招标文件及施工图对设备的要求（包括对设备的规格、外形尺寸、荷载、功率及运行效果等具体参数）。本项目的关键设备在采购之前需得到招标人书面认可，若未经招标人认可的，承包人擅自采购并安装的，由此产生的所有费用由承包人自行承担。
6.2.4现场清点与检查
(1)承包人应在负责提供的工程物资运抵现场前5日通知发包人。发包人、监理人与承包人(或包括其分包人)按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后双方人员签署交接清单。
经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的物资数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。
6.2.5质量监督部门及消防、环保等部门的参检
承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造、安装及试验过程的现场检查，其费用由承包人承担。
因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用由承人承担，因此造成工程关键路径延误的，责任方为承包人时，竣工日期不予延长。
6.6 工程物资保管与剩余
6.6.1 工程物资保管
承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。保管维护方案应包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在合同价格内。
第7条施工
7.1  发包人的义务
7.1.2审查总体施工组织设计
施工图审查完成后10天内承包人提交详细的施工组织设计方案8套，供发包人审查，发包人在接到总体施工组织设计后10日内提出建议和要求。发包人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。
7.1.3 进场条件和进场日期
进场施工前，由发包人完成场地五通一平并移交承包人，合同签订后由承包人编制临时设施方案，并与15天内完成临时设施的搭建工作。发包人负责完成与周边居民协调工作，承包人须积极配合。
7.1.10所有前期报批报建工作均由承包人负责，发包人提供相应的协助。
7.2  承包人的义务
7.2.1放线
承包人负责对工程、单项工程、施工部位的放线，并对放线的准确性负责。
7.2.2 施工组织设计
提交工程总体施工组织设计的份数和时间：开工前14天提供（一式五份）总进度计划、施工组织设计（包括外加工计划）。逾期不提交，并因此影响工程施工的，责任由承包人承担。
合同双方约定的施工组织设计应包括的主要内容：（1）施工方案； （2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施； （4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容。
需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：相应工程开工前7天内向发包人提供主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计八份。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。
7.2.4临时用水、用电等
如在签订合同后，发包人仍未办理完成临时用水、用电，须由承包人自行解决临时用水、用电问题并承担相关的费用，且不得以此影响进场准备工作。
7.2.5协助发包人办理开工等批准手续
承包人应在合同约定的开工日期前，取得建设工程规划许可证、工程质量安全监督等手续、施工许可证，并承担相关费用。
7.2.6 施工过程中需通知办理的批准
承包人在施工过程中因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应自行办理相关申请批准手续，并按发包人的要求，提供相关文件、资料、证件等。
7.2.7 提供施工障碍资料
发包人向承包人提交准确完整的工程地质和地下管网线资料，根据资料内容承包人须采取相应措施保护地下管网线，费用由承包人负责，如工程施工损坏地下管线的，由承包人承担责任。发包人向承包人提交工程地质和地下管网线资料不全的，施工过程中，承包人如发现施工场地周围可能存在资料中未反映的地下管网线，应立即停止施工并向发包人及相关单位书面报告，待确认安全后方可施工，否则，因施工损坏地下管网线的，由承包人承担责任。所发生的费用均由承包人承担。
处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，承包人应采取一切必要措施，妥善地保护地下公用管线，避免在施工期间造成损坏。
7.2.8新发现的施工障碍
承包人应对在施工过程中新发现的场地周围及临近影响施工的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名水，以及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等，立即采取保护措施，并及时通知发包人，经发包人同意方可进行施工。
7.2.13其它义务             。
7.4  人力和机具资源
7.4.1  人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间： 报表含姓名、年龄、工种、进场时间，在各分包合同签订后10日内提供5份。
7.4.2  提交主要机具计划一览表的格式、内容、份数和时间：含种类、型号、检验时间、购买时间、数量、在各分包单位合同签订10日内提供5份。
7.5  质量与检验
7.5.1 质量与检验
(1)承包人及其分包人应随时接受发包人、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。(2)承包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应以书面形式通知发包人。 (3)承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。(4)承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资(包括建筑构配件)进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和(或)更换不合格的工程物资，因此造成竣工日期延误的，由承包人负责； (5)承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。
7.5.2  质检部位与参检方
三方参检的部位、标准及表格形式：按国家规范要求。
两方参检的部位、标准及表格形式：按国家规范要求。
第三方检查的部位、标准及表格形式：按国家规范要求。
承包人自检的部位、标准及表格形式：按国家规范要求。
施工现场需要配置的试验场所：按有关规定和监理人要求执行。
工现场需要配备的试验设备：按有关规定和监理人要求执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定和监理人要求执行。
试验、检测单位资质条件约定：按有关规定和监理人要求执行。
试验、检测单位选择约定： 承包人选择单位后报监理人、发包人审核，审核通过后方可确定试验、检测单位。
试验、检测费用约定： 工程有关试验、检测费用由承包人承担，并已包含在合同价款中，不再另行计算 
7.6  隐蔽工程和中间验收
7.6.1  隐蔽工程和中间验收
需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，承包人自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知发包人代表参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。验收合格，发包人代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定时间内修改后重新验收。
7.8  职业健康、安全、环境保护
7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理
 提交职业健康、安全、环境保护管理实施计划的份数和时间：正式开工前一周内提供八份。
7.8.3  现场安全文明管理补充约定：
（1）项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。
（2）关于治安保卫的特别约定：①承包人应做好包括生活区在内的管辖区的治安保卫工作。②承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。③承包人应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。④承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及温州市安全生产和劳动保护有关规定和建设工程安全管理条例。⑤承包人应对施工安全负责，在施工过程中要实现“五无”、“两控制”目标，确保安全。⑥承包人应配备专职安全负责人，以确保生产安全。⑦承包人应服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，承包人应安排专职人员负责条款的执行，发包人有权对此进行监督、检查。⑧承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。
（3）关于编制施工场地治安管理计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。
（4）合同当事人对文明施工的要求：①遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。②承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准，否则若造成工程损失或人身伤害，由承包人承担全部责任及费用。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
（5）承包人文明施工还需做的其他工作：①所有现场作业人员必须统一着装，后背印有企业名称，夜间施工必须穿着反光背心，涉水施工必须穿戴救生衣。②必须在开工前配置不少于3人的文明施工班组24小时常态响应，该班组今后由监理单位进行考核及统一调度。协调好设备及电气安装、消防设施等配套单位的施工安排，配合做好相关的安全文明施工工作。
7.8.4现场的环境保护管理
    (1)承包人应负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人负责。(2)承包人应采取措施，并负责控制和(或)处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人负责。 (3)承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担。
7.8.5 事故处理
(1)承包人(包括其分包人)的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告发包人和(或)救援单位，发包人有义务为此项抢救提供必要条件。承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。
 (2)对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人代表和监理人。同时，按政府有关部门的要求处理。
 (3)合同双方对事故责任有争议时，依据16.3款争议和裁决的约定程序解决。
 (4)因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。
 (5)因承包人原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，承包人应承担相关责任。
第8条竣工试验
本合同工程包含竣工试验的，遵守本条约定。
8.1竣工试验的义务本合同工程按建筑法及《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）规定由承包人完成并承担费用。
8.1.1  承包人的一般义务
竣工试验方案：提交竣工试验方案的份数和时间：竣工试验前20日提供5份。
8.7.3 如双方对检测机构的鉴定结果有争议，依据16.3款争议和裁决的约定解决。
第9条工程接收
9.1  工程接收  
9.1.1  工程一次性移交，发包人颁发工程接收证书。
9.1.2 接收工程时承包人提交的资料。提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：竣工验收后三个月内提供。一式5份。
9.2  接收证书
9.2.2工程全部完工并通过各项验收已具备接收条件的，发包人在7天内开具接收证书。若工程尚有扫尾工程未完成或存在影响交付使用的缺陷需要修复的，应当待扫尾工程完成并已将影响交付使用的缺陷问题修复完好通过复验，发包人方可开具接收证书。
第10条竣工后试验
第ll条质量保修责任
11.1  质量保修责任书
11.1.1 质量保修责任书
按照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条件之一。双方应按法律规定的保修内容、范围、期限和责任，签订质量保修责任书，作为本合同附件。发包人接收证书写明的接收日期是承包人保修责任开始的日期，也是缺陷责任期的开始日期。
11.2  缺陷责任保修金
11.2.1 缺陷责任保修金金额
缺陷责任保修金的金额，为工程最终结算价的1.5%。
11.2.3 缺陷责任保修金的支付
质量保证金为工程施工结算价的1.5%，在工程竣工结算时一次性扣留，缺陷责任期满后退还（不计息）工程竣工验收
12.1  竣工验收报告及完整的竣工赘料
12.1.1竣工验收前两周提供竣工验收报告5份。
12.2  竣工验收
12.2.1组织竣工验收
发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料，并根据12.1.2款的约定被确认后的20日内，组织竣工验收。
变更和合同价格调整
13.1  变更权
    本工程设计施工一体化，开工前，设计施工图经外部专业图审、发包人审查、职能部门的审查后，进行修改完善，完善后作为正式施工图使用。自正式施工图使用至工程竣工验收前的任何时间内，发包人拥有批准变更的权力，发包人有权依据监理人的建议、承包人的建议，及13．2款约定的变更范围，下达变更指令。变更指令以书面形式发出。
13.2  变更范围 
（1）工程现场地质情况与勘察文件不符；
（2）根据实际需要，发包人要求，或经发包人同意，对原施工图所做的修改变更；
（3）国家政策发生的变化。
双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：开工后针对于原施工图的任何变化（设计变更、图纸交底纪要、施工联系单）均属于工程变更。
第14条合同总价和付款
14.1  合同总价和付款
14.1.1合同总价
本合同总价为（大写）     万元（其中设计费为    万元，工程费     万元）
14.2  担保
14.2.1 履约担保
 承包人提交履约担保的格式、金额和时间：合同价格的2%以现金或银行保函担保的形式在合同协议书签订前提交。履约担保分配如下：工期、质量履约担保占履约保证金的 50%，农民工工资支付担保占履约保证金的25%，工程安全文明施工履约担保占履约保证金的 25%。
（1）履约担保的有效期：履约担保有效期自履约保证金交纳之起至在工程竣工验收合格之日后28天内有效。
（2）履约保证金的退还：履约保证金在竣工验收合格、工程档案备案手续后14天内无息退还。
14.3  预付款
14.3.1预付款金额
施工合同总价20%的工程预付款。
14.3.3工程预付款扣回
监理下发开工令后30天作为工程预付款扣回的起点，在每月工程进度款中扣回预付款总价的50%，直至工程预付款扣完为止。
14.4  工程进度款
（1）设计费支付：第一次在在施工图送审后7日内支付设计费的50%；第二次在工程竣工验收合格后7日内支付设计费的50%。
（2）施工款支付：按每月工程实际进度的75%支付工程款，支付方式：每月25日前申报该月完成的工程量。经招标人或其委托的工程师审核确认后，于次月10日前支付已完成部分工程款的75%，工程竣工验收合格并办理结算及经相关部门审定后付至98.5%（如有处罚金在审定价后支付时一并扣除，如有奖励金（工程赶工费）也在工程竣工验收合格并审定价后付款），余款1.5%为质量保金。待质量保修期满后一次性支付剩余工程款（无息）。灯具及光源等主要材料承包人须确保工程竣工验收合格后5年内保质保量，若产品在质保期内无法正常使用的承包人须自行承担维修、更换费用。

（3）若是联合体投标的，招标人必须与联合体各方签订合同。建筑工程款及设计费可分别支付给相应联合体各方。
14.12竣工结算
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
14.12.2竣工付款证书及支付时间
（1）该工程为政府性投资项目，最终以审价部门根据国家造价管理的有关规定审定价作为的本合同工程结算造价，由发包人与承包人办理最终价款结算手续。
（2）承包人应当在工程验收合格后的 3个月内向发包人提交完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人不再受理承包人逾期提交的资料且有权根据已有资料进行查并以已有资料提交审价部门进行审价，审计结果将作为最终结算造价。由于审价部门审价期限的延迟，双方均不向对方承担责任。
（3）该工程为政府性投资项目，承包人超过送审额5%以外部分的核减费用及核增费用由承包人承担审价费用。
第15条保险
15.1  承包人的投保
15.1.1  合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、
保险期限和持续有效的时间：为保证工程及双方现场人员、机械设备、原材料的安全，相关一切保险（包含工程强制性保险及为施工现场人员、设备、材料办理的商业保险）由投标人自行投保，费用包含在合同价款内。承包人须为本工程办理建设工程一切险并支付保险费用。在开工前承包人需提供工程一切险参保的相应凭据，若未能投保，则发包人有权从合同价款中扣除相关费用并向相应保险机构投保，工程其他人员、机械、原材料的相关保险，在工程发生相应事故（自然灾害或其他情况造成现场人员、机械、原材料造成损失的）的情况下，承包人应首先向保险公司办理索赔程序，如承包人未购买相应保险的，不得向发包人提出索赔申请。
15.2  一切险和第三方责任
土建工程一切险的投保方及剥投保的相关要求：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。
安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。
第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。
本合同价款中包含上述保险费用均由承包人承担。
第16条违约、索赔和争议
16.1  违约责任
16.1.1 发包人的违约责任
当发生下列情况时：
 (1)发包人未能履行5.1.2款、5.2.1款第(1)、(2)项的约定，未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术和(或)建筑设计方案、项目基础资料和现场障碍资料；
(2)发包人未能按13条的约定调整合同价格，未能按14条有关预付款、工程进度款、竣工结算约定的款项类别、金额、承包人指定的账户和时间支付相应款项；
 (3)发包人未能履行合同中约定的其它责任和义务。
发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。因其违约行为造成工程关键路径延误时，竣工日期顺延。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其它责任和义务。
16.1.2  承包人的违约责任
承包人违约的其他情形： A、项目经理每月出勤少于22天； B、安全、文明施工未达到温州市有关规定要求，被有关部门处以通报以上处罚的； C、开工前承包人提供的项目管理班子成员须经发包人审核同意。各项目负责人必须符合投标书中的承诺，其他管理力量的配备不得低于投标文件中的承诺，否则视作承包人违约；工程实施中，未经发包人书面同意，承包人擅自更换各项目负责人，视作承包人违约。
承包人违约责任的承担方式和计算方法：A、安全、文明施工未达到温州市有关规定要求，被有关部门处以通报以上处罚的，每次支付发包人违约金5000至10000元，直至付至安全文明施工履约保证金的25%。发生两起以上一般事故，发包人扣除安全文明施工履约保证金的25%；发生较大事故，发包人扣除安全文明施工履约保证金的50%；发生重大事故或两起以上较大安全事故，发包人扣除全部安全文明施工履约保证金。B、开工前承包人提供的项目管理班子成员须经发包人审核同意。各项目负责人必须符合投标书中的承诺，其他管理力量的配备不得低于投标文件中的承诺，否则视作承包人违约，发包人没收履约保证金。C、工程实施中，未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目负责人，视作承包人违约，擅自更换项目总负责人每次罚款20万元、擅自更换施工负责人每次罚款15万元，自更换设计负责人每次罚款10万元。
当发生下列情况时，承包人支付发包人违约金________元并承担赔偿责任：
(1)承包人未能履行第6.2款对其提供的工程物资进行检验的约定、7.5款施工质量与检验的约定，未能修复缺陷；
(2)承包人经三次试验仍未能通过竣工试验、或经三次试验仍未能通过竣工后试验，导致的工程任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值、使用利益；
(3)承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许分包的，将工程分包给他人；
(4)承包人未能履行合同约定的其它责任和义务。
承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其它责任和义务。
16.3  争议和裁决
16.3.1争议的解决程序
在争议提交调解之日起30目内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，向工程所在地人民法院提起诉讼。  
16.3.2争议不应影响履约
发生争议后，须继续履行其合同约定的责任和义务，保持工程继续实施。除非出现下列情况，任何一方不得停止工程或部分工程的实施，
(1)当事人一方违约导致合同确已无法履行，经合同双方协议停止实施；
(2)仲裁机构或法院责令停止实施。
第17条不可抗力
17.1  不可抗力发生时的义务
17.1.1通知义务
觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务立即通知另一方。根据本合同约定，承包人在不可抗力事件发生时，应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失；发包人全力协助并采取措施。因不可抗力需暂停实施的施工或工作，立即停止。
17.1.2 通报义务
工程现场发生不可抗力时，在不可抗力事件结束后的48小时内，承包人须向发包人通报受害和损失情况。当不可抗力事件持续发生时，承包人每周应向发包人和工程总监报告受害情况。对报告周期另有约定时除外。
17.2  不可抗力的后果
因不可抗力事件导致的损失、损害、伤害所发生的费用及延误的竣工日期，按如下约定处理：
(1)永久性工程和工程物资等的损失、损害，由承包人承担；
(2)受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理；
(3)承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由承包人承担；
(4)承包人的停工损失，由承包人承担；
 (5)不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失、损害，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；
 (6)发包人通知恢复建设时，承包人应在接到通知后的20日内、或双方根据具体情况约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排的资料和报告，经发包人确认后，所需的清理、修复费用由发包人承担。恢复建设的，竣工日期合理顺延。
第18条合同解除
18.1  由发包人解除合同
18.1.1通知改正
承包人未能按合同履行其职责、责任和义务，发包人可通知承包人，在合理的时间内纠正并补救其违约行为。
18.1.2由发包人解除合同
发包人有权以书面形式通知解除合同或解除合同的部分工作。发包人应在发出解除合同通知15日前告知承包人。发包人解除合同并不影响其根据合同约定享有的其它权利。
18.3  合同解除后的事项
18.3.1 付款约定仍然有效
合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。
18.3.2 解除合同的争议
合同双方对解除合同或对解除日期的结算有争泌的，应采取友好协商方式解决。经友好协商仍存在争议、或有一方不接受友好协商时，根据16.3款争议和裁决的约定解决。
第19条合同生效与合同终止
19.1  合同生效
本合同于年月日签订。双方签字盖章后生效
19.2  合同份数
本合同正本一式贰份，合同副本一式   份。合同双方应持的正本各壹份，副本各    份。 
第20条补充条款
①工程质量保修协议、②廉政责任书、③施工现场安全生产责任书、④施工图预算审核书（跟踪审计单位出具的施工造价）均作为本合同的有效附件与本合同具有同等效力。
附件：
工程质量保修协议

发包人：
承包人：
为保证本工程在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签订本工程质量保修书。承包人按国家《建设工程质量管理条例》及双方约定承担工程质量缺陷的保修责任。
一、工程质量保修范围和内容

承包人质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定及双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围： 本合同承包范围内的全部工程内容。  
保修内容为：  本合同承包范围内的全部工程内容。
二、质量保修期

质量保修期为两年，质量保修期自工程竣工验收合格且发包人接收之日起计算。
三、质量保修责任
1．属于保修范围内的项目，承包人同意接到发包人或相关主管部门管理，通知后在本合同约定期限内派人到现场进行维修。承包人如在接到书面通知后未在期限内派人到现场维修的，视为承包人未履行维修义务。

2．发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
3．保修期内发生工程质量问题的，承包人除承担保修责任外，因工程质量给发包人和发包人造成损失的，承包人承担赔偿责任，发包人有权根据实际情况先行代承包人向发包人赔偿损失，所需费用从工程质量保修金中扣除。
4．在国家规定的工程合理使用期限内，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

5．承包人需制定专门的维修负责人在现场负责维修工作，并在工程竣工验收之前将维修负责人姓名、联系电话、地址、传真等信息报发包人和物业管理公司记录，该工程维修负责人代表承包人全权处理现场维修工作。

6．承包人派人到现场进行维修的时间：

a.给排水、供电设施及线路出现故障，承包人须在接到通知后 4  小时内派人到现场维修，  12  小时内完成维修工作。
b.其他一般情况，承包人须在接到通知后  24  小时内派人到现场维修，48小时内完成维修工作。
c.对于一时无法彻底修复的大修问题，承包人应在 3  天内以书面形式明确维修方案及维修期限，报发包人代表审核同意后次日起实施。
7．在承包人人员到达之前，发包人可采取适当的应急措施，费用由承包人承担。

8．遇下列特殊情况的，承包人同意发包人、发包人或相关主管部门管理可以对一定金额以内的维修项目进行应急处理，先行委托其他单位进行维修，所产生的维修费用由承包人承担。

a．紧急抢修事故时，为避免损失进一步扩大；

b．直接影响到发包人财产安全及正常运转时；

9．发包人或相关主管部门管理认为需召开维保工作协调会时，承包人应当准时参加，会议上提出的问题必须当场确定解决方案，承包人对其派出与会人员的签字确认负全部责任，并应当执行会议决定。否则，视作承包人未履行维修义务。

10．承包人未在指定期限派人维修或发生其他视为承包人未履行维修义务情形的，发包人或相关主管部门管理有权委托第三人进行维修，所产生相关费用包括维修费、对发包人补偿金等均由承包人承担，并在工程保修金中扣除。

11．因工程质量问题发生工程维修费用或对第三人赔偿损失的，发包人通知承包人应承担的费用或损失金额，承包人收到通知后7日内不提出具体异议的，视为承包人认可并同意承担通知书中确定的金额。

12、工程竣工验收后，本工程移交给相关单位管理，并从移交日起，接管单位有权代为行使发包方在本协议中关于保修养护事宜的权利和责任，即接管单位可直接通知承包人履行保修养护责任。
四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。承包人负责保修的质量，工程保修项目完成后须经发包人代表验收签字方可。工程保修项目应保证在十二个月内不出现同类问题，否则，即使保修期满也应继续维修。对同一工程质量问题承包人维修两次后，再次发生该质量问题的，物业管理公司（或相关主管部门管理）有权安排自行维修、委托其他单位维修，所产生相关费用包括维修费、对发包人的补偿金等均由承包人承担。
五、质量保修金的支付与返还
如质量保修金余额不足以支付工程保修及赔偿等费用，承包人应在接到发包人通知后15天内将差额补齐。

六、其他

约定的其他工程质量保修事项：中标单位须在当地设立分公司或办事处。  
本工程质量保修书，由发包人和承包人双方在竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                     承包人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：                  法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日                           年    月    日
附件：
廉政责任书
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，_____________（以下简称发包人）与承包人_____________（以下简称承包人），特订立如下合同：
第一条甲乙双方的权利和义务
    （一）严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定。
    （二）严格执行_____________________工程施工合同文件，自觉按合同办事。
    （三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条发包人的义务
    （一）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用等。
    （二）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
    （三）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
    （四）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
    （五）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同外的材料和设备。
承包人义务
（一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。
    （二）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
    （三）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
    （四）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
违约责任
    （一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
    （二）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定、给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建筑市场的处罚。
第五条  双方约定
    本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
本合同作为____________________工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
本合同甲乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。
发包人单位：（盖章）                         承包人单位：（盖章）
法定代表人：                              法定代表人：
      年    月    日                            年    月    日
发包人监督单位（盖章）                      承包人监督单位（盖章）
附件：

施工现场安全生产责任书

	工程名称：                                      工程

	施工单位（责任单位）：

  （公章）
	监理单位（责任单位）：

 （公章）

	施工单位法人代表签名：  

          年  月    日
	项目经理签名：

     年 月  日
	安全员签名：

    年  月   日

	监理单位法人代表签名：  

              年   月    日
	项目总监签名：

                 年 月  日

	建设单位（监督检查单位）：

                                                           （公章）

                                        年       月      日


为加强建筑工程的安全监督管理、维护建筑施工现场的正常秩序、确保施工安全和工程质量，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》及《浙江省建筑业管理条例》等制定本安全质量责任书。要求施工单位与监理单位在工程施工过程中严格遵守，认真履行责任。

本责任书具体要求如下：

一、要认真贯彻“安全第一、预防为主”综合治理的方针，遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，严格按照JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》执行，明确以公司主要负责人为建筑施工现场安全生产第一责任人，建立健全生产管理责任制。逐级签定安全责任书、明确各自职责，并付诸实施，防止伤亡和其他安全事故的发生。

二、施工单位必须做到以下安全生产管理工作：

1、施工单位负责落实安全生产责任制和各项安全生产规章制度，操作规程，建立健全工程项目的安全保证体系，做好安全台账。

2、施工单位负责建立与承建工程相适应的现场安全管理机构，配备足够的专职安全管理人员；项目经理、安全员应经建设行政主管部门安全管理能力考核合格、持证上岗；

3、施工单位必须按照经审核批准的施工组织设计或专项施工方案组织施工；

4、施工单位负责组织施工现场开展安全生产活动，按规定对在建工程进行定期和专项的安全检查，并对工人进行三级安全教育和安全技术交底。

5、施工现场作业人员必须经培训合格上岗，且至少每年接受一次安全生产培训考核；特种作业人员持《特种作业操作证》上岗。

6、施工单位在工程开工前应制定工程项目施工安全事故应急救援预案并报监理备案，发生事故后，应按规定向建设行政主管部门及其他有关部门报告；

7、施工单位在工程开工前，须根据本项目的特点，针对施工过程中危险性较大的施工作业点、施工作业面确定施工安全的重大危险源，并制定监控办法。监控办法应经企业项目负责人审批后报监理单位、建设单位审核批准实施。

8、凡是在建设工程施工现场使用的起重机械设备和整体提升脚手架、摸板等自升式架设设施应在法定检测机构检测合格后30日内，持有关资料到建设工程施工安全监督机构进行登记，并报监理备案。

9、深基坑、大型钢结构吊装、地下暗挖、高大模板等危险性较大的工程的专项施工方案应按相关规定经专家论证、审查。并严格按经论证、审查合格后的专项施工方案组织实施，相关资料报监理备案。

三、监理单位应当做到以下安全生产监督管理工作：

1、工程监理单位应当审查施工组织中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。对于不符合安全要求或存在隐患的，须及时函告施工单位，责令其整改。

2、监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位，施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向有关主管部门汇报。

3、监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，履行监理职责，监督施工单位做好安全管理工作，对是施工方上报的安全台账和各项安全专项方案等资料进行备案，对工程项目的安全生产承担监理责任。

四、对违反本责任书所规定责任的，按国家相关法律，法规的规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

该责任书从签字之日起生效，有效期至工程竣工验收之日结束。

四、责任书份数

约定份数：一式份，建设执份、施工执份，监理执份。

以下采用银行固定格式的履约保函

附件：履约担保格式
履约担保



（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 （承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）（¥）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：







电    话：

年月日
附件三：预付款担保格式
预付款担保


 （发包人名称）：

根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于 年月日签订的（项目名称）设计施工总承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币（大写） （¥）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或授权人：（签字）

地    址：




邮政编码：








 电    话：

第五章  造价编制说明

1.本项目设计费和工程费计价方法如下：

1.1 设计费：本项目设计费为一次性包干，今后不再调整。设计费包括设计及相关调整费、配合施工图审查（结构设计）、图纸资料费、施工服务、利润、税金、保险费等全部费用。包含本工程的初步设计、施工图设计。

1.2 本工程施工合同采用单价合同形式，结算时按审查合格后的施工图及因业主方原因引起的变更进行结算。如有新增工程量的，参照有关计价依据编制，并按投标时的下浮率进行结算，下浮率=投标报价/840万元×100%。结算审定价若超出签约合同价的，超出部分由承包人自行承担。
1.3 编制预算时应按实际情况及有关计价规范考虑原先室内拆除、垃圾外运，材料二次搬运等费用，此类费用必须由投标人自行考虑在技术措施费用中，按照投标文件中的报价一次性包干，今后不再调整。
2.造价编制依据如下：

2.1《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》；

2.2《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》；

2.3《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2018版）》；

2.4《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》；

2.5《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；

2.6《浙江省建设安装材料统一分类编码及2018基期价格》；

2.7《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》；

2.8建建发【2013】273号文件、建建发【2015】517号文件、建建发【2016】144号文件、温住建发【2013】395号文件、温住建发【2014】100号文件、温住建发【2016】58号文件、温住建发【2016】87号文件、温建价【2016】19号文件、浙建站定【2016】23号文件、浙建站定【2016】35号文件、浙建站信【2016】25号文件、浙建站定【2016】54号文件、温住建发【2018】91号。

2.9取费依据：各项取费费率按2018版费用定额规定的弹性费率区间的中值计取（非市区一般工程，并执行基准日期前建设主管部门发布的最新施工费用费率调整文件），不计取提前竣工增加费。取费基数：以定额的人工费及定额的机械费作为计算费用的基数。
发包人要求

一、工程概况：

项目名称：浙南革命抗战旧址群提升工程（中国工农红军挺进师纪念馆及马头岗会址）
建设单位：平阳县文化旅游投资集团有限公司
建设地点：中国工农红军挺进师纪念馆，第三批省级文物保护单位，位于浙江平阳县山门镇凤岭畴溪小学。前身为山门畴溪小学；马头岗地处凤卧镇西面高山上，是中共浙江省一大会址所在地，与凤林冠尖省“一大”会址相对应。招标范围为：中国工农红军挺进师纪念馆1500平方米及马头岗会址300平方米的展陈、装修、智能化及景观提升等。本工程总投资约950万元，其中工程费用约794万元。
二、设计依据：

现有图纸资料

现行的国家有关建筑设计规范、标准、规程

《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）

《民用建筑修缮工程查勘与设计规程》（JGJ117-98）

《建筑工程设计文件编制深度规定》

《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）

《建筑装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）

项目建议书及可行性研究报告、项目红线图或地形图；

三、设计要求：
1、进一步理清历史脉络，清晰反映红军挺进师所辖各部建制沿革、主官简介、主要战斗，充分体现挺进师历史研究的最新成果；进一步丰富新馆内容，要求增加反映挺进师北上抗日历程内容的新展厅。

2、保护马头岗会址古建筑的前提下的合理设置展陈内容，体现中共浙江省一大会议历史。
3、必须保证建筑本体的整体性、抗震性和结构的安全性，要内外协调。满足在展示、教育、保护等方面的特殊要求，注重新材料、新技术的应用，为展示、收藏、保护、研究等功能的充分发挥创造条件。
4、要了解实物历史背景，制作实物复制品。并根据原物材料、规格、工艺、年代复制，适当做残缺处理和做旧处理。重要文件、布告、手稿等复制品要完整体现内容、字迹、材料等，适当做旧处理。

5、主要事件需以多媒体设备、雕像、模型、油画、中国画、沙盘等方式体现，并且确保数量及质量。

6、多媒体部分须功能实用，便于操作，系统管理员可以对数据库进行备份和维护，操作界面

简洁明了，凡观众可直接操作的软件，必须设置防止观众误操作功能。

7、多媒体设备、陈列品要求及数量

	名称
	单位
	数量（至少要达到以下数量或面积）

	智能化多媒体部分
	
	

	序厅主背景显示系统

（建议采用透明屏LED）
	项
	1

	序厅整合大屏看板系统软件
	项
	1

	1号厅显示系统

（建议采用拼接屏）
	项
	1

	4号厅显示系统

（建议采用弧形LED）
	项
	1

	6号厅显示系统

（建议采用4K高清可触碰操液晶显示屏）
	项
	1

	5号厅显示系统

（建议采用沉浸式LED）
	项
	1

	展厅分区域智能导览讲解系统自动触发讲解，可扩音可蓝牙
	项
	1

	弱电系统（安全监控 WIFI)
	项
	1

	展馆入口统计分析平台系统软件
	项
	1

	变频10匹一拖二天花机吸顶机嵌入式空调与安装管材附
	项
	1

	展厅沉浸式音响系统及附件
	项
	8

	雕塑及场景部分
	
	

	雕塑人物
	项
	30

	场景还原
	m2
	80

	沙盘
	项
	1

	精品油画
	m2
	150

	场景背景画
	m2
	150

	中国画
	幅
	10

	浮雕
	m2
	100

	微型模型
	座
	2

	仿真实物展品
	个
	50

	故事场景拍摄
	个
	2

	展示柜
	项
	20


第七章 投标文件格式

一、商务标
封面

授权委托书
  投标函

  投标函附表

清单报价
资格审查
（一）商务标
封面

                              （项目名称） 招标

投  标  文  件

商 务 标
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月         日

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）在   年  月   日至   年    月   日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                

                            工程的投标活动，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权委托，特此委托。

附

	代理人：            性别：            出生年月：     年    月

身份证号码：

单      位：

部      门：

代理时限：    年    月   日至       年    月    日

	委托代理人身份证复印件粘贴处

（第二代身份证需复印正反两面）




法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

授权单位（盖章）：

注：开标时代理人需携带身份证原件和此委托书参加会议。（此页不封入标书）

  年    月    日 

投 标 函

致：                       
根据贵方                        工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范其他有关文件后，我方愿按以下费用进行投标报价：投标总价(大写)                元,(小写)         元；设计及施工工期满足招标文件要求，按合同约定进行设计、施工、采购，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。并正式授权的下述签字人            （授权代表名称）代表投标人            （投标人名称），提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为        元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要人员，保证按投标函中承诺的周期完成设计、采购、施工、验收并提供相应的服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书、招标文件和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    （补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                     （全称、签章）                      
地址：                                         邮编：            

电话：                                         传真：            
法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）          

日期：            年           月          日

投 标 函 附 表

	项目名称
	
	招标编号
	

	拟派项目总负责人
	姓名：              ，身份证号：               

	拟派设计负责人
	姓名：              ，身份证号：               

	拟派施工负责人（项目经理）
	姓名：              ，身份证号：               

	投标报价(小写)
	投标报价       元

设计费报价      元，工程费报价       元。

	备注
	


投标人：                     （盖章）                     
法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）        
日期：            年           月          日

 清单报价
编  制　说　明
工程名称：                                                    第　页　共　页
	


单位（专业）工程投标报价计算表
单位（专业）工程名称：                                                   第  页  共   页
	序号
	费用名称
	计算公式
	金额(元)
	备注

	1
	分部分项工程费
	∑(分部分项工程量×综合单价）
	
	

	
	其中
	1.1 人工费+机械费
	∑分部分项（人工费+机械费）
	
	

	2
	措施项目费
	（2.1+2.2）
	
	

	2.1
	施工技术措施项目费
	∑(技措项目工程量×综合单价）
	
	

	
	其中
	2.1.1 人工费+机械费
	∑技措项目（人工费+机械费）
	
	

	2.2
	施工组织措施项目费
	(1.1+2.1.1)×费率
	
	

	
	其中
	安全文明施工基本费
	(1.1+2.1.1)×费率
	
	

	3
	其他项目费
	（3.1+3.2+3.3+3.4）
	
	

	3.1
	暂列金额
	3.1.1+3.1.2+3.1.3
	
	

	3.1.1
	其中
	标化工地增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.1.2
	
	优质工程增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.1.3
	
	其他暂列金额
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.2
	暂估价
	3.2.1+3.2.2+3.2.3
	
	

	3.2.1
	其中
	材料（工程设备）暂估价
	按招标文件规定额度列计
(或计入综合单价)
	
	

	3.2.2
	
	专业工程暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.2.3
	
	专项技术措施暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.3
	计日工
	∑计日工(暂估数量×综合单价）
	
	

	3.4
	施工总承包服务费
	3.4.1+3.4.2
	
	

	3.4.1
	其中
	专业发包工程管理费
	∑专业发包工程（暂估金额×费率）
	
	

	3.4.2
	
	甲供材料设备管理费
	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
	
	

	4
	规费
	(1.1+2.1.1)×费率%
	
	

	5
	税金
	(1+2+3+4+计税不计费)×费率%
	
	

	投标报价合计
	1+2+3+4+5
	
	


分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:                                                                                                                 第 页 共 页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	金 额  (元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:                                                                                            第  页   共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	金 额  (元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


（二）资格审查
封面

                              （项目名称） 招标

投  标  文  件

资 格 审 查
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月         日

资格后审申请书

致：                                        （招标人名称）

1、经授权作为代表，并以                 （投标申请人名称）（以下称“申请人”）的名义，在充分理解招标文件的基础上，本申请书签字人在此以                     （招标工程项目名称）工程投标申请人的身份，向你方提出资格后审申请：

2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证件、证明、合同的原件及原件的复印件：

3、按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清申请书中有关财务和技术等方面的问题。本申请书还将授权给有关证明资料的个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

	一般质询和管理方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关人员方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关技术方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关财务方面的质询
	

	联系人1：
	电话：
	

	联系人2：
	电话：
	


5、本申请充分理解下列情况：

5.1资格后审合格的申请人的投标，若投标时有提交资格后审更新资料，须以投标时提交的资格后审申请更新资料得到证实为前提。

5.2你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标申请人。

5.3你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。

5.4你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权取消我方投标资格或不予授标的权利。

5.5你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。

6、如果我方获得投标资格，除不可抗力外，我方保证将按招标文件要求时间提交投标文件以及中途不会放弃投标，否则，视为违约，愿意向招标人支付投标担保金相同数额的违约金，并同意从已提交的投标担保金中抵扣。如果我方的投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请作出的承诺，包括资金、拟派往实施本项目工程的人员、施工机械设备等方面，以确保按合同要求完成本项目工程，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

7、我们确认如果我方投标，则我方的投标文件和与之相应的合同将得到签署。

8、下述签字人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实和准确的。

	法定代表人（盖章）：
投标人盖章

日期：     年   月   日


(注:若为联合体投标，各方均需盖章)
2、资格后审申请书附表

附表1

投标人一般情况

	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	代表处地址

	4
	电话

传真
	联系人

	5
	注册地、注册年份

并附上营业执照复印件（另外准备原件核对）

	6
	主营范围

	7
	公司资质等级证书

并附上资质等级证书复印件（另外准备原件核对）

	8
	其他需要说明的情况




注：所有独立投标申请人或联合体都须填写此表

附表2-1

项目总负责人基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生
日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业
	
	毕业
时间
	年  月  日

	专业及从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	主

要

业

绩
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	主

要

获

奖

情

况


	

	其它需
补充的情况


	


注：1、投标人应随此表附上相关的证书复印件。

2、并提供原件核对。

投标人（法人公章）：                    法定代表人（盖章）：

日  期：         年  月   日

 (注:若为联合体投标，各方均需盖章)
附表2-2

设计负责人基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生
日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业
	
	毕业
时间
	年  月  日

	专业及从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	主

要

业

绩
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	主

要

获

奖

情

况


	

	其它需
补充的情况


	


注：1、投标人应随此表附上相关的证书复印件。

2、并提供原件核对。

  投标人（法人公章）：                    法定代表人（盖章）：

日  期：         年  月   日

 (注:若为联合体投标，各方均需盖章)
附表2-3

施工负责人（项目经理）基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生
日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业
	
	毕业
时间
	年  月  日

	专业及从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	主

要

业

绩
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	主

要

获

奖

情

况


	

	其它需
补充的情况


	


注：1、投标人应随此表附上相关的证书复印件。

2、并提供原件核对。

 投标人（法人公章）：                    法定代表人（盖章）：

日  期：         年  月   日

 (注:若为联合体投标，各方均需盖章)
附表3
拟派项目总负责人、施工负责人无在建（在监）工程的承诺书

                                ：
我公司及拟派项目总负责人、施工负责人承诺，拟派参加       项目名称           投标中的项目总负责人、施工负责人至投标截止时间，无在其他工程存在在建（在监）工程的的情形。其他工程项目包括：在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制，时间界定为自中标通知书发出之日（以非招标方式承包工程的以合同生效之日）起至合同工程验收通过之日止（时间以竣工验收备案表为准）或合同解除之日。

以上承诺如有虚假，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人(单位盖章)：                      拟派项目总负责人： （签字） 

法定代表人 (签字或盖章)：               拟派施工负责人：  （签字）  

                                                年   月   日

(注:若为联合体投标，各方均需盖章及签字)

   有关资料复印件


