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大雅山房项目（工程名称）

招标时间安排表

	招标文件获取开始时间
	2022年3月 9日9 时30分

	招标文件获取截止时间
	同投标截止时间

	投标人提出澄清招标文件截止时间
	2022年3月22日 23时30分

	招标人发出招标文件澄清时间
	2022年3月24日 00时00分

	投标截止时间
	2022年3月31日9时30分

	办理投标保证金截止时间
	投标保证金（银行转账）截止时间同投标截止时间；
保险电子保函、银行保函及融资担保机构保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）为投标截止时间前一天的17时。


第一章 招标公告
大雅山房项目招标公告
1.招标条件

      大雅山房项目已  平阳县发展和改革局以平发改投资〔2021〕161号批准建设，建设资金来 自 自筹 ，出资比例为100% ，项目业主为平阳县横阳市政园林建设有限公司，招标人为平阳县横阳市政园林建设有限公司，委托代理机构为温州嘉宇工程造价咨询有限公司  。项目已具备招标 条件，现对大雅山房项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目位于平阳县昆阳镇，大雅山房总用地面积7837.81平方米，总建筑面积1757.94平方米，其中大雅山房修缮面积845.56平方米（含西厢房修缮219.07平方米、正房修缮407.12平方米，重建东厢房219.07平方米），谢侠逊故居迁建面积429.18平方米，俞宅迁建建筑面积483.50平方米，机动车泊位10个。项目总投资额为3171.9787万元，其中工程费用为1202.8764万元。
2.2招标范围：包括迁建谢侠逊故居和俞宅、修缮大雅山房以及道路绿化、亮化等配套附属工程，具体以工程量清单及图纸为准。
2.3施工总工期：180日历天。
3.投标人资格要求

（一）投标人：
3.1投标人须具备①+②+③：①文物保护工程施工贰级及以上资质；②古建筑工程专业承包贰级及以上资质；③市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

3.2具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业分管安全生产的副经理）具有专职安全生产管理人员A类证书；

3.3本次招标接受联合体投标。联合体投标的应满足下列要求（①、②+③或②、①+③或③、①+②）：①文物保护工程施工贰级及以上资质；②古建筑工程专业承包贰级及以上资质；③市政公用工程施工总承包三级及以上资质，文物保护工程施工资质企业作为牵头人；       

（二）拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程贰级及以上建造师执业资格，同时具有有效的专职安全生产管理人员B类证书。

如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。

（三）若为联合体投标的，联合体家数不得超过2家。
4.招投标方式

4.1公开招标。
5.招标文件的获取

5.1本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放于平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）。

5.2投标人网上信息录入：录入有效时间：2022年3月9日至2022年3月31日上午9时30分。在平阳县政府门户网站公共资源交易网上自行录入。

5.3招标文件下载网址：潜在投标人通过登录平阳县政府门户网站公共资源交易网自行下载招标文件。

5.4招标文件网上下载时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前。
5.5发布公告的媒介：平阳县政府门户网站公共资源交易网上发布上发布。
6.投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年3月31日上午9时30分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））。

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7. 其他说明

7.1此项目在平阳县政府门户网站公共资源交易网上交易系统进行网上信息录入。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成投标人企业入库工作及网上信息录入，否则，其投标文件将被否决，后果由投标人自负。企业入库办理须知详见本网站“关于应用温州市建设工程招标投标交易主体信息库有关事项的通知”。

8.联系方式

	招标人：平阳县横阳市政园林建设有限公司
	招标代理机构：温州嘉宇工程造价咨询有限公司

	地  址：平阳县昆阳镇
	地址：平阳县昆阳镇

	联系人：刘女士
	联系人：周先生

	电  话：0577-63882855 
	电话：18966255128


2022年3月8日  

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	(详见招标公告
□详见投标邀请书

	1.1.3
	招标代理机构
	(详见招标公告
□详见投标邀请书

	1.1.4
	工程名称
	大雅山房项目

	1.1.5
	建设地点
	(详见招标公告
□详见投标邀请书

	1.1.6
	工程承包方式
	☑总承包       □专业承包

	1.2.1
	资金来源及比例
	(详见招标公告
□详见投标邀请书

	1.2.2
	资金落实情况
	(详见招标公告
□详见投标邀请书

	1.3.1
	招标范围
	(详见招标公告
□详见投标邀请书

	1.3.2
	计划工期要求
	计划工期：180  日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。

	1.3.3
	质量要求
	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求

	1.4.1
	投标人资格及要求
	(见招标公告
□见投标邀请书

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(见招标公告
□见投标邀请书

	1.4.3
	资格审查方式
	☑资格后审       □资格预审

	1.9.1
	踏勘现场
	☑投标人自行踏勘。
□由招标人组织，时间和地点：       ，

联系人和联系电话：        。

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开
□召开，召开时间：               。
召开地点：                       。

	1.11
	招标工程是否允许分包
	☑不允许
□允许。分包的工程内容：             
分包金额要求：               
分包企业应符合规定的资格要求。

	1.12.1
	实质性要求和条件
	详见招标公告
其他要求：     /      。

	1.12.2
	偏差
	☑不允许
□允许偏差的内容、范围和幅度：                              

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标控制价及明细

	2.2.1


	投标人要求澄清招标文件
	截止时间：详见时间安排表（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理）
提交方式:平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上登录后以不记名方式提交。



	
	招标文件澄清
发出的形式
	招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。
在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。

	2.2.3
	投标人确认
收到招标文件澄清
	潜在投标人应自行关注平阳县政府门户网站公共资源交易网发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3.1
	招标人修改文件发出的形式
	招标人若修改招标文件，以招标补充文件的形式发出。
在平阳县政府门户网站公共资源交易网上公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。

	3.1
	投标文件的组成
	投标文件根据评标办法由以下组成：

☑（1）商务标

☑（2）技术标

☑（3）资信标
☑（4）资格审查资料

	
	
	（一）商务标包括：

（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；

（4）已标价工程量清单（需加盖编制人造价人员专用章及签字）；

（5）其他投标资料；

注：投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括上述（3）目所指的联合体协议书。

	
	
	☑技术标包括：详见评标办法

	□资信标包括：

（1）       
	
	☑资信标包括：详见评标办法

	
	
	☑资格审查资料包括：

（1）投标人基本情况表，后附本章3.5.1和3.5.2规定的材料；

（2）投标保证金；
（3）业绩汇总表，后附：业绩证明文件；业绩证明文件提供要求见本章第3.7.3项

（4）投标人须知前附表规定接受联合体投标的，且投标人组成联合体的，投标文件包括上述第（1）-（2）目规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

（5）项目管理机构组成表、主要人员简历表，后附：本章3.5.3-3.5.4规定的材料；建造师执业资格指的是注册建造师证书的复制件，如有延续注册信息的，应提供延续注册信息，且在有效期内，以提供的文字信息为准。
（6）投标承诺书；

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	☑一般计税法
□简易计税法

	3.2.3
	工程量清单计价方式
	综合单价法

	3.2.4
	最高投标限价
	1.工程招标控制价1072.9497万元；

	3.2.5
	投标报价的
其他要求
	（1）只能有一个有效报价（元后小数点四舍五入取整后相同的视为同一报价）

（2）未超出本项目最高投标限价。

	3.3.1
	投标有效期
	 90 日历天（从投标截止之日起算）。

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：☑要求  □不要求

投标保证金的金额： 壹拾陆 万元。
投标保证金的形式：

☑银行基本账户转账  

☑投标电子保函（保单）

详见本章附件1投标保证金注意事项

备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。

	3.4.4
	其他将不予退还投标保证金的情形
	1.中标人拒绝按招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同；
2.中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；
3.中标人拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金；
4.法律法规和招标文件规定的其他情形。

注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指:

（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。
（2）以银行电子保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。
（3）以保证保险电子保函形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。
（4）以担保公司担保电子保函形式,招标人作为受益人向担保人提起索赔。

	3.5
	资格审查资料

	（1）☑拟派项目负责人职称资格。具体详见本章1.4.1。
（2）☑（招标人需要增加的其他符合法律法规规定的资料）。

	3.7.1
	投标文件编制要求
	技术标编制要求：

☑明标编制   

	3.7.3（1）
	投标文件
盖章要求
	1.投标单位应将投标文件妥为密封，封袋和封条上必须加盖单位公章和法定代表人（或者授权委托代理人）的签字或盖章；
投标文件相应位置按要求加盖单位公章（不得以投标专用章等其他形式印章代替）和法定代表人（或者授权委托代理人）的签字或盖章。

若为联合体的双方均需签字或盖章，否则作否决其投标处理。

2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用原件复制件并加盖投标单位章；

	3.7.3（3）
	业绩证明文件
要求
	业绩证明材料应同时提供①中标通知书和施工合同；

②工程验收证明材料（提供四方主体竣工验收单）。

（2）业绩中的建设规模和特征需从以上某项资料中得到明确体现，或者提供其他第三方证明材料，否则该业绩证明不予认可。

（3）要求项目负责人业绩的，上述证明材料中均应体现该项目负责人姓名，如不能体现，应提供其他第三方证明材料，否则该业绩证明不予认可。

（4）业绩证明时间以工程验收证明材料为准。

注：中标候选人的投标文件业绩情况将在中标候选人公示期间向社会进行公示。

	4.2.1
	投标截止时间
	详见时间安排表

	4.2.2
	递交投标文件地点
	 平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼代理公司窗口

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	4.2.5
	投标文件的拒收情形
	逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。

	5.1
	开标时间和地点
	1.开标时间：2022年3月31日9 时30分。

2.开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼。

	5.2
	开标程序
	采用见面开标

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人及5人以上单数

评标专家确定方式：按规定组建

	6.3
	评标办法
	详见第三章评标办法

	6.3.1
	评标基准价的确定方法
	详见第三章评标办法

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	1名。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：平阳县政府门户网站公共资源交易网
公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，顺延至法定休假日后第一个工作日。

	7.2
	是否授权评标委员会确定中标人
	推荐的中标候选人数：1名。

	7.4
	履约担保
及工程款支付
担保
	履约担保的金额：合同总价的2 %（不得超过2%）。

工程款支付担保的金额：与履约担保同比例。

履约担保/工程款支付担保的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。

	8.1
	重新招标其他情形
	招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的；

评标委员会按规定否决不合格投标后，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的；
3.法律法规规定的其他情形。

	8.2
	不再招标的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

	10
	需要补充的
其他内容
	无

	10.1
	投标文件编制
相关规定
	根据住房和城乡建设部、省建设主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定：

1.投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制（由投标人自行承诺）。

2.投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，并不得接受其他投标人委托编制投标文件。

	10.2
	投标文件的澄清、质询
	1.澄清回复时间不得超过在发出通知后30分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权认为投标人放弃本次澄清的权利。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。

2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会有权认为投标人放弃本次澄清的权利。

	10.4
	在建合同工程的认定及变更证明
	1.对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准：
（1）拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”(包括在工程总承包项目中担任施工负责人)。
（2）其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。
（3）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期或更换手续（更换手续以施工许可证或变更审批记录为准）办理完成之日；中标通知书发出前,如中标公示阶段的拟派项目负责人,不属于在建工程。

（4）因非承包方原因致使工程项目停工（或中标不能开工）超过120天（含），经建设单位同意，施工单位项目负责人可承接新的工程项目。
以下情形视为“有在建合同工程”：
（1）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人；
（2）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人；
（3）项目负责人发生更换的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”。
2.在建项目的项目负责人办理更换后，投标时规定如下：
（1）需提供项目业主同意更换的证明；
（2）原项目负责人在建项目信息有备案在建设主管部门的，应提供建设主管部门同意更换的证明或网上变更信息扫描件；
（3）投标人在投标文件中提供上述材料的，以更换后的项目负责人视为有“在建合同工程”；未附证明材料的，则仍然以更换前的项目负责人视为有“在建合同工程”；
3.在建合同工程和人员信息可参照全国和浙江省建筑市场监管与诚信信息平台发布的信息（可在评标时查询）。

	10.5
	否决投标的情形
	投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决：
1、资格审查内容：
（1）投标人提交的资料不符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定的；
（2）投标人不满足第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的企业资质、安全生产许可证、业绩条件（如有）、人员资格及其他要求的；
（3）投标人不满足第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的联合体投标要求的；
（4）投标人存在第二章“投标人须知”第1.4.4项规定的禁止投标情形的；
（5）投标人未按照第二章“投标人须知”第3.4.1项规定提交投标保证金的；
2、初步评审内容：

（1）投标内容不符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定的；
（2）投标文件签字盖章不符合第二章“投标人须知”第3.7.3（1）款规定的；

（3）投标文件中投标函或投标函附录或投标承诺书未按要求填写；
（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或以上报价，且未声明哪一个有效；
（5）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；
（6）投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收标准、施工工期、保修期要求的；
（7）投标有效期未响应第二章“投标人须知”第3.3.1项规定的；

（8）权利义务未响应第四章“合同条款及格式”规定的实质性要求和条件；

投标人未响应第二章“投标人须知”第1.12.1项规定的；

（9）投标总价超过招标人设定的最高投标限价；

（10）投标人未按标人须知1.12项和3.6项规定执投行的；

（11）存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；
3、技术标评审内容：技术标不满足招标文件要求的（包括项目管理班子配备不能满足要求的；关键施工技术方案不可行的；生产措施存在重大安全隐患的；主要施工机械设备不能满足施工需要的；采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的。存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的等）。
4、商务标详细评审内容：
（1）改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的；
（2）改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价的；

（3）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价，且投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低于其成本价的；
（4）投标文件的编制人接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，或接受其他投标人委托编制投标文件的；

（5）投标人的投标报价中安全文明施工基本费低于规定费率的下限；

（6） 税金作为不可竞争性费用，投标人在报价时将其变动的

（7）投标人的投标报价中规费费率低于标准费率的30%；

（8）未按计价程序计算的；
（9）存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；
注：凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询标。

	10.6
	特别说明
	1.本前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正文内容一致。如本前附表与正文内容表述不一，以本前附表为准。
2.价款结算方式：
☑竣工后一次性结算
3.农民工工资保证金：
（1）投标人应在投标前仔细核查本企业农民工工资保证金缴纳情况，应按当地有关农民工工资保证金管理制度执行。
（2）农民工工资支付按照当地相关文件执行，具体在合同专用条款中明确。
4.投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法行为，招标人重新招标的，招标人拒绝投标人再次投标该项目。

5.本招标文件项目负责人一般情况下是指项目经理。

	10.7
	解释权
	（1）投标人须知的内容如与投标人须知前附表不一致，以投标人须知前附表为准。评标办法的内容如与评标办法须知前附表不一致，以评标办法前附表为准。

（2）发布招标公告的媒体网站供下载的招标文件与纸质招标文件不一致的，以招标公告的媒体网站供下载的招标文件为准。

（3）构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“招标工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。构成招标文件的各章节中出现的措辞“项目负责人”和“项目经理”互为解释。

（4）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.8
	建设行政主管部门已启用电子证书且投标人已办理电子证书的，则有效的电子证书具备与同名纸质证书相同效力，评审时以电子证书上显示的文字内容为准。

	其他
	各投标人拟派施工班组人员（项目负责人除外），须满足项目规模施工班组人员配备标准，协助招标人办理相关备案手续。


投标人须知
1.总则

1.1招标项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目施工进行招标。
招标人：见投标人须知前附表。
招标代理机构：见投标人须知前附表。
工程名称：见投标人须知前附表。
工程建设地点：见投标人须知前附表。
工程承包方式：见投标人须知前附表。
1.2招标项目的资金来源和落实情况

资金来源及比例：见投标人须知前附表。
资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3招标范围、计划工期和质量要求

招标范围：见投标人须知前附表。
计划工期：见投标人须知前附表。
质量要求：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求

投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
资质要求：见投标人须知前附表；
业绩要求：见投标人须知前附表；
项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
其他要求：见投标人须知前附表。
投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
联合体的各专业资质等级，根据共同投标协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；
联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
投标人的资格审查方式：见投标人须知前附表。
投标人不得存在下列情形之一：
为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；
为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；
为本标段的监理人；
为本标段的代建人；
为本标段提供招标代理服务的；
与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形（以相关主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
被依法暂停或取消投标资格的（以相关主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

被各级人民法院（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人（法人或其他组织）名单（已执行完结的除外，以提供法院结案的有关法律文书为准）；

被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

在近三年内投标人或其法定代表人、拟派的项目负责人在建设工程领域有行贿犯罪行为的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以中国裁判文书网查询信息为准，查询信息与法院出具的文书不一致的，以法院出具的文书为准）；

法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
备注：投标人须知第1.4.4项中第（11）—（16）目规定的情形，仅指“投标人”，不包括投标人分公司、办事处及其他分支机构。
1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场

投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
投标人踏勘现场发生的费用自理。
除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规规定。
1.12偏差

投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。
2.招标文件

2.1招标文件的组成
本招标文件包括：
招标公告（或投标邀请书）；
投标人须知；
评标办法；
合同条款及格式；
工程规范；
工程量清单；
图纸及其他资料；
投标文件格式；
投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2招标文件的澄清
投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。
2.3招标文件的修改
招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修改招标文件的时间距投标截止时间不足7个日的，相应延长投标截止时间。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前发布修改文件；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。
3.投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件根据评标办法由投标文件商务标、技术标、资信标、资格审查资料组成，且装订成册（份数为壹正肆副）。（招标人可将下列投标资料按相应的评标办法进行组合）
（一）商务标工程量清单及计价表式：

投标报价封面
投标报价扉页
编制说明
投标报价费用表
单位（专业）工程投标报价费用表
分部分项工程和施工技术措施费项目清单与计价表
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
其他项目清单与计价汇总表
暂列金额明细表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
专业工程暂估价表
专项技术措施暂估价表
计日工表
总承包服务费计价表
主要工日一览表
主要材料和工程设备一览表
主要机械台班一览表
综合单价计算表
综合单价工料机分析表（投标时仅提供电子版本，中标单位在中标后7日内提供1套纸质文本）
附表投标材料设备品牌选用表
招标人根据拟建工程的构成、发包方式及报价要求，将在工程量清单编制总说明中明确投标人具体需填报的表格。
（二）技术标主要包括下列内容:

工程概况及控制目标
施工总体布置
工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；
劳动力安排计划；
施工进度计划网络图；
施工总平面布置设计。
针对本工程招标人特殊要求的技术措施

项目管理班子配备情况表；
建造师（项目负责人）简历表；
项目技术负责人简历表；
项目管理班子配备情况其它辅助说明资料。
其他综合资料
法定代表人身份证明书
授权委托书
投标函
投标函附录招标文件要求投标人提交的其它投标资料(详见投标人须知前附表)

投标人一般情况；
近年财务状况表；
业绩汇总表；
投标承诺书；
资格业绩材料（若有），业绩汇总表及相关附件；
联合体协议书（如有）；
投标保证金；
资格审查证明资料（见投标人须知条款第3.5条款）；

拟分包项目名称和分包商情况。
招标文件要求投标人提交的其他资料。
3.2投标报价

投标人应按照第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

工程量清单计价方式：见投标人须知前附表，投标人应按第五章“工程量清单编制”的要求填写相应表格，具体表式按招标文件第八章“投标文件格式”提供并报价。
招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3投标有效期

在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4投标保证金

投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人递交投标保证金，并应符合投标人须知前附表的规定。
投标人不按本章第3.4.1项要求递交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
投标保证金的退还：
未中标单位的在中标通知书发出后退还。
中标单位的在合同签订后退还。
有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的;
中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；
投标人须知前附表规定的其他情形。
3.5资格审查证明资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复制件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复制件）、投标人资质证书、安全生产许可证副本等材料的复制件。
3.5.2企业主要负责人（法定代表人、企业分管安全生产的副经理）专职安全生产管理人员A类证书和企业分管安全生产副经理企业的任命书复制件。
3.5.3拟派项目负责人建造师执业资格，同时具有专职安全生产管理人员B类证书复制件。

3.5.4施工现场专职安全生产管理人员有效的专职安全生产管理人员C类证书复制件。
3.5.5投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.2项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.6其他见须知前附表。
3.6备选投标方案

3.6.1投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。
3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标的要求
（1）投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
（2）投标文件制作要求详见本章相关规定。
（3）投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。
3.7.4投标文件格式
投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件应使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。
4.投标

投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的密封、标记要求见投标人须知前附表。
投标文件的递交
4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.3投标文件的拒收情形：见投标人须知前附表。
投标文件的修改与撤回
4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.开标

开标时间和地点
招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人自愿参加。

开标程序
主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底； 

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
特殊情况处置
见投标人须知前附表
6.评标
评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.合同授予

中标候选人公示媒介及期限
中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。
定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、银行保函或保险公司保函和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求。
7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
签订合同
7.5.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
8.重新招标和不再招标

重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）其他情形见须知前附表。
不再招标
见须知前附表。
9.纪律和监督

对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
异议和投诉
9.5.1异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。
（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
9.5.2投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。
上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。
10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附件1、投标保证金注意事项
（1）如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国建设银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上报名后,并在报名界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。

备注：

①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。

②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。

③提供《基本帐户开户许可证》（或银行发放的基本帐户备案资料）

（2）如投标人采用保险电子保函的，电子保险保函（瓯e保）生成流程如下：投标人登录平阳县电子招投标交易平台→【填写投标信息（网上报名）】选择项目报名→业务管理【电子保函申请】→选择要办理的工程项目名称→申请保函，点选 投标保证保险电子保函→瓯e保电子保函办理平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。

（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）

如投标人采用银行保函的，须选择平阳农商银行、中国建设银行、中国银行中的其中一家银行办理。

（4）若投标人选用融资担保机构保函的，所选的机构必须为平阳县电子招投标交易平台中审核过的供投标人可选择的融资担保机构。
（5）以下为保险电子保函、融资担保机构保函及联系方式：

①中国人寿财产保险股份有限公司温州中心支公司，联系电话：13676559052  ；

②中国大地财产保险股份有限公司温州分公司，联系电话：15888474946  ；

③中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司，联系电话：13615876657 

④浙江裕沣融资担保有限公司，联系电话：13858516866 ；

⑤温州市联银融资担保有限公司，联系电话：13867723862 ；

⑥温州市金茂融资担保有限公司，联系电话：13616621994，客服电话：4008585518”

注意事项：
1、如联合体投标的应由联合体牵头人提交；

2、为避免影响投标，建议投标人提前做好投标保证金缴纳工作。银行基本账户转账形式以投标保证金到账时间为准，投标电子保函（保单）形式以交易系统接收到保函（保单）时间为准。

第三章 评标办法
技术标打分制的综合评估法
评标办法前附表
	条款号及内容
	编列内容

	分值构成
	总分=技术标评分8分，资信标评分2分，商务标评分90分。

	一、评标程序
	资格审查

（二）技术标评审
（三）资信标评审

（四）初步评审

（五）商务标（投标报价）评分计算

（六）商务标详细评审

（七）推荐中标候选人

	（一）资格审查
	评标委员会对所有的投标文件进行资格审查，投标人存在投标人须知前附表10.5资格审查内容情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，资格审查不予通过，否决其投标。

	（二）技术标评审
	评标委员会各成员按招标文件明确的评审标准独立评审。投标人的技术得分值为全体评标委员会成员的评分中去除一个最高分和一个最低分后的平均值（结果四舍五入保留两位小数）。评审内容可从以下内容选用或自行拟定，建议评审内容尽量简化，页数不超过60页，评标委员会可以对超过部分不予评审。

	
	序号
	评审内容
	分值

	
	1
	总体施工部署、场地平面布置及说明
	0-2

	
	2
	主要施工方案
	0-1

	
	3
	工程质量保障措施
	0-0.5

	
	4
	施工进度计划和保障措施
	0-0.8

	
	5
	安全生产、文明施工、环境保护措施
	0-0.7

	
	6
	项目管理人员配置情况
	0-0.5

	
	7
	主要施工设备配置情况
	0-0.5

	
	8
	针对本工程的重点、难点和关键部分进行分析并阐明可行的施工组织方案
	0-2

	（三）资信标评审
	对通过资格审查的的所有投标人的资信标进行评分。

①投标人类似业绩：2017年1月至今完成过县级及以上文物保护单位修缮（或重建）项目的，得1分。

证明材料：（1）提供由县级及以上人民政府文物行政部门出具的文物保护单位证明材料复印件。
须同时提供中标通知书、施工合同、工程验收证明材料（或四方主体验收单）复印件加盖公章。三者缺一不可。

上述材料未提供或提供不全，不予得分。
②拟派项目负责人在满足投标人资格要求的基础上，同时还具备市政公用专业贰级及以上注册建造师资格与文物保护工程责任工程师证的，得1分。

证明材料：须提供市政公用专业注册建造师证书复印件、文物保护工程责任工程师证书复印件及官网查询截图（查询途径：国家文物局-办事服务-公共信息服务-行业资质信息-文物保护资质人员名录）打印件加盖公章，未提供不予得分。

	（四）初步评审
	评标委员会对所有有效投标文件进行初步评审。投标人存在投标人须知前附表10.5情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，初步评审不予通过，否决其投标。

	（五）商务标（投标报价）评分计算
	（1）投标报价等于评标基准价时，商务总报价评分为满分；投标报价每高于评标基准价1%扣E1分；每低于评标基准价1%扣E2分。不足一个百分点时，使用直线插入法计算，结果四舍五入保留两位小数。

（2）评标基准价的计算：

评标基准价=工程招标控制价×（1-1%×X-0.1%×Y）；

X、Y为调整系数；X值在开标会议上从8、9、10、11、12（ 5）个数中随机抽取，以抽中值为准；Y值在开标会议上从0～9（整数）十个数数字中抽取，以抽取值为准。

招标控制价详见第二章投标人须知前附表第3.2.4项。
注：评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。评标基准价保留至元，元后四舍五入。

计算差错，仅限于以下两种情况：

纯算术性四则运算差错；

未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。

由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

投标报价偏差率=100% ×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价。

	
	偏差率＝0
	投标报价评分＝E
其中：E1=0.8，E2=0.5,E=60。

（E值是投标报价所占的分值；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，下同）

	
	偏差率＞0
	投标报价评分＝E-偏差率×100×E1

	
	偏差率＜0
	投标报价评分＝E+偏差率×100×E2

	（六）商务标详细评审
	（1）评标委员会依据本章评标办法前附表第（一）-（五）款确定总分（技术得分+资信得分+投标报价得分）最高的单位的投标文件进行商务标详细评审，依次递补满1名，直至评审通过。
（2）评标委员会对总分最高的投标单位进行商务标详细评审。投标人存在投标人须知前附表10.5商务标详细评审情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，初步评审不予通过，否决其投标。

	（七）推荐中标候选人
	评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。如总分相同的，以投标报价低的优先；投标报价仍相同的，以资信标得分靠前的优先；资信标得分仍相同的，以技术标得分靠前的优先；上述均相同的，由招标人代表抽签确定名次优先顺序。


技术标打分制的综合评估法，适用于采用新工艺、技术特别复杂或具有特殊专业技术要求的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
技术标打分制的综合评估法应采用百分制记分法对投标人分别进行技术、资信、商务报价评分，总分最高的投标人推荐为中标候选人。分值构成详见评标办法前附表。 

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员的组成详见第二章投标人须知第6.1.1项。
评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标程序
（一）资格审查

（二）技术标评审

（三）资信标评审

（四）初步评审

（五）商务标（投标报价）评分计算

（六）商务标详细评审

（七）推荐中标候选人

资格审查
    除评标办法前附表另行规定外，评标委员会对所有的投标文件进行资格审查，投标人存在投标人须知前附表10.5资格审查内容情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，资格审查不予通过，否决其投标。
技术标评审

评标委员会对进入投标文件进行技术标评审:

（一）投标人存在投标人须知前附表10.5技术标审查情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，技术标评审不予通过，否决其投标。
   （二）技术标评分

评标委员会各成员按招标文件明确的评审标准独立评审。投标人的技术得分值为全体评标委员会成员的评分中去除一个最高分和一个最低分后的平均值（评标委员会成员打分保留一位小数，结果四舍五入保留两位小数）。评标委员会打分出现明显的畸高畸低评分的，需要说明理由，并在候选公示时一并公示。技术标评审因素详见评标办法前附表。

四、资信标评审：详见评标办法前附表。
五、初步评审
评标委员会对通过技术标评审和资格审查的投标文件进行初步评审，投标人存在投标人须知前附表10.5情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，初步评审不予通过，否决其投标。
六、商务标（投标报价）评分计算：详见评标办法前附表。

七、商务标详细评审：
（一）评标委员会依据本章评标办法前附表第（一）-（五）款确定总分（技术得分+资信得分+投标报价得分）最高的单位的投标文件进行商务标详细评审，依次递补满1名，直至评审通过。
（二）评标委员会对总分最高的投标单位进行商务标详细评审。投标人存在投标人须知前附表10.5商务标详细评审情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，初步评审不予通过，否决其投标。
七、推荐中标候选人
评标委员会对所有有效投标人的总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。如总分相同的，以投标报价低的优先；投标报价仍相同的，以资信标得分靠前的优先；资信标得分仍相同的，以技术标得分靠前的优先；上述均相同的，由招标人代表抽签确定名次优先顺序。
除第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人外，招标人对拟确定的推荐中标候选人和其拟派项目负责人，是否列入失信被执行人名单以及在本招标文件（招标公告）规定时间范围内是否有行贿犯罪记录进行查验。如查实存在行贿犯罪记录情况（以行贿罪判决为准）或被列入失信被执行人名单的，则取消其中标候选资格。
当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

第四章 合同条款及格式
采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201)

第一部分 合同协议书

（略）

第二部分 通用合同条款

（略）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                           。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：1、《关于印发〈温州市建设工程担保实施办法（试行）〉的通知》（温建建〔2003〕373号）；2、《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）；3、《关于印发<温州市区建筑业企业职工工资支付保障金管理办法>的通知》（温政发〔2008〕53号）；4、《关于进一步加强建设工程造价动态管理的通知》（温建建〔2008〕 35号）；5、《温州市房屋建筑深基坑工程管理规定》（温建技〔2009〕269号）；6、《关于推行法人管理项目制度的若干意见》（温建建〔2009〕287号）；7、《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》（温建建〔2010〕316号）；8、《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（温住建发〔2011〕19号）；9、《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》（温住建发〔2011〕219号）；10、《温州市扬尘污染防治管理办法》（温州市人民政府令第130号）；11、《关于在市区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》（温州市人民政府〔2012〕4号）；12、《转发<浙江省建设工程价格信息动态管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕38号）；13、《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》（温住建发〔2012〕39 号）；14、《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（温住建发〔2012〕190号）；15、《关于转发<浙江省合同备案管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕344号）；16、《转发<关于加强建设工程指导性计价依据管理工作的通知>》（温住建发〔2013〕1号）；17、《关于转发<浙江省国有投资建设工程招标控制价、中标价、竣工结算价信息报送和公开管理办法>的通知》(温住建发〔2013〕2号)；18、《关于加强市管建设工程施工合同管理的若干意见》（温住建发〔2013〕197号）。19、国家、省市在项目实施过程中颁布的最新文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）国家现行的设计规范；（2）国家现行的施工规范；（3）国家现行的验收规范；（4）国家现行的质量验评标准；（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范；（6）设计图纸明确的其他标准及规范；（7）国家、浙江省、温州市颁布的其他标准及文件。在合同签署生效后，如果上述标准规范及文件作了修改或新的规范标准被颁布实施，则承包人应遵守上述修改后或颁布的规范标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：所有标准、规范均由承包人自备，发包人不另行提供 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         /             。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：符合国家规范要求。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术资信标准和要求。

（7）图纸；

（8）招标文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及招标控制价）；投标文件及其补充文件；已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 工程开工前不少于7天；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供图纸4套     ；
发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图纸。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  施工组织设计、施工总进度计划、每月提供实际完成工程量月报表，下月进度计划表等相关文件 ；

承包人提供的文件的期限为：承包人在开工前一周内提供工程施工组织设计和总进度计划，报工程师审核；每月25日前提供本月工程施工情况、下月施工进度计划及相应的工程量报表。如果工程师要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按工程师要求提供此类报表和资料。
承包人提供的文件的数量为：按招标人要求提供         ；
承包人提供的文件的形式为：盖有承包人公章的纸质文件和文件的电子稿；
发包人审批承包人文件的期限：      接到文件后 7天内        。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：      。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：用地红线。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：投标人可自行踏勘现场，如现场施工条件（如道路、交通）不能满足本项目施工要求的，须增加道路、交通的，所发生的相关费用计入报价，中标后不作调整。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人        承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：    发包人    。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  承包人不得对第三方外传（保密）。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人不得对第三方外传（保密）。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担；承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.13招标工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  编制投标报价时，各投标人不得对提供的工程量清单进行变动、修改。确定中标人后，发包人和承包人应在发出中标通知书之日起30日历天内一次性书面提出工程量清单错误修正要求和修正报价，双方均未书面提出的，视为认可投标报价内容。在提出修正要求后30日历天内，应给予答复。在约定的时间内完成核价作为结算依据。在核价过程中，双方核价人员应具备相应从业资格并在成果上签字和盖章，不具备相应从业资格或未在成果上签字和盖章，视同违约。双方提出书面核对报告的，报告应同时包括核对的要求和内容明细，金额、注明图纸的部位、工程量计算书等内容，并做送达及签收的书面记录，在同一时间还应该将核对报告抄送标底编制单位、监标编制单位、招标代理单位等相关单位。核对后，未达到合同价款调整金额的，提出方应承担工程量审核费用，该项费用由发包人直接在工程价款中扣除并支付给审核单位。工程量和造价如与实际不符，单项工程量允许误差为±2%以内（含±2%），若单项工程量误差在±2%以上、则中标人有权书面向招标单位提出质疑，进行复核和更正；清单遗漏项目，单项造价和其相应专业投标报价相比在0.1%内（含0.1%）不再增加，超过0.1%的则中标人有权书面向招标单位提出质疑，进行复核和更正；但经复核差异部分累计未达到总造价的2%，中标造价不作调整。中标人如在规定时间内未提出核对请求，或核对理由不充分的，工程量清单和中标造价将不予调整。调整后的工程量清单和造价作为签订合同补充协议的依据。

允许调整合同价格的工程量偏差范围/。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人，对质量、安全、进度、投资进行全面管理。  。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七天   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：场地已平整、具备施工条件。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：本工程施工用水、电、管线由承包人自行负责，发包人协助配合。接入点之后的施工和生活用水、用电的设计、配管、配线、安装、管理和维修等均由承包人负责，施工期间用水、用电装表计量，计量装置及相关费用由承包人自行承担，承包人必须每月依水、电部门的计价标准，按照需缴费金额及时向发包人缴交，若承包人不按时支付，则发包人可以从承包人的工程进度款中直接扣除。电讯线路接引和使用费用由承包人自理。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：施工现场外部道路已开通，施工场地临时道路由承包人现场察查后相关费用计入报价，中标后不作调整。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后一周内 。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：在约定开工前办理好规划许可、建筑许可、消防许可以及其它有关证件、批件。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：合同签订后一周内。

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前7天。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：施工过程中，如承包人发现事先未知的地下管线、文物等，应及时通知发包人并保护好现场，会同有关部门后采取处理措施，相关费用由双方协商确定。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：双方应密切配合，共同完成本工程。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/     。

发包人是否提供支付担保：    /      。
发包人提供支付担保的形式：  /        。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：免费向发包人提供符合城建档案馆及其他有关部门要求的竣工图纸和竣工资料（含各种专业配套所需的各种材料抽样、检测报告与相关影像资料）   。

承包人需要提交的竣工资料套数： 各   套         。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担    。
承包人提交的竣工资料移交时间：    竣工验收通过后三十天内   。
承包人提交的竣工资料形式要求：    盖有承包人公章的纸质文件及电子档      。
承包人应履行的其他义务：
1) 应提供计划、报表的名称及完成时间：工程总进度计划按本专用条款约定施行。按月提供已完工程量统计报表和下月进度计划，每月25日前报监理及发包人。

2) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施，以保护公共安全，并提供方便。

3) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：            。

   4) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：发包方协助承包方办理有关手续由承包人负责办证，费用由承包人承担；

5) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程在竣工验收前，承包范围内的已完工程，由承包人负责采取措施保护。保护费用由承包人负担。 

6) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：在竣工验收前，承包范围区域内，由承包人负责采取措施保护，保护费用由承包人负担。

7) 施工场地清洁卫生的要求：按文明工地要求严格管理、所需费用由承包人负担。

3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                     。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  项目经理施工期间到位率不得少于日历天数的70％，即每月22日历天、无故缺勤的承包人按人民币1000元/天承担违约责任，于办理工程结算时进行扣除。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理需按要求到位率每天进行签到，若未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按人民币1000元/天承担违约责任,于办理工程结算时进行扣除。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 本项目的项目经理及班组成员原则上不得更换，特殊情况必须更换的，应征得发包人同意，且更换的人员在资信业绩、能力等方面不得低于原先人员，并且承包人按人民币30000元/次承担违约责任，于办理工程结算时进行扣除。如承包人未征得发包人同意擅自更换项目经理，发包人有权要求承包人予以更正，并且承包人按人民币80000元/次承担违约责任，于办理工程结算时进行扣除，如拒不更正的，发包人有权解除合同。 

 3.2.4 发包人在施工过程中发现承包人的项目经理存在必须更换的情况，但承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人按人民币80000元/次承担违约责任,于办理工程结算时进行扣除，并有权解除合同。

必须更换的情况包括：1、当月缺勤天数达到7天以上的；2、累计总缺勤天数达到30天以上的。                 
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人按人民币20000元/人次承担违约责任,于办理工程结算时进行扣除。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应报监理人同意并征得发包人书面同意；
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：若承包人未经发包人同意擅自更换备案时所述派驻本工程的其它管理人员：更换技术负责人的，承包人按人民币20000元/次承担违约责任，于办理工程结算时进行扣除；更换其他人员的，承包人按人民币10000元/次承担违约责任，于办理工程结算时进行扣除。更换其人员超过3 次，发包人有权终止合同，并报相关部门将其列入黑名单。
承包人主要施工管理人员必须每天按时到施工现场进行签到，到位率为100%。擅自离开施工现场的违约责任：   承包人按人民币800元/天承担违约责任，于办理工程结算时进行扣除。擅自离开施工现场超过10天，发包人有权终止合同，并报相关部门将其列入黑名单。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程承包人严禁转包且不得违法分包，施工范围内的专业工程，如总承包单位无相应专项施工资质的，可将相应专项施工内容分包给有相应资质的单位进行施工。总承包单位选择的分包单位必须得到发包人的认可后方可进行分包。
主体结构、关键性工作的范围：   /   。

    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：               。

其他关于分包的约定：（1）分包工程合同由承包人与专业分包人签订，且合同内容需经监理人、跟踪审计单位、发包人同意后方可签订；若监理人、跟踪审计单位、发包人对分包合同提出修改意见或建议，承包人需进行修改并经监理人、跟踪审计单位、发包人同意后方可签订。（2）在相关分包合同签订并后7天内，承包人应当将分包合同（副本）提交给监理人、发包人、跟踪审计单位，承包人应保证分包工程不得再次分包。（3）未经发包人、监理人、跟踪审计单位同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加(或)延误的工期均由承包人承担。（4）总包单位不得以明显低于市场平均水平的价格分包给各单位，分包价格应经发包人监理人、跟踪审计单位同意并经书面确认。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：发包人将工程款划入承包人账户，由承包人按分包工程合同约定的付款进度支付给分包单位，不得无故拖欠。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自发包人向承包人移交施工现场之日起至工程竣工验收交付前。发包人对已完工程保护有特殊要求的，应按发包人要求采取相应保护措施；以上费用均由承包人承担。施工期间因承包人原因造成其他专业工程施工内容损毁、现场所有材料（含甲供材料）、设施设备、已完工程、成品、半成品（包括承包人自身及其他专业工程）被盗或损毁的，由承包人负责赔偿（包括直接的和间接的）。 
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应在签订合同前支付，按招标文件规定的格式和金额向发包人递交中标金额2％的履约保证金。履约担保分配如下：质量履约担保占履约保证金的40%，农民工工资支付担保占履约保证金的30%，工程安全文明施工履约担保占履约保证金的30%。(承包人未按合同约定履行合同义务，给发包人造成的损失超过履约保证金金额的，招标人有权在工程款中扣除或提出索赔。)
（1）履约担保的有效期：履约担保有效期自履约保证金交纳之起至在工程竣工验收合格之日后28天内有效。承包人必须无条件保证其履约担保在有效期内的有效性，如工期延长，有效期应相应增加。
（2）履约保证金的退还：履约保证金在竣工验收合格、工程档案备案手续后14天内无息退还。
（3）双方约定的其他担保事项：/
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行《建设工程监理规范GB50319-2000》规定的总监理工程师应履行的职责，全过程监理工程质量、进度、安全文明施工及工程造价控制等工作。

关于监理人的监理权限：  详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包人委托的职权部分。本工程委托监理单位监理。监理工程师权利和义务及授权范围按监理合同相关条款和国家及地方相关法律法规执行。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：               。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：              /             。

关于工程奖项的约定：                                 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款第5.3.2款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                

 6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：   按温住建发[2012]190号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》文件执行。
7. 工期和进度

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：          /          。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   开工前7天    。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。即使工程师逾期未确认也未提出书面意见的，不视为同意，承包人应催促工程师尽快确认。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到修订的施工进度计划后7天内确认或提出修改意见。即使工程师逾期未确认也未提出书面意见的，不视为同意，承包人应催促工程师尽快确认。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   开工前7天    。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                                      。     

 7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起    天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工日期7天前，由发包人以书面形式提供给承包人，并进行现场交验。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
1）甲供材料设备到货影响工程关键线路进度的；
2）重大设计变更而影响施工关键线路进度的；
3）非承包人原因引起的，发包人、承包人和监理单位共同确认需要延长工期的，可按双方协商一致后的书面签证予以顺延。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按合同工期每推迟一天赔偿招标人5000元人民币。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  限额为中标总造价的3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：       /              。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 温州气象台发布的以下天气预警信号，其他不计：台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上；
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：         /       
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用合同条款第8.4.1款执行。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  承包人应按招标文件的规定和投标人在投标书中材料设备表所明确的材料设备品牌、厂家提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。如发包人认为其材料设备不符合要求档次或低于推荐产品的档次,则发包人有权要求其更换为推荐的产品或不低于推荐产品的性能和主要技术指标的产品，并保持综合单价不变 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担    。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    由承包人提供       。 
施工现场需要配备的试验设备：  由承包人提供        。

施工现场需要具备的其他试验条件：  由承包人提供   。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：   承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款10.1条执行 。
10.4 变更估价

10.4.1变更估价原则

1.已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，工程量增减超过本项工程量15%及以上，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，增减工程量单价则按第10.4.1条第3款没有适用的综合单价处理。

2.已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。

（1）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

（2）清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。

（3）如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，第10.4.1条第3款重新计算综合单价。

3.已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：

（1）依据合同约定编制依据、组价原则和承包人投标报价浮动率，提出适当的单价，经发包人确认后执行。承包人报价浮动率可按下列公式计算：承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）×100%  ，上式中的中标价及招标控制价均扣除暂列金额、暂估价。

（2）承包人依据合同约定的组价原则，合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行。

（3）如当前施行的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行

4. 综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理:

（1）工程量增加超过本项工程量15%以内的，按原综合单价计算；增加超过15%以外部分工程量按第10.4.1条第3款重新确定综合单价，计算合价。

（2）工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除；减少超过15%以外部分工程量,按第10.4.1条第3款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

5.投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：

（1）投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上；

（2）虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；

（3）其他异常情况。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：      。

发包人审批承包人合理化建议的期限：        。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     无   。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件10：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：            。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：              。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 除设计变更、工程联系单、人工、材料动态调整外，其余由于材料及机械价格市场价格波动均不调整合同价格     。
本工程材料价格不实行动态管理。
根据温州市住房和城乡建设委员会温住建发〔2015〕84号文件，本工程人工价格不实行动态管理，一次性包干。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：    /     
风险费用的计算方法：        /      。
风险范围以外合同价格的调整方法：      /         

2、总价合同。

总价包含的风险范围：除设计变更、工程联系单、材料、人工动态调整外，合同价格均不再调整  。

 风险费用的计算方法：    自行考虑各项风险费用，并包括在投标总报价内    。
  风险范围以外合同价格的调整方法：      1、设计变更2、工程联系单。

3、其他价格方式：    /           。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：元（施工合同总价10%的工程预付款）。
预付款支付期限：合同订立后一周内发包方向承包方预付款为合同造价的5% 、施工单位主要施工管理人员到位及主要施工机械设备进场经招标人、监理人确认后一周内发包方向承包方预付款为合同造价的5% 。
预付款扣回的方式：扣回时间从开工算起至工程工期的50%为止，按比例在每月进度款中等额扣回。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  /    。
预付款担保的形式为：     /    。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                          。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：      /         ：
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                /           。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /              。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

   关于付款周期的约定：按完成月工程量、竣工验收、办理竣工结算等形式进行付款。
工程进度款：①按每月工程实际进度的80%支付工程款，支付方式：每月25日前申报该月完成的工程量。经招标人或其委托的工程师审核确认后，于次月10日前支付已完成部分工程款的80% (但应扣款项必须扣除 )。

工程变更价款支付方式：申报该月由设计变更所发生的工程量，按规定经相关部门审核确认后，单项变更价款金额大于20万的，支付已完成部分的50%工程款；单项变更价款金额少于20万，则此工程变更价款支付将于本工程完工验收后结算时办理工程款支付。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按发包人要求  。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/          。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 每月25日前申报该月完成的工程量。按规定经相关部门审核确认后，于次月10日前支付已完成部分工程款的80% (但应扣款项必须扣除 )。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       /       。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                       。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：            。
（2）发包人支付进度款的期限：                                    。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                                      。  
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：                 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：      /        。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  工程竣工验收后一个月内承包人向发包人提供完整标准的竣工图4套。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按通用条款执行  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7天内完成。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  按通用合同条款第13.2.5款执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  每延误一天按合同造价的万分之五支付违约金，发包人有权从应付工程款中直接扣除。
13. 验收和工程试车

工程试车内容：按通用合同条款第13.3.1款执行。
（1）单机无负荷试车费用由      承包人      承担；

（2）无负荷联动试车费用由      承包人      承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：              
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书 7日内完成工程移交，对工程室内外进行整理、清洁且按时撤场。承包人应按通用条款要求进行退场   。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：                              
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                               。
发包人完成竣工付款的期限：按本合同通用条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按本合同通用条款执行。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：       。
承包人提交最终结算申请单的期限：    。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    。

（2）发包人完成支付的期限：     。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：           。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   是 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      无        ； 

（2）1.5  %的工程款；

（3）其他方式:            无           。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:         无       。

   关于质量保证金的补充约定：     留工程总造价的1.5%作为工程质保金，保修期两年。保修期满一年后7天内退还0.5%，保修期满两年后7天内退还1%。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：    详工程质量保修书约定          。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：                   。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   按通用条款16.1.1。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期予以顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  按通用条款12.4.4。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：根据项目价值双方另行协商   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期予以顺延。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以顺延。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以顺延。
（7）其他：   /   

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：             。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：                   。

双方约定的承包人其他违约责任： 

工程合同约定条件为合格工程，如工程竣工质量等级达到合格，不予奖罚。如达不到约定条件的，乙方必须无条件返工，直至达到合同约定条件，并由乙方承担返工费用；若返工后仍达不到约定条件，乙方承担违约责任，支付工程造价3%的违约金，同时赔偿由此引起甲方的一切直接经济损失。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人发出施工进场通知书之日起一周内，承包人必须调遣人员、材料及机械设备进场进行施工准备；若承包人在半个月内未响应发包人的要求，则发包人有权终止合同。且上报行政主管部门计入不良行为记录。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方协商确定。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人应办理人身意外伤害保险、农民工工伤保险，费用已包含在总价内因未办理保险所造成发包人的损失，承包人承担赔偿责任。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   无     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                       

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款第18.7款执行。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：      。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                      。
选定争议评审员的期限：                        。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                。

其他事项的约定：                           。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                  。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：
（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地 人民法院起诉。

21、补充条款

21.1在竣工决（结）算审计前，除按招标文件规定的预留工程质量保修金外，应至少预留10%的工程款，待实施审计后，按审计报告或审计决定书办理工程结算价款。工程达到验收条件时，支付的工程款不得超过合同价款85%。

21.2对于通过国家级、省级的创杯创标评审工程的奖励，按平政发〔2017〕63号执行。

21.3对于施工过程中“无欠薪”的要求，按浙政办发〔2017〕80号文件执行。

21.4 承包人合同价款结算报告经审核后，核减率或核增率超过百分之五的，超过部分的审核费用由承包人承担，发包人可直接在结算尾款中予以扣除。

21.5 本项目雨水、污水、给水工程应通过专项验收并接入市政主管网，交通安全工程应通过专项验收并联入交警系统，专项验收通过后再组织工程项目整体验收。污水、给水工程接入市政主管网手续须由承包人与相关主管单位进行协调、沟通，并办理相关手续，发包人予以配合。

21.6 本工程涉及到外观的项目（如智慧综合杆、绿化苗木等），采购进场前必须经业主、监理等部门确认效果及规格后，方可采购进场。
21.7 合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

第五章  工程量清单编制
1.招标工程量清单说明

1.1本招标工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本招标工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸、地质勘察资料等一起阅读和理解。

1.3 本招标工程量清单仅是投标报价的共同基础。实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：见招标人公布的工程量清单。

1.5除本招标文件有特别约定外均按现行计价依据规定执行。

1.6其他：

1.6.1本工程编制的招标控制价中安全文明施工基本费125123元。本工程清单中的安全文明施工费投标报价应按《浙江省建设工程计价规则2018》规定计取，投标人的投标报价不得低于规定费率的下限（其中古建筑、景观、绿化工程安全文明施工基本费费率下限为5.77%，市政给排水工程安全文明施工基本费费率下限7.66%，安装工程安全文明施工基本费费率下限6.39%），投标人的投标报价中安全文明施工基本费低于规定费率的下限，则该投标文件按否决其投标处理。其余的施工组织措施费，投标人可根据本工程现场实际情况和施工方案自行测算所发生的全部费用，一次性包干，今后不予调整。

1.6.2工程规费、税金的报价

各投标单位应按《浙江省建设工计价规则(2018版)》规定的费率填写规费、税金金额。古建工程规费标准费率31.75%（投标时不得低于标准费率的30%）、税金费率 9%；给排水工程规费标准费率18.75%（投标时不得低于标准费率的30%）、税金费率9%；绿化工程规费标准费率90.97%（投标时不得低于标准费率的30%）、税金费率9%；安装、室外附属工程规费标准费率30.63%（投标时不得低于标准费率的30%）、税金费率9%。若投标单位未按规定的费率填报规费、税金则该投标文件按否决其投标处理。

1.6.3中标单位在领取中标通知书前向招标代理单位支付招标代理服务费，本工程招标代理服务费费率为0.42% ，招标代理服务费计入投标总价(具体见 （三）工程项目投标报价汇总表格式)。

2.投标报价说明

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求、招标单位提供的全套施工图纸、技术资料、招标工程量清单，结合本工程实际情况和自身综合实力，依据企业定额（或计价依据）和市场价格自主报价。

2.2已标价工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在已标价工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：见招标人公布的工程量清单。

2.5暂估价的数量及拟用子目的说明：见招标人公布的工程量清单。

附件1：

招标工程量清单封面
	                                     工程
招标工程量清单
招  标  人：                                
（单位盖章）
造价咨询人：                                
（单位盖章）
年     月     日



附件2：

招标工程量清单扉页
	                                     工程
招标工程量清单
招  标  人：                                   造价咨询人：                    
（单位盖章）                               （单位盖章）
法定代表人                                     法定代表人
或其授权人：                                   或其授权人：                              

（签字或盖章）                               （签字或盖章）
编  制  人：                                   复  核  人：                    

（造价工程师签字盖专用章）                    （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间：  年   月   日                编 制 时 间：  年   月   日



附件3：

编制说明
工程名称：                                                   第  页 共 页
	一、工程概况：

1. 建设单位:平阳县横阳市政园林建设有限公司

2. 工程地点:平阳县昆阳镇雅山村大雅山房

3. 建筑概况:大雅山房位于浙江省温州市平阳县昆阳镇雅山村昆雅南路35~43号民居,建筑主体坐东南朝西北,原为清代合院式木构建筑,建筑由正屋、东西厢房、门台组成,目前门台和东厢房已毁,现存正屋与西厢房。大雅山房始建于南宋,现存建筑为清中期修建,占地面积2997.3平方米,总建筑面积815平方米,正屋392.4平方米,西厢房211.3平方米。

4.计算范围：大雅山房正屋、大雅山房东厢房、大雅山房西厢房、谢侠逊故居、俞宅、的新建、修缮及室外附属、水电安装工程。

二、编制依据

1.工程量清单编制依据：

（1） 经审查由杭州建信建筑设计有限公司设计的工程施工图纸；

（2） 建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）；

（3） 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；

（4） 《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》；

（5） 《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》；

（6） 《浙江省安装工程预算定额（2018版）》；

（7） 《浙江省市政工程预算定额（2018版）》；

（8） 《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》；

（9） 《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》；

（10） 《浙江省建筑安装材料统一分类编码及2018年基期价格》（上、下册）；

（11） 本工程招标文件及相关省市文件；

（12） 材料价格以2022年1月份《平阳县建材价格信息》、《温州工程造价信息（综合版）》、《浙江造价信息》，以上述信息价的顺序为先后优先选用计取。

三、通用部分

1.本清单项目特征描述与设计描述做法不同时以本清单描述为准，本清单没有具体描述的工作内容和做法均按《GB50500-2013》规范和设计要求计入。

2.对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据设计图纸全面考虑并包含在主要工程量清单报价内。

3.除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。

4.本清单所有涉及颜色的项目或材料，其最终采用何种颜色由建设单位确定，由此增加的费用考虑在各项目的报价中。

5.清单中涉及到有关标准图集的以标准图集做法为准，投标时综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。

6.本工程清单所涉及的“单位”未注明者皆为mm。

四、相关问题说明

一、建筑部分：

1. 圆形鼓磴（柱基）工程量暂定，结算按实调整。

2.屋面：（1）西厢房：小青瓦和滴水瓦头按1-2轴配新瓦，2-8轴按80%配新瓦，20%利用旧瓦；椽子按1-2轴配新瓦，2-8轴按60%配新瓦，40%利用旧椽子。东厢房全部配新瓦。（2）正屋：小青瓦按9-10轴配新瓦，1-9轴按80%配新瓦，20%利用旧瓦；滴水瓦头按9-10轴新滴水瓦头，1-9轴按90%配新滴水瓦头，10%利用旧滴水瓦头；椽子按9-10轴配新配，1-9轴按60%配新配，40%利用旧椽子。（3）东厢全部新建。（4）谢侠逊故居：东厢全部新配，其余：小青瓦80%p配新瓦，20%利用旧瓦，椽子70%配新配，30%利用旧椽子，滴水瓦头全部配新。（5）俞宅：东厢全部新配，其余：小青瓦80%配新瓦，20%利用旧瓦，椽子70%新配，30%利用旧椽子，清水望板70%配新，30%利旧，滴水瓦头全部选配新。

3.木地板格栅下花岗岩长条垫块按50*100mm、墩块50*100*200计入mm，花岗岩芝麻灰花岗岩计入。

4.西厢房：基础砖工程量暂定，结算按实调整。

5. 西厢房：1-8轴新砌青砖单面清水墙厚按35cm计入。

6.东厢房：基础砖工程量暂定，结算按实调整。

7. 东厢房：1-8轴新砌青砖单面清水墙厚35cm。

8.正屋：基础砖工程量暂定，结算按实调整。

9. 正屋：1轴按25.16m2补砌计入。

10. 正屋：10轴全部新砌青砖单面清水墙厚按35cm计入。

11. 正屋：博风墙按青砖单面清水墙1砖厚计入。

12.谢侠逊故居、俞宅砌体按全部新砌计入。

二、景观附属部分：

1、挡土墙位置不详暂按设计图纸84米计入，挡墙和栏杆工程量暂定，结算按实调整。

2、门台及围墙工程量计入景观附属预算，做法详见设计图纸。

3、苗木养护期按2年计算，苗木工程量按设计提供数量计入。

4、室外移动厕所取消，不计入预算。

5、绿化黄泥种植土厚度暂按50cm计入，结算按实调整。

6、所有土方工程量暂定，结算按实调整。

7、围墙顶做法不详，预算暂按小青瓦屋面计入。

三、安装部分

1.室内外界限以建筑外墙皮1.5米为界，入口处设阀门者以阀门为界（阀门计入）。

2.洗墙灯-1为按米计算，以设计提供工程量为准，其他亮化灯具按平面图数量计算。

3.消防信号线采用WDZC-RVS-2*1.5，SC20。

4.消电区域报警器引入管线不计入。

5.平面图与系统图有不同之处的暂以平面图为准。

6.室外强电电缆井引至配电箱的配管按SC50考虑。

7、推荐品牌： 

序号
材料设备名称
      招标人推荐的品牌及厂家

1
电线、电缆
                     威尔鹰、瓯线、瓯美

2
钢管/钢塑复合管
       金洲、增洲、上海银河

3
UPVC管/PVC电线管/RRP管
伟星、中财、公元

4
配电箱元件
                   正泰、施耐德、德力西

5
照明灯具
                    飞利浦、欧普、爱克莱特
6
开关插座
                    泰力、正泰、鸿雁

7
消电设备
                北大青鸟、浙江爱德、上海松江

8
智能化设备
                       海康、大华、宇视

四、以下空白。



第六章  图纸
（内容由招标人提供）
技术标准和要求
（内容由招标人提供）
(标准图集清单
以下标准图集，限于招标文件中指明的章节和内容，构成图纸的一部分。
                                        第    页共   页
	序号
	图集编号
	图集名称
	日期
	编写人

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第八章  投标文件格式
目    录
一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金 

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、资信标

八、拟分包项目情况表

九、资格审查资料

十、投标承诺书

十一、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函
       （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了项目名称为          （项目名称）     招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 元（¥               ）的投标报价，项目负责人             ，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到               。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.4项规定的任何一种情形。
投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （盖章）

地址：                                     
电话：                                     
        年        月        日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	合同协议书
	见投标函
	

	2
	工期
	合同协议书
	见投标函
	

	3
	缺陷责任期
	15.2
	竣工验收合格后 24个月
	

	4
	分包
	3.5.2
	满足合同要求
	

	5
	权利义务
	
	满足合同要求、技术标准和要求
	

	6
	项目负责人的其他要求
	
	投标截止时间当日我方拟派项目负责人未在其他工程项目上担任施工单位项目负责人。
	

	……
	……
	……
	……
	


           （三）工程项目投标报价汇总表
	序号
	工程内容
	金额（元）

	1
	工程项目清单报价（已标价工程量清单）
	

	2
	招标代理服务费(1)*0.42%
	

	3
	投标总价
	

	合计
	大写：   


     投标单位（盖章）：
                                  法定代表人或授权委托人（盖章）：
时间：  年  月   日
二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                          年       月       日           

附：法定代表人身份证复制件

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称） 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明

授权委托人身份证复制件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字或盖章） 

身份证号码：                                      
       年       月       日
三、联合体协议书（若有）
       （所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加     （项目名称）      标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

…… 

        年       月       日
四、投标保证金

（1）如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国建设银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上报名后,并在报名界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。

备注：

①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。

②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。

③提供《基本帐户开户许可证》（或银行发放的基本帐户备案资料）

（2）如投标人采用保险电子保函的，电子保险保函（瓯e保）生成流程如下：投标人登录平阳县电子招投标交易平台→【填写投标信息（网上报名）】选择项目报名→业务管理【电子保函申请】→选择要办理的工程项目名称→申请保函，点选 投标保证保险电子保函→瓯e保电子保函办理平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。

（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）

如投标人采用银行保函的，须选择平阳农商银行、中国建设银行、中国银行中的其中一家银行办理。

（4）若投标人选用融资担保机构保函的，所选的机构必须为平阳县电子招投标交易平台中审核过的供投标人可选择的融资担保机构。
（5）以下为保险电子保函、融资担保机构保函及联系方式：

①中国人寿财产保险股份有限公司温州中心支公司，联系电话：13676559052  ；

②中国大地财产保险股份有限公司温州分公司，联系电话：15888474946  ；

③中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司，联系电话：13615876657 

④浙江裕沣融资担保有限公司，联系电话：13858516866 ；

⑤温州市联银融资担保有限公司，联系电话：13867723862 ；

⑥温州市金茂融资担保有限公司，联系电话：13616621994，客服电话：4008585518”

注意事项：
1、如联合体投标的应由联合体牵头人提交；

2、为避免影响投标，建议投标人提前做好投标保证金缴纳工作。银行基本账户转账形式以投标保证金到账时间为准，投标电子保函（保单）形式以交易系统接收到保函（保单）时间为准。

五、已标价工程量清单

    根据招标文件第二章投标人须知-3.1投标文件的组成-（一）商务标工程量清单及计价表式 要求提供。
附表

投标材料设备品牌选用表

	序号
	材料（设备）名称
	招标人推荐生产厂或品牌
	投标人选定生产厂或品牌【必须填报，且只能填一个（选择“或相当于、优于”的，应写明所选的生产厂或品牌）】

	1
	电线、电缆
	威尔鹰、瓯线、瓯美
	

	2
	钢管/钢塑复合管
	金洲、增洲、上海银河
	

	3
	UPVC管/PVC电线管/RRP管
	伟星、中财、公元
	

	4
	配电箱元件
	正泰、施耐德、德力西
	

	5
	照明灯具
	飞利浦、欧普、爱克莱特
	

	6
	开关插座
	泰力、正泰、鸿雁
	

	7
	消电设备
	北大青鸟、浙江爱德、上海松江
	

	8
	智能化设备
	海康、大华、宇视
	


注：上述内容必须全部填写，否则按否决其投标处理。
六、施工组织设计

1、施工组织设计包括（但不限于）下列内容：

（1）……

（2）……

2、编制要求： 

3、标记要求：

4、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（KW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用 途
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七、资信标

1、资信标包括（但不限于）下列内容：

（1）……

（2）……

2、编制要求： 

3、标记要求：

八、拟分包项目情况表

	分包人名称
	
	地 址
	

	法定代表人
	
	电 话
	

	营业执照号码
	
	资质等级
	

	拟分包的工程项目
	主 要 内 容
	预计造价（万元）
	已经做过的类似工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


九、资格审查资料
（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（三）正在施工的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（四）近年发生的诉讼及仲裁情况

（五）项目管理机构

（1）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本项目仅对招标人拟派项目负责人作要求。标后根据主管部门要求配备响应人员。

（2）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目负责人应附：文物保护工程责任工程师，应提供职称证书。
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


十、投标承诺书

投标承诺书
（招标人名称）                    ：
本公司已详细阅读    （工程名称）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：
1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理，投标保证金并不予退还；若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格，投标保证金、履约保证金并不予退还；

2、承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。

3、承诺本项目拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。
4、其他：    （招标人可根据实际情况增加相应的条款）    

5、以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。
法定代表人（签字或盖章）：
项目经理（签字）：

投标人（单位盖章）：                                     

年    月    日

十一、其他材料
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