海西镇仙口村村帮扶共富实践基地综合田园配套附属（观光游步道）工程

发 包 须 知 文 件

发 包 人：平阳县海西镇仙口村股份经济合作社

代 理 人：浙江勤正项目管理有限公司

日    期：2023年11月

发包公告

1、发包单位：平阳县海西镇仙口村股份经济合作社

2、工程名称：海西镇仙口村村帮扶共富实践基地综合田园配套附属（观光游步道）工程

3、工程地点：平阳县海西镇

4、发包内容、范围：主要内容为道路、围墙、城墙等工程，详见施工图和工程量清单。工程总造价为434562元。

5、工期：45日历天，工程质量：合格。

6、发包方式：评定分离

7、资质要求：

（1）本次发包要求发包对象须具备：市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（2）项目负责人：市政公用工程专业二级及以上建造师；

（3）本次发包不接受联合体。

8、网上提交所需资料（扫描件）：

（1）单位介绍信、登记表、企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、银行开户许可证；

（2）项目管理班子（五大员：项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安全员）证书；

（3）企业法人、安全负责人、技术负责人的“三类人员”A类证书、注册建造师的“三类人员”B类证书和安全员的“三类人员”C类证书复印件；

（4）以上材料须提供原件扫描件并加盖公章。

9、网上资料传达时间及邮箱：

（1）资料传达时间：2023年 11月15日至2023年11 月17日17:00。

（2）邮箱：156103370@qq.com，以邮箱接收时间为准，逾期不予受理。

10、响应文件递交方式

（1）响应文件递交截止时间：2023年11月 23日 14 时00分

（2）响应文件递交地点：平阳县海西镇人民政府开标室

（3）逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，发包人不予受理。

11、开标时间及开标地点

（1）本项目开标过程采取不接触、不见面的方式进行，发包对象不参加现场开标活动，由代理机构建立钉钉群，在群内及时直播公布开标现场情况。

（2）开标时间：2023年 11月 23日 14时 00 分

（3）开标地点：平阳县海西镇人民政府开标室

12、联系方式

发包单位：平阳县海西镇仙口村股份经济合作社      联系人：潘先生  电话：15305777606

代理单位：浙江勤正项目管理有限公司         联系人：陈女士  电话：15088562400

平阳县海西镇仙口村股份经济合作社

平阳县海西镇招投标工作领导小组办公室

2023年11月 14 日

发包对象须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发包人 | 名称：平阳县海西镇仙口村股份经济合作社 联系人：潘先生 联系方式：15305777606 |
| 2 | 代理机构 | 名称：浙江勤正项目管理有限公司 地址：平阳县昆阳镇前宕名苑二期前宕路6号 联系人：陈女士 联系方式：15088562400 |
| 3 | 项目名称 | 海西镇仙口村村帮扶共富实践基地综合田园配套附属（观光游步道）工程 |
| 4 | 建设地点 | 平阳县海西镇 |
| 5 | 资金来源 | 自筹及财政拨款 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 发包范围 | 主要内容为道路、围墙、城墙等工程，详见施工图和工程量清单。 |
| 8 | 计划工期 | 计划工期：45日历天 |
| 9 | 质量要求 | 合格 |
| 10 | 资质条件 | 详见发包公告。 |
| 11 | 是否接受联合体 | ■不接受 |
| 12 | 踏勘现场 | ■不组织 |
| 13 | 发包对象要求澄清的截止时间 | 递交响应文件截止之日 3天前（以收到日期为准）。 |
| 14 | 发包人澄清时间 | 递交响应文件截止之日 2 天前（以发出时间为准）。 |
| 15 | 响应文件递交方式及时间地点 | （1）响应文件递交方式：各发包对象向代理单位电话预约响应文件的递交时间，错开响应文件的递交时间（响应文件递交的先后顺序作为开评标时发包对象对应的编号）。 （2）响应文件递交截止时间：2023年11月 23日14时00分 （3）响应文件递交地点：平阳县海西镇人民政府开标室 （4）逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，发包人不予受理。 |
| 16 | 发包保证金 | 1、金额：人民币7800 元（大写：柒仟捌佰元整 ）； 2、各投标单位必须从其银行基本账户汇至以下账号，不得现金解入、不得通过单位分支机构或第三者帐户转入，否则取消参加资格。对于未能按要求提交保证金的单位，发包人将视为不响应发包文件而予以拒绝。 3、账户：平阳县公共资源交易中心 开户行：建行平阳县支行 账号：33001627127059988888 附言：海西镇仙口村村帮扶共富实践基地综合田园配套附属（观光游步道）工程保证金（本工程保证金到账截止时间为2023年11月23日14时00分前，否则视为放弃本次响应。） ①各发包对象在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。 ②保证金按发包文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由发包对象自负。 如发包对象在提交资料时未递交《基本帐户开户许可证》（或基本存款账户信息）的，请在递交响应文件时一并递交给发包单位。若没递交《基本帐户开户许可证》（或基本存款账户信息）导致发包单位无法核实保证金是否按要求提交的，发包人将视为不响应发包文件而予以拒绝。 如发包对象已申请一次性缴纳人民币壹拾伍万元，经县公共资源交易中心核准后，可以参加平阳县域内该年度（2022）限额以下的所有的（县、乡镇两级平台）项目，无需再另行缴纳保证金；开标时，发包对象应出具在县交易中心发包保证金缴纳凭证，发包对象未按规定出具缴纳发包保证金凭证的，认定其响应资格无效。具体内容详见：平公共资源中心〔2022〕1号文件。 |
| 17 | 响应文件份数 | 响应文件一式伍份，其中正本壹份、副本肆份；正本与副本不一致时，以正本为准。 |
| 18 | 封套上写明 | 发包人名称：平阳县海西镇仙口村股份经济合作社 项目名称：海西镇仙口村村帮扶共富实践基地综合田园配套附属（观光游步道）工程发包对象名称、“在开标时间前不得开启”、“响应文件”等字样 |
| 19 | 开标时间和地点 | 响应文件开标时间：同递交响应文件截止时间； 响应文件开标地点：同递交响应文件地址。 |
| 20 | 履约担保 | 银行转账或保函：合同价格的2%。民工工资支付担保的相关约定：按照温政发【2018】3号《温州市人民政府关于印发温州市建筑业企业农民工工资支付保证金管理办法的通知》及其他现行有关文件规定执行。施工总承包单位须设置专用账户，规范农民工工资专用账户资金管理，人工费分账基准比例按照浙建【2020】7号文及其现行有关规定执行，如未做到专用账户及拖欠情况，不予支付项目进度款。履约担保应由发包对象基本账户缴纳，在工程完工验收合格后予以退还。 |
| 21 | 合同签订时间 | 中标通知书发出10日内，签订合同。 |
|  | 需要补充的其他内容 |  |
| 注意事项 | 1、递交响应文件时应由发包对象的法定代表人提交，法定代表人必须持有并出示法定代表人身份证明书、《法人营业执照》复印件、本人身份证原件及复印件；如法定代表人因事不能亲自提交，应由法定代表人委托代理人提交，委托代理人须为企业资质证书上所载明的人员（即企业负责人或企业技术负责人）或项目负责人，否则投标文件将不予以予受理。委托代理人须持有并出示由法定代表人签字或盖章并加盖单位公章的授权委托书、由社会保障部门出具的近6个月内任意一个月的本单位社保在保证明（社保在保证明可以提供“地方政务服务网”生成的电子证明，复印件加盖公章）、委托人身份证原件及复印件。 注：以上所有复印件均须盖有公司公章，法定代表人（或委托代理人）身份按上述要求验证，只有通过验证的发包对象的响应文件才给予接收，否则将拒绝接收其响应文件。 2、发包须知的正文与前附表不一致时以前附表为准。 |  |

注：本发包文件中有关时间安排及内容如有不一致的，一律以本“发包对象须知前附表”为准；本发包文件涉及的时间为“北京时间”

一、综合说明：

1、本工程建设地点位于平阳县海西镇。

2、本工程建设资金已到位。

3、本工程此次发包范围为道路、围墙、城墙等工程，具体详见施工图。标底总造价为434562元【包括发包代理费10000 元（由中标单位支付），收费标准参考：（平协会（2022）5号）】，本工程已具备发包条件。

4、按照平政办〔2022〕85号《关于印发平阳县政府投资小额工程项目建设管理暂行办法》的通知、温政服〔2021〕47号《温州市工程建设项目“评定分离”定标工作导则（试行）》、平资管办〔2021〕7号《关于在限额以下政府投资工程建设项目发包流程中实行“评定分离”办法的通知（试行）》文件规定，本工程采用评定分离法确定中标候选人。

5、本工程的发包工作由平阳县海西镇仙口村股份经济合作社委托浙江勤正项目管理有限公司组织实施。

发包单位：平阳县海西镇仙口村股份经济合作社

联 系 人：潘先生

联系方式：15305777606

联系地址：平阳县海西镇

二、有关规定：

1、响应文件组成：

响应文件应包括下列内容：（格式见附件）

（1）封面；

（2）投标函；

（3）承诺书；

（4）发包对象基本情况表；

（5）发包对象类似工程业绩一览表；

（6）发包对象获得荣誉情况表；

（7）发包对象履约信誉承诺表；

（8）发包对象认为有必要提供的其他材料；

（9）授权委托书或法定代表人身份证明书。

2、响应文件的编制

（1）响应文件附件格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

（2）响应文件应当对发包文件有关工期、质量要求、安全要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

（3）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由发包对象的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由发包对象的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。

（4）响应文件一式伍份。其中正本壹份、副本肆份。

（5）响应文件的密封：响应文件正本、副本一起密封。

3、有下列情形之一者，视为响应文件无效：

(1)未按规定加盖单位公章和法定代表人印章密封的；

(2)未按发包须知要求提交保证金的；

(3)逾期送达的，或者是未送达指定地点的；

(4)未按规定的格式填写的，内容不全或关键字模糊无法辩认的；

(5)发包对象（或发包对象）递交两份或两份以上内容不同的响应文件，且未注明哪份有效的；

(6)响应函中项目负责人名字与提交资料不一致的；

(7)对发包文件实质性要求未做响应的；

(8)法律法规规定的其他情形。

4、各发包对象应根据发包单位提供的全套施工图纸、技术资料、经确认的工程标底造价和发包文件及有关会议纪要，参与本次发包。

造价确定：

A、制订工程标底造价由发包单位委托有资质的工程造价咨询单位根据完整的施工图纸及有关资料，以浙江省现行预算定额为依据，以统一项目定额号、计量单位、统一项目划分、统一计算规则的原则进行编制，保证工程标底造价的全面、准确，力求减少技术误差。

B、在发放中标通知书确定中标人后，中标人应在10日历天内对招标人提供的工程造价进行复核（复核施工图所有内容），完成工程量和造价调整，但投标单价（下浮率）不予调整。发包人和承包人应按相关规定对发包人提供的工程量清单中的项目和数量进行复核。工程量和造价如与实际不符，单项工程量允许误差为±2%以内（含±2%），若单项工程量误差在±2%以上、则中标人有权书面向招标单位提出质疑，进行复核和更正；清单遗漏项目，单项造价和其相应专业投标报价相比在0.1%内（含0.1%）不再增加，超过0.1%的则中标人有权书面向招标单位提出质疑，进行复核和更正；但经复核差异部分累计未达到总造价的2%，中标造价不作调整。中标人如在规定时间内未提出核对请求，或核对理由不充分的，工程量清单和中标造价将不予调整。调整后的工程量清单和造价（结合中标下浮率）作为签订合同补充协议的依据。

5、本工程造价编制依据：详见预算书编制说明

6、大写书写规范按照《正确填写票据和结算凭证的基本规定》执行，即投标报价万位为零，仟位不为零时，万位后书写零予以接受认可，比如：107000元，大写壹拾万零柒仟或壹拾万柒仟元整。

三、开标、评标、定标

1、开标程序说明：

(1)开标在发包文件确定的开标截止时间的同一时间公开进行，开标地点详见发包公告。

(2)开标由代理公司主持。

(3)招标代理机构开启钉钉群视频直播，发包对象可在群内观看开标直播过程，如发包对象对开标过程中有异议的可在钉钉群内及时提出，由发包单位及招标代理机构现场做出解释；

(4)评标办法及基准值的确定：

评标基准价=标底总造价×（1-1%×X-0.1%×Y）；

X、Y为调整系数；X值在开标会议上从6～10（整数）五个连续数值中随机抽取，以抽中值为准；Y值在开标会议上从1～10（整数）十个数数字中抽取，以抽中值为准。

注：评标基准价由代理机构依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次发包期间保持不变。评标基准价保留至元，元后四舍五入。

计算差错，仅限于以下两种情况：①纯算术性四则运算差错；②未按约定的计算方法的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

投标报价偏差率=100% ×（发包对象报价 - 评标基准价）/评标基准价，

若偏差率＝0，投标报价评分＝100；

若偏差率＞0，投标报价评分＝E-偏差率×100×E1；

若偏差率＜0，投标报价评分＝E+偏差率×100×E2；

E=100；E1=2；E2=1

注：E值是报价所占的分值；E1是报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。

以上评分保留小数点两位，第三位四舍五入。

响应函内容正副本不一致以正本为准，大小写不一致将作为响应文件未按规定格式填写，做无效标处理且不进入评标阶段。

2.取标办法：按投标报价评分从高到低取前五名为最优发包对象，推荐其中前3名最优发包对象为候选人，候选人排序不分先后，剩余2名为备选的候选人，先在前3名候选人中进行定标，若前3名候选人全部淘汰的，再在剩余2名备选人中进行定标。若出现报价评分相同，以投标报价低的响应单位为最优发包对象；若投标报价也相同的，则以抽签的形式决定最优发包对象。

发包人或发包代理机构撰写开标情况报告，由发包人、发包代理机构及监督部门签字确认后入档。

若发包对象不足3家做流标处理，应当按照平政办〔2022〕85号文件规定重新组织发包；仍不能满足要求的，可以采取直接发包。

3、定标工作（采用评定分离）：

3.1、定标时间：原则上评标结束后一个工作日内进行。

3.2、中标候选人排序：不排序。

3.3、定标委员会组建：

（1）定标委员会由发包人负责组建，成员数量为3人及以上单数，原则上组长由发包人的法定代表人或主要负责人担任。其他成员原则上从行业主管部门产生和平阳县公共资源交易专家库产生。由发包人根据实际情况确定是否需要对候选人进行考察、质询。

（2）定标委员会成员与中标候选人有利害关系的，应当回避。

3.4、定标程序：

（1）定标委员会由发包人主持，主持定标会进行定标的各个议程；

（2）发包人介绍项目情况、招标情况、评标情况，如有对所有中标候选人进行考察、质询的，则须介绍对中标候选人的考察、质询情况；

（3）查询中标候选人的响应文件（包括资信标、商务标）；

（4）根据实际情况，可在定标现场对中标候选人进行（电话）询问；

（5）讨论评估各中标候选人承接项目能力；

（6）采用票决定标法确定中标人；

（7）出具定标报告。

4、定标择优要素

定标委员会在择优时可参考以下要素进行：

综合考虑发包对象的信誉、信用、价格、业绩、服务等因素

（1）近12个月内在工程项目所在地县级行政区域企业缴纳税收情况，信誉情况，诚信情况（具有相应缴纳凭证即可）；

（2）投标价格（同等条件价格低优先）；

（3）工程类似业绩；

（4）企业所获荣誉；

（5）其他有关服务等。

5、定标方法：票决定标法。

由发包人组建定标委员会按照少数服从多数的原则确定一名中标人，票决采用不记名方式。定标结果发包对象的得票相同的情况下：价格低的优先。

6、中标价：

（1）以该中标人的投标报价为准。

7、定标其它规定：

定标后有下列情形之一的，发包人可以从剩余候选单位中采用原规定的定标方法，由原定标委员会确定中标人。

（1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

（2）中标人不按照发包文件要求缴纳履约担保的；

（3）被查实存在影响中标结果违法行为（人员、业绩、资信、证明虚假材料、项目负责人在建）的。

由发包人根据发包须知等有关规定确定中标候选人。若中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，保证金不予退还且不能弥补由于其放弃中标权而给发包人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

四、履约保证金：

履约保证金金额为合同价款的2%，发包单位在发出中标通知书同时出具履约保证金缴纳通知单，中标单位按通知单要求在五日内将履约保证金存入发包人指定的专户。履约保证金必须从中标人的基本银行帐户中划出，不得在其他帐户中办理转划；履约保证金按发包须知文件规定也可采用保险保函、银行保函、担保机构保函等形式进行交纳，发包人不得强制规定中标企业缴纳方式。

五、工期要求及奖罚：

根据工期定额及建设单位要求，本工程工期为45日历天，即合同施工工期。要求按期竣工，如由于施工单位引起工期延期的，延期在15日内（含），每延期一天向发包人支付违约金1000元；超出15日，超出部分每延期一天向发包人支付违约金3000元，限额以总造价的3%为限。

六、质量要求及奖罚：

1、本工程应符合国家或行业的质量检验评定标准的合格条件。施工单位应按现行的国家施工验收和质量评定标准施工。

2、工程合同约定条件为合格工程。

若竣工验收不合格，施工单位必须无条件返工达到合格，且施工单位按中标总造价3%支付违约金。

因建设单位原因达不到约定条件，由建设单位承担返工的经济支出，工期相应顺延。

3、施工单位需确保安全、文明施工。

4、本工程质量由发包单位组织监督。

七、注意事项：

1、发包对象必须严格遵守国家关于工程建设有关管理规定，不得把本工程转包给其他施工企业。

2、发包代理费：中标单位在领取中标通知书前向发包代理单位支付人民币10000元发包代理费，该费用计入发包价中，且不参与下浮。收费标准参考：平协会（2022）5号。

八、图纸及技术资料

1、图纸。

2、工程标底造价预算书。

九、本标文未尽事宜，将另发补充文件或按有关的国家法律、法规、政策、文件规定办理。

(发包对象须按规定格式填写，否则按无效标处理)

封面

（项目名称）

响 应 文 件

发包对象：                            （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年    月    日

附件2：

投 标 函

：

我公司详细研究了海西镇仙口村村帮扶共富实践基地综合田园配套附属（观光游步道）工程的发包须知及有关附件，并进行了周密的勘察，确认本工程预算造价为434562 元。现按发包须知规定，根据本公司综合实力和本工程的实际情况，编制工程响应文件，愿意以施工总承包的方式承包本工程的施工任务，报价为人民币（大写）         元（¥           ）元（保留至元，元后四舍五入），由___________（证书号码：                 ）担任本工程的项目负责人，工期为45日历天，并已按要求认真填写了标书有关的内容和必要的说明。如能中标，我公司保证履行标书的承诺（包括质量、文明施工），及时签订并认真履行合同。

单位名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（盖章或签字）：

年     月     日

附件3：

承诺书

我单位（发包对象单位名称）参与                的发包活动中提交了以下报名材料（原件及复印件）：

（1）单位介绍信、登记表（一式三份）；

（2）企业营业执照、安全生产许可证、资质证书、银行开户许可证；

（3）项目管理班子（项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安全员）；

（4）企业法人、安全负责人、技术负责人的“三类人员”A类证书、注册建造师的“三类人员”B类证书和安全员的“三类人员”C类证书；

我单位郑重承诺在本项目发包中所提交的材料（原件及复印件）均真实有效。如经建设单位和监管部门核查出以上材料有弄虚作假的行为，我单位接受监管部门给予在一定限期内不得在平阳县域内参加政府投资项目的招标投标活动的处理意见。

特此承诺。

发包对象（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

附件4：

- 发包对象基本情况表

单位（盖章）：

| 发包对象名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照编号 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 发照机关 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |
| 发证机关 |  |  |  |  | 业务范围 |  |  |  |  |  |
| 领导层构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  | 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 联系电话 |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员职称构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员总数 | 高级职称 |  | 中级职称 |  |  | 初级职称 |  |  |  | 其他 |
|  | 管理人员 |  |  | 施工人员 |  |  |  |  | 后勤行政人员 |  |
| 近三年企业营业额情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  | 年 |  |  |  |  | 年 |  |  |  |

注：1、本项目采用评定分离办法，本表后可附公司简介、法人营业执照副本、资质证书副本等相关资料的复印件并加盖公章。

2、本表后可附近12个月内在工程项目所在地县级行政区域企业缴纳税收情况、信誉情况、诚信情况等资料的复印件并加盖公章（具有相应缴纳凭证即可）；

附件5：

- 发包对象类似工程业绩一览表

单位（盖章）：

| 序号 | 工程名称 | 总投资 （万元） | 建设单位 | 建设起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本项目采用评定分离办法，如发包对象提供业绩的，需提供中标通知书、合同协议书及竣工验收证明等证明材料的复印件并加盖公章。

2、上述资料中的承包人名称与发包对象名称必须一致（承包人名称发生合法变更的，需提供合法变更的有效文件）。

附件6：

发包对象获得荣誉情况表

单位（盖章）：

| 序号 | 工程名称 | 荣誉情况 | 获得时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本项目采用评定分离办法，如发包对象提供获得荣誉的，需提供相关荣誉证明材料的复印件并加盖公章。

2、上述资料中的承包人名称与发包对象名称必须一致（承包人名称发生合法变更的，需提供合法变更的有效文件）。

附件7：

- 发包对象履约信誉承诺表

单位（盖章）：

| 项目 | 发包对象情况 | 发包对象如实填写 |
| --- | --- | --- |
| 履约信誉情况 | 1、自定标之日近两年内是否有串通投标，围标，以行贿等不正当手段谋取中标行为的。 |  |
|  | 2、自定标之日近两年内是否有挂靠，以他人名义投标，出让或者出租资格、资质证书供他人投标行为的。 |  |
|  | 3、发包对象或其法定代表人、企业负责人、拟派项目负责人自定标之日近两年内是否有行贿犯罪记录的。 |  |
|  | 4、自定标之日近两年内承包人在发包人的项目中有无严重违约或重大工程质量、安全问题的。 |  |
|  | 5、自定标之日近两年内承包人在平阳县其他政府投资项目中标后履约中是否存在严重不诚信的行为的。 |  |
|  | 6、自定标之日近两年内承包人在平阳县工程建设项目中是否有被各行政部门通报批评的的。 |  |

注：1、本项目采用评定分离办法，以上履约信誉情况由发包对象自行承诺并加盖公章，如若虚假承诺，将取消发包对象的中标资格，并上报监管部门。

附件8：

- 发包对象认为有必要提供的其他材料

（格式自拟，加盖公章）

附件9：

授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                          （单位名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）在    年   月    日至   年    月   日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加                           的发包活动，代理人在代理时间内参加发包、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权委托，特此委托。

附

代理人： 性别： 出生年月： 年 月 身份证号码： 单 位： 部 门： 代理时限： 年 月 日至 年 月 日

委托代理人身份证复印件粘贴处 （第二代身份证需复印正反两面）

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

授权单位（盖章）：

注：1、开标时代理人需携带身份证原件和此委托书参加会议。（此页不封入标书）；

2、提供由社会保障部门出具的近6个月内任意一个月的本单位社保在保证明，社保在保证明可以提供“地方政务服务网”生成的电子证明，自行下载打印并加盖公章，电子证明上应有“地方政务服务网”二维码。

年    月    日

（发包对象法定代表人参加发包、开标等活动的，不必提供本授权委托书。）

附件10：

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （单位名称）的法定代表人。

特此证明。

身份证复印件粘贴处 （第二代身份证需复印正反两面）

注：法定代表人必须持有并出示《法人营业执照》原件（或《法人营业执照》复印件）、本人身份证原件及复印件。（此页不封入标书）

单位（盖章）：

年       月       日

合同条款及格式

使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。（建市[2013]56号）。

第一部分 合同协议书(略)

### 第二部分  通用合同条款（略）

### 第三部分  专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                        ；

资质类别和等级：                                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                           ；

资质类别和等级：                         ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                   。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：           /     。

1.1.3.9 永久占地包括：               /         。

1.1.3.10 临时占地包括：              /         。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：1、《关于印发〈温州市建设工程担保实施办法（试行）〉的通知》（温建建〔2003〕373号）；2、《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）；3、《关于印发<温州市区建筑业企业职工工资支付保障金管理办法>的通知》（温政发〔2008〕53号）；4、《关于进一步加强建设工程造价动态管理的通知》（温建建〔2008〕 35号）；5、《温州市房屋建筑深基坑工程管理规定》（温建技〔2009〕269号）；6、《关于推行法人管理项目制度的若干意见》（温建建〔2009〕287号）；7、《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》（温建建〔2010〕316号）；8、《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（温住建发〔2011〕19号）；9、《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》（温住建发〔2011〕219号）；10、《温州市扬尘污染防治管理办法》（温州市人民政府令第130号）；11、《关于在市区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》（温州市人民政府〔2012〕4号）；12、《转发<浙江省建设工程价格信息动态管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕38号）；13、《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》（温住建发〔2012〕39 号）；14、《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（温住建发〔2012〕190号）；15、《关于转发<浙江省合同备案管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕344号）；16、《转发<关于加强建设工程指导性计价依据管理工作的通知>》（温住建发〔2013〕1号）；17、《关于转发<浙江省国有投资建设工程招标控制价、中标价、竣工结算价信息报送和公开管理办法>的通知》(温住建发〔2013〕2号)；18、《关于加强市管建设工程施工合同管理的若干意见》（温住建发〔2013〕197号）。19、国家、省市在项目实施过程中颁布的最新文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）国家现行的设计规范；（2）国家现行的施工规范；（3）国家现行的验收规范；（4）国家现行的质量验评标准；（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范；（6）设计图纸明确的其他标准及规范；（7）国家、浙江省、温州市颁布的其他标准及文件。在合同签署生效后，如果上述标准规范及文件作了修改或新的规范标准被颁布实施，则承包人应遵守上述修改后或颁布的规范标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  所有标准、规范均由承包人自备，发包人不另行提供。

发包人提供国外标准、规范的份数：          无         ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          无          。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  符合国家规范要求 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）发包文件及其补充文件（含发包单位发的工程量清单及招标控制价）；响应文件及其补充文件；已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 工程开工前不少于7天；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供图纸4套     ；

发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  施工组织设计、施工总进度计划、每月提供实际完成工程量月报表，下月进度计划表等相关文件 ；

承包人提供的文件的期限为：承包人在开工前一周内提供工程施工组织设计和总进度计划，报工程师审核；每月25日前提供本月工程施工情况、下月施工进度计划及相应的工程量报表。如果工程师要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按工程师要求提供此类报表和资料。

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求提供         ；

承包人提供的文件的形式为：盖有承包人公章的纸质文件和文件的电子稿；

发包人审批承包人文件的期限：      接到文件后 7天内        。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在     天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                        ；

发包人指定的接收人为：                              ；

承包人接收文件的地点：               ；

承包人指定的接收人为：               。

监理人接收文件的地点：              ；

监理人指定的接收人为：              。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                                             。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：建筑红线。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场地已平整、具备施工条件。发包对象可自行踏勘现场，如现场施工条件（如道路、交通）不能满足本项目施工要求的，须增加道路、交通的，所发生的相关费用计入报价，中标后不作调整。

1.10.4超大件和超重件的运输运

输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人

承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  承包人不得对第三方外传（保密）。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人不得对第三方外传（保密）。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担；承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。

允许调整合同价格的工程量偏差范围/。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人，对质量、安全、进度、投资进行全面管理。  。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七天   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：场地已平整、具备施工条件。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、电管线已由发包人统一接至本现场配置点，具体接入位置由总承包人统一协调确定，接入点之后的施工和生活用水、用电的设计、配管、配线、安装、管理和维修等均由承包人负责，施工期间用水、用电装表计量，计量装置及相关费用由承包人自行承担，承包人必须每月依水、电部门的计价标准，按照需缴费金额及时向发包人缴交，若承包人不按时支付，则发包人可以从承包人的工程进度款中直接扣除。电讯线路接引和使用费用由承包人自理。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：施工现场外部道路已开通，施工场地临时道路由总承包人统一协调解决。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后一周内 。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：在约定开工前办理好规划许可、建筑许可、消防许可以及其它有关证件、批件。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：合同签订后一周内。

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前7天。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：施工过程中，如承包人发现事先未知的地下管线、文物等，应及时通知发包人并保护好现场，会同有关部门后采取处理措施，相关费用由双方协商确定。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：双方应密切配合，共同完成本工程。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/     。

发包人是否提供支付担保：    /      。

发包人提供支付担保的形式：  /        。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：免费向发包人提供符合城建档案馆及其他有关部门要求的竣工图纸和竣工资料（含各种专业配套所需的各种材料抽样、检测报告与相关影像资料）  。

承包人需要提交的竣工资料套数：    各6套         。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担    。

承包人提交的竣工资料移交时间：    竣工验收通过后三十天内   。

承包人提交的竣工资料形式要求：    盖有承包人公章的纸质文件及电子档      。

（6）承包人应履行的其他义务：

1) 应提供计划、报表的名称及完成时间：工程总进度计划按本专用条款约定施行。按月提供已完工程量统计报表和下月进度计划，每月25日前报监理及发包人。

2) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施，以保护公共安全，并提供方便。

3) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：     /       。

4) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：发包方协助承包方办理有关手续由承包人负责办证，费用由承包人承担；

5) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程在竣工验收前，承包范围内的已完工程，由承包人负责采取措施保护。保护费用由承包人负担。

6) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：在竣工验收前，承包范围区域内，由承包人负责采取措施保护，保护费用由承包人负担。

7) 施工场地清洁卫生的要求：按文明工地要求严格管理、所需费用由承包人负担。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：            。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理施工期间到位率不得少于日历天数的70％，即每月22日历天，无故缺勤的发包人可按人民币1000元/天进行违约处罚，该部分违约金直接从工程进度款中扣留。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按人民币1000元/天进行违约处罚，该部分违约金直接从工程进度款中扣留。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：本项目的项目经理及班组成员原则上不得更换，特殊情况必须更换的，应征得发包人同意，且更换的人员在资信业绩、能力等方面不得低于原先人员。如承包人未征得发包人同意擅自更换项目经理，发包人有权要求承包人予以更正，如拒不更正的，发包人有权解除合同，并按人民币20000元/次进行违约处罚。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同，并按人民币20000元/次进行违约处罚。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：拒绝更换技术负责人的，发包人有权按人民币15000元/次进行违约处罚且发包人有权解除合同；拒绝更换其他人员的，发包人有权按人民币10000元/人次进行违约处罚。该部分违约金直接从工程进度款中扣留

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应报监理人同意并征得发包人书面同意；

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：若承包人未经发包人同意擅自更换响应文件中所述派驻本工程的其它管理人员：更换技术负责人的，发包人有权按人民币

15000元/次进行违约处罚；更换其他人员的，发包人有权按按人民币10000元/次/人进行违约处罚。该部分违约金直接从工程进度款中扣留，更换其人员超过3次，发包人有权终止合同，并报相关部门将其列入黑名单。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按人民币800元/天进行违约处罚。该部分违约金直接从工程进度款中扣留。擅自离开施工现场超过15天，发包人有权终止合同，并报相关部门将其列入黑名单。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                               。

主体结构、关键性工作的范围：                    。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：               。

其他关于分包的约定：                     。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款第3.5.4款执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  按通用合同条款第3.6款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应在签订合同前支付，按发包文件规定的格式和金额向发包人递交中标金额2％的履约保证金。履约担保分配如下：质量履约担保占履约保证金的 40%，农民工工资支付担保占履约保证金的30%，工程安全文明施工履约担保占履约保证金的30%。(承包人未按合同约定履行合同义务，给发包人造成的损失超过履约保证金金额的，发包人有权在工程款中扣除或提出索赔。)

（1）履约担保的有效期：履约担保有效期自履约保证金交纳之起至在工程竣工验收合格之日后28天内有效。

（2）履约保证金的退还：履约保证金在竣工验收合格、工程档案备案手续后14天内无息退还。

（3）双方约定的其他担保事项：如为本地建筑业企业项目履约担保按平政发〔2017〕63号文件执行。按发包文件规定的格式和金额向发包人递交中标金额 2％的履约保证金。履约担保分配如下：质量履约担保占履约保证金的40%，农民工工资支付担保占履约保证金的30%，工程安全文明施工履约担保占履约保证金的30%。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行《建设工程监理规范GB50319-2013》规定的总监理工程师应履行的职责，全过程监理工程质量、进度、安全文明施工及工程造价控制等工作。

关于监理人的监理权限：  详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包人委托的职权部分。本工程委托监理单位监理。监理工程师权利和义务及授权范围按监理合同相关条款和国家及地方相关法律法规执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：      ；

职    务：               ；

监理工程师执业资格证书号：             ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：          /              。

关于工程奖项的约定：     按补充条款21.2款要求执行。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款第5.3.2款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：   按温住建发[2012]190号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》文件执行

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：          /          。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   开工前7天    。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。即使工程师逾期未确认也未提出书面意见的，不视为同意，承包人应催促工程师尽快确认。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到修订的施工进度计划后7天内确认或提出修改意见。即使工程师逾期未确认也未提出书面意见的，不视为同意，承包人应催促工程师尽快确认。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   开工前7天    。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                              。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起    天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工日期7天前，由发包人以书面形式提供给承包人，并进行现场交验。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

1）甲供材料设备到货影响工程关键线路进度的；

2）重大设计变更而影响施工关键线路进度的；

3）非承包人原因引起的，发包人、承包人和监理单位共同确认需要延长工期的，可按双方协商一致后的书面签证予以顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：延期在15日内（含），每延期一天向发包人支付违约金1000元；超出15日，超出部分每延期一天向发包人支付违约金3000元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  限额为中标总造价的3%关于承包人提交工程开工报审表的期限：   开工前7天。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：       /              。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 温州气象台发布的以下天气预警信号，其他不计：台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用合同条款第8.4.1款执行。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  承包人应按发包文件的规定和发包对象在投标书中材料设备表所明确的材料设备品牌、厂家提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。如发包人认为其材料设备不符合要求档次或低于推荐产品的档次,则发包人有权要求其更换为推荐的产品或不低于推荐产品的性能和主要技术指标的产品，并保持综合单价不变。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担    。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    由承包人提供       。

施工现场需要配备的试验设备：  由承包人提供        。

施工现场需要具备的其他试验条件：  由承包人提供   。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款10.1条执行 。

10.4 变更估价

10.4.1变更估价原则

本工程设计变更新增项目按政策文件和工程预算、费用定额及规定的计价程序计算后，以发包对象的投标下浮率下降作为结算价。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：      。

发包人审批承包人合理化建议的期限：        。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     无   。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件10：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：            。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：              。

额为：     无   。

#### 11. 价格调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 除设计变更、预算文件中规定的可调部分、工程联系单调整外，其余由于材料及机械价格市场价格波动均不调整合同价格。

本工程材料价格不进行动态管理。

根据温州市住房和城乡建设委员会温住建发〔2015〕84号文件，本工程人工价格不实行动态管理，一次性包干。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：    /

风险费用的计算方法：        /      。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /

2、总价合同（不实行材料动态调整）。

总价包含的风险范围：  除设计变更、预算文件中规定的可调部分、工程联系单调整外，合同价格均不再调整。

风险费用的计算方法：    自行考虑各项风险费用，并包括在投标总报价内    。

风险范围以外合同价格的调整方法： 1、设计变更2、工程联系单。

3、其他价格方式：    /           。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：元（施工合同总价10%的工程预付款）。

预付款支付期限：合同订立后一周内发包方向承包方预付款为合同造价的5% 、施工单位主要施工管理人员到位及主要施工机械设备进场经发包人、监理人确认后一周内发包方向承包方预付款为合同造价的5% 。

预付款扣回的方式： 按比例在每月工程进度款中逐步扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：        。

预付款担保的形式为：           。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                          。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：      /         ：

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                /           。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /              。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按完成月工程量、竣工验收、办理竣工结算等形式进行付款。

工程进度款：按每月工程实际进度的85%支付工程款，支付方式：每月25日前申报该月完成的工程量。经发包人或其委托的工程师审核确认后，于次月10日前支付已完成部分工程款的85% (但应扣款项必须扣除 )。

工程变更价款支付方式：设计变更所发生的工程量价款在竣工结算后支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按发包人要求  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/          。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 每月25日前申报该月完成的工程量。按规定经相关部门审核确认后，于次月10日前支付已完成部分工程款的85% (但应扣款项必须扣除 )。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       /       。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                       。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：            。

（2）发包人支付进度款的期限：                                    。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                         。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：      /        。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  工程竣工验收后一个月内承包人向发包人提供完整标准的竣工图4套。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按通用条款执行  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7天内完成。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款第13.2.5款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：延期在15日内（含），每延期一天向发包人支付违约金1000元；超出15日，超出部分每延期一天向发包人支付违约金3000元。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款第13.3.1款执行。

（1）单机无负荷试车费用由      承包人      承担；

（2）无负荷联动试车费用由      承包人      承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书 7日内完成工程移交，对工程室内外进行整理、清洁且按时撤场。承包人应按通用条款要求进行退场   。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                               。

发包人完成竣工付款的期限：按本合同通用条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按本合同通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：       。

承包人提交最终结算申请单的期限：       。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    。

（2）发包人完成支付的期限：     。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：    24个月       。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   是 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      无        ；

（2）  1.5  %的工程款；

（3）其他方式:            无           。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:         无       。

关于质量保证金的补充约定： 留工程总造价的1.5%作为工程保修金，缺陷责任期为2年。缺陷责任期满后14日内付清。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：    详工程质量保修书约定          。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：                   。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   按通用条款16.1.1。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期予以顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  按通用条款12.4.4。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：根据项目价值双方另行协商。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期予以顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以顺延。

（7）其他：   /

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：             。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：                   。

双方约定的承包人其他违约责任：

工程合同约定条件为合格工程，如工程竣工质量等级达到合格，不予奖罚。如达不到约定条件的，乙方必须无条件返工，直至达到合同约定条件，并由乙方承担返工费用；若返工后仍达不到约定条件，乙方承担违约责任，支付工程造价3%的违约金，同时赔偿由此引起甲方的一切直接经济损失。

本项目的项目经理及班组成员原则上不得更换，特殊情况必须更换的，应征得发包人同意，且更换的人员在资信业绩、能力等方面不得低于原先人员。如承包人未征得发包人同意擅自更换项目经理，发包人有权要求承包人予以更正，如拒不更正的，发包人有权解除合同，并按人民币20000元/次进行违约处罚。该部分违约金直接从工程进度款中扣留。

若承包人未经发包人同意擅自更换响应文件中所述派驻本工程的其它管理人员：更换技术负责人的，发包人有权按人民币15000元/次进行违约处罚；更换其他人员的，发包人有权按按人民币10000元/人次进行违约处罚。该部分违约金直接从工程进度款中扣留

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人发出施工进场通知书之日起一周内，承包人必须调遣人员、材料及机械设备进场进行施工准备；若承包人在半个月内未响应发包人的要求，则发包人有权终止合同。且上报行政主管部门计入不良行为记录。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：         。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应办理人身意外伤害保险、农民工工伤保险，费用已包含在总价内因未办理保险所造成发包人的损失，承包人承担赔偿责任。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   无     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款第18.7款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：      。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                      。

选定争议评审员的期限：                        。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                。

其他事项的约定：                           。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地 人民法院起诉。

21、补充条款

21.1、根据平阳县人民政府平政发（2010）66号文件第五条及第七条规定建设项目未经审计部门竣工决（结）算审计（审核）的，不得办理竣工验收备案手续和工程结算。在竣工决（结）算审计前，除按发包文件规定的预留工程质量保修金外，应至少预留10%的工程款，待实施审计后，按审计报告或审计决定书办理工程结算价款。工程达到验收条件时，支付的工程款不得超过合同价款85%。

21.2、对于通过国家级、省级的创杯创标评审工程的奖励，按平政发〔2017〕63号执行。

21.3  承包人合同价款结算报告经审核后，核减率或核增率超过百分之五的，超过部分的审核费用由承包人承担，发包人可直接在结算尾款中予以扣除。

21.4  合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与发包文件和中标人响应文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

21.5  本项目施工时，单次停水不得超过24小时，且承包人应具备临时供水能力，临时供水费用已包含在报价中。

21.6  本项目为重大民生工程，承包人须保证其提供的产品质量及施工安全，若因承包人问题引起的事故及损失，由承包人自行承担负，且发包人有权追究其法律责任。

21.7  本项目为重大民生工程，因承包人原因未在规定工期内竣工，发包人有权上报相关主管部门，追究其责任，各发包对象因充分考虑自身实力，进行投标。

21.8  本项目为改造工程，施工难度大，有可能对用户财产造成损失，承包人应着重考虑相关情况，投保相关保险险种。

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：履约担保格式

附件8：预付款担保格式

附件9：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括招标范围内的所有工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2 年；

5．供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下： 2  年

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：由于承包人原因造成质量问题一切由承包人负责，并承担费用。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据             （承包人名称）（以下称“承包人”）与              （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的       （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请    仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月    日

附件10：

10-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

廉政责任合同

工程项目名称：

工程项地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设、规范工程建设施工委托与被委托双方和各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法纪行为，保护国家、集体、当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规；和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动的有关法律、

法规、机关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违法工程建设管理的规章制度。

- 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检检察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

- 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、亲属参与同甲方工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位或要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条乙方责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策、歧视有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行施工职责，并遵守以下规定：

- 不准以任何理由向甲方和相关单位及工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准在甲方和相关单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（三）不准暗示或接受甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行业务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，不退还廉政保证金并按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条工程竣工验收合格一年后，退还廉政保证金。

第八条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                           乙方单位（盖章）

法定代表人：                                法定代表人：

地址：                                      地址：

电话：                                      电话：

年  月  日                                  年  月  日

甲方监督单位：（盖章）                        乙方监督单位：（盖章）

年  月  日                                    年  月  日