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第一卷
第一章 招标公告
1.招标条件
本招标项目坡南街水系生态修复工程设计采购施工总承包已由平发该投资【2020】142号文批准建设，建设资金来自单位自筹和银行贷款，项目出资比例为1:3，项目法人为平阳县横阳市政园林建设有限公司，招标人为平阳县横阳市政园林建设有限公司。招标代理机构为温州嘉宇工程造价咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计采购施工总承包标进行公开招标。

2.工程概况与招标范围
2.1项目概况

坡南街水系生态修复工程位于平阳县昆阳镇。城南街水系生态修复工程位于平阳县昆阳镇。工程范围主要包括坡南河段整治（治理长度约为 1.15km，另包括活水工程）、坡南河尾端西塘河段：龙湖~峡屿桥段整治（治理长度约为 1.09km）、平师（师范路）路与 G104 交汇处（皇岙社区）处污水泵站应急提升工程三部分。工程内容主要含：（1）坡南河活水工程；（2）坡南街沟渠整治工程；（3）生态驳岸工程；（4）水系清淤工程；（5）水生态修复工程；（6）皇岙社区污水提升应急工程。本工程建设总投资额2098.56万元，其中工程费用1530万元。
2.2招标范围

坡南街水系生态修复工程设计采购施工总承包可行性研究批复范围内（坡南河活水工程；坡南街沟渠整治工程；生态驳岸工程；水系清淤工程；水生态修复工程皇岙社区污水提升应急工程，但不仅限）的工程初步设计（含初步设计概算和必要的工程勘察、水利相关专题研究试验(不包括发包人已委托)等工作）和施工图设计-采购-施工总承包。具体细化为：①初步设计（含初步设计概算和必要的工程勘察、水利相关专题研究试验等工作）和施工图设计。②工程采购，包括工程建设所有材料、设备及金属结构采购等。③工程施工，包括工程设计图纸范围内的土建施工、机电设备及金属结构安装，交叉建筑物, 工程安全监测（含原型观测），标准化配套设施建设（必须包括社区污水提升应急工程，但不仅限）, 信息化管理系统（必须包括水生态修复工程，但不仅限）。④生产准备，包括设备调试，联合试运行、人员培训等。⑤水土保持监测、环境监测等。⑥工程验收，包括各阶段、各专项验收和竣工验收。⑦工程移交。⑧缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务。⑨按合同约定对项目质量、安全、进度、投资、信息等进行管理和控制。⑩协助发包人开展项目建设征地移民安置实施工作。

2.3工程质量要求

（1）设计质量标准：符合现行设计规范、规程和有关政策、法规及发包人要求。（2）施工质量标准：达到现行工程验收规范的合格标准。

2.4计划工期

签订合同至工程竣工验收止。其中：（1）设计工期：初步设计送审稿（达到设计规范要求）在中标通知书发出后30天内完成，初步设计报批稿要求在初步设计审查后14天内完成。（2）施工工期：180日历天，计划2020年12月开工（具体以监理开工通知为准）。

3.投标人资格要求
同时具备3.1+3.2款要求的投标人或3.1+3.2款要求的组成的联合体：
3.1具有水利行业设计乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质，并具有有效营业执照（或事业单位法人证书）的独立法人。

3.2具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，并且持有有效的营业执照和安全生产许可证的独立法人。

3.3项目经理资格要求：具有水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书，并在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。其他在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。
3.4项目设计负责人资格要求：具有水利相关专业高级工程师及以上职称。
3.5投标人及拟派项目经理未被项目所在地区（县级或市级或省级）水利建设市场限制投标。
3.6根据温中法2013(193)文规定至投标截止时间前，投标人被列入限制失信被执行人投标资格名单的，将被取消投标资格。
3.7投标人及其法定代表人、拟派项目经理自 2019 年7月1日起至投标截止日止（以招标人在定标前通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准）无行贿犯罪记录。
3.8本次招标接受联合体投标，联合体成员不得超过2家。若为联合体投标，须由施工企业牵头。
4.招标文件的获取
4.1本工程实行资格后审，不进行现场报名，凡有意参加本项目投标者，请投标人于2020年11月16日至2020年12月16日09时30分前在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口中下载招标文件等。

4.2招标文件疑问提交请进入平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口中，本项目答疑专区点击（请匿名咨询）。投标人应在2020年12月6日16时30分前提出澄清申请，招标人将在2020年12月9日16时30分前在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上发布信息向所有投标人公告。

5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年12月16日09时30分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告的媒介
本次招标公告在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上发布。

7.注意事项

项目在平阳县公共资源交易中心网上交易系统进行网上报名。网上报名时间：2020年11月16日至2020年12月16日09时30分。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成投标人企业入库工作及网上报名，否则，其投标文件将被否决，后果由投标人自负。企业入库办理须知详见本网站“关于应用温州市建设工程招标投标交易主体信息库有关事项的通知”。
8.联系方式

	招标人：平阳县横阳市政园林建设有限公司 
	招标代理人：温州嘉宇工程造价咨询有限公司

	地址：平阳县昆阳镇
	地址：平阳县水头镇梓兴路4号4栋201室

	联系人：温先生
	联系人：周先生

	电话：0577-63882726
	电话：13868558011 


2020年11月13日

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：平阳县横阳市政园林建设有限公司
地址：平阳县昆阳镇
联系人：温先生

电话：0577-63882726

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：温州嘉宇工程造价咨询有限公司

地址：平阳县水头镇梓兴路4号4栋201室
联系人：周先生
电话：13868558011

	1.1.4
	项目名称
	坡南街水系生态修复工程设计采购施工总承包

	1.1.5
	建设地点
	平阳县昆阳镇

	1.2.1
	资金来源及比例
	自筹和银行贷款1:3

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	坡南街水系生态修复工程设计采购施工总承包可行性研究批复范围内（坡南河活水工程；坡南街沟渠整治工程；生态驳岸工程；水系清淤工程；水生态修复工程皇岙社区污水提升应急工程，但不仅限）的工程初步设计（含初步设计概算和必要的工程勘察、水利相关专题研究试验(不包括发包人已委托)等工作）和施工图设计-采购-施工总承包。具体细化为：①初步设计（含初步设计概算和必要的工程勘察、水利相关专题研究试验等工作）和施工图设计。②工程采购，包括工程建设所有材料、设备及金属结构采购等。③工程施工，包括工程设计图纸范围内的土建施工、机电设备及金属结构安装，交叉建筑物, 工程安全监测（含原型观测），标准化配套设施建设（必须包括社区污水提升应急工程，但不仅限）, 信息化管理系统（必须包括水生态修复工程，但不仅限）。④生产准备，包括设备调试，联合试运行、人员培训等。⑤水土保持监测、环境监测等。⑥工程验收，包括各阶段、各专项验收和竣工验收。⑦工程移交。⑧缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务。⑨按合同约定对项目质量、安全、进度、投资、信息等进行管理和控制。⑩协助发包人开展项目建设征地移民安置实施工作。

	1.3.2
	计划工期
	签订合同至工程竣工验收止。其中：（1）设计工期：初步设计送审稿（达到设计规范要求）在中标通知书发出后30天内完成，初步设计报批稿要求在初步设计审查后14天内完成。（2）施工工期：180日历天，计划2020年12月开工（具体以监理开工通知为准）。

	1.3.3
	质量标准
	（1）设计质量标准：符合现行设计规范、规程和有关政策、法规及发包人要求。

（2）施工质量标准：达到现行工程验收规范的合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件
	资质要求：同时具备1+2款要求的投标人或1+2款要求的联合体（联合体须提供联合体协议书）：
1）具有水利行业设计乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质，并具有有效营业执照（或事业单位法人证书）的独立法人。

2）具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，并且持有有效的营业执照和安全生产许可证的独立法人。

3）项目经理资格要求：具有水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书，并在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。其他在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。
4）项目设计负责人资格要求：具有水利相关专业高级工程师及以上职称。
5）投标人及拟派项目经理未被项目所在地区（县级或市级或省级）水利建设市场限制投标。
6）根据温中法2013(193)文规定至投标截止时间前，投标人被列入限制失信被执行人投标资格名单的，将被取消投标资格。
7）投标人及其法定代表人、拟派项目经理自 2019 年7月 1 日起至投标截止日止（以招标人在定标前通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准）无行贿犯罪记录。

8）本次招标接受联合体投标。若为联合体投标须水利水电工程施工总承包叁级及以上资质企业牵头。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	■不接受

☑接受，应满足下列要求：1）+2）款资质要求的联合体：
1）具有水利行业设计乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质，并具有有效营业执照（或事业单位法人证书）的独立法人。

2）具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，并且持有有效的营业执照和安全生产许可证的独立法人。

若为联合体投标，须由施工企业牵头。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	■不补偿（不管投标人是否中标，招标人都不承担投标人为投标制作的设计成果、劳务支出等产生的投标费用）

□补偿，补偿标准： / 

	1.9.1
	踏勘
	■不组织：由投标人自行前往，费用自理。
□组织，踏勘时间：  /     踏勘集中地点：  /  

	1.10.1
	投标预备会
	■ 不召开

□ 召开，召开时间：  /  ，召开地点：  /  

	1.10.2
	投标预备会提出问题的截止时间
	  /  

	1.10.3
	投标预备会招标人书面澄清的时间
	  /  

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	  /  

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	■ 不允许

□  允许，分包内容要求： /  

	1.12
	偏离
	□ 不允许

■ 允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：允许其指标优于本招标文件要求

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	1、本工程可行性研究报告（电子版）

2、本工程可行性研究的批复文件（电子版）

3、该项目地形测量资料（可研阶段）（电子版）

4、参考图纸（可研阶段）（电子版）

	2.2
	招标文件的澄清
	2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在2020年12月 6日15时30分前通过平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”窗口提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在2020年12月9日16时30分前，招标人可以通过平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”窗口通知所有下载招标文件的投标人，但不指明问题来源。如果答疑发出的时间在2020年12月9日16时30分之后，投标截止时间应相应延长。

2.2.3 投标人应在开标之日前及时上网关注本工程的动态信息，如有遗漏所产生的后果由投标人自负。

	2.2.2
	投标截止时间
	2020年12月16日09时30分

	2.3
	招标文件的修改
	2.3.1在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”窗口公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。如果补充说明对招标文件发生实质性的变化，不作修改的将影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出；如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，则相应延长投标截止时间。

2.3.2招标文件的澄清、修改、补遗等内容一律要在平阳县公共资源交易管理委员会办公室备案，并在投标截止时间前在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”窗口发布。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10天前提出。招标人应当自收到异议之日起3天内做出答复；做出答复前，应当暂停招投标活动。

2.3.4投标人应在开标之日前及时上网关注本工程的动态信息，如有遗漏所产生的后果有投标人自负。

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	本工程的最高限价为1521.5万元【其中建筑工程费1453.5万元，设计费（含勘察费和相关课题费）最高限价为63万元（固定总价），承包服务配合费5万元（固定总价）】；投标总报价以及各项限制报价超过其对应最高投标限价的（详见可研估算表各项限额），作否决投标处理。

	3.2.5
	价格清单说明
	1）安全文明施工费报价不得低于建筑工程安装费的1.8%，否则按否决投标处理。

2) 投标人的投标报价，应是完成本招标工程范围及工期的全部费用，技术规范及合同条款中要求的应纳入有关单价或总价的费用应包括在投标报价中。

3) 除非合同另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该项目的直接费、间接费、利润、材料补差、税金、风险费等所有费用。

4) 除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法

律、行政法规、国务院有关部门的规章，以及我省的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其他规费均应计入总报价中。

5）本工程采用限额设计，初步设计概算的建筑安装工程费（按结算原则调整）不得高于中标价的建筑安装工程费，初步设计概算的设备费不得高于中标价的设备费。

6）本项目河道清淤所产生的淤泥等建筑宕渣需要自行消纳，招标人不提供堆载场地，不再另行支付费用。投标报价需充分考虑。

7）坡南古桥群为县文保建筑，施工及清淤报价须充分考虑其措施费用，标后不予调整。
8）承包服务配合费5万（固定总价），该项费用为本项目受昆鳌路交叉区域因供水管网施工进度安排所致，若因非该项目承包方原因造成工期延误，经招标人及监理单位同意，可酌情予以工期顺延。

	3.3.1
	投标有效期
	投标文件自投标截止时间起生效，有效期为120天。

	3.4.1
	投标保证金
	1、金额：人民币200000元（大写贰拾万元）；

2、投标保证金的形式：银行转账或保险电子保函

3、投标保证金（银行转账）截止时间为 2020年12月16日上午9时30分，保险电子保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）为2020年12月  15日17时（投标截止时间前一天的17时） 

4、投标保证金注意事项

4.1如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国农业银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上报名后,并在报名界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。

备注：

①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险；

②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负；

③提供《基本帐户开户许可证》（或银行发放的基本帐户备案资料）；

④联合体投标，投标保证金由牵头人递交。

4.2如投标人采用保险电子保函的，电子保险保函（瓯e保）生成流程如下：投标人登录平阳县电子招投标交易平台→【填写投标信息（网上报名）】选择项目报名→业务管理【电子保函申请】→选择要办理的工程项目名称→申请保函，点选 投标保证保险电子保函→瓯e保电子保函办理平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。

（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）

若为联合体投标的，牵头人按要求递交投标保证金即可。

	3.5.2
	近年财务状况
	   /   年（    /     年至    /    年）

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	2015年7月1日至投标截止日

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	2017年7月1日至投标截止日

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许   □允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标文件（包括资格审查申请文件、资信标、技术标、商务标）的封面（或扉页）及有投标人的落款处均应加盖单位公章并经法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）。由委托代理人签字或盖章的投标文件中需同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效

★注：若为联合体投标，均需加盖单位公章并经法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）

	3.7.4
	投标文件副本份数
	肆份

	3.7.5
	装订要求
	投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外）、技术标(建议采用A3格式)，分别装订成册（投标人可根据投标文件编制情况，自行决定分册。），编制目录和页码，并不得采用活页装订，副本（封面除外）可采用正本的复印件。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	项目名称：
招标人的地址：

招标人名称：

（资格审查申请文件/技术标/资信标/商务标）

投标人名称：

法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）      并加盖单位公章

在    年    月    日    时前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	平阳县公共资源交易中心收标区

	4.2.3
	是否退还投标文件
	■否

□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2020年12月16日09时30分

开标地点：平阳县公共资源交易中心

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：由投标人的代表（前三个送达的投标人）检查投标文件密封、完整情况，经确认无误后，招标人或招标代理机构的工作人员即当众拆封。

开标顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序（先送达后开标）进行。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会成员人数：5人。

评标委员会成员确定方式：招标人最多可以派1名代表，其他技术、经济等方面专家均从浙江省综合性评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	推荐的中标候选人数：1 名

	7.2
	中标候选人公示媒介
	在平阳公共资源交易中心网公示3个工作日

	7.4.1
	履约担保
	1、农民工工资支付保证金按有关文件规定执行。
2、合同履约担保按浙水建【2017】14号文件要求：按合同价（扣除预留金后）的2%（含农民工工资保证金，农民工工资保证金按相关规定执行），采用银行保函形式或保险公司保函形式或现金形式且由投标人基本账户缴纳，在工程完工验收合格后予以退还。

	9
	需要补充的其他内容
	

	9.1
	电子招标投标
	■否

□是，具体要求：

	9.2
	原件
	投标截止时间前提交。

与评标有关的原件包括：

1 营业执照或事业单位法人证书；

2 资质证书；

3 拟派项目经理建造师注册证书，职称证书称；

4 拟派项目设计负责人职称证书。

5 拟派项目经理、项目设计负责人的劳动合同。
上述涉及到的原件证书如有电子版的，可直接提供电子证书打印件；
未按上述要求提交原件的，评标委员会有权将投标文件中相应的复印件作无效处理。涉及资格条件的，按否决投标处理；涉及评分因素的，按不得分处理。

证书、资料原件应单独包封并在外封面上列明材料清单、单位名称、工程名称等信息，和投标文件同时递交。


	9.3
	注意事项
	1、本招标文件中有关时间安排如有不一致的，一律以本“投标须知前附表”为准；本招标文件涉及的时间为“北京时间”。


注：“投标人须知前附表”是对“投标人须知”及招标文件其它相关条款的补充和说明，如两者有不一致的，以“投标人须知前附表”为准。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行（设计采购施工）总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资质条件、能力：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）被责令停业的； 

（7）被暂停或取消投标资格的； 

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在2020年12月5日16时30分前通过平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”窗口提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在2020年12月9日16时30分前，招标人可以通过平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”窗口通知所有下载招标文件的投标人，但不指明问题来源。如果答疑发出的时间在2020年12月 9日16时30分之后，投标截止时间应相应延长。

2.2.3 投标人应在开标之日前及时上网关注本工程的动态信息，如有遗漏所产生的后果由投标人自负。

2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）件发生实质性的变化，不作修改的将影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出；如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，则相应延长投标截止时间。

2.3.2招标文件的澄清、修改、补遗等内容一律要在平阳县公共资源交易管理委员会办公室备案，并在投标截止时间前在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”窗口发布。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10天前提出。招标人应当自收到异议之日起3天内做出答复；做出答复前，应当暂停招投标活动。

2.3.4投标人应在开标之日前及时上网关注本工程的动态信息，如有遗漏所产生的后果有投标人自负。
3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

一、资格审查申请文件

（1）封面；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标人基本情况表；

（4）近年发生的重大诉讼及仲裁情况；

（5）投标人近年承担的项目情况表；

（6）投标人资格条件业绩；

（7）项目管理机构组成表、主要人员简历表；

（8）投标保证金复印件。

二、技术标

封面；

技术标分为承包人方案设计和承包人总体项目管理方案两部分，分别如下：

承包人建议书包括但不限于：

按技术标评审要求编制（建议采用A3，双面打印）。
承包人实施方案包括但不限于：

按技术标评审要求编制（建议采用A3，双面打印）。
四、商务标

（1）封面；

（2）投标函及投标函附录；

（3）工程量清单；

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向参加投标的未中标的投标人和中标人退还投标保证金。（退回至投标人基本账户，中标单位须办理相关退保证金手续。）
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照（或事业法人证书）副本、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况”具体要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年承担的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “近年发生的诉讼及仲裁情况表” 具体要求见投标人须知前附表。

3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项～3.5.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案

本次招标人不接受备选投标方案。
3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的资格申请审查文件、资信标、技术标和商务标应分别进行包装，正本和副本包装在同一个包封内，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，法定代表人或其委托代理人须准时参加。法定代表人或其委托代理人，参加开标会时，须出示本人的有效身份证原件，如法定代表人参加还须出示营业执照或事业单位法人证书复印件；如委托代理人参加还须出示授权委托书原件。投标人的法定代表人或其委托代理人未按上述规定参加开标会的，拒绝其投标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人法定代表人或其委托代理人是否到场，并对其法定代表人或其委托代理人的身份进行核对；

（3）宣布招标人代表、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底； 

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 重新招标及不再招标

6.4.1 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为否决投标后因有效标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

6.4.2 经评审，当有效标不足三家时，如果评标委员会认为（须由二分之一以上评委确认）剩余有效投标的价格仍然具有竞争性的，本次招标有效，评标继续进行。

6.4.3 重新招标后，仍出现本章6.4.1项规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人，确定中标人。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2 招标人在定标前，应在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询中标候选人、其法定代表人及其拟派项目经理的行贿犯罪档案，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。

招标人在定标前，应查询中标候选人及其拟派项目经理的水利建设市场主体限制投标记录，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。
7.1.3 经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人将重新依法组织招标。
7.1.4 招标人与中标候选人应当严格履行招标投标的约定和承诺，中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定不予退还其投标保证金。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，放弃中标权的中标候选人还应当对超过部分予以赔偿。有关行政监督部门将把其放弃中标权的情况记入其信用档案。
7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的2%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定提出异议和投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

        （项目名称）招标开标记录表

开标时间：       年      月      日      时      分

	序号
	投标人
	密封

情况
	投标保证金
	投标报价

（元）
	设计质量标准
	施工质量标准
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底/最高限价
	


　　　

招标人代表：             记录人：             监标人：             

                                               年      月      日
附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

                               编号：

              （投标人名称）：

　　  　             （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至                         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                         （详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）

                                         年     月     日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

                  （项目名称）招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　    .....

　 

　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　             年     月     日

附件四：中标通知书

中标通知书

                   （中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的              （项目名称）招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                   元。

工期：

（1）设计工期：    。
（2）施工工期：  个月。

设计质量标准：                      。

施工质量标准：                      。

项目经理：                   （姓名）。

项目设计负责人：                 （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订EPC（设计采购施工）总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：              （盖单位章）            

法定代表人：            （签字）

      年     月     日

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

                  （未中标人名称）：

我方已接受                     （中标人名称）于                      （投标日期）所递交的               （项目名称）招标的投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

                                招标人：                （盖单位章）

                                法定代表人：                （签字）

                                               年     月     日

附件六：确认通知

确认通知

            （招标人名称）：

　　

你方于      年      月     日发出的             （项目名称）关于       

               的通知，我方已于    年    月     日收到。

　　    特此确认。

                              投标人：              （盖单位章）

                                       年     月     日 
第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照或事业单位法人证书、资质证书一致（若为联合体投标，双方均需提供）

	
	
	投标函签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3款规定

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提供联合体协议书

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照或事业单位法人证书
	具备有效的营业执照或事业单位法人证书（若为联合体投标，双方均需提供）

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定（若为联合体投标，双方均需提供）

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目组主要人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	资信业绩： 0分；   技术标： 60 分；     

投标报价： 40 分。

	2.2.2
	工程评标基准价计算方法
	1）取技术得分前7名入围商务标开标及评标。
2）若通过评审的有效投标人大于3家，工程评标基准价为通过评审的有效投标报价中剔除1个最高报价和1个最低报价后的算术平均值；若通过评审的有效投标人小于等于3家，工程评标基准价为所有通过评审的有效投标报价的算术平均值。
工程评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。
计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

	2.2.3
	工程投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人工程报价－工程评标基准价）/工程评标基准价

	条款号
	评审因素（偏差率）
	评审标准

	2.2.4（1）
	技术标评分标准（60分）
	方案设计

（35 分）

	1、 对本项目充分理解及建设性建议：

4≥好＞3，3≥较好＞1，1≥一般＞0；

2、项目设计方案的合理性、全面性：

①坡南河活水工程设计：

4≥好＞3，3≥较好＞1，1≥一般＞0；

②坡南街沟渠整治工程：

4≥好＞3，3≥较好＞1，1≥一般＞0；

③生态驳岸工程设计：

4≥好＞3，3≥较好＞1，1≥一般＞0；

④水系清淤工程设计：

4≥好＞3，3≥较好＞1，1≥一般＞0；

⑤水生态恢复工程设计：

4≥好＞3，3≥较好＞1，1≥一般＞0；

⑥皇岙社区污水提升应急工程设计：

4≥好＞3，3≥较好＞1，1≥一般＞0；

2、 设计优化及合理化建议：

2≥好＞1.5，1.5≥较好＞1，1≥一般＞0；

3、 对本项目有关降低造价、提高质量、简化工程措施、缩短工期等方面提出的合理化建议和意见：

3≥好＞2，2≥较好＞1，1≥一般＞0；

4、 图纸合理、美观：

2≥好＞1.5，1.5≥较好＞1，1≥一般＞0。

	
	
	总体项目管理方案（25分）
	施工组织技术（15分）
	施工进度计划（0～3 分）；

	
	
	
	
	施工质量的控制和保证措施（0～3 分）；

	
	
	
	
	施工造价的控制和保证措施（0～3 分）；

	
	
	
	
	施工安全保证措施（0～3 分）；

	
	
	
	
	工程的关键部位和关键施工方案：（0～3 分）；

	
	
	
	总体实施方案（10分）
	总体实施方案相关内容进行打分。（0～10 分）

①项目目标；

②项目组织设计、组织机构、信息文档管理与控制等；

③项目工作分解结构；

④对项目各阶段工作要求；

⑤项目材料采购计划；

⑥项目沟通与协调程序，设计与施工人员的工作衔接等。

	2.2.4（2）
	工程投标报价评分标40分）
	偏差率
	a. 偏差率＝0，则投标报价得分为40分；

b. 偏差率＞0，则投标报价得分为：40-偏差率×1；

c. 偏差率＜0，则投标报价得分为：40+偏差率×0.5；

以上评分保留小数2位，第3位四舍五入；评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。（最低分得分扣完为止）


注：

（1）资格审查所涉及的所有资料均须提交原件（招标文件另外要求的除外），投标人在开标前未提供上述资料原件的或相关资料复印件未附入投标文件的，按资格审查不合格处理。

（2）资格审查资料所附的相关资料复印件以及提交的原件应真实可靠，若在中标后发现提供的资料为虚假资料，立即取消中标资格，中标人应承担由此给招标人带来的损失及相应的法律责任。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。

综合评分相等时，以技术标得分高的优先；技术得分相等时，以工程投标报价低的优先；工程投标报价也相等的，由招标人随机抽签确定排名顺序（先抽中的排名在前，后抽中的排名在后）。
1.1依据

为规范招标的评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（原国家发展计划委员会等七部委令第12号）、《工程建设项目施工招标投标办法》（原国家发展计划委员会等七部委令第30号）、《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（九部委第23号令）、《浙江省招标投标条例》等有关的法律、法规和规章制度规定，制定本评标办法。

1.2 评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1.3 评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建办法见投标人须知前附表。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标评分：见评标办法前附表；

（2）投标报价评分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标评分标准：见评标办法前附表【评标委员会应根据评标办法的规定，对各投标人技术标统一划分标准后，再进行详细评审评分，评标委员会成员技术打分的算术平均值作为各投标人最终技术得分（得分保留小数点后2位，第3位四舍五入）。】；

（2）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序
评标的一般程序如下：

1）熟悉招标文件和评标办法；

2）确定有效报价；

3）初步评审；

4）详细评审

5）必要时对投标文件中的问题进行询标；

6）推荐中标侯选人；
7）完成评标报告。
3.1 确定有效报价

投标总报价以及各项限制报价不高于其对应的最高限价的投标报价为有效报价。投标人的投标报价高于最高限价的为无效报价，作否决标处理，不进入后续评审。

3.2 初步评审
评标委员会应根据招标文件的要求和规定，对上述评审范围内的入评投标人的资格和投标文件进行初步审查。符合性审查应包括三个方面内容：形式评审、资格评审、响应性评审。主要标准详见评标办法前附表。
如投标文件有以下情况之一的,由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为初步评审未通过予以否决其投标，不再进入后续评审。

3.2.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第9.2项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）投标人的投标资格不满足国家有关规定或者招标文件载明的强制性要求的；

（3）投标文件封面未按招标文件要求签字或盖章的；

（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，且未声明哪一个有效的；或投标报价大写错误的。
（5）投标人不以自己的名义或没按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

（6）未按招标文件规定网上报名的；

（7）不响应招标文件规定的实质性要求和条件的；

（8）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（9）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
经上述审查，当有效标不足三家时，如果评标委员会认为（须由二分之一以上评委确认）剩余有效投标的价格仍然具有竞争性的，本次招标有效，评标继续进行。

3.2.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）投标总报价应保留至整数位，如出现小数位，则修正至整数位，小数位四舍五入。
3.3 详细评审

3.3.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分B； 

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3 投标人得分=A+B。

3.4 投标文件的澄清和补正（询标）

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 评标结果

3.5.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐一名中标候选人。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，经评标委员会三分之二以上的成员同意通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

3.5.3 评标报告应包含以下内容：

（1）开标记录；

（2）评标内容、过程和结果；

（3）否决投标情况说明及依据；

（4）询标澄清纪要；

（5）中标侯选人的优劣对比和存在问题；

（6）其他建议。

3.5.4 中标候选人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》规定进行公示，投标人如发现权益受到侵害，应当按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定向有关部门提出异议或投诉。

第四章 合同条款及格式

第一节  通用合同条款

全文引用中华人民共和国《标准设计采购施工总承包招标文件》（2012 年版）第四章“合同条款及格式” 中的通用合同条款。该版中引用中华人民共和国《标准设计采购施工总承包招标文件》（2012 年版），部分涉及“竣工”修改为“完工”、涉及“竣工日期”修改为“完工日期”、涉及“竣工验收”修改为“完工验收”，工程验收按照《水利水电工程验收规程》（SL223-2008）执行；涉及“工程接收证书”修改为“合同工程完工证书”。

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）承包人建议书； 

（8）价格清单；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。

2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不可预见物质条件（A）

4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.11 不可预见的困难和费用（B）

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。

5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.6 操作和维修手册

5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）

6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。

6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施（A）

发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1 道路通行权和场外设施（B）

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

9.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护

10.1 发包人的安全责任

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

10.3 治安保卫

10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

10.4 环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

10.5 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

11. 开始工作和竣工

11.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工； 

（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。

12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.3 监理人的质量检查

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.4.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。

13.4.3 监理人重新检查

承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.4.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5 清除不合格工程

13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。

15. 变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。

（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

15.5 计日工（A）

15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.5 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。

15.6 暂估价（A）

15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6 暂估价（B）

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的调整（Ａ）

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 

F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；

PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A ---定值权重（即不调部分的权重）； 

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）

合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.1 物价波动引起的调整（B）

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。

17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；

（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

17.3.4 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

18. 竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验   

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 竣工验收

监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收

18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.6 施工期运行

18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

20.2 工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.5.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.5.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.5.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.5.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

22.1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

（2）发包人原因造成停工；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（5）发包人不履行合同约定其他义务。

22.2.2 因发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）因解除合同造成的承包人损失；

（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第二节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：                                 （签约时填入）。

1.1.2.3 承包人：                                 （签约时填入）。

1.1.2.9 监理人：                                 （签约时填入）。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.10 永久占地：本工程永久建筑物占地及工程管理范围占地。
1.1.3.11 临时占地：为初步设计批复的建设本工程需要临时占用永久占地之外的土地，工程完工后，承包人应对临时占地进行恢复。

1.1.4 日期、检验和竣工

1.1.4.5 缺陷责任期：2年。

1.1.4.12 工程质量保修期：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

（3）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

（4）水利工程为2年；

（5）其他项目保修期为2年。

1.1.6 其他

1.1.6.4 四通一平：指将施工临时用水、用电、通信、道路接至约定的节点位置以及施工场地平整。

1.6文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

监理人应当在 14 天内对承包人的设计文件进行批复。

1.6.2 发包人提供的文件

发包人应在合同签订后 14 天内，将本项目的前期工作相关文件（包括本项目的相关批文、实施方案报告、可行性研究报告及图册、地形测量资料、地质勘察（可行性研究阶段）资料等）、环境保护、气象水文、地质条件（可行性研究阶段）等提交给承包人，份数为 4 份。

1.7 联络

1.7.2 来往函件的送达期限为：一般函件7天，紧急函件3天。
1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

2. 发包人义务

2.2  发包人代表

发包人代表的姓名：    
发包人代表的职务：    
发包人代表的职责：    
2.3 提供施工场地

2.3.1 发包人向承包人提供的施工场地：初步设计报告中确定的永久及临时占地。超出上述范围需要使用的场地，均由承包人自行解决，并自行办妥一切需要办理的手续，由此引起的一切纠纷、事故和赔偿责任，均由承包人承担。提供施工场地的时间：初步设计批复后的14天内。

2.3.2 承包人进场施工条件：发包人完成四通一平工作。
发包人的“四通一平”仅提供至招标现场踏勘（注：本工程招标人不组织现场踏勘，投标人自行现场踏勘）时的现状。

施工用水：施工用水由承包人结合工程现场条件和当地实际情况从附近水头镇管网接入自来水解决，承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修水源接入点至所有施工区和生活区的自来水管道铺设、计量装置等，水质应符合相关标准的规定，所需费用计入投标报价，发包人不另外支付；

施工用电：本工程施工用电由承包人负责向供电部门申请并落实。承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修施工电源接入点至所有施工区和生活区的变压器架设、高低压输电线路、计量装置、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置，此外需配备足够容量的移动式自发电机组，以解决网电不足时的现场应急施工用电。具体由承包人自行联系解决，发包人配合协调， 但发包人的协调并不减轻或免除承包人的义务。用电设施的费用、施工用电所需费用进入报价，发包人不另外支付。

施工区生产废水与生活污水要进行处理，对冲洗水及机修、车洗、施工混水等生产废水设置沉淀池和隔油池处理，待达到标准才能排放。生活污水应经处理后方能排放，以减轻对河道水质的影响。

2.5 支付合同价款

发包人不需要提交支付担保。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人在行使下列权力前，需要经发包人事先批准： 

（1）按第4.3款约定，批准工程的分包；

（2）按第11条约定发出开始工作的通知；

（3）按第15.6款约定，批准暂列金额的使用。
尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。
4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

本合同承包范围：坡南街水系生态修复工程设计采购施工总承包可行性研究批复范围内（坡南河活水工程；坡南街沟渠整治工程；生态驳岸工程；水系清淤工程；水生态修复工程皇岙社区污水提升应急工程，但不仅限）的工程初步设计（含初步设计概算和必要的工程勘察、水利相关专题研究试验(不包括发包人已委托)等工作）和施工图设计（E）-采购(P)-施工（C）总承包。具体细化为：①初步设计（含初步设计概算和必要的工程勘察、水利相关专题研究试验等工作）和施工图设计。②工程采购，包括工程建设所有材料、设备及金属结构采购等。③工程施工，包括工程设计图纸范围内的土建施工、机电设备及金属结构安装，交叉建筑物, 工程安全监测（含原型观测），标准化配套设施建设（必须包括社区污水提升应急工程，但不仅限）, 信息化管理系统（必须包括水生态修复工程，但不仅限）。④生产准备，包括设备调试，联合试运行、人员培训等。⑤水土保持监测、环境监测等。⑥工程验收，包括各阶段、各专项验收和竣工验收。⑦工程移交。⑧缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务。⑨按合同约定对项目质量、安全、进度、投资、信息等进行管理和控制。⑩配合发包人开展项目建设征地移民安置实施工作。

4.1.9 工程的维护和照管

删除本项全文，修改为：

（1）合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程（已投入施工期运行的除外）。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工的，承包人还应负责该未完工工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人。

（2）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工工程（已投入施工期运行的除外）未交付发包人之前，由承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。发包人要求承包人采取合理的特殊措施保护工程部位的，承包人必须按照发包人的要求完成。
4.1.10 其他义务

（1）承包人应配合发包人外委的施工图审查，并根据施工图审查意见完成施工图修改。

（2）承包人应配合发包人或监理人外委的第三方（平行）检测。

（3）承包人应妥善处理好与工程其他承包人或毗邻工程的配合关系，发生交叉施工时，承包人和工程其他承包人或毗邻工程应相互配合，友好协作，并服从监理人的统一协调。

（4）在合同工程汛期施工前，必须制定度汛方案，落实度汛措施，保证工程的安全，并服从抗洪抢险的命令和统一指挥调度。

（5）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（6）为发包人及监理人提供施工现场办公用房（不包括办公设施）   间，承担施工过程中用水、用电费用。

（7）承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

4.2.3 履约担保的形式：银行保函或保险公司保函或现金。
4.2.4 履约担保的总金额：中标价的2%。
4.3 分包和不得转包

本工程建安施工及非主体工程设计允许不允许分包。

4.6 承包人人员的管理

4.6.5 承包人主要管理人员到位

（1）更换项目经理、项目设计负责人、项目施工负责人、项目安全负责人的违约约定：未经发包人同意，不得擅自更换；若承包人擅自更换的，除须向发包人支付20万元/人次的违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门，情节特别严重的，发包人有权中止合同。如确需更换的，应征得发包人同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

（2）项目经理每月驻工地时间不得少于22天，每少一天支付违约金2000元，项目施工负责人、项目施工技术负责人、项目设计负责人、项目安全负责人每月驻工地时间不得少于22天，每少一天支付违约金1000元，地质高级工程师、安全工程师每月驻工地时间不得少于22天，每少一天支付违约金1000元，违约金限额为合同额的0.5%。在工地工作天数按发包人实际考勤记录（采用脸部识别仪考勤）为准。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供的原始资料：

（1）施工场地及毗邻区域内地下管线资料，包括供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等；

（2）气象和水文观测资料；

（3）相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料；

（4）其他与建设工程有关的原始资料：1）基准控制点、基准控制标高、基准坐标控制线和有关数据，2）原有建筑物（构筑物）的设计资料，3）原有河道的工程及运行管理资料，4）设计、施工所需的其它基础资料。
4.11 不可预见物质条件

适用（A）款，删除（B）款。

4.11.1 不可预见物质条件：

地质条件变化和业主提供的资料中未标明的地下障碍（包括地下管线、桩基、建筑物等），影响工程造价累计超过500万元的部分。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

监理人批复或提出修改意见的时间：承包人提交文件后的7天内。

4.12.2 合同进度计划的修订

承包人向监理人提交修订合同进度计划的申报时间：承包人可在每月25日申报。
监理人批复的时间：承包人提交文件后的7天内。
5. 设计

5.4 培训

删除本款全文。

5.5 完工文件

5.5.1 完工记录的份数：4份。
5.5.2 完工图纸的份数：4份。
5.6 操作和维修手册

删除本款全文。

5.8 设计文件的份数

施工图设计文件：30份，经发包人审核后至少返还承包人10份。
6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.2 承包人应 在材料和工程设备订货15天前 ，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。

6.2 发包人提供的材料和工程设备

适用（B）款，删除（A）款。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.3 承包人根据合同约定提供的工程材料和设备，在运抵现场的交货地点且收到了发包人支付的采购进度款，其所有权即归发包人所有。在通过完工验收（已投入施工期运行的，以投入施工期运行的时间为准）前，承包人有义务对工程物资进行保管、维护和保养。

7. 施工设备和临时设施

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

适用（B）款，删除（A）款。并增加以下内容：

发包人提供的施工设备和临时设施：无。
8. 交通运输

8.1道路通行权和场外设施

适用（A）款，删除（B）款。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 施工控制网的约定：发包人应在合同签订后 7 天内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在收到测量基准点、基准线和水准点及其书面资料后的 14 天内将施工控制网资料报送监理人审批。
10. 安全、治安保卫和环境保护

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在 施工开工后15天 内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.3 治安保卫

10.3.4 承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

10.4 环境保护

10.4.4 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，办理相关手续、并以书面形式通知发包人；施工过程中由承包人负责处理自身原因涉及市政、环保、卫生、交通、污水处理和自身原因引起的一切纠纷、事故赔偿责任和社会治安等关系。其中施工期间生产的废排水，承包人应根据施工组织设计并结合现场情况考虑制定处理措施方案。

10.4.5 施工现场清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，完工验收通过后30天内工完场清，并承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

11. 开始工作和完工

11.1 开始工作

11.1.1设计开始工作的条件为：

（1）发包人提供了必要的项目前期资料；

（2）发包人提供了满足项目需要的测量控制点（线）；

（3）发包人按合同第17.2款约定支付了第一笔工程预付款；

（4）工程范围内的征地移民工作满足勘测要求。
11.1.2施工开始工作的条件为：
（1）初步设计已批复；
（2）质量与安全监督单位已确定；

（3）满足进场施工条件，并将场地移交给了承包人；

（4）发包人按合同第17.2款约定支付了第二笔工程预付款。

11.3 发包人引起的工期延误

本款增加以下内容：

（9）非承包人原因引起的工程暂停等。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

异常恶劣气候的条件为：

本合同工程界定异常恶劣的气候条件的范围（以工程所在地气象部门发布的数据为准）为：

（1）日降雨量大于 50 mm的雨日超过 1 天；

（2） 9 级以上台风灾害（以气象部门发布的台风预警为准）；

（3）日最高气温超过 40 ℃的高温连续大于 3 天；

（4）日最低气温低于 -5 ℃的严寒连续大于 3 天；

（5）造成工程损失的冰雹和大雪灾害； 

（6）其它异常恶劣气候灾害。
11.5 承包人引起的工期延误

（1）逾期完工违约金表

逾期完工违约金表

	序号
	项目及其说明
	工期
	逾期完工违约金（元/天）

	1
	设计工期
	初步设计送审稿要求在中标通知书发出后30天内完成，初步设计报批稿要求在初步设计审查后14天内完成。
	20000

	2
	施工工期
	  180日历天
	3000


（2）逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的 2 %。
11.6 工期提前

（1）初步设计报批稿要求在初步设计审查后14天内完成，提前完成并提交报批稿的，无奖励；

（2）施工提前完工的，无奖励。

13.工程质量

13.1 质量要求

13.1.1 工程质量标准为：

设计质量标准：符合现行设计规范、规程和有关政策、法规及发包人要求。
施工质量标准：达到现行工程验收规范的合格标准。

13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：接到通知后48小时内。

14. 试验和检验

14.4 科学研究试验

指在工程建设过程中，为解决工程的技术问题，而进行必要的科学研究试验。主要包括：  /  。
15. 变更

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 承包人有义务随时向发包人提交书面变更建议，包括缩短工期，降低发包人的工程、施工、维护、运行的费用，提高工程的效率或价值，给发包人带来的长远利益和其它利益。发包人应在接到此类建议后应发出不采纳、采纳或补充进一步资料的书面通知。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格（提高了工程经济效益）的，不调整合同价格；承包人提出的合理化建议缩短了工期的，不奖励。合理化建议指的非设计变更的相关技术革新、优化建议等。

15.3 变更程序

15.3.2 变更估价

删除本项全文，修改为： 

（1）建筑安装工程费：根据实际完成的工程内容按照预算编制依据重新组价×（1+中标浮动率），作为变更项目的单价。

（2）工程设备费：

有信息价的设备：按采购当月的信息价（参照顺序：a.平阳县价格，b.无平阳县价格参照温州市价格，c.无温州市价格的采用《浙江造价信息》价格）作为设备价格。

无信息价的设备，由发包人、监理机构、承包人等有关单位共同询价作为设备价格。
（3）预算编制原则：

1）水利工程：

①人工预算单价采用投标期浙江省现行水利行业人工预算单价；

②材料和设备

有信息价的材料和设备的：按采购当月的信息价（参照顺序：a.平阳县价格，b.无平阳县价格参照温州市价格，c.无温州市价格的采用《浙江造价信息》价格）。

无信息价的材料和设备，由发包人、监理机构、承包人等有关单位共同询价。

③机械台班单价按投标期浙江省现行水利水电工程施工机械台班定额和有关规定计算；

④定额采用投标期浙江省现行水利水电工程预算定额和有关规定，如浙江省水利工程定额不能满足计价，可采用部颁水利定额及其他相关行业定额的定额含量计价；

⑤取费费率采用投标期浙江省现行水利行业取费标准按工程类别选取费率，对各项弹性区间费率取中间值；

2）房建（市政）工程：

套用浙江省 2018 版预算定额和费用定额或现行相应专业定额，综合费用按相应类别工程费率的中值计取，风险费用不计，规费、税金、农民工工伤保险按相应类别工程相关规定执行；材料预算价格采用方式同水利工程材料预算价格。

3）按照上述仍无法组价的，由发包人、监理机构、承包人等有关单位共同询价确定。

15.5计日工

适用（A）款，删除（B）款。

15.6 暂估价

删除本款全文。

15.7变更结算

15.7.1 下列变更引起的价格增减，按15.3.2款约定调整单价，按实际完成工程项目的工程量计量。

（1）发包人（包括政府有关部门）提出的改变合同约定的承包范围、数量、标准等发包人要求导致的变更。

（2）因发包人未向承包人准确提供原始资料（4.10.1项）和不可预见物质条件（4.11.1项）引起的变更。
（3）因执行基准日期之后新颁布的法律、规范、标准引起的变更。

（4）其他非承包人原因导致的变更。

15.7.2 除15.7.1外的其他变更引起的价格增减，不调整合同价格。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的调整

本项目物价不调整，投标人须充分考虑。
17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

（4）本合同为固定总价合同，除第15.7条变更结算、16.1条物价波动等合同约定的调整外固定总价包干。

合同价格=工程部分费+设计费+承包服务配合费（第15.7条变更结算、16.1条物价波动等合同约定的价格增减）

工程部分费用   元，中标浮动率    %；设计费     元；承包服务配合费     元；
工程部分费包括建筑工程费、机电设备及安装工程费、金属结构设备及安装工程费、临时工程费等费用。

结算时，设备造价按经批复的初步设计概算造价，建筑安装工程造价按经批复的初步设计概算造价（扣除单价扩大系数1.03、工程量系数、基本预备费系数3.0%）×(1+中标浮动率)，除合同专用条款15.7、16.1条约定可以调价的情形外，以固定总价承包，结算时不作调整。备注：工程量系数指建筑工程中隧洞部分、进口闸室部分以及临时工程中导流工程、施工支洞工程量系数取加权平均综合系数1.04，其余工程量系数取1.0。
临时工程采用固定总价承包，按经批复的初步设计中的临时工程概算造价（扣除单价扩大系数1.03、工程量系数、基本预备费系数3.0%）×(1+中标浮动率)，结算时不作调整。备注：工程量系数指建筑工程中隧洞部分、进口闸室部分以及临时工程中导流工程、施工支洞工程量系数取加权平均综合系数1.04，其余工程量系数取1.0。

在编制初步设计概算时，由发包人、监理机构、第三方审价咨询单位（如有）、承包人等有关单位共同对机电和金属结构的设备进行询价，按询价价格列入概算造价中。

1）设计费（包含勘察费和相关专题研究试验费）：采用固定总价。在实施时，应项目实施的需要，如发包人要求或由承包人提出并经发包人同意后取消某个专题研究试验的，该单项专题费用不予支付。
4）初步设计概算的编制原则：

①计价依据

浙水建[2018]第18号：《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》；

浙江省水利厅“2010”《浙江省水利水电建筑工程预算定额》；

浙江省水利厅“2010”《浙江省水利水电安装工程预算定额》；

浙江省水利厅“2010”《浙江省水电工程常用施工机械台班费定额》；

浙水建[2013]81号浙江省水利厅关于印发《浙江省水利工程造价计价依据（2010年）》补充规定（一）的通知；

浙水建[2012]49号《浙江省水利厅关于在建水利工程人工预算单价补差的通知》；

《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（2012）；

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；

《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）；

《浙江省安装工程预算定额》（2018版）；

《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；

《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）；

《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）；

《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号)；

《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）；

浙水建〔2016〕14号《浙江省水利厅关于水利工程营业税改增值税后计价依据调整的通知》；

建建发[2016]144号《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》；

浙建站定[2016]23号《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》；

其他相关文件。

②取费类别

取费类别：水利工程部分：组成税前工程单价包括人工费、材料费、机械使用费、措施费、间接费、利润、人工材料补差之和，各费用项目均以不包含增值税进项税额的价格计算，并以此为基础计算计入建筑安装工程单价的增值税销项税额。间接费由规费、企业管理费组成。税金按10%计取（如有相关降税规定，按文件规定执行），其他各项费用按相应类别中值计取。

施工导流工程、施工交通工程、施工房建工程按施工组织设计资料编制，其他临时工程按建安工作量的1.0%计算；安全文明施工费费率须不得低于建筑安装（不包括设备费）工程费的1.8%计取；保险费按0.45%计取。

水工建筑(水闸、隧洞)、机电及金属结构设备安装套用水利定额，上部建筑及附属用房套用（包含装饰部分、水电）建筑工程预算定额，绿化工程部分套用园林绿化定额，其他专业项目按相应的专业定额套取；取费按相应专业类别中值计取。
③信息价基准日的确定

信息价以初步设计报批稿所在月份为基准日，若报批稿所在月份信息价尚未发布时则以前一个月为基准日。

④信息价的执行顺序

基准日材料价格参照顺序如下：a、材料价格《平阳县建材价格信息》；b、《平阳县建材价格信息》中没有信息价的参考同期《温州建设工程造价信息》。

⑤无信息价材料和设备的取价

概算编制时由承包人进行市场比价并取得比价相关的信息(供应商名称、材料设备名称规格及型号、价格等)后上报发包人，由发包人委托的监理机构或第三方审计（审价）咨询单位进行审核并经发包人同意后编入概算造价中。

在编制初步设计概算时，由发包人、监理机构、第三方审计（审价）咨询单位、承包人等有关单位共同对机电和金属结构的设备进行询价，按询价价格列入概算造价中。

⑥水利工程的人工预算单价采用浙江省现行的行业人工预算单价执行。其他专业的人工预算单价采用信息价。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

（1）工程预付款的总金额为签约合同价的 10 %，分二次支付给承包人。

各次预付款的支付额度和付款时间为：

① 第一次预付款金额为工程预付款总金额的 30 %，在合同协议书订后，由承包人提出申请，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后 14 天内予以支付。

② 第二次预付款金额为工程预付款总金额的 70 %。在第一批施工图纸提供后，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14 天内予以支付。
17.2.2 预付款保函

承包人需要提交预付款保函。

17.2.3 预付款的扣回与还清

工程预付款在进度工程款同比例扣回。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

按工程实际进度进行及按合同工期分期结算支付的，工程进度付款按月支付；其他按17.3.2项约定执行。

17.3.2 支付分解表

以价格清单中列出的工程数量和单价作为支付的依据。

（1）设计费：发包人在收到承包人提交的第一批经审查确认的施工图后14天内支付70%，剩余30%待工程全部完工验收后14天内支付。

（2）建筑安装工程费（包括建筑工程、机电设备安装工程、金属结构设备安装工程、临时工程）：
按工程实际进度进行结算支付，月进度款按80%支付，经审价后支付至建筑安装工程结算价格的98.5%，余留1.5%作为质量保证金。

（3）工程设备费：

工程设备采购合同签订的当月，支付该项工程设备总价的30%；工程设备按批次进场并验收合格当月，支付该批次工程设备总价的30%；试运行验收通过后，支付至工程设备总价的80%；经审价后支付至工程设备结算价格的98.5%；余留1.5%作为质量保证金。

（4）安全文明施工费：第一期支付其总价的40%，其余部分经监理人检查确认实施情况后，由发包人按实施进度审批支付，但最高不超过初步设计批复的安全文明施工费。

（5）工程保险费：凭保险凭证进行支付，但最高不超过初步设计批复的工程保险费用。

17.3.3 进度付款申请单

进度付款申请单一式 6 份。

17.3.4进度付款证书和支付时间

（2）逾期付款违约金为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。

17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金的扣留按照17.3.2项执行。

17.5 完工结算

17.5.1 完工付款申请单

（1）承包人应提交完工付款申请单一式 4 份。

17.5.3工程结算价款必须经过有关部门审核，若在审核过程中发现存在违约责任，需支付违约金时，在工程结算价款中直接扣除。

工程结算审核审计（审价）费用支付的约定：工程结算审核审计费用参照浙价服【2009】84号文件《浙江省建设工程造价咨询服务收费管理办法》的规定，基本费由发包人承担，核减追加费按核减超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数计取5%的费用，核增费按核增额为基数计取5%的费用，由承包人承担，如承包人不付此费用的，由发包人在工程款中扣除。

工程结算审核资料的提交：  符合相关规定。
17.6 最终结清

17. 6.1 最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式 4 份。

18. 完工试验和完工验收

18.1 完工试验

通水试运行。
18.9 完工后试验

删除本款全文。

18.10 验收执行的规范

本工程各项验收按《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）执行。
19. 缺陷责任与保修责任

19.2 缺陷责任

19.2.2 已进入施工期运行的日常维护工作由发包人负责。

19.7 保修责任

（1）工程质量保修范围：本合同承包范围。
（2）工程质量保修期限：按1.1.4.12目执行。

（3）承包人应在办理完工结算前约定保修范围、期限和责任，签订质量保修责任书。承包人无正当理由未能提交或质量保修责任书的，发包人可不与承包人办理完工结算，不支付合同约定的延期利息。
20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 投保险种：建筑工程一切险、安装工程一切险。
保险范围：（1）本合同工程的永久工程、临时工程及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备。（2）农民工工伤保险。
保险金额、保险费率：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定。
保险期限：自开始工作日即日算起至颁发工程移交证书。
20.1.2 第三者责任险

第三者责任险保险费率：由承包人与保险人协商确定；

第三者责任险保险金额：1000万元/年，事故次数不限（不计免赔额）。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：保险手续办理完毕后7 天内提交。

20.5.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：本工程一切保险均由承包人负责投保，保险金不足的补偿均由承包人负责。
发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。
24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

向  工程所在地 人民法院起诉。

25.附加条款
 本工程采用限额设计，初步设计概算的建筑安装工程费（按结算原则调整）不得高于中标价的建筑安装工程费。

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书
                   （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                ，已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目EPC（设计采购施工）总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 承包范围：坡南街水系生态修复工程设计采购施工总承包可行性研究批复范围内（坡南河活水工程；坡南街沟渠整治工程；生态驳岸工程；水系清淤工程；水生态修复工程皇岙社区污水提升应急工程，但不仅限）的工程初步设计（含初步设计概算和必要的工程勘察、水利相关专题研究试验(不包括发包人已委托)等工作）和施工图设计-采购-施工总承包。具体细化为：①初步设计（含初步设计概算和必要的工程勘察、水利相关专题研究试验等工作）和施工图设计。②工程采购，包括工程建设所有材料、设备及金属结构采购等。③工程施工，包括工程设计图纸范围内的土建施工、机电设备及金属结构安装，交叉建筑物, 工程安全监测（含原型观测），标准化配套设施建设（必须包括社区污水提升应急工程，但不仅限）, 信息化管理系统（必须包括水生态修复工程，但不仅限）。④生产准备，包括设备调试，联合试运行、人员培训等。⑤水土保持监测、环境监测等。⑥工程验收，包括各阶段、各专项验收和竣工验收。⑦工程移交。⑧缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务。⑨按合同约定对项目质量、安全、进度、投资、信息等进行管理和控制。⑩配合发包人开展项目建设征地移民安置实施工作。

4. 签约合同价：人民币（大写）          （¥         ）。合同价格最终以合同约定的结算为准。

5. 承包人项目经理：          ；项目设计负责人：          。

6. 工程质量符合的标准和要求：                       。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、完工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 工期要求：                                                            
10. 本协议书正本一式贰份，合同双方各执壹份，副本  份，双方各执  份。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）   承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：    （签字）   法定代表人或委托代理人：      （签字）

         年       月         日                  年         月          日
附件二 履约担保格式（供参考）

履 约 担 保

                     （发包人名称）： 

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受             （承包人名称）（以下称“承包人”）于     年＿月＿日参加                  （项目名称）     标段的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．担保金额人民币（大写）                  元（￥                     ）。

2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                     
邮政编码：                     
电    话：                     
传     真:                     
      年    月    日

附件三 廉政责任书

廉 政 责 任 书

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，              工程的项目法人                  (以下称甲方)与承包商                        （以下称乙方），特订立如下责任书。
第1条 甲乙双方的责任

（1） 严格遵守党和国家有关市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（2） 严格执行本工程施工承发包合同文件，自觉按合同办事。

（3） 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（4） 建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

（5） 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6） 发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（1） 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

（2） 甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

（3） 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（4） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

（5） 甲方工作人员的配偶、子女、直系亲属及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（6） 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

（1） 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

（2） 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3） 乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

（4） 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（5） 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。

（6） 乙方不得为甲方及其工作人员提供住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条  双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条  本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条  本责任书作为本工程EPC合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条  本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

甲方单位：   （盖章）                     乙方单位：   （盖章）

法定代表人：                              法定代表人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

年    月    日                            年    月    日

附件四 安全生产协议书

安全生产协议书

为在                         EPC合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位                   （以下简称“甲方”）与EPC单位                     （以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

第一条  甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

第二条  乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人（项目负责人）必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

第三条  违约责任

 如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：                       （盖章）    乙方：                           （盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

或其授权的代理人：        （职务）    或其授权的代理人：            （职务）
           （签字）                                （签字）
日期：    年   月   日                      日期：    年   月   日

第二卷
第五章  发包人要求

1. 发包人要求

1.1 功能要求

1.1.1 工程任务

结合工程区现有的地形水利现状，在充分利用现有山体来水的情况下，通过龙湖水体净化，实施龙湖水体引水工程，对相关河道进行综合整治，沟通、盘活工程区现有河道水系水体；实施河道周边截污纳管工程、水系清淤工程，提升坡南街水系水环境，实现坡南老街水清流畅的美景。

通过坡南街水系生态修复工程的实施，实现坡南河常年流水的状态以及周围水系水生态修复改善，最终为实现坡南老街历史风貌的保护以及旅游开发服务。坡南河常年的流水可以改善坡南河以及工程区西塘河段的水体水质，水系水生态的修复改善又能提升坡南老街的整体生态环境，促进老街的保护和旅游的开发。坡南街水系工程区污染源有点源、面源、内源，针对不同类型的污染源和有机物的降解机理，从减污截污、底泥清淤、生态修复、水体流动等各个环节做好水体污染的防治和水质保护工作，是可以改善 水质的。因此，本工程提出 “外源减排、内源控制；水质净化；补水 活水、生态修复”的基本技术路线。其中外源减排、内源控制是基础和前提，水质净化是阶段性手段，补水活水和生态恢复是长效保障措施。
1.1.2 工程规模

坡南街水系生态修复工程位于平阳县昆阳镇。城南街水系生态修复工程位于平阳县昆阳镇。工程范围主要包括坡南河段整治（治理长度约为 1.15km，另包括活水工程）、坡南河尾端西塘河段：龙湖~峡屿桥段整治（治理长度约为 1.09km）、平师（师范路）路与 G104 交汇处（皇岙社区）处污水泵站应急提升工程三部分。工程内容主要含：（1）坡南河活水工程；（2）坡南街沟渠整治工程；（3）生态驳岸工程；（4）水系清淤工程；（5）水生态修复工程；（6）皇岙社区污水提升应急工程。本工程建设总投资额2098.56万元，其中工程费用1530万元。

其中生态修复工程主要方式由微气泡曝气增氧、固定式微孔曝气增氧、推流曝气增氧、喷泉曝气增氧所需设备符合可研所要求标准。皇岙社区污水提升应急工程应急提升泵站须满足现有条件及符合可研要求标准。
1.2 工程范围

1.2.1 概述

详见本章1.1.2项。

1.2.2 包括的工作

坡南街水系生态修复工程设计采购施工总承包可行性研究批复范围内（坡南河活水工程；坡南街沟渠整治工程；生态驳岸工程；水系清淤工程；水生态修复工程皇岙社区污水提升应急工程，但不仅限）的工程初步设计（含初步设计概算和必要的工程勘察、水利相关专题研究试验(不包括发包人已委托)等工作）和施工图设计（E）-采购(P)-施工（C）总承包。具体细化为：①初步设计（含初步设计概算和必要的工程勘察、水利相关专题研究试验等工作）和施工图设计。②工程采购，包括工程建设所有材料、设备及金属结构采购等。③工程施工，包括工程设计图纸范围内的土建施工、机电设备及金属结构安装，交叉建筑物, 工程安全监测（含原型观测），标准化配套设施建设（必须包括社区污水提升应急工程，但不仅限）, 信息化管理系统（必须包括水生态修复工程，但不仅限）。④生产准备，包括设备调试，联合试运行、人员培训等。⑤水土保持监测、环境监测等。⑥工程验收，包括各阶段、各专项验收和竣工验收。⑦工程移交。⑧缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务。⑨按合同约定对项目质量、安全、进度、投资、信息等进行管理和控制。⑩配合发包人开展项目建设征地移民安置实施工作。

1.2.3 工作界区

初步设计报告中确定的红线范围。

1.2.4 发包人提供的现场条件

发包人的“四通一平”仅提供至招标现场踏勘（注：本工程招标人不组织现场踏勘，投标人自行现场踏勘）时的现状。

施工用水：施工用水由承包人结合工程现场条件和当地实际情况从附近镇水头管网接入自来水解决，承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修水源接入点至所有施工区和生活区的自来水管道铺设、计量装置等，水质应符合相关标准的规定，所需费用计入投标报价，发包人不另外支付；

施工用电：本工程施工用电由承包人负责向供电部门申请并落实。承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修施工电源接入点至所有施工区和生活区的变压器架设、高低压输电线路、计量装置、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置，此外需配备足够容量的移动式自发电机组，以解决网电不足时的现场应急施工用电。具体由承包人自行联系解决，发包人配合协调， 但发包人的协调并不减轻或免除承包人的义务。用电设施的费用、施工用电所需费用进入报价，发包人不另外支付。

施工区生产废水与生活污水要进行处理，对冲洗水及机修、车洗、施工混水等生产废水设置沉淀池和隔油池处理，待达到标准才能排放。生活污水应经处理后方能排放，以减轻对河道水质的影响。

1.2.5 发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件：

（1）《坡南街水系生态修复工程可行性研究报告》及方案设计文本；

（2）本工程地形测量资料；

（3）其他。

1.3 时间要求

1.3.1 开始工作时间：详见合同条款

1.3.2 设计完成时间：详见合同条款

1.3.3 施工完工时间：详见合同条款

1.3.4 缺陷责任期：详见合同条款

1.3.5 其他时间要求：无。

1.4 技术要求

1.4.1 设计阶段和设计任务

（1）初步设计阶段 包括初步设计报告（含图册）编制、地质勘查及报告编制、设计概算编制、参加初步设计审查等。

（2）施工图设计阶段 施工图设计、配合施工图审查、施工期服务。

1.4.2 设计标准和规范

包括但不限于以下标准和规范：

（1）《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

（2）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2001）；

（3）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）；

（4）《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

（5）《土工合成材料应用技术规范》（GB50290-98）；

（6）《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2010年）；

（7）《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2010年）；

（8）《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2010年）；

（9）《水利水电工程可行性研究报告编制规程》（SL618-2013）；

（10）《水利水电工程初步设计报告编制规程》(SL619-2013)。
1.4.3 技术标准和要求

包括但不限于以下技术标准和要求：

（1）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）；

（2）《水利水电工程施工测量规范》（SL52-2013）；

（3）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）；

（4）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）；

（5）《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）；

（6）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；

（7）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012）；

1.4.4 质量标准

（1）设计质量标准：符合现行设计规范、规程和有关政策、法规及发包人要求。

（2）施工质量标准：达到现行工程验收规范的合格标准。

1.4.5 发包人提供的其他条件

无。

1.5 对投入总承包项目管理机构人员的要求

	序号
	本工程需设管理

人员的专业岗位
	技术职称要求
	专业要求
	最低人数要求（人）
	备 注

	1
	施工负责人
	注册建造师（二级及以上）
	水利相关专业
	1
	

	2
	设计负责人
	高级工程师及以上职称
	水利相关专业
	1
	

	3
	技术负责人
	
	水利相关专业
	1
	

	4
	质量负责人
	
	水利相关专业
	1
	

	5
	安全负责人
	
	水利相关专业
	1
	


备注：本表所列专业岗位，可按工程实际需要增设，但不得低于本表最低数量要求。

（标后按项目规模标准配备）
1.6 文件要求

1.6.1 设计文件，及其相关审批、核准、备案要求

（1）初步设计文件 

初步设计送审前，承包人应提交初步设计报告及附图（送审稿，含电子版）不少于 20 套且满足业主的需要，审核通过后，提交初步设计报告及附图（报批稿，含电子版）不少于 20 套且满足业主的需要。

承包人应配合初步设计送审，参加审查会，并承担审查会的所有费用。

（2）施工图

施工图送审后，承包人应提交施工图（送审稿，含电子版）不少于 20 套且满足业主的需要。承包人根据施工图审查意见对施工图修改后，提交正式的施工图不少于 30 套且满足业主的需要

施工图审查由发包人委托，承包人应配合审查。

1.6.2 完工文件和工程的其他记录

承包人应提供完工验收文件一式四份。工程其他记录按监理人规定执行。

1.7 工程项目管理规定

1.7.1 质量

详见本章1.4.4款“质量标准”。

1.7.2 进度，包括里程碑进度计划

详见本章1.3款“时间要求”。

1.7.3 支付

详见第四章第二节第17条“合同价格与支付”。

1.7.4 变更

（1）详见第四章第二节第15条“变更”。

（2）变更价款的调整详见合同相关条款。

1.8 其他要求

1.8.1 相关审批、核准和备案手续的办理

（1）施工图由发包人委托第三方审查（费用由发包人承担）；

（2）工程质监手续由发包人负责；

（3）第三方（平行）检测由发包人委托（费用由发包人承担）；

（4）工程施工全过程跟踪审价由发包人委托（费用由发包人承担）；

（5）其它手续协商解决。

1.8.2 分包

不允许分包。
2. 发包人要求附件清单

无。 

第六章  发包人提供的资料

发包人提供的资料
一、项目概况

详见第五章第1.1款“功能要求”。

二、发包人提供的资料

（1）《坡南街水系生态修复工程可行性研究报告》及图册；

（2）本工程地形测量资料；

（3）其他资料。

第三卷

第七章  投标文件格式
坡南街水系生态修复工程设计采购施工总承包招标

投  标  文  件

（资格审查申请文件/技术标/资信标/商务标）

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：                （签字或盖章）

        年        月         日

注：本页同时适用于封面或扉页

资格审查申请文件目录

（1）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（2）投标人基本情况表； 

（3）近年发生的重大诉讼及仲裁情况；

（4）投标人近年承担的项目情况表；

（5）项目管理机构组成表、主要人员简历表；

一、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：                性别：          年龄：        职务：             
系        （投标人名称）       的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日

一、授权委托书

本人         （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改坡南街水系生态修复工程设计采购施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            附身份证复印件

       年       月       日

二、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数

	企业资质等级
	
	其

中
	项目经理
	

	营业执照或事业法人证书号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围


	

	备注
	


注：1、后附投标人营业执照或事业法人证书、资质证书的复印件等相关证明材料。

2、非电子保函形式递交投标保证金的投标人须提供牵头人基本开户许可证（或银行出具的基本户信息材料）。

三、近年发生的重大诉讼及仲裁情况

	序号
	诉讼或仲裁事项
	诉讼或仲裁中的地位
	缘由
	结果
	备注

	一
	诉讼事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二
	仲裁事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

四、项目管理机构组成表、主要人员简历表

项目管理机构组成表

	序号
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：后附投标人资格条件中项目经理证书劳动合同和项目设计负责人专业技术职称证书、劳动合同等相关证明材料的复印件。

主要人员简历表
	姓    名
	
	年  龄
	

	执业资格
	
	学  历
	

	职    称
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                 学校         专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1）主要人员是指：项目经理、项目设计负责人等。

七、投标保证金复印件

	附投标保证金缴纳相关凭证复印件，具体以开标前交易中心系统到账查询结果为准。



资信标目录
（1）自评表；

（2）投标人资质；

（3）拟派项目组其他人员配备；

（4）投标人认为需要提供的其他材料。

一、自评表

	序号
	审查因素
	审查标准
	自评结果
	引用的证明材料对应页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


二、投标人资质

（后附投标人资质证书等相关证明材料的复印件）

三、项目组其他人员配备

项目组其他人员组成表

	序号
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	项目组其他成员
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：后附投标人项目组其他成员的专业技术职称证书【拟派项目组其他成员具有水利工程师及以上职称证书且不能反映相关专业的，允许提供教育部认可的相应专业毕业证书补充证明（专业认定：根据教育部历年(2000年--2013年)修订的专业目录）】、执业资格、劳动合同等相关证明材料的复印件。 

需要投标按项目规模配备，提供相关证书等材料复印件即可，标后根据相关规定进行备案，但不作资格审查要求。

四、投标人认为需要提供的其他材料

技术标目录

技术标分为承包人方案设计和承包人总体项目管理方案两部分，按技术评审标准编制。

商务标目录

（1）投标函及投标函附录；

（2）工程量清单。 

一、投标函及投标函附录

（1）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了坡南街水系生态修复工程设计采购施工总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            （¥           ）的投标总报价，按合同约定进行设计和实施承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。其中设计工期：满足招标文件要求，施工工期：         日历天。项目经理：        ，项目设计负责人：         。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）      元（¥    元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：   （签字或盖章）
地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
      年      月      日       
（2）投标函附录

	序号
	项目内容
	承诺
	是否同意

	1
	履约担保
	中标价的2%
	

	2
	延误施工工期赔偿标准
	3000元/天；
	

	3
	延误工期赔偿限额
	合同总价的2.0 %
	

	4
	未履行项目经理及主要管理人员到场承诺违约金限额
	合同总价的0.5%
	

	5
	是否同意招标文件其它内容
	要求作出“同意”承诺
	

	6
	是否同意合同协议条款
	要求作出“同意”承诺
	


二、工程量清单

投标总报价表

	序号
	项目分类
	投标报价（元）
	投标浮动率

（（工程部分总的投标报价-工程部分总的最高限价）/工程部分总的最高限价）
	备注

	一
	设计费（含勘察费和相关课题费）
	
	/
	总价报价

	二
	承包服务配合费
	
	/
	总价报价

	三
	工程部分
	
	
	总价报价

	
	合计（一+二+三）
	
	/
	/


注：投标浮动率保留至小数点后2位；报价保留至“元”。

投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
       年      月      日
（1）设计费及其他费用投标报价汇总表

	序号
	项目分类
	单位
	数量
	投标报价（元）
	备注

	1
	设计费（含勘察费和相关课题费）
	项
	1
	
	总价报价

	2
	承包服务配合费
	项
	1
	
	总价报价

	
	合计
	
	
	
	


注：报价保留至“元”。

投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
      年      月      日

（2）工程部分投标报价汇总表

	序号
	项目分类
	投标报价（元）
	备注

	1
	建筑工程
	
	

	2
	机电设备及安装工程
	
	

	3
	金属结构设备及安装工程
	
	

	4
	临时工程
	
	

	5
	其他工程
	
	

	5.1
	安全文明施工费
	
	安全文明施工费报价不得低于建安工程费的1.8%，否则按否决投标处理。

	5.2
	工程保险费
	
	总价报价

	
	合计（1+2+3+4+5）
	
	


注：报价保留至“元”。
投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
      年      月      日
	（2.1）建筑工程分类分项工程量清单计价表

	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目主要特征
	计量单位
	工程数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	主要技术
条款编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	


注：上表各要素作为后续初步设计报告编制时的参考，单价为非依据单价。

（2.2）机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

	号
	项目

编码
	项目

名称
	项目主要
特征
	计量
单位
	工程
数量
	单价(元)
	合价(元)
	主要技术
条款编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/　
	　

	　
	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	/
	　


注：上表各要素作为后续初步设计报告编制时的参考，单价为非依据单价。

（2.3）金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

	序号
	项目

编码
	项目

名称
	项目主要
特征
	计量
单位
	工程
数量
	单价(元)
	合价(元)
	主要技术
条款编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	/
	　


注：上表各要素作为后续初步设计报告编制时的参考，单价为非依据单价。
（2.4）临时工程清单计价表

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目主要
特征
	计量
单位
	工程
数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	主要技术
条款编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	　
	�
	合计
	　
	　
	　
	　
	
	/
	


注：上表各要素作为后续初步设计报告编制时的参考，单价为非依据单价。
温州嘉宇工程造价咨询有限公司



